## Total de obras
Inversiones Cuenca Matanza Riachuelo - Ejecución 2018
ID | NIVEL | LA | LA PROPUESTA | CLASIFICACION | AGRUPAMIENTO | TIPO DE ACCIONES | AGRUPAMIENTO POR OBRA/ACTIVIDAD | DENOMINACIÓN | NAT | JURISDICCIÓN | SAF | SUBJ./ SECRET./ ENTIDAD | PROGRAMA | SUB0PROG | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | F. FINANC. | INC | PPAL | PARC | SUB PARC | FI | FU | UG | TIPO DE ASIG | OBRA/ACT | ENTE EJECUTOR | MUNICIPIO | LOCALIDAD/ COMUNA | DIRECCIÓN DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | MONTO ORIGINAL | MODIFICACIONES MONTO ORIGINAL | OTRAS MODIFICACIONES MONTO ORIGINAL | MONTO VIGENTE | DEVENGADO ACUM 2006-2009 | DEVENGADO 2010 | DEVENGADO 2011 | DEVENGADO 2012 | DEVENGADO 2013 | DEVENGADO 2014 | DEVENGADO 2015 | DEVENGADO 2016 | DEVENGADO 2017 | DEVENGADO 2018 | PRESUPUESTO INICIAL 2019 | A MOSTRAR | ESTADO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO | OBSERVACIONES
6 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | 01. EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | OBRA | AGUA | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | IMPULSIÓN DE POZOS AMPLIACIÓN BATERIA LA LATA 2A. ETAPA FASE A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960011 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA021 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | TRAMO 1: COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SARGENTO CABRAL Y ESC.F VAZQUEZ CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA HASTA MARTÍN FIERRO. TRAMO 2: COMIENZA EN LA CALLE PEDRO DREYER Y MARTÍN FIERRO CONTINUANDO HASTA LA CONEXIÓN DEL POZO S10 CON CAÑERÍA EXISTENTE. TRAMO 3: COMIENZA EN MARTÍN FIERRO Y DAIREAUX CONTINUANDO POR ESTA HASTA VENTURA AVILA. TRAMO 4: COMIENZA EN MAIPÚ Y VENTURA AVILA CONTINUANDO POR ESTA HASTA DAIREAUX. TRAMO 5: COMIENZA EN AVILA Y VILLEGAS, SIGUE POR VILLEGAS LUEGO DOBLA EN C. COLÓN Y CONTINÚA HASTA AZUL FINALIZANDO EN NAVARRO. TRAMO 6: COMIENZA EN AZUL Y C COLÓN AVANZANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA MAIPÚ. | 2009-11-27 | 2012-10-20 | 8500250 | -39118 | 546402.17 | 9007534.17 | 2974515.16 | 2304178.921 | 1675768.2645 | 1881588.1422 | 171484.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ALMIRANTE BROWN | NUEVAS PERFORACIONES POR ADMINISTRACION OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960503 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA - LA MATANZA | ALMIRANTE BROWN (MTRO. RIVADAVIA - BURZACO) / ESTEBAN ECHEVERRÍA (MONTE GRANDE) / LA MATANZA (GONZALEZ CATÁN, RAFAEL CASTILLO, VIRREY DEL PINO) | NOTA 24 | 2009-05-31 | Año 2016 | 1946191.1434 | 0 | 11081681.9515 | 11081681.9515 | 955646.3477 | 677080.5591 | 4838814.2242 | 735596.9407 | 1152574.6826 | 153590.019 | 148391.4476 | 286083.5791 | 777238.6237 | 1356665.5278 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SONDEOS | EJECUCIÓN DE 30 SONDEOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960516 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VA003 / SA323 | - | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA-PARTIDOS VARIOS:ALMIRANTE BROWN, EZEIZA, ESTEBAN ECHEVERRÍA, HURLINGHAM Y TRES DE FEBRERO | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | LAS UBICACIONES DE LOS SONDEOS DE RECONOCIMIENTO ESTARÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA, Y SUS UBICACIONES DEFINITIVAS SERÁN DETERMINADAS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA EN CADA CASO PARTICULAR. | 2009-07-13 | 2011-09-20 | 1344236.19 | 43802 | 1371333 | 2759371.19 | 468867.7521 | 1922322.6924 | 102012.801 | 266168.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
9 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | PERFORACIONES ACUÍFERO PUELCHE | EJECUCION DE 25 PERFORACIONES AL PUELCHE ZONA SUR OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760533 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA5981 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ESTARÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA. | 2007-10-29 | 2008-09-10 | 4949469.8896 | 577853.5169 | 16834800.0628 | 16834800.0628 | 2348645.7071 | 469995.7746 | 732222.4734 | 719017.3479 | 683861.3265 | 674570.9586 | 676403.8303 | 1588445.1539 | 3373073.8151 | 5573363.818 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | LA EJECUCIÓN DEL AÑO CORRESPONDE A ENERGÍA ELECTRICA-EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
10 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | CONVENIO CON ESTADO MAYOR CONJUNTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960511 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VA005 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LAS OBRAS SE DESARROLLAN EN EL PARTIDO DE LA MATANZA | 2009-09-14 | 2010-09-14 | 1313747.654 | 0 | 2705868.8525 | 2705868.8525 | 859913.3862 | 520101.9956 | 85779.2958 | 52582.0114 | 73651.4295 | 57331.131 | 62769.5123 | 99141.5194 | 301490.8842 | 593107.5271 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | LA EJECUCIÓN DEL AÑO CORRESPONDE A ENERGÍA ELECTRICA-EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22.EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
11 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | BATERÍA VIRREY DEL PINO-LA MATANZA | EJECUCIÓN BAT. V. DEL PINO - 2DA ETAPA - FASE B - 11 PERFORACIONES - LA MATANZA - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960512 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA41718 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ES LA SIGUIENTE: S1 - SAENZ A 400 M DE AROMA; S2 - SAENZ ENTRE AROMA Y SALVADOR DEL CARRIL A 200 M DE AROMA; S3 - SAENZ ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y CARBAJAL A 100 M DE CARBAJAL; S4 - URIEN Y SAENZ; S8 - BALLERINI Y ARECO; S35 - NAHUEL HUAPI Y ANGELIS; S36 - FERNANDEZ Y ANGELIS; S37 - ANGELIS ENTRE VILLARROEL Y ESTEBAN FERNANSEZ A 200 M DE VILLARROEL; S46 - NAZARRE ALEJO A 700 M DE PARANÁ; S51 - PARANÁ ENTRE NAZARRE ALEJO Y ARECO A 450 M DE NAZARRE ALEJO; S52 – PARANÁ Y NAVARRO. | 2009-10-30 | 2011-03-02 | 1709681.5 | 0 | 126530.9858 | 1836212.4858 | 57814.2356 | 1469174.2923 | 184319.1427 | 10642.8333 | 1760.0418 | 112501.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
12 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | PERFORACIONES ACUÍFERO PUELCHE | EJECUCION DE 10 PERFORACIONES AL ACUIFERO PUELCHE ZONA SUR OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860565 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA6211 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ESTARÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA Y SUS UBICACIONES DEFINITIVAS SERÁN DETERMINADAS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA EN CADA CASO PARTICULAR. | 2009-11-24 | 2011-09-20 | 1370773.0872 | 296397.7038 | 1995803.1457 | 1995803.1457 | 1028243.6373 | 714441.475 | 56181.4132 | 9059.8597 | 16408.1808 | 5862.1838 | 5843.4772 | 14484.6559 | 64914.7818 | 80363.481 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
13 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | POZOS BATERIA VIRREY DEL PINO SEGUNDA ETAPA OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860527 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA41717 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ES LA SIGUIENTE: S16 – ARECO E/ GUEVARA Y HERRERA; S17 – ARECO Y AVALOS; S26 - ARECO E/ QUERANDÍES Y MASSOTTI; S27 – ARECO Y PAVÓN; S39 - ARECO A 650 M DE A. SAN JUAN; S41 - ARECO Y PARANÁ A 50M DE PARANÁ; S42 - ANTONIO SAN JUAN A 700M DE ARECO; S43 - ANTONIO SAN JUAN A 1400M DE ARECO; S44 - ANTONIO SAN JUAN A 2100M DE ARECO; S45 - ANTONIO SAN JUAN A 2800M DE ARECO. | 2009-11-27 | 2010-08-20 | 2126370.5705 | 676870.4426 | 566825.347 | 3370066.3601 | 2768148.4116 | 558141.0197 | 39553.1818 | 4223.747 | 0 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
14 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | BATERIA VIRREY DEL PINO ETAPA I (20 POZOS) LA MATANZA (OBRA ELECTROMECANICA) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760519 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA4991 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS ES LA SIGUIENTE: S5 – URIEN (A 100 M LÍNEA ALTA TENSIÓN); S7 – CURUMALAL Y VILELA; S10 – BALLEIRINI Y CHIVILCOY; S12 – URIEN ENTRE D. DE VILLARROEL Y SIN NOMBRE (A 20 M PORTÓN EL CORTIJO); S14 – ARECO ENTRE ISRAEL Y G. DEL RÍO (A 500 M DE URIEN); S15 – ARECO J J.A. NELLY (A 800 M TRANQUERA EL CIMARRÓN); S18 – ESPERANZA; S19 – ESPERANZA Y SIN NOMBRE; S21 – QUERANDÍES Y J.F. CALDAS; S22 – QUERANDÍES ENTRE NUÑEZ Y CALDAS (A 400 M SIN NOMBRE FRENTE TRANQUERA LA LOBÍA); S23 – N. HUAPI ENTRE M. ECHENAGOCIA Y A. PILLADO; S24 - J.F. CALDAS ENTRE M. ECHENAGOCIA Y J.A. DE LA PEÑA; S25 – J.F. CALDAS Y PLANES; S28 – ARECO Y H. PLAZA; S29 – ARECO Y LOEFLER (A 200M DE LOEFLER); S38 – ARECO Y REMEDIOS (A 100 M DE REMEDIOS); S40 – ARECO; S56 – N. HUAPI Y PLANES; S58 – URIEN Y SIN NOMBRE; S60 – CALIFORNIA Y SOLOM. | 2007-10-29 | 2008-05-16 | 1315445.6436 | -125797.2144 | 1490228.2197 | 2679876.6489 | 2440170.2039 | 43305.1861 | 3130.7782 | 11018.5141 | 182251.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
15 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | NUEVAS PERFORACIONES POR ADMINISTRACION OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA - LA MATANZA | ALMIRANTE BROWN (MTRO. RIVADAVIA - BURZACO) / ESTEBAN ECHEVERRÍA (MONTE GRANDE) / LA MATANZA (GONZALEZ CATÁN, RAFAEL CASTILLO, VIRREY DEL PINO) | NOTA 24 | 2009-05-31 | Año 2016 | 2768661.1549 | 0 | 518341.9941 | 3287003.149 | 1602221.5484 | 1227623.5532 | 409998.1061 | 27041.7553 | -330.814 | 20449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
16 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | ACUÍFERO PUELCHE | EJECUCION DE 10 PERFORACIONES AL ACUIFERO PUELCHE ZONA SUR OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860564 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA621 | - | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA-PARTIDOS VARIOS: ITUZAINGÓ, LA MATANZA Y EZEIZA. | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ESTARÁN DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA Y SUS UBICACIONES DEFINITIVAS SERÁN DETERMINADAS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA EN CADA CASO PARTICULAR. | 2009-11-24 | 2011-09-20 | 2658815.8366 | 160418.3636 | 328394.7865 | 3147628.9867 | 2837347.5977 | 301640.2224 | 8641.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
17 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | IMPULSIÓN DE POZOS BATERÍA GLEW ETAPA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA604 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | EL RECORRIDO COMIENZA EN LA CALLE RIVERA, CONTINUANDO POR AV. JUAN B. JUSTO, AV. ZEBALLOS, AV. ESPORA, AV. REP. ARGENTINA CONTINUANDO POR AV. JUAN B. JUSTO HASTA EL CRUCE CON AV. ESPORA. | 2009-12-29 | 2013-09-30 | 20171479.0464 | 5733619.6292 | 1317334.4899 | 27222433.1655 | 6051570.8825 | 14654376.6226 | 616006.8376 | 1610821.0416 | 4278186.0098 | 11471.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
18 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | BATERIA VIRREY DEL PINO ETAPA I (20 POZOS) LA MATANZA (OBRA CIVIL) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760518 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA499 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS ES LA SIGUIENTE: S5 – URIEN (A 100 M LÍNEA ALTA TENSIÓN); S7 – CURUMALAL Y VILELA; S10 – BALLEIRINI Y CHIVILCOY; S12 – URIEN ENTRE D. DE VILLARROEL Y SIN NOMBRE (A 20 M PORTÓN EL CORTIJO); S14 – ARECO ENTRE ISRAEL Y G. DEL RÍO (A 500 M DE URIEN); S15 – ARECO J J.A. NELLY (A 800 M TRANQUERA EL CIMARRÓN); S18 – ESPERANZA; S19 – ESPERANZA Y SIN NOMBRE; S21 – QUERANDÍES Y J.F. CALDAS; S22 – QUERANDÍES ENTRE NUÑEZ Y CALDAS (A 400 M SIN NOMBRE FRENTE TRANQUERA LA LOBÍA); S23 – N. HUAPI ENTRE M. ECHENAGOCIA Y A. PILLADO; S24 - J.F. CALDAS ENTRE M. ECHENAGOCIA Y J.A. DE LA PEÑA; S25 – J.F. CALDAS Y PLANES; S28 – ARECO Y H. PLAZA; S29 – ARECO Y LOEFLER (A 200M DE LOEFLER); S38 – ARECO Y REMEDIOS (A 100 M DE REMEDIOS); S40 – ARECO; S56 – N. HUAPI Y PLANES; S58 – URIEN Y SIN NOMBRE; S60 – CALIFORNIA Y SOLOM. | 2007-10-29 | 2010-03-01 | 3864996.8588 | 507710.5913 | 629804.032 | 5002511.4821 | 4730679.0047 | 1721.7574 | 263538 | 6572.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
19 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | BATERIA VIRREY DEL PINO ETAPA I (12 POZOS) LA MATANZA (OBRA CIVIL) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760520 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA492 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS ES: S30 – LOEFLER ENTRE E. FERNANDEZ Y D. DE VILLARROEL; S31 – LOEFLER ENTRE N. HUAPI Y E. FERNANDEZ; S32 – LOEFLER ENTRE F.J. NUÑEZ Y N. HUAPI; S33 – P. DE ANGELIS Y J.F. CALDAS; S34 – P. DE ANGELIS Y F. J. NUÑEZ; S47 – NAVARRO A 700 M DE PARANÁ; S48 – MURULLO A 400 M DE PARANÁ; S49 – PARANÁ A 750M DE ARECO; S50 – PARANÁ E/ NAVARRO Y ARECO (A 700M DE ARECO); S53 – PARANÁ E/ NAVARRO Y MURILLO (A 200M DE MURILLO); S54 – PARANÁ E/ MURILLO Y CALLE SIN NOMBRE (A 550M DE MURILLO); S55 – SIN NOMBRE A 650M DE PARANÁ. | 2007-12-20 | 2010-05-01 | 2234862.7037 | -566614.2746 | 269459.3891 | 1937707.8182 | 1894496.4071 | 43211.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
20 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | ACUÍFERO PUELCHE | EJECUCION POZO AL HIPOPUELCHE REBOMBEO TEMPERLEY OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760530 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA60011E | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA UBICACIÓN DEL POZO SERÁ EN LOS ALREDEDORES DEL REBOMBEO TEMPERLEY, EN LOMAS DE ZAMORA. | 2008-04-21 | 2008-05-21 | 166878.0091 | 0 | 0 | 166878.0091 | 166878.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
21 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | ACUÍFERO PUELCHE | EJECUCION DE 25 PERFORACIONES AL PUELCHE ZONA SUR OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760532 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA598 | - | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA-PARTIDOS VARIOS: TIGRE, ALMIRANTE BROWN, ESTEBAN ECHEVERRÍA, SAN MARTÍN, MORÓN Y EZEIZA. | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ESTARÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA. | 2007-10-29 | 2008-09-10 | 5951771.6918 | 0 | 1653.465 | 5953425.1568 | 5851016.831 | 0 | 93938.3258 | 8470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
22 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | BATERÍA DE POZOS GLEW- 2DA ETAPA OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860556 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA6021 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | LOS POZOS SE UBICAN DENTRO DE LAS INMEDIACIONES DE LAS CALLES ZEBALLOS Y AV. REP. ARGENTINA, Y RIVERA Y ESPORA. | 2009-01-22 | 2010-11-01 | 744448.87 | 955091.3449 | 140377.0731 | 1839917.288 | 1758855.2498 | 81062.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
23 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | BATERÍA DE POZOS GLEW- 2DA ETAPA OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860557 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA6022 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | LOS POZOS SE UBICAN DENTRO DE LAS INMEDIACIONES DE LAS CALLES ZEBALLOS Y AV. REP. ARGENTINA, Y RIVERA Y ESPORA. | 2009-09-15 | 2010-11-01 | 225674.68 | 310323.9084 | 682875.5516 | 1218874.14 | 744118.7941 | 473945.2509 | 810.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
24 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | EJECUCIÓN BAT. V. DEL PINO - 2DA ETAPA - FASE B - 11 PERFORACIONES - LA MATANZA - OBRA ELECTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960513 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA417181 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ES LA SIGUIENTE: S1 - SAENZ A 400 M DE AROMA; S2 - SAENZ ENTRE AROMA Y SALVADOR DEL CARRIL A 200 M DE AROMA; S3 - SAENZ ENTRE SALVADOR DEL CARRIL Y CARBAJAL A 100 M DE CARBAJAL; S4 - URIEN Y SAENZ; S8 - BALLERINI Y ARECO; S35 - NAHUEL HUAPI Y ANGELIS; S36 - FERNANDEZ Y ANGELIS; S37 - ANGELIS ENTRE VILLARROEL Y ESTEBAN FERNANSEZ A 200 M DE VILLARROEL; S46 - NAZARRE ALEJO A 700 M DE PARANÁ; S51 - PARANÁ ENTRE NAZARRE ALEJO Y ARECO A 450 M DE NAZARRE ALEJO; S52 – PARANÁ Y NAVARRO. | 2009-10-30 | 2011-03-02 | 1258002.999 | 0 | 52995.3622 | 1310998.3612 | 168250.5 | 297562.8612 | 0 | 824736 | 0 | 20449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
25 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | IMPULSION BATERIA VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860513 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA455 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA TRAZA DEL CONDUCTO SE DESARROLLA POR LOS SIGUIENTES TRAMOS: - ISRAEL E/ BRAGADO Y CIUDADELA; - LÁZARO GRIVEO E/ CIUDADELA Y RUTA NACIONAL N°3; - CIUDADELA E/ ISRAEL Y ESPERANZA; - ESPERANZA E/ MANZANARES Y ARECO. | 2008-12-16 | 2010-02-28 | 31329538.8648 | 6358256.3088 | 780370.7087 | 38468165.8823 | 36559163.5354 | 1729624.8805 | 179377.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
26 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA MONTE GRANDE- ESTEBAN ECHEVERRÍA | PRIMARIAS MONTE GRANDE SUR - FASE A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960010 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA022 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL RECORRIDO COMIENZA EN AZUL. Y NAVARRO, SIGUIENDO POR ESTA HASTA LA ALTURA DE PEHUAJÓ, DONDE DOBLA HASTA LA CALLE GRAL. LAVALLE CONTINUANDO PARA LUEGO DOBLA EN BOLÍVAR, DORREGO, FRAGA Y GRAL. PAZ, FINALIZANDO EN EL CRUCE CON AV. PEDRO DREYER. | 2009-11-02 | 2011-06-20 | 11231091.377 | 39607.0873 | 709579.2836 | 11980277.7479 | 4068960.3152 | 6993891.3187 | 917426.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
27 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA EZEIZA CENTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960105 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA428 | - | EZEIZA | LA UNIÓN | LA RED SECUNDARIA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE ES LA DELIMITADA POR LAS CALLES: J. DE GARAY; MARINOS DEL FOURNIER; VICENTE LÓPEZ Y PLANES; E. MITRE; URUGUAYANA; LAMADRID; CONQUISTA DEL DESIERTO Y ALTO PERÚ. | 2009-12-04 | 2011-06-01 | 18404525.3271 | 20095.3412 | 1053572.5794 | 19478193.2477 | 5489868.2762 | 10480216.1244 | 3508108.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
28 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | IMPULSIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA UNIÓN - ETAPA 1 - FASE A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960522 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA105 | - | EZEIZA | LA UNIÓN/CANNING | LA TRAZA DE LA INTERCONEXIÓN INCLUYE EL SIGUIENTE RECORRIDO: DE LAS CALLES SGTO. CABRAL EN EL S16, LUEGO SIGUE POR LACARRA Y POR D. LAURE HASTA LAS ESQUINA DE D. LAURE Y R.N. N°205. | 2009-12-01 | 2011-03-01 | 21292342.6782 | 1492318.8093 | 818906.5346 | 23603568.0221 | 11336132.6144 | 11201040.4462 | 1066394.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
29 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | ACUEDUCTO LOS CEDROS-VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760007 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA456 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | EL ACUEDUCTO SE EXTIENDE DESDE SU EMPALME CON LA IMPULSIÓN LA MATANZA – LOS CEDROS, EN LA ESQUINA DE ANDALGALÁ Y MONTGOLDFIER, HASTA LA BATERÍA DE POZOS DE VIRREY DEL PINO EN ESPERANZA Y CIUDADELA (ALTURA KM 41,4 APROXIMADAMENTE DE LA RUTA NAC. N° 3) | 2009-01-13 | 2011-05-20 | 95467597.61 | 35826597.4099 | 4773379.8805 | 136067574.9004 | 81635608.8977 | 41878225.5738 | 6692302.2067 | 5636563.0618 | 2971000.0474 | -2746124.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
30 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | VINCULACIÓN ACUEDUCTO LOS CEDROS-VIRREY DEL PINO CON RED LAFERRERE I | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860024 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA482 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA TRAZA DE LA VINCULACIÓN RECORRE LOS SIGUIENTES TRAMOS: - CALDERÓN DE LA BARCA E/ JOSÉ HERNÁNDEZ Y E. SÁENZ; - CHOPIN E/ CALDERÓN DE LA BARCA Y PEDRO RAULET; - E. SÁENZ E/ CALDERÓN DE LA BARCA Y R. GUTIÉRREZ; - RISSO PATRÓN E/ E. SÁENZ Y TAFI; - SALVIGNY E/ E. SÁENZ Y GARMENDIA; - R. GUTIÉRREZ E/ MARCOS PÁZ Y GARMENDIA. | 2008-07-28 | 2010-11-20 | 9346277.3536 | 855378.7418 | 359477.7263 | 10561133.8217 | 9738485.2048 | 818862.176 | 3786.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
31 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | VINCULACIÓN ACUEDUCTO LOS CEDROS-VIRREY DEL PINO CON RED LAFERRERE II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860025 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA483 | - | LA MATANZA | LAFERRERE / ISIDRO CASANOVA | SANTA CATALINA DESDE RN N°3 HASTA INCA, POR INCA HASTA MARTÍN GARCÍA, POR MARTÍN GARCÍA HASTA FARDMAN Y POR ÉSTA ÚLTIMA HASTA LURO. DESDE SANTA CATALINA E INCA HASTA ROONEY Y POR ESTA HASTA FARDMAN. DESDE FARDMAN Y ROONEY HASTA ROONEY Y MARTÍN CORONADO Y POR ESTA HASTA COLEGIALES. DESDE MARTÍN CORONADO Y RECUERO HASTA RECUERO Y MAGNASCO. DESDE MARTÍN CORONADO Y COLEGIALES HASTA COLEGIALES Y RUTA 21. | 2008-12-16 | 2011-08-15 | 6198830 | 1868797.0961 | 299918.5134 | 8367545.6095 | 7831259.4041 | 291751.57 | 244534.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
32 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | VINCULACIÓN ACUEDUCTO LOS CEDROS-VIRREY DEL PINO CON RED CATAN I | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760022 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA480 /OA034 | - | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | A. PAREJA E/ C. LORENZINI Y BARILOCHE; POR BARILOCHE HASTA MARCOS PAZ. MARCOS PAZ E/ C. LORENZINI Y CNEL. CONDE; POR CNEL. CONDE HASTA SAENZ. MANZONI E/ CNEL. CONDE Y GRAL. RIVAS. J. ESTIVAO E/ CNEL. CONDE Y GRAL. RIVAS. GRAL. RIVAS E/ RN N°3 Y DUNGENES. M. ACOSTA E/ RN N°3 Y VILLANUEVA. VILLANUEVA E/ GRAL. RIVAS Y D. SCARLATTI. ALBATEIROS E/ GRAL. RIVAS Y M. ACOSTA. | 2007-10-31 | 2010-08-20 | 6697168.6936 | 71052.047 | 380760.0412 | 7148980.7818 | 6592986.3021 | 556439.7355 | 445.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUYE OA034 VINCULACION LMO79 A BATERIA MARIA ELENA
33 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | BATERIA VIRREY DEL PINO ETAPA I (12 POZOS) LA MATANZA (OBRA ELECTROMECANICA) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA4921 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS ES: S30 – LOEFLER ENTRE E. FERNANDEZ Y D. DE VILLARROEL; S31 – LOEFLER ENTRE N. HUAPI Y E. FERNANDEZ; S32 – LOEFLER ENTRE F.J. NUÑEZ Y N. HUAPI; S33 – P. DE ANGELIS Y J.F. CALDAS; S34 – P. DE ANGELIS Y F. J. NUÑEZ; S47 – NAVARRO A 700 M DE PARANÁ; S48 – MURULLO A 400 M DE PARANÁ; S49 – PARANÁ A 750M DE ARECO; S50 – PARANÁ E/ NAVARRO Y ARECO (A 700M DE ARECO); S53 – PARANÁ E/ NAVARRO Y MURILLO (A 200M DE MURILLO); S54 – PARANÁ E/ MURILLO Y CALLE SIN NOMBRE (A 550M DE MURILLO); S55 – SIN NOMBRE A 650M DE PARANÁ. | 2007-12-20 | 2010-05-01 | 741737.2963 | -439606.6488 | 230220.166 | 532350.8135 | 463956.834 | 68393.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
34 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | IMPULSION POZOS AMPLIACION BATERIA LA LATA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860008 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA582 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | VENTURA AVILA DESDE MAIPÚ HASTA JUANA DE ARCO; JUANA DE ARCO DESDE VENTURA AVILA HASTA MARTÍN FIERRO; POR MARTÍN FIERRO APROXIMADAMENTE 200M. | 2008-04-10 | 2012-04-20 | 4253150 | 585970.4268 | 486758.316 | 5325878.7428 | 5503649.2082 | 16223.196 | 277280.9985 | 0 | 115733.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
35 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | CONDUCTO BATERIA VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860012 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA4561 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA TRAZA DEL CONDUCTO SE DESARROLLA POR LOS SIGUIENTES TRAMOS: - ISRAEL E/ BRAGADO Y CIUDADELA; - LÁZARO GRIVEO E/ CIUDADELA Y RUTA NACIONAL N°3; - CIUDADELA E/ ISRAEL Y ESPERANZA; - ESPERANZA E/ MANZANARES Y ARECO. | 2008-12-16 | 2010-08-20 | 12791192.9464 | 1023866.2566 | 441376.8909 | 14256436.0939 | 13130846.1295 | 1125589.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
36 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | VINCULACION ACUEDUCTO LOS CEDROS-VIRREY DEL PINO CON RED VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860019 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA477 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | H. WAST (LUEGO C. RICHET) E/ BANDA Y R. CABRIA. MARANTA E/ URIEN Y CORRALES. EL MORAL E/ J. PENA Y CORRALES. CORRALES E/ J. VERNE Y ARENAS. ACOYTE E/ CORRALES Y M. HERRERA. L. GRIVEO E/ H. WAST Y RP N°3. MONTECARLO E/ EL MORAL Y NOEL. | 2008-01-14 | 2008-09-10 | 6043597.89 | 765565.8384 | 270316.541 | 7079480.2694 | 7078117.0592 | 1363.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
37 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | VINCULACIÓN ACUEDUCTO LOS CEDROS-VIRREY DEL PINO CON RED CATAN II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860023 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA481 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA TRAZA DE LA VINCULACIÓN SE DESARROLLA POR LOS SIGUIENTES TRAMOS: - ECHAURRI E/ ENCINA Y SARAZA; - SARAZA E/ ECHAURRI Y DONIZETTI; - MARCO PÁZ E/ ECHAURRI Y RIGLOS; RAFAEL OBLIGADO E/ DONIZETTI Y APIPE; - DE LUCA PATRÓN E/ APIPE Y RIGLOS; - APIPE E/ DE LUCA PATRÓN Y SAN MARTÍN; - SAN MARTÍN E/ APIPE Y CAROLA LORENZINO; - GRAL. MOSCONI E/ APIPE Y ATALCO; - ATALCO E/ RUTA NACIONAL N°3 Y SARAZA; - SANTO TOMÉ E/ INFANTA ISABEL Y ATALCO; - SAENZ E/ ATALCO Y CAROLA LORENZINI. | 2008-07-24 | 2010-08-31 | 8990575.6622 | 113942.4572 | 354074.2051 | 9458592.3245 | 8836060.816 | 622531.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
38 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | PLANTA POTABILIZADORA OSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860551 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA493 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN ES EN LA ESQUINA DE M. FRAGUEIRO Y CAÑADA DE GOMEZ. | 2008-05-14 | 2010-09-30 | 43521576.1354 | 4205123.2366 | 1436776.6754 | 49163476.0474 | 50030664.849 | 867188.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
39 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA RAFAEL CASTILLO- LA MATANZA | BATERIA RAFAEL CASTILLO ETAPA 2-CASTILLO ETAPA 2-CAÑERIA DE INTERCONEXION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N865119 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA310 | - | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | ACASSUSO E/ SANTA ROSA Y E. DEL CAMPO; E. DEL CAMPO E/ ACASSUSO Y SEQUEIRA; LLAVALLOL E/ E. DEL CAMPO Y TRES CRUCES; TRES CRUCES E/ LLAVALLOL Y ÁFRICA; M. PITA E/ ACASSUSO Y HUALFIN. | 2008-05-27 | 2009-12-15 | 4088009.9986 | 1176277.8687 | 254853.8784 | 5519141.7457 | 5521467.4383 | 2325.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
40 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | IMPULSION POZOS BATERIA GLEW | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960009 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA603 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | EL RECORRIDO COMIENZA EN LA CALLE LAPRIDA LLEGANDO A AV. REPÚBLICA ARGENTINA. CONTINÚA POR REPÚBLICA ARGENTINA HASTA 25 DE MAYO DONDE SE EMPALMA NUEVAMENTE A LA RED EXISTENTE. | 2009-09-11 | 2010-04-15 | 5686806.7509 | -317843.2356 | 138968.4637 | 5507931.979 | 5263713.5166 | 244218.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
41 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA LA PORTEÑA (ETAPA 2) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA0501 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | LA RED SECUNDARIA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: LAS MORENAS; AV. PATRICIOS; LAS HORTENCIAS; LOS OLMOS; LOS TULIPANES Y CAMINITO. | 2009-07-27 | 2009-12-30 | 2836785.0445 | -112138.6981 | 66904.0339 | 2791550.3803 | 2844797.1442 | 53246.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
42 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA BARRIO EL PASO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960106 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA638 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | LA RED SECUNDARIA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO EL PASO ES LA DELIMITADA POR LAS CALLES 12 DE OCTUBRE, JUAN GÁLVEZ, LOS CAMPEONES Y CAROLA LORENZINI. | 2009-09-21 | 2010-10-20 | 2008079.7121 | 138704.7684 | 63645.6975 | 2210430.178 | 1602390.6943 | 607212.7149 | 826.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
43 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA MORÓN | INTERCONEXIÓN POZOS MERLO GOMEZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960509 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA359 | - | MORÓN | CASTELAR | LA RED DE INTERCONEXIÓN DE POZOS PARTE DESDE EL POZO S3 EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES G.JARRY Y P.FERRE. CONTINÚA POR LA CALLE G.JARRY HASTA EL POZO S4 EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE MADRID. CONTINÚA HASTA M.PASSADORE. LUEGO SIGUE POR M.PASSADORE HASTA G.MIRO. | 2009-08-05 | 2009-10-04 | 1121457.5119 | -150721.0485 | 24947.3807 | 995683.8441 | 951268.967 | 44414.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
44 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | VINCULACIÓN ACUEDUCTO LOS CEDROS - V. DEL PINO CON RED V. DEL PINO IV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860021 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA479 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | CAMPANA DESDE MANZANARES HASTA ATALAYA; POR ATALAYA HASTA AVILES; POR AVILES HASTA C. DE GÓMEZ; POR C. DE GÓMEZ HASTA MOLINA. POR CABOT DESDE C. DE GÓMEZ HASTA DANEL; POR DANEL HASTA SAN LUIS; POR SAN LUIS HASTA MAGAN; POR MAGAN HASTA CAMPANA. CURUMALAL D | 2007-11-13 | 2008-09-22 | 5936271.3619 | 228724.4124 | 332719.2902 | 6497715.0645 | 6497715.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
45 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | VINCULACION ACUEDUCTO LOS CEDROS-VIRREY DEL PINO CON RED VIRREY DEL PINO II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860020 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA478 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | DESDE SAN FRANCISCO JAVIER 3 Y SAN FRANCISCO JAVIER 32 HASTA VENIALBO Y CURUMAL | 2007-11-20 | RESCINDIDA | 5825785.3302 | 166.012 | 302192.2486 | Contrato Rescindido | 4486481.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 82% | EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO.SE COMPLETA SU EJECUCIÓN CON LA OBRA OA4781 QUE SE ENCUENTRA FINALIZADA Y EN SERVICIO.
46 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | POZOS BATERIA VIRREY DEL PINO SEGUNDA ETAPA OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860528 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA417171 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ES LA SIGUIENTE: S16 – ARECO E/ GUEVARA Y HERRERA; S17 – ARECO Y AVALOS; S26 - ARECO E/ QUERANDÍES Y MASSOTTI; S27 – ARECO Y PAVÓN; S39 - ARECO A 650 M DE A. SAN JUAN; S41 - ARECO Y PARANÁ A 50M DE PARANÁ; S42 - ANTONIO SAN JUAN A 700M DE ARECO; S43 - ANTONIO SAN JUAN A 1400M DE ARECO; S44 - ANTONIO SAN JUAN A 2100M DE ARECO; S45 - ANTONIO SAN JUAN A 2800M DE ARECO. | 2009-11-27 | 2010-08-20 | 1325068.7615 | 233395.448 | 2106643.1904 | 2106643.1904 | 804880.0694 | 803580.7956 | 56196.9738 | 10009.7977 | 16302.0638 | 27659.7772 | 24179.3937 | 68325.3604 | 72115.1046 | 223393.8542 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
47 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | CAÑERIA DE DESAGÜE PLANTA VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860031 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA4933 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA TRAZA DE LA CAÑERÍA COMIENZA EN CAÑADA DE GÓMEZ Y M. FRAGUEIRO CONTINUANDO POR ESTA HASTA CORTINA, LUEGO ALBORADA HASTA RÍO MATANZA. | 2008-07-28 | 2011-08-30 | 9010395.922 | 2736404.0616 | 1209506.9129 | 12956306.8965 | 7212312.3149 | 743040.067 | 4825743.2839 | 104366.9407 | 70844.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
48 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE POZOS BATERÍA VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860017 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA457A | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | M. FRAGUEIRO Y CAÑADA DE GOMEZ. | 2008-11-10 | 2010-10-31 | 24720019 | 6483421 | -44480.7521 | 31158959.2479 | 22961263.347 | 6038513.3248 | 2301829.9722 | 142647.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
49 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | IMPULSIÓN RAMAL AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960341 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC439 | - | AVELLANEDA | WILDE | LA TRAZA SE DESARROLLA POR LA CALLE CENTENARIO URUGUAYO, HASTA CDRO. RIVADAVIA, POR ÉSTA A CNEL. MÉNDEZ, BISMARK, BRAGADO, POR ÉSTA HASTA LARTIGAU Y POR LARTIGAU, LUEGO DE CRUZAR LAS VÍAS DEL FFCC EX GRAL ROCA Y VOLCAR EN LA SALA N° 4 (CÁMARA N° 5), DEL ESTABLECIMIENTO WILDE. | 2009-12-15 | 2012-04-01 | 78675335.7665 | 6308560.0618 | 2077310.4671 | 87061206.2954 | 23041419.3856 | 37358889.029 | 21879261.4546 | 4781636.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
50 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | AMPLIACION PLANTA DEPURADORA EL JAGUEL OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N861607 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP355 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | LA PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL SE ENCUENTRA EN NEWTON 2750. | 2010-01-25 | 2013-04-30 | 43278551 | 58418155 | 372464.4019 | 102069170.4019 | 1134107.5174 | 17768598.7072 | 44782393.7638 | 13909830.7379 | 18634779.8571 | 8183054.0418 | -2058233.2683 | -285360.955 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
51 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | INSPECCIÓN DE OBRAS PTA. BERAZATEGUI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N961601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC4972 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | EL PREDIO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON EL PARTIDO DE QUILMES, ENTRE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | 2009-02-21 | Año 2017 | 2780458.758 | 39436340.4732 | 0 | 42216799.2312 | 2310661.3629 | 4400216.5097 | 6018933.7098 | 6743752.6167 | 7273007.2096 | 0 | 14803696.8057 | 666531.0168 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | POR SER INSPECCIÓN AVANCE FÍSICO = ECONÓMICO
52 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | IMPULSIÓN RAMAL SUR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC441 | - | QUILMES | SAN FRANCISCO SOLANO | LA CAÑERÍA DE IMPULSIÓN SE INICIA A 0,50 M. HACIA EL EXTERIOR DE LA LÍNEA MUNICIPAL DEL PREDIO DE UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO, SITUADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES Nº 808 Y Nº 887. A PARTIR DE ESTE PUNTO, LA TRAZA DE LA CAÑERÍA DE IMPULSIÓN SE DESARROLLA POR LAS CALLES Nº 887, 807, 886, 802, 886, AV. TOMAS FLORES Y CALLE Nº 181, DEL PARTIDO DE QUILMES. LA LÍNEA DE IMPULSIÓN FINALIZA EN UNA CÁMARA DE CARGA UBICADA EN LA ESQUINA DE LA CALLE Nº 181 Y LINIERS. | 2009-12-18 | 2013-07-05 | 12620028.1009 | 1255752.2575 | 1312227.818 | 15188008.1764 | 1502176.1832 | 7211830.6865 | 5104394.1597 | 2648553.3947 | -1278946.2477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
53 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL PASCO ESTE OBRA ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960367 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC4302 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | LA EB SE EMPLAZARÁ EN UN PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA DE ARMESTI Y COSTA RICA DE 10M. DE FRENTE POR 40M. DE FONDO. | 2011-06-13 | RESCINDIDA | 926789.5175 | 11495 | 78747.97 | Contrato Rescindido | 3317.5538 | 14389.562 | 176387.9436 | 0 | 16171.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 5% | CONTRATO RESCINDIDO 25-10-13 - EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO. SE COMPLETARÁ SU EJECUCIÓN CON LA SC70037.
54 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | COLECTOR ESTE TRAMO 4 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | F464105 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC3741 | - | ALMIRANTE BROWN | JOSÉ MÁRMOL | EL COLECTOR SE DESARROLLA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE AMENEDO Y LA AV. REP. ARGENTINA, POR LA MISMA HASTA ROSALES, SIGUIENDO POR GRAL. J. ARIAS, BOUCHARD, THORNE, AV. SAN MARTIN, THORNE, PRES. ILLIA, BALCARSE, DARDO ROCHA Y POR ESTA ÚLTIMA HASTA SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE CERRETTI. | 2007-08-13 | 2011-02-25 | 20502341.64 | -694222.3871 | 2409245.9556 | 22217365.2085 | 21527911.8065 | 748377.2681 | 58923.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
55 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | BRIO.OBRERO SUR A 3° CLOACA MÁXIMA "B" | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860457 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC531 | - | AVELLANEDA | WILDE | LA RED SECUNDARIA CLOACAL SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES CAMACUÁ, CONDARCO, RUTA PROVINCIAL N° 4 (CNO. GRAL BELGRANO) Y CORVALAN. | 2009-01-20 | 2010-12-01 | 325490 | 92286.4943 | 7190.0015 | 424966.4958 | 249125.2181 | 46383.4624 | 0 | 129457.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
56 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | COLECTOR ESTE RAMAL SUR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960305 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC422 | - | QUILMES | SAN FRANCISCO SOLANO | EL COLECTOR COMIENZA EN LAS INTERSECCIONES DE LAS AV. DONATO ALVAREZ Y SAN MARTÍN Y FINALIZA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO A CONSTRUIR UBICADA EN LA CALLE Nº 809 ENTRE LAS CALLES Nº 888 Y 887. | 2009-12-09 | 2011-11-29 | 59761900 | 1277900.6537 | 2777877.828 | 63817678.4817 | 13552661.265 | 15035432.8597 | 35110521.8178 | 40147.9485 | 78914.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
57 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO LOMAS ESTE ZONA OESTE OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960348 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC43201 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | EL PROYECTO CONSIDERA LA UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN UN PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA DE ARMESTI Y COSTA RICA DE 10M. DE FRENTE POR 40M. DE FONDO. | 2009-09-17 | 2010-11-01 | 1153634.9693 | 505892.7599 | 76638.8348 | 1736166.564 | 1000066.3794 | 734456.327 | 1643.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
58 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO LOMAS ESTE ZONA OESTE OBRA ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960349 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC43202 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | LA EB SE EMPLAZARÁ EN UN PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA DE ARMESTI Y COSTA RICA DE 10M. DE FRENTE POR 40M. DE FONDO. | 2009-08-25 | 2010-11-01 | 3105081.0307 | 51278.1786 | 140529.0007 | 3296888.21 | 1593236.3304 | 1701379.6085 | 2272.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
59 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | COLECTOR ESTE RAMAL NORTE TRAMO II Y III (ETAPA 1A) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | F464112 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC3501 | - | AVELLANEDA | WILDE | DESDE RPN°14 Y JUAN DOMINGO PERÓN NORTE HASTA PERÓN Y RAPOSO, POR RAPOSO HASTA YAPEYÚ, POR YAPEYÚ HASTA CASACUBERTA Y POR ÉSTA HASTA PERÓN. | 2008-07-30 | 2011-06-21 | 11542004.023 | 0 | 1008825.8719 | 12550829.8949 | 12638154.2034 | 193890.4 | 106566.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
60 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL BARRIO LAS COLONIAS-OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760320 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC518 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ESTARÁ UBICADA EN LA VEREDA OESTE DE LA ESQUINA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES GRAL. FERRE Y CORONEL ALBARIÑOS. | 2009-10-05 | 2011-04-08 | 776275.5 | 568372.2231 | 190065.832 | 1534713.5551 | 225797.0231 | 1218113.8244 | 90802.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
61 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RED SECUNDARIA BARRIO WILDE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860429 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC328 | - | AVELLANEDA | WILDE | EL ÁREA PROYECTADA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES ROBLES Y BAHIA BLANCA AL NORESTE, BAHIA BLANCA Y ORTEGA AL NOROESTE, ORTEGA Y AV LAS FLORES AL SUDOESTE, Y LA AV. LAS FLORES Y ROBLES AL SUDESTE. | 2008-02-20 | 2012-04-24 | 10910764.6406 | 2089317.3292 | 1166994.2768 | 14167076.2466 | 4384344.1048 | 7086858.9946 | 1127925.2523 | 1567947.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
62 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLECTORES Y COLECTORAS DN 315 Y DN 440 BARRIO LUIS GUILLON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960353 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC02905 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | EL RECORRIDO DE LOS COLECTORES Y COLECTORAS SE DIVIDEN EN 2 TRAMOS. EL PRIMERO COMIENZA SU RECORRIDO EN LA CALLE AVELLANEDA Y GAMARRA CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA SAN MARTÍN CONTINUANDO POR ESTA HASTA MONTEGRANDE PARA LUEGO FINALIZAR EN TTE. G. FORD. EL SEGUNDO TRAMO COMIENZA EN AVELLANEDA Y ALMAFUERTE CONTINUANDO POR SU RECORRIDO POR LAS SIGUIENTES CALLES: SAN MARTÍN, CORONADO, INDEPENDENCIA, TTE. A. GRANDE, TTE. G. FORD, LACARMON, DR. E. CARDEZA, CONTINUANDO POR CAMINO DE CINTURA HASTA F. SALAS. | 2009-09-21 | 2011-03-01 | 6918256.8807 | 1283197.0624 | 487119.0049 | 8688572.948 | 2775962.156 | 4958038.8759 | 827462.372 | 0 | 23511.1954 | 103598.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
63 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | FIDEICOMISO IMPULSION ESTE AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | F464101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC364 | - | AVELLANEDA | WILDE | LA IMPULSIÓN TIENE COMO TRAZA: CNEL. LINCH E/ CRISÓLOGO LARRALDE Y BRAGADO; BRAGADO E/ CNEL. LINCH Y LAS FLORES; LAS FLORES E/ BRAGADO Y AV. R. FRANCO. | 2004-11-15 | 2009-12-16 | 9388238.75 | 884441 | 1516330.6906 | 11789010.4406 | 1947594.4741 | 145938.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
64 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | EST BOMBEO CLOACAL IMPULSION ESTE AVELLANEDA OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | F464129 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC365 | - | AVELLANEDA | WILDE | LA UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ES EN LA ESQUINA DE CRISOLOGO LARRALDE Y YAPEYÚ. | 2009-02-13 | 2010-10-05 | 1512500 | 6438023.5018 | 1378397.031 | 9328920.5328 | 7103158.106 | 1870041.7868 | 0 | 355720.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
65 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | EST BOMBEO CLOACAL IMPULSION ESTE AVELLANEDA OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | F464130 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC3651 | - | AVELLANEDA | WILDE | LA UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ES EN LA ESQUINA DE CRISOLOGO LARRALDE Y YAPEYÚ. | 2009-02-13 | 2010-10-05 | 1512500 | 7486039.2167 | 838856.1918 | 9837395.4085 | 7867883.5873 | 1969511.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
66 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL WILDE-OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760306 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC436 | - | AVELLANEDA | WILDE | LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ESTARÁ UBICADA EN LA VEREDA ESTE DEL BOULEVAR CENTRAL DE LA AV. LAS FLORES EN SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE PINO. | 2009-10-05 | 2010-07-19 | 324885 | 32909.4348 | 177013.8282 | 534808.263 | 267939.3992 | 266868.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
67 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL BARRIO LAS COLONIAS-OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760321 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC5181 | - | LANÚS | LAS COLONIAS | LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ESTARÁ UBICADA EN LA VEREDA OESTE DE LA ESQUINA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES GRAL. FERRE Y CORONEL ALBARIÑOS. | 2009-10-05 | 2011-04-08 | 1052034.5 | 33428.5127 | 166268.52 | 1251731.5327 | 755259.6634 | 495815.2265 | 656.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
68 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL WILDE-OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760322 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC4361 | - | AVELLANEDA | WILDE | LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ESTARÁ UBICADA EN LA VEREDA ESTE DEL BOULEVAR CENTRAL DE LA AV. LAS FLORES EN SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE PINO. | 2009-10-05 | 2010-07-19 | 1111385 | -5059.5666 | 150354.5274 | 1256679.9608 | 655118.9986 | 601560.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
69 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | OBRAS PRIMARIAS SPEGAZZINI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860325 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC538 | - | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | LA ESTACIÓN DE BOMBEO SPEGAZZINI ESTARÁ UBICADA EN RUTA 205 Y LAS ANTILLAS. LA IMPULSIÓN SE INICIA A LA SALIDA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SPEGAZZINI PARA CONTINUAR POR LA RUTA NACIONAL Nº 205 HASTA ESQUINA CALLE CONCEPCIÓN. CRUZA EL ARROYO AGUIRRE Y CONTINÚA HASTA LA CALLE LOS CRISANTEMOS (KM 39) DONDE DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO PDA. UNIÓN. LA ESTACIÓN PARADA UNIÓN ESTARÁ UBICADA EN LA RUTA 205 Y CALLE LOS CRISANTEMOS. LA IMPULSIÓN SE INICIA A LA SALIDA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PDA UNIÓN CONTINUANDO POR LA RUTA NACIONAL Nº 205 HASTA ESQUINA CALLE SANTIAGO DEL ESTERO, LUEGO POR LA RUTA NACIONAL Nº 205 HASTA LA CALLE VENEZUELA, CONTINUA POR CALLE BELGRANO HASTA LA CALLE BALCARCE. | 2008-07-08 | 2010-05-20 | 11274684.7972 | 3611595.1861 | 505414.5437 | 15391694.527 | 13947685.5122 | 1444009.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
70 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RED SECUNDARIA BARRIO VILLA GONNET | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860430 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC428 | - | AVELLANEDA | WILDE | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CAMINO GRAL. BELGRANO, CNEL. LYNCH, CAXARAVILLE, ESTEBAN ECHEVERRÍA, M. RAPOSO, AV. F. ONSARI, CAXARAVILLE, PAYSANDÚ, A. FERNANDEZ, HILARIO ASCASUBI. | 2008-04-10 | 2010-12-30 | 4686893.86 | 1625419.6862 | 196236.1608 | 6508549.707 | 4284020.8389 | 1990156.8049 | 0 | 0 | 0 | 234372.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
71 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA BARRIO CAÑADA DE RUIZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860443 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC360 | - | MORÓN | MORÓN | ÁREA DELIMITADA POR AV. CAÑADA DE RUIZ, AZCUÉNAGA, MENDOZA, MUNILLO, SALDIAS Y SARMIENTO. | 2008-10-07 | 2009-06-30 | 2431359.5163 | 204152.3132 | 88100.8139 | 2723612.6434 | 2722249.3848 | 1363.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
72 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | COLECTOR RAMAL AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960317 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC421 | - | AVELLANEDA | WILDE | EL DESARROLLO DEL COLECTOR SE HARÁ DESDE ARREDONDO Y SUIPACHA POR ÉSTA HASTA CASACUBERTA; POR ÉSTA HASTA SAN LORENZO; POR ÉSTA HASTA CARABELAS Y FINALMENTE POR CARABELAS HASTA CENTENARIO URUGUAYO LLEGANDO A LA CÁMARA DE LLEGADA A LA ESTACIÓN RAMAL AVELLANEDA. | 2009-09-25 | 2010-12-13 | 14883641.3 | 1462846.0407 | 976834.4399 | 17323321.7806 | 6244078.7244 | 11187962.4516 | 108719.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
73 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | IMPULSIÓN LOMAS ESTE ZONA OESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960347 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC433 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN COMIENZA EN LA ESQUINA DE ARMESTI Y COSTA RICA, CONTINUANDO POR ESTA HASTA DINAMARCA, LUEGO VASCONCELLOS, RETOMANDO POR DINAMARCA HASTA EL LITORAL. | 2009-09-07 | 2010-10-20 | 1107150 | 64055.3551 | 59304.1328 | 1230509.4879 | 357310.6768 | 873198.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
74 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | TERRENO PARA ESTACIÓN DE BOMBEO CALZADA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960368 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | RAFAEL CALZADA | LA EB ESTARÁ SITUADA EN EL LOTE 8 DE LA MANZANA 58 UBICADA SOBRE LA CALLE M.ARIN ENTRE FRIAS Y 30 DE SEPTIEMBRE. | 2010-03-25 | NO APLICA - COMPRA DE TERRENO | 192150.299 | 0 | 0 | 192150.299 | 2178 | 189972.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
75 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA BARRIO LUIS GUILLON CUENCA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960405 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC02902 / UCS00201 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES F. SALAS, CAMINO DE CINTURA, VARISCO Y JUJUY. | 2009-04-03 | 2009-12-19 | 8204997.6096 | 2572864.2973 | 224406.5395 | 11002268.4464 | 10861657.3472 | 13606.5226 | 0 | 0 | 23510.9776 | 103493.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUYE UCS00201 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO 1
76 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA BARRIO LUIS GUILLON CUENCA 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960406 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC02903 / UCS00205 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA RED SECUNDARIA CLOACAL PROYECTADA ESTA DELIMITADA POR LAS CALLES N. AVELLANEDA, J. HERNANDEZ, TTE. E. G. FORD Y LUIS DE SARRO. | 2009-05-04 | 2009-12-19 | 9083932.2442 | 2808165.217 | 252237.9673 | 12144335.4285 | 12016589.7995 | 741.0524 | 0 | 0 | 23510.9776 | 103493.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUYE UCS00205 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO 5
77 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA BARRIO LUIS GUILLON CUENCA 4 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960407 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC02904 / UCS00202 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA RED SECUNDARIA ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CAMINO DE CINTURA, AVELLANEDA, J. HERNÁNDEZ Y TTE. E. G. FORD. | 2009-04-06 | 2010-02-19 | 8124662.1522 | 2510338.6484 | 227088.6255 | 10862089.4261 | 10022208.812 | 712876.0375 | 0 | 0 | 23510.9776 | 103493.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUYE UCS00202 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO 2
78 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACA MORÓN | RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR MORÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960418 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC363 | - | MORÓN | CASTELAR | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DIVIDIDO EN CUATRO CUENCAS, QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: EL PRIMERO DELIMITADO POR LAS CALLES SANTA MARÍA DE ORO, F. ALCORTA, BOGADO Y EL IMPARCIAL. EL SEGUNDO DELIMITADO POR LAS CALLES SANTA MARÍA DE ORO, EL IMPARCIAL, BOGADO, QUINTANA, VUCETICH, GOB. M. PAZ, E. ZEBALLOS Y B. IRIGOYEN. EL TERCERO DELIMITADO POR LAS CALLES B. IRIGOYEN, E. ZEBALLOS, QUINTANA Y B. MITRE. EL CUARTO DELIMITADO POR LAS CALLES B. IRIGOYEN, B. MITRE, GRAL. T. GUIDO, AV. H. YRIGOYEN, SUCRE, L. PASTEUR, GOB. UGARTE Y AV. H. YRIGOYEN. | 2009-10-23 | 2010-07-13 | 6247119.5028 | -546824.2164 | 341495.638 | 6041790.9244 | 1724244.7002 | 4317546.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
79 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCA C | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960423 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC44204 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: GRAL. PINTO; CNEL. LYNCH Y ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2009-11-30 | 2010-10-20 | 3790182.22 | 756229.3211 | 253822.8011 | 4800234.3422 | 1164942.8186 | 3636885.0815 | 1593.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
80 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA BARRIO LUIS GUILLÓN - CUENCA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960404 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC02901 / UCS00203 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | SECTOR DELIMITADO POR LAS CALLES CAMINO DE CINTURA - RUTA PROV. 4, SUBT. F. SALAS, MATIENZO, E. PRAYONES Y AVELLANEDA. | 2009-05-04 | 2009-12-17 | 8457201.83 | 2581278.4921 | 225884.7602 | 11264365.0823 | 11137360.4573 | 0 | 0 | 0 | 23510.9776 | 103493.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUYE UCS00203 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO 3
81 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | RED SECUNDARIA EZEIZA 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860420 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC407 | - | EZEIZA | EZEIZA | ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES M. CASTEX, P. DREYER, A. DE VEDIA Y LA VÍA DEL EX FFCC ROCA. | 2008-02-25 | 2008-12-15 | 5081178.9424 | 0 | 9307.3563 | 5090486.2987 | 5090486.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
82 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA BARRIO LA RURAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760434 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC359 | - | MORÓN | LA RURAL | ÁREA DELIMITADA POR AV. GAONA, R. RUIZ, DIRECTORIO E INT. C. CORIA. | 2008-02-18 | 2008-10-10 | 2414164.17 | 119938.5638 | 128736.0503 | 2662838.7841 | 2662838.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
83 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | RED CLOACAL SECUNDARIA SPEGAZZINI CUENCA B | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960412 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC53902 | - | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: TALES, SARMIENTO, ALVEAR, CURUZÚ CUATIÁ, VIGIL Y SGTO. CABRAL. | 2009-10-26 | 2010-06-01 | 7833630.6895 | 299441.1563 | 0 | 8133071.8458 | 4954455.8965 | 3455007.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
84 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCA B | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | C960422 | 2 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC44203 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CORONEL CHILAVERT, JUNCAL, CAZÓN, AV. DONATO ALVAREZ, CORONEL LYNCH Y GRAL. PINTO. | 2009-11-30 | 2010-08-20 | 59879.82 | 0 | 0 | 59879.82 | 0 | 59879.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
85 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | COLECTOR CLOACAL CALLE IRIARTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860344 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CC305 | - | CABA | BARRACAS | AV. IRIARTE DESDE SANTA MAGDALENA HASTA SANTA MARÍA | 2009-10-19 | 2011-05-08 09:36 | 1234200 | 12371.1852 | 124685.5511 | 1371256.7363 | 243663.145 | 962738.7264 | 117353.0479 | 47501.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
86 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA SUDOESTE- LA MATANZA | OBRAS EN PLANTA DEPURADORA SUDOESTE - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N962901 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP37201 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ANA MARÍA JANER Y PALPA | 2009-07-08 | 2011-01-11 | 1081095.07 | -45143.5996 | 357544.2189 | 1393495.6893 | 1014942.555 | 378553.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
88 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | OBRAS EN EST. ELEVADORAS - OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N962502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP37302 | - | AVELLANEDA | WILDE | LAS FLORES 701 | 2009-07-08 | 2010-12-13 12:00 | 2541000 | 3664086.5228 | 264311.19 | 6469397.7128 | 2224001.8889 | 4239552.6613 | 5843.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
89 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA SUDOESTE- LA MATANZA | OBRAS EN PLANTA DEPURADORA SUDOESTE - OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N962902 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP37202 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ANA MARÍA JANER Y PALPA | 2009-07-08 | 2011-01-11 | 4967308.093 | 1858833.46 | 224156.372 | 7050297.925 | 1692304.9957 | 5350853.1186 | 7139.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
90 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS EN PLANTA SAN MARTÍN - OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N961202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP37002 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2009-05-21 | 2010-11-01 | 392215.0265 | 9757.8635 | 219542.0007 | 621514.8907 | 440186.8317 | 181328.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
92 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | ESTACIÓN BOMBEO CLOACAL E INTERMEDIA 1-2 (BOCA-BARRACAS)-O.CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860327 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CC34201 | - | CABA | BARRACAS | E.B.: AV. IRIARTE Y SANTA MAGDALENA - COLECTOR DN315: DESDE AV. IRIARTE Y SANTA MARIA HASTA LA E.B. - IMPULSION DN200: DE E.B. HASTA AV. IRIARTE Y SANTA MAGDALENA | 2009-10-01 | 2015-07-31 | 905382.5 | 226645.1 | 109845.5545 | 1241873.1545 | 26799.9512 | 1048957.8209 | 149943.5993 | 0 | 16171.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | OBRA NEUTRALIZADA (POR AMPARO JUDICIAL). SE CONSIDERA COMO FINALIZADA.
93 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | ESTACIÓN BOMBEO CLOACAL E INTERMEDIA 1-2 (BOCA-BARRACAS)-O.ELECT. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860328 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CC34202 | - | CABA | BARRACAS | E.B.: AV. IRIARTE Y SANTA MAGDALENA - COLECTOR DN315: DESDE AV. IRIARTE Y SANTA MARIA HASTA LA E.B. - IMPULSION DN200: DE E.B. HASTA AV. IRIARTE Y SANTA MAGDALENA | 2009-10-01 | 2015-07-31 | 1248417.5 | 59696.56 | -100223.574 | 1207890.486 | 862898.7466 | 275371.9936 | 53447.9627 | 0 | 16171.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
95 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | PLAN VERANO 2009/2010 REFUERZO PUNTA ALTA - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960904 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP002 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | PUNTA ALTA E/ GOIRI Y LABARDEN; LABARDEN E/ PUNTA ALTA Y MARSELLA | 2009-10-30 | 2010-01-06 | 659189.5838 | 0 | 0 | 659189.5838 | 490386.3316 | 168803.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
96 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | PLAN VERANO 2009/2010 REFUERZO CONDARCO ETAPA 1 LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960905 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP003 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | PIEDRAS E/ DE LA PEÑA Y CHORROARÍN; CHORROARPIN E/ PIEDRAS E ITUZAINGO; ÁLVAREZ CONDARCO E/ GRAL. ALVEAR Y PIEDRAS | 2009-11-30 | 2010-01-14 | 336411.5205 | 0 | 0 | 336411.5205 | 117466.0256 | 218945.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
97 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS EN PLANTA SAN MARTÍN - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N961201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP37001 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2009-05-20 | 2010-11-01 | 9287850.6281 | 1592792.9743 | 474973.1217 | 11355616.7241 | 3294798.0318 | 8060818.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
98 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRAS EN PLANTA BERNAL - OBRAS CIVILES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N961301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP37101 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269 | 2009-07-27 | 2010-03-22 | 4840000 | 2993799.5571 | -407501.1259 | 7426298.4312 | 7314471.8405 | 111826.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
99 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRAS EN PLANTA BERNAL - OBRAS ELECTROMECÁNICAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N961302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP37102 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269 | 2009-08-07 | 2010-06-23 | 4840000 | -57639.5963 | 1116107.5453 | 5898467.949 | 2841356.0736 | 3057111.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
100 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | OBRAS EN EST. ELEVADORAS - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N962501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP37301 | - | AVELLANEDA | WILDE | LAS FLORES 701 | 2009-07-08 | 2010-12-13 12:00 | 2299000 | -2160844.7773 | 83272.2363 | 221427.459 | 48321.8582 | 172880.0931 | 225.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
101 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS ELECTROMECÁNICAS EST. ELEVADORAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N962504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP38402 | - | CABA | CABALLITO | PEDRO GOYENA Y JOSÉ MARÍA MORENO | 2009-11-18 | 2010-03-20 | 2736123.39 | -127831.055 | 69621.222 | 2677913.557 | 749440.9791 | 1928472.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
102 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS CIVILES EST. ELEVADORAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N962505 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP38401 | - | CABA | CABALLITO | PEDRO GOYENA Y JOSÉ MARÍA MORENO | 2009-11-18 | 2010-03-20 | 5249876.61 | 2528749.839 | 91204.2945 | 7869830.7435 | 2595166.2187 | 5274664.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
103 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | PLAN VERANO 2009/2010 RED DE DIST RIVADAVIA E/CONCORDIA Y ESTRADA - MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960113 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAS003 | - | MORÓN | HAEDO CENTRO | AV. RIVADAVIA E/ CONCORDIA Y ESTRADA | 2009-11-09 | 2009-12-15 | 305826.2295 | 0 | 0 | 305826.2295 | 17199.666 | 288626.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
104 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | PLAN VERANO 2009/2010 RED DE DIST ALEGRIA Y LAS BASES - MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960114 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAS004 | - | MORÓN | HAEDO CENTRO | CALLE ALEGRÍA E/ LAS BASES Y R. E. DE SAN MARTIN | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 220462 | -130704.6356 | 0 | 89757.3644 | 22107.9826 | 67649.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
105 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | PLAN VERANO 2009/2010 RED DE DIST LAS BASES Y EMILIO CASTRO - MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960115 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAS005 | - | MORÓN | HAEDO CENTRO | CALLE LAS BASES E/ EMILIO CASTRO Y ALEGRÍA | 2009-11-30 | 2009-12-31 | 305555.4557 | 0 | 0 | 305555.4557 | 13180.2033 | 292375.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
106 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PLAN VERANO 2009/2010 CAÐERIA VINCULACION POZO LMS 90 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960116 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAP001 | - | LA MATANZA | BARRIO MUNICIPAL | LOS TULIPANES DESDE LOS GLADIOLOS HASTA TOMAR LOS LIRIOS PARA FINALIZAR EN LOS MALVONES | 2009-11-11 | 2009-12-16 | 255189 | 0 | 52341.1878 | 307530.1878 | 90929.806 | 216600.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
107 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION CAÐERIAS SUCRE E/ ALCORTA Y LIBERTADOR-RIBEREÐO TRAMO II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N962302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA375 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | SUCRE ENTRE ALCORTA Y LIBERTADOR | 2009-06-08 | 2011-02-23 | 2056917.5748 | 0 | -1325126.66 | 731790.9148 | 478883.3698 | 1578034.205 | 0 | 0 | 0 | -1325126.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
108 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PLANTA SAN MARTÍN - OBRAS ELECTROMECÁNICAS VARIAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N861202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP0141 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2008-10-03 | 2009-07-20 | 1694000 | 5058.9011 | 122350.5536 | 1821409.4547 | 1821409.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
109 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | PLANTA BELGRANO - OBRAS CIVILES VARIAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N861301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP015 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269, BERNAL. | 2008-10-03 | 2009-06-22 | 3146000 | 1556615.7772 | 146004.6742 | 4848620.4514 | 4848620.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
110 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | PLANTA BELGRANO - OBRAS ELECTROMECÁNICAS VARIAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N861302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP0151 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269 | 2008-10-04 | 2009-06-22 | 1694000 | -93143.9608 | 859243.506 | 2460099.5452 | 2460099.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
111 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA A + T D.R. SUR - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948413 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MTE.GRANDE BARRIO BAFICO M4 / MTE.GRANDE BARRIO BAFICO M5 / SANTA CATALINA M1 / SANTA CATALINA M2 | 2009-04-20 | 2013-03-30 | 5238455.63 | 0 | -777942.4572 | 4460513.1728 | 1496536.7072 | 1370878.5641 | 351484.7596 | 1082252.4585 | 160651.1484 | 0 | -1343.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OBRA PARADA | 100% | 100% | -
112 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA A+T D.R. SUR - ALTE. BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948414 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | CORIMAYO III M 1 / IBAÑEZ M 2 / SAN JUAN DE CORIMAYO M 1 | 2009-12-21 | 2013-05-01 | 3140842.72 | 1456359.59 | -1704480.245 | 2892722.065 | 125447.9963 | 1627179.7857 | 951950.8364 | 123000.3136 | 65433.533 | 0 | -290.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OBRA PARADA | 100% | 100% | -
113 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | PLAN AYSA A + T D.R. SUR - L. DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948415 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | AMERICA LATINA / AMERICA LATINA M 2 / BRIGADIER ROSAS M 4/ BRIGADIER ROSAS M 5 / CALLE CAMPOAMOR / CALLE TERRADA / CIERRE DE MALLAS TURDERA- SAN BASILIO- OBRADOR- LABERINTO- MANZANA 70 / GENERAL PAZ M 2 / GENERAL PAZ M3 / GENERAL PAZ M4 / GENERAL PAZ M5 / GENERAL PAZ M6 / GENERAL PAZ M7 / RENOVACIÓN BUDGE M1 / RENOVACIÓN BUDGE M2 / RENOVACIÓN BUDGE M3 / RENOVACIÓN BUDGE M4 / RENOVACIÓN BUDGE M5 / SANTA CATALINA 1 Y 2 M 3 / VILLA ALBERTINA 5 M1 / VILLA ALBERTINA 5 M2 / VILLA INDEPENDENCIA M 1 / VILLA INDEPENDENCIA M 2 - AMPLIACION EL FARO | 2009-03-23 | 2010-06-18 | 26851775.42 | 13096501.18 | -13287862.5533 | 26660414.0467 | 16855475.9417 | 7978134.5674 | 1752696.8912 | 74696.2558 | 149149.5672 | 2722.5 | -3250.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
114 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LANÚS | PLAN YSA A + T DR. SUR LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N848419 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | CEIBO, SIAM, MONTE CHINGOLO / VILLA SAPITO, VILLA PORÁ, DON SEGUNDO SOMBRA-PAMPA, CALLE BALBÍN | 2008-05-30 | 2011-02-15 | 996636.63 | 0 | 1364102.6129 | 2360739.2429 | 2313321.9955 | 29500.6927 | 10584.3903 | 7332.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
115 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LANÚS | PLAN AYSA A + T D.R. SUR - LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948419 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | PUENTE ALSINA+AMP. VILLA ILAZA | 2009-10-19 | 2011-02-15 | 896690.2 | 662644.37 | -543612.6007 | 1015721.9693 | 45172.4218 | 334507.6959 | 621601.5611 | 20490.2905 | 0 | 0 | -6050 | -108.9 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.99% | 100% | -
116 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | PLAN AYSA A + T D.R.SUR - AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948418 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 7 DE SEPTIEMBRE - MARTIN GARCIA - DANUBIO AZUL / ESPERANZA / VILLA CORINA ETAPA 1 / VILLA CORINA ETAPA 2 | 2009-10-23 | 2010-06-20 | 2589828.19 | 1749108.29 | -1212024.6795 | 3126911.8005 | 872138.0624 | 1364122.1696 | 794917.279 | 30374.1091 | 19685.7804 | 45747 | -72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
117 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA A + T DR. OESTE - LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948408 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA ISLA M1 / LAS ISLA M2 / SAN IGNACIO M3 / SAN IGNACIO M4 / ORO VERDE M4 / ORO VERDE M5 | 2009-03-13 | 2010-11-15 | 22937523.13 | 261006.28 | 2032962.5558 | 25231491.9658 | 15383683.1474 | 8666841.6222 | 101207.5199 | 41294.5519 | 364729.2836 | 4053.5 | 669213.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
118 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | PLAN YSA A + T DR. OESTE LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N848408 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | A LUSITANO, A EL FORTÍN M4, CANILLAS COMUNITARIAS V. CELINA, FALTANTE LASALLE M2 Y SAN ENRIQUE M3 / AMPLIACION EL TALA M1 / CASTILLO CENTRO M3 / CRISTIANIA M6/ CRISTIANIA M7 / EL PORVENIR M2 / EL TAMBO M1 / EL TAMBO M2 / EMILIOZZI M3 / EMILIOZZI M4 / LA ABADIA M3 / LOS CEDROS 1 M1 A M7 / MI ESPERANZA M5 / PARQUE SARMIENTO M3 / SAN MARTIN M2 Y M3 / SAN ROQUE M3 / AMERICA M3 / LA ISLA M1 / MI ESPERANZA M11 - DORREGO M7 / ORO VERDE M4 / LUJAN M4 /GIARDINO M2 / DOREGO M6 / LOS CEDROS 2 M1 A M8 / SAN IGNACIO M3 Y M4 / CRISTIANIA M8 Y M9 / LOS CEDROS B M1 A M3 / A LA LOMA M3, A LAS NIEVES M3, A SANTA CLARA M2, INTERCONEXIÓN CISTERNA B° MUNICIPAL, 22 DE ENERO | 2008-08-22 | 2009-08-10 | 11471411.87 | 47032.7 | 21341549.0221 | 21341549.0221 | 21562136.9397 | 363380.3827 | 29441.3207 | 5189.2907 | 54152.5941 | 0 | 672793.8558 | -16210.0796 | 21048.192 | 1132.8625 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
120 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN YSA A + T DR. OESTE MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N848411 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | MORÓN | MANZANAR M1 | 2007-10-04 | 2008-09-28 | 1516150.21 | 0 | 106385.5397 | 1622535.7497 | 1565319.0315 | 57216.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
121 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN YSA A + T DR. SUR ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N848413 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | BAFICO ETAPA 3 MODULO 7 | 2008-10-02 | 2009-09-27 | 892026.08 | 241810.69 | 440159.2701 | 1573996.0401 | 1364004.0125 | 190792.1469 | 19199.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
122 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN YSA A + T DR. SUR ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N848414 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | LINDO - ONA | 2008-09-22 | 2010-02-17 | 4401097.35 | 0 | 3174374.8977 | 7575472.2477 | 7352532.8722 | 217684.9505 | 0 | 5254.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
123 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | PLAN YSA A + T DR. SUR LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N848415 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA 1A M12 / VILLA ALBERTINA 1A M14 / VILLA ALBERTINA 1A M16 / VILLA ALBERTINA 1A M17 | 2008-10-02 | 2009-05-26 | 3002078.48 | 4433530.02 | 4139904.0566 | 11575512.5566 | 11529069.2333 | 27460.2859 | 2603.8474 | 16379.19 | 0 | 0 | 0 | -320.0329 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
124 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLAN YSA A + T DR. SUR EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N848416 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | SOL DE ORO M1 A M2 | 2008-04-07 | 2009-01-13 | 1037135.44 | 0 | 257274.1192 | 1294409.5592 | 1294409.5592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
125 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | PLAN YSA A + T DR. SUR AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N848418 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 7 DE ENERO / HONOR Y DIGNIDAD | 2007-12-17 | 2009-05-20 | 587580.57 | 0 | 365905.8511 | 953486.4211 | 953486.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
126 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLAN AYSA A + T D.R. SUR - EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948416 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | SOL DE ORO M3 / SOL DE ORO M4 | 2009-05-16 | 2010-12-01 | 3287126.54 | 0 | -1178537.9463 | 2108588.5937 | 1334207.0707 | 713496.3558 | 60885.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
127 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | CONVENIO AYSA RED PRIMARIA ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | CAÑERIA DE ABASTECIMIENTO LA CUMBRE - EL HORNERO - ALMAFUERTE | 2009-04-23 | 2009-11-20 | 1907850 | 0 | 25125 | 1932975 | 776254.4927 | 1048339.2084 | 108453.9698 | 0 | 0 | 0 | -72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
129 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | OBRAS PRIMARIAS L. DE ZAMORA-B° STA. CATALINA 2 SA626 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948525 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA626 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | LA TRAZA DE LA CAÑERÍA ES LA SIGUIENTE: CALLE Nº 4 (ROSENDE), DIAGONAL Nº 60 Y CALLE Nº 2. | 2009-07-27 | 2009-10-25 | 1506218.1 | 0 | 0 | 1506218.1 | 529096.7 | 977121.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
130 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | OBRAS PRIMARIAS L. DE ZAMORA-B° STA. CATALINA 1 SA625 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948535 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA625 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | AV. BRIGADIER ROSAS, ENTRE EL ARROYO SANTA CATALINA Y CALLE N° 4. CALLE Nº 4 ENTRE AV. BRIGADIER ROSAS Y LA DIAGONAL N° 64 (AV. DE LA NORIA), POR DIAGONAL Nº 64 (AV. LA NORIA) ENTRE CALLE N° 4 Y CALLE N° 19 Y POR CALLE Nº 19 ENTRE DIAGONAL Nº 64 (AV. LA NORIA) Y AV. DR. GILBERTO ELIZALDE. | 2010-10-12 | 2011-01-10 | 1187339.18 | 0 | 0 | 1187339.18 | 5123.6845 | 615862.9565 | 566352.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
131 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | OBRAS PRIMARIAS L. DE ZAMORA-B° BRIG. J.M. DE ROSAS SA496 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948545 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA496 | - | LOMAS DE ZAMORA | J. M. DE ROSAS | PEDRAZA ENTRE AV. BRIGADIER ROSAS Y AV. QUIROGA. | 2009-06-17 | 2009-09-15 | 2501304.43 | 0 | 0 | 2501304.43 | 2501304.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
132 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | OBRAS PRIMARIAS L. DE ZAMORA - ANTARTIDA ARG. SA494 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948555 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA494 | - | LOMAS DE ZAMORA | ANTÁRTIDA ARGENTINA | CALLE Nº 6 (LLOBERA) ENTRE AV. BRIGADIER ROSAS Y CALLE S/ NOMBRE. | 2009-06-18 | 2009-10-16 | 655134.66 | 0 | 0 | 655134.66 | 549382.834 | 105751.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
133 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | OBRAS PRIMARIAS L. DE ZAMORA - REFUERZO J.M. DE ROSAS SA473 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948565 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA473 | - | LOMAS DE ZAMORA | J. M. DE ROSAS | LA TRAZA DE LA OBRA SE DESARROLLA A PARTIR DE LA ESQUINA DE LAS CALLES ARANA GOIRI Y ESCOBAR; RECORRE ESTA ÚLTIMA, TUYUTÍ, AV. BRIGADIER ROSAS ENTRE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Y AV. 102, LUEGO DEL CRUCE DEL ARROYO SANTA CATALINA. | 2009-05-21 | 2009-08-19 | 5870763.81 | 0 | 0 | 5870763.81 | 5520468.4986 | 350295.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
134 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA MORÓN | PLAN AYSA A + T D.R. OESTE - MORÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948411 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | MORÓN | SAN JUAN M1 | 2009-08-05 | 2011-10-27 | 1333383.7 | 0 | -146384.2439 | 1186999.4561 | 510214.6795 | 597131.0546 | 67161.5368 | 12601.0852 | 0 | 0 | -108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
135 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | PLAN AYSA C+T D.R. SUR AVELLANERA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 7 DE SEPTIEMBRE - MARTIN GARCIA - DANUBIO AZUL / ESPERANZA / VILLA CORINA ETAPA 1 / VILLA CORINA ETAPA 2 | 2009-11-17 | 2013-02-20 | 2833823.07 | 0 | 632747.3773 | 3466570.4473 | 80598.8381 | 1817216.9427 | 1464604.2842 | 236659.6923 | -133416.81 | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
136 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C + T D.R. OESTE - LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N948608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | 22 DE ENERO M 2 / 22 DE ENERO M 3 / 22 DE ENERO M 4 | 2009-09-03 | 2014-07-24 | 5904005.41 | 180852.6163 | 0 | 6084858.0263 | 1633085.8569 | 4346051.4069 | 73279.5018 | 28629.7666 | 968 | 2843.5 | -580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.99% | 99.99% | -
138 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | SIST. BERAZATEGUI PRIMERA ETAPA PLANTA DE PRETRATAMIENTO OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | A861602/03 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC497 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | EL PREDIO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON EL PARTIDO DE QUILMES, ENTRE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | 2009-01-05 | 2013-10-13 | 323100666.029 | 382961606.971 | 666794929.03 | 666794929.03 | 97875162.54 | 111771771 | 93763688.6 | 152958259.0272 | 94842103.9247 | 42177118.2855 | 19186671.372 | 53633974.0277 | 586180.2529 | 1914528.6105 | 27830000 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA. AÑOS ANTERIORES EL PROYECTO FUE FINANCIADO POR PRÉSTAMO ANSES Y FUENTE 1.1. EL MONTO VIGENTE INCLUYE EL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL, + REDETERM. CONOCIDAS + ADDENDAS FIRMADAS + REDETERM. ESTIMADAS.
139 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | SIST. BERAZATEGUI PRIMERA ETAPA PLANTA DE PRETRATAMIENTO OBRA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | S961602/03 | 5 | - | BNDES | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC497 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | EL PREDIO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON EL PARTIDO DE QUILMES, ENTRE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | 2009-01-05 | 2013-10-13 | 158663728.17 | 121863575.7457 | 11120393.8404 | 291647697.7561 | 21325304.8206 | 22221880.8075 | 120672285 | 55638079.1197 | 29530504.96 | 5300622.6185 | 10841527.3153 | -1620453.5864 | 27737946.709 | -0.0484 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EL MONTO VIGENTE INCLUYE EL VALOR DEL CONTRATO ORIGINAL, + REDETERM. CONOCIDAS + ADDENDAS FIRMADAS + REDETERM. ESTIMADAS.
140 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ISFD Nº 82 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-295 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | AV. PROVINCIAS UNIDAS (RUTA NAC. 3) ENTRE CENTENARIO Y CHARRUA | 2014-01-13 | 2016-11-15 | 9231114.81 | 9770271.72 | 0 | 19001386.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322198.39 | 6935697.12 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 94.22% | 99.1% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
141 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | JARDIN A/C Bº LIBERTAD | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-298 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | MERLO | LIBERTAD | CALLE MALVINAS Y CARLOS A. JUAN MERLO | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 6195114.04 | 1806476.64 | 0 | 8001590.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028537 | 0 | - | - | EN EJECUCIÓN | 12.02% | 97.12% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 84.
142 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA PRIMARIA A/C Bº JAURETCHE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-300 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | CALLE ISRAEL ESQUINA DIEGO DE VILLAROEL | 2013-09-01 | 2016-06-01 | 4965576.1 | 1731191.37 | 0 | 6696767.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900775.87 | 4554723 | 349990.15 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
143 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA PRIMARIA A/C Bº RODOLFO WALSH | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-301 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | SAN MARTIN ESQUINA AV. INT. FEDERICO | 2013-09-01 | 2016-03-01 | 4834047.47 | 2180465.65 | 0 | 7014513.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427187.11 | 4312695.08 | 1894484.23 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
144 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JI A/C LA MATANZA RAFAEL CASTILLO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-192 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | MENDEZ DE ANDES ENTRE ANDALGALÁ Y CONS | 2010-03-04 | 2012-03-07 | 85113.45 | 0 | 0 | 85113.45 | 0 | 0 | 0 | 85113.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
145 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C LINDERO A EP Nº 121 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-224 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | PAREJA ENTRE MATIENZO Y CATAÑO | 2011-06-16 | 2014-10-22 | 766398.692 | 333055.88 | 0 | 1099454.572 | 0 | 0 | 0 | 211242.3 | 113884.37 | 627934.76 | 146393.14 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
146 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, VIVIENDAS, MUROS Y OTROS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2012-05-01 | - | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 6681917.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 66.82% | -
148 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | REPOTENCIACION ESTACION ELEVADORA TEMPERLEY - CISTERNA LLAVALLOL - | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 78 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LLAVALLOL | - | 2006-10-31 | - | 22429999.83 | 15963836.85 | 1695554 | 40089390.68 | 13761605.29 | 15606211.21 | 3143008 | 0 | 7087704.91 | 480117 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
149 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGUES CLOACALES - SECTOR CALZADA MARMOL II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | 1712835.5 | 0 | 0 | 1712835.5 | 342567.1 | 1146191.28 | 224077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
150 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGUES CLOACALES - SECTOR BURZACO II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | 1802316.56 | 0 | 0 | 1802316.56 | 360463.31 | 898543.95 | 429973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 93.71% | 93.71% | -
151 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGUES CLOACALES - SECTOR BURZACO I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | - | - | - | 1804931.84 | 0 | 0 | 1804931.84 | 1255506.2 | 549425.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA TUVO UNA ADDENDA EN NEGATIVO, POR ESO SE MODIFICO EL MONTO VIGENTE Y SE TERMINÓ LA OBRA.
152 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE AGUA POTABLE - Bº SANTA MARTA MOD 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 413609.43 | 0 | -36753.96 | 376855.47 | 98322.73 | 278532.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
153 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE AGUA POTABLE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | MÁXIMO PAZ | - | - | - | 1189683.04 | 0 | 0 | 1189683.04 | 237936.6 | 951746.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
154 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | REACONDICIONAMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA DEPURADORA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 7 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | - | - | 581587.3 | 0 | 0 | 581587.3 | 581587.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
155 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | - | - | 289750.5 | 0 | 0 | 289750.5 | 43462.5 | 178713.05 | 67575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
156 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PROVISION DE AGUA POTABLE-CONEXION 9 DE ABRIL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 78 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | 7453765.92 | 1029576.81 | 1132103.43 | 9615446.16 | 7416326.41 | 0 | 343024 | 804987.66 | 1028060.81 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.76% | 99.76% | -
157 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PROVISIÓN DE AGUA POTABLE POR RED - Bº AMERICA UNIDA MOD 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 214898.3 | 0 | 0 | 214898.3 | 190662.79 | 24235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
158 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PROVISIÓN DE AGUA POTABLE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 7 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | PLOMER | - | - | - | 147100 | 0 | 119731 | 147100 | 119730.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 81.39% | 81.39% | LA OBRA CERRÓ EN EL MONTO CONTRATADO EN LOS $119731
159 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PROVISION DE AGUA POTABLE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 7 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 128250 | 0 | 118079 | 246329.79 | 128250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA TUVO UNA AMPLIACIÓN DE $118079,79 , ELEVANDO EL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO A $246329.79 MONTO EN EL QUE CERRO LA OBRA
160 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES - PLANTA AGUSTIN FERRARI | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 9 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | 2005-09-16 | 2007-10-06 | 34983600.8 | 4646933.02 | 1111609.65 | 40742143.47 | 40721242.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.95% | 99.95% | LA OBRA TUVO REDETERMINACIÓN POR $4646933.02 Y UNA AMPLIACIÓN DE $111609.65, ELEVANDO EL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO A $40.742.143,47, MONTO EN EL CUAL CERRÓ.
161 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PERFORACION Y RED DE AGUA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | URIBELARREA | - | - | - | 1385692 | 0 | 0 | 1385692 | 432273.19 | 600145.31 | 353274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
162 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EXPANSION DEL SERVICIO DE PROVISION DE A.P. Bº PARQUE AMERICANO MOD 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 388353.74 | 0 | 0 | 388353.74 | 41054.87 | 217979.44 | 111914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 95.52% | 95.52% | LA OBRA CERRO EN $370948.72 POR ECONOMIA DE OBRA
163 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EXPANSION DEL SERVICIO DE PROVISION DE A.P. Bº PARQUE AMERICANO MOD 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 422446.26 | 0 | 0 | 422446.26 | 39402.93 | 328499.48 | 37904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA CERRO EN $405.806,00 POR ECONOMIA DE OBRA
164 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EXPANSION DE RED DE AGUA POTABLE - Bº AMERICA UNIDA MOD 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 262479.96 | 0 | 0 | 262479.96 | 262197.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.89% | 99.89% | -
165 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO, IDENTIFICACIÓN DE DOS PERFORACIONES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 7 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | - | - | 667111.47 | 0 | 199997 | 667111.47 | 667111.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA TUVO UNA AMPLIACIÓN DE $199997 , ELEVANDO EL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO A $667111
166 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | DESAGUE CLOACAL - PROVISION DE MAT - MARCOS PAZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | - | - | 1942739.7 | 0 | 0 | 1942739.7 | 1942739.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
167 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCIÓN DESAGÜES CLOACALES SECTOR NORTE MODULO 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | AGUSTÍN FERRARI | - | - | - | 2143720.18 | 0 | 0 | 2143720.18 | 428744.04 | 1700499.1 | 0 | 14477.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
168 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCIÓN DESAGÜES CLOACALES SECTOR NORTE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | AGUSTÍN FERRARI | - | - | - | 2026134.02 | 0 | 0 | 2026134.02 | 405226.81 | 1595160.71 | 25747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
169 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCION DE UNA PERFORACION Y RED DE DISTRIB DE AP EN MAXIMO PAZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 7 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | MÁXIMO PAZ | - | - | - | 549750.23 | 0 | 74471.7 | 549750.23 | 549750.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA TUVO UNA AMPLIACIÓN DE $74471.70, ELEVANDO EL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO A $540759.23
170 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES CLOACALES DOMICILIARIOS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | AGUSTÍN FERRARI | - | - | - | 2040858.16 | 0 | 0 | 2040858.16 | 408171.63 | 1632686.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
171 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES CLOACALES DOMICILIARIOS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | AGUSTÍN FERRARI | - | - | - | 2021350.84 | 0 | 0 | 2021350.84 | 404270.17 | 1584790.12 | 0 | 0 | 0 | 20779 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
172 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 1 | 9 | - | 52 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 97540671.46 | 32268845.75 | 12301965.23 | 97540671.46 | 57930429.37 | 10978424.7 | 7746192 | 12881931 | 7972258.48 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.97% | 99.97% | LA OBRA TUVO UNA AMPLIACIÓN POR $12.301.965,23 Y UNA REDETERMINACIÓN DE PRECIO POR $32.268.845,75 ELEVANDO EL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO A $97540671.46, MONTO EN EL QUE CERRÓ.
173 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CLOACAS LOS AROMOS-SANTA CATALINA ETAPA 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | - | - | 1996960.4 | 0 | 0 | 1996960.4 | 399392.08 | 1411670.24 | 184601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.94% | 99.94% | -
174 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CLOACAS LOS AROMOS- SANTA CATALINA ETAPA 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | - | - | 1968781.75 | 0 | 0 | 1968781.75 | 393756.35 | 1099054.52 | 475971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
175 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CAÑERIAS PRIMARIAS Y REDES DISTRIBUIDORAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 78 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA MATANZA | - | - | - | 25795012.91 | 5457448.64 | 6309512.96 | 26166961 | 21630018.59 | 1808156.55 | 2021637 | 0 | 0 | 706895 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
176 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ADQ DE MAT DE LINEA PARA LA OBRA DEL BARRIO SANTA MARTA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 363630.85 | 0 | 0 | 363630.85 | 235627.83 | 8272.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA CERRÓ EN MENOS , EN EL MONTO LICITADO QUE FUE 243900.62
177 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ADQ DE MAT DE LINEA EXPANSION DE AP - Bº PQE AMERICANO MOD 4 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 167373.2 | 0 | 0 | 167373.2 | 126886.89 | 0 | 19885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA CERRÓ EN $146771.89 POR ADDENDA NEGATIVA
178 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ADQ DE MAT DE LINEA EXPANSION DE AP - Bº AMERICA UNIDA MOD 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 103496.82 | 0 | 0 | 103496.82 | 67452.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
179 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ACUEDUCTO LANUS - TEMPERLEY | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 78 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LANUS 0 TEMPERLEY | 2006-10-31 | 2007-06-28 | 24913761.38 | 483839.34 | 9636196.97 | 35120036.31 | 35090036.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.91% | 99.91% | -
180 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | 6 MODULOS A+T - VARIAS LOCALIDADES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | B° LA CABA Y VILLA ALBERTINA | - | - | 1803126 | 0 | 0 | 1803126 | 1803125.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
181 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | 4 MODULOS A+T - VARIAS LOCALIDADES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | 582163 | 0 | 0 | 0 | 582163.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
182 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | 2º TRAMO COLECTORES CLOACALES Y ESTACION ELEVADORA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 2 | - | 53 | 11 | 4 | 2 | 2 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MORÓN | MORÓN | MORON 0 3 DE FEBRERO | 2006-01-18 | 2008-08-30 | 19303113.09 | 7036826.43 | 3790305.42 | 30130244.92 | 29132319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | TUVO UNA AMPLIACIÓN DE $3.790.305,42 Y UNA REDETERMINACIÓN POR $7.036.826,43, ELEVANDO EL ACUERDO DE FINANCIAMIENTO A $30.130.244,92, MONTO EN EL QUE CERRÓ.
183 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | 203 MODULOS A+T - VARIAS LOCALIDADES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA MATANZA | - | - | - | 41450123.94 | 0 | 0 | 41450123.94 | 41450123.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
184 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2433-1/2005 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGUES PLUVIALES MATANZA AL CILDAÑEZ 0GR.1 0ACUMAR. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5510 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 325 | 1 | 0 | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2008-01-16 | 2009-04-10 | 30905966.44 | 3086368.84 | 0 | 33992335.28 | 11135175 | 335576.41 | 11330088.99 | 2470503.26 | 3777583.12 | 7831532.97 | 11728349.05 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
185 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2433-245/01 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES MATANZA AL CILDAÑEZ - COLECTOR TAPIALES - GR. 2 - ETAPA I. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5310 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2005-01-07 | 2008-08-15 | 21155223 | 376177 | 0 | 21531400 | 21531400 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
186 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2433-292/2003 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUENCA OLAZABAL - ALIVIADORES MARCO - AVELLANEDA. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5501 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | REMEDIOS DE ESCALADA Y VILLA CENTENARIO | - | 2006-03-02 | 2008-11-01 | 18516387.03 | 2495704.59 | 0 | 21012091.62 | 18890753 | 137244.91 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
187 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2433-292/2004 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUENCA OLAZABAL - ALIVIADORES MARCO - AVELLANEDA. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5501 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | REMEDIOS DE ESCALADA Y VILLA CENTENARIO | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 416810 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
188 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2433-293/2003 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUENCA MACIEL - RIACHUELO - ETAPA I. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5506 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | 2005-04-01 | 2010-02-15 | 9779415.23 | 2751155.96 | 0 | 12530571.19 | 8883705 | 654584.38 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
189 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2433-293/2003 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUENCA MACIEL - RIACHUELO - ETAPA I. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5506 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 172170 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
190 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-246/01 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES EN LA CUENCA DEL CANAL UNAMUNO - ETAPA I - ALIVIADOR OESTE. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5311 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 37 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA, ING. BUDGE, VILLA CENTENARIO | - | 2004-12-23 | 2008-08-16 | 18954466 | 0 | 0 | 18954466 | 18954466 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
191 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2433-305/2004 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGUES PLUVIALES EN LA CUENCA DEL Aº DEL REY -ALIVIADOR ESTE -ETAPA II -ACUMAR. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5509 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 37 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | 2008-01-16 | 2009-07-09 | 61156483.61 | 13086491.05 | 0 | 74242974.66 | 33692852 | 19733968.02 | 7016776.71 | 974170.9 | 392182.68 | 816834.82 | 1030775.81 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.99% | 99.99% | -
192 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2433-306/2004 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGUES PLUVIALES EN LA CUENCA DEL Aº DEL REY -ALIVIADOR ESTE -ETAPA I -ACUMAR. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5508 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 37 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | 2007-11-29 | 2008-11-23 | 39051844.74 | 11386313.97 | 0 | 50438158.71 | 13758917 | 13781043.01 | 6884927.56 | 4788641.38 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.88% | 99.88% | -
193 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2433-301/2003 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGUES PLUVIALES EN LA CUENCA CAMINO CINTURA - ET. I -CONDUCTO PRINCIPAL -ACUMAR. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 5507 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2008-02-05 | 2009-04-30 | 71125705.6986 | 16532301.8486 | 0 | 87658007.5471 | 38413394 | 3518271.64 | 22938465.92 | 6258882.29 | 8233.68 | 1829053.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
194 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES EN Bº LAS ACHIRAS - VILLA CELINA. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 18. ACUMAR - PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) | - | 6784 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | BARRIOS LAS ACHIRAS Y VILLA CELINA | - | 2006-06-16 | 2007-07-16 | 1588212 | 0 | 0 | 1588212 | 1588212 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
195 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-50/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA VILLA MAGDALENA MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7809 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | VILLA MAGDALENA | - | 2010-03-08 | 2010-10-04 | 1396961.09 | 205108.32 | $ 0 | 1602069.41 | 27181 | 1154533.63 | 382447.72 | 44285 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.4% | 99.84% | -
196 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-36/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA SANTA ANA SAN VICENTE | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7791 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 595 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | SAN VICENTE | B° SANTA ANA | - | 2010-02-09 | 2010-10-07 | 1090379.082 | 123101.49 | $ 0 | 1213480.572 | 21380 | 1024764.09 | 114974.46 | 52390 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
197 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-17/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA Nº 15 -ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7181 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 185 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 2009-12-30 | 2010-08-27 | 1326930.24 | 208655.94 | $ 0 | 1535586.18 | 26019 | 1408549.68 | 101018.22 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
198 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-57/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA Nº 13 RAMÓN CARRILLOMERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7785 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | RAMÓN CARRILLO | - | 2010-04-05 | 2010-11-01 | 1382820.0792 | 269234.6496 | $ 0 | 1652054.7288 | 26175 | 1050261.64 | 489330.8 | 85531.5 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.95% | 100% | -
199 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-31/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | UNIDADES SANITARIAS ALMIRANTE BROWN | UNIDAD SANITARIA LOS ALAMOS ALTE BROWN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7779 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | 2010-02-16 | 2010-10-14 | 1178890.908 | 159748.5962 | $ 0 | 1338639.5042 | 23117 | 1149555.54 | 53355 | 121821.35 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
200 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-35/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | UNIDADES SANITARIAS ALMIRANTE BROWN | UNIDAD SANITARIA GLEW SUR ALTE.BROWN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7783 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | 2010-02-09 | 2010-10-07 | 1244417.5746 | 145895.7274 | $ 0 | 1390313.302 | 24401 | 1115608.82 | 196445 | 65796 | 9660.08 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
201 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-23/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA Bº EL PRADO -MARCOS PAZ. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7186 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MARCOS PAZ | B° EL PRADO | - | 2010-02-16 | 2010-10-14 | 1260780.8532 | 225022.6492 | $ 0 | 1485803.5024 | 24721 | 1147854.5 | 281602.27 | 43698.75 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
202 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-173/2005 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCION HOSPITAL CIUDAD EVITA -LA MATANZA. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7118 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | - | 2009-05-15 | 2010-11-11 | 104043550.52 | 40879975.9806 | $ 0 | 144923526.5006 | 17813025 | 23984002 | 36938968.01 | 22258326.57 | 24385931.23 | 5075418.09 | 14384758.83 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
203 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-892/2009 | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | AMPLIACIÓN E INTERNACIÓN PEDIATRÍA HOSPITAL MUNICIPAL DEL NIÑO EN SAN JUSTO-LA MATANZA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7956 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | SAN JUSTO | - | 2010-04-05 | 2011-04-05 | 3920230.617 | 656442.8554 | $ 0549 | 4576673.4724 | 40000 | 1742742.13 | 1850353.23 | 552495.38 | 358252.45 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
204 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-47/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA EVA PERÓN LANÚS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7810 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LANÚS | LANÚS | - | 2010-03-01 | 2010-09-27 | 1132169.55 | 194384.285 | $ 0 | 1326553.835 | 20208 | 504067.44 | 735943.79 | 65613.88 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.96% | 100% | -
205 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2402-763/2008 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE INFANTES -MONTE GRANDE -ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 6 | 7136 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 185 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | - | 2008-11-05 | 2009-07-03 | 1079701.9464 | 198351.8724 | $ 0 | 1278053.8188 | 1083139 | 194745.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | RECEPCIÓN PROVISORIA
206 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2402-764/2008 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | CONSTRUCCIÓN JARDÍN DE INFANTES BARRIO SIGLO XX -ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 6 | 7137 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 185 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | BARRIO SIGLO XXI | - | 2008-11-05 | 2009-07-03 | 1657257.036 | 299023.3428 | $ 0 | 1956280.3788 | 1662223 | 293816.88 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | RECEPCIÓN PROVISORIA
207 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | 2400-4379/2007 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE ALCANTARILLADO CLOACAL. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7125 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 49 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | PTE. PERÓN | B° GUERNICA CENTRO Y OESTE, SAN PABLO, 25 DE MAYO, SANTA ELENA Y PARTE DE LOS B° PANAMERICANA, SAN MARTÍN, PARQUE AMERICANO Y LA HAYA | - | 2008-11-11 | 2010-05-05 | 29506699.94 | 8373237.37 | 0 | 37879937.31 | 10897481 | 8034457.64 | 4211664.85 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
208 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | 2400-4379/2007 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE ALCANTARILLADO CLOACAL. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7125 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 49 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | PTE. PERÓN | B° GUERNICA CENTRO Y OESTE, SAN PABLO, 25 DE MAYO, SANTA ELENA Y PARTE DE LOS B° PANAMERICANA, SAN MARTÍN, PARQUE AMERICANO Y LA HAYA | - | 2008-11-11 | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 3080094 | 2163283.35 | 1119556.3 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
209 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | 2400-6615/2009 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EXPANSIÓN TENDIDO DE REDES CLOACALES - SAN VICENTE | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7866 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 595 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | 2009-12-18 | 2010-10-14 | 8939761.64 | 1494769.21 | 0 | 10434530.85 | 512160 | 5326278.77 | 1223972.48 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
210 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EXPANSIÓN TENDIDO DE REDES CLOACALES - SAN VICENTE | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7866 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 595 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 189218 | 1427602.28 | 325359.77 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
211 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2410-1-17/07 | - | - | RED VIAL | - | REPAV. Y ENSANCHE AVDA. C. PELLEGRINI E/ PTE LA NORIA Y PTE. URIBURU | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 1. CONSTRUCCIONES VIALES | 5 | 7119 | - | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LANÚS- LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2008-09-02 | 2010-09-02 | 75608474.88 | $ 0 | 0 | 75608474.88 | 42364116 | 19217982 | 7356070.61 | 3807823.21 | 139949.83 | 233615.64 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 96.71% | 100% | -
212 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2410-12-5/07 | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | RP 21 -TRAMO III: RN 3 Y C. LASALLE -LA MATANZA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7252 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2009-04-30 | 2010-04-30 | 39911313.01 | 8636428.44 | 0 | 48547741.45 | 10792563.74 | 13616258.96 | 1360017.71 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 82.51% | 100% | -
213 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2410-12-5/07 | - | - | RED VIAL | - | RP 21 -TRAMO III: RN 3 Y C. LASALLE -LA MATANZA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7252 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2009-04-30 | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 2411182 | 3806190.44 | 4142788.05 | 3925555.8 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | - | 100% | -
214 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2410-12-7/07 | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | RP 21 CALLE PERON -AVDA. RIVADAVIA -MERLO- ITUZAINGO | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7255 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO-ITUZAINGO | - | - | 2009-11-02 | 2010-11-02 | 63263894.68 | 20948854.74 | 0 | 84212749.42 | 3160040 | 13579179.59 | 29906163.35 | 29441.25 | 1393143.52 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 77.65% | 99.77% | -
215 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2410-12-7/07 | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | RP 21 CALLE PERON -AVDA. RIVADAVIA -MERLO- ITUZAINGO | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7255 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO-ITUZAINGO | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 781288 | 3665890.14 | 8443952.06 | 4434329.47 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | - | 99.77% | -
216 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2410-12-6/07 | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | RP 21 CALLE LASALLE -CALLE PERON -LA MATANZA -MERLO | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7254 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA-MERLO | - | - | 2009-04-15 | 2010-04-15 | 57843717.75 | 12988697.7 | 0 | 70832415.45 | 25498601.35 | 19634658.45 | 19190.42 | 1154513.93 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 81.64% | 100% | -
217 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2410-12-6/07 | - | - | RED VIAL | - | RP 21 CALLE LASALLE -CALLE PERON -LA MATANZA -MERLO | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7254 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA-MERLO | - | - | 2009-04-15 | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 5809597 | 5287705.73 | 98990.73 | 321510.21 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | - | 100% | -
218 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2410-12-17/05 | - | - | RED VIAL | - | REPAV. Y ENSANCHE RP 21 -TR. RP 4 -ROTONDA QUERANDI -LA MATANZA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 6127 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | - | 2007-06-08 | 2008-02-03 | 12096532 | 2228240.75 | 0 | 14324772.75 | 8457408.54 | 2084484.01 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 84.44% | 100% | -
219 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2410-12-17/05 | - | - | RED VIAL | - | REPAV. Y ENSANCHE RP 21 -TR. RP 4 -ROTONDA QUERANDI -LA MATANZA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 6127 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 459639 | 1095001.13 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | - | 100% | -
220 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 240-12-21/08 | - | - | RED VIAL | - | REPAV. DE ACCESO A URIBELARREA DESDE RP 205- CAÑUELAS | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7575 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | URIBELARREA | - | 2009-06-01 | 2009-11-28 | 6075774.37 | $ 0 | 0 | 6075774.37 | 4757740 | 631886.53 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 88.71% | 100% | -
221 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 240-12-21/08 | - | - | RED VIAL | - | REPAV. DE ACCESO A URIBELARREA DESDE RP 205- CAÑUELAS | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7575 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | URIBELARREA | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 1775148.01 | 1089000 | 598897.01 | 87250.83 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
222 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2410-12/18/07 | - | - | RED VIAL | - | REPAV Y ENSANCHE -RP 205 -CALLE SANTAMARINA -ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7129 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 2009-02-02 | 2010-02-02 | 32175682.98 | 528647.91 | 0 | 32704330.89 | 10773078 | 14369372 | 135967.88 | - | 5220 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
223 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2410-12/18/07 | - | - | RED VIAL | - | REPAV Y ENSANCHE -RP 205 -CALLE SANTAMARINA -ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7129 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 2009-02-02 | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 2859277 | 3932369 | 107092.79 | - | 521954.22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | - | 100% | -
224 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2410-12/3/07 | - | - | RED VIAL | - | REP Y ENSANCHE RP 21 ROTONDA QUERANDI -RP 17 -LA MATANZA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7250 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | - | 2009-05-06 | 2010-05-06 | 8327736.36 | 2088572.48 | 0 | 10416308.84 | 3425995.84 | 3181542.47 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 63.43% | 100% | -
225 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2410-12/3/07 | - | - | RED VIAL | - | REP Y ENSANCHE RP 21 ROTONDA QUERANDI -RP 17 -LA MATANZA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 5. PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIÓN SUSTENTABLE | 1 | 7250 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | - | 2009-05-06 | - | 6770563.19 | $ 0 | 0 | 6770563.19 | 670555 | 867618.42 | 18380.75 | 163643.88 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 25.41% | 100% | -
226 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LA MATANZA 3015 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 2 | 5882 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2006-02-09 | - | 36765236 | 1563012 | $ 0 | 38328248 | 13721409 | - | 375454 | 8516353.58 | 33192592.13 | 9271245.17 | 162940.17 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
541 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO GENOVA | Bº GENOVA - 73 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 36/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | GÉNOVA | Bº GENOVA | 2009-05-08 | - | 12418823.09 | 562026.57 | 0 | 12980849.66 | 2810102.15 | 3648934.98 | 5229404.63 | 449720.32 | 480251.7 | 0 | 5176311.8 | 9098029.03 | 0 | 0 | 754782.23 | X | - | 100% | 100% | -
228 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ESTEBAN ECHEVERRIA 2880 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 2 | 5855 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2006-05-02 | 2007-05-02 | 19054810.62 | 5061639.43 | $ 0 | 24116450.05 | 12883786 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 53.42% | 78.37% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
229 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CAÑUELAS 134 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 2 | 5842 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | 2006-01-27 | 2007-01-27 | 9992136.69 | $ 0 | $ 0 | 9992136.69 | 852351 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 8.53% | 11.17% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
230 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ALMIRANTE BROWN 600 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 2 | 5819 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2006-08-11 | - | 23539344.94 | $ 0 | $ 0 | 23539344.94 | 6205240 | - | - | 1438627.98 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 32.47% | 80% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
231 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LA MATANZA 99 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | 2 | 5694 | - | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 99 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2004-09-01 | - | 12162861.362 | $ 0 | $ 0 | 12162861.362 | 5686818 | 1167561 | - | 464797.12 | - | 11196.91 | 7015.23 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 78.34% | 91.78% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
232 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LA MATANZA 99 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | 2 | 5694 | - | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 99 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | 881653 | 1185724.47 | - | 64344.94 | 59567.59 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
542 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO DOCK SUD | BARRIO DOCK SUD - 100 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 36/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | Bº DOCK SUD | 2009-05-15 | 2012-10-09 | 17289377.36 | 1286078.4 | 0 | 18575455.76 | 4895843.1 | 5497537.27 | 6499386.53 | 358830.36 | 1286078.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543042.972 | X | - | 100% | 100% | -
234 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LA MATANZA 52 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | 2 | 5601 | - | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 99 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055093 | - | - | - | 879654.62 | 1432818.54 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | 0
235 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | CONVENIO CON UNIVERSIDAD DE LA MATANZA PARA EL RELEVAMIENTO TERRITORIAL E IDENTIFICACIÓN GEORREFERENCIADA DE HASTA 12.000 EMPRESAS UBICADAS EN LOS PARTIDOS QUE FORMAN PARTE DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO. | 2 | 49. AUTORIDAD DEL AGUA | - | AUTORIDAD DEL AGUA | 1. CONTROL DEL RECURSO HÍDRICO | - | - | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 8 | - | 1 | - | AUTORIDAD DEL AGUA | LA MATANZA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 2400000 | - | - | 273000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
236 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | IMPULSIÓN INTERCONEX. DE POZOS BARRIO STA. CATALINA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | C960515 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA63600 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | SANTA CATALINA | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN RECORRE LOS SIGUIENTES TRAMOS: AV. VALETTE E/ BENAVIDEZ Y A. GRANDE; A. GRANDE E/ CEPEDA Y AV. VALETTE; LAGOS GARCÍA E/ CEPEDA Y AV. VALETTE; CASTEX E/ ZUVIRÍA Y AV. VALETTE; PRAYONES E/ AV. VALETTE Y URIBURU; ALBERDI E/ PRAYONES Y A. GRANDE; LAGOS GARCÍA E/ ALBERDI E INDEPENDENCIA; A. GRANDE E/ ALBERDI E INDEPENDENCIA; AMEGHINO E/ ROSALES Y PRAYONES. | 2009-12-15 | 2012-08-31 | 2767976 | 0 | 0 | 2767976 | - | 1054104.51 | 1713871.75 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
237 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PRIMARIAS BARRIO SANTA CATALINA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | C960004 | 2 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA637000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | SANTA CATALINA | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA COMIENZA EN LA ESQUINA DE LAGOS GARCÍA Y R. ROJAS, CONTINUANDO POR ESTA HASTA PRAYONES, LUEGO ZUVIRÍA HASTA CASTEX. | 2009-12-15 | 2011-03-15 | 619513 | 0 | 0 | 619513 | - | 550451.78 | 69061.25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
238 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | RED CLOACAL SECUNDARIA SPEGAZZINI CUENCA A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960411 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC53901 | - | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTÁ DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: TALES, SARMIENTO, PARAGUAY, CURUZÚ CUATIÁ, RECONQUISTA, 5 DE DICIEMBRE Y PALACIOS. ADEMÁS POSEE UN COLECTOR QUE COMIENZA EN LA ESQUINA DE RECONQUISTA Y 9 DE JULIO, CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA PALACIOS Y 5 DE DICIEMBRE. | 2009-11-09 | 2010-06-01 | 9213488.7834 | 210834.8891 | 0 | 9424323.6725 | 6402834.8747 | 3258481.6847 | 7614.288 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
239 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | IMPULSIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA UNIÓN SEGUNDA ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | C960523 | 2 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA329000 | - | EZEIZA | CANNING | LA TRAZA DE LA INTERCONEXIÓN INCLUYE EL SIGUIENTE RECORRIDO: DESDE LA CALLE SGTO. CABRAL Y CALLE S/N EN EL POZO S16, SOBRE CALLE S/N, HASTA EL POZO S23 EN LOS ROBLES Y CALLE S/N. | 2009-11-21 | 2011-03-01 | 1279408 | 0 | 0 | 1279408 | - | 829833.63 | 449574.59 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
240 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ALIVIADOR MAGDALENA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | N960309 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC383000 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA TRAZA DEL ALIVIADOR SE DESARROLLA POR LA CALLE MALABIA (DESDE LA CÁMARA DE PALACIOS HASTA LA ESTACIÓN), Y DESDE LA ESTACIÓN DE REGRESO POR MALABIA HASTA PICO, POR PICO A ABERASTAIN, DE AQUÍ A CHASCOMÚS POR LA QUE CRUZA DE OESTE A ESTE TODO EL PARTIDO DE LANÚS Y CONTINUA YA EN AVELLANEDA HASTA LA CALLE CAXARAVILLE, POR ESTA HASTA CENTENARIO URUGUAYO PARA TERMINAR EN CENTENARIO URUGUAYO Y CARABELAS. | 2010-09-17 | 2012-02-06 | 24537913 | 0 | 0 | 24537913 | - | 195832.68 | 17080777.45 | 7261303.24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
241 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCA A1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | C960420 | 2 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC442010 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTÁ DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CORONEL LYNCH, BOLAÑOS, YAPEYÚ, PICHINCHA, VICTOR HUGO, AYACUCHO, MONASTERIO, MARTÍN RODRÍGUEZ, SAN CARLOS, BOLAÑOS, CAZÓN, CALLE S/N Y CAMINO GRAL. BELGRANO. | 2009-11-16 | 2011-03-01 | 3603160 | 0 | 0 | 3603160 | - | 2307931.31 | 1295228.52 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
242 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCA A2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | C960421 | 2 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC442020 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CORONEL LYNCH, BOLAÑOS, YAPEYÚ, PICHINCHA, VICTOR HUGO, AYACUCHO, MONASTERIO, MARTÍN RODRÍGUEZ, SAN CARLOS, BLANCO ENCALADA, B. PARERA, BOLAÑOS, CNEL. CHILAVERT, AV. DONATO ALVAREZ. | 2009-11-16 | 2011-03-01 | 3865764 | 0 | 0 | 3865764 | - | 1976051.53 | 1889712.53 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
243 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REPAVIMENTACIÓN RP Nº 1001 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 37927892.98 | 25377838.14 | 11706510.9 | 843543.94 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
244 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REPAVIMENTACION CALLE MOLINA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 13 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 38839066.38 | 11506369.07 | 20374238.82 | 6958458.49 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
245 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PAVIMENTO URBANO ETAPA I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 22 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | - | - | - | 9389414.51 | 7028538.28 | 671990.83 | 1688885.4 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
246 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | BACHEO DE HORMIGON 30000 MTS2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 16 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 6182183.04 | 6036566.99 | 145616.05 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
247 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1526/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | BURZACO | - | - | 8560843 | - | - | 8560843 | 5709903.72 | - | 2391774.69 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
248 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1561/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | GLEW | - |  | 18254443.25 | - | - | 18254443.25 | 16092091.0932 | 1243252.93 | 848450.05 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
249 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1561/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | GLEW | - |  | 18224276.61 | - | - | 18224276.61 | 15019709.3581 | 1279270.53 | 834674.46 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 83.7% | 80.16% | EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA PARA QUITAR 71 VIVIENDAS SIN INICIO
250 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 600 VIV - GLEW | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1791/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | GLEW | - | - | 7757447.52 | - | - | 7757447.52 | 5611090.67 | 881531.57 | 37474.26 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 52.59% | 39.93% | -
251 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | EX UNILEVER 183 VIV E INFR - AMPLIACION DE CONTRATO: 116MEJ. | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO EX UNILEVER | - |  | 1735240.89 | - | - | 1735240.89 | 1735240.89 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | RECTIFICADOS PROGRAMA Y ACTIVIDAD
252 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO MADARIAGA - INF PARA 270 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO MADARIAGA | - | - | 1540055.67 | - | - | 1540055.67 | 1540055.67 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | RECTIFICADOS PROGRAMA Y ACTIVIDAD
253 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO CAEM - INFR PARA 96 VIV - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO CAEM | 2007-08-01 | - | 1506162.91 | - | - | 1506162.91 | 1506162.91 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | RECTIFICADOS PROGRAMA Y ACTIVIDAD
254 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | EX UNILEVER INFRA PARA 183 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO EX UNILEVER | - | - | 1672111.83 | - | - | 1672111.83 | 1672111.83 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | RECTIFICADOS PROGRAMA Y ACTIVIDAD
255 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIOS CAEM Y PINZON INFRAESTRUCTURA PARA 118 VIVIENDAS-ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO CAEM Y PINZON | - | - | 1032690.33 | - | - | 1032690.33 | 1032690.33 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | RECTIFICADOS PROGRAMA Y ACTIVIDAD
256 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIOS CAEM Y PINZON INF PARA 118 VIV - ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO CAEM Y PINZON | 2007-08-01 | - | 1390163.2 | - | - | 1390163.2 | 1390163.2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | RECTIFICADOS PROGRAMA Y ACTIVIDAD
257 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO MADARIAGA - INF PARA 270 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO MADARIAGA | - | - | 1667948.22 | - | - | 1667948.22 | 1667948.22 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | RECTIFICADOS PROGRAMA Y ACTIVIDAD
258 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO ENTRE VIAS INF PARA 124 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2565/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO ENTRE VIAS | 2009-07-01 | - | 2229836.21 | - | - | 2229836.21 | 562067.38 | 53267.03 | 905891.75 | 101633.13 | 194538.68 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 79.86% | 67% | FUERA DEL CONVENIO 17771
259 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA PARA PREDIO PINZON -150 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2565/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO SOBRE CALLE PINZÓN | - | - | 5159758.43 | - | - | 5159758.43 | 1739059.38 | 816027.41 | 1245054.91 | - | 301605.31 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 89.4% | 100% | 42 VIVIENDAS ENTREGADAS.
260 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO 12 DE OCTUBRE Y AU - INF PARA 120 VIV - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2565/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO 12 DE OCTUBRE Y AUTOPISTA | 2009-01-21 | - | 3367933.04 | - | - | 3367933.04 | 1096527.99 | 732666.82 | 1443535.44 | 23115.44 | 72087.35 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
261 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEHEZA Y COSQUIN - INFRA PARA 42 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2565/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CALLES DEHEZA Y COSQUÍN | 2009-07-01 | - | 1556404.67 | - | - | 1556404.67 | 696649.91 | 434179.99 | 425574.78 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
262 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | EX UNILEVER INF PARA 183 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2565/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA TRANQUILA | - | - | 1190706.46 | - | - | 1190706.46 | 975374.1 | - | 215332.36 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
263 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA PARA 300 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2565/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | B° 7 DE ENERO, HONOR Y DIGNIDAD Y UNIDAD Y LUCHA | - | - | 2583566.81 | - | - | 2583566.81 | 1938043.7 | - | 645523.11 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 43.25% | 72.58% | 35 VIVIENDAS ENTREGADAS. EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA PARA QUITAR 61 VIVIENDAS SIN INICIO.
264 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | TELLIER INFR PARA 138 VIV - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 378/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO TELLIER | - | - | 3640755.03 | - | - | 3640755.03 | 1590712.75 | 1071166.93 | 614509.9316 | 190600.88 | 135355.96 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 69.83% | 72.58% | 51 VIVIENDAS ENTREGADAS. EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA POR RESCISION CON LA EMPRESA PARA TERMINAR DE CERTIFICAR.
265 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO ESTANISLAO DEL CAMPO INF PARA 39 VIV - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 378/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO ESTANISLAO DEL CAMPO | - | - | 1041132.85 | - | - | 1041132.85 | 426356.16 | 365116.82 | 167266.4383 | 23311.76 | 41507.62 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
266 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO EX ACINDAR INFRAESTRUCTURA PARA 23 VIVIENDAS-ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 378/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA TRANQUILA | - | - | 570377.78 | - | - | 570377.78 | 213548.3594 | 251969.5 | 86799.7206 | 18060.2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 85.45% | FUERA DEL CONVENIO 17771
267 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | FRENCH Y AUTOPISTA INF PARA 42 VIVIENDAS - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 378/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CALLE FRENCH Y AUTOPISTA | 2009-01-30 | - | 1846527.23 | - | - | 1846527.23 | 533969.91 | 584638.88 | 635549.33 | 50225.45 | 42143.66 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
268 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO CORVALAN Y CAMPICHUELO - INFRA PARA 240 VIV. | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 378/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO CORVALAN Y CAMPICHUELO | 2009-01-30 | - | 9630739.25 | - | - | 9630739.25 | 5585338.17 | 2920257.45 | 700767.45 | 424376.18 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 94.27% | 314 VIVIENDAS ENTREGADAS. EL MUNICIPIO DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE CIERRE.
269 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 244 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1729/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO PARQUE AVELLANEDA - OBRA 1 - CALLE SARAZA Nº 4312 Y 4274 - MANZANA 99 M - PARCELAS 1 Y 2 | - |  | 11394800 | - | - | 11394800 | 1938947.72 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 81.73% | 73.75% | -
270 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 244 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1729/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO PARQUE AVELLANEDA - OBRA 2 - CALLE SARAZA Nº 4244 Y 4214 - MANZANA 99 M - PARCELAS 3 Y 4 | - |  | 11394800 | - | - | 11394800 | 5124366.0539 | - | - | 1043221.67 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.24% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
271 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 244 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1729/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO PARQUE AVELLANEDA - OBRA 3 - AVDA. CASTAÑARES Nº 4313 Y 4273 - MANZANA 99 N - PARCELAS 1 Y 2 | - |  | 16237670.59 | - | - | 16237670.59 | 14298880.73 | - | 865509.42 | 1051629.24 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 60.58% | 46.36% | -
272 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 244 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1729/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO PARQUE AVELLANEDA - OBRA 4 - AVDA. CASTAÑARES Nº 4243 Y 4213 - MANZANA 99 N - PARCELAS 3 Y 4 | - |  | 16687206.97 | - | - | 16687206.97 | 13555466.64 | - | 857847.73 | 1999682.53 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 93.38% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
273 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2482/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | 55 VIV. EN TIMOTEO GORDILLO Nº 556 - OBRA Nº 3 - MZ. 63 - PARCELA 3 - BARRIO VILLA LUGANO | - |  | 3642003.92 | - | - | 3642003.92 | 1230365.38 | - | - | - | - | 2411638.54 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
274 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2482/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | 55 VIV. EN FERRÉ Nº 6151 - OBRA Nº 4 - MZ. 63 - PARCELA 4 - BARRIO VILLA LUGANO | - |  | 3642003.92 | - | - | 3642003.92 | 1451878.97 | - | - | - | - | 2190124.95 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
275 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 63 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2482/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | 63 VIV. EN LISANDRO DE LA TORRE Nº 5485 - OBRA Nº 5 - MZ. 63 - PARCELA 5 - BARRIO VILLA LUGANO | - |  | 4171749.98 | - | - | 4171749.98 | 2601950.07 | - | - | - | - | 1569799.91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | 78 VIVIENDAS ENTREGADAS. EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA PARA QUITAR 60 VIVIENDAS SIN INICIO.
276 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | VIRREY CEVALLOS 953 EN CONSTITUCION | - |  | 3407600 | - | - | 3407600 | 192083.9056 | - | 3215516.09 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | 15 VIVIENDAS ENTREGADAS
277 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 49 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | ICALMA 215 EN BARRACAS | - |  | 5963300 | - | - | 5963300 | 672397.8548 | - | 1256081.47 | 268977.77 | 2827400.21 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | 23 VIVIENDAS ENTREGADAS
278 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | AZARA 136 EN BARRACAS | - |  | 1460400 | - | - | 1460400 | 455016.828 | - | 465202.72 | 389591.63 | 150588.82 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | 42 VIVIENDAS ENTREGADAS
279 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | MIRAVÉ 2737 EN BARRACAS | - |  | 1460400 | - | - | 1460400 | 267571.5672 | - | 254328.96 | 445928.78 | - | 372486.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 94.72% | 86.77% | FUERA DEL CONVENIO 17771
280 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | MELO 52935 EN LA BOCA | - |  | 1217000 | - | - | 1217000 | 156304.18 | - | 279462.14 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 51.53% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
281 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | SAN MARTÍN 2847 EN PATERNAL | - |  | 3407600 | - | - | 3407600 | 768121.6 | - | 831300.13 | 1062157.96 | 936362.88 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 45.14% | FUERA DEL CONVENIO 17771
282 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | SARAZA 5661 EN V. LUGANO | - |  | 2555700 | - | - | 2555700 | 665512.83 | - | 787351.31 | 663215.46 | 712153.46 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | OBRA TERMINADA
283 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | VIRREY LORETO 3761 EN CHACARITA | - |  | 973600 | - | - | 973600 | 399292.832 | - | 399895.29 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 43.24% | 100% | -
284 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | MONTEAGUDO 492 EN P. PATRICIOS | - |  | 851900 | - | - | 851900 | 317486.092 | - | 319711.49 | 103782.69 | 67839.44 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 40.66% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
285 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | CORTEJARENA 298999 EN P. PATRICIOS | - |  | 973600 | - | - | 973600 | 362841.25 | - | 368016.59 | 107602.77 | 103444.51 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 35.46% | 52.64% | EN LA COLUMNA "ACTIVIDAD" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "77", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "79". CORRESPONDE 79.
286 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BELAUSTEGUI 958 EN V.CRESPO | - |  | 2555700 | - | - | 2555700 | 543480.06 | - | 1084458.12 | 592523.01 | 491229.84 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 51.64% | FUERA DEL CONVENIO 17771
287 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 11 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BRANDSEN 99599 EN LA BOCA | - |  | 1338700 | - | - | 1338700 | 270711.914 | - | 146192.73 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 63.29% | 55.74% | LA OBRA ES 54 VIV, PERO AL VARIAR LOS ASENTAMIENTOS DE LA DEMANDA, SE DIVIDE EN: 30 VIV Y 24 VIV (AMBAS COMPARTEN ACU 170/2010)
288 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 51 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | CARACAS 2766 EN V.DEL PARQUE | - |  | 6206700 | - | - | 6206700 | 579293.0345 | - | 657536.94 | 589544.61 | 2102403.72 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 43.85% | 100% | SE RECLAMÓ ACTA DE INICIO AL MUNICIPIO
289 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | CARLOS CALVO 281513 EN SAN CRISTOBAL | - |  | 2555700 | - | - | 2555700 | 448244.223 | - | 863396.82 | 412910.87 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 22.13% | 0% | -
290 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | FAMATINA 335155 EN P. PATRICIOS | - |  | 1460400 | - | - | 1460400 | 333940.8501 | - | 240072.79 | 121916.25 | 210222.46 | 352636.72 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 49.74% | 42.57% | -
291 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 26 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | JUAN DE GARAY 324 EN SAN TELMO | - |  | 3164200 | - | - | 3164200 | 560712.061 | - | 1036238.57 | 793499.93 | 773749.44 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
292 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | LARRAZABAL 2476 EN MATADEROS | - |  | 1460400 | - | - | 1460400 | 294710.5387 | - | 1165689.46 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 22.76% | -
293 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | PERÚ 77 EN SAN TELMO | - |  | 1217000 | - | - | 1217000 | 274457.84 | - | 133456.22 | - | 284092.04 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
294 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | PINZÓN 487 EN LA BOCA | - |  | 1460400 | - | - | 1460400 | 339490.8935 | - | 243649.02 | 51323.5 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
295 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 31 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | HUMBERTO Iº 256662 EN SAN CRISTOBAL | - |  | 3772700 | - | - | 3772700 | 758818.7875 | - | 1314246.55 | 430821.41 | - | 24121.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.58% | 36.38% | SE RECLAMÓ ACTA DE INICIO AL MUNICIPIO
296 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 85 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BASUALDO 1737 EN MATADEROS | - |  | 10344500 | - | - | 10344500 | 868627.665 | - | 2000522.86 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 9.3% | FUERA DEL CONVENIO 17771
297 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 94 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO NUEVA POMPEYA, EX VILLA 1-11-14, SECTOR PERITO MORENO Y OBRAS EXTERIORES - PARCELAS 1, 2 Y 1 - OBRA 1 | - |  | 3760000 | - | - | 3760000 | 642621.35 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 58.49% | 0% | -
298 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 112 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO NUEVA POMPEYA, EX VILLA 1-11-14, SECTOR RIESTRA Y OBRAS EXTERIORES - MZA. 2 M - OBRA 2 | - |  | 6124447.28 | - | - | 6124447.28 | 5929873.9665 | - | - | 94304.29 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 59.57% | 0% | -
299 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO FLORES, EX VILLA 1-11-14, SECTOR BONORINO, OBRA 4, MZA 3J III, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - |  | 1320648.42 | - | - | 1320648.42 | 1177891.2465 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | FUERA DEL CONVENIO 17771
300 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO FLORES, EX VILLA 1-11-14, SECTOR BONORINO, OBRA 6, MZA 3J IV, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - |  | 1338775.34 | - | - | 1338775.34 | 1168840.3955 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | FUERA DEL CONVENIO 17771
301 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 48 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO FLORES, EX VILLA 1-11-14, SECTOR BONORINO, OBRA 5, MZA 3J II Y OBRAS EXTERIORES | - |  | 2637274.41 | - | - | 2637274.41 | 2577530.8455 | - | - | 33022.99 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 96.06% | 0% | -
302 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO SOLDATI, EX VILLA 3,MZA 19 D, OBRA 1, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - |  | 2837710.7 | - | - | 2837710.7 | 2724486.97 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 54.61% | 3.16% | -
303 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO SOLDATI, EX VILLA 3, MZA. 19 D, OBRA 2, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - |  | 2810581.22 | - | - | 2810581.22 | 2633528.2701 | - | 84896.51 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 38.75% | 0% | ADDENDA PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE VIVI A 240 MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROCESO DE FIRMA. SE FIRMARA NUEVO CONVENIO POR 60 VIV.
304 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO SOLDATI, EX VILLA 3, MZA. 19 D OBRA 4, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - |  | 2815538.11 | - | - | 2815538.11 | 2616675.87 | - | 58173.96 | - | - | 413180.64 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 75.76% | 0% | SE FIRMO ADDENDA AL CONVENIO PARTICULAR
305 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 120 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO SOLDATI, EX VILLA 3, MZA 16 E Y OBRAS EXTERIORES | - |  | 5958807.16 | - | - | 5958807.16 | 5806279.99 | - | 110791.58 | - | - | 762348 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 51.42% | 0% | SE FIRMO ADDENDA REDUCIENDO CANTIDAD DE VIV A 94 MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. SE FIRMARA NUEVO CONVENIO POR 56 VIV.
306 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 32 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO PARQUE AVELLANEDA, EX VILLA 6, MZA 12 M, PARCELA 6 Y 7, OBRA 2, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - |  | 1553479.63 | - | - | 1553479.63 | 1549107.83 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 34.67% | 0% | -
307 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 128 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO LUGANO, PARQUE DE LAS VICTORIAS, MZA. 116, PARCELA 1, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS. | - |  | 7711928.74 | - | - | 7711928.74 | 6074718.14 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 59.95% | 8.02% | -
308 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 87 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO FLORES, EX VILLA 1-11-14 SECTOR BONORINO 3, OBRA 3, 87 VIVIENDAS, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - |  | 4049709.17 | - | - | 4049709.17 | 3925984.85 | - | - | 69428.27 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 3.05% | -
309 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 106 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO VILLA LUGANO, EX VILLA 17- SECTOR 1- 16 VIVIENDAS, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - |  | 5748227.8 | - | - | 5748227.8 | 5460145.96 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | -
310 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 86 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO LUGANO, EX VILLA 17- SECTORES 2 Y 3- 86 VIVIENDAS, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - |  | 4447420.37 | - | - | 4447420.37 | 4314108.72 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 31.94% | 0% | -
311 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 69 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | LISANDRO DE LA TORRE Nº 5465 - OBRA Nº1 - MZ. 63 - PARCELA 1 - BARRIO VILLA LUGANO | - |  | 4434108.56 | - | - | 4434108.56 | 242193.24 | - | 152579.89 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 29.99% | 0% | -
312 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BERÓN DE ASTRADA Nº 615 - OBRA 2 - PARCELA 2 - BARRIO VILLA LUGANO | - |  | 3552621.52 | - | - | 3552621.52 | 248506.52 | - | 159087.7 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 33.16% | 0% | -
313 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 69 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | LISANDRO DE LA TORRE Nº 5475 - OBRA Nº 6 - MZ. 63 - PARCELA 6 - BARRIO VILLA LUGANO | - |  | 4531476.92 | - | - | 4531476.92 | 176756.56 | - | 129400.13 | - | - | 4349363.49 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA PARA REFORMULAR EL PROYECTO POR AJUSTE DE OBRAS Y CAMBIOS DE ITEMS
314 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 879/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | VILLA 15 - CALLE PILAR Nº 1881 | - | - | 1120800 | - | - | 1120800 | 199502.04 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 47.08% | 0% | 18 VIVIENDAS ENTREGADAS.
315 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 879/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | VILLA 15 - CALLE LISANDRO DE LA TORRE 1948 | - | - | 1120800 | - | - | 1120800 | 744082.74 | - | - | 37210.88 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | OBRA TERMINADA
316 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 879/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | EX AU 3 - GIRIBONE Nº 133 | - | - | 1212943.04 | - | - | 1212943.04 | 938582.94 | 274360.1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 10.96% | 0% | -
317 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 879/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | LA BOCA - ALBAR NUÑEZ Nº 245 | - | - | 5598845.35 | - | - | 5598845.35 | 254945.47 | 127094.24 | - | 138736.74 | - | 273222.78 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4.742% | 100% | -
318 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1354/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | SAN JUAN Y DE LA ROSA | - | - | 1124082.84 | - | - | 1124082.84 | 994344.06 | - | 129738.78 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
319 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1354/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | BRASIL NELSON MANDELA F. AMEGHINO - JUAN XXIII | - | - | 1873334.82 | - | - | 1873334.82 | 1629869.94 | - | 243464.88 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 21.66% | -
320 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 134 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1507/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | SAN JUAN, BRASIL, AMEGHINO Y LAS HERAS | - | - | 8420408.89 | - | - | 8420408.89 | 6706461.63 | - | 6000 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 42.79% | 36.01% | -
321 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONST. DE 262 VIV. E INFRA EN E. ECHEVERRIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1508/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 15827424.5 | - | - | 15827424.5 | 13599061.79 | 20928.26 | - | 333942.789 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | 18 VIVIENDAS ENTREGADAS
322 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONST. DE 280 VIV. E INFRA EN ESTEBAN ECHEVERRIA (SECTOR 3) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1508/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 15819591.59 | - | - | 15819591.59 | 15622425.26 | 4565.51 | - | 192600.82 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
323 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONST. DE 208 VIV. E INFRA EN ESTEBAN ECHEVERRIA (SECTOR 4) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1508/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 11756750.47 | - | - | 11756750.47 | 11608294.86 | 5050.27 | - | 143405.34 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
324 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONST. DE 186 VIV. E INFRA. EN E. ECHEVERRIA (SECTOR I) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1513/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 11192887.3 | - | - | 11192887.3 | 11049392.5666 | 5255.88 | 138238.85 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
325 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONST. DE 272 VIV. E INFRA. EN E. ECHEVERRIA (SECTOR II) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1513/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 16398891.48 | - | - | 16398891.48 | 16179822.86 | 9625.13 | 209443.49 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
326 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONST. DE 264 VIV. E INFRA. EN E. ECHEVERRIA (SECTOR III) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1513/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 15870821.04 | - | - | 15870821.04 | 15667763.14 | 3630.71 | 199427.19 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
327 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONST. DE 204 VIV. E INFRA. EN E. ECHEVERRIA (SECTOR IV) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1513/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 12235315.66 | - | - | 12235315.66 | 12081967.69 | 1945.24 | 151402.73 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
328 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 1990 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1795/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 26369448.46 | - | - | 26369448.46 | 26369448.46 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
329 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 1990 VIV AGUA POT.ALUMB PUB | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 408/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 22229886.56 | - | - | 25368065.71 | 7944199.74 | 9374007.38 | 4678766.42 | - | - | 2969031.29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 94.61% | OBRA TERMINADA
330 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 300 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1003/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | • ENTRE LAS CALLES VERTIZ Y R. SAENZ PEÑA DE LA LOCALIDAD DE TRISTAN SUAREZ | - | - | 2488198.5 | - | - | 2488198.5 | 2488198.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
331 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 54 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1526/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | AVDA. MAIPÚ Y GUTIERREZ | - | - | 3544396 | - | - | 3544396 | 2445567.75 | - | 1098828.25 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
332 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1727/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | • 28 VIVIENDAS Bº EL PINAR: ENTRE LAS CALLES MARCOS SASTRE, PALACIOS, LA ATOMICA Y F. ALCORTA • 16 VIVIENDAS Bº A. STORNI: ENTRE LAS CALLES HUMBERTO PRIMERO, SUIPACHA, REP. ARGENTINA Y BELGRANO • 24 VIVIENDAS Bº SOL DE ORO: ENTRE LAS CALLES LOS TRONCOS, EL GRILLO, 5TA AVENIDA Y FLORESTA • 112 VIVIENDAS Bº SOL DE ORO: ENTRE LAS CALLES AGUA DE ORO, PROF. GUTIERREZ, LOS JUNCOS Y LA LOMITA • 54 VIVIENDAS EN Bº VISTA ALEGRE: ENTRE LAS CALLES GADDINI, EL RUISEÑOR, J.J. PASO Y EL JILGUERO • 29 VIVIENDAS EN Bº LUJAN : ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE O HIGGINS CASEROS Y A. ARGENTINA. • 11 VIVIENDAS EN Bº DEL PLATA: ENTRE LAS CALLES GABOTO, MEXICO, 5 DE DICIEMBRE Y JAMAICA • 26 VIVIENDAS EN Bº LA FLECHA: ENTRE LAS CALLES EL OMBU, SARMIENTO, O HIGGINS Y STO. CABRAL. | - | - | 18539818.0259 | - | - | 18539818.0259 | 18167673.7 | 364004.57 | 8139.76 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
333 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2756/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | INFRA 3 VIV TRISTÁN SUAREZ | - | - | 6644533.81 | - | - | 6644533.81 | 1044106.69 | 3861367.885 | 334945.2 | 1404114.03 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
334 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 563/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | PAVIMENTO 74 CUADRAS | - | - | 2436594.01 | - | - | 2436594.01 | 2171147.54 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
335 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 700/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 660000 | - | - | 660000 | 205250 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
336 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 720/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | AMPL CONT.INFRA 3 VIV LA UNION Y LA CELIA | - | - | 5458546.25 | - | - | 5458546.25 | 3272900.4579 | 2021337.24 | 164308.55 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
337 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 120 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 720/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | ENTRE LAS CALLES LARRALDE, RIVAS, GRAL. CONESA Y DIEGO LAURE DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA EZEIZA | - | - | 2201588.65 | - | - | 2201588.65 | 746991.34 | 1202226.4 | 252370.91 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
338 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 757/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | • ENTRE LAS CALLES VERTIZ Y R. SAENZ PEÑA DE LA LOCALIDAD DE TRISTAN SUAREZ | - | - | 36490127.43 | - | - | 36490127.43 | 26903144.0354 | 10382639.2187 | 1382231.63 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
339 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 120 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 757/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | ENTRE LAS CALLES LARRALDE, RIVAS, GRAL. CONESA Y DIEGO LAURE DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA EZEIZA | - | - | 14548192 | - | - | 14548192 | 6573674.15 | 6845068.0143 | 1129449.8397 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
340 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 62 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1115/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | - | 14 VIV PEDRAYES Y CHACABUCO - 48 VIV. EN SAN LORENZO Y AROZARENA | - | - | 3331248.43 | - | - | 3331248.43 | 3263407.42 | 35744.87 | 17716.48 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4.642% | 0% | -
341 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | Bº FEDERAL 1 - RED GAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 156/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | - | 14 VIV PEDRAYES Y CHACABUCO - 48 VIV. EN SAN LORENZO Y AROZARENA | - | - | 28758.29 | - | - | 28758.29 | 25931.73 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 94.78% | 94.78% | LA OBRA ESTA TERMINADA PERO EL IVC NO CERTIFICO
342 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | Bº FEDERAL 1 - INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 156/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | - | 14 VIV PEDRAYES Y CHACABUCO - 48 VIV. EN SAN LORENZO Y AROZARENA | - | - | 306856.68 | - | - | 306856.68 | 290158.5 | 10608.9975 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 55.69% | 71.63% | SE FIRMO ADDENDA REDUCIENDO CANTIDAD DE VIV A 186 MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. SE FIRMARA NUEVO CONVENIO POR 89 VIV.
343 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | Bº FEDERAL 2 - INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 156/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | - | 14 VIV PEDRAYES Y CHACABUCO - 48 VIV. EN SAN LORENZO Y AROZARENA | - | - | 856475.18 | - | - | 856475.18 | 733244.79 | 72687.35 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 53.49% | 62% | SE FIRMO ADDENDA REDUCIENDO CANTIDAD DE VIV A 102 MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. SE FIRMARA NUEVO CONVENIO POR 78 VIV.
344 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | Bº FEDERAL 2 - RED GAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 156/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | - | 14 VIV PEDRAYES Y CHACABUCO - 48 VIV. EN SAN LORENZO Y AROZARENA | - | - | 87164.36 | - | - | 87164.36 | 78597.26 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 38% | 43.54% | EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA REDUCIENDO A 80 VIV + OBRAS COMPLEMENTARIAS.
345 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 140 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1511/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | REMEDIOS Y CAÑADA DE GOMEZ | - | - | 9214150.96 | - | - | 9214150.96 | 6854130.05 | 1491.62 | - | 666647.53 | 1155400.08 | 536481.68 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
346 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 203 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1511/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | REMEDIOS Y CAÑADA DE GOMEZ | - | - | 14502270.12 | - | - | 14502270.12 | 9438409.58 | 1010.78 | - | 1175761.5 | 2634226.72 | 1252861.54 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
347 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 292 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1511/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | J.M.DE ROSAS Y SAN ALBERTO R.3 KM. 46 | - | - | 28545815.45 | - | - | 28545815.45 | 11331011.93 | 4179.02 | - | 1039941.41 | 6403459.84 | 5160115.96 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 33.22% | 69.06% | EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA REDUCIENDO A 192 VIV + OBRAS COMPLEMENTARIAS.
348 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 296 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1511/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | J.M.DE ROSAS Y SAN ALBERTO R.3 KM. 46 | - | - | 27124849.48 | - | - | 27124849.48 | 11424147.44 | 3867.54 | - | 613056.31 | 6703738.2 | 3619850.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 37.03% | 87.03% | EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA REDUCIENDO A 174 VIV + OBRAS COMPLEMENTARIAS.
349 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 300 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1511/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | C. DE LA BARCA Y RUTA 11 | - | - | 16774660.73 | - | - | 16774660.73 | 16624926.434 | - | 146270.19 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 28.62% | 99.05% | -
350 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 300 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1511/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | C. DE LA BARCA Y RUTA 11 | - | - | 16774660.73 | - | - | 16774660.73 | 16625586.6721 | - | 146276 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 29.18% | 99.04% | -
351 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 200 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1537/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | CURUMALAL Y SGO DEL ESTERO | - | - | 11788312.23 | - | - | 11788312.23 | 11227317.52 | - | 560994.71 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 34.69% | 15.51% | -
352 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 120 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1539/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | BERMEJO Y MONSEÑOR BUFANO | - | - | 6977905 | - | - | 6977905 | 5870183.79 | 381051.28 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
353 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 260 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1551/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y CURUMALAL | - | - | 15122369.78 | - | - | 15122369.78 | 15116137.2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
354 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 280 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1551/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y CURUMALAL | - | - | 16166369.78 | - | - | 16166369.78 | 16135777.75 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 19.78% | 16.06% | -
355 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 52 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1560/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | FAJARDO Y VIDAL | - | - | 3706522 | - | - | 3706522 | 3519531.08 | - | - | 186990.92 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | 50 MEJORAMIENTOS ENTREGADOS
356 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 119 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1560/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ICALMA Y FAJARDO | - | - | 9381897 | - | - | 9381897 | 6789586.76 | - | 738768.1 | 152474.59 | - | - | 140608.35 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 13.73% | 22% | FUERA DEL CONVENIO 17771
357 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 280 Y 260 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1789/06 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y CURUMALAL | - | - | 7065093.87 | - | - | 7065093.87 | 6019232.88 | 41556.886 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
358 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 176 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1809/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAVALLEJA Y DOBLAS | - | - | 2288055.14 | - | - | 2288055.14 | 517571.19 | - | 821364.51 | 156015.62 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 63.36% | 0% | NO FIGURA EN NUESTRA BASE
360 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 600 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 567/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | C. DE LA BARCA Y RUTA 11 | - | - | 7820059.73 | - | - | 7820059.73 | 7339186.59 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 88.81% | 0% | -
361 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 284 Y 284 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 568/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y GARCIA DEL RIO | - | - | 8079961.71 | - | - | 8079961.71 | 7813090.89 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.05% | 0% | -
362 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 176 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 96/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAVALLEJA Y DOBLAS | - | - | 10828661.97 | - | - | 10828661.97 | 9340401.63 | 905886.2 | 339030.39 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.78% | 97.62% | -
363 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO SANTA CATALINA + INFRA - ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 886/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | BARRIO SANTA CATALINA | 2009-06-25 | - | 834979.7 | - | - | 834979.7 | 241047.1 | - | 255038.73 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 59.41% | 0% | -
364 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1011/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | 49 VIV. Bº TONEL (MARCASUS Y LOZANO) Y 2 VIV. COMUNIDAD TOBA (LOZANO SNº) 3 VIV. (LOTES DISPERSOS CON ESCRITURA CASCO URBANO) | - | - | 5678657.76 | - | - | 5678657.76 | 5678657.76 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
365 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1011/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | 64 VIV. BARRIO SARMIENTO (BELTRAN Y EL CIELITO) 97 VIV. Bº LAS TALITAS (MISIONES Y MONTEVIDEO) | - | - | 10481374.46 | - | - | 10481374.46 | 10481374.46 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
366 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1526/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | MONTEAGUDO, MISIONES, MADRID Y MONTEVIDEO | - | - | 16078757 | - | - | 16078757 | 10213992.36 | 3234674.19 | 2124978.39 | 292455.67 | - | - | 459164.59 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
367 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1609/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | 49 VIV. Bº TONEL (MARCASUS Y LOZANO) Y 2 VIV. COMUNIDAD TOBA (LOZANO SNº) 3 VIV. (LOTES DISPERSOS CON ESCRITURA CASCO URBANO) 64 VIV. BARRIO SARMIENTO (BELTRAN Y EL CIELITO) 97 VIV. Bº LAS TALITAS (MISIONES Y MONTEVIDEO) | - | - | 1883857.65 | - | - | 1883857.65 | 1883857.65 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
368 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 168/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | CALLES: BOERO - ARTIGAS - BCAYUVA Y GALLARDO | - | - | 7753992.8607 | - | - | 7753992.8607 | 6118336.62 | 1635656.24 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
369 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 307/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | CALLES: OBARRIO - SINCLAIR - ZELADA Y ZORRILLA | - | - | 8205047.4 | - | - | 8205047.4 | 6428581.02 | 1711327.03 | 65139.35 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | CONVENIO RESCINDIDO
370 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 315/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | CALLES: BLANCO ENCALADA - BARILOCHE - PERICON Y HEROES DEL FOURNIER | - | - | 22506023.99 | - | 12398970.83 | 34904994.82 | 4335967.41 | 1114813.87 | 6382654.61 | 5395985.9889 | 129744.65 | 8674728.48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 74.5% | 67.61% | CONVENIO RESCINDIDO
371 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 625/06 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | CALLES: HEREDIA - JONTE - LOS TULIPANES Y LAS AZUCENAS | - | - | 4818653.93 | - | - | 4818653.93 | 4818653.93 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 57.6% | 59 VIVIENDAS ENTREGADAS. EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA PARA QUITAR 41 VIVIENDAS SIN INICIO. EN EVALUACION.
372 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 866/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | CALLES: HEREDIA - JONTE - LOS TULIPANES Y LAS AZUCENAS | - | - | 950429.29 | - | - | 950429.29 | 909800.85 | 40628.44 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
373 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1601/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | Bº C. GARDEL LL ETAPA | - | - | 6763790.51 | - | - | 6763790.51 | 5497949.35 | 1143223.1314 | - | 122618.03 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
374 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 168/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | PERDRIEL - HTAL. POSADAS - MARCONI - VILLEGAS | - | - | 3277130.8554 | - | - | 3277130.8554 | 2342739.13 | 915287.2 | - | 19104.53 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
375 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2079/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | AV. 41 ENTRE CALLES 6 Y 4 | - | - | 7321600 | - | - | 7321600 | 2381092.87 | 4819903.08 | 120604.05 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | FUERA DEL CONVENIO 17771
376 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2079/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | AV. 41 ENTRE CALLES 6 Y 4 | - | - | 7311200 | - | - | 7311200 | 2379531.71 | 4812539.83 | 119128.46 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA ES 54 VIV, PERO AL VARIAR LOS ASENTAMIENTOS DE LA DEMANDA, SE DIVIDE EN: 30 VIV Y 24 VIV (AMBAS COMPARTEN ACU 170/2010)
377 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1830/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 111352 | - | - | 111352 | 111352 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 18.33% | 0% | -
378 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1830/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 27688.14 | - | - | 27688.14 | 27688.14 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 9.09% | 0% | -
379 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1830/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 94800 | - | - | 94800 | 94800 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | ESTA OBRA HA SIDO REFORMULADA, Y NO CORRESPONDE A LO PROYECTADO ACTUALMENTE
380 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 384464.48 | - | - | 384464.48 | 384464.48 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
381 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 379203.85 | - | - | 379203.85 | 379203.85 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 100% | -
382 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 341157.57 | - | - | 341157.57 | 341157.57 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
383 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 395959.02 | - | - | 395959.02 | 395959.02 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
384 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 388044.49 | - | - | 388044.49 | 388044.49 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
385 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 369873.36 | - | - | 369873.36 | 369873.36 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 78.73% | 22.36% | -
386 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 355508.9 | - | - | 355508.9 | 355508.9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 74.98% | 13.07% | -
387 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 27 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 356075.15 | - | - | 356075.15 | 356075.15 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | EN LA COLUMNA "1196 VIV + INFRA" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "8", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "1198 VIV + INFRA". LA CANTIDAD DE VIVIENDAS SON 1198
388 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 23 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 312487.49 | - | - | 312487.49 | 312487.49 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
389 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 376801.32 | - | - | 376801.32 | 376801.32 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
390 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1831/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2006-01-01 | - | 103430.19 | - | - | 103430.19 | 103430.19 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
391 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 1220 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05-2033/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2008-04-01 | - | 28792000 | - | - | 28792000 | 11516800 | 10907629.7 | - | 3892322.79 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
392 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 38821.65 | - | - | 38821.65 | 32998.38 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
393 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 49122.6 | - | - | 49122.6 | 41754.21 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
394 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 36829.36 | - | - | 36829.36 | 31304.96 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
395 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 55121.2 | - | - | 55121.2 | 46853.02 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 59.41% | 57.75% | -
396 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 47400 | - | - | 47400 | 40290 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 30.27% | 100% | -
398 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 42471.78 | - | - | 42471.78 | 36101.02 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 87.72% | 95.02% | EN LA COLUMNA "159 + INFRA PREDIO FABRICACIONES MILITARES" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "8", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "174 + INFRA PREDIO FABRICACIONES MILITARES". CORRESPONDE 174
401 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 30262.52 | - | - | 30262.52 | 25723.14 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
402 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 54573.2 | - | - | 54573.2 | 46387.22 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
403 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 23113.98 | - | - | 23113.98 | 19646.89 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
404 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 149854.6 | - | - | 149854.6 | 127376.41 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
405 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 53822.32 | - | - | 53822.32 | 45748.97 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
406 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 28545.12 | - | - | 28545.12 | 24263.35 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
407 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 65102.75 | - | - | 65102.75 | 55337.34 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 15% | 15.59% | FUERA DEL CONVENIO 17771
408 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 79000 | - | - | 79000 | 67150 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
409 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 80444.97 | - | - | 80444.97 | 68378.22 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
410 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 1 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 10978 | - | - | 10978 | 10978 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | EN LA COLUMNA "DENOMINACIÓN" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "Bº LAS TORRES 116 MEJ", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "Bº LAS TORRES 105 MEJ". CORRESPONDE 105. FUERA DEL CONVENIO 17771
411 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 27 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 343546.19 | - | - | 343546.19 | 343546.19 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | EN LA COLUMNA "DENOMINACIÓN" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "Bº LAS TORRES INFRA PARA 105 VIV + 171 MEJ", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "Bº LAS TORRES INFRA PARA 105 VIV + 160 MEJ". CORRESPONDE 105 VIV + 160 MEJ
412 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 346524.51 | - | - | 346524.51 | 346524.51 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
413 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 411624.02 | - | - | 411624.02 | 411624.02 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
414 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 27 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 377371.81 | - | - | 377371.81 | 377371.81 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
415 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 382036.27 | - | - | 382036.27 | 382036.27 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
416 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 348336.07 | - | - | 348336.07 | 348336.07 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
417 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 374610.92 | - | - | 374610.92 | 374610.92 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
418 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 342070.7 | - | - | 342070.7 | 342070.7 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 13.02% | 100% | OBRA TERMINADA
419 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 353296.36 | - | - | 353296.36 | 353296.36 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4.39% | 0% | -
420 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 380448.62 | - | - | 380448.62 | 380448.62 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
421 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 347471.93 | - | - | 347471.93 | 347471.93 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
422 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 349300.94 | - | - | 349300.94 | 349300.94 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
423 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 402917.41 | - | - | 402917.41 | 402917.41 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 100% | OBRA TERMINADA
424 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 277260.92 | - | - | 277260.92 | 277260.92 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
425 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 367433.76 | - | - | 367433.76 | 367433.76 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
426 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 392174.25 | - | - | 392174.25 | 392174.25 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | CONVENIO RESCINDIDO
427 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 386341.95 | - | - | 386341.95 | 386341.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | CONVENIO RESCINDIDO
428 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 375478.38 | - | - | 375478.38 | 375478.38 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 83.44% | 100% | OBRA TERMINADA
429 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 365173.95 | - | - | 365173.95 | 365173.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
430 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 351072.97 | - | - | 351072.97 | 351072.97 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 16.68% | -
431 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 391051.47 | - | - | 391051.47 | 391051.47 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
432 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 404329.24 | - | - | 404329.24 | 404329.24 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 76% | EL MUNICIPIO PROPONE ADDENDA POR OBRAS SIN INICIO. EN EVALUACION
433 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 328474.24 | - | - | 328474.24 | 328474.24 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | 80 MEJORAMIENTOS ENTREGADOS
434 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 396844.95 | - | - | 396844.95 | 396844.95 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 14.46% | 0% | -
435 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 27 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 340594.91 | - | - | 340594.91 | 340594.91 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 69.52% | 72.57% | -
436 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 359078.21 | - | - | 359078.21 | 359078.21 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 21.38% | 9.3% | -
439 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 381740.16 | - | - | 381740.16 | 381740.16 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
440 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 366716.31 | - | - | 366716.31 | 366716.31 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
441 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 400746.21 | - | - | 400746.21 | 400746.21 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 69.82% | 31.78% | -
443 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 394674.45 | - | - | 394674.45 | 394674.45 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
445 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 291536.32 | - | - | 291536.32 | 291536.32 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
446 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 364255.97 | - | - | 364255.97 | 364255.97 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | OBRA TERMINADA
447 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 391736.81 | - | - | 391736.81 | 391736.81 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 5.216% | 0% | -
448 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 418038.81 | - | - | 418038.81 | 418038.81 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 5.251% | 0% | -
449 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 342030.38 | - | - | 342030.38 | 342030.38 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
450 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 343405.49 | - | - | 343405.49 | 343405.49 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
451 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 317612.76 | - | - | 317612.76 | 317612.76 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERA DEL CONVENIO 17771
452 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 27 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 378756.94 | - | - | 378756.94 | 378756.94 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
453 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 404103.9 | - | - | 404103.9 | 404103.9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
454 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 366236.53 | - | - | 366236.53 | 366236.53 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
455 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 27 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 356775.13 | - | - | 356775.13 | 356775.13 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
456 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 378312.47 | - | - | 378312.47 | 378312.47 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
457 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 402263.66 | - | - | 402263.66 | 402263.66 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
458 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 375599.91 | - | - | 375599.91 | 375599.91 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 80.92% | 80.92% | -
459 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 1 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1679/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 15744.17 | - | - | 15744.17 | 15744.17 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
460 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 24250.8 | - | - | 24250.8 | 20613.18 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
461 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 66453.65 | - | - | 66453.65 | 56485.605 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
462 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 102743.2 | - | - | 102743.2 | 87331.72 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 93.96% | 93.28% | -
463 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 14 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 221200 | - | - | 221200 | 188020 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
464 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 107890.51 | - | - | 107890.51 | 91706.935 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
465 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 63076.2 | - | - | 63076.2 | 53614.77 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
466 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 69910 | - | - | 69910 | 59423.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 88.61% | 87.34% | -
467 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 12 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 92400.61 | - | - | 92400.61 | 78540.515 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
468 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 158000 | - | - | 158000 | 134300 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
469 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 63200 | - | - | 63200 | 61234 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.91% | 98.79% | -
470 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 91429.68 | - | - | 91429.68 | 77715.23 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
471 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 77087.2 | - | - | 77087.2 | 65524.12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
472 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 94800 | - | - | 94800 | 80580 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
473 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 383624.31 | - | - | 383624.31 | 383624.31 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
474 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 83329.24 | - | - | 83329.24 | 83329.24 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
475 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 361186.21 | - | - | 361186.21 | 361186.21 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 41.09% | 34.54% | -
476 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 303938.75 | - | - | 303938.75 | 303938.75 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 19.1% | 10.12% | -
477 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 43785.66 | - | - | 43785.66 | 43785.66 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
478 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 107755.29 | - | - | 107755.29 | 107755.29 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
479 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 401815.11 | - | - | 401815.11 | 401815.11 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
480 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 385194.34 | - | - | 385194.34 | 385194.34 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
481 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 396428.32 | - | - | 396428.32 | 396428.32 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
482 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 31 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 326/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 450585.23 | - | - | 450585.23 | 450585.23 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
483 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 740 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1869/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | - | 2006-03-01 | 2007-04-01 | 16687179.09 | - | - | 16687179.09 | 16687179.09 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 61.89% | 57.65% | -
484 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 314/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | Bº STA ISABEL Y Bº LA NEGRITA | - | - | 1515203.64 | - | - | 1515203.64 | 181550.67 | 240359.75 | 888089.58 | 205203.64 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 74.44% | 71.6% | -
485 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 20 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 574/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | Bº MARTIN FIERRO ZONA 1 | - | - | 498873.71 | - | - | 498873.71 | 295026.47 | 97428.36 | 106418.88 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
486 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 30 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 574/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | Bº EL MOLINO ZONA 2 | - | - | 758199.31 | - | - | 758199.31 | 364949.54 | 232357.58 | 160892.19 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 82.55% | 80.61% | -
488 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 5 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 556/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | SANTA LAURA | - | - | 143558.69 | - | - | 143558.69 | 92101.29 | 31898.71 | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
489 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 5 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 556/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | SANTA LAURA | - | - | 143558.69 | - | - | 143558.69 | 117220.21 | 9614.59 | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
491 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 446 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 799/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | PRESIDENTE SARMIENTO | 2009-06-01 | - | 16294625.4 | - | - | 16294625.4 | 2297327.96 | 5715352.61 | 5701474.61 | 2510648.56 | 5595 | 14824.42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 79.13% | 80% | -
492 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PLAZA MERCADO DE ABASTO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 664/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | COLON Y M. DE ANDREA | - | - | 320000 | - | - | 320000 | 160000 | 160000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 86.8% | 100% | -
493 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REAC. PLAZA JOSE HERNANDEZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1001/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | LAS HERAS Y ESPEJO | - | - | 250000 | - | - | 250000 | 125000 | 125000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 65.37% | 100% | -
494 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REAC. PLAZA UCRANIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1002/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | AV. BELGRANO ENTRE ARENALES Y LAS VIAS DEL FFCC | 2009-06-15 | - | 230000 | - | - | 230000 | 230000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 86.93% | 100% | -
495 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | AMPLIACION DE ALUM. PUBLICO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 638/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | AV. LIBERTAD Y LARA Y LATERALES | - | - | 500000 | - | - | 500000 | 500000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 75.04% | 100% | -
496 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | 15 REFUGIOS, 8 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS, 6 PLAYONES DEPORTIVOS Y 6 PLAZAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2081/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | A RELOCALIZAR | - | - | 11255798.46 | - | - | 11255798.46 | 5627899.23 | 5627899.23 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 72.14% | 100% | -
497 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | 7 REFUGIOS, 4 REHABILITACION DE EDFICIOS PUBLICOS, 4 PLAYONES DEPORTIVOS Y 4 PLAZAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2080/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | A RELOCALIZAR | - | - | 20739174.51 | - | - | 20739174.51 | 6221752.35 | 6221752.36 | - | 4147834.9 | 4147834.9 | 6221752.35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 8.125% | -
498 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PLAZA BELISARIO ROLDAN | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1626/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | LARRALDE Y S. ORTIZ | 2009-06-22 | - | 395195 | - | - | 395195 | 395195 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 31.09% | 23.43% | -
499 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PLAZA Y PASEO DE LA CULTURA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1627/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | LARRALDE Y VIAS DEL FFCC | 2009-06-22 | - | 400000 | - | - | 400000 | 400000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 10% | 1.415e-08% | -
500 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 9000 ML DE VEREDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2124/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | CAÑUELAS | 2009-06-10 | - | 668484 | - | - | 668484 | 668484 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 10% | 4.664e-09% | -
501 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 8 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2092/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | CAÑUELAS | 2011-02-18 | - | 593080 | - | - | 593080 | 306540 | - | 286540 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
502 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 75.000 ML DE VEREDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1964/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2009-03-10 | 2010-02-10 | 5570700 | - | - | 5570700 | 5570700 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
503 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PLAYONES DEPORTIVOS,PLAZAS PÚBLICAS,7 REFUGIOS PARA COLECTIVOS,REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 78 | 2080/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAFERRERE-V. DEL PINO- I. CASANOVA-G. CATAN. C. EVITA- CASTILLO. MANZANARES-B°CONSTRUCTORA-ATALAYA | - | - | 20739174.51 | - | - | 20739174.51 | 6221725 | - | - | 4147834.9 | 4147834.9 | 6221752.35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
504 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PLAYONES DEPORTIVOS,PLAZAS PÚBLICAS,7 REFUGIOS PARA COLECTIVOS,REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2081/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAFERRERE-V. DEL PINO- I. CASANOVA-G. CATAN. C. EVITA- CASTILLO. MANZANARES-B°CONSTRUCTORA-ATALAYA | 2011-01-12 | - | 11255798.45 | - | - | 11255798.45 | 3376740 | - | - | 7879058.45 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
505 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 150 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2219/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2007-04-10 | 2008-02-15 | 3540000 | - | - | 3540000 | 3540000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
506 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 40 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2290/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | GONZÁLEZ CATAN-VERNAZZA | - | - | 1912000 | - | - | 1912000 | 1912000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
507 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 8 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2291/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2008-08-20 | - | 382400 | - | - | 382400 | 197200 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 10% | 0% | -
508 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CIC MÁXIMO 820 M2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2299/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LOS ÁLAMOS | 2008-02-15 | - | 1347456 | - | - | 1347456 | 574200 | 370800 | 402456 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 10% | 0% | -
509 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2438/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2007-11-30 | 2008-08-31 | 1338400 | - | - | 1338400 | 1338400 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 45.25% | 39.17% | -
510 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 80.000 ML VEREDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2804/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2008-06-22 | 2009-06-30 | 4250000 | - | - | 4250000 | 4250000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 69.63% | 66.25% | -
511 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 6.000 M2 PAVIMENTO INTERTRABADO, 2.880 M2 DE VEREDA, 2.400 ML DE CORDÓN CUNETA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 284/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2011-03-01 | 2012-02-16 | 825000 | - | - | 825000 | 427500 | 397500 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 20.09% | 20.09% | -
512 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 70 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 291/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | 2007-12-10 | 2010-12-30 | 1323000 | - | - | 1323000 | 661500 | 661500 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 33.38% | 25.98% | -
513 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 70 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 291/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | 2005-11-01 | 2006-07-30 | 700000 | - | - | 700000 | 700000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 47.92% | 47.92% | -
514 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 16 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 344/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | 2009-05-01 | 2010-03-03 | 918400 | - | - | 918400 | 479200 | 439200 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 10% | 0% | -
515 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 229 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 530/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2009-03-01 | 2010-08-02 | 6274600 | - | - | 6274600 | 6274600 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | -
516 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 229 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | MV-BA-LAMAT-03 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2008-07-20 | 2009-04-14 | 6364600 | - | - | 6364600 | 6364600 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 15.89% | 0% | -
517 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 150 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3711/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | B° ALMAFUERTE | 2011-08-01 | 2012-06-30 | 11975243 | - | - | 11975243 | 6062621 | 3547572.75 | 2365048.75 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 16.25% | 0% | -
518 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 18.900 MTS. VEREDA, 740 MTS. PAVIMENTO, 1600 MTS. MURO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2006-01-20 | 2008-02-01 | 6405000 | - | - | 6405000 | 6405000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 21.04% | 0% | -
519 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2005-09-15 | 2006-11-04 | 812000 | - | - | 812000 | 812000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | -
520 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 40 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | GONZÁLEZ CATAN-VERNAZZA | 2006-01-02 | - | 1320000 | - | - | 1320000 | 1320000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
521 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 28 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2009-06-02 | 2010-08-02 | 1998423 | - | - | 1998423 | 1998423 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 56% | -
522 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 3.000 ML DE CORDON CUNETA Y 3.000 ML DE VEREDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2102/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | BARRIO NESTRA SENORA DE LA PAZLAS TALITAS | 30/02/2010 | 2010-12-30 | 553314 | - | - | 553314 | 286657 | 266657 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
523 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 58/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | B° LAS TALITAS | 2010-08-30 | 2011-04-30 | 195200 | - | - | 195200 | 102600 | - | - | 92600 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 93% | EN LA COLUMNA "ACTIVIDAD" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "78", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "77".
524 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 5 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | B° LOS PINOS | 2007-02-01 | 2007-08-27 | 175000 | - | - | 175000 | 175000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
525 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | B° STA CATALINA | 2005-01-06 | - | 185200 | - | - | 185200 | - | 92600 | 92600 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | -
526 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CIC MÁXIMO 820 M2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | BARRIO NESTRA SENORA DE LA PAZ | 2008-01-31 | - | 1182456 | - | - | 1182456 | 1182456 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 51.57% | 5% | EN LA COLUMNA "PARCIAL" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "6", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "1".
527 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 9.000 ML DE VEREDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1968/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | LA YAYA-LOS PINOS- LAS LOMAS | 2009-08-10 | 2010-02-10 | 668484 | - | - | 668484 | 334242 | 334242 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 90% | EN LA COLUMNA "ACTIVIDAD" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "78", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "77".
528 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 9.600 MTS. VEREDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | LA YAYA-GUERNICA | 2007-07-23 | 2009-01-06 | 378000 | - | - | 378000 | 378000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
529 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIOS CAEM Y PINZON -118 VIV - ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1089/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO CAEM (52) Y PINZON (66) | 2005-08-16 | - | 8699033.14 | 1661883.06 | - | 10360916.2 | 9963030.58 | 397885.62 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
530 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO MADARIAGA - 270 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1418/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO MADARIAGA | 2006-03-13 | - | 21461705.97 | 6426502.6 | - | 27888208.57 | 27888208.57 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
531 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO ENTRE VIAS 124 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2559/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO ENTRE VIAS | 2009-05-06 | - | 20567348 | 1476406.36 | - | 22043754.36 | 6604768.1428 | 1639613.93 | 9920310.8792 | 285816.82 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
532 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO PINZON -150 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2559/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO SOBRE CALLE PINZÓN | 2009-01-04 | - | 22866361.51 | 3776262.11 | - | 26642623.62 | 10323063.49 | 2566938.54 | 1122132.7531 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
533 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO 12 DE OCTUBRE Y AU - 120 VIV - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2559/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO 12 DE OCTUBRE Y AUTOPISTA, FAMILIAS DE VILLA LUJÁN, VILLA AZUL, VILLA CORINA, BOSH Y SAN LORENZO. | 2009-01-21 | - | 17451528.76 | - | - | 17451528.76 | 8719224.75 | 4174536.01 | 1042276.1066 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
534 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEHEZA Y COSQUIN - 42 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2559/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CALLES DEHEZA Y COSQUÍN | 2008-11-03 | 2011-06-02 | 5434623.28 | 452610.14 | - | 5887233.42 | 4126039.61 | 1188859.02 | 572334.79 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
535 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | VILLA TRANQUILA 300 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2563/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA TRANQUILA | 2009-01-16 | 2010-04-30 | 6463587 | 1720053.99 | - | 8183640.99 | 5383090.7155 | 1080496.294 | - | 1720053.99 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
536 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 300 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2563/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | TORRES DE VILLA CORINA | 2009-01-16 | 2010-04-30 | 6463587 | 1720053.99 | - | 8183640.99 | 5392247.466 | 1071339.534 | - | 1720053.99 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
537 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 300 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2563/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | Bº 7 DE ENERO, Bº HONOR Y DIGNIDAD Y Bº UNIDAD Y LUCHA (CAMINO GRAL. BELGRANO Y CALLE SAN LORENZO) | 2009-01-16 | 2010-04-30 | 6463587 | 1720053.99 | - | 8183640.99 | 5383090.72 | 1080496.284 | - | 1720053.99 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
538 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO CAEM 96 VIV E INFRA - ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 323/06 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO CAEM | 2007-09-10 | - | 7626826.92 | - | - | 7626826.92 | 3298231.55 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
539 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PASAJE ALDAZ 51 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 323/06 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PASAJE ALDAZ, ESTEVEZ, ALMAFUERTE, CHACABUCO | 2006-12-18 | - | 7840528.38 | - | - | 7840528.38 | 5475071.56 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
540 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº SAN LORENZO - 100 VIV + INF - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 323/06 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | ASENTAMIENTO SAN LORENZO | 2006-09-15 | 2008-04-30 | 9915816.26 | - | - | 9915816.26 | 9915816.26 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
544 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LA SALADITA | Bº LA SALADITA - 138 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 36/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | LA SALADITA | Bº LA SALADITA | 2009-05-08 | - | 18380473.82 | 9334297.56 | 0 | 27714771.38 | 3561276.32 | 6920005.74 | 6478024.156 | 2964163.09 | 2728011.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120963.11 | X | - | 100% | 5% | -
563 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO GRAL. PAZ Y CASTAÑARES | 220 DE 780 VIV - GRAL. PAZ Y CASTAÑARES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 251/2008 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | GRAL. PAZ Y CASTAÑARES | - | - | 193064501.01 | 28443612.1 | 0 | 221508113.11 | 54454090.0256 | 0 | 0 | 17004403.23 | 25683459.13 | 32226198.52 | 6589922.66 | 1586150.389 | 19806879.62 | 0 | 3541742.7 | X | EN ANÁLISIS | 98.59% | 91% | -
543 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA AZUL, PREDIO LLANEZA - 314 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 36/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA AZUL, PREDIO LLANEZA | 2009-05-11 | (13/04/2012) (09/10/2012) (21/08/2012) (08/05/2013) (02/09/2013) | 53671736.01 | 5559788.63 | - | 59231524.64 | 12897125.34 | 20375051.3 | 12695173.33 | 5270157.98 | 5241212.74 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
610 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | CANALIZACIÓN | ARROYO DEL REY | OBRA - ARROYO DEL REY - PGA - OBRAS DE PRIMERA PRIORIDAD | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE085 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | SSRH | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | REVESTIMIENTO DEL CAUCE DEL ARROYO DEL REY DESDE LA DESEMBOCADURA EN EL RÍO MATANZA HASTA CALLE GARIBALDI | 2006-06-14 | - | 98688252.5 | 158561052.04 | 549675199.97 | 865311753.24 | 125165667.03 | 78957055.59 | 103088981.52 | 76815255.59 | 102134623.87 | 73266292.54 | 71068529.29 | 42080470.81 | 69070958.52 | 172256144.91 | 23362547.92 | X | EN EJECUCIÓN | 97.3% | 99.26% | -
545 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº NUEVA ANA - 62 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 36/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | B° NUEVA ANA | 2009-05-06 | 2012-10-10 | 10539899.78 | 916414.04 | - | 11456313.82 | 2605291.5 | 3609118.35 | 3021312.99 | 1021735.49 | 997737.79 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | EN LA COLUMNA "ACTIVIDAD" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "78", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "77".
546 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA LUJAN - 100 VIV. | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 36/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA LUJÁN | 2009-05-26 | - | 17096635.67 | 3135213.08 | - | 0 | 3942360.93 | 2536862.42 | 4348944.15 | 21559.68 | 1407700.96 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
547 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 300 MEJ, 2º ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 37/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | TORRES NICOLÁS AVELLANEDA | 2009-02-03 | - | 8579801.26 | - | - | 8579801.26 | 4398441.6 | 3347124.9 | - | 265855.06 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
548 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 600 MEJ DE BARRIO AVELLANEDA - 2º ETAPA - CONSTRUCCION DE MEJ E INFRAESTRUCTURA - RENGLONES 2 Y 3 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 37/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | DISPERSOS | 2009-02-03 | - | 14838000 | 2308823.1 | - | 17146823.1 | 8498485.74 | 7057364.33 | 543101.1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | EN LA COLUMNA "ACTIVIDAD" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "78", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "77".
549 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 900 MEJ DE BARRIO AVELLANEDA - 2º ETAPA - CONSTRUCCION DE MEJ E INFRAESTRUCTURA - RENGLONES 4, 5 Y 6 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 37/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | SARANDÍ, VILLA DOMÍNICO, WILDE | 2009-02-03 | - | 22320000 | 3475757.48 | - | 25795757.48 | 14061260 | 10914820 | - | 819677.48 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
550 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO TELLIER 138 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 377/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO CAEM Y PREDIO TELLIER | 2009-05-11 | (03/08/2012) (29/07/2013) (29/07/2013) | 22413982.16 | 1640343.72 | - | 24054325.88 | 8936335.87 | 9558787.56 | 2776464.45 | 1352297.52 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
551 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO ESTANISLAO DEL CAMPO - 39 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 377/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | ESTANISLAO DEL CAMPO | 2009-05-11 | 30/06/2011 (15 VIV) | 5868357.13 | 623197.86 | - | 6491554.99 | 2199341.78 | 2551858.49 | 974963.83 | 294001.56 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
552 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO EX ACINDAR - 23 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 377/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO EX ACINDAR | 2009-05-11 | 2012-08-03 | 4134860.17 | 50192.72 | - | 4185052.89 | 1255235.49 | 2247670.24 | 600694.46 | 81452.7 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 90% | EN LA COLUMNA "ACTIVIDAD" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "77", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "79".
553 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | FRENCH Y AUTOPISTA 42 VIVIENDAS - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 377/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CALLE FRENCH Y AUTOPISTA, VILLA TRANQUILA | 2008-11-03 | - | 7490771.64 | 471957.27 | - | 7962728.91 | 1767160.04 | 3336172.06 | 2387439.54 | 471957.27 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 84% | -
554 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO CORVALAN Y CAMPICHUELO - 240 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 377/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO CORVALAN Y CAMPICHUELO | 2009-05-20 | 2013-01-17 | 38005755.23 | 5555974.64 | - | 43561729.87 | 14638506.91 | 16785510.37 | 4574643.7 | 5262562.11 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
555 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº GENOVA - INF PARA 73 VIV - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 38/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | Bº GÉNOVA | 2009-05-08 | - | 2917198.82 | 92744.24 | - | 3009943.06 | 1411363.69 | - | 116609.04 | 22933.61 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 90.93% | -
556 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº DOCK SUD - INF PARA 100 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 38/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | Bº DOCK SUD | 2009-05-15 | - | 4129503.92 | 356226.75 | - | 4485730.67 | 1572970.46 | - | 15543.45 | 212987.72 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA DOS VECES. RECTIFICAR O RATIFICAR SEGÚN CORRESPONDA
557 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA AZUL, PREDIO LLANEZA INF PARA 314 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 38/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA AZUL, PREDIO LLANEZA | 2009-05-11 | - | 12775607.35 | 939161.75 | - | 13714769.1 | 4213437.73 | - | 228580.84 | 124653.79 | - | 34036.33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
558 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LA SALADITA - INFRA PARA 138 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 38/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | Bº LA SALADITA | 2009-05-11 | - | 5549903.42 | 474753.8 | - | 6024657.22 | 2332686.05 | - | 39106.96 | 233451.41 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 83.53% | -
559 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº NUEVA ANA - INF PARA 62 VIV -ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 38/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | B° NUEVA ANA | 2009-05-06 | - | 1489360.88 | 167035.27 | - | 1656396.15 | 557292.62 | - | 8034.57 | 108153.63 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
560 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº VILLA LUJAN - INFRA PARA 100 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 38/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | BARRIO VILLA LUJAN | 2009-05-26 | - | 2559134.18 | 264213.32 | - | 2823347.5 | 961440.91 | - | 28041.03 | 11558.82 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 71.94% | -
561 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | EX UNILEVER 183 VIV E INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 761/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA TRANQUILA-EX UNILEVER | 2005-05-30 | - | 10725817.52 | 2004900.51 | - | 12730718.03 | 12043189.48 | 687528.55 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA DOS VECES. RECTIFICAR O RATIFICAR SEGÚN CORRESPONDA
562 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LACARRA 2049/AV. S. DE COMPOSTELA 3768 – 30 DE 54 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 170/2010 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | LACARRA 249AV. S. DE COMPOSTELA 3768 | 2011-09-30 | - | 13335703.68 | - | - | 13335703.68 | 804389.75 | 903882.12 | - | - | 6731394.95 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
614 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | CANALIZACIÓN | ARROYO CILDAÑEZ | ALIVIADOR ARROYO CILDAÑEZ- DESVIADOR DE EXCEDENTES VILLA INSUPERABLE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE108 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | SSRH | LA MATANZA | VILLA INSUPERABLE | MORENO Y MATHEU HASTA CONEXIÓN EN ALIVIADOR CILDAÑEZ A LA ALTURA DE AUTOPISTA RICHIERI | 2007-03-27 | 2010-03-22 | 75829214.28 | 0 | 45978002.48 | 121807216.76 | 89594166.3 | 28261436.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371324.11 | 0 | X | TERMINADA | 100% | 100% | -
564 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 64 VIV SAN ANTONIO 721 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/2011 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | SAN ANTONIO 721 | 2011-07-15 | - | 14631271.75 | - | - | 14631271.75 | 744940.24 | - | 2492291.6 | - | - | 911604.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 23.26% | -
565 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 125 VIV LUZURIAGA 837 / OLAVARRIA 2825/41 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 811/2011 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | LUZURIAGA 837 OLAVARRIA 282541 | 2011-07-15 | - | 24205996.4 | 7458137.68 | - | 31664134.08 | 379625.08 | - | 3947117.31 | - | 11422468.36 | 15253559.33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 64.58% | 96% | -
566 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº VILLA TALLERES 90 VIV - INFRA - ETAPA 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2560/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | Bº VILLA TALLERES | 2009-03-12 | - | 10839564.9 | - | - | 10839564.9 | 1252734.7 | 385314.18 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 92% | -
567 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº VILLA TALLERES 38 MEJ - ETAPA 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2562/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | Bº VILLA TALLERES | 2009-03-12 | 2012-03-05 | 885400 | 195468.87 | - | 1080868.87 | 505324.04 | 394017.09 | - | 181527.74 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
568 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO SANTA CATALINA + INFRA - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1614/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | BARRIO SANTA CATALINA | 2005-08-01 | 2009-01-26 | 12803563.43 | - | - | 12803563.43 | 12803563.43 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 50% | -
569 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO SANTA CATALINA - 300 VIV + INFRA - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 829/05 - 157/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | BARRIO OBRERO STA. CATALINA | 2005-08-01 | 2007-07-21 | 30602030.36 | - | - | 30602030.36 | 30602030.36 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
570 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO SANTA CATALINA - 312 VIV + INFRA - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 829/05 - 157/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | BARRIO OBRERO STA. CATALINA | 2005-08-01 | - | 27836458.03 | 118036.97 | - | 27954495 | 27836458.03 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA DOS VECES. RECTIFICAR O RATIFICAR SEGÚN CORRESPONDA
571 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | BARRIO SANTA CATALINA - INFRA + ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 829/05 - 157/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | BARRIO SANTA CATALINA | 2005-08-01 | 2008-03-27 | 20316869.42 | - | - | 20316869.42 | 20316869.423 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA DOS VECES. RECTIFICAR O RATIFICAR SEGÚN CORRESPONDA
572 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 473 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1334/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | PAVIMENTACION DE 473 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD | - | - | 16500000 | - | - | 16500000 | 16290562.9 | 209437.1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
573 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 265 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1335/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | PAVIMENTACION DE 265CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD | - | - | 34000000 | - | - | 34000000 | 30056324.43 | 3943675.57 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
574 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 395 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1336/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | PAVIMENTACION DE 395 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD | - | - | 13500000 | - | - | 13500000 | 13500000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 46.18% | 66% | -
575 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 101 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1149/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | REPAV. DE CALLES MONTAÑA, STO. PONCE, NUÑEZ, ALEM, COMBATIENTES DE MALVINAS, 25 DE MAYO, E DEL CAMPO, MAGAN, HEREDIA.- | - | - | 15058887.2 | - | - | 15058887.2 | 12297287.49 | 2761599.71 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 25.89% | 5% | -
576 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | REORDENAMIENTO Y REPAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A ESTADIOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 4276/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PAVIMENTACIÓN EN CIRCUNVALACIÓN ACCESO A ESTADIOS Y NUEVA TRAZA CALLE ITALIA.- | - | - | 10669940.39 | - | - | 10669940.39 | 1066994.0341 | 1815416 | 1994751.29 | 3756995.19 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
577 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 36 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2077/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | OLAVARRIA ENTRE LIBERTAD Y LARA, HIPOLITO IRIGOYEN ENTRE RIVADAVIA Y LIBERTAD, RAWSON ENTRE 25 DE MAYO Y ACUÑA, 12 DE OCTUBRE ENTRE 25 DE MAYO Y ACUÑA.GARAVAGUA ENTRE JUAREZ Y RAWSON. SAN MARTIN ENTRE JUAREZ Y RAWSON. BELGRANO ENTRE JUAREZ Y RAWSON, DORREGO ENTRE JUAREZ Y 12 DE OCTUBRE, 12 DE OCTUBRE ENTRE BASAVILBASO Y CORRIENTES, ALEM ENTRE JUAREZ Y LARA ENTRE MITRE Y MATHEU, MATHEU ENTRE ALEM Y RUTA N°3, DEL CARMEN ENTRE SALVADOR Y URUGUAY, T DE CALCUTA ENTRE BOLIVIA Y BRASIL, SARMIENTO ENTER BOLIVIA Y PERÚ | - | - | 4009843.58 | - | - | 4009843.58 | 4009843.578 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
578 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 95 CUADRAS DE ACCESO A ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2702/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | PAVIMENTACION DE 95 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD | 2009-06-03 | - | 14827912.39 | - | - | 14827912.39 | 7313412.789 | 6240193.26 | 1059313.56 | 214992.79 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
579 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 265 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2704/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | PAVIMENATCION DE 95 CUADRAS DE ACCESOS A ESCUELAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA EN CALLES : COLONIA MONTE GRANDE ENTRE ALVARO BARROS Y MARXER - LUCIO V. LOPEZ ENTRE C. MONTE GRANDE Y NUEVA ESCOCIA - 9 DE JULIO ENTRE JEWETT Y OLIVER - COSTA RICA ENTRE DREYER Y AROCENA - AROCENA ENTRE COSTA RICA Y SGTO. CABRAL - LAGO ARGENTINO ENTRE SGTO CABRAL Y RP Nº 58 - TERRAROSA ENTRE SANTAMARINA Y DINAMARCA - DINAMARCA ENTRE BERASAIN Y TERRAROSA - TERRRAROSA ENTRE SANTAMARINA Y ESCUELA Nº 2 - OLAVARRIA ENTRE COLON Y GUEMES - PARAGUAY ENTRE ALSINA Y DREYER - BATTIPEDE ENTRE GUEMES Y F. PATAGONIA - ISLA MARTIN GARCIA ENTRE MONTE GUARANI Y AV. FAIR - MERCEDES ENTRE FITZ ROY Y ALEM - ALEM ENTRE MERCEDES Y PEHUAJO - HUINCUL ENTRE ELIZALDE Y SOBRAL - ELIZALDE ENTRE HUINCUL Y ROCA - ROCA ENTRE ELIZALDE Y RP N º 4 - J.V GONZALEZ ENTRE SAAVEDRA Y QUIROGA - QUIROGA ENTRE GONZALEZ Y ESTRADA - ESTRADA ENTRE QUIROGA Y MEDEL - MEDEL ENTRE ESTRADA Y PANAMA - PANAMA ENTRE MEDEL Y DREYER. | 2009-06-03 | - | 39252840.03 | - | - | 39252840.03 | 26697774.85 | 9375990.79 | 1159881.87 | 689712.02 | 1329480.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 75.26% | -
580 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | AV.OLIVER Y VERNET | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 4618/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | PAVIMENTACION DE LAS AVENIDAS OLIVER Y BERTHET | - | - | 21582254.51 | - | - | 21582254.51 | 2158225.451 | 5737421.29 | 7963498.69 | 4418635.46 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 56.24% | -
581 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 80 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2712/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | PAVIMENTACIÓN DE 8 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO EN CALLES: GRAL. DE VEDIA ENTRE RECONQUISTA Y MONTEAGUDO - CHENAUT ENTRE RECONQUISTA Y FORMOSA - TTE. GRAL. RACEDO ENTRE CHACO Y FORMOSA - ROCA ENTRE RECONQUISTA Y SAN JUAN - ROCA ENTRE CHACO Y SAN LUIS - PAUNERO ENTRE RECONQUISTA Y SAN JUAN - PAUNERO ENTRE CHACO Y SAN LUIS - AGUERO ENTRE RACEDO Y M.CASTEX - CHACO ENTRE RACEDO Y GIRIBONE - CORRIENTES ENTRE EMILIO MITRE Y TTE. GRAL .RACEDO - SAN LUIS ENTRE EMILIO MITRE Y TTE. GRAL. RACEDO - URUGUAYANA ENTRE RAMOS MEJIA Y EMILIO MITRE - RIO PILCOMAYO ENTRE EMILIO MITRE Y TTE. GRAL. RACEDO - THAMES ENTRE EMILIO MITRE Y M. CASTEX | 2009-06-03 | - | 11997602.4 | - | - | 11997602.4 | 8883868.98 | 3113733.42 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 82.08% | -
582 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 310 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 286/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | PAVIMENTACION DE 31 CUADRAS EN LAS LOCALIDADES DE CARLOS SPEGAZZINI, TRISTAN SUAREZ, JOSE MARIA EZEIZA. LAS LOCALIDADES DE CARLOS SPEGAZZINI, TRISTAN SUAREZ, JOSE MARIA EZEIZA EN CALLES: GRAL DE VEDIA ENTRE RUTA 25 Y HERRERA - GRAL.DE VEDIA ENTRE HERRERA Y SAN JUAN - GRAL. DE VEDIA ENTRE SAN JUAN Y AGÜERO - GRAL.DE VEDIA ENTRE AGUERO Y JUANA AZURDUY - GRAL.DE VEDIA ENTRE JUANA AZURDUY Y CHACO - GRAL. DE VEDIA ENTRE CHACO Y CORRIENTES - GRAL. DE VEDIA ENTRE CORRIENTES Y SAN LUIS - GRAL DE VEDIA ENTRE SAN LUIS Y RIO PILCOMAYO - GRAL.DE VEDIA ENTRE RIO PILCOMAYO Y THAMES - GRAL DE VEDIA ENTRE THAMES Y FORMOSA - GRAL DE VEDIA ENTRE FORMOSA Y BERTERREIX - GRAL.DE VEDIA ENTRE BERTERREIX Y RIO SALADO - GRAL. DE VEDIA ENTRE RIO SALADO Y ROSALES - GRAL.DE VEDIA ENTRE ROSALES Y FERRARI - GRAL DE VEDIA ENTRE FERRARI Y LORIA - GRAL DE VEDIA ENTRE LORIA Y ARRUIZ - GRAL DE VEDIA ENTRE ARRUIZ Y ETCHETO - GRAL DE VEDIA ENTRE ETCHETO Y MONTEAGUDO - CHENAUT ENTRE RUTA 25 Y HERRERA - CHENAUT ENTRE HERRERA Y SAN JUAN - CHENAUT ENTRE SAN JUAN Y AGUERO - CHENAUT ENTRE AGUERO Y JUANA AZURDUY - CHENAUT ENTRE JUANA AZURDUY Y CHACO - CHENAUT ENTRE CHACO Y CORRIENTES - CHENAUT ENTRE CORRIENTES Y SAN LUIS - CHENAUT ENTRE SAN LUIS Y RIO PILCOMAYO - CHENAUT ENTRE RIO PILCOMAYO Y THAMES - CHENAUT ENTRE THAMES Y FORMOSA - RACEDO ENTRE CHACO Y CORRIENTES - RACEDO ENTRE CORRIENTES Y SAN LUIS - RACEDO ENTRE SAN LUIS Y RIO PILCOMAYO - RACEDO ENTRE RIO PILCOMAYO Y THAMES - RACEDO ENTRE THAMES Y FORMOSA - RACEDO ENTRE FORMOSA Y BERTERREIX - RACEDO ENTRE BERTERREIX Y RIO SALADO - RACEDO ENTRE RIO SALADO Y ROSALES - RACEDO ENTRE ROSALES Y FERRARI - RACEDO ENTRE FERRARI Y LORIA - RACEDO ENTRE LORIA Y ARRUIZ - RACEDO ENTRE ARRUIZ Y ETCHETO - RACEDO ENTRE ETCHETO Y MONTEAGUDO - RACEDO ENTRE MONTEAGUDO Y LACARRA - ROCA ENTRE RUTA 25 Y SAN JUAN - ROCA ENTRE CHACO Y CORRIENTES - ROCA ENTRE CORRIENTES Y SAN LUIS - PAUNERO ENTRE RUTA 25 Y SAN JUAN - URQUIZA ENTRE CHACO Y CORRIENTES - URQUIZA ENTRE CORRIENTES Y SAN LUIS - AGUERO ENTRE RUTA 52 Y TRIUNVIRATO - AGUERO ENTRE TRIUNVIRATO Y CABRAL - AGUERO ENTRE CABRAL Y GIRIBONE - AGUERO ENTRE GIRIBONE Y DE VEDIA - AGUERO ENTRE DE VEDIA Y CHENAUT - AGUERO ENTRE CHENAUT Y RACEDO - CHACO ENTRE RACEDO Y CHENAUT - CHACO ENTRE CHENAUT Y DE VEDIA - CHACO ENTRE DE VEDIA Y J.G. DIAZ - CHACO ENTRE J.G.DIAZ Y GIRIBONE - CORRIENTES ENTRE EMILIO MITRE Y PAUNERO - CORRIENTES ENTRE PAUNERO Y ROCA - CORRIENTES ENTRE ROCA Y RACEDO - SAN LUIS ENTRE EMILIO MITRE Y PAUNERO - SAN LUIS ENTRE PAUNERO Y ROCA - SAN LUIS ENTRE ROCA Y RACEDO - URUGUAYANA ENTRE EMILIO MITRE Y ZENAVILLA - URUGUAYANA ENTRE ZENAVILLA Y 9 DE JULIO - URUGUAYANA ENTRE 9 DE JULIO Y RAMOS MEJIA - RIO PILCOMAYO ENTRE EMILIO MITRE Y PAUNERO - RIO PILCOMAYO ENTRE PAUNERO Y ROCA - RIO PILCOMAYO ENTRE ROCA Y RACEDO - THAMES ENTRE RUTA 52 Y CABRAL - THAMES ENTRE CABRAL Y GIRIBONE - THAMES ENTRE GIRIBONE Y DIAZ - THAMES ENTRE DIAZ Y DE VEDIA - THAMES ENTRE DE VEDIA Y CHENAUT - THAMES ENTRE CHENAUT Y RACEDO - THAMES ENTRE RACEDO Y ROCA - THAMES ENTRE ROCA Y EMILIO MITRE - | 2009-03-02 | - | 46066683.4 | - | - | 46066683.4 | 46066683.4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 60.6% | -
583 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 20 CUADRAS ACCESO A ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2075/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | - | PAVIMENTACION DE 2 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO EN CALLES : CORDOBA ENTRE PEDRAYES Y RIVADAVIA - CORDOBA ENTRE RIVADAVIA Y SARMIENTO - CORDOBA ENTRE SARMIENTO Y CHIOCCONI - VILLAMAYOR ENTRE SAN LORENZO Y TALCAHUANO - CORDOBA ENTRE SAN LORENZO Y TALCAHUANO - ESTRADA ENTRE SAN LORENZO Y TALCAHUANO - ESTRADA ENTRE TALCAHUANO Y ATENCIO - SAN LORENZO ENTRE CHACABUCO Y Y CORDOBA - LAS HERAS ENTRE AVELLANEDA Y SAENZ PEÑA - LAS HERAS ENTRE SAENZ PEÑA Y Y 7 DE DICIEMBRE - GUTIERREZ ENTRE HOURSOURIPE Y SUIPACHA - LEGORBURO ENTRE COLON Y ELIZONDO - LEGORBURO ENTRE ELIZONDO Y PELLEGRINI - LEGORBURO ENTRE PELLEGRINI Y MAIPU - LEGORBURO ENTRE MAIPU Y PORDOMINGO - TALCAHUANO ENTRE 9 DE JULIO Y ESTRADA - TALCAHUANO ENTRE ESTRADA Y VILLAMAYOR - TALCAHUANO ENTRE VILLAMAYOR Y CHACABUCO - TALCAHUANO ENTRE CHACABUCO Y CORDOBA - ATENCIO ENTRE 9 DE JULIO Y ESTRADA . | - | - | 3000000 | - | - | 3000000 | 1779194.82 | 1220805.18 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 69.39% | -
584 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 1200 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 3028/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | PAVIMENTACION DE 12 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD | 2009-07-01 | - | 215525256.52 | - | - | 215525256.52 | 35738335.472 | 108705616.03 | 40941647.12 | 3444445.59 | 2147581.67 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 75.92% | -
585 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | BACHEO POR 34.608.050 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2600/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE LANÚS OESTE.- | 2009-05-30 | - | 34608050 | - | - | 34608050 | 25418889.27 | 9189160.73 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 61.48% | -
586 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 4290/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | 24 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO | - | - | 34862628.28 | - | - | 34862628.28 | 3486262.828 | 31376365.45 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 66.3% | -
587 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 558 CUADRAS DE PAVIMENTACIÓN, REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO (ACCESO A ESCUELAS) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2112/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2009-05-20 | - | 111735952.64 | - | - | 111735952.64 | 43635288.934 | 42382775.28 | 17762460.89 | 6699545.96 | 38117.14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 58.33% | -
588 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 207 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2034/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 60413213.3 | - | - | 60413213.3 | 37861781.56 | 17381030.19 | 5170401.55 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 78.85% | -
589 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 20 CUADRAS ACCESO A ESCUELAS - 54 CUADRAS INTERSECCIÓN DE AV. FRANCISCO PIROVANO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1973/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | PAVIMENTACION DE 74 CUADRAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE MORON EN CALLES: PTE. ORTIZ ENTRE ZORRILLA Y CASARES - PTRE. ORTIZ ENTRE CASARES Y P.DE PARDO - PTE ORTIZ ENTRE P.DE PARDO Y 14 DE JULIO - PTE OTRIZ ENTRE MIRO Y W. MORRIS - A. CASARES ENTRE FERRE Y BETBER - CJAL. RAMELLA ENTRE PATAGONES Y STA CATALINA - CJAL RAMELLA ENTRE STA CATALINA Y CNEL ARENA - STA CATALINA ENTRE AVELLANEDA Y RUY DIAZ - STEVENSON ENTRE CALLAO Y ACHAGA - STEVENSON ENTRE ACHAGA Y PIERRESTEGUI - ESCUELA PRIMARIA Nº15 CALLE SANCHEZ - ESCUELA PRIMARIA Nº15 CALLE PADRE ARRIETA - ESCUELA PRIMARIA Nº15 CALLE HIDALGO - JARDIN DE INFANTES Nº 95 CALLE CURUZU CUATIA - JARDIN DE INFANTES Nº95 CALLE BERON DE ASTRADA - JARDIN DE INFANTES Nº 95 CALLE AGUSTIN ALVAREZ - JARDIN DE INFANTES Nº 925 CALLE PERGAMINO - JARDIN DE INFANTES Nº 925 CALLE ZABALA - JARDIN DE INFANTES Nº 925 CALLE VENTURA BUSTOS - ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL CALLE ARENA - CNEL FERRE ENTRE SANCHEZ Y PIOVANNO - RUY DIAZ ENTRE STA CATALINA Y PATAGONES - STA CATALINA ENTRE DON BOSCO Y RUIZ DIAZ - PATIÑO ENTRE MBRUCUYA Y STA CATALINA - J.B DE MARQUEZ ENTRE STGO DEL ESTERO Y VALLESE - PTE ORTIZ ENTRE STEVENSON Y B.ZORRILLA - PTE ORTIZ ENTRE 14 DE JULIO Y MIRO - PTE ORTIZ ENTRE W. MORRIS Y 7MA BRIGADA - CNEL FERRE ENTRE PIOVANNO Y MIRO - CNEL FERRE ENTRE MIRO Y L.BERNARDEZ - CNEL FERRE ENTRE L. BERNARDEZ Y 7MA BRIGADA - PIOVANNO ENTRE PTE ORTIZ Y CNEL FERRE - I.DE PARDO ENTRE PTE ORTIZ Y CNEL FERRE - MIRO ENTRE PTE ORTIZ Y CNEL FERRE - L. BERNARDEZ ENTRE PTE ORTIZ Y CNEL FERRE - G.JARRY ENTRE PTE ORTIZ Y CNEL FERRE - STEVENSON ENTRE CNEL FERRE Y HORTIGUERA - CUCHA CUCHA ENTRE SANTA TERESA Y RUY DIAZ - ESCUELA MEDIA Nº 23 CALLE MILAN - ESCUELA MEDIA Nº 23 CALLE MEDIA CALLE - ESCUELA Nº 8 CALLE RECONQUISTA - ESCUELA Nº 8 CALLE 19 DE NOVIEMBRE - THOMPSON ENTRE LACARRA Y CASACUBERTA - GUSTAVINO ENTRE GACHET Y FRAY BOTTARO - GOBERNADOR ARANA ENTRE ARENA Y SANTA CATALINA - GOBERNADOR ARANA ENTRE SANTA CATALINA Y CARMEN DE PATAGONES - LOS DABOVE ENTRE CALLAO Y GALTERO - VINARA ENTRE DEL INMIGRANTE Y GALTERO - JORDAN ENTRE LOS DABOVE Y STEVENSON - DEL INMIGRANTE ENTRE LOS DABOVE Y STEVENSON | 2009-05-28 | - | 11098039.46 | - | - | 11098039.46 | 5890326.878 | 5207713.08 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | -
590 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 100 CUADRAS DE BACHEO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2968/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | EJIDO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE MORON EN CALLES: BIANCO ENTRE ROSALES Y GUERRIERI - R.INDARTE ENTRE C.AUTOP. ACC. OESTE Y PTE PERON - PTE PERON ENTRE CHASSAING Y GUEMES - GUEMES (TRAMO 2DA RIVADAVIA) - BULNES ENTRE ROSALES Y GUERRIERI - ARIAS ENTRE SANTA ROSA Y 2DA RIVADAVIA - BUCHARDO ENTRE B.DE YRIGOYEN Y A. DEL VALLE -BME MITRE ENTRE M.YRIGOYEN Y A.DEL VALLE - ALMAFUERTE ENTRE M YRIGOYEN Y A.DEL VALLE - B. ENCALADA ENTRE G.SPANO Y M. PAZ - CURUTCHET ENTRE SANTA ROSA Y J.M. ROSAS - ALEM ENTRE SANTA ROSA Y C.J RUIZ - CASARES ENTRE ARIAS Y TUCUMAN - J. INGENIEROS ENTRE RAWSON Y AZCUENAGA - C. LARRALDE ENTRE AZCUENAGA Y C.JUAN RUIZ - A. BROWN ENTRE C. JUAN RUIZ Y CASULLO - B. VIAJE ENTRE BOATTI Y FRENCH - WEIZMAN ENTRE DON BOSCO Y RP 4 AV. H IRIGOYEN - B. MITRE ENTRE L.M CAMPOS Y C. J. RUIZ - E. CASTRO ENTRE PUEYRREDON Y R.E. SAN MARTIN - LIBERTAD ENTRE E. CASTRO Y LIBERTAD - CASEROS ENTRE TEJEDOR Y PTE PERON - R.E. SAN MARTIN ENTRE E. CASTRO Y AV. RIVADAVIA - PTE DERQUI ENTRE CORVALAN Y C. ROSALES - MARCONI ENTRE AUTOP. ACC. OESTE E ITACUMBU . | - | - | 4999998.69 | - | - | 4999998.69 | 4278602.299 | 721396.39 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 91.4% | 75.26% | -
591 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 70 CUADRAS DE ACCESO A ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1745/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | PAVIMENTACION DE 7 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD | 2009-06-01 | - | 10290358.56 | - | - | 10290358.56 | 10290358.556 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 100% | -
592 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 100 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2143/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | PAVIMENTACION DE 1 CUADRAS EN EL EJIDO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD EN CALLES: BRASILIA ENTRE REP. DOMINICANA Y CALLE 39 - CATAMARCA ENTRE MANSILLA Y GUEMES - CATAMARCA ENTRE GUEMES E YRIGOYEN - VENEZUELA ENTRE ROTONDA Y R.ESCALADA - ARGENTINA ENTRE ROTONDA Y CHUBUT - MESOPOTAMIA ENTRE ARGENTINA Y CHACO - SANTA FE ENTRE BERNARDO Y BAÑO - BAÑO ENTRE SANTA FE Y SAN JUAN - CORDOBA ENTRE BERNARDO Y BAÑO - SANTA ELENA ENTRE CENTENARIO Y ALBERT - BAÑO ENTRE CIRCUNVALACION Y Y CONSEJAL GIANUZZI - MONTEVIDEO ENTRE LAS BERMUDAS Y PTO.ESPAÑA - PTO ESPAÑA ENTRE MONTEVIDEO Y BRASILIA - PTO ESPAÑA ENTRE MEXICO Y MESA - MEXICO ENTRE CARACAS Y PTO. ESPAÑA - CARACAS ENTRE MESA Y BRASILIA - LAS BERMUDAS ENTRE MEXICO Y MESA - CALLE 39 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 12 - CALLE 19 ENTRE JAURETCHE Y CALLE 35 - CALLE 34 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 18 B - CALLE 12 ENTRE AV. 39 Y AV. 37 - CALLE 12 ENTRE AV. 37 Y AV. JAURETCHE - CALLE 17 ENTRE AV. JAURETCHE Y EVA PERON - CALLE 18 ENTRE GONZALES DEL CORRAL Y ALONSO - CALLE 18 ENTRE GONZALES DEL CORRAL Y JAURETCHE - ALONSO ENTRE CALLE 18 Y CALLE 17A - CALLE 17A ENTRE GONZALES DEL CORRAL Y Y EVA PERON - CALLE 17B ENTRE EVA PERON Y ALONSO - CALLE 18B ENTRE EVA PERON Y ALONSO - ALONSO ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18B - CALLE 18A ENTRE ALONSO Y EVA PERON - J. HERNANDEZ ENTRE CALLE 126 Y CALLE 122 - CALLE 122 ENTRE ALMAFUERTE Y J. HERNANDEZ - CALLE 19 ENTRE CALLE 116 Y CALLE 12 - CALLE 111 ENTRE CALLE 124 Y CALLE 97 - CALLE 129 ENTRE CALLE 126 Y CALLE 118 - CALLE 115 ENTRE OLIVERA Y CALLE 126 - CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 128 - CALLE 19 ENTRE CALLE 128 Y OLIVERA - CALLE 11 ENTRE CALLE 124 Y OLIVERA - REPUBLICA ARGENTINA ENTRE YRIGOYEN Y PLAZA PANAMERICANA - REPUBLICA ARGENTINA ( ROTONDA PLAZA PANAMERICANA). | - | - | 14704242.09 | - | - | 14704242.09 | 9148423.399 | 5555818.69 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 100% | -
593 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL DE MORÓN | HOSPITAL DE MORÓN REFUNCIONALIZACIÓN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 65. EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | MORÓN | - | 2009-12-01 | - | 193636732 | 302535784.14 | - | 496172516.14 | 19363673.2 | 7580052.93 | 9549908.7 | 26183060.98 | 111198447.81 | 141170889.18 | 38338123.26 | 2388592.32 | 5129740.72 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 72.78% | 74.08% | -
594 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | TRASLADO DEL CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y REUBICACION DE DEPEND.MUNIC | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | 2009-12-01 | 2011-06-30 | 4543262 | - | - | 4543262 | 681489.3 | 2916970.88 | 944801.87 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
595 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REMODELACION CASA DEL TEATRO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 2 | 4 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2009-11-01 | 2011-01-01 | 646587 | - | - | 646587 | 161646.84 | 450970.87 | 33969.65 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
596 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | PROG.DE FORTALECIMIENTO MATERNO INFANTIL-SALA DE MATERN.HOSPITAL DR.ANGEL MARZETTI | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | - | 2009-06-01 | 2010-05-01 | 1386240 | - | - | 1386240 | 1191900.801 | 194339.47 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
597 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PAVIMENTACIÓN ACCESOS A BARRIOS Y ESCUELAS 3 ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2009-06-01 | 2012-02-01 | 37543534 | - | - | 37543534 | 12371463.36 | 20440214.6 | 4447760 | 284096 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
598 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PAVIMENTACIÓN ACCESOS A BARRIOS Y ESCUELAS 2 ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2009-01-01 | 2011-11-01 | 48325161 | - | - | 48325161 | 29500973.02 | 16677722.84 | 2146465.14 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
599 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PAVIMENTACIÓN ACCESOS A BARRIOS Y ESCUELAS 1 ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2009-04-01 | 2012-01-01 | 33963003 | - | - | 33963003 | 20395810.55 | 13540136 | 27056.57 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
600 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COMPLEJO PARA LA REHABILITACION DE NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2007-12-01 | 2009-12-01 | 2274228.85 | - | - | 2274228.85 | 2214046.62 | 60182.23 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
601 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | BACHEO EN HORMIGON SIMPLE Y CONCRETO ASFALTICO EN LA CIUDAD DE LANUS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2008-10-01 | 2009-10-01 | 7001500 | - | - | 7001500 | 6935865.8 | - | 65634.2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
602 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | APERTURA, PAVIMENTACION Y CRUCE BAJO VIAS CALLE COLON | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2008-02-01 | 2009-10-01 | 8404165 | - | - | 8404165 | 8404164.69 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
603 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN LA LOCALIDAD DE CAÑUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | - | 2009-12-01 | 2011-06-01 | 498719 | - | - | 498719 | 213685.923 | 244442.14 | 40591.16 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
604 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO SUSANA - RAMAL OESTE - BARRIO CENTRAL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE114 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO - GREGORIO DE LAFERRERE | RUTA 3 Y BARRIO CENTRAL | 2009-02-09 | 2011-06-01 | 18531389.33 | 0 | 3660558.37 | 22191947.7 | 12833799.94 | 10019075.55 | - | - | 3601417.86 | 3601417.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | OBSERVACIÓN GENERAL POR REQUERIMIENTO DE ACUMAR: APARECE RESALTADO EN MARRÓN TODO DATO NUEVO Ó NOVEDADES, COMO SER: ID OBRA, HABITANTES BENEFICIADOS, FECHA DE INICIO Y FIN REEMPLAZADOS POR COLUMNAS DE BE A BJ, MONTOS DE OBRA DESDE COLUMNA AO A AR.
605 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO DON MARIO - ETAPA IV - RAMAL BARRIO SAN NICOLÁS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE112 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | AL NORTE DE LA RPN° 4, AL ESTE DE LA RNN° 3, AL OESTE LAS CALLES ARRIBEÑOS E ITUZAINGO, AL SUR LAS CALLES COLONIA, SAN MARTIN Y P. GALLO | 2009-03-20 | 2017-01-16 | 35811445.81 | 8936073.95 | 31242732.16 | 75990251.92 | 8991439.95 | 9275758.79 | 2837785.24 | 148707.78 | 16859356.24 | 5607590.75 | 3463429.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IF-2018-24246286-APN-DNOH#MI | 50.06% | 50.06% | -
606 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | SUMIDEROS | - | RECONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS (CUC 7) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE124 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS | 1 SUMIDEROS EN TODA LA LOCALIDAD | 2010-01-04 | 2010-07-10 | 2835894.04 | 0 | 0 | 2835894.04 | 283589.4 | 2552304.64 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
607 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OBRA HIDRÁULICA ARROYO SALADERO CHICO (CUC 71) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE139 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO-ITUZAINGO | MERLO NORTE Y SAN ANTONIO DE PADUA | LÍMITE DE AMBOS PARTIDOS SOBRE LAS CALLES CONGRESO, AV. SULLIVAN Y ACEVEDO | 2009-06-10 | 2014-01-06 | 114617614.61 | 7828359.88 | 22251093.73 | 144697068.22 | 25773274.58 | 55368616.35 | 61269504.33 | 7305485.65 | 699300 | 12457393.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
608 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OBRA - ARROYO UNAMUNO - PGA - OBRAS DE PRIMERA PRIORIDAD - RAMALES (CUC 90) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE148 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | ARROYO UNAMUNO - RAMALES DEL ENTUBAMIENTO DESDE CALLE PLUMERILLO HASTA CALLE GRAL. RODRÍGUEZ. | 2009-07-10 | 2011-09-01 | 53959443.82 | 13717550.11 | 0 | 67676993.93 | 26648498.34 | 31097263.49 | 14721750.71 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
609 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OBRA - ARROYO UNAMUNO - PGA - OBRAS DE PRIMERA PRIORIDAD | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE086 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | SSRH | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | ARROYO UNAMUNO DESDE LA DESEMBOCADURA EN EL RÍO MATANZA HASTA CALLE GRAL. RODRÍGUEZ. | 2005-09-21 | 2011-09-01 | 39594994.37 | 0 | 54490462.93 | 94085457.3 | 86395487.31 | 12172577.66 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1227 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | ACCIONES DE DESAGÜES PLUVIALES DE ACUMAR | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 79 | - | 11 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105759 | 217109.2 | 374947 | 988420 | 1369500 | 122445.38 | 364060.62 | 795894.93 | 0 | X | - | - | - | -
611 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | LIMPIEZA DE CONDUCTOS QUE DESAGUAN EN LAS OBRAS ARROYO DEL REY - UNAMUNO (CUC 66) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE136 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA - VILLA FIORITO - ING. BUDGE | RECORRIDO ENTRE CAMINO NEGRO Y ENTUBAMIENTO UNAMUNO. CONDUCTO FRANKLIN HASTA DESEMBOCADURA ARROYO DEL REY. CONDUCTO BUSTOS HASTA DESEMBOCADURO ARROYO DEL REY. CONDUCTO TROPEROS HASTA DESEMBOCADURA ARROYO UNAMUNO. | 2009-08-03 | 2013-12-06 | 4389927.91 | 0 | 0 | 4389927.91 | 3232627.53 | 1558105.4 | - | 239010.2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
612 | 1. ESTADO NACIONAL | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | - | - | RED VIAL | - | DESARROLLO DEL CAMINO DE LA RIBERA (ENTRE PUENTE NICOLÁS AVELLANEDA Y CALLE DEAN FUNES) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE104 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | VARIAS | CAMINO DE LA RIBERA ENTRE PUENTE NICOLÁS AVELLANEDA Y CALLE DEAN FUNES | 2007-07-23 | - | 20975032.56 | 0 | 0 | 20975032.56 | 15124804.92 | 3471234.09 | 3340343.72 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
613 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES DEL ACCESO NORTE A LA CAPITAL FEDERAL Y DE LA AV. GENERAL PAZ - ALIVIADOR ARROYO CILDAÑEZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | CAB172 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | 1 | - | SSRH | LA MATANZA-TRES DE FEBRERO | LOMAS DEL MIRADOR - VILLA MADERO | AV. GRAL. PAZ, DESDE DIAZ VELEZ HASTA DESEMBOCADURA EN PUENTE DE LA NORIA | 2003-07-01 | 2006-03-28 | 97915685.11 | 0 | 0 | 97915685.11 | 97483790.16 | 431894.95 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1228 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | INSTITUCIONAL ACUMAR | INSTITUCIONAL ACUMAR | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 77 | - | 22 | 3 | 4 | 9 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6765318.5 | 23674188 | X | - | - | - | -
615 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VER | - | PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y REDES TRONCALES 55 CUADRAS. | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | BUE171 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | LIBERTAD Y PONTEVEDRA | AV. FERRARI Y CALLES LAPLACE, LAS AZUCENAS, LOS HORNOS Y SÍVORI | 2009-02-15 | 2009-10-07 | 7383920 | 0 | 0 | 7383920 | 7383920 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
616 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VER | - | PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y REDES TRONCALES 54 CUADRAS. | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | BUE171 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | LIBERTAD Y PONTEVEDRA | AV. FERRARI Y CALLES LAPLACE, LAS AZUCENAS, LOS HORNOS Y SÍVORI | 2009-09-15 | 2009-10-07 | 4369697.11 | 0 | 0 | 4369697.11 | 4369697.11 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
617 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JI A CREAR EN Bº EL CANARIO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-184 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | ALGARROBO ENTRE LAPACHO Y CEIBO | 2009-06-03 | 2011-02-24 | 330116.161 | 3962.009 | 0 | 334078.17 | 332604.82 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 99.9% | 100% | 0
618 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JI A CREAR EN Bº EL CANARIO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-184 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | ALGARROBO ENTRE LAPACHO Y CEIBO | 2009-06-03 | 2011-02-24 | 1056454.239 | 35658.081 | 0 | 1092112.32 | 396980.27 | 680719.81 | 14412.24 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 99.9% | 100% | 0
619 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN VILLA ALBERTINA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-035 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | EUZKADY Y CAFALLATE | 2005-07-19 | 2006-08-29 | 507697.77 | 84521.63 | 0 | 592219.4 | 592219.4 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
620 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN SAN VICENTE - PROX.A EGB 22/29 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-026 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | TUCUMAN Y BELGRANO | 2005-10-17 | 2006-12-15 | 395394 | 71127.45 | 0 | 466521.45 | 466521.45 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
621 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN Nº 943 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-074 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MERLO | MERLO | CASTRO Y 25 DE MAYO | 2008-01-21 | 2009-06-14 | 513770 | 158677.18 | 0 | 672447.18 | 672447.18 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
622 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN LINDERO A EGB Nº 3 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-054 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | MORENO Y WILSON - LOCALIDAD BURZACO | 2007-04-09 | 2008-04-11 | 455829.71 | 141953.81 | 0 | 597783.52 | 597783.52 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
623 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN BURZACO - PXMO. EGB 53 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-030 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | OBLIGADO / ESPAÑA Y CABRERA | 2005-08-16 | 2006-07-31 | 402693.54 | 90589.21 | 0 | 493282.75 | 493282.75 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
624 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN BARRIO SANTA MARTA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-055 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | EZEIZA | EZEIZA | CORTÉS E/ BRASILIA Y MONTEVIDEO | 2007-05-02 | 2008-01-31 | 491424.75 | 214418.77 | 0 | 705843.52 | 705843.52 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
625 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN BARRIO SAN JOSÉ/LA JUSTINA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-065 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | BARRAGÁN E/ CHAPÍN Y MARCOS PAZ | 2006-02-02 | 2008-05-13 | 431378.01 | 0 | 0 | 431378.01 | 399788.66 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 92.68% | 100% | 0
626 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN BARRIO MUNICIPAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-057 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | PTE. PERÓN | GUERNICA | GENERAL BELGRANO Y 41 - LOCALIDAD GUERNICA | 2008-01-07 | 2008-11-05 | 463626.85 | 200019.3 | 0 | 663646.15 | 663646.15 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
627 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN BARRIO LOS NARANJOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-058 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | BUENOS AIRES Y ARCURI | 2007-04-09 | 2008-09-23 | 465589.18 | 140664.61 | 0 | 606253.79 | 606253.79 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
628 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN BARRIO LA COLINA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-059 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | GRAL. RODRIGUEZ Y FITZ ROY | 2007-10-22 | 2008-06-03 | 457205.88 | 223841.39 | 0 | 681047.27 | 681041.27 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
629 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN BARRIO EL MIRADOR | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-063 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | MARÍA PITA Y ZINNY | 2006-02-02 | 2008-05-11 | 361678.46 | 0 | 0 | 361678.46 | 319060.45 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 88.22% | 100% | 0
630 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN BARRIO ATE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-056 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | EZEIZA | EZEIZA | CENTENARIO Y REPÚBLICA DEL ECUADOR | 2007-05-02 | 2008-01-31 | 448536.41 | 197119.61 | 0 | 645656.02 | 645656.02 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
631 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - PARAJE SANTA MARTA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-015 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MERLO | MERLO | TUPAC AMARÚ Y DOBLAS | 2005-07-25 | 2006-07-31 | 396318.77 | 72964.54 | 0 | 469283.31 | 468472.49 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 99.83% | 100% | 0
632 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - PARAJE SANTA ISABEL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-014 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MERLO | MERLO | UGARTECHE Y CERRITO | 2005-07-25 | 2006-07-31 | 407708.18 | 75135.66 | 0 | 482843.84 | 482504.22 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 99.93% | 100% | 0
633 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN Nº 944 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-075 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MERLO | MERLO | AMUNDSEN E/FRAGA Y FILIBERTO | 2008-01-21 | 2010-08-30 | 542560 | 282751.89 | 0 | 825311.89 | 534042.9 | 277131.38 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 98.29% | 100% | 0
634 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - GONZALEZ CATÁN ANEXO A EGB 77 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-010 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | ARIAS Y HUEMUL | 2005-07-26 | 2006-05-23 | 382846 | 83536.84 | 0 | 466382.84 | 466382.84 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
635 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - GONZALEZ CATAN - PXMO. EGB 24 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-037 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | P. CERETTI Y AROMA | 2005-08-09 | 2006-05-05 | 413450 | 42247.75 | 0 | 455697.75 | 455697.75 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
636 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO SANTA MAGDALENA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-024 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | PTE. PERÓN | GUERNICA | SANTA FÉ Y MORENO | 2005-10-17 | 2006-12-15 | 409355 | 74607.96 | 0 | 483962.96 | 483962.96 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
637 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO SAN PEDRO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-013 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | COLASTINE Y BUERA | 2005-07-26 | 2006-05-23 | 382529 | 79576.87 | 0 | 462105.87 | 462105.87 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
638 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO ORO VERDE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-011 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | CAMARGO Y MENDEZ | 2005-07-26 | 2006-05-23 | 382529 | 80776.26 | 0 | 463305.26 | 463305.26 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
639 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO ODISA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-023 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LAS TROPAS Y FRANKLIN | 2005-10-17 | 2006-12-15 | 417116 | 77003.79 | 0 | 494119.79 | 494119.79 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
640 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO LA ESPERANZA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-036 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | SCHUBERT Y MIMBRERA | 2005-08-09 | 2006-05-05 | 441784 | 45943.83 | 0 | 487727.83 | 487727.83 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
641 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO EL ZORZAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-049 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MERLO | MERLO | COLASTINE Y CALLE A CEDER | 2005-09-01 | 2006-06-06 | 415447.01 | 48081.85 | 0 | 463528.86 | 463528.86 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
642 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO EL ROBLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-025 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | PTE. PERÓN | GUERNICA | GENERAL BRACCO Y ASCASUBI | 2005-10-17 | 2006-12-15 | 397585 | 73566.72 | 0 | 471151.72 | 471151.72 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
643 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO EL PINO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-012 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | CULLEN Y B. ESCRIBANO | 2005-07-26 | 2006-05-23 | 392218 | 85585.33 | 0 | 477803.33 | 477803.33 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
644 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO ARGENTINO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-016 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MERLO | MERLO | MORELOS Y VIENA | 2005-07-25 | 2006-07-31 | 394710.05 | 66545.16 | 0 | 461255.21 | 461064.14 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 99.96% | 100% | 0
645 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - BARRIO 2 DE ABRIL RAFAEL CALZADA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-033 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | CONDOR Y AVELLANEDA | 2005-07-19 | 2006-08-29 | 420905.51 | 56255.5 | 0 | 477161.01 | 477161.01 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
646 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN - ANEXO EGB 120 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-038 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | ZINNY Y BAEZ | 2005-08-09 | 2006-05-05 | 425695 | 43732.8 | 0 | 469427.8 | 469427.8 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
647 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA PRIMARIA A CREAR EN AVELLANEDA (EEE N 505) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-170 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | AVELLANEDA | - | GRAL. PAZ Y COLON | 2008-05-02 | 2009-06-16 | 1962624.45 | 254890.17 | 0 | 2217514.62 | 2217514.62 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
648 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA PRIMARIA A CREAR EN AVELLANEDA (EEE N 505) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-170 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | AVELLANEDA | - | GRAL. PAZ Y COLON | 2008-05-02 | 2009-06-16 | 481316.3 | 0 | 0 | 481316.3 | 481316.3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
649 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA Nº 7 "LEOPOLDO LUGONES". | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-001 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | EZEIZA | EZEIZA | SARMIENTO E/ ROGER BALET Y VIGIL | 2005-02-08 | 2006-08-09 | 394828.28 | 526438.2749 | 0 | 921266.5549 | 921266.55 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
650 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA Nº 7 "LEOPOLDO LUGONES". | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-001 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | EZEIZA | EZEIZA | SARMIENTO E/ ROGER BALET Y VIGIL | 2005-02-08 | 2006-08-09 | 2164864.3 | 0 | 0 | 2164864.3 | 2164864.3 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
651 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA ENSEÑANZA MEDIA Nº 13 MONTE GRANDE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-004 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MARTÍN GARCIA E/ MONTE GUARANÍ Y AV. CRESPO | 2005-07-27 | 2007-02-28 | 536390.66 | 0 | 0 | 536390.66 | 536390.66 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
652 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA ENSEÑANZA MEDIA Nº 13 MONTE GRANDE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-004 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MARTÍN GARCIA E/ MONTE GUARANÍ Y AV. CRESPO | 2005-07-27 | 2007-02-28 | 1172057.33 | 620560.4 | 0 | 1792617.73 | 1792617.73 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
653 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB Nº10 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-148 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | ALMIRANTE BROWN | CLAYPOLE | BOLLINI Y SALABERRY | 2008-11-03 | 2009-11-29 | 3394695.37 | 448394.29 | 0 | 3843089.66 | 3708348.26 | 134741.99 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
654 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB Nº 71 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-124 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | RAFAEL CALZADA | CALLE SAN JUAN E/ SAN JAVIER Y COLON | 2006-09-01 | 2008-10-23 | 1108011.93 | 0 | 0 | 1108011.93 | 926859 | 174038.99 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
655 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB Nº 71 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-124 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | RAFAEL CALZADA | CALLE SAN JUAN E/ SAN JAVIER Y COLON | 2006-09-01 | 2008-10-23 | 2305838.33 | 824505.52 | 0 | 3130343.85 | 3130344 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
656 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB Nº 4 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-123 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | GLEW | ARISTOBULO DEL VALLE Y BEQUER | 2007-02-22 | 2008-03-31 | 4968845.37 | 1648385.67 | 0 | 6617231.04 | 6617231.04 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
657 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB NIVELES 1,2 Y 3 Nº 122 LA MATANZA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-098B | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LA MATANZA | LA MATANZA | BORDOY E/ LEOPARDI Y ESCARLATI | 2009-01-12 | 2010-02-15 | 2594766.028 | 521938.602 | 0 | 3116704.63 | 3116704.63 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
658 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB N° 41 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-118 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | CALLE MYRNA CUYO E/ MACHAIN Y P. DE LOS LIBRES | 2006-11-03 | 2008-09-03 | 759045 | 0 | 0 | 759045 | 759045 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
659 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB N° 41 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-118 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | CALLE MYRNA CUYO E/ MACHAIN Y P. DE LOS LIBRES | 2006-11-03 | 2008-09-03 | 1522063.21 | 686569.48 | 0 | 2208632.69 | 2192338 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
660 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB N° 195 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-108 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | ACASUSO E/ COLEGIALES Y LAS FLORES | 2007-01-05 | 2008-11-07 | 712841.57 | 0 | 0 | 712841.57 | 712841.57 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
661 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB N° 195 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-108 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | ACASUSO E/ COLEGIALES Y LAS FLORES | 2007-01-05 | 2008-11-07 | 1193737.56 | 705242.39 | 0 | 1898979.95 | 1898979.95 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
662 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB A/C Bº SANTA TEREXTA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-126 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | PTE. PERÓN | GUERNICA | CALLE 19 E/ CALLE 33A Y CALLE 34 | 2006-08-18 | 2008-05-23 | 431938.9 | 0 | 0 | 431938.9 | 431938.9 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
663 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB A/C Bº SANTA TEREXTA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-126 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | PTE. PERÓN | GUERNICA | CALLE 19 E/ CALLE 33A Y CALLE 34 | 2006-08-18 | 2008-05-23 | 1391728.7 | 394055.69 | 0 | 1785784.39 | 1785784.39 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
664 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB A/C Bº EL ROBLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-125 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | PTE. PERÓN | GUERNICA | CALLE 120 ESQ. ALFONSINA STORNI | 2006-11-20 | 2008-12-15 | 1609595.945 | 110980.15 | 0 | 1720576.095 | 1601231.18 | 119344.92 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
665 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB A/C Bº EL ROBLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-125 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | PTE. PERÓN | GUERNICA | CALLE 120 ESQ. ALFONSINA STORNI | 2006-11-20 | 2008-12-15 | 1350946.225 | 998821.395 | 0 | 2349767.62 | 2349767.63 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
666 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB A/C Bº "EL CANARIO" | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-128 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | CALLE ALAMO E/ LAPACHO Y CEIBO | 2006-11-03 | 2008-12-11 | 2002903.141 | 132146.299 | 0 | 2135049.44 | 1972990.89 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
667 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB A/C Bº "EL CANARIO" | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-128 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | CALLE ALAMO E/ LAPACHO Y CEIBO | 2006-11-03 | 2008-12-11 | 2126661.049 | 1189316.691 | 0 | 3315977.74 | 3315977.74 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
668 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB A CREAR- BARRIO EL SOL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-006 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MERLO | MERLO | DE LOS ITALIANOS Y DE LA VIRGEN | 2007-03-22 | 2009-12-17 | 2212998.011 | 111929.469 | 0 | 2324927.48 | 2324927.48 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
669 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB A CREAR- BARRIO EL SOL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-006 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MERLO | MERLO | DE LOS ITALIANOS Y DE LA VIRGEN | 2007-03-22 | 2009-12-17 | 646208.559 | 1007365.221 | 0 | 1653573.78 | 1653573.78 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
670 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB 3 Nº 126 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-115 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | MACHADO Y SANTIAGO DEL ESTERO | 2007-11-01 | 2009-04-30 | 1160294.77 | 1536141.43 | 0 | 2696436.2 | 2696436 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
671 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB 3 Nº 126 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-115 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | MACHADO Y SANTIAGO DEL ESTERO | 2007-11-01 | 2009-04-30 | 1229363.82 | 0 | 0 | 1229363.82 | 1229364 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
672 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EEM Nº5 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-158 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | RIVADAVIA E/ JUAN DE GARAY Y REINA VICTORIA | 2006-10-26 | 2006-10-25 | 433424 | 0 | 0 | 433424 | 433424 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
673 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EEM Nº5 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-158 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | RIVADAVIA E/ JUAN DE GARAY Y REINA VICTORIA | 2006-10-26 | 2006-10-25 | 1458415.95 | 398233.05 | 0 | 1856649 | 1856649 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
674 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EEM Nº 14 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-052 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MORÓN | MORÓN | BETBEDER E/ MIRÓ Y 14 DE JULIO | 2006-08-08 | 2008-08-01 | 865543.115 | 112262.08 | 0 | 977805.195 | 969314.4 | 8490.8 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
675 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EEM Nº 14 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-052 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MORÓN | MORÓN | BETBEDER E/ MIRÓ Y 14 DE JULIO | 2006-08-08 | 2008-08-01 | 801980.125 | 1010358.95 | 0 | 1812339.075 | 1812339.08 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
676 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EEE Nº 503 - EDUCACIÓN ESPECIAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-053 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | MERLO | MERLO | HORMIGUERA Y DEFENSA | 2005-07-28 | 2007-03-07 | 1490496.23 | 415985.51 | 0 | 1906481.74 | 1906481.74 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
677 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | E.G.B. A/C BARRIO SAN JAVIER | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-166 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | CALLE ARECO ESQ. CALLE A CEDER | 2007-09-10 | 2009-08-19 | 2253295.032 | 134788.248 | 0 | 2388083.28 | 2388083.28 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
678 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | E.G.B. A/C BARRIO SAN JAVIER | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-166 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | CALLE ARECO ESQ. CALLE A CEDER | 2007-09-10 | 2009-08-19 | 772904.098 | 1213094.232 | 0 | 1985998.33 | 1985998.33 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
679 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | E.G.B. A/C - Bº 588 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-167 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | BARRIO ENTRE CALLE M. MORENO Y AV. D. F. SARMIENTO | 2007-03-20 | 2009-02-14 | 2096102.54 | 148360.8 | 0 | 2244463.34 | 2244463.34 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
680 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | E.G.B. A/C - Bº 588 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-167 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | BARRIO ENTRE CALLE M. MORENO Y AV. D. F. SARMIENTO | 2007-03-20 | 2009-02-14 | 2577776.7 | 1335247.47 | 0 | 3913024.17 | 3913024.17 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
681 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | E.G.B A/C - B° 600 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-165 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | AV. BILLINGHURST ENTRE CALLE A CEDER Y CALLE | 2007-09-03 | 2009-12-21 | 3415710.551 | 171304.37 | 0 | 3587014.921 | 3341530.34 | 245484.58 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
682 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | E.G.B A/C - B° 600 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-165 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | AV. BILLINGHURST ENTRE CALLE A CEDER Y CALLE | 2007-09-03 | 2009-12-21 | 381959.569 | 1541739.231 | 0 | 1923698.8 | 1923698.8 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
683 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | E.E.M. Nº 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-177 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | CAÑUELAS | CAÑUELAS | SAN JUAN DE DIOS ENTRE TUCUMÁN Y CÓRDOBA | 2009-05-14 | 2010-10-13 | 4798939.04 | 591790.67 | 0 | 5390729.71 | 2117965.2 | 3230381 | 42383.31 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
684 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. P/ ACTIVIDAD CIENTIFICA O ACADEMICAS | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 1 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110450 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
685 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A UNIVERSIDADES NACIONALES PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 6 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 2921575.23 | 27446 | - | 190000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
686 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A GOBIERNOS PROVINCIALES | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 7 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1399454.3 | 359131.78 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
687 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A GOBIERNOS MUNICIPALES P/ FINANCIAR GTO. CTE. | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 7 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 7120375.4 | 7972182.45 | 1316758 | 421650 | 820000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
688 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A FONDOS FIDUC. Y/O OTROS ENTES DEL SECTOR PUBL. - GTO CTE. | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4588868 | 35800000 | 81756308 | 98100477 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
689 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A FONDOS FIDUC. Y/O OTROS ENTES DEL SECTOR PUBL. - GTO CAPITAL | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 5 | 9 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334992 | 48000000 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
690 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS - GASTO CORRIENTES | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 1 | 9 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 40352651 | 36321192.5 | 34200000 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
691 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS - GASTO CAPÌTAL | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 2 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
692 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 50815124.71 | 23035209 | 43634424 | 29723162.65 | 4224237 | 5909521 | 8263083 | 3857849.1 | 1166341 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
693 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | BIENES DE USO | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 12293.46 | 3599605.89 | 800424 | 215699 | 239488 | 739619 | 165790824 | 12232500 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
694 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PROVINCIAS Y/O MUNICIPALIDADES | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | - | 1 | - | 22 | 6 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | 2004-12-23 | - | 93092868.25 | 100% POR FUENTE 11 | - | 93092868.25 | 8182963.72 | 8450428.03 | 17699999.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
695 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CRÉDITO EXTERNO - OBRA 51: REDES SECUNDARIAS Y COLECTORAS EN LA MATANZA - DESAGÜES CLOACALES. REDES CLOACALES DOMICILIARIAS: • ÁREA MANZANARES BARRIO ROQUE. PROVEEDOR: ROVELLA - CARRANZA - PETERSEN (UTE) • ÁREA BARRIO LOS CEDROS Y ALTOS LAFERRERE. PROVEEDOR: DECAVIAL - CEA - ORESTI (UTE) • ÁREA BARRIO LAFERRERE CENTRO - EMICO S.A. | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | 1 | - | 51 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 51 | - | LA MATANZA | - | - | 2009-04-21 | 2012-05-08 | 146642000.78 | 225835680.78 | 98556205.97 | 471033887.53 | 15700607.465 | 86171305.3 | 52801776.2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
696 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | - | 1 | - | 11 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | 2008-11-28 | 2010-11-28 | 6209130.08 | - | - | 6209130.08 | 2535415.47 | 2989665.25 | 263724 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
697 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | - | 1 | - | 22 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | 2008-11-28 | 2010-11-28 | 21529365.68 | - | - | 21529365.68 | 8671106.5 | 11089567.6 | 744312.48 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
698 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | TESORO NACIONAL - OBRA 51: REDES SECUNDARIAS Y COLECTORAS EN LA MATANZA - DESAGÜES CLOACALES. REDES CLOACALES DOMICILIARIAS: • ÁREA MANZANARES BARRIO ROQUE. PROVEEDOR: ROVELLA - CARRANZA - PETERSEN (UTE) • ÁREA BARRIO LOS CEDROS Y ALTOS LAFERRERE. PROVEEDOR: DECAVIAL - CEA - ORESTI (UTE) • ÁREA BARRIO LAFERRERE CENTRO - EMICO S.A. | - | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | 1 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 51 | - | CMR | - | - | 2009-04-21 | 2012-05-08 | 146642000.78 | 225835680.78 | 98556205.97 | 471033887.53 | 33722601 | 44774837 | 263415504.6075 | 22031286 | 22512472 | 11703244 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
699 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | SISTEMA RIACHUELO | TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS - GASTO CAPÌTAL | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 78 | - | 22 | 5 | 2 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2670909.14 | 648580 | - | 172538 | 676702217 | 58660528.48 | 322947260.28 | 93497.25 | 0 | - | - | - | - | - | -
700 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SERVICIO | SERVICIO | PRIMARIAS LOS CEDROS 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060016 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA427 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | EL DESARROLLO DE LA CONDUCCIÓN SERÁ DESDE ESE PUNTO POR DANTE ALIGHIERI HACIA EL NORTE, HASTA CRUZAR LA RUTA, LUEGO POR LA COLECTORA NORTE DE LA MISMA HASTA TORQUINST Y POR ESTA HASTA AGUAPEY DONDE LUEGO DE CAMBIAR SU DIÁMETRO A DN 600 CONTINUARÁ POR TORQUINST HASTA LA CALLE DE LA FUENTE. | 2010-12-13 | 2012-06-29 | 11232457.588 | 1664915.2308 | 803689.4536 | 13701062.2724 | - | 3241654.6019 | 6857881.5228 | 3601526.1477 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
701 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SERVICIO | SERVICIO | PRIMARIAS CASTILLO - CRISTIANIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060017 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA057 | - | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | TORQUINST HASTA LAS CASAS, POR LAS CASAS CRUZANDO LAS VÍAS HASTA ANDALGALÁ Y POR ANDALGALÁ HASTA BILLINGHURST. | 2011-02-01 | RESCINDIDA | 6636444.4564 | 2154410.4813 | 346465.92 | Contrato Rescindido | - | 28105.3476 | 3848985.1829 | 859480.4739 | 279816.6866 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 80% | CONTRATO RESCINDIDO 26/04/13. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO. SE COMPLETA SU EJECUCIÓN CON LA OA70027.
702 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SERVICIO | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | CONEXIÓN PLANTA UNIÓN CON IMPULSIÓN OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060508 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP0051 | - | EZEIZA | LA UNIÓN | HOUSSAY DESDE LAS HERAS HASTA EZEIZA, LUEGO POR EZEIZA HASTA BUSTILLO Y POR ÉSTA HASTA LAURE. | 2010-12-12 | 2011-08-20 | 5599516.9879 | -148479.7655 | 169822.774 | 5620859.9964 | - | 24596.8437 | 5596263.1527 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
703 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PRIMARIAS LAUDA Y PARIS ROBERTSON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060008 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA649 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | DESDE CASACUBERTA Y R. ROJAS POR ESTA ÚLTIMA HASTA E. PRAYONES. | 2010-12-14 | 2011-07-06 | 706129.38 | -38536.6366 | 33293.7187 | 700886.4621 | - | 212573.6833 | 488312.7788 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
704 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA UNIÓN- 4° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA640 | - | EZEIZA | LA UNIÓN | EL PRIMER TRAMO SE EXTIENDE POR LA CALLE SGTO. CABRAL DESDE SU INTERSECCIÓN CON JUANA DE ARCO, PASANDO POR LOS POZOS S17 Y S18, PARA LUEGO SEGUIR POR CALLE S/N HASTA EL POZO S27, CON UNA LONG APROXIMADA DE 2117M. EL SEGUNDO TRAMO SE EXTIENDE POR LA CALLE LOS ROBLES DESDE SU INTERSECCIÓN CON JUANA DE ARCO, PASANDO POR LOS POZOS S24 Y S25 APROXIMADAMENTE 1767M. | 2010-12-13 | 2011-05-20 | 3917834.1466 | -199319.2223 | 85271.1563 | 3803786.0806 | - | 16592.0282 | 3787194.0524 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
705 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | IMPULSIÓN DE POZOS AMPLIACIÓN BATERÍA LA LATA 2A. ETAPA FASE B | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960028 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA648 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | TRAMO 1: DESDE SARGENTO CABRAL Y ESC. F VÁZQUEZ HASTA MARTÍN FIERRO Y ESC. F VÁZQUEZ. TRAMO 2: COMIENZA SOBRE LA CALLE MARTÍN FIERRO Y VA HASTA LA CALLE DAIREDUX, CONTINUA HASTA LA CALLE ESC. F VAZQUEZ LUEGO POR MARTIN FIERRO. TRAMO 3: COMIENZA CON EL CRUCE DE LAS CALLES DAIREDUX Y MARTIN FIERRO Y CONTINÚA HASTA LA CALLE GENERAL VILLEGAS | 2011-02-14 | 2011-09-02 | 10152700.6691 | 1715414.4227 | 345435.4464 | 12213550.5382 | - | 42996.6845 | 12170553.8416 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
706 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA LA CELIA (ETAPA 2) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960103 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA5521 | - | EZEIZA | LA CELIA | DELIMITADO POR LAS CALLES LA ATOMICA, GONZALEZ, M. SASTRE, RÍO URUGUAY, RÍO TUNUYÁN Y RÍO BERMEJO | 2010-07-23 | 2011-03-23 | 4138087.5789 | -214797.3003 | 91815.1388 | 4015105.4174 | - | 3030979.3965 | 984126.0209 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
707 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RS BARRIO GAONA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060103 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAS014 | - | MORÓN | EL PALOMAR / HAEDO | CONSISTE DE DOS SECTORES DELIMITADOS POR LAS CALLES MARIANO BALCARCE, LA RIOJA, AV. J.D.PERÓN, INT. C.E.GLORÍA, SANTANDER, FFCC, PIEDRA BUENA EL PRIMERO Y PRES. DERQUÍ, AU. ACCESO OESTE, EL RODEO Y FFCC EL SEGUNDO. | 2010-12-15 | 2011-07-13 | 2980717.63 | 64566.5317 | 321882.8085 | 3367166.9702 | - | 750690.8365 | 2616476.1337 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
708 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA EZEIZA CENTRO RESTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060112 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA42801 | - | EZEIZA | EZEIZA | ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES SAAVEDRA, MARINOS DEL FOURNIER, PUEYRREDÓN Y R DE ROSA. | 2010-08-05 | 2011-08-20 | 5169752.3218 | 201666.9369 | 191562.4084 | 5562981.6671 | - | 1867911.8843 | 3695069.7828 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
709 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA BARRIO LA PORTEÑA RESTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960111 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA0502 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | TRAZA DE LA RED: COMIENZA CON LA INTERCONEXIÓN DE LA CAÑERÍA EXISTENTE UBICADA EN EL CRUCE DE LA CALLE LOS TULIPANES Y EL ARROYO, SE EXTIENDE CON DN 160 MM HASTA LA CALLE LOS PADRES, 70M ANTES DE ESTA SOBRE LAS HORTENSIAS COMIENZA LA CAÑERÍA DE DN 160 MM QUE DELIMITA POR EL ÁREA ENCERRADA ENTRE LAS TRES CALLES (LAS HORTENSIAS, EL GRILLO, EL AMANECER) Y EL ARROYO, EN LA CUAL SE EJECUTARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON UN DN DE 90 MM. UNA SEGUNDA CONEXIÓN QUE COMIENZA EN LA LOMITA Y CAMINITO QUE SE INTERCONECTA CON LA CAÑERÍA EXISTENTE Y SE EXTIENDE SIGUIENDO LA TRAZA DEL ARROYO HASTA LA CALLE LOS JUNCALES DONDE CRUZA EL ARROYO Y SE UNE A LA RED.- | 2010-08-05 | 2011-05-01 | 4235317.6371 | 563814.6855 | 89841.8708 | 4888974.1934 | - | 3065602.7116 | 1823371.4818 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
710 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | TERRENO PARA ESTACIÓN ELEVADORA LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA ESTACIÓN ELEVADORA SE SITUARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AV. EVA PERÓN Y JOSÉ NEGLIA. | NO APLICA POR SER JUICIO DE EXPROPIACIÓN | NO APLICA POR SER JUICIO DE EXPROPIACIÓN | 100000 | 0 | 2950334.98 | 3050334.98 | - | 3630 | - | 88738.98 | 2957966 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | EN TRÁMITE LA EFECTIVIZACIÓN DE LA MEDIDA DE EXPROPIACIÓN ORDENADA POR EL JUZGADO INTERVINIENTE. | DADO QUE SE TRATA DE LA ADQUISICIÓN DE UN TERRENO A PARTIR DE UN JUICIO DE EXPROPIACIÓN, SE UTILIZA LA COLUMNA DE AVANCE ECONÓMICO PARA REFLEJAR LOS GASTOS DERIVADOS DEL MISMO. EL CARGO INGRESADO CORRESPONDE AL DEPÓSITO JUDICIAL. EL JUZGADO FEDERAL EN LO CRIMINAL Y CORRECIONAL N°2 SEC. N° 5 DE MORÓN ("LA LUCILA SA Y OTRO S/EXPROPIACIÓN) ORDENÓ CON FECHA 12 DE JULIO DE 2013, OTORGAR LA POSESIÓN DEL PREDIO A AYSA, ENCONTRÁNDOSE EN TRÁMITE LA EFECTIVIZACIÓN DE LA MEDIDA.
711 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | ACUÍFERO PUELCHE | EJECUCION DE 5 PERFORACIONES AL PUELCHE EN VICENTE LOPEZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760534 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | NA417 | - | VICENTE LÓPEZ | VICENTE LOPEZ | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES LIBERTADOS, LAPRIDA, COSTANERA Y LAS HERAS. | 2007-12-03 | 2008-09-22 | 757072.8 | 107643.9232 | 56543.3605 | 921260.0837 | 919615.4517 | 1644.632 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
712 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | TERMINACION VINCULACION ACUEDUCTO LOS CEDROS - V. DEL PINO CON RED V- DEL PINO III | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060555 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA4781 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA OBRA COMPRENDE TERMINACIONES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1- DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE SAN FRANCISCO JAVIER 32 Y BRAGADO, POR ESTA ULTIMA HASTA URIEN, EL CANDEN, BYNNON, BRAGADO, CURUMALAL, MANZONI, HASTA SU INTERSECCIÓN CON SAN LUIS. 2- SAN FRANCISCO JAVIER 32, E/ MELICUÉ Y CAÑUELAS. 3- DE BRAGADO Y SAN F. JAVIER 20, POR LA MISMAS HASTA CAÑUELAS, ISRAEL HASTA CIUDADELA. 4- SAN FRANCISCO JAVIER 14, E/ RÍO ORINOCO Y CAÑUELAS. 5- URIEN E/ PIEDAD Y EL CALDÉN. 6- TONELERO E/ MILLER Y RUTA NAC. N°3 Y POR ESTA HASTA CNEL. WARNES. 7- BYNNON E/ EL CALDÉN Y RUTA NAC. N°3. 8- CALIFORNIA E/ BACIGALUPI Y BRAGADO. 9- HORTIGUERA E/ BRAGADO Y RUTA NAC. N°3. 10- BUERAS E/ BACIGALUPI Y BRAGADO. 11- DAUBERT E/ BACIGALUPI Y BRAGADO. | 2010-12-13 | 2013-10-09 | 4331800 | 0 | 549299.629 | 4881099.629 | - | 39647.3803 | 2796064.4426 | 807060.5324 | 1361294.9273 | -122967.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
713 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PRIMARIAS LOS CEDROS B | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060014 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA423 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | EL DESARROLLO DE LA CONDUCCIÓN SERÁ DESDE SALADO Y AZURDUY, POR AZURDUY HASTA LA CALLE USHUAIA, POR USHUAIA DESDE AZURDUY HASTA CORONEL MONT; POR MONT HASTA JOSÉ HERNÁNDEZ. EN JOSÉ HERNANDEZ SE DEJARÁ UN RAMAL DE DERIVACIÓN HACIA EL ESTE PARA EL PROYECTO OA059 Y SE CONTINUARÁ HACIA EL OESTE POR HERNÁNDEZ HASTA SANTA ROSA, DONDE SE DEJARÁ HACIA EL SUR UNA DERIVACIÓN A DN 355 PARA EL PROYECTO OA421. LA CAÑERÍA CONTINUA HACIA EL OESTE POR HERNÁNDEZ HASTA 3 CRUCES Y POR ÉSTA HASTA VALENTÍN GÓMEZ, DONDE SE EMPALMARÁ AL PROYECTO LOS CEDROS II ETAPA I. | 2010-12-13 | RESCINDIDA | 5469135.87 | 275205.425 | 273456.7935 | Contrato Rescindido | - | 23161.7958 | 3330858.8753 | 210705.8621 | 643469.5542 | - | 386753.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 69% | CONTRATO RESCINDIDO. SE COMPLETÓ SU EJECUCIÓN CON LAS OBRAS OA70028 Y OA70051 (ADENDA DE LA OA70028). AMBAS FINALIZADAS Y EN SERVICIO.
714 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | AMPLIACION PLANTA DEPURADORA EL JAGUEL OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N861608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP3551 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | LA PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL SE ENCUENTRA EN NEWTON 2750. | 2010-01-25 | 2013-04-30 | 70400929 | 98252022.9404 | 1443421.7798 | 170096373.7202 | 72748.1887 | 7350900.6208 | 39299357.3291 | 22572250.6112 | 55427504.7315 | 37768699.6819 | 7604912.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
715 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS MONTE GRANDE- ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLECTOR MONTE GRANDE 5 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060369 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC546 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | RECORRERÁ LAS CALLES P. FARINA, M. GARCÍA FERNÁNDEZ, J. A. ROCA Y A. ALSINA. | 2010-08-05 | 2013-02-01 | 14296300.282 | 121276.6224 | 714815.0141 | 15132391.9185 | - | 6493237.1691 | 6919858.9086 | 2066153.4123 | -346857.5715 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
716 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ESTACIÓN DE BOMBEO RAMAL SUR OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960306 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC44002 | - | QUILMES | SAN FRANCISCO SOLANO | ESTÁ UBICADO EN LA ESQUINA NORTE EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES N° 887 Y 808, DEL PARTIDO DE QUILMES. | 2010-07-12 | 2012-06-29 | 12706907.9159 | 30392.6711 | 2603107.9304 | 15340408.5174 | - | 1318901.8513 | 9718731.3256 | 4297789.6807 | 58979.3567 | - | -53993.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
717 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ESTACIÓN DE BOMBEO RAMAL SUR OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960304 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC44001 | - | QUILMES | SAN FRANCISCO SOLANO | ESTÁ UBICADO EN LA ESQUINA NORTE EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES N° 887 Y 808, DEL PARTIDO DE QUILMES. | 2010-07-12 | 2012-06-29 | 5254618.7452 | 3255246.7655 | 606183.7793 | 9116049.29 | - | 868234.9555 | 6431855.6599 | 1815958.6746 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
718 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | SERVICIOS DE INSPECCION DE OBRA PLANTA JAGUEL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1061603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SCO001 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | NEWTON 2750 | 2010-09-30 | FINALIZADA EN 2015 | 2601500 | 16128095.0578 | 0 | 18729595.0578 | - | 880199.4355 | 1855860.2117 | 4742908.0754 | 3983006.9851 | - | 7267620.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | POR SER INSPECCIÓN AVANCE FÍSICO = ECONÓMICO
719 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL MARMOL I | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060436 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC369 | - | ALMIRANTE BROWN | JOSÉ MÁRMOL | EL ÁREA DE PROYECTO SE COMPONE DE DOS CUENCAS:CUENCA “A” LIMITADA POR LAS CALLES RAFAEL CALZADA, ALTAMIRA Y SAN MARTÍN. DESCARGA SU CAUDAL EN LA RED A CONSTRUIR DENOMINADA SAN JAVIER ESTE. CUENCA “B” LIMITADA POR LAS CALLES REPÚBLICA ARGENTINA, TOMÁS NOTHER, JUAN KING, ROSALES, GRAND VILLE Y JULIO ARIN. DESCARGA SU CAUDAL EN BOCAS DE REGISTRO PERTENECIENTES AL COLECTOR ESTE TRAMO IV. | 2010-08-09 | 2011-11-30 | 13964565.7624 | -1345108.7573 | 677329.6376 | 13296786.6427 | - | 5132341.082 | 7913291.3057 | 251154.255 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
720 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO FAIR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060425 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC543 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: F. RECONDO, D.C. OCANTOS, CASTRO CHÁVEZ Y AV. V. FAIR, NUESTRAS MALVINAS, FRAY M. ESQUIU, DUCLOUT, GRAL. J. A. ROCA , CONSTANZO, FERNANDO DE TORO, J. ESCARTE, VIAS FFCC, GRAL PAZ E ITALIANI. | 2011-01-03 | 2013-07-26 | 28478971.2427 | 9332231.1533 | 2065407.3738 | 39876609.7698 | - | 141910.6513 | 32944502.0036 | 4134389.2173 | 1713486.2272 | - | 189200.4279 | 753121.2425 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
721 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | TERRENO PARA ESTACION DE BOMBEO CLOACAL LOMAS ESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060352 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | EL PROYECTO CONSIDERA LA UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN UN PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA DE ARMESTI Y COSTA RICA DE 10M. DE FRENTE POR 40M. DE FONDO. | 2011-03-22 | NO APLICA - COMPRA DE TERRENO | 242000 | 0 | 48710.97 | 290710.97 | - | 1210 | 278030.17 | 11470.8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
722 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | TERRENO PARA ESTACION DE BOMBEO EB4 LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060348 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OCE001 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CENTENERA 700 Y CALLE TRIUNVIRATO (ROQUE MANZANARES) | SE TOMÓ POSESIÓN DEL PREDIO EL 15/12/10 | SE TOMÓ POSESIÓN DEL PREDIO EL 15/12/10 | 2744.28 | 0 | 0 | 2744.28 | - | 2744.28 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
723 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | TERRENO PARA ESTACION DE BOMBEO LAFERRERE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060349 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OCE002 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA EB SE EMPLAZARÁ SOBRE LA CALLE JAMACARÚ, ESQUINA VESPUCIO. | SE TOMÓ POSESIÓN DEL PREDIO EL 15/12/10 | SE TOMÓ POSESIÓN DEL PREDIO EL 15/12/10 | 617.1 | 0 | 0 | 617.1 | - | 617.1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
724 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | TERRENO PARA ESTACION DE BOMBEO LOS CEDROS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060350 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OCE003 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | URDANETA Y JUAN JOFRÉ (ISIDRO CASANOVA) | SE TOMÓ POSESIÓN DEL PREDIO EL 15/12/10 | SE TOMÓ POSESIÓN DEL PREDIO EL 15/12/10 | 38962 | 0 | 0 | 38962 | - | 38962 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
725 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | TERRENO PARA ESTACION DE BOMBEO SAN JAVIER ESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060359 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | SAN JOSÉ | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA SAN MARTÍN Y RAMÓN CASTILLO DEL PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN DENTRO DEL ACTUAL PREDIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES QUE POSEE EL INSTITUTO ESTRADA DE ESA LOCALIDAD. | 2011-12-20 | NO APLICA - CESIÓN DE TERRENO | 1815 | 0 | 0 | 1815 | - | 1815 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
727 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JAVIER SUR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960417 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC361 | - | ALMIRANTE BROWN | JOSÉ MÁRMOL | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES:30 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN, AMENEDO, MENDOZA, NOTHER, ENTRE RÍOS, BYNNON, AV. REPÚBLICA ARGENTINA Y LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO LAS PERDICES | 2010-08-09 | 2012-02-15 | 11887287.566 | 1156650.4331 | 463839.3309 | 13507777.33 | - | 4077305.3706 | 9176487.0439 | 253984.9155 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
728 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. CONEX. CLOACA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030251 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 588875.8909 | 1080.772 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
729 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INST. CONEX. CLOACA DENS - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 358230.4583 | 280.115 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
730 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. CONEX. CLOACA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030253 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 451665.7508 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
731 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INST. CONEX. CLOACA DENS - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030254 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 489922.2119 | 1662.9998 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
732 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. CONEX. CLOACA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030257 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 406872.1074 | 2654.6311 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
733 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INST. CONEX. CLOACA DENS - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030258 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 577100.9453 | 429.2112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
734 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | NORMAL. CONEX. CLOACA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030259 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 17122.4922 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
735 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | NORMAL. CONEX. CLOACA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030260 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 61063.2429 | 29.7297 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
736 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | NORMAL. CONEX. CLOACA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030262 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 78382.8562 | 25.5068 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
738 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. CONEX. CLOACA NP - DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030265 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | 66406.3125 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
739 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. URGENCIAS CLOACA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030451 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 824967.2189 | 10559.5006 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
740 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. URGENCIAS CLOACA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030452 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 7109038.4035 | 4894.813 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
741 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. URGENCIAS CLOACA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030454 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 1725379.3172 | 798.0192 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
742 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. URGENCIAS CLOACA ANOMALÍAS DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030456 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 14489857.1697 | 24005.1658 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
743 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. MARCO Y TAPA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030651 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 88261.8165 | 65.9329 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
744 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. MARCO Y TAPA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030652 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 130255.7498 | 67.0582 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
745 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. MARCO Y TAPA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030654 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 163064.4521 | 143.6996 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
746 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. BOCA DE REGISTRO NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030656 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 50413.9724 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
747 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. BOCA DE REGISTRO NP- REGION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030663 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 85927.4966 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
748 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. MARCO Y TAPA ANOMALIAS DCRF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030664 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 14547.8784 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
749 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INST. BOCA DE REGISTRO ANOMALIAS - DCRF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030668 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 210944.8902 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
750 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRAS DE RENOV. DE PLANTA BERNAL - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060513 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAE0031 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269 | 2010-11-15 | 2012-12-20 | 4840000 | 5839009.8981 | 268080.1101 | 10947090.0082 | - | 16666.2617 | 4101680.0462 | 6486881.033 | 341862.6673 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
751 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRAS DE REHAB. DE PLANTA BERNAL - OBRA ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060514 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAE0032 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269 | 2010-11-15 | 2012-12-20 | 7260000 | -2152991.0231 | 171271.991 | 5278280.9679 | - | 195737.8401 | 3554292.1392 | 1301852.8738 | 226398.1148 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
752 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | REFUERZO DN 250 DESDE BARRIO CONET A BARRIO 22 DE ENERO M7 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060205 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAP005 | - | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | LA OBRA SE DESARROLLA DESDE EL BARRIO CONET A 22 DE ENERO M7, POR CALLE MARCONI ENTRE IPELA Y MGNASCO, MAGNASCO ENTRE MARCONI Y ANTARTIDA ARGENTINA, IPELA Y MARCONI , ANTARTIDA ARGENTINA Y MAGNASCO. | 2010-12-20 | 2011-04-20 | 1848978.7602 | -185158.1204 | 37629.3907 | 1701450.0305 | - | 7830.4303 | 1693619.6002 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
753 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CERCO PERIMETRAL PREDIO ACUBA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060371 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SCE001 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | PREDIO SITUADO ENTRE LAS CALLES GENERAL OLAZÁBAL, BOQUERÓN, HERNANDO DE MAGALLANES Y CORONEL MOLINEDO, PARTIDO DE LANÚS. | 2010-01-12 | 2010-01-20 | 1942707.1752 | -39858.9125 | 8227.3708 | 1911075.6335 | - | 1911075.6335 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
754 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | DESVÍO COLECTOR EL MANGRULLO - REN. / INST. REDES DE CLOACA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ANA MARÍA JANNER Y RICCHIERI / A.BONZI | 2010-12-01 | 2011-08-30 | 331467.2911 | 0 | 0 | 331467.2911 | - | 309005.6981 | 22461.593 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
755 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | DESVÍO COLECTOR EL MANGRULLO - BOCAS DE REGISTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068523 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ANA MARÍA JANNER Y RICCHIERI / A.BONZI | 2011-01-07 | 2011-07-19 | 270319.445 | 0 | 0 | 270319.445 | - | 38332.8 | 231986.645 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
756 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | COLECTOR CALLE AUSTRIA - REHAB. REDES DE CLOACA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068531 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AUSTRALIA E/ LUZURIAGA Y AV.VELEZ SARFIELD / C.A.B.A. | 2010-11-15 | 2011-02-24 | 2547193.1914 | 0 | 0 | 2547193.1914 | - | 2790836.3835 | 329436.6086 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 96.63% | 100% | -
757 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | CAÑERÍA DE IMPULSIÓN - V. TRANQUILA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068541 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | M.PINZÓN Y M.ESTEVEZ / DOCK SUD | 2010-07-07 | 2010-12-31 | 1110289.0667 | 0 | 0 | 1110289.0667 | - | 1110289.0667 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
758 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | CAÑERÍA DE IMPULSIÓN - V. TRANQUILA (CÁMARA) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068545 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | M.PINZÓN Y M.ESTEVEZ - M.PINZÓN Y ARGAÑARAZ/ DOCK SUD | 2010-09-01 | 2010-12-31 | 50402.7557 | 0 | 0 | 50402.7557 | - | 50402.7557 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
759 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REN. / INST. REDES DE CLOACA - NO PROGRAMADAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068551 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2680203.9781 | 0 | 0 | 2680203.9781 | - | 2682563.9742 | 2359.9961 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
760 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REN. / INST. REDES PLUVIOCLOACALES - NO PROGRAMADOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068651 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | RADIO ANTIGUO C.A.B.A. | RADIO ANTIGUO C.A.B.A. | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 8366529.9839 | 0 | 0 | 8366529.9839 | - | 8383131.5469 | 16601.563 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
761 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REN. / INST. BOCAS DE REGISTRO - NO PROGRAMADAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068753 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 476373.4547 | 0 | 0 | 476373.4547 | - | 500057.0388 | 23683.5841 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
762 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REN. / INST. MARCOS Y TAPAS - NO PROGRAMADOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068754 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 142611.1808 | 0 | 0 | 142611.1808 | - | 142611.1808 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
763 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REH. / INST. CÁMARAS REGULADORAS Y ELEMENTOS DE CLOACA - NO PROGRAMADOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068755 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 116343.8353 | 0 | 0 | 116343.8353 | - | 116343.8353 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
764 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST./REN. ELEMENTOS DE CLOACA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N868201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2008-08-01 | 2008-12-31 | 4980495.9435 | 0 | 0 | 4980495.9435 | 4974760.5435 | 5735.4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
765 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST./REN. BOCAS DE REGISTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N868204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2008-08-01 | 2008-12-31 | 1987491.6105 | 0 | 0 | 1987491.6105 | 1917163.5549 | 70328.0556 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
766 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST. / REN. REDES DE CLOACA - NO PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N968551 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2741973.9336 | 0 | 0 | 2741973.9336 | 1859942.1951 | 945249.1565 | 63217.418 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
767 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. RED PLUVIOCLOACAL CHILE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N968601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CHILE ENTRE BOLIVAR Y PERÚ | 2009-06-01 | 2009-12-31 | 2442571.5578 | 0 | 0 | 2442571.5578 | 2439646.0319 | 2925.5259 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
768 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INST.BOCAS DE REGISTRO CHILE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N968603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CHILE Y CHACABUCO, CHILE Y LIMA, CHILE Y B. DE IRIGOYEN, CHILE Y TACUARÍ | 2009-06-01 | 2009-12-31 | 709319.1578 | 0 | 0 | 709319.1578 | 527535.5096 | 181783.6482 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
769 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST. / REN. REDES PLUVIOCLOACALES - NO PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N968651 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | RADIO ANTIGUO C.A.B.A. | RADIO ANTIGUO C.A.B.A. | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 1768271.0221 | 0 | 0 | 1768271.0221 | 1729189.1837 | 39081.8384 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
770 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST. / REN. BOCAS DE REGISTRO - NO PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N968753 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 628209.4214 | 0 | 0 | 628209.4214 | 567432.0773 | 60777.3441 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
771 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | BOCA BARRACAS - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VIEYTES 889 C.A.B.A. | 2010-04-26 | 2011-04-21 | 207632.37 | 0.0025 | 219300.7 | 426933.0725 | - | 424400.1069 | 2532.9656 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
772 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EL JAGÜEL REHAB. ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069507 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | MORÓN | MORÓN | 2010-08-30 | 2010-12-31 | 3787.3 | 0 | 16912.82 | 20700.1234 | - | 20700.1234 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
773 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA SUDOESTE- LA MATANZA | ESTABLECIMIENTO SUDOESTE REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N969995 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ANA MARÍA JANER Y PALPA | 2009-03-03 | 2010-12-31 | 47973.69 | 0 | 35515.88 | 83489.5765 | 72862.933 | 10626.6435 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
774 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | POZOS DE CLOACA REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N969996 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | GRAN BUENOS AIRES | GRAN BUENOS AIRES | GRAN BUENOS AIRES | 2009-09-09 | 2010-12-31 | 504098.33 | 0 | 709918.21 | 1214016.85 | 726118.9914 | 486372.5438 | - | - | 1525.3139 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
775 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | POZOS DE AGUA REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N969997 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | GRAN BUENOS AIRES | GRAN BUENOS AIRES | GRAN BUENOS AIRES | 2010-01-13 | 2010-12-31 | 947684.71 | 0 | 6187.66 | 953872.3667 | 814132.8184 | 139739.5483 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
776 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. REDES DE CLOACA POR EMERG. - DIST. LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 6-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 432794.6755 | 11249.3337 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
777 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. REDES DE CLOACA POR EMERG. - DIST. LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 7-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 -01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 583817.6795 | 31515.3817 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
778 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. REDES DE CLOACA PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011310 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 8-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 3871284.89 | 25679.9752 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
779 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. REDES DE CLOACA PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011320 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 9-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 194985.9582 | 2123.6105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
780 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. MARCOS Y TAPAS POR EMERG. - DIST. LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 48-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 164587.4428 | 3136.8766 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
781 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. MARCOS Y TAPAS POR EMERG. - DIST. LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 49-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 224224.3982 | 888.0311 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
782 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. MARCOS Y TAPAS PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011410 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 50-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 212018.1602 | 78.3354 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
783 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. BOCAS DE REGISTRO PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011420 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 54-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 98767.3632 | 710.2458 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
784 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. BOCAS DE REGISTRO PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011430 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 55-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 141806.3735 | 309.3486 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
785 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. CONEX. DE CLOACA - DIST. LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 472264.2584 | 244.6741 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
786 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. CONEX. DE CLOACA - DIST. LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 392953.8041 | 1395.2268 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
787 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. CONEX. DE CLOACA - OP REGIONALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 12215.0952 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
788 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE CLOACA POR EMERG. - DIST. LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 354560.3952 | 25858.6922 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
789 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE CLOACA POR EMERG. - DIST. LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 514885.9518 | 1358.2855 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
790 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE CLOACA PROGRAMADAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011620 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 579155.4406 | 31820.3259 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
791 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV INSTALACIONES DEL VACIADERO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055109 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-08-19 | 2012-06-06 | 281915.48 | 1215215.0395 | 166738 | 1663868.5195 | - | 281915.48 | 870365.0395 | 511588 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
792 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | CAMARAS PARA MONITOREO DE RED | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055405 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | SAN NICOLÁS S/Nº ESQ. RAQUEL ESPAÑOL - WILDE | 2010-09-27 | 2012-08-30 | 744972.8 | 0 | 0 | 744972.8 | - | 516282.8 | - | 228690 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
793 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. INSTALACIONES DE ENTRADA Y PRETRATAMIENTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-08-05 | 2011-12-01 | 908105 | 0 | -18150 | 889955 | - | 843975 | 45980 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
794 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-04-27 | 2011-05-01 | 2372104.57 | 0 | -541272.8816 | 1830831.6884 | - | 1828740.4212 | 83229.0514 | - | - | - | 0 | -81137.518 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
795 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | LAVADO DE ARENAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055110 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-08-19 | 2011-04-01 | 495054.56 | 0 | 16216.7709 | 511271.3309 | - | 420675.1703 | 90596.1606 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
796 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | EQUIPOS - DIR. SANEAMIENTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055111 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2011-06-24 | 2012-11-01 | 120754.37 | 0 | 1879.735 | 122634.105 | - | 108636.825 | 13997.28 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
797 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | CÁMARA DE INGRESO Y PRETRATAMIENTO SALA 4TA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2010-03-15 | 2011-06-01 | 874509.35 | 0 | 59865.9116 | 934375.2616 | - | 741076.9751 | 193298.2865 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
798 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2010-03-19 | 2011-12-01 | 719092.11 | 0 | -45466.0888 | 673626.0212 | - | 670179.5177 | 26215.0735 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 103.4% | 100% | -
799 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRA CIVIL - POZOS CENTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA CMR EN ZONA CABA, Y OESTE | ÁREA ACUMAR EN ZONA CABA, Y OESTE | ÁREA ACUMAR EN ZONA CABA, Y OESTE | 2010-11-22 | 2011-05-01 | 884860.9 | 0 | -26550.4734 | 858310.4266 | - | 438222.6266 | 420087.8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
800 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPOS - POZOS CENTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055303 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA CMR EN ZONA CABA, Y OESTE | ÁREA ACUMAR EN ZONA CABA, Y OESTE | ÁREA ACUMAR EN ZONA CABA, Y OESTE | 2010-03-10 | 2011-02-01 | 83337.54 | 0 | -10955.6788 | 72381.8612 | - | 50498.6724 | 21883.1888 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
801 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO - POZOS SUR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055310 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA CMR EN ZONA SUR | ÁREA ACUMAR EN ZONA SUR | ÁREA ACUMAR EN ZONA SUR | 2010-08-25 | 2011-06-01 | 763081.66 | 185676.92 | 9931.196 | 958689.776 | - | 852304.156 | 106385.62 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
802 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | ADQUISICION EQUIPOS MONITOREO REMOTO TOPKAPI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA CMR EN ZONA CABA, NORTE, OESTE Y SUR | ÁREA ACUMAR EN ZONA CABA, NORTE, OESTE Y SUR | ÁREA ACUMAR EN ZONA CABA, NORTE, OESTE Y SUR | 2010-03-29 | 2011-12-01 | 298238.38 | 0 | -790.8076 | 297447.5724 | - | 228797.8231 | 68649.7493 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
803 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055403 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | SAN NICOLÁS S/Nº ESQ. RAQUEL ESPAÑOL - WILDE | 2010-09-01 | 2011-02-01 | 168432 | 0 | 0 | 168432 | - | 125477 | 42955 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
804 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1056002 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | PLANTA STA CATALINA - QUIROGA Y CARRILLO - LOMAS DE ZAMORA | 2011-02-24 | 2011-08-23 | 82748.27 | 0 | -26115.4784 | 56632.7916 | - | 53744.5216 | 2888.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
805 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | OBRAS CIVILES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1056003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | PLANTA STA CATALINA - QUIROGA Y CARRILLO - LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-19 | 2012-07-24 | 2261439.785 | 390830 | 10892.662 | 2663162.447 | - | 695145 | 1583169.687 | 384847.76 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
806 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | SEGURIDAD E HIGIENE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1056004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | PLANTA STA CATALINA - QUIROGA Y CARRILLO - LOMAS DE ZAMORA | 2010-03-19 | 2011-01-01 | 323426.95 | 0 | 0 | 323426.95 | - | 307493.065 | 15933.885 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
807 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1059002 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2010-04-28 | 2011-11-01 | 254039.5 | 0 | -9299.1162 | 244740.3838 | - | 162757.1 | 81983.2838 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
808 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1059005 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2009-12-30 | 2011-03-21 | 467956.61 | 0 | -252755.0366 | 215201.5734 | - | 121943.8 | 93257.7734 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
809 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1059006 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2010-03-10 | 2011-10-01 | 265051.9641 | 0 | 0 | 265051.9641 | - | 235947.1081 | 31194.526 | 2089.67 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
810 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ELEVACION SALA 3° RENOVACIONES EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N955205 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2009-11-13 | 2011-10-01 | 544500 | 3990039.2752 | 0 | 4534539.2752 | 544500 | 3551853.36 | 438185.9152 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
811 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ADQUISICION EQUIPOS DIAGNOSTICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N955404 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | SAN NICOLÁS S/Nº ESQ. RAQUEL ESPAÑOL - WILDE | 2010-12-06 | 2011-12-01 | 1797181.3464 | 338204.7284 | 40420.0863 | 2175806.1611 | - | 262974.4425 | 1936714.1178 | 23882.3992 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
812 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | SAN NICOLÁS S/Nº ESQ. RAQUEL ESPAÑOL - WILDE | 2010-03-15 | 2011-01-01 | 1026334.1 | 40994.8 | 2107.5296 | 1069436.4296 | - | 1068579.3987 | 7415.2309 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.6% | 100% | -
813 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTRUMENTACION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055108 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-06-29 | 2011-03-01 | 82292.1 | 0 | -9117.1685 | 73174.9315 | - | 72884.0112 | 290.9203 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
814 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | OBRAS CIVILES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055103 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-07-29 | 2010-12-30 | 924561 | 0 | -52635 | 871926 | - | 871926 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
815 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | LECHOS PERCOLADORES PRIMARIOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-06-03 | 2014-05-30 | 152830.26 | 221430 | 0 | 374260.26 | - | 152830.1632 | - | - | - | 221430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
816 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055107 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-05-01 | 2010-12-30 | 337690.43 | 0 | -0.0726 | 337690.3574 | - | 337690.3695 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
817 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | CÁMARA DE LODOS DECANTACIÓN PRIMARIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055112 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-07-21 | 2010-12-30 | 391103.46 | 0 | 0 | 391103.46 | - | 391103.46 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
818 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | CÁMARA DE INGRESO Y PRETRATAMIENTO SALA 3RA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2010-04-28 | 2010-11-30 | 173756 | 0 | -39325 | 134431 | - | 134431 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
819 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2010-04-27 | 2010-08-31 | 191785 | 0 | -145212.0032 | 46572.9968 | - | 46572.9968 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
820 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV. COMPUERTAS CÁMARA H | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055211 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2010-05-27 | 2010-12-30 | 310240.37 | 73084 | -0.242 | 383324.128 | - | 383324.128 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
821 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO - POZOS CENTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA CMR EN ZONA CABA, Y OESTE | ÁREA ACUMAR EN ZONA CABA, Y OESTE | ÁREA ACUMAR EN ZONA CABA, Y OESTE | 2010-07-12 | 2010-12-30 | 1114016.75 | 112584.45 | 2543.42 | 1229144.62 | - | 1229144.62 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
822 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055701 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | BARRACAS | ESTABL. BOCA BARRACAS - VIEYTES 889 - CABA | 2010-08-19 | 2010-12-30 | 350900 | 0 | -21715.4344 | 329184.5656 | - | 329185.1706 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
823 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | SUSTITUCIONES VARIAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N859008 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2008-06-27 | 2010-03-31 | 162745 | 96454.666 | -1473.296 | 257726.37 | 255771.131 | 1955.239 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
824 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | OBRA CIVIL - REHABILITACION EDILICIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N859011 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2008-11-06 | 2010-09-30 | 115061.32 | 145127.4 | -1464.1 | 258724.62 | 51606.5 | 207118.12 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
825 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | OBRA ELECTROMECANICA INSTALACION ANTIERIETA SALA 3° ELEVACION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N955206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2009-11-03 | 2010-03-31 | 544500 | 289988.6 | -46028.4 | 788460.2 | 498471.6 | 289988.6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
826 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | IMPULSIÓN SALA 4° - JUNTAS DE IMPULSIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N955207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2009-09-01 | 2010-11-30 | 1633500 | 1374457.392 | 0 | 3007957.392 | 472921.24 | 2535036.152 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
827 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | RENOVACIÓN TABLEROS PRINCIPALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N959005 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2009-12-03 | 2010-03-31 | 42350 | 0 | -16357.99 | 25992.01 | - | 25992.01 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
828 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | INSTALACIÓN CONEXIÓN CLOACA AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021152 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 1216059.68 | 2984.6465 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
829 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTALACIÓN CONEXIÓN CLOACA LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021153 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - MONTE CHINGOLO - REMEDIOS DE ESCALADA - VALENTIN ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 328602.1805 | 477.1272 | 2560.36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
830 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOVACIÓN CONEXIÓN CLOACA AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021157 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 768841.4294 | 1330.758 | 275.9889 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
831 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACIÓN CONEXIÓN CLOACA LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021158 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - REMEDIOS DE ESCALADA - VALENTIN ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 52643.5426 | 4491.7136 | 603.79 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
832 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOVACIÓN DE RED DE CLOACA AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021352 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 143643.6254 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
833 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACIÓN DE RED DE CLOACA LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021353 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | R DE ESCALADA - LANÚS | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 97965.472 | 124.3517 | 468.27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
834 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | MARCOS Y TAPAS AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021452 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | WILDE- AVELLANEDA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 252335.7716 | 26.5716 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
835 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | MARCOS Y TAPAS LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021453 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - REMEDIOS DE ESCALADA - VALENTIN ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 88663.839 | 1585.7292 | 226.27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
836 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST CONEX CLOACA DENS AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026151 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 511660.2733 | 298.7732 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
837 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST CONEX CLOACA DENS LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026154 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 417494.9999 | 605.6534 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
838 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV CONEX CLOACA NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026155 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 159710.7919 | 123.3232 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
839 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV CONEX CLOACA NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026158 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 257447.9248 | 210.8667 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
840 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV RED CLOACAL NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026351 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 51346.5436 | 74.1125 | - | - | -73.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
841 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV RED CLOACAL NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026354 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 85715.9765 | 89.0681 | - | - | -89.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
842 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACIÓN RED CLOACAL NP REGIONAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026361 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | - | 221123.7611 | 17995.2047 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
843 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV MT AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026451 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 55701.9023 | 64.8197 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
844 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV MT LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026454 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 54600.3304 | 81.2636 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
845 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV MYT REG ALTE. BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026461 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 44525.1081 | 0.5808 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
846 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV MYT REG LOMAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026462 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 13684.1683 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
848 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | MOTORREDUCTORES Y ACTUADORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050507 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-06-03 | 2011-10-31 | 136633.2 | 48216.8 | 0 | 184850 | - | 48216.7697 | - | 136633.2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
849 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO - DIREC. DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-06-30 | 01/09/2010-06/12/2010-11/01/2011-07/10/2010-12/07/2011-27/01/2011 | 219137.1468 | 2754.3832 | 0 | 221891.53 | - | 173338.2596 | 49176.4933 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.3% | 100% | -
850 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTRUMENTACIÓN - DIREC. DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050503 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-09-09 | 18/10/2010-07/07/2011-12/07/2011-17/04/2011-18/10/2010-20/12/2010-11/04/2011-12/07/2011 | 166171.5143 | 10.89 | 0 | 166182.4043 | - | 11399.0107 | 154772.5036 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.99% | 100% | -
851 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPOS - DIREC. DE AGUA - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-05-20 | 06/12/2010-17/08/2010-17/08/2010-27/01/2011-06/08/2010-06/12/2010-17/03/2011-26/07/2011-17/05/2011 | 396593.9439 | -0.0039 | 0 | 396593.94 | - | 39465.36 | 357128.5839 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
852 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. DE EQUIPOS MÓVILES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050505 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-10-19 | 11/02/2011-11/02/2011-11/02/2011-13/01/2012 | 316395.64 | 0 | 0 | 316395.64 | - | 75891.2 | 240504.44 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
853 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRA ELECTROMECÁNICA - PTA. SAN MARTÍN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050511 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-07-13 | 22/12/2011-06/12/2010 | 4879172 | 97440.2065 | 0 | 4976612.2065 | - | 4331269.9474 | 645342.2591 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
854 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRA CIVIL PLANTA DE CAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050513 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-07-13 | 2011-12-22 | 1516995.0048 | 0 | 0 | 1516995.0048 | - | 1242966.1475 | 274028.8573 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
855 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REHABILITACION CAMARA DE VALVULAS DE IMPELENTES PRINCIPALES - PL2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050514 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-10-06 | 2011-08-02 | 1080584.1475 | -0.0121 | 0 | 1080584.1354 | - | 1065437.2465 | 55805.805 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 103.8% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
856 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | TABLERO DE AUTOMATISMO Y SISTEMA DE CONTROL PARA NUEVAS SALIDAS DEE PSM - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050515 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-09-03 | 2011-03-21 | 101340.0168 | 0 | 0 | 101340.0168 | - | 70158.2926 | 31181.7242 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
857 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REHAILITACION DE LA SALA DE BOMBAS IMPELENTES PRINCIPALES DE LA PSM - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050519 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-08-11 | 2011-01-13 | 170348.64 | 0 | 0 | 170348.64 | - | 97505.7688 | 88172.7 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 109% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
858 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | ALIMENTACION ELECTRICA - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-08-29 | 2010-11-01 | 37468.32 | -0.0045 | 0 | 37468.3155 | - | 503.602 | 37468.3155 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.3% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
859 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CENTRAL DE MEDIDA POWERMETER - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054008 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | TRES DE FEBRERO | TRES DE FEBRERO | TRES DE FEBRERO | 2010-06-24 | 2011-05-01 | U$S 12778 | 0 | 0 | 52311.4944 | - | 751.168 | 52311.4944 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.4% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
860 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACIÓN TRANSFORMADORES Y TABLEROS BT CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054013 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-09-24 | - | 456184.641 | 789369.7933 | 0 | 1245554.4343 | - | 789369.8296 | 456184.6168 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
861 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACIÓN INSTALACIONES DE DOSIFICACIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | POZOS DE AGUA NOROESTE/POZOS DE AGUA SUR | POZOS DE AGUA NOROESTE/POZOS DE AGUA SUR | POZOS DE AGUA NOROESTE/POZOS DE AGUA SUR | 2010-04-30 | 2011-05-31 | 132543.4 | 273799.5623 | 0 | 406342.9623 | - | 426173.5313 | 3984.53 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 105.9% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
862 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTRUMENTACIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054103 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | POZOS DE AGUA NOROESTE/POZOS DE AGUA SUR | POZOS DE AGUA NOROESTE/POZOS DE AGUA SUR | POZOS DE AGUA NOROESTE/POZOS DE AGUA SUR | 2013-03-25 | 2011-05-31 | 13083.73 | 39396.5957 | 0 | 52480.3257 | - | 42035.6057 | 10444.72 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
863 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | mes 05/2010 | PROYECTO TERMINADO DE CUMPLIMENTAR EN SU TOTALIDAD EL 30/03/2011 | 367681 | 0 | 0 | 367681 | - | 191484.2908 | 176738.2507 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.1% | 100% | -
864 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | RENOVACIÓN DE EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | Mes 03/2010 | PROYECTO TERMINADO DE CUMPLIMENTAR EN SU TOTALIDAD EL 04/04/2011 | 44083.688 | 0 | 0 | 44083.688 | - | 421.5156 | 44083.688 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
865 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INSTRUMENTACIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | mes 07/2010 | PROYECTO TERMINADO DE CUMPLIMENTAR EN SU TOTALIDAD EL 29/07/2011 | 106055.4249 | 6748.8216 | 0 | 112804.2465 | - | 9226.492 | 104063.4848 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.4% | 100% | -
866 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N750521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2009-08-12 | 15/04/2008-13/02/2008-30/07/2008-10/03/2011-12/08/2011-13/01/2009-13/01/2009 | 2242238.8153 | 42861.83 | 0 | 2285100.6453 | 160109.9467 | 14520 | 2110470.6986 | - | -2496.0848 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.89% | 100% | -
867 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTRUMENTACION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N950503 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2009-07-16 | 04/03/2010-30/08/2010-05/10/2010-03/09/2010-12/05/2011 | 128799.0429 | 29542.9571 | 0 | 158342 | 29541.8717 | 126891.3932 | 1908.4967 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
868 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | CAMBIO DE VALVULAS PARA LAVADO EN SALA LOOCKWOD DE PSM - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050516 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-08-18 | 2010-12-07 | 250034.4 | 0 | 0 | 250034.4 | - | 269393.8192 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 107.7% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
869 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REHABILITACION DE MANTOS FILTRANTES EN LAS BATERIAS IX A XII - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050517 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-08-13 | 2010-12-21 | 301169 | 0 | 0 | 301169 | - | 323222.218 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 107.3% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
870 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-08-11 | 2010-12-31 | 37389 | 0 | 0 | 37389 | - | 38120.7596 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
871 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DEPÓSITO CABALLITO - OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054022 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-06-04 | 2010-12-31 | 503064.24 | -0.0003 | 0 | 503064.2397 | - | 503064.2397 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
872 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DEPÓSITO CABALLITO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054023 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-06-04 | 2010-12-31 | 7004221.69 | 0.0037 | 0 | 7004221.6937 | - | 7004221.6937 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
873 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DEPÓSITO PAITOVÍ - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054024 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-08-09 | 2010-12-31 | 355870.68 | 0 | 0 | 355870.68 | - | 355870.68 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
874 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | 2010-04-01 | 2011-03-31 | 279202.93 | -0.0038 | 0 | 279202.9262 | - | 304239.7622 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 109% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
875 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPOS - DIREC. DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | 2010-04-01 | 2012-04-30 | 63844.44 | 0 | 0 | 63844.44 | - | 63844.44 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
876 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | MANÓMETRO DIGITAL DE PRECISIÓN PARA EL TERRENO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054403 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 3799.4 | 0 | 0 | 3799.4 | - | 3799.4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
877 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N854002 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2009-10-19 | 2010-01-29 | 293047.6978 | 0.0121 | 0 | 293047.7099 | 155319.2421 | 137728.4557 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
878 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N854003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | TRES DE FEBRERO | TRES DE FEBRERO | TRES DE FEBRERO | 2009-07-15 | 2010-03-31 | 721781.4076 | 0 | 0 | 721781.4076 | 431345.1076 | 290436.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
879 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACIÓN DE INSTRUMENTOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N854007 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2008-05-05 | 2010-04-30 | 175521.0996 | 0 | 0 | 175521.0996 | 90666.7157 | 84854.3839 | - | - | - | - | 0 | -8975.1992 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 94.89% | 100% | -
880 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N854104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | 2008-03-12 | 2009-12-31 | 137109.6254 | 0 | 0 | 137109.6254 | 75901.7754 | 61207.85 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
881 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACIÓN INSTALACIONES DE DOSIFICACION DE INSUMOS QUIMICOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N950501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2009-05-21 | 2010-01-20 | 49319.6 | 0 | 0 | 49319.6 | 43787.48 | 7886.4896 | - | - | -21893.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 60.38% | 100% | -
882 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N950502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2009-08-11 | 2010-01-25 | 57291.08 | 0 | 0 | 57291.08 | 21005.6 | 36285.48 | - | - | -9244.4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 83.86% | 100% | -
883 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N950504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2009-04-17 | 2010-02-24 | 201891.2225 | 0 | 0 | 201891.2225 | 137382.4925 | 64508.73 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
884 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | ALIMENTACION ELECTRICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954002 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | 2010-01-29 | 2010-06-30 | 25177.68 | 0 | 0 | 25177.68 | - | 25177.68 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
885 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. TABLERO DE MT EE CENTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954011 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-02-12 | 2010-06-30 | 1424035.92 | -0.0001 | 0 | 1424035.9199 | - | 1424035.9199 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
886 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION INSTALACIONES DE DOSIFICACION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | 2009-05-15 | 2010-02-26 | 304454.9123 | 0 | 0 | 304454.9123 | 269377.0123 | 35077.9 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
887 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | 2009-04-24 | 2010-02-05 | 470815.9731 | 0 | 0 | 470815.9731 | 467093.6501 | 18676.35 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 103.2% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
888 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | MORÓN-ALMIRANTE BROWN | 2009-06-01 | 2011-11-30 | 70889.0721 | 245.7026 | 0 | 71134.7747 | 34707.6521 | 36181.42 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.65% | 100% | -
889 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | mes 07/2009 | PROYECTO TERMINADO DE CUMPLIMENTAR FÍSICAMENTE EN SU TOTALIDAD EL 26/01/2010 | 66658.4523 | 0 | 0 | 66658.4523 | 65507.343 | 1151.1093 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
890 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INSTRUMENTACION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | mes 8/2009 | PROYECTO TERMINADO DE CUMPLIMENTAR FÍSICAMENTE EN SU TOTALIDAD EL 11/03/2010 | 20267.9719 | 0 | 0 | 20267.9719 | 8818.0444 | 11449.9275 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
891 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | mes 07/2009 | PROYECTO TERMINADO DE CUMPLIMENTAR FÍSICAMENTE EN SU TOTALIDAD EL 15/01/2010 | 51120.08 | 0 | 0 | 51120.08 | 45348.38 | 5771.7 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
892 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | RESINA DE INTERCAMBIO IÓNICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2009-10-06 | PROYECTO TERMINADO DE CUMPLIMENTAR FÍSICAMENTE EN SU TOTALIDAD EL 29/12/2009 | 347007.7325 | 0 | 0 | 347007.7325 | 323599.4597 | 23408.2728 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
893 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 358951.219 | 0 | 0 | 358951.219 | 124025 | 234926.219 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
894 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | ARQUITECTURA TOPKAPI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N954403 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2009-01-15 | 2009-06-25 | 43979.6764 | 0 | 0 | 43979.6764 | - | 43979.6764 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
895 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050512 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-07-13 | 22/12/2011-30/09/2010-29/03/2011 | 7761378.867 | 26073.322 | 0 | 7787452.189 | - | 3388270.1446 | 4624385.0785 | 195641.6701 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.4% | 100% | -
896 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CONEX. AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030151 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 1337143.0611 | 434.0875 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
897 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. CONEX. AGUA DENS - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030152 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 163918.8089 | 170.0776 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
898 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CONEX. AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030153 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 1728196.7538 | 266.3452 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
899 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. CONEX. AGUA DENS - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030154 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 200367.1065 | 140.4326 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
900 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CONEX. AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030157 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 1079722.2766 | 1609.2879 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
901 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. CONEX. AGUA DENS - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030158 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 318805.6454 | 158.1107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
902 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORMAL. CONEX. AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030159 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 1895258.1626 | 1686.74 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
903 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORMAL. CONEX. AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030160 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 321817.5169 | 1677.2415 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
904 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORMAL. CONEX. AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030162 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 809727.7287 | 598.2482 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
905 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CONEX. AGUA RANC DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030163 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 | NOTA 2 | 0 | NOTA 2 | - | 24423.487 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
907 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REHABILITACION REDES AGUA DCRF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | 7959.138 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
908 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. URGENCIAS AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030351 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 | NOTA 2 | 0 | NOTA 2 | - | 70220.8012 | 1020.2599 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
909 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. URGENCIAS AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030352 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 39255.6307 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
910 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. URGENCIAS AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030354 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 31748.5971 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
912 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. VALVULAS AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030551 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 39212.1554 | 1178.4553 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
913 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. VALVULAS AGUA - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030552 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 | NOTA 2 | 0 | NOTA 2 | - | 4418.2908 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
914 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. HIDRANTES AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030553 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2 -NOTA 3 | NOTA 2 -NOTA 3 | 0 | NOTA 2 -NOTA 3 | - | 27687.6677 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
915 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. VALVULAS AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030555 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 171084.32 | 3395.018 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
916 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. VALVULAS AGUA - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030556 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 | NOTA 1 | 0 | NOTA 1 | - | 11846.0694 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
917 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. HIDRANTES AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030557 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 114296.479 | 436.931 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
918 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. VALVULAS AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030563 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 13897.6365 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
919 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. HIDRANTES AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030565 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 15682.0477 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
920 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. VALVULAS AGUA RANC NP - DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030567 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | 98366.1393 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
921 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. HIDRANTES AGUA RANC NP - DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030571 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 1 - NOTA 4 | NOTA 1 - NOTA 4 | 0 | NOTA 1 - NOTA 4 | - | 148137.7106 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
922 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANUS OESTE CENTROS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060701 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAS007 | - | LANÚS | LANÚS | AREA DELIMITADA POR LAS CALLES 14 DE JULIO, 25 DE MAYO, AV. HIPÓLITO YRIGOYEN, GRAL. O'BRIEN, 2 DE MAYO Y ZULOAGA. | 2011-01-24 | RESCINDIDA | 15285601.8964 | 0 | 764280.0948 | Contrato Rescindido | - | 64734.5281 | 4662776.2489 | 5650451.4471 | 360248.4842 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 57% | CONTRATO RESCINDIDO 26/4/13. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO. SE COMPLETA SU EJECUCIÓN CON LA VA70003
923 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV. DE RED SECUNDARIA DE AGUA LANUS - VALENTIN ALSINA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060702 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAS009 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | AREA DELIMITADA POR LAS CALLES REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN, CNEL. LUNA, LOMAS VALENTINAS, VIAS DEL EX FF.CC. BELGRANO, GUATEMALA, ARMENIA, CHILE Y CHOELE CHOEL. | 2011-02-21 | 2012-06-20 | 10716570.0466 | 461340.0654 | 772611.8257 | 11950521.9377 | - | 45384.68 | 6921409.088 | 4976519.147 | 7209.0227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
924 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACION POZOS LMO 161 Y LMO 175 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060545 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAP007 | - | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | LA TRAZA DE ESTA OBRA PRIMARIA VA POR LAS CALLES BAVIO E/FEDERICO BAEZ Y APIPE, APIPE E/BAVIO Y BACON, FOURIER E/APIPE Y ANCON (INCLUYE CRUCE BAJO VIAS DEL EX FF.CC. BELGRANO Y CRUCE BAJO RUTA PROV. 21) Y MANUEL ARIAS E/BAVIO Y BACON. | 2010-12-20 | 2012-02-23 | 3095915.5953 | -338499.9062 | 280853.705 | 3038269.3941 | - | 20878.9493 | 2179868.0101 | 837522.4347 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
925 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA RAFAEL CASTILLO- LA MATANZA | VINCULACION POZO MN 110 Y MN 157 A BATERIA GONZALEZ CATAN RAFAEL CASTILLO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060537 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAP010 | - | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | DESDE SANTA CRUZ A LA ALTURA DE BUCHARDO HASTA LA ALTURA DE BEAZLEY. POR J. DE KAY, DESDE V. DE LA PLAZA HASTA G. JARAMILLO, POR G. JARAMILLO DESDE J. DE KAY HASTA BEAZLEY. POR BEAZLEY DESDE V. DE LA PLAZA HASTA SANTA ROSA, Y POR SANTA ROSA DESDE BEAZLEY HASTA BRAVARD. | 2010-12-20 | 2011-12-15 | 2034764.7133 | -376755.948 | 114232.3006 | 1772241.0659 | - | 8617.2328 | 1501150.2484 | 271070.8888 | -8597.3041 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
926 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PLAN DE CONTINGENCIAS-REFUERZO CABALLITO 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA3603 | - | CABA | CABALLITO | J. B. ALBERDI DESDE MIRÓ HASTA AV. PEDRO GOYENA | 2008-02-27 | 2010-08-20 | 1436161.1 | 613701.5789 | 203051.8545 | 2252914.5334 | 115141.3978 | 1540034.2155 | 373782.552 | 223956.3681 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
927 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ESTACION ELEVADORA CABALLITO 2010/11 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1062503 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CAE0071 | - | CABA | CABALLITO | CALLE PEDRO GOYENA N° 459 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2010-11-16 | 2011-11-20 | 5324000 | 668.2467 | 143191.1096 | 5467859.3563 | - | 1649871.0701 | 3755303.8732 | 62684.413 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
928 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PLAN VERANO REFUERZO BARRANCAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N765110 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA353 | - | CABA | BELGRANO | AV LUIS MARIA CAMPOS (CONT. AV. VIRREY VERTIZ) DESDE LA PAMPA HASTA JORGE NEWBERY; CALLE ZABALA, DESDE CIUDAD DE LA PAZ HASTA AV LUIS MARIA CAMPOS | 2009-10-27 | 2010-10-20 | 5360253.294 | 1757741.8078 | 519988.8122 | 7637983.914 | 1499315.961 | 5002899.6743 | 772092.0581 | 465950.1396 | -102273.919 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
929 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | DESARROLLO DE PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y MEJORAS DE PLANTA BERNAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060512 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAE005 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269 | 2010-09-22 | 2012-12-31 | 1646009 | 0 | 0 | 1646009 | - | 219123.0019 | 865418.8862 | 561466.8862 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
930 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS DE REHAB. EN ESTACION ELEVADORA PAITOVI 2010/11 - OBRA ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1062502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CAE0062 | - | CABA | SAN CRISTÓBAL | CALLE PAVÓN 1958 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2010-11-04 | 2011-10-20 | 7986000 | -1886578.4817 | 158669.2723 | 6258090.7906 | - | 24171.5529 | 6233919.2377 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
931 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA GIARDINO - VILLA UNION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAP002 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | POR CALLE L. DA VINCI ESQ. V. MARTINEZ HASTA CALLE PEDRO RAULET. POR LA CALLE RAULET ENTRE M. CORONADO Y ENCINA POR RAULET HASTA V. MARTINEZ.. DESDE ESQUINA EN CALLE RAULET Y V. MARTINEZ POR RAULET HASTA RUIZ DE LOS LLANOS Y ROCAMORA HASTA EMPALME EN ROCAMORA Y MARTINEZ. | 2010-08-19 | 2011-04-20 | 630410 | -31994.0819 | 30490.5601 | 628906.4782 | - | 407669.57 | 221236.9082 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
932 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACION POZOS LMO 143 Y LMO 197 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060544 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAP006 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | DESDE VILLANUEVA Y SCARLATTI, POR SCALATTI HASTA ARRECIFES. DESDE SUNCHALES Y ALBATEIRO HASTA ALBATEIRO Y MARIANO ACOSTA, Y EN ALBATEIRO Y RIBAS. | 2010-12-20 | 2011-06-21 | 1189937.1231 | -377423.9986 | 54439.6303 | 866952.7548 | - | 5039.3838 | 861913.371 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
933 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | ESTUDIOS PARA DECANTADOR 18 DEL SECTOR "A 1" EN PLANTA SAN MARTÍN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060551 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-07-27 | 2011-10-25 | 290400 | 0 | 0 | 290400 | - | 133100 | 157300 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
934 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACION POZOS MN 59 Y MN 106 A IMP BATERIA CATAN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060553 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAP009 | - | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | DESDE BEETHOVEN Y LA DOMA, POR BEETHOVEN HASTA MENDEZ DE ANDES, POR MENDEZ DE ANDES HASTA MARTÍN GARCIA MEROU, Y POR MARTÍN GARCIA MEROU HASTA JOSÉ BERNARDEZ POLLEDO. | 2010-12-20 | 2011-05-20 | 1283606.1997 | -281031.2362 | 56997.4251 | 1059572.3886 | - | 5436.0702 | 1054136.3184 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
935 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS DE RENOV. EN EST. ELEVADORA PAITOVI 2010/11 - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1062501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CAE0061 | - | CABA | SAN CRISTÓBAL | CALLE PAVÓN 1958 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2010-11-04 | 2011-09-21 | 5324000 | 5888094.9094 | 326485.225 | 11538580.1344 | - | 150794.8464 | 11387785.288 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
936 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ESTACION ELEVADORA CABALLITO 2010/11 OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1062504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CAE0072 | - | CABA | CABALLITO | CALLE PEDRO GOYENA N° 459 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2010-11-16 | 2011-11-18 | 7986000 | 4005987.1357 | 341916.9721 | 12333904.1078 | - | 174127.712 | 12159776.3958 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
937 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA-CA 362 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N846521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA362 | - | CABA | CABALLITO | ÁREA DELIMITADA POR AV. RIVADAVIA, AV. LA PLATA, AV. SAN JUAN, MORENO, AV. DIRECTORIO Y CENTENERA. | 2008-02-27 | 2010-06-18 | 5171906.751 | 1280923.4813 | 0 | 6452830.2323 | 3887381.7499 | 1698739.0618 | 858805.6796 | 3790.4944 | 2055.6206 | 2057.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
939 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PLAN DE CONTINGENCIAS-REFUERZO CABALLITO 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA3602 | - | CABA | CABALLITO | J. B. ALBERDI DESDE AV. CENTENERA HASTA MIRÓ | 2008-02-27 | 2010-08-13 | 1095838.92 | 296027.5408 | 224594.755 | 1616461.2158 | 80425.5177 | 1177372.8219 | 322116.4474 | 36546.4288 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
940 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACION POZO LMO 172 A IMPULSION GONZALEZ CATAN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060536 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAP004 | - | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | CALLE JOSE DE ALAGON ENTRE J. DE ECHAURRY Y DONIZETTI PASA A LA CALLE DONIZETTI ENTRE JOSÉ DE ALAGON Y ACASUSO PASA POR CALLE ACASUSO ENTRE DONIZETTI Y FEDERICO RUSSO. | 2010-12-20 | 2011-06-30 | 502217.5301 | -123833.7958 | 17475.7517 | 395859.486 | - | 2126.9017 | 393732.5843 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
941 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACION DE POZOS BATERIA DORREGO 2 Y 4 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N865116 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA303 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | GRAL MARTÍN GÜEMES DESDE POZO LMO-135 (E/MATIENZO Y CATTANEO) HASTA TOMÁS A. VALLE; CHASSAING E/ VASCO NÚÑEZ Y T.A. VALLE; T. A. VALLE DESDE GRAL. M. GÜEMES HASTA POZO LMO-103 (ESQ. SANTO TOME); VASCO NÚÑEZ E/ GRAL M. GÜEMES Y SANTO TOME | 2008-02-05 | 2009-11-30 | 585640 | 0 | 28679.8919 | 614319.8919 | 521536.7652 | 92783.1267 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
942 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PLAN VERANO 2009/2010 REFUERZO COLPAYO E/PLANES Y ANDES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960907 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CAP001 | - | CABA | CABALLITO | COLPAYO E/ PLANES Y MENDES DE ANDES | 2009-11-20 | 2010-01-25 | 460117.4072 | 0 | 185836.1439 | 645953.5511 | - | 645953.5511 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
943 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | TRAB. DE RELLENO Y SANEAM. DE AREAS ANEXAS A PTA. GRAL. BELGRANO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060511 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SXC002 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269, BERNAL. | 2010-09-13 | 2010-10-20 | 14156378.06 | 0 | 59952.2693 | 14216330.3293 | - | 14216330.3293 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
944 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | PLANTA GRAL. BELGRANO - FILTROS - MOD. SUPERPULSATOR - AUTON. Y SIST. DE CTROL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060554 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAE004 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269, BERNAL. | 2010-10-18 | 2011-07-20 | 5688382.7275 | 117999.5751 | 230975.5085 | 6037357.8111 | - | 797544.5533 | 5239813.2578 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
945 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRAS EN PTA. DOSIFICADORA DE PAC - PTA. GRAL. BELGRANO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1061301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAE0011 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269 | 2010-06-04 | 2010-07-20 | 122598.9545 | -60967.4714 | 1447.1881 | 63078.6712 | - | 63078.631 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
946 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRAS EN PTA. DOSIFICADORA DE PAC - PTA. GRAL. BELGRANO - OBRA ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1061302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAE0012 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269 | 2010-06-04 | 2010-10-25 | 2269859.9935 | 816378.1307 | 57363.3775 | 3143601.5017 | - | 3143601.5017 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
947 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CAÑERIA LIBERTADOR GUAYRA HASTA ZUFRIATEGUI RIBEREÑO TRAMO I (CONTRATO) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1062301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA3131 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | SE EMPLAZARÁ ENTRE LA INTERSECCIÓN DEL LAS AV. DEL LIBERTADOR Y LA CALLE GUAYRA, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AV. DEL LIBERTADOR Y ZUFRIATEGUI EN EL PARTIDO DE VICENTE LÓPEZ. | CONTRATO RESCINDIDO | RESCINDIDA | 14413513.95 | 0 | 720675.6975 | Esta obra no se va a realizar | - | 61041.233 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | - | ESTA OBRA NO SE VA A REALIZAR
948 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION CAÑERIA AVDA LIBERTADOR DESDE GUAYRA HASTA ZUFRIETEGUI RIBEREÑO TRAMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N962301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA313 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | ÁREA DE LA CONCESIÓN | 2009-06-08 | 2011-02-28 | 2234323.4551 | 0 | 0 | 2234323.4551 | - | 2234323.4551 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
949 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | REFUERZO DN 400 A BARRIO MUNICIPAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA025 | - | LA MATANZA | BARRIO MUNICIPAL | MADRID E/ ROQUE PÉREZ Y AV. CROVARA; CALLE N° 700 E/ AV. CROVARA Y AV. CENTRAL | 2010-08-19 | 2012-11-27 | 2734600 | 603973.6906 | 304926.3888 | 3643500.0794 | - | 878641.4879 | 1415602.8128 | 773784.2799 | 534655.1738 | 40816.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
950 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | REFUERZO VILLA DOMINICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP006 | - | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | EN AV. MITRE Y ESTADO DE ISRAEL; POR E. DE ISRAEL Y LUEGO NICARAGUA HASTA LA ROTONDA DE NICARAGUA Y COLECTORA SUR DEL ACCESO SUDESTE. DE ALLÍ, HACIA LOS BARRIOS POR EL CANTERO LATERAL DE LA COLECTORA Y LUEGO POR CALLE MEJORADA LINDERA AL INGRESO AL ACCESO, HASTA LOS BARRIOS. DE LA ROTONDA, HACIA EL NORTE, CRUZA POR DEBAJO DEL PUENTE Y BORDEA LA SUBIDA AL MISMO POR CALLE MEJORADA LINDERA AL GUARDARRAIL HASTA EL INGRESO AL MERCADO. LUEGO POR LA CALLE INTERNA HASTA LOS GALPONES. | 2010-12-17 | 2011-12-12 | 5866429.9804 | 13438.3568 | 69323.0901 | 5949191.4273 | - | 24844.3371 | 6409438.8974 | 485091.8072 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
951 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REN. / INST. ELEMENTOS DE AGUA - NO PROGRAMADOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2010-02-18 | 2011-02-14 | 4125094.853 | 0 | 0 | 4125094.853 | - | 3985322.8525 | 139548.9249 | 223.0756 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
952 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REN. / INST. REDES DE AGUA - NO PROGRAMADAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068151 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2010-06-07 | 2011-01-04 | 1090755.3712 | 0 | 0 | 1090755.3712 | - | 1084385.7255 | 6369.6457 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
953 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REHABILITACION DE CAÐERIA DE AGUA POTABLE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2010-01-01 | 2010-12-31 | SIN CONTRATO | Sin contrato | 0 | 115200.3248 | - | 115200.3248 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
954 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST. / REN. REDES DE AGUA - NO PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N968151 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2009-06-01 | 2009-12-31 | 1514836.3527 | 0 | 0 | 1514836.3527 | 1487600.6442 | 27235.7085 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
955 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST. / REN. ELEMENTOS DE AGUA - NO PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N968252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2575991.9295 | 0 | 0 | 2575991.9295 | 2421643.664 | 154348.2655 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
956 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EE DEVOTO - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | NAVARRO 4150 - C.A.B.A. | 2010-04-21 | 2012-09-06 | 478225.9 | 0 | 370303.7 | 848529.5973 | - | 427147.0973 | 377459.5 | 43923 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
957 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTAB. WILDE SALA IV - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069503 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | LAS FLORES 701 - WILDE | 2010-04-28 | 2011-03-16 | 796927.49 | 0 | 309422.42 | 1106349.9117 | - | 972724.2635 | 133625.6482 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
958 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PTA. SAN MARTIN AGUA CRUDA ELEVADORA PRINCIPAL REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N969103 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-03-15 | 2010-12-31 | 21344.4847 | 0 | 0 | 21344.4847 | 16293.4849 | 5050.9998 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
959 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PTA S. MARTÍN AGUA CRUDA NUEVA - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBUES 209 - C.A.B.A. | 2010-04-15 | 2011-05-18 | 1671942.98 | 0 | 505772.74 | 2177715.7226 | - | 1877216.6149 | 300499.1077 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
960 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PTA S. MARTÍN IMPELENTES - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069103 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBUES 209 - C.A.B.A. | 2010-03-23 | 2011-07-21 | 451041.7417 | 0 | 0 | 451041.7417 | - | 343233.3553 | 107808.3864 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
961 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EE CABALLITO - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. JOSE MARIA MORENO 520 - C.A.B.A. | 2010-11-10 | 2011-05-27 | 473782.76 | 0 | 436239.99 | 910022.7532 | - | 570242.6532 | 339780.1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
962 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EE CONSTITUCIÓN - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069303 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. PAVON 1859 - C.A.B.A. | 2010-11-10 | 2011-11-23 | 386868.65 | 0 | 392582.75 | 779451.3991 | - | 500739.8055 | 278711.5936 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
963 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | EE LANUS - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069307 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | SALTA 302 - LANÚS ESTE | 2010-05-21 | 2011-07-08 | 445941.38 | 0 | 177349.74 | 623291.1223 | - | 474186.2466 | 149104.8757 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
964 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | POZO DE AGUA - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | GRAN BUENOS AIRES | GRAN BUENOS AIRES | GRAN BUENOS AIRES | 2010-07-19 | 2011-02-18 | 875295.85 | 0 | 1077787.99 | 1953083.8448 | - | 1631688.025 | 321395.8198 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
965 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PTA S. MARTÍN AGUA CRUDA SALA VIEJA - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBUES 209 - C.A.B.A. | 2010-08-30 | 2010-12-31 | 136241.2 | 0 | 435757.35 | 571998.55 | - | 571998.5084 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
966 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PLANTA SAN MARTÍN SALA LOCKWOOD REHAB. ELETROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBUES 209 - C.A.B.A. | 2010-08-02 | 2010-12-31 | 0 | 0 | 14907.2 | 14907.2 | - | 14907.2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
967 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EE CENTRO - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069304 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AYACUCHO 750 | 2010-11-10 | 2010-12-31 | 25889.16 | 0 | 1400.76 | 27289.9165 | - | 27289.9165 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
968 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | EE MATANZA - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069305 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LOMAS DEL MIRADOR | AV. SAN MARTÍN Y NAZCA | 2010-03-26 | 2010-12-31 | 573537.09 | 0 | 308442.73 | 881979.8174 | - | 881979.8174 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
969 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EE FLORESTA - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069308 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-07-22 | 2010-12-31 | 161159.9 | 0 | 278585.92 | 439745.823 | - | 439745.823 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
970 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EE SAAVEDRA - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069309 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | MARIANO ACHA 3465 CABA | 2010-11-19 | 2010-12-31 | 135795.15 | 0 | 290361.73 | 426156.8817 | - | 426156.8817 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
971 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | EE LA MATANZA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N869215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LOMAS DEL MIRADOR | AV. SAN MARTÍN Y NAZCA | 2010-02-08 | 2010-12-31 | 414936.93 | 0 | 117788.86 | 532725.7925 | 523119.6025 | 9606.19 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
972 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PLANTA SAN MARTIN IMPELENTES REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N969102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBUES 209 - C.A.B.A. | 2010-04-06 | 2010-12-31 | 197238.4821 | 0 | 0 | 197238.4821 | 160948.7671 | 36542 | 252.285 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
973 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EE CONSTITUCION REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N969206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2009-12-30 | 2010-12-31 | 24780.8 | 0 | 7087.76 | 31868.5565 | 30467.8 | 1400.7565 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
974 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EE CABALLITO REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N969208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2009-08-31 | 2010-12-31 | 50130.3 | 0 | 5997.49 | 56127.786 | 52583.3451 | 3544.4409 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
975 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | EE LA MATANZA REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N969215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LOMAS DEL MIRADOR | AV. SAN MARTÍN Y NAZCA | 2009-12-30 | 2010-12-31 | 214653.15 | 0 | 45910.78 | 260563.9289 | 240155.9963 | 20407.9326 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
976 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | ACTUADORES PARA VALVULAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N969225 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. JOSE MARIA MORENO 520 - AV. PAVON 1859 - MARIANO ACHA 3465 - AYACUCHO 750 - NAVARRA 4150 | 2011-03-17 | 2010-12-31 | 380514.3991 | 0 | 0 | 380514.3991 | - | 380514.3991 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
977 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. REDES DE AGUA POR EMERG. - DIST. LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 1-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 97176.4915 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
978 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. REDES DE AGUA POR EMERG. - DIST. LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 2-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 102537.7716 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
979 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. REDES DE AGUA POR EMERG. - DIST. LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 3-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 274212.8015 | 345.334 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
980 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. REDES DE AGUA PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011110 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 4-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 1022441.5542 | 4941.3133 | 288.6576 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
981 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. REDES DE AGUA PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011120 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 5-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 895893.8131 | 589.8387 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
982 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. VÁLVULAS POR EMERG. - DIST. LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 28-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 40498.3249 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
983 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. VÁLVULAS POR EMERG. - DIST. LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 29-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 26010.5956 | 40.3172 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
984 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. VÁLVULAS POR EMERG. - DIST. LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 30-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 10864.8078 | 71.8498 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
985 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. VÁLVULAS PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 31-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 319669.2829 | 2583.7009 | 575.1856 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
986 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. VÁLVULAS PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011220 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 32-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 282371.9767 | 113.619 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
987 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. HIDRANTES POR EMERG. - DIST. LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011221 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 33-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 7610.3071 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
988 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. HIDRANTES POR EMERG. - DIST. LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011222 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 34-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 8014.0962 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
989 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. HIDRANTES POR EMERG. - DIST. LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011224 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 35-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 | NOTA 6 | 0 | NOTA 6 | - | 557.4591 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
990 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. CONEX. DE AGUA - DIST. LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 321309.9098 | 236.4098 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
991 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. CONEX. DE AGUA - DIST. LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 239790.2375 | 2324.0107 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
992 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. CONEX. DE AGUA - DIST. LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA OESTE | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 186034.6081 | 819.3878 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
993 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. CONEX. DE AGUA - OP REGIONALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011510 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 137905.4908 | 1183.7551 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
994 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE AGUA POR EMERG. - DIST. LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011511 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 1062434.5468 | 5532.7734 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
995 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE AGUA POR EMERG. - DIST. LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011512 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 857637.6666 | 5974.3871 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
996 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE AGUA POR EMERG. - DIST. LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011514 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA OESTE | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 211410.4619 | 813.7129 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
997 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE AGUA PROGRAMADAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011520 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 444286.227 | 588.6771 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
998 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | CONTRUCCION DE UNA PLATEA DE HORMIGON ARMADO FRENTE A LA ENTRADA DE LA BATERIA DE FILTROS - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-08-24 | 2010-11-19 | 56734.2259 | 0.0121 | 0 | 56734.238 | - | 64390.8276 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 113.5% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
999 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | SEGURIDAD E HIGIENE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055113 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2010-04-29 | 2010-12-30 | 355110.8 | 0 | 0 | 355110.8 | - | 355110.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1000 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055703 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | BARRACAS | ESTABL. BOCA BARRACAS - VIEYTES 889 - CABA | 2010-10-18 | 2010-12-30 | 1934.79 | 0 | -0.363 | 1934.427 | - | 1934.427 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1001 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTRUMENTACION - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1056001 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | PLANTA STA CATALINA - QUIROGA Y CARRILLO - LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-20 | 2010-10-31 | 85926.94 | 0 | 499.2339 | 86426.1739 | - | 85577.7945 | 848.3794 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1002 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ADQUISICION Y SUSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N855401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | SAN NICOLÁS S/Nº ESQ. RAQUEL ESPAÑOL - WILDE | 2008-07-02 | 2009-08-31 | 132747.89 | 241722.789 | 0 | 374470.679 | 199627.9538 | 174842.7252 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1003 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ADQUISICIÓN EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N956001 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | PLANTA STA CATALINA - QUIROGA Y CARRILLO - LOMAS DE ZAMORA | 2010-07-07 | 2011-01-30 | 36300 | 0 | -8078.9764 | 28221.0236 | 25582.2072 | 2638.8164 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1004 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOVACIÓN DE RED DE AGUA AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1020852 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | WILDE-DOCK SUD-DOMINICO -SARANDI | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 149740.888 | 2551.2003 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1005 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACIÓN RED DE AGUA REGIONAL LN NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1020863 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS-REMEDIOS DE ESCALADA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 4192.0087 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1006 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACIÓN DE VÁLVULAS LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1020953 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - MONTE CHINGOLO-R DE ESCALADA - V ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 39265.7584 | 4535.6366 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1007 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | HIDRANTES LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1020957 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | MONTE CHINGOLO - LANÚS - V ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 5861.1795 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1008 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | INSTALACIÓN CONEXIÓN AGUA NP AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021052 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 325531.0795 | 215.0775 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1009 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | INSTALACIÓN CONEXIÓN AGUA NP LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021053 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - MONTE CHINGOLO - REMEDIOS DE ESCALADA - VALENTIN ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 324412.737 | 8735.9822 | 6306.52 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1010 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOVACIÓN CONEXIÓN AGUA NP AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021057 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 2680711.8998 | 4573.074 | 1752.0679 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1011 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACIÓN CONEXIÓN AGUA NP LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021058 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - MONTE CHINGOLO - REMEDIOS DE ESCALADA - VALENTIN ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 1781491.2038 | 46209.5491 | 23288.87 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1012 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | INSTALACIÓN DE RED DE AGUA AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 825748.6248 | 7925.2943 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1013 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACIÓN DE RED DE AGUA LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1020853 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - MONTE CHINGOLO - REM. DE ESCALADA - VALENTIN ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 39537.7059 | 139.9728 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1014 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | REHAB. CAÐERIA LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1020866 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 254866.3656 | 3723.5451 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1015 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOVACIÓN DE VÁLVULAS AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1020952 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 110405.4336 | 3348.5177 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1016 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | HIDRANTES AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1020956 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA. | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 22505.7701 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1017 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV. VÁLVULAS DE AGUA REG. LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1020963 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | MONTE CHINGOLO | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 24170.9116 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1018 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV RED AGUA NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025851 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 102254.6921 | 166.8469 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1019 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV RED AGUA NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025854 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 128246.4601 | 1076.2345 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1020 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. RED DE AGUA REGIONAL NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025861 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 170102.9616 | 16868.7552 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1021 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV VALVULAS DE AGUA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025951 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 29817.4492 | 0.7986 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1022 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV HIDRANTES DE AGUA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025952 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 5142.0281 | 33.9405 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1023 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV VALVULAS DE AGUA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025954 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 117800.0703 | 465.2208 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1024 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV HIDRANTES DE AGUA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025955 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 17352.9246 | 5.7112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1025 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. VALVULAS DE AGUA REG. A. BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025961 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 108431.2581 | 3455.5664 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1026 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. VALVULAS DE AGUA REG. LOMAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025962 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 272362.2759 | 5941.3904 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1027 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. HIDRANTES DE AGUA REG. A. BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025964 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 905.8665 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1028 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST CONEX AGUA DENS AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026051 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 753634.5366 | 1296.1641 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1029 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CONEX AGUA DENS LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026054 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 504386.201 | 58.5519 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1030 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV CONEX AGUA NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026055 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 1258696.4137 | 2405.8188 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1031 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV CONEX AGUA NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026058 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 1832328.2164 | 4834.9906 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1032 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | NORMALIZ CONEX AGUA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026059 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 648381.2951 | 890.8141 | 186.1706 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1033 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | NORMALIZ CONEX AGUA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026062 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 842262.8984 | 2861.9283 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1034 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTALACION DE EMPALMES AGUA REG. AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026251 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 69397.1905 | 1714.3159 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1035 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION DE EMPALMES AGUA REG. LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 186520.5804 | 1430.1716 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1036 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA A+T D.R. OESTE- LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048408 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | 24 DE FEBRERO M 5 / 24 DE FEBRERO M 6 / CONVENIO MUN. LA MATANZA S/ PROVISION DE MATERIALES / COSTA AZUL M 2 / COSTA ESPERANZA M 2 / CRUZ DEL SUR M 1 / CRUZ DEL SUR M 2 / EL SAPITO M 3 / INTERCONEXIÓN BATERÍA EL FORTIN- VILLA SCASSO A IMPUSIÓN BATERIA CATAN / LA JUSTINA M 2 / LAS NIEVES M 4 / LOS ALAMOS M 3 / LOS CEIBOS M 5 / LOS CEIBOS M6 - LOS CEIBOS SUR M3 / LOS CEIBOS SUR M4 / PUENTE ESCURRA M 3 / QUERANDI / VENECIA M 1 / VENECIA M 2/ VENECIA M 3 | 2010-01-07 | 2013-02-13 | 16500377.939 | 1693682.99 | 1205263.5569 | 19399324.4859 | - | 11294562.4508 | 6979848.057 | 1003081.9939 | 5564.9352 | 9264.849 | 107002.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1037 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | PLAN AYSA A+T D.R. SUR- LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048415 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | ANTARTIDA ARGENTINA M 1 / ANTARTIDA ARGENTINA M 2 / BARRIO MIRO M1 / BRIGADIER ROSAS M 1 / BRIGADIER ROSAS M 2 / BRIGADIER ROSAS M 3 / CUADRAS FALTANTES SANTA CATALINA / FINALIZACION OBRA VILLA ALBERTINA M13 / INSTALACION CANILLAS COMUNITARIAS SANTA CATALINA / RENOVACIÓN BUDGE M 6 / RENOVACIÓN BUDGE M 7 / RENOVACIÓN BUDGE M 8 / RENOVACIÓN BUDGE M 9 / RENOVACIÓN BUDGE M 10 / RENOVACIÓN BUDGE M 11 / RENOVACIÓN BUDGE M 13 / SANTA CATALINA 1 Y 2 M 1 / SANTA CATALINA 1 Y 2 M 4 / TRIANGULO DE BUDGE / VILLA INDEPENDENCIA M 3 | 2010-02-09 | 2013-04-23 | 16130469.31 | 6111985.41 | 337889 | 22580343.72 | - | 11384643.1519 | 7364135.7978 | 3208060.7795 | 565413.6719 | 56820.1843 | 1270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1038 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA A+T D.R. SUR- ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048414 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | CIERRE DE MALLA MARMOL ZONA 2 M1 / CIERRE DE MALLA MARMOL ZONA 2 M2 / CORIMAYO I M 1 / CORIMAYO II M 1 / LA ESTER II M 1 / LAS ROSAS M1 / PRIMERA JUNTA M 1 / VINCULACIONES NUEVAS PERFORACIONES A BARTERIA BURZACO | 2010-02-11 | 2013-12-30 | 7110518.86 | 1800087.8 | 691721 | 9602327.66 | - | 2761320.2671 | 3562201.4452 | 2221602.4905 | 979035.5569 | 76897.05 | 1270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1039 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | INTERV. ESPECIALES Y PUESTA EN SERV. DE MÓDULO A+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048405 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA10701 / SA107/ SA10801 | - | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | EMICO (VAS001/002) / INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERIA INTA /INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 1 / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 2 /INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 3 / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 4 / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 5 / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 6 / INTERV. ESPECIALES (A+T) ETAPA 1- SAS 018 / INTERV. ESPECIALES (A+T) ETAPA 1- SAS 019 | 2010-03-30 | 2012-12-01 | 15970941.01 | 4858069.64 | 260660.3273 | 21089670.9773 | - | 8027595.0191 | 11588777.605 | 1363176.8824 | 110121.4708 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUYE: SA10701 (RED PRIMARIA INTERCONEXIÓN POZOS BURZACO); SA107 (VINCULACION NUEVAS PERFORACIONES A BATERIA BURZACO); SA10801 (CRUCE ARROYO EL REY Y RUTA PROVINCIAL Nº4) -LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LOS MÓDULOS
1040 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA A+T D.R. SUR ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048413 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | BAFICO ETAPA 3 MODULO 6 / FALTANTE BAFICO 3 M 3 - BARRIO NUEVA ANITA / SAN IGNACIO M 1 / SAN IGNACIO M 2 / SAN IGNACIO M 1 | 2010-02-25 | 2012-01-19 | 1832729.86 | 104738.81 | 2096612.0801 | 4034080.7501 | - | 1807832.6699 | 1921971.1967 | 145724.8927 | 86229.059 | 47562 | 24760.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1041 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LANÚS | PLAN AYSA A+T D.R. SUR- LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048419 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | CIERRE DE MALLA LANÚS - MONTE CHINGOLO / CIERRE DE MALLA REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO | 2010-04-15 | 2013-11-01 | 701513.05 | 1054434.6 | 1984677.0721 | 3740624.7221 | - | 765218.829 | 1150514.1344 | 1013819.0702 | 438016.439 | 109967.9339 | 263088.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1042 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN AYSA A+T D.R. OESTE- MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048411 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | MORÓN | SAN JUAN M2 | 2010-11-29 | 2012-02-22 | 425498.29 | 353567.41 | 618132.2798 | 1397197.9798 | - | 49664.6436 | 1146729.5793 | 210179.6869 | -9375.93 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1043 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLAN AYSA A+T D.R. SUR- EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048416 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | SOL DE ORO - M 5 / SOL DE ORO - M 6 | 2010-09-15 | 2012-08-27 | 446018.99 | 777218.8137 | 9723.8713 | 1232961.675 | - | 292934.2352 | 836698.0812 | 103329.3586 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1045 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T D.R. OESTE- LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | COLECTOR 22 DE ENERO M1-2-3-4 / 22 DE ENERO M5 / 22 DE ENERO M6 | 2011-01-05 | 2012-02-10 | 3425422.41 | 5196339.85 | 2632304.7649 | 11254067.0249 | - | 772937.7686 | 6861031.6492 | 3591531.7214 | 28565.8857 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1046 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | PLAN AYSA C+T D.R. SUR- AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | NAMUNCURA / VILLA GONET RESTO / OBRERO SUR M1 | 2010-08-13 | 2013-01-01 | 1377826.94 | -111281.72 | 358997.5436 | 1625542.7636 | - | 1039327.7128 | 575455.84 | 71764.758 | 82523.9688 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1047 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | POZO DE BOMBEO CLOACAL - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | GRAN BUENOS AIRES | GRAN BUENOS AIRES | GRAN BUENOS AIRES | 2010-04-05 | 2011-01-13 | 1087873.64 | 0 | 3693190.97 | 4781064.61 | - | 4740114.0281 | 53741.908 | - | -12791.3335 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 99.73% | -
1048 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA SUDOESTE- LA MATANZA | ESTAB. SUDOESTE - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069505 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ANA MARÍA JANER Y PALPA | 2010-04-21 | 2011-09-23 | 272385.25 | 0 | 262802.63 | 535187.8763 | - | 342256.5223 | 192931.354 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1050 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REDETERMINACION RP Nº 1001 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 7713247.94 | - | - | - | 7713248 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1051 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | REDES DE AGUA POTABLE - LONGCHAMPS MÓDULO 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | - | - | - | 1209000 | - | - | 1934000 | - | 386800 | 577101 | 416680.92 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 79.73% | 80% | -
1052 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | REDES DE AGUA POTABLE - LONGCHAMPS MÓDULO 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | - | - | - | 1745000 | - | - | 1745000 | - | 349000 | - | 1201204 | - | 194796 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1053 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS - CALZADA MARMOL I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | 1812835.53 | - | - | 1812835.53 | - | 1197792.34 | 539865 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 95.85% | 95.85% | -
1054 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGUES CLOACALES - SECTOR CALZADA MARMOL III | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | 1712835.5 | - | - | 1712835.5 | - | 342567.1 | 1370267 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1055 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGUES CLOACALES SECTOR BURZACO IV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | 1712835.5 | - | - | 1712835.5 | - | 601913.72 | 1110922 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1056 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE AGUA POTABLE BARRIO EL CAMPANARIO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | 7662299.02 | - | - | 7662299.02 | - | 1532459.8 | 3281533 | 2567505.03 | - | 280801 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1057 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED COLECTORA CLOACAL EN LOS BARRIOS LA YAYA- LOS PINOS- SECTOR 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | B° LOS PINOS Y LA YAYA | - | - | 2764975.55 | - | - | 2764975.55 | - | 414746.33 | 2350229 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1058 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED COLECTORA CLOACAL EN EL BARRIO LA YAYA- SECTOR 5 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | B° LA YAYA | - | - | 1955869.97 | - | - | 1955869.97 | - | 1955869.97 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1059 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED COLECTORA CLOACAL EN EL BARRIO LA YAYA- SECTOR 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | B° LA YAYA | - | - | 2796235.95 | - | - | 2796235.95 | - | 419435.39 | 2376801 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1060 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED COLECTORA CLOACAL EN EL BARRIO LA YAYA- SECTOR 6 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | B° LA YAYA | - | - | 1996991.34 | - | - | 1996991.34 | - | 1930025.02 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 96.65% | 96.65% | -
1061 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED CLOACAL ZONA SUR SECTOR 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 1200558.54 | - | - | 1200558.54 | - | 1200558.54 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1062 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED CLOACAL ZONA NORTE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 1209000 | - | - | 1209000 | - | 1209000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1063 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PROVISION DE AGUA POTABLE POR RED - Bº AMERICA UNIDA MOD 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 204646.47 | - | - | 204646.47 | - | 201925.29 | 2721 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1064 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES CLAYPOLE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | CLAYPOLE | - | - | - | 3156386.96 | - | - | 3156386.96 | - | 631277.39 | 975199 | 1002686.36 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1065 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EXPANSION DE RED DE AGUA POTABLE - Bº PARQUE AMERICANO MOD 4 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 374403.63 | - | - | 374403.63 | - | 147916.69 | 154574 | 19864.37 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 86.1% | 86.1% | LA OBRA CERRO EN $322355 POR ECONOMIA DE OBRA
1066 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EXPANSION DE RED DE AGUA POTABLE - Bº PARQUE AMERICANO MOD 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 351365.66 | - | - | 351365.66 | - | 104515.14 | 215164 | 5658 | 5657.65 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 94.2% | 94.2% | -
1067 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES - REDES FINAS MODULO 6 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 2588214.92 | - | - | 2588214.92 | - | 858456.58 | 1276277 | 453481 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1068 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES - REDES FINAS MODULO 5 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 2188608.41 | - | - | 2188608.41 | - | 775762.05 | 1412846 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1069 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES - REDES FINAS MODULO 4 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 2197530.91 | - | - | 2197530.91 | - | 867209 | 1330322 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1070 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES - REDES FINAS MODULO 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 2151867.47 | - | - | 2151867.47 | - | 729912.94 | 1421955 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1071 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES - REDES FINAS MODULO 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 2188967.83 | - | - | 2188967.83 | - | 754585.8 | 1305083 | 129299.02 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1072 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCION DE DESAGÜES CLOACALES - REDES FINAS MODULO 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 2518790.68 | - | - | 2518790.68 | - | 924214.32 | 1263782 | 202186 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 94.89% | 94.89% | LA OBRA CERRO EN EL 95%
1073 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCION DE DC REDES FINAS - MARIANO ACOSTA - SECTOR SUR - MOD I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MARIANO ACOSTA | - | - | - | 2333607.99 | - | - | 2333607.99 | - | 1054035.76 | 1279572 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1074 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCION DE DC REDES FINAS - MARIANO ACOSTA - SECTOR NORTE - MOD I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MARIANO ACOSTA | - | - | - | 2223362.39 | - | - | 2223362.39 | - | 732100.19 | 1491259 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1075 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ADQ DE MAT DE LINEA PARA EL Bº AMERICA UNIDA MOD 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 120438.84 | - | - | 120438.84 | - | 88619.32 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 73.58% | 73.58% | -
1076 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ADQ DE MAT DE LINEA EXPANSION DE AP - Bº PQE AMERICANO MOD 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 173250.32 | - | - | 173250.32 | - | 167341.53 | 5909 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1077 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ADQ DE MAT DE LINEA EXPANSION DE AP - Bº PQE AMERICANO MOD 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 207701.69 | - | - | 207701.69 | - | 171654.28 | 16663 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | CERRO EN MENOS POR ADDENDA NEGATIVA, EL MONTO FINAL ES DE $188.317
1078 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ADQ DE MAT DE LINEA EXPANSION DE AP - Bº PQE AMERICANO MOD 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 218579.49 | - | - | 218579.49 | - | 180631.64 | 7117 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | CERRO EN MENOS POR ADDENDA NEGATIVA, EL MONTO FINAL ES $187777
1079 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | DIRECCIÓN APLICACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES -SISTEMA DE INFORMACIÓN DE IMÁGENES SATELITALES Y CARTOGRAFÍA DIGITAL | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. COORDINACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | - | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | 99 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CMR | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1976000 | 1898000 | 842400 | 1411800 | - | 2840000 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
1080 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL EN POLO DOCK SUD | - | PAVIMENTACIÓN CALLE SARGENTO PONCE - PTO DOCK SUD | 2 | 11. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 8. EXPLOTACIÓN PORTUARIA BONAERENSE | 7 | 7578 | - | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | AVELLANEDA | - | - | 2010-03-15 | 2010-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6784418 | 952107 | 761972 | 328044.16 | - | 0 | 301648.51 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1081 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SANEAMIENTO | - | EDIFICIO DEL PUERTO DOCK SUD | 2 | 11. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 8. EXPLOTACIÓN PORTUARIA BONAERENSE | 7 | 7361 | - | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | AVELLANEDA | - | - | 2010-04-09 | 2011-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4956228 | 1326737 | 161382.09 | 1198379.8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1082 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA Nº 28 Bº LAS CAMPANILLAS -MERLO. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7187 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 410 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° LAS CAMPANILLAS | - | 2011-02-09 | 2011-09-07 | 1243139 | 0 | 24862.78 | 1268001.78 | - | 24862.78 | 884102.78 | 234162 | - | 123913.54 | 960.45 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1083 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | UNIDADES SANITARIAS ALMIRANTE BROWN | UNIDAD SANITARIA MINISTRO RIVADAVIA-ALTE.BROWN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7943 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 200 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | 2011-02-01 | 2011-08-30 | 1286563.37 | 457740.97 | 32664.2968 | 1776968.6368 | - | 25731.26 | 1252930.81 | 384523.91 | 113782.73 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1084 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA BARRIO STA. CATALINA -LOMAS DE ZAMORA. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7185 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | B° SANTA CATALINA | - | 2011-01-17 | 2011-08-15 | 1558171.04 | 667566.72 | 44808.5108 | 2270546.2708 | - | 186980.53 | 1211541.85 | 736894.19 | 135129.78 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1085 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN MATERNAL MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 4 | 7928 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 410 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | MERLO | - | 2011-01-12 | 2011-09-09 | 1720184.73 | 710462.05 | 5382743.9582 | 7813390.7382 | - | 48824.84 | 1736354.53 | 728261.27 | - | 1265742.83 | 4050377.06 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1086 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN MATERNAL CAÑUELAS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 4 | 7931 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 95 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | - | - | 2011-02-02 | 2011-09-30 | 1921037.7 | 633901.29 | 51098.7798 | 2606037.7698 | - | 38420.76 | 1380037.35 | 1061931.57 | 8724.73 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1087 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-313/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CASA DEL NIÑO-ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 4 | 7927 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 185 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | VILLA MAGDALENA | - | 2011-06-01 | 2012-01-27 | 2351055.8676 | 550116.4258 | $ 0 | 2901172.2934 | - | 38480.58 | 727212.03 | 1746933.51 | 363303.71 | 20922.56 | 4834.71 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1088 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-310/2010 | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | OBRA ALMIRANTE BROWN | CASA DEL NIÑO ALMIRANTE BROWN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 4 | 7926 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | 2011-03-16 | 2011-11-11 | 2307361.322 | 651036.022 | $ 0 | 2958397.344 | - | 41012.22 | 1354636.13 | 1316642.27 | 155641.5 | 90464 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1089 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-7789/2009 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO HIDRÁULICO DE LA CUENCA DEL ARROYO FINOCHIETO - PARTIDO DE LA MATANZA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 27. ACUMAR - DESARROLLO DE INV. SUSTENTABLE EN INFRAESTRUCTURA | - | 7642 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2010-04-15 | 2012-04-04 | 213034294.84 | 4358423.57 | 0 | 217392718.41 | - | 25191615.11 | 103925054.6 | 43577403.23 | 32714197.18 | - | 14821935.79 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1090 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-6718/2009 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGÜES CLOACALES Bº PARQUE SAN MARTÍN - S. SUROESTE - MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7861 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° PARQUE SAN MARTIN | - | 2010-04-07 | 2012-06-25 | 64909790.86 | 14845082.1 | 0 | 79754872.96 | - | 7268829.4 | 11967257.87 | 7765176.43 | 18692816.03 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1091 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-279/2010 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGÜES CLOACALES Bº PARQUE SAN MARTÍN - S. SUROESTE - MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7861 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° PARQUE SAN MARTIN | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | - | 2129271.43 | 3604169.42 | 7169195.86 | 6876687.71 | 226333.73 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1092 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-6718/2009 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGÜES CLOACALES Bº PARQUE SAN MARTÍN - S. NOROESTE MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7860 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° PARQUE SAN MARTIN | - | 2010-04-07 | 2012-07-25 | 71715106.97 | 22128915.25 | 0 | 93844022.22 | - | 10589384.69 | 23531578.7 | 10128180.02 | 10993209.8 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1093 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-278/2010 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGÜES CLOACALES Bº PARQUE SAN MARTÍN - S. NOROESTE MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7860 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° PARQUE SAN MARTIN | - | - | 2012-07-25 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | - | 3065462.72 | 6255229.52 | 7500500.21 | 65295.46 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1094 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-6718/2009 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | DESAGÜES CLOACALES MARIANO ACOSTA Y FERRARI - S. OESTE - MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7864 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | MARIANO ACOSTA - FERRARI | - | 2010-04-07 | 2012-06-25 | 57368671.6 | 4335812.72 | 0 | 61704484.32 | - | 7757937.15 | 22555267.63 | 6329849.52 | 6981349.66 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 97.34% | 98.26% | -
1095 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-281/2010 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | DESAGÜES CLOACALES MARIANO ACOSTA Y FERRARI - S. OESTE - MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7864 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | MARIANO ACOSTA - FERRARI | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | - | 2242830.25 | 6182703.62 | 6871532.69 | 1143359.12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
1096 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-280/2010 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | DESAGÜES CLOACALES MARIANO ACOSTA Y FERRARI - S. ESTE - MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7862 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | MARIANO ACOSTA - FERRARI | - | 2010-04-07 | 2012-05-26 | 53428456.32 | 14216476.15 | 0 | 67644932.47 | - | 11823409.11 | 20760086.09 | 4422826.68 | 3202768.41 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1097 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-280/2010 | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | DESAGÜES CLOACALES MARIANO ACOSTA Y FERRARI - S. ESTE - MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 3. PROG. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN SUSTENTABLE EN INF. DE LA PCIA. BS. AS. | 1 | 7862 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | MARIANO ACOSTA - FERRARI | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | - | 3340202.14 | 5708504.03 | 4916072.79 | 75688.42 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1281 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | TERRENO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES FIORITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE LA RIBERA SUD (PARCELA 1 – FRACCIÓN 1), CONTIGUO AL RIACHUELO Y EN LAS CERCANÍAS DEL PUENTE DE LA NORIA. | SE TOMÓ POSESIÓN DEL PREDIO EL 09/05/12 | NO APLICA POR SER JUICIO DE EXPROPIACIÓN | 25029095 | 0 | 128469477.1056 | 128469477.1056 | 0 | 0 | 25029448 | 95073.33 | 3973173.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99371782.2306 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1099 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2416-13040/2009 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MERLO 100 VIVIENDAS -ANSES | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 18. PRÉSTAMO ANSES | - | 8200 | - | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 41 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | 2010-09-16 | 2011-07-16 | 19151372.37 | $ 0 | $ 0 | 19151372.37 | - | 3421877.88 | 8408294.81 | 3247437.44 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 78.73% | 83.65% | CAMBIO NÚMERO DE PROYECTO. AHORA ES 274
1100 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2416-12673/200902 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | AVELLANEDA 45 VIVIENDAS -ANSES | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 18. PRÉSTAMO ANSES | - | 8178 | - | 2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 25 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | AVELLANEDA | - | - | 2010-06-28 | 2011-04-01 | 5153577.13 | $ 0 | $ 0 | 5153577.13 | - | 1434861 | 2450225.54 | 1172127.48 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 98.68% | 97.8% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
1288 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES AVELLANEDA | IMPULSION SARMIENTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160319 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC485 | - | AVELLANEDA | GERLI | EL DESARROLLO DE LA CONDUCCIÓN SERÁ DESDE LA ESTACIÓN, POR CANGALLO HASTA SARMIENTO, SARMIENTO HASTA CARABELAS, TOMANDO ÉSTA HASTA MAGAN Y POR ESTA ÚLTIMA HASTA HELGUERA | 2012-04-26 | 2013-08-01 | 3508691.5347 | 496720.6574 | 4005412.1921 | 4005412.1921 | 0 | 0 | 19847.7873 | 1412631.803 | 2572932.6018 | 0 | 0 | 0 | 1330074.7977 | 1330074.7977 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
1102 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ALMTE. BROWN - BARRIO 2 DE ABRIL | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 9. MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 2 | 8010 | - | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | B° 2 DE ABRIL | - | 2010-05-01 | 2011-10-23 | 49693229 | 1419359.22 | $ 0 | 51112588.22 | - | 8136064.72 | 22057911.43 | 12080509.86 | 3088226.52 | 565544.13 | 38088 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 89.93% | 92.85% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
1103 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-4948781-09 | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PTE.PERÓN-JARDÍN DE INFANTES EN PARQUE AMERICANO 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7750 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | PTE. PERÓN | PARQUE AMERICANO | AV.SAN MARTÍN EBELICE Y ASUNCIÓN | 2010-09-27 | 2011-03-26 | 1642560.79 | 336785.06 | $ 0 | 1979345.85 | - | 507144.37 | 1371370 | - | 98869.17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.9% | 100% | -
1104 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-3932551-08 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PRESIDENTE PERÓN-JARDÍN DE INFANTES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7701 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | PTE. PERÓN | B° SAN PABLO | AZURDUY, AVDA. 97, CALLE L.N.ALEM Y CALLE CJAL. N. BRACCO | 2010-02-15 | 2010-12-06 | 1692569.94 | 300148.3 | $ 0 | 1992718.24 | - | 1593162.69 | 346192 | 53289.78 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1105 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-3932627-08 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | MERLO-JARDÍN DE INFANTES N° 926 4 A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7141 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | MERLO | CALLE GARMENDIA Nº 2255E L.N.ALEM Y E.DEL CAMPO | 2010-02-03 | 2010-11-14 | 2095704.76 | 321408.72 | $ 0 | 2417113.48 | - | 1821448 | 135477 | 399760.45 | 60427.86 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1106 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-4948790-09 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | MERLO-JARDÍN DE INFANTES EN B° LA LOMA GRANDE II 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7736 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° LOMA GRANDE II | CALLE DEMARÍA Y OPERATIVO CÓNDOR | 2010-11-08 | 2011-05-07 | 1414974.48 | 298739.64 | $ 0 | 1713714.12 | - | 22144 | 1286610 | 473029.27 | 85685.02 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1107 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-4948790-09 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | MERLO-JARDÍN DE INFANTES B° EL VIVERO 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7737 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° EL VIVERO | ARGENTINA EZABALA Y VALENTÍN ALSINA | 2010-11-08 | 2011-05-07 | 1336501.46 | 281170.04 | $ 0 | 1617671.5 | - | 141497 | 1395476 | - | 80859.69 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1108 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-3932627-08 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | MERLO-JARDÍN DE INFANTES A/C EN B° RIVADAVIA 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7142 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° RIVADAVIA | CALLE MALDONADO ECORONDA, JUAN XXIII Y NUÑEZ | 2010-02-03 | 2010-12-03 | 2120819.39 | 320376.51 | $ 0 | 2441195.9 | - | 1639285 | 740881 | - | 61029.9 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1109 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-3932627-08 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | MERLO-JARDÍN DE INFANTES A/C EN B° BELGRANO 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7197 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° BELGRANO | CALLE MOSCONI Y ROSARIO E BENOIT Y EINSTEIN | 2010-02-03 | 2010-12-03 | 2635953.84 | 358614.84 | -358615 | 2635953.84 | - | 1818263 | 711918 | 38852.19 | 66921.26 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1110 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-3932560-08 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | LA MATANZA-JARDÍN DE INFANTES N° 912 3A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7708 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | E. MUIÑO, E.S. DISCÉPOLO Y COLECTORA RUTA Nº 3 | 2010-06-10 | 2010-12-07 | 1662969.43 | 242576.68 | 0 | 1905546.11 | - | 438231.65 | 79408 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 27.16% | 25% | -
1111 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-4948754-09 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EZEIZA-JARDÍN DE INFANTES EN LA LOCALIDAD DE SPEGAZZINI 3A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7703 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | EZEIZA | C. SPEGAZZINI | CALLE ROMA ESQ.CAMINO REAL | 2010-11-08 | 2011-05-07 | 1306450 | 302824.96 | $ 0 | 1609274.96 | - | 237689.82 | 1124024 | 162211.52 | 85214.04 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.99% | 100% | -
1112 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-4948754-09 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EZEIZA-JARDÍN DE INFANTES BºVISTA ALEGRE 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7760 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | EZEIZA | B° VISTA ALEGRE | EL CANARIO EM.MORENO,LAS MARIPOSAS Y LAS ORQUÍDEAS | 2010-11-08 | 2011-05-07 | 1493450 | 344589.67 | $ 0 | 1838039.67 | - | 140345 | 1157965 | 447827.33 | 91901.99 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1113 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-3932551-08 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PRESIDENTE PERÓN-JARDÍN DE INFANTES EN LA LOCALIDAD DE LA YAYA 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 32. PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN LOS SECTORES SOCIALES | - | 7700 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | PTE. PERÓN | B° LA YAYA | CALLE CJAL. N. BRACCO ESQ. CJAL. J. CAPUANO | 2010-02-10 | 2010-12-01 | 1689047.51 | 278986.06 | $ 0 | 1968033.57 | - | 1708309 | 205779 | 52045.42 | - | - | 1890.85 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.9% | 100% | -
1114 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | PRIMARIAS GLEW | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C12 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA627000 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | DESDE J. B. JUSTO Y VIRREY CEBALLOS POR J. B. JUSTO HASTA AV. ESPORA. POR AV. ESPORA HASTA PARANÁ. POR 25 DE MAYO ENTRE ESPORA Y AV. REPÚBLICA ARGENTINA. POR CÁRDENAS ENTRE 25 DE MAYO E YRIGOYEN. POR AV. REPÚBLICA ARGENTINA DESDE 25 DE MAYO HASTA AV. MONTEVERDE. | 2011-05-09 | 2012-09-11 | 30924603 | 0 | 0 | 30924603 | - | - | 15178817.11 | 15745785.76 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1115 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA LOMAS 3 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | C960413 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC460000 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA ZONA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES LYNCH, CAAGUAZÚ, EL TALA, DEFENSA, EL TRÉBOL, LOS PARAÍSOS, EL CARDENAL, LOS PLÁTANOS, LA PERDIZ, LA CALANDRIA, EL HALCÓN, LA GOLONDRINA, SAN CRISTÓBAL, GARAY, EL TORDO, EL CHURRINCHE, SANTA CRUZ, LA CALANDRIA CHUBUT, AV. EVA PERÓN, PORTUGAL Y EL ARROYO LAS PERDICES. | 2010-10-18 | 2012-10-04 | 38431147 | 0 | 0 | 38431147 | - | 2059165.38 | 24624759.14 | 11747222.16 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.54% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1116 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 9 DE ABRIL ETAPA 1 - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C44 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP378020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN E. PRAYONES ENTRE F. LÓPEZ Y G. PALLEROS. | 2011-03-01 | 2016-04-21 | 6578044 | 0 | 0 | 6578044 | - | 2471112.33 | 3753354.08 | 353577.39 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1117 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA LA LATA ETAPA 1 - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C42 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP380020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE COLÓN S/N°, ESQUINA MAIPÚ. | 2011-03-01 | 2016-07-29 | 6491922 | 0 | 0 | 6491922 | - | 2393472.42 | 3746890.89 | 351558.8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 98% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1118 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONTRATO SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL OBRAS AGUA/CLOACA-CAF AGUA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | C960001 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA-LANÚS-ESTEBAN ECHEVERRÍA-LOMAS DE ZAMORA-ALMIRANTE BROWN- QUILMES | EZEIZA-LANÚS-ESTEBAN ECHEVERRÍA-LOMAS DE ZAMORA-ALMIRANTE BROWN- QUILMES | LOCALIZACION DE LAS OBRAS CAF INCLUIDAS | 2010-02-01 | 2012-03-31 | 534937 | 0 | 0 | 534937 | - | - | 401177.94 | 133759.32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1119 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA UNION ETAPA 1 - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C46 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP379020 | - | EZEIZA | CANNING | EL PREDIO ESTÁ UBICADO SOBRE LA CALLE MAIPÚ, ENTRE EDUARDO GUTIERREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS. | 2011-03-04 | 2015-03-27 | 5123974 | 0 | 0 | 5123974 | - | 2126096.75 | 2757858.39 | 240019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1120 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA GLEW ETAPA 1 OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C50 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP382020 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | EL PREDIO ESTÁ UBICADO SOBRE LA AV. JUAN B. JUSTO (ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA Y VIRREY CEBALLOS) | 2011-03-04 | 2015-03-11 | 5402382 | 0 | 0 | 5402382 | - | 2290160.8 | 2872201.8 | 240019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1121 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA - SANTA CATALINA ETAPA 1 - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C38 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP377020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | SANTA CATALINA | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ZUVIRÍA Y CASTEX. | 2011-03-04 | 2015-03-12 | 5402282 | 0 | 0 | 5402282 | - | 2290060.8 | 2872202.01 | 240019 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1122 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA GLEW ETAPA 1 OBRA CIVIL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C49 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP382010 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | EL PREDIO ESTÁ UBICADO SOBRE LA AV. JUAN B. JUSTO ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA Y VIRREY CEBALLOS. | 2012-12-04 | 2015-03-11 | 721790 | 0 | 0 | 721790 | - | - | - | 721790.42 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1123 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA - SANTA CATALINA ETAPA 1 - OBRA CIVIL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C37 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP377010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ZUVIRÍA Y CASTEX. | 2011-04-04 | 2015-03-17 | 607424 | 0 | 0 | 607424 | - | - | 289432.48 | 317991.58 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1124 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MAGDALENA OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | N960346 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC303200 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | LA EBC SE HA PREVISTO EN UN TERRENO UBICADO SOBRE LA CALLE MALABIA Y LEVALLE DEL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2010-04-05 | 2013-09-20 | 12948486 | 0 | 0 | 12948486 | - | - | 10475608.34 | 2472877.84 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1125 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLECTOR CLOACAL JAGÜEL - TRAMO 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060302 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC548020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | DESDE REBIZO Y AV. FAIR POR AV. FAIR HASTA NEWTON. | 2011-02-28 | 2013-06-04 | 5235139 | 0 | 0 | 5235139 | - | - | 3960047.63 | 1275091.02 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1126 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MAGDALENA OBRA CIVIL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | N960345 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC303100 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | LA EBC SE HA PREVISTO EN UN TERRENO UBICADO SOBRE LA CALLE MALABIA Y LEVALLE DEL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2010-05-03 | 2013-09-20 | 4913380.19 | 974732.2 | 0 | 5888112.39 | - | 839550.54 | 4236224.93 | 1844146.35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1127 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | IMPULSIÓN CLOACAL BARRIO GUILLÓN | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | N960360 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC547000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE - LUIS GUILLÓN | DESDE CIUDAD DE LIMA Y A. GRANDE HASTA FRANCIA; POR FRANCIA HASTA VALLETE Y POR VALLETE HASTA REBIZO. | 2010-11-01 | 2012-08-30 | 6433555 | 0 | 0 | 6433555 | - | - | 5369778.27 | 1063776.72 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 99.86% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1128 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLECTOR CLOACAL JAGÜEL - TRAMO 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060301 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC548010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | DESDE AV. FAIR Y NEWTON POR NEWTON HASTA PLANTA EL JAGUEL | 2010-09-20 | 2011-11-08 | 12463430.7 | 1078529.3 | 0 | 13541960 | - | - | 13063764.52 | 478195.34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1129 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DECANTACIÓN II: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE LAVADO DE DECANTADORES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B32 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA377000 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-09-15 | 2011-02-18 | 1946896.05 | 224627.8606 | 0 | 2171523.9106 | - | 1472186.27 | 136818.75 | 1609005.02 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.2% | 100% | EL DEVENGADO SE COMPONE DE UNA PARTE CONTRACTUAL $ 1.794.647,88 SIN IVA + UNA PARTE DE CARGOS FUERA DE CONTRATO $ 39.522,96 SIN IVA. (VER TAMBIÉN FUENTE 11). - SE RECTIFICA PROGRAMA 2 SIENDO EL CORRECTO MEJORA Y MANTENIMIENTO. EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA.
1130 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. CAPITAL 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B80 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA314000 | - | CABA | PALERMO - VILLA URQUIZA | J. B. JUSTO E/HONDURAS Y AV. SANTA FÉ. EL SALVADOR E/J.B. JUSTO Y BONPLAND. AV. CONGRESO, MILLER, OLAZÁBAL Y TRIUNVIRATO. CULLEN E/BURELA Y TRIUNVIRATO. BAUNESS E/ ROOSEVELT Y CONGRESO. MONROE, HONDURAS, MOSCONI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES. MONROE ENTRE ANDONAEGUI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES. OLAZABAL ENTRE ANDONAEGUI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES; JURAMENTO ENTRE BARZANA Y TRIUNVIRATO; BAUNESS ENTRE LA PAMPA Y MENDOZA. AVALOS ENTRE LA PAMPA Y MENDOZA. GAMARRA ENTRE LA PAMPA Y ECHEVERRÍA. | 2011-06-29 | 2013-12-19 | 14327876.2 | 6773261.07 | 0 | 21101137.27 | - | 1184122 | 3072358.45 | 5584216.66 | 3828830.53 | 1161482 | 262922.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.8% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
1131 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. OESTE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B78 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA028000 | - | MORÓN - LA MATANZA SUR | CIUDAD EVITA | CONTEMPLA LAS SIGUIENTES RENOVACIONES: RENGLÓN 1: 1- A. GAONA E/ BRASIL Y CERVANTES. 2- PORTELA E/ MAYOR P. CASTELLI Y YAPEYÚ. 3- YAPEYÚ E/ E. MADERO E ING. SILVA. RENGLÓN 2: 1- INT. A. COSTA E/ H. YRIGOYEN Y ALTE. BROWN. 2- CORDOBA E/ SARRATEA E INT. A COSTA. 3- V. LOPEZ E/ BOQUERON E INT. A. COSTA. RENGLÓN 3: NOLTING E/ AV. DIAZ VELEZ Y LUCHTER. RENGLÓN 4: 1- LA SURIYANTA E/ DE LA RIESTRA Y EL CHURRINCHE. 2- EL CHURRINCHE E/ LA ROSITA Y LA SUYIYANTE. 3- LA ROSITA E/ EL CHELCO Y TTE. IBAÑEZ EDUARDO. 4- EVA DUARTE E/ EL TARUCA Y EL TRICHO. RENGLÓN 5: ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES HIPOLITO IRIGOYEN, PANAMA, EDISON Y BLAS PARERA. | 2010-08-19 | 2011-11-30 | 6063684.858 | 3042238.9668 | 0 | 9105923.8248 | - | 2254396.8 | 4499291.38 | 311348.85 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1132 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. CAPITAL 2 (REF BID 39) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B81 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA323000 | - | CABA | VILLA PUEYRREDÓN - PALERMO | AV. DE LOS CONSTITUYENTES, MOSCONI, CAMPANA Y GRIVEO. REPUBLICA DE LA INDICA, AV. DEL LIBERTADOR, SCALABRINI ORTIZ Y LAS HERAS. MÉNDEZ DE ANDES, HIDALGO, BOGOTÁ Y ESPINOSA. ALBERDI, MARTÍNEZ, BONIFACIO Y CURAPALIGUÉ. LACROZE, MIGUELETES, MATIENZO, CAMPOS, MAURE Y CABILDO. DORREGO, SANTA FÉ, SCALABRINI ORTIZ Y SOLER. MOSCONI, AV. DE LOS CONSTITUYENTES, AV. DEL CARRIL Y CARACAS. | 2011-02-21 | 2013-12-19 | 17532706.4 | 5788845.98 | 0 | 23321552.38 | - | 1448984 | 3871024.85 | 6231005.43 | 1285838.69 | - | 1985375.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.1% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
1133 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OESTE 3 - RED SECUNDARIA CLOACAL EL PALOMAR. REF. 10C. | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B58 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC375000 | - | MORÓN | EL PALOMAR | ÁREA COMPRENDIDA POR LAS CALLES NORUEGA, ÁLVAREZ, FORMOSA, BERGAMINI, EL RODEO, MORANDO Y SUPERÍ Y ÁREA COMPRENDIDA POR PRES. DERQUI, AV. REPÚBLICA, MISIONES Y MARCONI. | 2010-12-02 | 2012-06-16 | 8829279.1411 | -352463.7072 | 0 | 8476815.4339 | - | 760594.97 | 3623921.4 | 1922262.81 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1134 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OESTE 2 - CASTELAR SUR. REF. 10B | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B57 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC377000 | - | MORÓN | CASTELAR | ÁREA LIMITADA POR LAS CALLES: BLAS PARERA, GUAMINÍ, CASACUBERTA, RÍO DE JANEIRO, CAPDEVILLA, CNEL. ARENA, LACARRA Y MBURUCUYÁ. | 2010-12-06 | 2014-06-12 | 16385169.3951 | 985107.6449 | 0 | 17370277.04 | - | 1411494.32 | 2609598.06 | 8004171.93 | 319119.09 | 224257.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.5% | 100% | -
1135 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OESTE 1 REDES MORON - CN. REF. 10A | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B56 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC378000 | - | MORÓN | CASTELAR | ÁREA LIMITADA POR LAS CALLES: LOS INDIOS, ACCESO OESTE, RODIGUEZ PEÑA, ZABALA, LILLO, AVELLANEDA Y TUCUMÁN. | 2010-12-02 | 2012-12-14 | 11500995.7436 | -133253.2828 | 0 | 11367742.4608 | - | 950495.52 | 6340083.33 | 1140104.94 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1138 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROG DE REPAVIMENTACION Y BACHEO 3RA ETPA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 16043472 | - | 4889491.59 | 11153980.41 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1139 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | BACHEO DE HORMIGÓN SIMPLE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 17 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 21400094.7 | - | 11475364.54 | 9034907.35 | 889823 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1140 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 68. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2344/10 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | ALTOS DE CASTILLO | - | - | 8908800 | - | - | 8908800 | - | 2556701.7 | 6352098.3 | - | - | - | 2292975.71 | 666976.19 | - | 0 | 0 | - | - | 92.82% | 100% | -
1141 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 463/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | 15153962 | - | - | 15153962 | - | 3252380.79 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 90% | -
1142 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 3832/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | DESAGUES Bº SAN JORGE Y VILLA LUJAN | - | - | 2736420.28 | - | - | 2736420.28 | 613495.73 | 1395713.58 | 795115.99 | 15515.96 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1143 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 43 CUADRAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 68. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | SALTA PICQUARD DAMICIS MARTI SALGARI RESTELLI SANTAMARINA SAENZ | - | - | 2778488.75 | - | - | 2778488.75 | 804389.75 | 13684.2 | - | - | 1960414.8 | - | 0 | 2196060.42 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1144 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 40 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | TARULLI MALVINAS BO SIERRA AMBATO FORTUNATO LOPEZ FERRAROTTI | - | - | 2573140.85 | - | - | 2573140.85 | 744940.24 | 1359453.36 | - | 468747.25 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1145 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 41 CUADRAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 68. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | JUJUY ROBERTSON GABASTON LA CAUTIVA BO AMAT FAIAT GRIERSON PEREZ IGLESIAS DE SARRO TRANGONI BURLANDO LARCAMON MARTÍN CORONADO CASACUBIERTA | - | - | 2343806.39 | - | - | 2343806.39 | 379625.08 | 1701831.93 | 262349.38 | - | - | - | 0 | 3656417.08 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1146 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 42 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | BUONAROTI AROCENA MITRE ORTEGA ALEM CORDOBA SANTA ROSA BO BELGRANO GARZON FADER CORDOBA ROSALES RECONQUISTA ROSAS BUONAROTI | - | - | 2242846.48 | - | - | 2242846.48 | 445216.82 | 1422913.84 | - | 374715.82 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1147 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 43 CUADRAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 68. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | EL CEIBO ESPERANZA MELCHOR BARBARENA EVITA PALACIOS D. SUR MARMOL SANCHEZ SANTAMARINA BARBARENA EL CEIBO LEGARRETA OLAVARRIA | - | - | 1742295.78 | - | - | 1742295.78 | 382287.16 | 1360008.62 | - | - | - | - | 0 | 1061780.36 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1148 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 40 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | LAPRIDA ALSINA ROCA FERNANDEZ AMANCAY LOS ROBLES LAPRIDA MAXIMO PAZ YAPEYU MORENO JOSÉ INGENIEROS 12 DE OCTUBRE LA RIOJA | - | - | 1839452.22 | - | - | 1839452.22 | 517812.27 | 1321639.95 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1149 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 16 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | MEDEL BARBIER PIZZURNO AROCENA A. NERVO EL CEIBO COSTA RICA NICARAGUA LACARRA 33 CUADRAS CORDON MARIANO ACOSTA BV DUPIY MEDEL | - | - | 1103310 | - | - | 1103310 | 198489.95 | 904820.05 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1150 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 33 CUADRAS ACCESO ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | MEDEL BARBIER PIZZURNO AROCENA EL CEIBO A NERVO COSTA RICA NICARAGUA LACARRA MEDEL | - | - | 1425699.1 | - | - | 1425699.1 | 312820.86 | 418098.71 | 261695.49 | 433084.04 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1151 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 32 CUADRAS ACCESO ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | MERCEDES ALEM OLAVARRIA TRINIDAD ISLA MARTIN GARCIA GUARANI GANDULFO CABILDO ROCA LOS NOGALES | - | - | 2005689.38 | - | - | 2005689.38 | 383673.58 | 1405866.23 | 216149.57 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1152 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA 30 CUADRAS ACCESO ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2660/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONNI DE SARRO DE SANZIO JUAN DE GARAY CORREA RECONQUISTA AASCASUBI ALVEAR TERRAROSA DINAMARCA | - | - | 1427400.47 | - | - | 1427400.47 | 401818.26 | 1025582.21 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1153 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTO OLIVER/AINER VERNET - 9 DE ABRIL74 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 3334/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | PAVIMENTO OLIVERAINER VERNET - 9 DE ABRIL74 CUADRAS | - | - | 11187413.31 | - | - | 11187413.31 | - | 944092.88 | 1343068.08 | - | 624039.62 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 33.2% | 12.58% | -
1154 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2755/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | • ENTRE LAS CALLES VESPUCIO, MONTEVIDEO, CALLE Nº 3 Y AV. ARGENTINA DE LA LOCALIDAD DE TRISTAN SUAREZ | - | - | 39375052.12 | - | - | 39375052.12 | 5610578.5 | 19472902.5 | 4963482.93 | 9328088.19 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1155 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 280 VIV ADICIONAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 3868/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y CURUMALAL | - | - | 1175200 | - | - | 1175200 | - | 675740 | 499460 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1156 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 260 VIV ADICIONAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 3868/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y CURUMALAL | - | - | 1265600 | - | - | 1265600 | - | 727720 | 537880 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1157 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENT. Bº R KUSCH | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 4157/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | PAVIMENT. Bº R KUSCH | - | - | 3183225.99 | - | - | 3183225.99 | - | 1696150.73 | 1259490.86 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1158 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENT. Bº A JAURETCHE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 4157/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | PAVIMENT. Bº A JAURETCHE | - | - | 8599493.22 | - | - | 8599493.22 | - | 3248210.63 | 4122483.89 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1159 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENT. Bº ARECO - SAN JUSTO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 4157/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | PAVIMENT. Bº ARECO - SAN JUSTO | - | - | 7750322.83 | - | - | 7750322.83 | - | 1700333.75 | 1492505.51 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 31.9% | -
1160 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENT. Bº R WALSH - SAN JUSTO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 4157/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | PAVIMENT. Bº R WALSH - SAN JUSTO | - | - | 7947672.97 | - | - | 7947672.97 | - | 3164043.2 | 1868212.93 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 64.32% | -
1161 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2344/10 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | M.DE UNAMUNO, CONTINUACIÓN DE B.PÉREZ GALDÓS, PÍO BAROJA Y AL SUR DE CALLE CANADÁ | - | - | 11448268.32 | - | - | 11448268.32 | - | 2090871.31 | 829007.12 | 3257948.6 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 92.3% | -
1162 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 3534/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | CALLES: BOERO - ARTIGAS - BCAYUVA Y GALLARDO | - | - | 1680386.55 | - | - | 1680386.55 | - | 585142.45 | 1095244.1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 88.13% | -
1163 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 265 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 3373/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | - | 2009-06-01 | - | 4679303.39 | - | - | 4679303.39 | - | 389941.95 | 1559767.8 | 779883.9 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 90.43% | -
1164 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PLAZA HIPOLITO IRIGOYEN | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2918/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | - | - | - | 499637 | - | - | 499637 | - | 249819 | 249818 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 82.86% | -
1165 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACIÓN PLAZA MARIANO MORENO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2921/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | - | - | - | 499757 | - | - | 499757 | - | 249879 | 249878 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 89.63% | -
1166 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 304/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | SANTO DOMINGO | 2010-11-16 | 2011-12-16 | 1371520 | - | - | 1371520 | - | 432456 | 939064 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 79.36% | -
1167 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 340 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1007/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO-2 DE ABRIL | 2012-08-04 | 2013-09-09 | 10120440 | - | - | 10120440 | - | 2530110 | - | 7590330 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 93.89% | -
1168 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 150 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3709/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2010-04-03 | 2010-12-30 | 4464900 | - | - | 4464900 | - | 4464900 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 93.85% | -
1169 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO ISLA MACIEL - 200 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 422/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | BARRIO ISLA MACIEL, SOBRE Aº MACIEL | 2010-10-15 | - | 34683280.72 | - | - | 34683280.72 | - | 6106442.75 | 10919870 | 3260989.96 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 84.73% | -
1170 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO ISLA MACIEL - INF PARA 200 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 422/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | BARRIO ISLA MACIEL, SOBRE Aº MACIEL | 2010-10-15 | - | 6152173.84 | - | - | 6152173.84 | - | 1105340.7 | 2177189.53 | 382086.94 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 90.24% | -
1171 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº RELAMPAGO - 112 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4750/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | B° RELÁMPAGO | 2010-10-14 | (06/09/2012) (01/10/2012) | 23008070.5 | 751748.04 | - | 23759818.54 | - | 5704591.83 | 14780480.92 | 3310745.79 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1172 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº RELAMPAGO - INFRA PARA 112 VIV - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 4750/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | B° RELÁMPAGO | 2010-10-14 | (06/09/2012) (01/10/2012) | 3428810.64 | 218430.27 | - | 3647240.91 | - | 1199349.5 | 1505089.51 | 942801.9 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1173 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO MADARIAGA 26 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4759/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PRINCIPE Y MENGHI | 2010-12-01 | (03/06/2012) (05/05/2013 | 5425700.64 | 1447375.78 | - | 6873076.42 | - | 1374867.28 | 2736570.93 | 2064334.28 | 426641.73 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 97.87% | -
1174 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO MADARIAGA INFRA 26 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 4759/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PRINCIPE Y MENGHI | 2010-12-01 | - | 813853.56 | 199285.21 | - | 1013138.77 | - | 282445.43 | 121770.97 | 140767.76 | 8291.36 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 93.05% | -
1175 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LOS CEIBOS - GRUPO II - 300 VIV MAS INFRA(FORENSA) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1819/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | CNEL CONDE,ZELADA, SANABRIA Y C/ ABRIR | 2011-04-11 | - | 53648921.35 | 32650617.84 | - | 86299539.19 | - | 14150175.29 | 1998083.43 | 4369155.98 | 8213201.48 | 11301418.34 | 3276701.49 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 47.98% | -
1176 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LOS CEIBOS - GRUPO I - 300 VIV MAS INFRA(GREEN) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 447/2015 - 1075/2014 - 1826/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | SANABRIA, CONDE, MAGAN Y VILLANUEVA | 2011-04-11 | - | 53648921.37 | 49771063.47 | - | 103419984.84 | - | 14150105.62 | 3326893.73 | 13467761.98 | 22075414.42 | 6133447.24 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 87.55% | SE CHEQUEARON LOS MONTOS ORIGINALES Y SE RATIFICAN LOS QUE FIGURAN EN LA PRESENTE PLANILLA
1177 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA SANTOS VEGA - 94 (EX 150) VIV MAS INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 134/2014 - 4571/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | FORMOSA, JUAN M. DE ROSAS,NAZCA Y CALLE S/N | 2010-09-20 | - | 29413578.68 | 7680941.77 | - | 37094520.45 | - | 6358351.01 | 4433321.18 | 3277801.94 | 4279312.91 | 725175.09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 86.13% | -
1178 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO UNAMUNO - 505 VIVIENDAS + INFRA - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4177/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | Bº UNAMUNO | 2010-08-19 | - | 77769729.62 | 16386071.43 | - | 94155801.05 | - | 14074528.01 | 18568764.45 | - | - | 125568.41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 17.29% | -
1179 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | BARRIO UNAMUNO - 595 MEJORAMIENTOS (EX 812) - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4321/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | Bº UNAMUNO | 2010-10-04 | - | 25593199 | 8517941.3 | - | 34111140.3 | - | 5166580.31 | 5818230.25 | 5793962.01 | 3670689.94 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 79.83% | -
1180 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO AV. MARCOS PAZ Y LUIS BELTRAN - 274 VIV - ETAPA 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3301/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | PREDIO AVENIDA MARCOS PAZ Y LUIS BELTRAN | 2010-02-15 | 2012-01-18 | 43382095.91 | 7725125.67 | - | 51107221.58 | 6945519 | 20395724.54 | 23620867.92 | 145110.16 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 94.64% | -
1181 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO AV. MARCOS PAZ Y LUIS BELTRAN - INFRA PARA 274 VIV - ETAPA 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 3301/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | PREDIO AVENIDA MARCOS PAZ Y LUIS BELTRAN | 2010-02-15 | 2012-01-18 | 10715486.53 | 1616940.57 | - | 12332427.1 | 1695587.7 | 8872586.96 | 1746477.31 | 17775.14 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 83.62% | -
1182 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 267 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 253/2011 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | PAVIMENTACION DE 267CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD | - | - | 22400000 | - | - | 22400000 | - | 2240000 | 2349556.88 | 4613762.88 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 76.28% | -
1183 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 404 CUADRAS DE ACCESO A ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2406/10 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | PAVIMENTACION DE 44 (121+ 283) CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO EN CALLES: LA CALANDRIA ENTRE 3 DE SEPTIEMBRE Y AMENEDO - AMENEDO ENTRE CHUBUT Y SANTA ANA - PIEDRABUENA ENTRE EL TORDO Y LA CALANDRIA (LOCALIDAD SAN JOSE) - M.ARIN ENTRE BYNNON Y JORGE - SANTIAGO DEL ESTERO ENTRE PIEDRABUENA Y JORGE (LOCALIDAD JOSE MARMOL) - O´CONNOR-CONCORDIA ENTRE LEGUIZAMON Y FIGUEROA - VILLAFAÑE ENTRE GUTIERREZ Y ARAUJO (LOCALIDAD DON ORIONE) - ROSA ENTRE CHARCAS Y AZUCENA - MARGARITA ENTRE HUMBERTO PRIMO Y ROSA - CALENDULA ENTRE CHARCAS Y MARGARITA (LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLANO) - LAFERRERE ENTRE B. DE PAVON Y SOLDI - SANTA FE ENTRE QUIROGA Y AV. H. YRIGOYEN - RUBISTEIN ENTRE CORREA MORALES Y M. PEDRAZA - M. PEDRAZA ENTRE RUBISTEIN Y GALVEZ - MONTEVIDEO ENTRE 33 ORIENTALES Y S. ORTIZ (LOCALIDAD GLEW) - G. EZEIZA ENTRE CEVALLOS Y REP. ARG. - REP. ARG. ENTRE EZEIZA Y J.B JUSTO (LOCALIDAD MINISTRO RIVADAVIA) - ECHAGUE ENTRE INDEPENDENCIA Y VIEL - VIDAL ENTRE ECHAGUE Y BRADLEY - SEMPERE ENTRE LA BINCHA Y APARCERO - MARTIN FIERRO ENTRE LA QUERENCIA Y ALCORTA - BOZAN ENTRE GOMEZ Y SARCIONE (LOCALIDAD DE BURZACO) - ESPAÑA ENTRE GRANDVILLE Y PIO WHITE - SAN JERONIMO NORTE ENTRE SAN MARCOS Y ALVENIZ (LOCALIDAD DE RAFAEL CALZADA) - ASCASUBI ENTRE VALLEJOS Y AV. AVIACION - C.PRADO ENTRE HIDALGO Y ASCASUBI - PINTOS ENTRE M.SANTIAGO Y FINOCHETTO - FLORIDA ENTRE FONOCHIETTO E HIDALGO (LOCALIDAD DE LONGCHAMPS) - POLICASTRO ENTRE BUENOS AIRES Y ASAMBLEA - ASAMBLEA ENTRE SERRANO Y POLICASTRO - DERQUI ENTRE SERRANO Y POLICASTRO ( LOCALIDAD MALVINAS ARGENTINAS) - BERVENA ENTRE IRUPE Y RAWSON - BALBOA ENTRE SALAVERRY Y PRIMAVERA - BALBOA ENTRE PENSAMIENTO Y AV. LACAZE (RP 4) (LOCALIDAD CLAYPOLE). FRIAS ENTRE T.DEL FUEGO Y SANTA ANA - FRIAS ENTRE LA CALANDRIA Y AV. D. ALVAREZ - PIEDRABUENA ENTRE CHUBUT Y SANTA ANA - CHUBUT ENTRE NOTHER Y PIEDRABUENA - BELGRANO ENTRE AMENEDO Y FRIAS - CONSC. CARDOZO ENTRE AMENEDO Y SANCHEZ - EL BENTEVEO ENTRE GABOTO Y VERTIZ (LOCALIDAD SAN JOSE) - MITRE ENTRE MOLINA Y S. LUIS - ROSALES ENTRE M.ARIN Y S.JUAN - ROSALES ENTRE PY MARGALL Y REPUBLICA - NOTHER ENTRE 2 DE SEPTIEMBRE Y CORDOBA - B.IBAÑEZ ENTRE NOTHER Y ROSALES - TUCUMAN ENTRE BOUCHARD Y NOTHER ( LOCALIDAD JOSE MARMOL) - ARAUJO ENTRE AV. R. ARGENTINA Y M. PAIVA - SARCIONE ENTRE FIGUEROA E IGLESIAS PAZ - LEGUIZAMON ENTRE ARAUJO Y SARCIONE (LOCALIDAD DON ORIONE) - LA CALANDRIA ENTRE PTE ILLIA Y CERVANTES - LA CALANDRIA ENTRE EL PATO Y P.PERON - EL PATO ENTRE LA CALANDRIA Y CHARCAS - LA CALANDRIA ENTRE DARDO ROCHA Y AZOPARDO - EL HORNERO ENTRE PTE PERON Y AZOPARDO - DARDO ROCHA ENTRE EL MIRLO Y EL HORNERO - PTE ILLIA ENTRE EL PICAFLOR Y LA TORCAZA - LA TORCAZA ENTRE AV. SAN MARTIN Y PTE ILLIA (LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLANO) - BECQUER ENTRE A. DEL VALLE Y ALBERDI - ALBERDI ENTRE GUIRALDES Y LAFERRERE - LAFERRERE ENTRE A.DEL VALLE Y ROJAS - ALEM ENTRE A.DEL VALLE Y ALBERDI - CAMPBELL ENTRE FOURNIER Y BEIRO - BEIRO ENTRE SAN MARIANO Y S. URBANO - FAUSTO ENTRE CLARK Y SAN MARTIN - YERBAL ENTRE AV. H. YRIGOYEN Y FRANKLIN - ARANGUREN ENTRE FLEMING Y CAMPBELL - CANALEJAS ENTRE ENTRE RIOS Y SANTA FE - ENTRE RIOS ENTRE GRAL SAN MARTIN Y CANALEJAS - GRAL. SAN MARTIN ENTRE ENTRE RIOS Y MENDOZA - DE NAVACIO ENTRE BIGATTI Y OLIVERA - DI CARLO ENTRE BUENOS AIRES Y QUINTANA - QUINTANA ENTRE CANE Y OLIVERA - GERCHUNOFF ENTRE QUINTANA Y TAPIN (LOCALIDAD GLEW) - LAPRIDA ENTRE ESPORA Y DEL CAMPO - DEL CAMPO ENTRE LAPRIDA Y BARRIOS - CEVALLOS ENTRE SANDIBAL Y ESSOIN - SANDOVAL ENTRE ESPORA E IRIGOIN - IRIGOIN ENTRE SANDOVAL Y PANIZZA - PANIZZA ENTRE IRIGOIN Y LAHILLE - M.ACOSTA ENTRE DE MUESCA Y LAHILLE (LOCALIDAD MINISTRO RIVADAVIA) - SUPERI ENTRE ECHAGUE Y DERQUI - MOREL ENTRE ECHAGUE Y ECHENAGUA - ARENALES ENTRE INT. CARMONA Y SOTO ACEBAL - DERQUI ENTRE ARENALES Y VIDAL - ASAMBLEA ENTRE ARENALES Y VIDAL - HUGO DEL CARRIL ENTRE BOZAN Y D. ROCHA - D. ROCHA ENTRE F.DEL CARRIL Y RICO - WILSON ENTRE LUPO Y F.MORENO - F.MORENO ENTRE WILSON Y RP Nº4 - ESPAÑA ENTRE OBLIGADO Y DEMARIA - OBLIGADO ENTRE FALUCHO Y ESPAÑA (LOCALIDAD BURZACO) - SARMIENTO ENTRE FALUCHO Y ESPAÑA - FALUCHO ENTRE LAMARCA Y C.ARIAS - RAMIREZ ENTRE TUCUMAN Y CATAMARCA - AVELLANEDA ENTRE CHACO Y CATAMARCA - LA RIOJA ENTRE AVELLANEDA Y RAMIREZ - COLON ENTRE SAN JUAN Y SAN LUIS - CATAMARCA ENTRE SAAVEDRA Y FALUCHO - C. CALVO ENTRE ESPAÑA Y PTE PERON - JORGE ENTRE EL CONDOR Y AV. D. ALVAREZ - EL CONDOR ENTRE AVELLANEDA Y JORGE (LOCALIDAD RAFAEL CALZADA) - DR. IRAOLA ENTRE VALLEJOS Y OLAVARRIA - CABO 1º MORENO ENTRE HIDALGO Y PALUMBO - BOLIVAR ENTRE JUAN DE GARAY Y ALVEAR - CATANEO ENTRE LORENZINI Y LOS ESTUD - LOS ESTUD ENTRE BUENOS AIRES Y CATANEO (LOCALIDAD LONGCHAMPS) - GOYCOCHEA ENTRE CAP. DE FRAG. MOYANO Y ECHAGUE - RETIRO ENTRE BUENOS AIRES Y ECHAGUE - RETIRO ENTRE SAN PABLO Y MARCOS SASTRE - VIERA ENTRE CAP.DE FRAG. MOYANO Y Q. MARTIN - LUIS MARIA DRAGO ENTRE DIAZ VELEZ Y LARREA - RETIRO ENTRE TIMBO Y MAGNOLIA - DIAZ VELEZ ENTRE OMBU Y DRAGO - PORTUGAL ENTRE MAGNOLIA Y L. MARIA DRAGO - POLONIA ENTRE ACACIA Y L.MARIA DRAGO - SERRANO ENTRE BUENOS AIRES Y MARCOS SASTRE - CONSTITUCION ENTRE POLICASTRO Y RETIRO - PETORUTTI ENTRE CAP. DE FRAG. MOYANO Y RETIRO (LOCALIDAD MALVINAS ARGENTINAS) - CHUBUT ENTRE FALUCHO Y HUMBERTO PRIMO - IRUPE ENTRE HUMBERTO PRIMO Y AV. LACAZE - MAIPU ENTRE SALABERRY E IRUPE - HERNANDEZ ENTRE VILCAPUGIO Y S.FCO. DE ASIS - VILCAPUGIO ENTRE HERNANDEZ Y AV. LACAZE - MARCONI ENTRE HUMBERTO PRIMO Y RTDA. MONTEAGUDO (LOCALIDAD CLAYPOLE). | - | - | 60600000 | - | - | 60600000 | - | 6060000 | 3638050.96 | 1879469.14 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 93.89% | -
1184 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 60 CUADRAS, ACCESO A ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2254/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN CALLES: PINTO ENTRE MADARIAGA Y GIBRALTAR - PAV. BARRIO 7 DE ENERO - PAV. CALLES G Y H (BARRIO VILLA TRANQUILA) - CAMPANA ENTRE DEBENEDETTI Y SOLIS - ARGAÑARAZ ENTRE IGUAZU Y DEBENEDETTI - LINCOLN ENTRE BOLIVAR Y SOREDA - LIMAY ENTRE CAMPICHUELO Y NEWTON RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, TAREAS DE FRESADO Y RECAPADO, BACHEO DE HORMIGÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CALLES : GUTENBERG ENTRE ENTRE LARRALDE Y LAFUENTE - DEBENEDETTI ENTRE AV. ROCA Y CAMPANA - BEGUIRISTAIN ENTRE AV. ROCA Y GUTIERREZ - PAGOLA ENTRE GIRIBONE Y AV. HIPOLITO YRIGOYEN - M. GARCIA ENTRE GIRIBONE Y AV. HIPOLITO YRIGOYEN - FERNANDEZ ENTRE GIRIBONE Y AV. HIPOLITO YRIGOYEN - CHARLONE ENTRE RIVADAVIA Y AV. HIPOLITO YRIGOYEN - AV. ROCA SENTIDO NORTE ENTRE CNEL LLORENTE Y 25 DE MAYO - AV. ROCA SENTIDO SUR ENTRE CNEL LLORENTE Y 25 DE MAYO. | - | - | 8990735 | - | - | 8990735 | - | 5939435.39 | 3051299.61 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 84.22% | -
1185 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTOS Y DESAGUES AV. LYNCH | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2963/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | AVDA. LINCH | - | - | 7408917.15 | - | - | 7408917.15 | - | 1452682.845 | 5956234.65 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 84.16% | -
1186 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAV. 18 - BACHEO 30 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 389/10 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | 2 DE JUNIO INTERSECCION CALLE SAN LORENZO, BASAVILBASO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y JUAREZ, BASAVILBASO INTERSECCION RAWSON, ACUÑA INTERSECION RAWSON, 25 DE MAYO INTERSECCION RAWSON, SANTIAGO CABRAL INTERSECCION MORENO, OLAVARRIA INTERSECCION LIBERTAD, ALEM INTERSECCION JUAREZ, SAN VICENTE INTERSECCION ACUÑA, SAN VICENTE INTERSECCION SARMIENTO, SAN VICENTE INTERSECCION FLORIDA, LIBERTAD ENTRE ANTARTIDA ARGENTINA Y MOSOTEGUI, LIBERTAD INTERSECCION IRIGOYEN, LIBERTAD INTERSECCION 9 DE JULIO, JUAREZ Y AMEGHINO, ALEM ENTRE AZCUENAGA Y MATHEO, SAN VICENTE Y ALEM. MITRE INTERSECCION ALEM, INDEPENDENCIA INETRSECCION SARMIENTO, NAZCA INTERSECCIÓN BRAILE, ESCALADA INTERSECCION TUCUMAN, TUCUMAN ENTRE BOGADO Y MAYO, TUCUMAN INTERSECCION MISTRAL.- | - | - | 3496022.7 | - | - | 3496022.7 | - | 349602.27 | 2424653.46 | 721766.96 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 83.34% | -
1187 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 39 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 258/10 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD DE LANUS | - | - | 5820750 | - | - | 5820750 | - | 2568813.39 | 3251936.61 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 89.11% | -
1188 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 44 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 259/10 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD DE LANUS | - | - | 6586800 | - | - | 6586800 | - | 2678328.73 | 3908471.27 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 89.35% | -
1189 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 41 CUADRAS DE ACCESO A ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2713/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | PAVIMENTACIÓN DE 41 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ EN CALLES: SAN JUAN ENTRE VIENA Y ROMA - MONTEAGUDO ENTRE SAN JUAN Y MISIONES - MISIONES ENTRE MARCOS PAZ Y MELGAR - EL LAZO ENTRE SCALABRINI ORTIZ Y CABILDO ABIERTO - LA MANTA ENTRE EL AMANECER Y LA MILONGA - MONTESQUIEU ENTRE LIBERTAD Y PUEYRREDON - PUEYRREDON ENTRE MONTESQUIEU Y SAN MARTIN - MISIONES ENTRE MONTEAGUDO Y MONTEVIDEO - LA VIDALITA ENTRE DORREGO Y BERUTTI - LA MILONGA ENTRE GARDEL Y LA MANTA - EL FOGON ENTRE GARCIA Y ARTURO ILLIA - ARTURO ILLIA ENTRE EL FOGON Y EL CRIOLLO - EL CRIOLLO ENTRE GARCIA Y EVA DUARTE - EVA DUARTE ENTRE EL DOMADOR Y EL FOGON - EL CRIOLLO ENTRE EVA DUARTE Y SCALABRINI ORTIZ | - | - | 5998241.8 | - | - | 5998241.8 | - | 5998241.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 88.68% | -
1190 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 100 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1817/2010 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 26021553.24 | - | - | 26021553.24 | - | 2602155.324 | 12499038.14 | - | 1003164.87 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 78.61% | -
1191 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 28 CUADRAS DE ACCESO A ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1856/10 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | PAVIMENTACION DE 28 CUADRAS EN EL EJIDO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD . RECORRIDO : CALLE 12 DE OCTUBRE, CORTANDO LAS CALLES CAMINO REAL, SANTA MARIA, LA NIÑA, LA PINTA, Y DOBLANDO POR LA CALLE PUERTO DE PALOS HASTA SU INTERSECCION CON LA CALLE FERNANDO DE ARAGON ( JARDIN DE INFANTES Nº 912) - LINIERS DESDE BUENOS AIRES HASTA ENTRE RIOS (JARDIN DE INFANTES Nº 913) - SALVADOR ARCURI DESDE PTE. PERON, CORTANDO LAS CALLES SAN VICENTE, LOS NOGALES, ROSARIO, SALTA, CHACO, BOMPLAND, PAYADOR BARES, Y ENTRE RIOS, O EN SU DEFECTO DE CONSTRUIRSE EL PAVIMENTO PARA EL JARDIN Nº 913, CORRERIA DESDE CALLE ENTRE RIOS, CORTANDO LAS CALLES SALVADOR ARCURI, PABLO PODESTA HASTA ANTARTIDA ARGENTINA Y DOBLANDO POR ESTA HASTA LA CALLE PAYADOR BARES. | - | - | 4077565.5 | - | - | 4077565.5 | - | 407756.55 | 521590.95 | - | 2105896.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 79.09% | -
1192 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 100 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1858/10 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | PAVIMENTACION DE 1 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA LOCALIDAD | - | - | 14256523.61 | - | - | 14256523.61 | - | 1425652.361 | 9328288.46 | - | - | 3511582.79 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 79.73% | -
1193 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL DE MORÓN | HOSPITAL POLIVALENTE CON UN AREA DE INFLUENCIA QUE ABARCA LOS PARTIDOS DE HURLINGHAM, ITUZAINGO, LA MATANZA, MERLO Y TRES DE FEBRERO Y EN MENOR MEDIDA LOS PARTIDOS DE GRAL. RODRIGUEZ, MARCOS PAZ, LAS HERAS Y GRAL. SAN MARTIN, POBLACIÓN APROX. 3.400.000 QUE CORRESPONDEN AL 43% DE LA POBLACION TOTAL DEL CONURBANO Y 10% DEL TOTAL DEL PAIS. | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 65. EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARQUITECTURA | - | 30 | - | - | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | MORÓN | - | 2010-09-01 | - | 176201841.95 | 344986582 | - | 521188423.95 | - | 21206513.24 | 57758073 | 103215717.55 | 129535786.5 | 62022484.57 | 88625477.31 | 49739291.01 | 25423541.32 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
1194 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REMODELACION FACHADA CENTRO CULTURAL AVELLANEDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 3214380 | - | - | 3214380 | - | 3214379.6 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1195 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE JARDINES MUNICIPALES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2010-08-01 | 2011-02-01 | 2249274 | - | - | 2249274 | - | 1494522.88 | 754750.69 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1196 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | OBRAS DE VIVIENDAS E INFRA URBANA EN EL MARCO DEL PROY DE URBANIZACION DEL SECTOR ELEFANTE BLANCO DE VILLA 15 Y NHT EVA PERON | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 3 | 3304 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 57784637 | - | - | 57784637 | - | 24206373.7 | 8171666.75 | 976773.05 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TRANSFERIDA A VIVIENDA | 0% | 57.72% | TRANSFERIDA POR RESOL-2016-163-E-APN-MI DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
1197 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | NEXO ELECTRICO PARA EL BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2010-11-01 | 2012-03-01 | 492994 | - | - | 492994 | - | 246497 | - | 246497 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | MONTOS CORREGIDOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES INFORMADAS A LA AGN (03-12-2012)
1198 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 43 VIVIENDAS EN VILLA 20 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2010-12-01 | 2011-06-01 | 966708 | - | - | 966708 | - | 145006.15 | 821701.53 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1199 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | HOSPITAL MATERNO INFANTIL -GREGORIO DE LAFERRRERE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2009-12-01 | - | 135058516 | 157425596.42 | - | 292484112.42 | - | 21626500.82 | 22107958.6 | 20290667.85 | 71236540.16 | 31357199.26 | 17675188.33 | 613176 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 79.17% | 84.69% | -
1200 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | HOSPITAL MATERNO INFANTIL - RAFAEL CASTILLO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2009-12-01 | - | 134895697 | 80301057.92 | - | 215196754.92 | - | 21415308.3 | 25625270.33 | 21838026.86 | 65534570.96 | 33860222.16 | 28958963.47 | 3304508.47 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 81.95% | 90.36% | -
1201 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN OBRAS DE VIVIENDA EN LOC. DE MINISTRO RIVADAVIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2010-05-01 | 2010-08-01 | 1243185 | - | - | 1243185 | - | 1072188.63 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 86% | -
1202 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCION SALONES MULTIUSOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 2 | 4 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | - | - | - | 1205203 | - | - | 1205203 | - | 1205202.51 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1203 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ - PARTIDO DE CAÑUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | - | 2009-06-01 | 2010-05-01 | 1380000 | - | - | 1380000 | 1030083.82 | 349916.18 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1204 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION 84 VIVIENDAS - INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y COMPLEMENTARIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2010-03-01 | 2011-09-01 | 25825200 | 2845798 | - | 28670998 | - | 12465531.917 | 13359668.3 | 2845798 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1205 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | AMPLIACION Y REFORMA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE MARCOS PAZ-PRIMERA ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | - | 2010-12-01 | - | 5992070 | 2693815.91 | - | 8685885.91 | - | 898810.557 | 1424312 | 2996448 | 3201153.28 | 165161.75 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | MONTOS CORREGIDOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES INFORMADAS A LA AGN (03-12-2012)
1206 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACION MONTO DE FINANCIAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A BARRIOS Y ESCUELAS ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 7168451 | - | - | 7168451 | - | 6712425.42 | 456025.69 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1207 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACION MONTO DE FINANCIAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO A BARRIOS Y ESCUELAS ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 5672099 | - | - | 5672099 | - | 2187973.01 | 3484125.97 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1208 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACION MONTO DE FINANCIAMIENTO ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | - | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 663849 | - | - | 663849 | - | 663848.92 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1209 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO, RELLENO Y PAVIMENTACIÓN DEL ARROYO UNAMUNO (CUC Nº222) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | ARROYO UNAMUNO DESDE LA DESEMBOCADURA EN EL RIO MATANZA HASTA CALLE GRAL. RODRIGUEZ | 2010-08-09 | 2011-08-09 | 49877766.66 | 12100245.49 | 0 | 61978012.15 | - | 24875983.89 | 36788816.74 | 8448526.18 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1210 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | PAVIMENTACIÓN Y DESAGÜES AVDA. LYNCH (CUC 124) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 77. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA MATANZA – RIACHUELO | BUE163 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | VARIAS | DESAGÜES QUE SE DESARROLLAN EN CALLE LYNCH, QUE DESEMBOCA EN EL ARROYO SAN FRANCISCO | 2009-06-09 | 2011-08-09 | 10715153.44 | 0 | 1543128.9 | 12258282.34 | - | 9820285.18 | 894868.26 | - | 1543128.29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1211 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES EN EL Bº LAS FLORES (CUC 65) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE135 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | B° LAS FLORES | RPN° 52 (AV. JORGE NEWBERY), FFCC GRAL. ROCA Y LAS CALLES PANAMA Y ZELADA | 2010-10-18 | 2013-02-06 | 19480371.52 | 3824802.92 | 7663861.38 | 30969035.82 | - | 2916666.17 | 17532334.37 | 1855748.45 | 7124359.48 | 2495879.29 | 5155307.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1212 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ANÁLISIS Y DESARROLLO DE INDICADORES AMBIENTALES PARA LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO- ETAPA I. DEFINICIÓN DE LA LÍNEA DE BASE ( CUC 186) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | BUE164980 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | 1 | - | PCIA. DE BS. AS. | CMR | VARIAS | - | 2010-04-29 | 2012-03-21 | 557200 | 0 | 0 | 557200 | - | 167160 | 334320 | 55720 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1213 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JI A/C LA MATANZA RAFAEL CASTILLO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-192 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | MENDEZ DE ANDES ENTRE ANDALGALÁ Y CONS | 2010-03-04 | 2012-03-07 | 1341942.73 | 275760.71 | 0 | 1617703.44 | - | 1189552.83 | 421058.08 | 7092.53 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1214 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JI A/C CALLE COSTANZÓ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-189 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | MANUEL DE LABARDEN ENTRE CONSTANZO Y FU | 2009-12-15 | 2011-12-27 | 1192588.49 | 426253.66 | 0 | 1618842.15 | - | 1111847.81 | 417536.46 | 89457.88 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1215 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB Nº10 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-148 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | ALMIRANTE BROWN | CLAYPOLE | BOLLINI Y SALABERRY | 2008-11-03 | 2009-11-29 | 16628.25 | 0 | 0 | 16628.25 | - | 16628.25 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1216 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EGB NIVELES 1,2 Y 3 Nº 122 LA MATANZA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-098B | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LA MATANZA | LA MATANZA | BORDOY E/ LEOPARDI Y ESCARLATI | 2009-01-12 | 2010-02-15 | 1422121.112 | 57993.178 | 0 | 1480114.29 | - | 1480114.29 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1223 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | GASTOS EN PERSONAL | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1224130.14 | 7269114 | 7090409.56 | 9146259.12 | 9219296 | 10160511 | 12152408.48 | 8496322.92 | 8720763 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1224 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | BIENES DE CONSUMO | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 3375256.23 | 3890625 | 1452812.38 | 122766.37 | 131170 | 314802 | 297373.98 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1225 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CRÉDITO EXTERNO - OBRA 52: AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES SUDOESTE EN LA MATANZA – PROVEEDOR: DECAVIAL - CEA CONSTRUCCIONES S.A. (UTE) | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | 1 | - | 52 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 52 | - | LA MATANZA | - | - | 2007-06-01 | 2013-02-23 | 93538416.3 | 69475791.18 | 21970759.61 | 184984967.09 | 24623014.095 | 25423013 | 34708778.94 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1226 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CRÉDITO EXTERNO - OBRA 53: COLECTOR TRONCAL RUTA 21 – ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BAJO Y CIUDAD EVITA – RENOVACIÓN PLUVIAL PRINCIPAL DE LA PLANTA SUDOESTE. PROVEEDOR: SUPERCEMENTO S.A. | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | 1 | - | 53 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 53 | - | LA MATANZA | - | - | 2007-12-21 | 2012-06-15 | 41103372.37 | 27218634.13 | - | 68322006.5 | 14693862.04 | 6985744.5175 | 29250080.4 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1297 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTACION BOMBEO CLOACAL SARMIENTO - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160316 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC4832 | - | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | LA EB ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE CANGALLO 1375 ENTRE LAS CALLES GRAL. NAZAR Y TRES SARGENTOS, DEL PARTIDO DE AVELLANEDA | 2018-03-19 | AÑO 2020 | 10206466.6924 | 0 | 10206466.6924 | 10206466.6924 | 0 | 0 | 415920.1244 | 0 | 411227.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8016461.4371 | X | EN EJECUCIÓN | 0.04598% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
1303 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SARMIENTO | ESTACION BOMBEO CLOACAL SARMIENTO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160315 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC4831 | - | AVELLANEDA | GERLI | LA EB ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE CANGALLO 1375 ENTRE LAS CALLES GRAL. NAZAR Y TRES SARGENTOS, DEL PARTIDO DE AVELLANEDA | 2018-03-19 | AÑO 2020 | 8426323.3076 | 0 | 8426323.3076 | 8426323.3076 | 0 | 0 | 35556.6849 | 20212.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111752.7081 | 6496967.8596 | X | EN EJECUCIÓN | 1.508% | 5.77% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
1229 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | GASTOS EN PERSONAL | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 0 | - | 22 | 1 | 8 | 7 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1624600 | 926651.66 | 1988290 | 2131464 | 2781761.81 | 2365041.02 | 2771622.34 | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1230 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | BIENES DE USO | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | - | - | 22 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421853.34 | 3678868.6 | - | 507468 | 2453132.16 | 4972208.23 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1231 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | PRIMARIAS GLEW 2 ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C01 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA632 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | COMIENZA EN LA AV. ESPORA Y LA CALLE JUAN B. JUSTO. SE EXTIENDE POR LA AV. ESPORA HASTA LA CALLE YAPEYÚ, ALLÍ SE BIFURCA, CONTINÚA POR AV. ESPORA HASTA LA CALLE FERNANDO LEYES. LA OTRA BIFURCACIÓN CONTINÚA POR ESTA CALLE YAPEYÚ HASTA LA CALLE GDOR ARIAS, SIGUE POR GDOR ARIAS HASTA LA CALLE MONTEVIDEO, SIGUE POR GDOR ARIAS LUEGO POR LA CALLE YAPEYÚ INTERSECCIÓN GDOR ARIAS HASTA AV. HIPOLITO YRIGOYEN Y CONTINÚA POR AV. HIPOLITO YRIGOYEN HASTA LA CALLE PATRIA. | 2011-07-25 | 2013-05-20 | 22761008.7705 | 9799962.122 | 1941742.9988 | 34502713.8913 | - | - | 5181187.6809 | 22978496.0697 | 6343030.1407 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1232 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | INTERCONEXION DE POZOS BATERIA UNION 3RA ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160006 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA639 | - | EZEIZA | CANNING | LA TRAZA SE EXTIENDE A LO LARGO DE LA CALLE M. GARCÍA ENTRE MAIPÚ Y AV. MARIANO CASTEX. CONTINUANDO POR AV. MARIANO CASTEX HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA R.P. N°52, EN DONDE LA CONDUCCIÓN SIGUE POR ESTA ULTIMA, HASTA LA CALLE LOS ROBLES. | 2011-06-16 | 2012-06-06 | 12668216 | 0 | 721895.3954 | 13390111.3954 | - | - | 8294562.4388 | 5095548.9566 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1233 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RED PRIMARIA LAVALLOL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160018 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP007 | - | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS / BURZACO | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN COMIENZA EN EL CENTRO DE MEZCLA LAVALLOL Y SE EXTIENDE A LO LARGO DE LA CALLE UCRANIA, MAGALLANES Y A LO LARGO DE JOSÉ HERNÁNDEZ HASTA AV. PEDRO SUÁREZ DONDE DOBLA EN ESTA PARA SEGUIR POR LA CALLE BUENOS AIRES HASTA AV. MONTEVERDE. PREVIO A ESTO LA TRAZA CONTINUA POR UN LADO POR LA CALLE PINO HASTA QUEBRACHO Y POR EL OTRO POR LA CALLE JUAN PRIETO HASTA SU INTERSECCIÓN CON S. BRADLEY. | 2011-06-06 | 2013-04-30 | 19073641.4 | 1217390.7364 | 1214446.1087 | 21505478.2451 | - | - | 7964317.526 | 12070796.3676 | 1470364.3515 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1234 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL RAFAEL CALZADA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160416 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC360 | - | ALMIRANTE BROWN | RAFAEL CALZADA | EL SECTOR DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS CALLES: 30 DE SEPTIEMBRE, PY Y MARGAL, MITRE, MOLINA, TOMAS NOTHER, AV. REPÚBLICA ARGENTINA. | 2011-06-27 | 2013-03-01 | 8057704.6 | 416286.3326 | 662404.9652 | 9136395.8978 | - | - | 1959494.8362 | 6797223.317 | 379677.7446 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1235 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA MELAZZI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA619 | - | EZEIZA | EZEIZA | ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES LA ATÓMICA, GRAL. R. MILLER, GRAL. R. FREIRE Y CNO. REAL PBRO. J. GONZÁLEZ Y ARAGÓN | 2011-11-07 | 2012-06-15 | 2866630.4084 | 165657.3016 | 168583.9276 | 3200871.6376 | - | - | 16215.815 | 3184434.2716 | - | - | 221.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1236 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PRIMARIAS BATERIA UNION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160C16 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA004 | - | EZEIZA | JOSÉ MARÍA EZEIZA / LA UNIÓN | COMIENZA EN TUYUTI Y D. LAURE. SE EXTIENDE POR TUYUTI HACIA LA CALLE A. DE VEDIA Y CONTINUA HASTA LA STO. CABRAL. SIGUE POR ESTA CALLE HASTA CALLE C. SAAVEDRA. POR OTRO LADO, DESDE LA CALLE D. LAURE SOBRE LA CALLE URUGUAYANA SE EXTIENDE HASTA LA CALLE E. GUTIERREZ. CONTINÚA POR LA CALLE E. GUTIERREZ HASTA LA CALLE CHICLANA Y POR CHICLANA HASTA LAS CASUARINAS. CONTINÚA POR LA CALLE LAS CASUARINAS HASTA LA CALLE LOS SAUCES Y POR LAS CASUARINAS HASTA LA CALLE LAS HORTENSIAS. | 2011-07-25 | 2013-03-15 | 23607828.2264 | 1781184.2721 | 1711512.8261 | 27100525.3246 | - | - | 10449117.6603 | 15714915.2657 | 936492.3986 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1237 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJEC. Y MONTAJE DE 4 CÁMARAS Y GABINETES BAT. EZEIZA 1RA ETAPA OBRA ELECTROM. (NOTA 22) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060572 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ024 | - | EZEIZA-E ECHEVERRIA- ALTE BROWN- ITUZAINGÓ Y S MARTIN | EZEIZA, E ECHEVERRIA, ALTE BROWN, ITUZAINGÓ Y S MARTIN | SE01: CALLE 25 DE MAYO A 700M DEL POZO EES001 SE02: SOBRE CALLE CAMINITO A 450 M DE 25 DE MAYO SE04: CALLE GIBRALTAR A 600 M (AL NORTE) DE CAMINITO SE05: CALLE GIBRALTAR A 600 M (AL SUR) DE CAMINITO | 2011-09-26 | 2014-09-16 | 5074689.3494 | -552003.4559 | 0 | 4522685.8935 | - | - | 1769855.4445 | 1730294.7689 | 1022535.6801 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1238 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RED PRIMARIA BARRIO RAYO DE SOL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160014 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP008 | - | ALMIRANTE BROWN | RAYO DE SOL | DESDE SCALABRINI ORTIZ Y MALVINAS ARG, HASTA SCALABRINI ORTIZ Y DAVEL. LUEGO POR DAVEL HASTA MANUELA PEDRAZA. | 2011-07-11 | 2012-06-20 | 5324708.9874 | -49415.9476 | 230499.6518 | 5505792.6916 | - | - | 3166437.6865 | 2339355.0051 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1239 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EJEC. DE 28 PERFORACIONES PARA EXPANSION - BATERIAS VARIAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160579 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VA009 | - | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ESTARÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA. | 2011-06-30 | 2012-09-01 | 8493183.6 | 0 | 926069.5179 | 9419253.1179 | - | - | 6415907.4848 | 2569883.5095 | 36311.0594 | 397151.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1240 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA - BARRIOS DON MARCELO, SANTA ISABEL, ALLA EN EL SUR Y DON MARIANO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160011 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP012 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | AGÜERO DESDE SGTO. CABRAL HASTA CASTEX, POR CASTEX HASTA MELITON LAGARRETA Y POR ÉSTA HASTA PEDRO MARINONE. POR MARINONE HASTA OLAVARRÍA Y POR ÉSTA ÚLTIMA HASTA SGTO. CABRAL. POR OTRA PARTE, DESDE MARINONE Y DREYER HASTA DREYER Y PANAMÁ. | 2011-06-06 | 2014-03-31 | 7905673.7749 | -454235.6229 | 395283.6887 | 7846721.8407 | - | - | 3594623.23 | 1583628.3777 | 2156364.2925 | 264416.6415 | 247689.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1241 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PRIMARIAS MALVINAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160015 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA650 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE / 9 DE ABRIL | RÍO GALLEGOS DESDE CASTEX HASTA SARMIENTO, POR SARMIENTO HASTA TRICOTTI Y POR ESTA ÚLTIMA HASTA CONSTANZO. | 2011-07-18 | 2012-02-13 | 4293245.3828 | -615104.9552 | 151821.6887 | 3829962.1163 | - | - | 3385637.7049 | 444324.4114 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1242 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | CONEXION PLANTA LA LATA CON INTERCONEXION DE POZOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160507 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP006 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | COLÓN ENTRE AZUL Y MAIPÚ. | 2011-06-06 | 2014-01-31 | 5140116.3 | 922431.5763 | 418507.9151 | 6481055.7914 | - | - | 2771109.3058 | 1881077.8286 | 1883783.1518 | -54914.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1243 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | EJECUCION DE 8 PERFORACIONES PARA EXPANSION BAT. GUILLON GRUPOS 2 Y 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160597 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA686 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS ES LA SIGUIENTE: SA17:AV. N BRUZONE Y SBTE. A FOX; SA19:DON LUIS TRANGONI E/ RUIZ Y MILES; S002R: AV.VALETTE Y RONDEAU; S003R: VALETTE Y ALEGRE; SA18: TTE. A GRANDE Y AV. BRUZONE; SA22: J M DE ROSAS Y TTE. GABASTÓN; SA23: TTE. F H BOURQUET E/ GABASTÓN Y F AMEGHINO; SA24: ROBERTSON E/ TTE. B MATIENZO. | 2011-08-29 | 2011-11-21 | 2443776.5 | 0 | 257125.7017 | 2700902.2017 | - | - | 1123071.1679 | 1388637.3214 | - | 189193.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1244 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | EJEC. Y MONTAJE DE 4 CÁMARAS Y GABINETES BATERIA GUILLON GRUPO 3 OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060569 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ023 INCLUIDA EN LA SA690 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA: SA11: CEPEDA E/ DE LOS CONSTITUYENTES Y SAN NICOLÁS, SA12: CEPEDA Y LAGOS GARCÍA, SA13: CEPEDA Y TTE. A GRANDE, SA15: LAGOS GARCÍA Y AV. VALETTE, SA17: AV. N BRUZONE Y SBTTE A FOX, SA19: DON LUÍS TRANGONI E/ RUIZ Y MILES, S002R: AV. VALETTE Y RONDEAU, S003R: AV. VALETTE Y ALEGRE, SA18: TTE. A GRANDE Y AV. N BRUZONE, SA22: JM DE ROSAS Y TTE. GABASTÓN, SA23: TTE. FH BOURQUET E/ GABASTÓN Y F AMEGHINO, SA24: ROBERTSON E/ TTE. B MATIENZO Y J NEWBERY. | 2011-07-22 | 2013-02-05 | 1645845.1944 | 75758.046 | 1011911.1396 | 2733514.38 | - | - | 1770160.8364 | 671497.7587 | 291855.7873 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | LA AFECTACIÓN SE REFIERE A LA SA690
1245 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | CENTRO DE CONTROL DE PLANTA VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161801 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA639 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN ES EN LA ESQUINA DE M. FRAGUEIRO Y CAÑADA DE GOMEZ. | 2011-10-03 | 2014-02-28 | 1178440.78 | 158630.4797 | 120268.6634 | 1457339.9231 | - | - | 981113.3266 | 204570.7428 | 121341.8855 | 150313.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1246 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PRIMARIA EZEIZA - ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160C17 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP001 | - | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN COMIENZA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA Y SE EXTIENDE A LO LARGO DE LA CALLE AMÉRICA DEL NORTE HASTA LA CALLE ARROYO, DONDE DOBLA EN ESTA. LA TRAZA CONTINUA POR LA CALLE AMÉRICA CENTRAL PARA FINALIZAR ES SU INTERSECCIÓN CON LA CALLE ROSARIO. | 2012-09-03 | 2013-08-22 | 9676196.7522 | -15172.0343 | 871906.519 | 10532931.2369 | - | - | 50772.4107 | 1636647.2084 | 8845511.6178 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1247 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | 4 PERFORACIONES GLEW GRUPO 3 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060588 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ007 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS ES LA SIGUIENTE: SG27 SOBRE CALDERÓN A 700 M DE ROMERO; SG28 SOBRE CALDERÓN A 700 M DE SG27; SG34: ROMERO Y ESCOBAR; SG35: ESCOBAR Y LEMOS. | 2011-09-26 | 2012-05-31 | 1064800 | -1036085.2359 | 0 | 28714.7641 | - | - | 1326.4141 | 27388.35 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1248 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPOTENCIACION CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160536 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAE0012 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | E. PRAYONES, ENTRE F. LÓPEZ Y G. PALLEROS | PROYECTO REEMPLAZADO | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C10 | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C10 | 0 | 0 | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C10 | - | - | 1615546.8549 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | PROYECTO REEMPLAZADO | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO - PROYECTO REEMPLAZADO POR OBRA CAF Y RECONTRATADA | CONTRATO RESCINDIDO EN ABRIL 2013 - ACTUALMENTE ES UNA OBRA CAF PI 1460C10
1249 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPOTENCIACION CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160512 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAE0011 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | E. PRAYONES, ENTRE F. LÓPEZ Y G. PALLEROS | PROYECTO REEMPLAZADO | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C09 | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C09 | 0 | 0 | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C09 | - | - | 40229.8622 | - | 449198.4277 | -408496.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | PROYECTO REEMPLAZADO | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO - PROYECTO REEMPLAZADO POR OBRA CAF Y RECONTRATADA | CONTRATO RESCINDIDO EN ABRIL 2013 - ACTUALMENTE ES UNA OBRA CAF PI 1460C09
1250 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | IMPULSION DE POZOS BATERIA GLEW ETAPA 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP002 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | TRAMO 1: DESDE RIVERA Y RAMOS MEJÍA HASTA YOUNG. TRAMO 2: DESDE GARIBALDI RECORRE LAS CALLES LA MORA, LEYES, ROMERO Y ESCOBAR HASTA LEMOS. TRAMO 3: CALDERON ENTRE ROMERO Y HOLMBERG | 2012-08-24 | 2014-01-31 | 23382221.6452 | 623904.725 | 2328118.0571 | 26334244.4273 | - | - | 45720.3824 | 149749.2729 | 24383463.2976 | 1755311.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1251 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | EJEC. Y MONTAJE DE 5 CÁMARAS Y GABINETES BATERIA GLEW GRUPO 1 OBRA ELECTROM. (NOTA 22) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060584 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ017 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | SG19: RIVERA A 700 M DE SG18 SG20: RIVERA A 700 M DE SG19 SG21: RIVERA A 700 M DE SG20 SG22: RIVERA A 700 M DE SG21 SG23: RIVERA A 700 M DE SG22 | 2011-09-26 | FINALIZADA EN FORMA PARCIAL | 202385.5318 | 0 | 48140.83 | 250526.3618 | - | - | 250526.3618 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUIDA EN LA VA010
1252 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | EJEC. Y MONTAJE DE 5 CÁMARAS Y GABINETES BAT. GLEW GRUPO 2 OBRA ELECTROM. (NOTA 22) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060587 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ018 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | SG29: CALDERÓN A 700 M DE SG28 SG30: CALDERÓN A 700 M DE SG29 SG31: CALDERÓN A 700 M DE SG30 SG32: CALDERÓN A 700 M DE SG31 SG33: CALDERÓN A 700 M DE SG31 | 2011-09-26 | FINALIZADA EN FORMA PARCIAL | 239394.945 | 0 | 56944.1464 | 296339.0914 | - | - | 296339.0914 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUIDA EN LA VA010
1253 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | EJEC. Y MONTAJE DE 4 CÁMARAS PARA GABINETES BAT. GLEW GRUPO 3 OBRA ELECTROM. (NOTA 22) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060590 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ019 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | SG27: CALDERÓN A 700 M DE ROMERO (SG26) SG28: CALDERÓN A 700 M DE SG27 SG34: ROMERO Y ESCOBAR SG35: ESCOBAR Y LEMO | 2011-09-26 | FINALIZADA EN FORMA PARCIAL | 138527.8488 | 0 | 32951.1974 | 171479.0462 | - | - | 171479.0462 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUIDA EN LA VA010
1254 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | EJEC. Y MONTAJE DE 4 CÁMARAS Y GABINETES BAT. GLEW GRUPO 4 OBRA ELECTROM. (NOTA 22) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060593 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ020 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | SG18: SOBRE RIVERA A 1400 M DE ESPORA SG24: ESPORA Y LEYES SG25: LEYES Y ROMERO SG26: ROMERO Y CALDERÓN | 2011-09-26 | FINALIZADA EN FORMA PARCIAL | 148818.1379 | 0 | 35398.9171 | 184217.055 | - | - | 184217.055 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUIDA EN LA VA010
1255 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | CONEXIÓN PLANTA UNIÓN CON IMPULSIÓN OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060520 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP0052 | - | EZEIZA | LA UNIÓN | HOUSSAY DESDE LAS HERAS HASTA EZEIZA, LUEGO POR EZEIZA HASTA BUSTILLO Y POR ÉSTA HASTA LAURE. | 2010-12-12 | 2011-08-20 | 208472.1221 | -207066.9733 | 44333.6982 | 45738.847 | - | - | 45738.847 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1256 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LANÚS | REGULARIZACION BARRIO PUENTE ALSINA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160002 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA688 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | HAITÍ ENTRE LUNA Y MEMBRILLAR | 2011-08-24 | 2011-09-24 | 782023 | -6617.8046 | 13968.2158 | 789373.4112 | - | - | 789373.4112 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1257 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | PRIMARIAS GLEW 3RA ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160009 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA645 | - | ALMIRANTE BROWN | MINISTRO RIVADAVIA | DESDE AV. ESPORA (RUTA NAC NRO 210) Y LA CALLE MALVINAS ARGENTINAS (LONDRES), SE EXTIENDE POR LA CALLE MALVINAS ARGENTINAS CON UNA LONGITUD DE 1294 MTS HASTA EL CRUCE DE FERROCARRIL Y CONTINUA POR ESTA CALLE CON DN 500 HASTA LA CALLE FLORIDA (DR. ALBERTO KELLERTAS) CON UNA LONGITUD DE 611 MTS, SE EXTIENDE POR ESTA CALLE CON DN 400 CON UNA LONGITUD DE 869 MTS HASTA LA CALLE FINOCHIETO (FONROUGE), CONTINUA CON DN 315 POR ESTA CALLE HASTA LA CALLE HIPOLITO YRIGOYEN CON UNA LONGITUD DE 681 MTS. | 2014-09-15 | 2016-12-30 | 37449258 | 12414913.5763 | 2015360.0353 | 51879531.6116 | - | - | 89599.1327 | - | - | 248462.1986 | 43296357.4923 | 86123.0205 | 8158989.7675 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1258 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | 8 PERFORACIONES GLEW 2DA ETAPA RESTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160514 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA671 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN CORRESPONDEN A LA BATERÍA GLEW EN EL MUNICIPIO DE ALMIRANTE BROWN. | 2011-04-05 | 2012-12-31 | 2129600 | -2130770.5235 | 913259.7452 | 912089.2217 | - | - | 604732.2875 | 307356.9342 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1259 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INSTALACION PLANTA DE INTERCAMBIO IONICO EN 9 DE ABRIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160543 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA726 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | PRAYONES Y SCAGLIA. | 2011-09-26 | 2011-11-25 | 323014.6062 | 0 | 0 | 323014.6062 | - | - | 323014.6062 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1260 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PRIMARIAS LAFERRERE 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060015 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA421 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | EL DESARROLLO DE LA CONDUCCIÓN SERÁ DESDE JOSÉ HERNANDEZ Y SANTA ROSA, POR SANTA ROSA HACIA EL SUR, HASTA LA CALLE R. OBLIGADO, DONDE CAMBIARÁ SU DIÁMETRO A DN 315. ESTA CONTINUARÁ POR SANTA ROSA HASTA EL CRUCE DE LA CALLE COMODORO PY, DONDE SE REDUCIRÁ EL DIÁMETRO A DN 225 HASTA LA CALLE MANUEL ZULOAGA. EL TRAZADO CONCLUIRÁ EN UNA CAÑERÍA DE DN 160 QUE POR LA CALLE SANTIAGO ZARAZA LLEGARÁ HASTA LA CALLE JAMACARU. SE REALIZARAN EMPALMES EN SU RECORRIDO DE DN 110 EN LAS CALLES R. FREIRE (MODULO 22 DE ENER 9), DE DN 225 EN R. OBLIGADO (BARRIO LUJAN MÓDULO 4), DE DN 110 EN CALLE COMODORO PY (BARRIO LUJAN MÓDULO 3), DN 160 EN LAS CALLES MANUEL ZULOAGA (BARRIO LUJAN MÓDULO 2), DE DN 160 EN VENTURA BOSCH (BARRIO LUJAN MÓDULO 1) Y DE DN 160 EN LA CALLE JAMACARÚ (BARRIO LUJAN MÓDULO 1). | 2010-12-20 | 2011-10-20 | 2046605.5071 | 263159.1369 | 205277.5406 | 2515042.1846 | - | - | 2515042.1725 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1261 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION DE DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO LA CELIA - OBRA IMPULSIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060029 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA3283 | - | EZEIZA | EZEIZA | EL CONDUCTO DESCARGARÁ EN EL RÍO MATANZA, EN EL PUNTO QUE EL RÍO MATANZA SE ACERCA A LA CALLE LA ATÓMICA. LA TRAZA DE LA PROPUESTA, SALE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SOBRE LA CALLE RÍO BERMEJO, ESQUINA RÍO GUALEGUAY, Y CONTINÚA POR BERMEJO A LO LARGO DE 400 M APROXIMADAMENTE HASTA LA CALLE LA ATÓMICA. A PARTIR DE ESTA CÁMARA DE ACCESO, EL CONDUCTO SEGUIRÁ POR LA CALLE LA ATÓMICA A LO LARGO DE 1319 M APROXIMADAMENTE HASTA LA DESCARGA FINAL EN EL RÍO MATANZA. | 2011-08-01 | 2011-12-31 | 1963017.0736 | 66125.9918 | 152361.4697 | 2181504.5351 | - | - | 2181504.5351 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1262 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | EJECUCIÓN 5 PERFORACIONES EXPANSIÓN BATERÍA LA LATA - ETAPA 1 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060576 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ003 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS ES LA SIGUIENTE: SL12 - SOBRE MARTÍN FIERRO A 700 M DEL SL13; SL13 - MARTÍN FIERRO Y VÁZQUEZ; SL14 - SOBRE VÁZQUEZ A 700 M DE MARTÍN FIERRO; SL15 - SOBRE MARTÍN FIERRO A 700 M DEL SL16; SL16 - SOBRE MARTÍN FIERRO A 700 M DEL SL17. | 2011-02-21 | 2011-04-20 | 1327021.7862 | 205821.6534 | 91291.1604 | 1624134.6 | - | - | 1648356.8519 | 24222.2519 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1263 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | EJEC. Y MONTAJE DE 5 CÁMARAS Y GABINETES BAT. LA LATA - ETAPA 2 OBRA ELECTROM. (NOTA 22) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060581 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ016 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | SL17: MARTÍN FIERRO A 700 M DEL SL18 SL18: MARTÍN FIERRO Y DREYER SL19: DOLORES A 700 M DE CHIRIGUANO SL20: CHIRIGUANO Y GRAL. VILLEGAS SL21: CHIRIGUANO Y MAIPÚ | 2011-09-26 | FINALIZADA EN FORMA PARCIAL | 155241.5825 | 0 | 36926.8423 | 192168.4248 | - | - | 192168.4248 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUIDA EN LA VA010
1264 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | PUESTA EN MARCHA DE LA PLATA DE OSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160535 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA620 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA UBICACIÓN ES EN LA ESQUINA DE M. FRAGUEIRO Y CAÑADA DE GOMEZ. | 2011-05-09 | 2014-09-25 | 3550543.9585 | 95422.4108 | 177527.1979 | 3823493.5672 | - | - | 2652543.9831 | 798188.6835 | 290200.1322 | 41909.1849 | 40651.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1266 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA LOMAS 4 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960415 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC3571 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA - INGENIERO BUDGE - VILLA ALBERTINA | DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. DONATO ALVAREZ, LAS CALLES CNEL. LYNCH, 12 DE AGOSTO, EL TALA, DEFENSA, EL TRÉBOL, LOS PARAÍSOS, EL CARDENAL, LOS PLÁTANOS, AV. EVA PERÓN, LA PERDÍZ, LA CALANDRIA, EL HALCÓN, LA GOLONDRINA, SAN CRISTÓBAL Y JUAN DE GARAY. | 2011-06-29 | 2012-08-28 | 24131037.5867 | 5509580.4076 | 1888562.5187 | 31529180.513 | - | - | 15928638.924 | 15344805.6206 | 255735.9684 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1267 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA SAN JAVIER NORTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960419 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC305 | - | ALMIRANTE BROWN | SAN JOSÉ | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: L. ROSALES, CATAMARCA, BYNNON, LA PAMPA, AMENEDO, TIERRA DEL FUEGO, BOLIVAR, MISIONES, FRÍAS, EL PICAFLOR, 30 DE SEPTIEMBRE, EL VENTEVEO, ALVEAR, LA TORCAZA, JUAN DE GARAY, SAN JUAN, AMENEDO Y MENDOZA. | 2011-02-21 | 2012-04-30 | 25734526.0293 | 7241668.1898 | 1571772.2977 | 34547966.5168 | - | - | 22035258.5508 | 12901122.201 | 2914.3576 | -391328.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1268 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL MARMOL II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060437 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC370 | - | ALMIRANTE BROWN | JOSÉ MÁRMOL - RAFAEL CALZADA | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: BALCARCE, HUMBERTO PRIMERO, CRUZ DEL SUR, J. V. GONZALES, REPÚBLICA ARGENTINA, HUMBERTO PRIMERO, GRANVILLE, FALUCHO, PIO WHITE, DARDO ROCHA, AGÜERO, DR. GORRITI, GUEMES, LAZARTE, HUDSON, GUEMES, REPÚBLICA ARGENTINA, C. ONELLI, IRIGOYEN, BOUCHARD, JUAN THORNE, JORGE, JACINTO CALVO, CEFERINO RAMIREZ, FRESCANO Y SAN MARTÍN. | 2011-05-23 | 2015-03-30 | 43330199.97 | 12674092.2198 | 3410564.9638 | 59414857.1536 | - | - | 10713069.6981 | 24858999.965 | 22997875.2971 | 239882.4274 | 370948.6836 | 234081.0824 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1269 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA LOMAS 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960364 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC3581 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD - LOMAS DE ZAMORA - TEMPERLEY | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: AVDA. EVA PERÓN, M. GANDHI, ITUZAINGÓ, CHARCAS, PEDERNERA, ROLDÁN, ÑANDUY, BUENOS AIRES, GÉNOVA, ROMA Y CORONEL LYNCH. | 2011-06-08 | 2014-05-16 | 46571613.88 | 31188457.0183 | 2465252.4083 | 80225323.3066 | - | - | 6434443.983 | 35302275.8274 | 37353418.014 | 1079781.2399 | 55404.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1270 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL GUILLÓN 2- ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160435 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC02801 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: SANTA CATALINA., AV. P. SUAREZ, MADARIAGA, CÓRDOBA, PONCE DE LEÓN, GRIERSON, SUBT. C. FADER Y GARZÓN. | 2011-11-18 | 2013-07-26 | 16612409.9845 | 573458.3223 | 830620.4992 | 18016488.806 | - | - | 93972.2542 | 14763424.3518 | 3159092.2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1271 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DEL VALLE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160417 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC554 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: BOQUERON, GRAL. OLAZÁBAL, VIAS EX BELGRANO, UCRANIA Y YERBAL. | 2011-06-16 | 2013-04-19 | 11979544.5 | 2180788.8685 | 1227141.2542 | 15387474.6227 | - | - | 6566381.7054 | 7708256.5828 | 1380787.7248 | -267951.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1272 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160405 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UCS003 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: RUTA NACIONAL N° 205, E. GUTIERREZ, AGOTE, SAN JOSÉ, CHICLANA, SANTA ANGELA, ARTIGAS, EL NANDUBAY, LAVALLE, LOS PINOS. | 2011-07-25 | 2013-02-20 | 12860772.9316 | 2385579.9407 | -292550.5581 | 14953802.3142 | - | - | 8021342.8658 | 6603552.7351 | 328906.7133 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1273 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RS V. DE MAYO 1 (Bº LUIS GUILLON + V. MAYO RESTO) RESTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160436 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC02906 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. L. VALETTE, CAMINO DE CINTURA, SARDI, SUBT. U. GONZÁLEZ, J.B. ALBERDI, GAMARRA, RETES, MONTE GRANDE, AVELLANEDA, E. PRAYONES, MATIENZO, F.URIBURU, SALTA, BELGRANO, ALVEAR, E. ARANA, RIVADAVIA, D. C. OCANTOS, J. CASTEX, J. B. ALBERDI, E. PRAYONES, AV. L. VALETTE, NUESTRAS MALVINAS, J. V. GONZALEZ, LAGOS GARCIA. | 2011-11-18 | 2013-07-26 | 23942613.4948 | 4484871.2557 | 705844.7979 | 29133329.5484 | - | - | 135437.3812 | 27536448.3955 | 1461443.7717 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1274 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | RED SECUNDARIA TRISTAN SUAREZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UCS001 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: SARMIENTO – RUTA NACIONAL N° 205, B. MATIENZO, ESCALADA, SAAVEDRA, SGTO. CABRAL, BRANCOLI, PRINGLES, MORENO, DEAN FUNES, GADDINI, SOLÍS, J.J.PASO, GUEMES, BELGRANO, BOGADO, R. SAENZ PEÑA, GUEMES, BRASILIA, BOGADO Y QUITO. | 2011-10-12 | 2013-07-26 | 39214006.1797 | 13360983.1806 | 2933160.0289 | 55508149.3892 | - | - | 1260671.9323 | 27568193.8578 | 30239876.2204 | -4760571.2682 | 1199978.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1275 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS MONTE GRANDE- ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 5 PARCIAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160406 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC322 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES: LUIS DE SARRO, AV. N BRUZONE, TTE J. M. CASTEX, N. AVELLANEDA, GRAL. RONDEAU, AV. N. BRUZONE, ESTEBAN ECHEVERRÍA, J. B. ALBERDI, C. BENAVIDEZ, AV. N. BRUZONE, C. BENAVIDEZ, A. SARDI, NUESTRAS MALVINAS, AV. L. VALETTE. | 2011-11-18 | 2013-07-26 | 16471877.2449 | 2044944.2981 | 652263.4502 | 19169084.9932 | - | - | 93177.2963 | 14795019.2334 | 4280888.4635 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1276 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | COLECTORES ACUBA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160306 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SCP004 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: GRAL. OLAZÁBAL, E. PERÓN, COLON, CHUBUT, GRAL. OLAZÁBAL, HUMAHUACA, YERBAL OESTE, BOQUERON, 25 DE MAYO, ITAPIRU, M. CASTRO, CNL. MURGUIONDO, 25 DE MAYO, YATAY, YERBAL Y CNL. OSORIO HASTA LA INTERSECCIÓN CON GRAL OLAZABAL. | 2011-06-06 | RESCINDIDA | 6403138.5 | 4536400.11 | 320156.925 | Contrato Rescindido | - | - | 459720.9507 | 5038603.9822 | 1239496.2305 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 67% | CONTRATO RESCINDIDO EL 18-06-14. SE COMPLETA SU EJECUCIÓN CON LA SC70070.
1277 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | IMPULSION ALBARIÑOS - BALCARCE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160303 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC540 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | EL DESARROLLO DE LA IMPULSIÓN SERÁ DESDE LA ESTACIÓN, POR DARDO ROCHA HASTA M. AVELLANEDA; POR ÉSTA HASTA CORDERO DONDE CAMBIA SU NOMBRE A CAFFERATA Y POR ÉSTA HASTA URIARTE PARA VOLCAR EN LA BR DEL COLECTOR EXISTENTE A GRAVEDAD. | 2011-06-06 | 2013-11-19 | 7730230.2 | 129050.7752 | 931638.5683 | 8790919.5435 | - | - | 2554868.3545 | 4734431.7752 | 1501643.8316 | -24.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1279 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTACION BOMBEO AVELLANEDA OESTE - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160327 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC016 | - | AVELLANEDA | SARANDÍ | LA EBC ESTARÁ SITUADA EN SUSPISICHE 519 ( E ) SOLIER Y CORDERO, PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2011-08-08 | RESCINDIDA | 2198039.1125 | 399134.23 | 100635.5717 | Contrato Rescindido | - | - | 59526.9422 | 362833.1761 | 802815.2649 | 3389966.0201 | -145657.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 60% | SE RESCINDIÓ EL 25-10-13. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO. SE COMPLETARÁ SU EJECUCIÓN CON LA VX70003.
1305 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO FIORITO | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES FIORITO - OBRA ELECTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 Y CONVENIO ACUMAR | 1160511 | 77 | 0 Y CONVENIO ACUMAR | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC307 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE LA RIBERA SUD (PARCELA 1 – FRACCIÓN 1), CONTIGUO AL RIACHUELO Y EN LAS CERCANÍAS DEL PUENTE DE LA NORIA. | 2012-05-10 | AÑO 2019 | 141230256.2 | 301932516.8627 | 453931099.4412 | 453931099.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638121.2065 | 19904686.8622 | 35074060.6337 | 93612171.994 | 190260331.2115 | 76235133.5339 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 92.14% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA. AÑOS ANTERIORES, EL PROYECTO RECIBIÓ FINANCIAMIENTO POR CONVENIO CON ACUMAR
1282 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DEL VALLE - SUBCUENTA ACUBA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160404 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC55401 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: ITARIPU, 25 DE MAYO, BOQUERON Y GRL. OLAZÁBAL. | 2011-06-06 | RESCINDIDA | 12751820.1151 | 3760685.8685 | 637591.0058 | Contrato Rescindido | - | - | 1237258.2145 | 3048772.9415 | 9142045.5676 | 2065331.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 87% | CONTRATO RESCINDIDO 10-10-14. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO. SE COMPLETARÁ SU EJECUCIÓN CON LA SC70036
1283 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBARIÑOS CENTRO - ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160412 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SCS012 | - | LANÚS | LANÚS | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: LA RIOJA, GDOR. GRAL. VIAMONTE, AV. GRAL. JOSE DE SAN MARTÍN, GDOR. CARLOS TEJEDOR, ENRIQUE FERNÁNDEZ, JOSE M. MORENO, SANTIAGO PLAUL Y MANUEL MAZA. | 2011-11-15 | 2013-05-15 | 11538083.26 | 796270.0652 | 1132421.5639 | 13466774.8891 | - | - | 65268.0534 | 7574330.2959 | 5827176.5398 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1284 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LANÚS | RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 2 - SUBCUENCA ACUBA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160419 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC551 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | EL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: COLON, CHUBUT, GRAL. OLAZÁBAL Y 24 DE JUNIO. | 2014-10-14 | 2016-07-02 03:36 | 23740755.3174 | 17890398.0695 | 1885371.0348 | 43516524.4217 | - | - | 63736.1087 | - | - | 152968.5146 | 26401594.5039 | 16798135.728 | 100089.5665 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1285 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLECTOR CLOACAL BARRIO ISLAS MALVINAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160307 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UCP001 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | DESDE 500M DE PRESB. O. MAINER Y H. CONSTANZO, POR MAINER, R. OLIVER, 9 DE JULIO, P. CÁSERES, INGENIERO HUERGO HASTA URQUIZA. | 2013-05-14 | 2014-09-30 | 27336328 | 1562054.5439 | 1037559.0885 | 29935941.6324 | - | - | 87420.1768 | 13015.4619 | 1361959.4835 | 28400751.2646 | 72795.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1286 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | IMPULSION BARRIO DOMINICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC486 | - | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN EXTENDERÁ SU RECORRIDO POR LAS CALLES CARLOS GARDEL, WASHINGTON, BARADERO, CRUCE FFCC, EMILIO ZOLA, DARWIN, MORENO, CHIVILCOY, FINALIZANDO EN LA AV. MITRE DONDE DESCARGARÁ A GRAVEDAD EN LA BOCA DE REGISTRO PERTENECIENTE A LA 1ª CLOACA MÁXIMA EXISTENTE. | 2012-09-17 | 2014-10-27 | 7501118.6965 | 828703.5174 | 973371.756 | 9303193.9699 | - | - | 32773.9874 | 1508128.1826 | 7008495.7525 | 753796.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1682 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - 300 VIV + INFRA - ETAPA I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 253/2011-4279008/2016 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | CALLES AMENEDO,S ANTA ANA Y LA TORCAZA | 2011-09-08 | - | 45550262.8 | 12770033.76 | 0 | 58320296.56 | 0 | 0 | 10529197.71 | 6575098.88 | 1523343.49 | 0 | 9536694.03 | 0 | 0 | 0 | 9048669.824 | X | - | 26.79% | 19.72% | -
1289 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTACION BOMBEO AVELLANEDA OESTE - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160328 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC0161 | - | AVELLANEDA | SARANDÍ | LA EBC ESTARÁ SITUADA EN SUSPISICHE 519 ( E ) SOLIER Y CORDERO, PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2011-08-08 | RESCINDIDA | 2833738.6275 | 0 | 150953.3576 | Contrato Rescindido | - | - | 505399.4429 | - | 16171.7831 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 0% | SE RESCINDIÓ EL 25-10-13. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO. SE COMPLETARÁ SU EJECUCIÓN CON LA VX70003.
1290 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | IMPULSIÓN PASCO ESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960365 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC431 | - | LOMAS DE ZAMORA | PASCO | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN EXTENDERÁ SU RECORRIDO POR LAS CALLES EL HORNERO, MONTERO, VEREDA SUR DE LA AVDA. TOMÁS FLORES – RUTA PROVINCIAL N° 49, ZURICH, EL CARDENAL, PABLO PODESTÁ Y LAS CAUSARINAS, FINALIZANDO EN UN COLECTOR SECUNDARIO DN 400 MM A CONSTRUIR, QUE FORMA PARTE DEL PROYECTO DE LA RED SECUNDARIA LOMAS 4 | 2012-11-09 | 2014-03-31 | 3429745 | 929923.0545 | 437544.2522 | 4797212.3067 | - | - | 11947.2375 | 988438.715 | 3838031.4522 | -41205.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1292 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | IMPULSION RAFAEL CALZADA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160324 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC435 | - | ALMIRANTE BROWN | RAFAEL CALZADA | LA TRAZA SE DESARROLLA DESDE LA INTERSECCIÓN ENTRE LA CALLE SANTIAGO DEL ESTERO Y FRIAS, SIGUIENDO POR ESTA ULTIMA HASTA UNA EB UBICADA EN LA CALLE M.ARIN ENTRE FRIAS Y 30 DE SEPTIEMBRE. | 2013-03-11 | 2013-10-03 | 1744578 | 368880.5395 | 232407.5314 | 2345866.0709 | - | - | 10026.9796 | - | 2335839.0913 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1293 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL PASCO ESTE OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960366 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC4301 | - | LOMAS DE ZAMORA | PASCO | LA EB SE EMPLAZARÁ EN UN PREDIO UBICADO EN LA ESQUINA DE ARMESTI Y COSTA RICA DE 10M. DE FRENTE POR 40M. DE FONDO. | 2011-06-13 | RESCINDIDA | 1323152.4845 | 375586.2385 | 33749.13 | Contrato Rescindido | - | - | 464111.1816 | 786845.0888 | 315306.0229 | 24568.1546 | -9226.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 88% | CONTRATO RESCINDIDO 25-10-13 - EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO. SE COMPLETARÁ SU EJECUCIÓN CON LA SC70037
1294 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTACION DE BOMBEO DOMINICO - OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160335 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC4842 | - | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | LA EBC ESTARÁ UBICADA EN D. CASSAZZA Y CARLOS GARDEL, PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2011-08-23 | RESCINDIDA | 1338413.4522 | 0 | 66920.6726 | Contrato Rescindido | - | - | 236900.1646 | - | 14660.0817 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 0% | CONTRATO RESCINDIDO EL 04-09-13. MONTO VIGENTE AL 31-12-13 $1.338.413. SE COMPLETA SU EJECUCIÓN CON LA SC70033
1295 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LANÚS | ESTACION DE BOMBEO BALCARCE SUR - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160309 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC0221 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | LA EB ESTARÁ UBICADA EN LA PLAZOLETA DELIMITADA POR LAS CALLES DARDO ROCHA, QUIRNO COSTA. | 2014-06-16 03:00 | 2017-04-28 | 4594239.0901 | 5390502.7011 | 0 | 9984741.7912 | - | - | 4604.7639 | - | - | 1615991.3968 | 4605573.0633 | 1195732.043 | 2562840.5242 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1296 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LANÚS | ESTACION DE BOMBEO BALCARCE SUR - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160310 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC0222 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | LA EB ESTARÁ UBICADA EN LA PLAZOLETA DELIMITADA POR LAS CALLES DARDO ROCHA, QUIRNO COSTA. | 2014-06-16 03:00 | 2017-04-28 | 9782731.0207 | 7929983.3779 | 657510.5019 | 18370224.9005 | - | - | 35584.4544 | - | - | 6193071.7189 | 5643995.511 | 3794620.5242 | 2702952.692 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1683 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - 273 VIV + INFRA - ETAPA II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 254/2011-4279048/2016 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | CALLES PINO, MATIENZO, RODRIGUEZ Y MADARIAGA | 2011-09-08 | - | 41492650 | 11632480.44 | 0 | 53125130.44 | 0 | 0 | 9582862.16 | 4811667.11 | 1536815.93 | 0 | 10871540.05 | 0 | 0 | 0 | 10106404.728 | X | - | 29.99% | 16.78% | -
1298 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTACION BOMBEO CLOACAL LAS COLONIAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060355 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC5182 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ESTARÁ UBICADA EN LA VEREDA OESTE DE LA ESQUINA DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES GRAL. FERRE Y CORONEL ALBARIÑOS. | 2010-12-24 | 2011-04-08 | 387895.75 | 0 | 2229.425 | 390125.175 | - | - | 390125.175 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1299 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS CABA | TERRENO PARA ESTACION BOMBEO CLOACAL E INTERMEDIA 1 Y 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060360 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | BARRACAS | E.B.: AV. IRIARTE Y SANTA MAGDALENA - COLECTOR DN315: DESDE AV. IRIARTE Y SANTA MARIA HASTA LA E.B. - IMPULSION DN200: DE E.B. HASTA AV. IRIARTE Y SANTA MAGDALENA | CON POSESIÓN DEL PREDIO | NO APLICA - CON POSESIÓN DEL PREDIO | 369050 | 0 | -364331 | 4719 | - | - | 1815 | 2904 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EMPEZÓ SIENDO UNA COMPRA, PERO AL FINAL EL GCBA CEDIO UN TERRENO ALEDAÑO
1300 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO DIAMANTE OESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160418 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SCS005 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: GRAL. OLAZABAL, ITAPIRU, MANUEL CASTRO, CNL. MURGUIONDO, 25 DE MAYO, YATAY, YERBAL, CNL. OSORIO Y CARLOS PELEGRINI – CALLE DE LA RIVERA SUR. | 2014-10-14 | 2015-12-29 | 30171371.53 | 19517131.6043 | 1941586.2997 | 51630089.434 | - | - | 2497230.4401 | 2440952.4568 | - | 664222.9176 | 39892685.5239 | 11016903.0092 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1301 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | LA PLANTA BERAZATEGUI SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON EL PARTIDO DE QUILMES, ENTRE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | DEJADA SIN EFECTO | DEJADA SIN EFECTO | 407949769.7765 | 0 | 0 | 407949769.7765 | - | - | 104018.4365 | - | - | 28937.4525 | 36572.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DEJADA SIN EFECTO | 0.04156% | 0% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO OFICIAL.
1688 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO PREDIO SUIPACHA | PREDIO SUIPACHA - INFRA PARA 254 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1437/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO SUIPACHA | - | - | 26007968.84 | 0 | 0 | 26007968.84 | 0 | 0 | 171291.88 | 2679841.01 | 0 | 2675240 | 14411837.78 | 2907159.77 | 0 | 0 | 14947179.572 | X | - | 33.65% | 23.88% | -
1304 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTACION DE BOMBEO DOMINICO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC4841 | - | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | LA EBC ESTARÁ UBICADA EN D. CASSAZZA Y CARLOS GARDEL, PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2011-08-23 | RESCINDIDA | 2062836.5439 | 92769.4295 | 103141.8272 | Contrato Rescindido | - | - | 148052.3451 | 639715.72 | 549581.4071 | 2529618.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 65% | OBRA RESCINDIDA EL 04-09-13. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO. MONTO VIGENTE AL 31-12-13 $2.062.837. SE COMPLETARÁ SU EJECUCIÓN CON LA SC70033
1695 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO 7 DE ENERO | Bº 7 DE ENERO 20 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1441/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CNO. GRAL. BELGRANO, ARROYO SARANDI, SUIPACHA | 2011-11-01 | - | 5033334.21 | 0 | 0 | 5033334.21 | 0 | 0 | 33220.01 | 1686120.42 | 263292.52 | 2602974.14 | 0 | 0 | 1126853.91 | 0 | 2151447.316 | X | EN ANÁLISIS | 53% | 56% | SE CHEQUEARON LOS MONTOS ORIGINALES Y SE RATIFICAN LOS QUE FIGURAN EN LA PRESENTE PLANILLA
1306 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. CONEX. CLOACA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130251 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 701859.7014 | 25394.8145 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1307 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INST. CONEX. CLOACA DENS - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 548367.9465 | 15558.9907 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1308 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. CONEX. CLOACA NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130253 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 740881.8989 | 102412.3551 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1309 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INST. CONEX. CLOACA DENS - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130254 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 512988.0426 | 16058.8296 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1310 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. CONEX. CLOACA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130257 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 767990.6542 | 12977.4194 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1311 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INST. CONEX. CLOACA DENS - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130258 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 878119.5544 | 18822.0703 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1312 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | NORM. CONEX. CLOACA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130259 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 10847.6016 | 450.7976 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1313 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | NORM. CONEX. CLOACA NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130260 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 99651.2198 | 2455.0053 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1314 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | NORM. CONEX. CLOACA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130262 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 102695.846 | 2835.3567 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1316 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. CONEX. CLOACA NP D.R.C.F. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130265 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 20967.5455 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1317 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. URGENCIAS CLOACA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130451 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 1648714.8909 | 44050.0137 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1318 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. URGENCIAS CLOACA NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130452 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 13697803.9473 | 692980.1043 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1319 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. URGENCIAS CLOACA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130454 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 1608568.3372 | 39831.3608 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1320 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. URGENCIAS CLOACA ANOMALÍAS DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130456 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 7192442.8928 | 616355.3297 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1321 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. MARCO Y TAPA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130651 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 135427.7617 | 2675.1043 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1322 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. MARCO Y TAPA NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130652 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 200940.8401 | 11095.2402 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1323 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. MARCO Y TAPA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130654 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 217565.0664 | 4285.336 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1324 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. BOCA DE REGISTRO NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130656 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 30332.8971 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1325 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. BOCA DE REGISTRO NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130658 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 8502.5127 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1326 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV. MARCO Y TAPA ANOMALIAS DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130664 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 153222.5662 | 3123.0826 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1327 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INST. BOCA DE REGISTRO ANOMALIAS DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130668 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 20989.2287 | 977.9462 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1328 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION DE 7 FILTROS MODULOS SUPERPULSATOR - E.G.M.B. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA699 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269 | 2011-07-05 | 2012-08-31 | 15118977.8179 | 2036435.5313 | 493324.9739 | 17648738.3231 | - | - | 13299825.0979 | 4348913.2252 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1329 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | ALIVIADOR CLOACAL LA MATANZA NORTE - ETAPAS 2 A Y 2 B | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160355 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC520 | - | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | ETAPA 2A: BOLIVAR DESDE SARMIENTO HASTA TOMAR ALVARADO PARA FINALIZAR EN GRAL. VIDT; ETAPA 2B: BOLIVAR DESDE ALVARADO HASTA TOMAR CONESA PARA FINALIZAR EN GRAL VIDT. | 2011-06-06 | 2013-05-31 | 2552900.35 | 5615186.4516 | 380498.9703 | 8548585.7719 | - | - | 882421.0076 | 4046193.2927 | 48201.8867 | 3571769.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1330 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1063003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | 2011-06-30 | FINALIZADO EN 2011 | 900966 | 0 | 70906 | 971872 | - | - | 971872 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1331 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | ESTUDIOS COLECTORES SAN MARTIN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160358 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | NC471 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-04-11 | 2011-07-10 | 326700 | 0 | 0 | 326700 | - | - | 326700 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1332 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | TRABAJOS DE RELLENO Y SANEAMIENTO DE AREAS ANEXAS A LA PTA. GRAL. BELGRANO ETAPA II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160505 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA684 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269, BERNAL. | 2011-04-13 | 2011-05-20 | 14355072.8739 | 87777.998 | 534988.1174 | 14977838.9893 | - | - | 14977838.9893 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1334 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV./ INST. REDES PLUVIOCLOACALES - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168651 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | RADIO ANTIGUO C.A.B.A. | RADIO ANTIGUO C.A.B.A. | 2011-04-14 | 2012-02-29 | 4720574.1011 | 8087826.6196 | 0 | 12808400.7207 | - | - | 12335635.1217 | 472765.599 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1335 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV./ INST. BOCAS DE REGISTRO - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168753 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2011-01-01 | 2012-06-03 | 2389473.1377 | 0 | 0 | 2389473.1377 | - | - | 1287238.9101 | 1102234.2276 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1336 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV./ INST. REDES DE CLOACA - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168551 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2011-01-20 | 2012-01-06 | 284333.6166 | 0 | 0 | 284333.6166 | - | - | 226281.2651 | 58052.3515 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1337 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | COLECTOR CALLE AUSTRALIA - BR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168523 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AUSTRALIA E/ LUZURIAGA Y PREDIO BOCA-BARRACAS/ C.A.B.A. | 2011-06-28 | 2011-08-25 | 787536.4497 | 0 | 0 | 787536.4497 | - | - | 787536.4497 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1338 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | COLECTOR CALLE AUSTRIA - BOCAS DE REGISTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1068533 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AUSTRALIA E/ LUZURIAGA Y AV.VELEZ SARFIELD / C.A.B.A. | 2011-05-31 | 2011-06-30 | 490758.4792 | 0 | 0 | 490758.4792 | - | - | 490758.4792 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1339 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | COLECTOR CALLE AUSTRALIA - RENOV. RED DE CLOACA (2DA. ETAPA) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AUSTRALIA E/ LUZURIAGA Y PREDIO BOCA-BARRACAS/ C.A.B.A. | 2011-06-28 | 2011-08-25 | 14202114.4144 | 0 | 0 | 14202114.4144 | - | - | 14202114.4144 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1340 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV./ INST. MARCOS Y TAPAS - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168754 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2011-01-14 | 2011-12-19 | 160683.281 | 0 | 0 | 160683.281 | - | - | 160683.281 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1341 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. C. REGULADORAS Y ELEMENTOS DE CLOACA - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168755 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2011-02-08 | 2011-12-01 | 466002.097 | 0 | 0 | 466002.097 | - | - | 466002.097 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1342 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. REDES DE CLOACA POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 15-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 534249.2188 | 12458.9344 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1343 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. REDES DE CLOACA POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 16-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 603727.3583 | 17566.8647 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1344 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. REDES DE CLOACA PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111310 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 17-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 8433208.5464 | 283496.8098 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1345 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. REDES DE CLOACA PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111320 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 18-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 165075.1454 | 636.8593 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1346 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. MARCOS Y TAPAS POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 51-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 177439.6756 | 2262.3733 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1347 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. MARCOS Y TAPAS POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 52-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 179036.7667 | 3090.9571 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1348 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. MARCOS Y TAPAS PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111410 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 53-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 233170.6421 | 4045.6229 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1349 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. BOCAS DE REGISTRO PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111420 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 56-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 154111.7347 | 2732.5793 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1350 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. BOCAS DE REGISTRO PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111430 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 57-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 49403.5498 | 310.2198 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1351 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. CONEX. DE CLOACA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 483224.2448 | 14906.353 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1352 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. CONEX. DE CLOACA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 427869.7819 | 7425.6006 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1353 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. CONEX. DE CLOACA - OP REGIONALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 15523.0658 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1354 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE CLOACA POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 701659.3012 | 21402.1775 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1355 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE CLOACA POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 897384.8477 | 18615.124 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1356 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE CLOACA PROG.S | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111620 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 1258067.3831 | 31086.0858 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1357 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. DE T DE LIMPIEZA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111621 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 61821.7798 | 1537.5833 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1358 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INST. DE T DE LIMPIEZA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111622 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 19636.4971 | 1045.8877 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1359 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | REHABILITACIÓN BARREDORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1055106 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2011-01-04 | 2011-12-01 | 1620916 | 0 | 0 | 1620916 | - | - | 1701961.8 | 81045.8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1360 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | INST CONEX CLOACA DENS AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121152 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 1371958.0281 | 1620.8918 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1361 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST CONEX CLOACA DENS LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121153 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - REMEDIOS DE ESCALADA - VALENTIN ALSINA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 267704.998 | 319.3916 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1362 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV CONEX CLOACA NP AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121157 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 1121218.791 | 432.333 | - | - | -819.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1363 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV CONEX CLOACA NP LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121158 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - MONTE CHINGOLO - VALENTIN ALSINA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 88187.2926 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1364 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | INSTAL T DE LIMPIEZA AVELLAEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121162 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 115165.2227 | 851.356 | - | - | 391.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1365 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTAL T DE LIMPIEZA LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121163 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO - LANÚS ESTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 30576.9057 | 152.5326 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1366 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV RED CLOACAL NP AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121352 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 212259.531 | 1454.1296 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1367 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV RED CLOACAL NP LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121353 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - LANÚS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 149924.3361 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1368 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV. RED DE CLOACA REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121362 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 1741896.9062 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1369 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. RED DE CLOACA REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121363 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA, LANÚS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 308852.2096 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1370 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV MT AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121452 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 219198.8689 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1371 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV MT LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121453 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - LANÚS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 59668.004 | 1467.9962 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1372 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. MYT REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121463 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 3627.1202 | 26.5474 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1373 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | CONSTRUC. BR REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121468 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | CRUCECITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 10744.4007 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1374 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CONSTRUC. BR REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121469 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 66187.2541 | 41.745 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1375 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED CLOACAL CALLE BOQUERON E/ GARONA Y GORRITI-LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126617 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 341391.4086 | 135777.1613 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1376 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEXION CLOACAL CALLE BOQUERON E/ GARONA Y GORRITI-LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126619 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 177969.1595 | 53921.3873 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1378 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST CONEX CLOACA DENS AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126151 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 682092.73 | 16352.0731 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1379 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST CONEX CLOACA DENS LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126154 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 481594.5079 | 8152.4113 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1380 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. CONEX CLOACA NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126155 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 195602.3806 | 5124.7372 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1381 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV. CONEX CLOACA NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126158 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 350765.6174 | 9041.6645 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1382 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTAL T DE LIMPIEZA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126159 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 18210.5605 | 808.4131 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1383 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTAL T DE LIMPIEZA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126162 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 91061.4056 | 2169.3364 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1384 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. RED CLOACAL NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126351 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 59398.1014 | 2186.3611 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1385 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV. RED CLOACAL NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126354 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 53111.6311 | 1559.9804 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1386 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. RED CLOACAL NP REGIONAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126361 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | - | - | 789214.6592 | 159672.81 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1387 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. MT AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126451 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 66786.918 | 4170.4223 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1388 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV. MT LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126454 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 76533.6858 | 661.6401 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1389 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. MYT REG ALTE. BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126461 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 113055.1279 | 864.6176 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1390 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV. MYT REG LOMAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126462 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 122634.6616 | 3134.2025 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1391 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CONSTRUCCION BOCAS DE REGISTRO REGIONAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126463 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | - | - | 15521.5291 | 720.7728 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1392 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION RED CLOACA CALLE PENNA E/ ARAOZ Y URIARTE - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 132611.281 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1393 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION ELEM. CLOACA CALLE PENNA E/ ARAOZ Y URIARTE - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126303 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 8798.2004 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1394 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION CONEX. CLOACA CALLE PENNA E/ ARAOZ Y URIARTE - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126304 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 97053.1199 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1395 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION RED CLOACAL CALLE CROCE E/ URIARTE Y ARAOZ - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126305 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 129963.2323 | 2536.4504 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1396 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEXION CLOACAL CALLE CAMPOS E/ SERRANO Y CABRERA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126607 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 56140.9387 | 2616.7218 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1397 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION ELEMENTOS CLOACAL CALLE CROCE E/ URIARTE Y ARAOZ - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126306 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 13798.114 | 321.5212 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1398 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION CONEXIONES DE CLOACA CALLE CROCE E/ URIARTE Y ARAOZ - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126307 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 72777.0714 | 1682.6623 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1399 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED CLOACAL CALLE ANCHORENA E/ CAAMAÑO Y ALTE. BROWN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 101374.2719 | 6275.6166 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1400 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED CLOACAL CALLE CAMPOS E/ SERRANO Y CABRERA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 149584.5439 | 6919.4213 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1401 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INSTALACION RED CLOACAL CALLE COLOMBRES E/ ILLIA Y SAN MARTIN - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 55580.4667 | 3458.9423 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1402 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INSTALACION ELEMENTOS CLOACAL CALLE COLOMBRES E/ ILLIA Y SAN MARTIN - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126609 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 9705.894 | 652.5046 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1403 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INSTALACION CONEXIONES CLOACAL CALLE COLOMBRES E/ ILLIA Y SAN MARTIN - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 18720.9022 | 1270.4395 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1404 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION ELEMENTOS CLOACAL CALLE CAMPOS E/ SERRANO Y CABRERA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126606 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 19522.4304 | 956.021 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1405 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED CLOACAL CALLE SARMIENTO E/ MONS CIMENTO Y GARIBALDI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 112716.4005 | 4552.1168 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1406 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION ELEMENTOS CLOACAL CALLE SARMIENTO E/ MONS CIMENTO Y GARIBALDI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 1314.06 | 41.6966 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1407 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEXIONES CLOACAL CALLE SARMIENTO E/ MONS CIMENTO Y GARIBALDI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126613 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 24844.93 | 7.1511 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1408 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED CLOACAL CALLE GRANADEROS ETAPA 2 - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126614 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-10-01 | 2011-12-31 | NOTA 19 | NOTA 19 | 0 | NOTA 19 | - | - | 256957.2577 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1409 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION ELEMENTOS CLOACAL CALLE GRANADEROS ETAPA 2 - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126615 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-10-01 | 2011-12-31 | NOTA 19 | NOTA 19 | 0 | NOTA 19 | - | - | 34485 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1410 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEXIONES CLOACAL CALLE GRANADEROS ETAPA 2 - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126616 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-10-01 | 2011-12-31 | NOTA 19 | NOTA 19 | 0 | NOTA 19 | - | - | 15887.784 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1411 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION ELEMENTOS CLOACAL CALLE BOQUERON E/ GARONA Y GORRITI-LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 36604.7748 | 6982.184 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1412 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACIÓN EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-09-10 | 2012-02-28 | U$S 2490 | 0 | 0 | 445770.534 | - | - | 434940.792 | 10829.742 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1413 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTRUMENTACION - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054012 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | TRES DE FEBRERO - MORÓN - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - LA MATANZA - LANÚS - QUILMES - VICENTE LÓPEZ | TRES DE FEBRERO - MORÓN - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - LA MATANZA - LANÚS - QUILMES - VICENTE LÓPEZ | NOTA 25 | 2011-03-22 | 2011-10-05 | 366252.8551 | 0.1449 | 0 | 366253 | - | - | 353982.7533 | 12270.1018 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1414 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. DE EVAPORADORES CON SIST. DE SEGURIDAD | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050508 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-06-24 | 12/12/2011-12/12/2011 | 283930.856 | 0 | 0 | 283930.856 | - | - | 283930.856 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1415 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPOS DE MEDICION CONTINUA DE CALIDAD - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050520 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-03-23 | 26/07/2011-26/01/2012 | 137777.0856 | 0 | 0 | 137777.0856 | - | - | 137777.0856 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1416 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACIÓN DE EQUIPOS - DIREC. DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-10-18 | 29/04/2011-31/01/2011-11/01/2011-14/02/2012-30/12/2011 | U$S 85063-U$S 92928-U$S 22022- EUR 3814 EUR1457 | 0 | 0 | 394116.9287 | - | - | 394116.9287 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1417 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REHABILITACION ESTRUCTURAL DE LA GALERIA DE FILTROS DE LA BATERIA III DE LA PSM - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050518 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-04-20 | 2011-12-22 | 1083113.1443 | 0 | 0 | 1083113.1443 | - | - | 1083113.1322 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1418 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REACOND. DE LAS SUB-ESTACIONES TRANSF. EN LA PTA. GRAL. SAN MARTIN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050522 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-11-05 | 2011-07-07 | 279350.1348 | 0 | 0 | 279350.1348 | - | 284520.368 | 17295.5948 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 108% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
1419 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RECAMBIO DEL TECHADO EN LAS BATERIAS DE FILTROS I A VI DEL EST. SAN MARTIN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050523 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-10-26 | 08/11/2011-19/09/2011 | 5744153.2005 | 0 | 0 | 5744153.2005 | - | - | 5744153.2247 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1420 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REACONDICIONAMIENTO DE LA SALA LOCKWOOD | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050524 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-11-24 | 2011-05-10 | 288398.3817 | 0 | 0 | 288398.3817 | - | 196127.5569 | 118302.7406 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 109% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
1421 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO A LAS BATERIAS IX, X Y XII A LA CAMARA DE DERIVACION DE PTA. POTAB. GRAL. SAN MARTIN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050526 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-12-06 | 2011-11-02 | 299959 | 0 | 0 | 299959 | - | 181287.2578 | 143784.3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 108.4% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
1422 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REHAB. DE LA SALA DE BOMBAS DE AGUA CRUDA EN LA PTA. POTABILIZADORA SAN MARTIN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1050528 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-12-06 | 2011-05-23 | 294877 | 0 | 0 | 294877 | - | 174385.321 | 146797.2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 108.9% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
1423 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACIÓN TRANSFORMADORES Y TABLEROS BT DEVOTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054015 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-09-24 | ÚLTIMO TRIMESTRE 2011 | 383481.9846 | 792569.0454 | 0 | 1176051.03 | - | 792569.481 | 383481.9967 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1424 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | TANQUES PARA HIPOCLORITO - LP2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1054020 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2010-10-25 | 2010-12-01 | 34001 | 0 | 0 | 34001 | - | 27677.4916 | 6800.2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.4% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
1425 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CONEX. AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130151 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 1528303.8705 | 29142.7774 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1426 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. CONEX. AGUA DENS - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130152 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 225430.3568 | 5472.2008 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1427 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CONEX. AGUA NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130153 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 2940060.1538 | 77745.9485 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1428 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. CONEX. AGUA DENS - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130154 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 226918.923 | 7002.1732 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1429 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CONEX. AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130157 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 1373901.5664 | 22779.1091 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1430 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. CONEX. AGUA DENS - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130158 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 451668.558 | 12093.4176 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1431 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORM. CONEX. AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130159 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 2579728.5305 | 29481.8678 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1432 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORM. CONEX. AGUA NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130160 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 479483.0942 | 13574.3245 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1433 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORM. CONEX. AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130162 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 1244211.4674 | 23729.1164 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1434 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CONEX. AGUA RANC NP - DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130163 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 128381.484 | 5551.1291 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1436 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REHABILITACION REDES AGUA DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 1845556.856 | 2063.8607 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1437 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. URGENCIAS AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130351 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 57227.8575 | 557.0114 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1438 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. URGENCIAS AGUA NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130352 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 356970.3401 | 64922.8404 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1439 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. URGENCIAS AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130354 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 39250.8028 | 1377.4761 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1440 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. VALVULAS AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130551 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 52823.0582 | 523.7485 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1441 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. VALVULAS AGUA - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130552 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 5831.4256 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1442 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. HIDRANTES AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130553 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 10218.7404 | 237.6561 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1443 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. VALVULAS AGUA NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130555 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 194033.9786 | 9337.8725 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1444 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. VALVULAS AGUA - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130556 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 32877.2246 | 912.8482 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1445 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. HIDRANTES AGUA NP - CENTRO CONST. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130557 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 110690.2313 | 2070.4673 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1446 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. VALVULAS AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130563 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 30671.2252 | 1192.1404 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1447 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INST. VALVULAS AGUA - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130564 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 51417.8368 | 1429.7965 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1448 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. HIDRANTES AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130565 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 35040.9708 | 893.585 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1449 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. VALVULAS AGUA RANC NP - DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130567 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 71233.4502 | 1292.885 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1450 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. HIDRANTES AGUA RANC NP - DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130571 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 23446.8718 | 1424.7266 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1451 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. URGENCIAS AGUA NP - REGION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130399 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 1284279.0081 | 880666.2414 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1452 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS DE REHAB. EN PLANTA GRAL. SAN MARTIN - OBRA ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060516 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CAE0052 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-02-07 | 2013-01-21 | 11495000 | 3644967.1539 | 463427.5316 | 15603394.6855 | - | - | 9552574.053 | 5758012.7567 | 292807.8758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1453 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | REFUERZO FIORITO CAMARA REGULADORA OBRA IMPULSION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060025 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP0013 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | CÁMARA REGULADORA EN VIRGILIO Y CAMPANA. REFUERZO DESDE INT. J. BRUNO TAVANO Y CAMPANA, POR ESTA HASTA EL CRUCE DEL ARROYO DEL REY Y SIN CRUZAR LAS VÍAS CONTIGUAS, BORDEANDO LA MISMA HASTA CAMPANA Y CRUZANDO LA VÍA BAJO UN PUENTE EXISTENTE, CONTINUANDO HASTA LA CALLE COLECTORA DEL CAMINO J. D. PERON, CRUZANDO DICHO CAMINO POR EL PUENTE DEL MISMO SOBRE LA VÍA (DESVIÁNDOSE POR LA COLECTORA HASTA DICHO PUENTE), CRUZANDO EL CAMINO HASTA LA COLECTORA ESTE, Y POR ESTA HASTA CAMPANA. | 2011-01-05 | 2012-12-20 | 5792457.7678 | 1717519 | -107447.1203 | 7402529.6475 | - | - | 4094584.3521 | 3035363.7554 | 209490.2282 | 28726.7431 | 34364.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1454 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE REMOCION DE ARSENICO SPEGAZZINI - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160509 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA6922 | - | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE ROSARIO ESQUINA 12 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE CARLOS SPEGAZZINI, PARTIDO DE EZEIZA, PCIA. BUENOS AIRES. | 2011-09-15 | 2013-01-31 | 970308.68 | 429744.85 | 31347.3127 | 1431400.8427 | - | - | 485741.4683 | 795504.86 | 150154.5144 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1455 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS DE RENOV. EN PLANTA GRAL. SAN MARTIN - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060517 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CAE0051 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-02-07 | 2013-01-21 | 605000 | -2179.3647 | 42594.783 | 645415.4183 | - | - | 77574.8182 | 567840.6001 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1456 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | REFUERZO VILLA DOMINICO 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP007 | - | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | DESDE DARWIN Y EMILIO ZOLA, CRUZANDO LAS VÍAS DEL FF.CC. GRAL. ROCA, Y CONTINUANDO POR DARWIN HASTA SAN ISIDRO, TOMANDO ÉSTA HASTA ALTOLAGUIRRE Y POR ALTOLAGUIRRE HASTA A. STURLA, DE ALTOLAGUIRRE Y STURLA, POR STURLA HASTA OBARRIO, POR OBARRIO HASTA COLECTORA DE ACCESO SUDOESTE, Y POR DICHA COLECTORA HASTA RAMALLO. | 2011-05-09 | 2012-06-20 | 2940145.13 | -534981.4882 | 163027.3535 | 2568190.9953 | - | - | 1654125.7689 | 914065.2264 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1457 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | REFUERZO FIORITO CAMARA REGULADORA OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060030 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP0011 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | CÁMARA REGULADORA EN VIRGILIO Y CAMPANA. REFUERZO DESDE INT. J. BRUNO TAVANO Y CAMPANA, POR ESTA HASTA EL CRUCE DEL ARROYO DEL REY Y SIN CRUZAR LAS VÍAS CONTIGUAS, BORDEANDO LA MISMA HASTA CAMPANA Y CRUZANDO LA VÍA BAJO UN PUENTE EXISTENTE, CONTINUANDO HASTA LA CALLE COLECTORA DEL CAMINO J. D. PERON, CRUZANDO DICHO CAMINO POR EL PUENTE DEL MISMO SOBRE LA VÍA (DESVIÁNDOSE POR LA COLECTORA HASTA DICHO PUENTE), CRUZANDO EL CAMINO HASTA LA COLECTORA ESTE, Y POR ESTA HASTA CAMPANA. | 2011-01-05 | 2013-11-27 | 388285.2248 | 0 | 156487.6751 | 544772.8999 | - | - | 40381.4147 | 227130.2823 | 257638.9959 | 304.92 | 19317.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1458 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | REFUERZO PUNTA ALTA II VILLA ALBERTINA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060027 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP011 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | DESDE LA CALLE HOMERO ESQUINA MARTÍN GARCÍA DE LOYOLA, CONTINUANDO POR M. G. DE LOYOLA HASTA FALUCHO, EN SU TRAYECTO CRUZA UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DEL ARROYO DEL REY. POR FALUCHO HASTA AMBERES, CONTINUANDO POR AMBERES HASTA J. ESPRONCEDA, CONTINUANDO POR AMBERES HASTA SALADILLO. | 2011-02-05 | 2012-07-20 | 1263002.6464 | 187245.4727 | 78318.339 | 1528566.4581 | - | - | 1339599.9782 | 188966.4799 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1459 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CIERRE DE MALLAS REGION SUDOESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160113 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | REGIÓN SUDOESTE | REGIÓN SUDOESTE | REGIÓN SUDOESTE | 2011-07-31 | FINALIZADO EN 2011 | 1187010 | -1187010 | 979953.1423 | 979953.1423 | - | - | 978071.2535 | 1881.8888 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1460 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | REFUERZO FIORITO CAMARA REGULADORA OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060031 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP0012 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | CÁMARA REGULADORA EN VIRGILIO Y CAMPANA. REFUERZO DESDE INT. J. BRUNO TAVANO Y CAMPANA, POR ESTA HASTA EL CRUCE DEL ARROYO DEL REY Y SIN CRUZAR LAS VÍAS CONTIGUAS, BORDEANDO LA MISMA HASTA CAMPANA Y CRUZANDO LA VÍA BAJO UN PUENTE EXISTENTE, CONTINUANDO HASTA LA CALLE COLECTORA DEL CAMINO J. D. PERON, CRUZANDO DICHO CAMINO POR EL PUENTE DEL MISMO SOBRE LA VÍA (DESVIÁNDOSE POR LA COLECTORA HASTA DICHO PUENTE), CRUZANDO EL CAMINO HASTA LA COLECTORA ESTE, Y POR ESTA HASTA CAMPANA. | 2011-01-05 | 2013-11-27 | 170118.0019 | 0 | 135532.5545 | 305650.5564 | - | - | 67242.4588 | 46632.9833 | 67492.5053 | 89969.0297 | 34313.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1461 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE REMOCION DE ARSENICO SPEGAZZINI - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160508 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA6921 | - | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | EN EL PREDIO UBICADO EN LA CALLE ROSARIO ESQUINA 12 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE CARLOS SPEGAZZINI, PARTIDO DE EZEIZA, PCIA. BUENOS AIRES. | 2011-09-15 | 2014-03-31 | 545155.82 | -432172.3324 | 83320.3822 | 196303.8698 | - | - | 4355.0683 | 114284.3102 | 39922.4617 | 37742.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1462 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | ADECUACIÓN DEL PROYECTO NUEVA RED ELÉCTRICA INTERNA DE 6,6KV - PLANTA SAN MARTÍN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160506 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA378 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-12-30 | 2011-09-30 | 279510 | 0 | 0 | 279510 | - | - | 279510 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1463 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | TRABAJOS DE RELLENO Y SANEAMIENTO ESCOLLERA DOCK SUD | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1163201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC567 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RIO DE LA PLATA EN LA ZONA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2011-02-24 | 2011-08-23 | 7884360 | 2158.0592 | 101023.2146 | 7987541.2738 | - | - | 7987541.2738 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1466 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CERCO PERIMETRAL Y MOVIMIENTO DE SUELOS PREDIO ACUBA - 2DA ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160305 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC569 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | PREDIO SITUADO ENTRE LAS CALLES GENERAL OLAZÁBAL, BOQUERÓN, HERNANDO DE MAGALLANES Y CORONEL MOLINEDO, PARTIDO DE LANÚS. | 2011-02-24 | 2011-03-21 | 766075.926 | 31631.5417 | 0 | 797707.4677 | - | - | 797707.4677 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1467 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. CAÑERIA SUCRE E/ ALCORTA Y LIBERTADOR RIBEREÑO TRAMO II (CONTRATO) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1062302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA3751 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | LA TRAZA DE LA CAÑERÍA ES POR LA CALLE SUCRE, DESDE AV. FIGUEROA ALCORTA HASTA AV. DEL LIBERTADOR | CONTRATO RESCINDIDO | RESCINDIDA | 6674201.49 | 0 | 333710.0745 | Esta obra no se va a realizar | - | - | 27764.6842 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | - | ESTA OBRA NO SE VA A REALIZAR
1469 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CIERRE DE MALLAS REGION OESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160111 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | REGIÓN OESTE | LA MATANZA | REGIÓN OESTE | 2011-07-31 | FINALIZADO EN 2011 | 2531320 | 0 | 666056.8783 | 3197376.8783 | - | - | 3197376.8783 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1470 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CIERRE DE MALLAS REGION SUDESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160115 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA710 | - | REGIÓN SUDESTE | REGIÓN SUDESTE | REGIÓN SUDESTE | 2011-07-31 | FINALIZADO EN 2013 | 2203306.8064 | 0 | 925373.8089 | 3128680.6153 | - | - | 351390.0137 | 1450036.3381 | 1327254.2635 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1471 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | REFUERZO OLIER E/ SAN PEDRO Y GARIBALDI - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060026 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP013 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | CRUCES DE LAS CALLES AV. J. GARIBALDI Y LA CALLE TTE. GRAL. RICCHIERI. SE EXTIENDE POR LA CALLE TTE. GRAL. RICCHIERI HASTA L. OLIVER . CONTINÚA POR L. OLIVER HASTA PROF. BASSI. CONTINÚA POR L. OLIVER HASTA ALVAREZ THOMAS . | 2011-02-05 | 2011-06-20 | 290339.1733 | 63320 | -21199.4281 | 332459.7452 | - | - | 331806.8655 | - | - | - | 652.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1472 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REHAB. HIDRAULICA Y ESTRUC. COLECTOR PRIMARIO Q1 - Q2 TRAMO 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1061004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SCP007 | - | QUILMES | BERNAL | CALLE 169 ENTRE CALLE LOS ANDES Y CALLE LA PAMPA, CALLE 169 ENTRE CALLE LA PAMPA Y CALLE PILCOMAYO, CALLE 169 ENTRE CALLE PILCOMAYO Y CALLE BERMEJO, CALLE BERMEJO ENTRE CALLE 169 Y CALLE 168 ,CALLE BERMEJO ENTRE CALLE 168 Y CALLE 166, CALLE BERMEJO ENTRE CALLE 166 Y CALLE 165 | 2010-12-23 | 2011-06-30 | 14055905.226 | 1608602.4108 | 59526.7486 | 15724034.3854 | - | - | 15724034.3854 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1474 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV./ INST. ELEMENTOS DE AGUA - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2011-02-01 | 2012-02-10 | 3663095.2303 | 0 | 0 | 3663095.2303 | - | - | 3565878.9903 | 97216.24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1475 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV./ INST. REDES DE AGUA - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168151 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2011-03-25 | 2011-12-29 | 977471.3718 | 0 | 0 | 977471.3718 | - | - | 977471.3718 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1476 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REHAB. CAÑERÍA AGUA POTABLE - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1168154 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2011-01-02 | 2011-12-29 | SIN CONTRATO | Sin contrato | 0 | 265344.0944 | - | - | 265344.0944 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1477 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EE MORON - REHAB. ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1069312 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | EL PALOMAR | DERQUI Y MAGDALENA - EL PALOMAR | 2011-04-06 | 2011-08-17 | 245637.4294 | 0 | 0 | 245637.4294 | - | - | 245637.4294 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1478 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. REDES DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 10-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 178472.0718 | 2085.9916 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1479 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. REDES DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 11-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 206565.8881 | 3666.784 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1480 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. REDES DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 12-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 199022.3125 | 6359.8205 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1481 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. REDES DE AGUA PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111110 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 13-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 916888.0149 | 33100.3002 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1482 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. REDES DE AGUA PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111120 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 14-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 527238.4183 | 3172.6563 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1483 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. VÁLVULAS POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 36-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 10627.4905 | 342.188 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1484 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. VÁLVULAS POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 37-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 20879.6148 | 3381.4055 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1485 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. VÁLVULAS POR EMERG. - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 38-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 28525.4475 | 917.906 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1486 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. VÁLVULAS PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 39-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 359587.0014 | 6250.0977 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1487 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. VÁLVULAS PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111220 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 40-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 239809.4523 | 13218.9112 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1488 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. HIDRANTES PROG. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111230 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 41-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 31406.3244 | 89.2496 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1489 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 375955.1191 | 8704.4254 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1490 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 228976.0319 | 6506.2184 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1491 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA OESTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 183227.2629 | 2336.3648 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1492 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INST. CONEX. DE AGUA - OP REGIONALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111510 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 56546.0346 | 1536.095 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1493 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111511 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 2090126.8476 | 41625.0769 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1494 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111512 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 1360170.559 | 39347.7238 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1495 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111514 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA OESTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 228439.3606 | 7427.101 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1496 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOV. CONEX. DE AGUA PROG.S | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111520 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 250740.0599 | 27.7453 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1497 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | NORMALIZACIÓN CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 1302763.5005 | 17605.863 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1498 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | NORMALIZACIÓN CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111522 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 828200.2058 | 8423.1458 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1499 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | NORMALIZACIÓN CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111524 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA OESTE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 160907.736 | 1424.9081 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1500 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV RED AGUA NP AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120852 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 580112.1755 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1501 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV RED AGUA NP LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120853 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 89808.983 | 618.6125 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1502 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV. RED DE AGUA REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120862 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 4265.5525 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1503 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV. RED DE AGUA REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120863 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 7549.6982 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1504 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | REHABILITACION CAÑERIA LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120866 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 190351.1379 | 2232.813 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1505 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | REHABILITACION CAÑERIA AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120867 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 704866.0432 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1506 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV VALVULAS DE AGUA AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120952 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 183259.5941 | 30.7098 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1507 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV VALVULAS DE AGUA LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120953 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - LANÚS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 24098.4084 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1508 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV HIDRANTES DE AGUA AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120956 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | DOCK SUD-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 23135.8655 | 158.389 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1509 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV HIDRANTES DE AGUA LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120957 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - MONTE CHINGOLO - LANÚS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 19906.0488 | 186.0738 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1510 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV. DE VÁLVULAS REG. AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120962 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | SARANDI - AVELLANEDA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 68922.5196 | 4926.7812 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1511 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV. DE VÁLVULAS REG. LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1120963 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 5587.9373 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1512 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | INST CONEX AGUA DENS AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121052 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 318499.5638 | 284.2895 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1513 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | INST CONEX AGUA DENS LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121053 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 305208.5366 | 447.9057 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1514 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV CONEX AGUA NP AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121057 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 4190916.4209 | 4250.2339 | - | -20.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1515 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV CONEX AGUA NP LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121058 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 2602763.8087 | 4155.3457 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1516 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | NORMALIZ CONEX AGUA AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121062 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 1181178.8164 | 5900.2141 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1517 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | NORMALIZ CONEX AGUA LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121063 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 15 | NOTA 15 | 0 | NOTA 15 | - | - | 841801.5617 | 660.7447 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1518 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | INSTAL RED AGUA NP AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1121252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | WILDE-DOCK SUD | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | 187552.2385 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1519 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REHABILITACION DE MALLAS - DRSO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125801 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN - LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.4 | NOTA 18.1 y NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.4 | - | - | 460081.6638 | 4507.6493 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1520 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. RED AGUA NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125851 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 120750.9215 | 3785.7889 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1521 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. RED AGUA NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125854 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 335418.292 | 7485.0721 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1522 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. RED DE AGUA REGIONAL NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125861 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | - | - | 240982.8861 | 6770.7123 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1523 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. VALVULAS DE AGUA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125951 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 46697.4332 | 948.1197 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1525 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. VALVULAS DE AGUA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125954 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 113376.3587 | 359.1764 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1526 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. HIDRANTES DE AGUA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125955 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 29713.607 | 196.1289 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1527 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. VALVULAS DE AGUA REG. A. BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125961 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 378982.8537 | 2753.2219 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1528 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. VALVULAS DE AGUA REG. LOMAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125962 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 415468.6613 | 10716.6554 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1529 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV.HIDRANTES DE AGUA REG. LOMAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125963 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 21764.0401 | 106.2017 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1530 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. HIDRANTES DE AGUA REG. A. BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125964 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 9822.9978 | 64.5898 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1531 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST CONEX AGUA DENS AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126051 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 896195.5871 | 20925.1471 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1532 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CONEX AGUA DENS LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126054 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 650351.284 | 10980.5201 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1533 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. CONEX AGUA NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126055 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 2032769.6048 | 43416.5908 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1534 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. CONEX AGUA NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126058 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 2637331.004 | 42991.1548 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1535 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | NORMALIZ CONEX AGUA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126059 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 1127519.5393 | 22082.8267 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1536 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | NORMALIZ CONEX AGUA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126062 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 1252502.1817 | 10876.4601 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1538 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION RED DE AGUA CALLE GONZALEZ MARTIN E H. PRIMO Y ANDRADE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 40167.523 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1539 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION ELEMENTOS DE AGUA CALLE GONZALEZ MARTIN E H. PRIMO Y ANDRADE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 6545.253 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1540 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | CONEXION CALLE GONZALEZ MARTIN E. H. PRIMO Y ANDRADE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 12779.4755 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1541 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST. DE EMPALMES AGUA REG. AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126251 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | 9425.7427 | 540.8337 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1542 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. DE EMPALMES AGUA REG. LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 111851.1053 | 3894.7601 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1543 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACION RED AGUA CALLE CANALE E/ LA ROSA Y EREZCANO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125803 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 102080.2827 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1544 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACION ELEM. AGUA CALLE CANALE E/ LA ROSA Y EREZCANO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125804 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 3167.175 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1545 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACION CONEX. AGUA CALLE CANALE E/ LA ROSA Y EREZCANO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125805 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 33552.4651 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1546 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION RED AGUA CALLE VIGIL ENTRE FALUCHO Y AZOPARDO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 51397.2547 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1547 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION ELEM. AGUA CALLE VIGIL ENTRE FALUCHO Y AZOPOARDO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126209 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 2584.802 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1548 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION CONEX. AGUA CALLE VIGIL ENTRE FALUCHO Y AZOPARDO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 12615.1454 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1549 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION RED AGUA CALLE ESTRADA E/ ILLIA Y CENTENARIO DE MAYO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126211 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 45415.5955 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1550 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION ELEM. AGUA CALLE E/ ILLIA Y CENTENARIO DE MAYO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126212 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 10297.7292 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1551 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION CONEX. AGUA CALLE E/ ILLIA Y CENTENARIO DE MAYO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126213 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 4753.8964 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1552 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION RED AGUA MOLINA E/ CALZADA Y FLORES - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126214 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 59765.6752 | 70.2647 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1553 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION ELEM. AGUA MOLINA E/ CALZADA Y FLORES - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 5767.7554 | 120.0683 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1554 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION CONEX. AGUA MOLINA E/ CALZADA Y FLORES - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126216 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 20651.0942 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1555 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION RED CALLE LAPRIDA E/ RECARTE Y PJE. ARMANINO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126205 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 35233.4213 | 1564.3364 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1556 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION ELEM. CALLE LAPRIDA E/ RECARTE Y PJE. ARMANINO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 6546.3057 | 189.4134 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1557 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION CONEX. CALLE LAPRIDA E/ RECARTE Y PJE. ARMANINO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 15851.5929 | 722.37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1558 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION RED AGUA CALLE DEL CASTILLO E/ GAMARRA Y FLEITAS - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126217 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 34235.498 | 1592.7472 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1559 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION CONEX. AGUA CALLE DEL CASTILLO E/ GAMARRA Y FLEITAS - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126219 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 13961.5971 | 557.2534 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1560 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED AGUA CALLE BOULOGNE SUR MER E CALLO Y PEÑA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126220 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 66525.1466 | 2718.3255 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1561 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEX. AGUA CALLE BOULOGNE SUR MER E CALLO Y PEÑA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126222 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 13036.0197 | 589.028 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1562 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION RED AGUA CALLE MANUEL CASTRO E/ ARAOZ Y DARRAGUEIRA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125806 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 200042.4514 | 1864.1139 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1563 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION ELEM. AGUA CALLE DEL CASTILLO E/ GAMARRA Y FLEITAS - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126218 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 4784.6425 | 119.3544 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1564 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION ELEM. AGUA CALLE BOULOGNE SUR MER E CALLO Y PEÑA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126221 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 4514.147 | 58.322 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1565 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED AGUA CALLE ACUÑA E/ GALLO Y PEÑA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126223 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 81568.3264 | 9922.4114 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1566 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION ELEM. AGUA CALLE ACUÑA E/ GALLO Y PEÑA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126224 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 15377.9263 | 112.6873 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1567 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEX. AGUA CALLE ACUÑA E/ GALLO Y PEÑA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126225 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 5507.7385 | 118.0355 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1568 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION ELEMENTOS AGUA CALLE MANUEL CASTRO E/ ARAOZ Y DARRAGUEIRA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125807 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 12913.3015 | 463.3816 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1569 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOVACION CONEXIONES AGUA CALLE MANUEL CASTRO E/ ARAOZ Y DARRAGUEIRA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125808 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 74303.9099 | 4865.0228 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1570 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACION RED AGUA CALLE E/ SEGUI Y AMENEDO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125809 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 265351.3665 | 5317.8532 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1571 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACION ELEMENTOS AGUA CALLE E/ SEGUI Y AMENEDO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125810 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 15311.0254 | 333.1372 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1572 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACION CONEXION AGUA CALLE E/ SEGUI Y AMENEDO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125811 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 114058.9076 | 5117.7676 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1573 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED AGUA CALLE BAYONA E/ HOMERO Y FALUCHO - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126226 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 15759.1126 | 781.1276 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1574 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION ELEMENTOS AGUA CALLE BAYONA E/ HOMERO Y FALUCHO - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126227 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 12884.2857 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1575 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEXIONES AGUA CALLE BAYONA E/ HOMERO Y FALUCHO - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1126228 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | 615.648 | 622.0973 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1576 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACION RED AGUA CALLE GRAL. PAZ E/ ALSINA Y PELLEGRINI - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125812 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 224798.0592 | 1161.1886 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1577 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACION ELEMENTOS AGUA CALLE GRAL. PAZ E/ ALSINA Y PELLEGRINI - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125813 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 9512.6328 | 171.2392 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1578 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACION CONEXIONES AGUA CALLE GRAL. PAZ E/ ALSINA Y PELLEGRINI - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1125814 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | 86488.4889 | 3883.3014 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1579 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EMPALMES, CONEXIONES Y TRABAJOS ADICIONALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1148405 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | CONVENIO ESPECIAL PROLONGACIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS / C&E (VA011) / COSUGAS (VA012) / ZUBDESA (VA013) / EMICO (VA008) / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 7 / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 8 | 2010-10-14 | 2012-08-01 | 2629331.97 | 1463913.13 | 78318433.0362 | 82411678.1362 | - | - | 15947297.2218 | 65283034.2565 | 1505265.8093 | 9120.5444 | -333039.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LOS MÓDULOS
1580 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA A+T D.R. OESTE - LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1148408 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CRUZ DEL SUR TRAMO 1 / CRUZ DEL SUR TRAMO 2 / DON JUAN M 5 / DON JUAN M 6 / DON JUAN M 7 / INDEPENDENCIA M 3 / INDEPENDENCIA M 4 / LA LOMA M11 / LA LOMA M12 / LA LOMA M13 / ORO VERDE M5 / SAN CAYETANO M 3 / SAN MARTIN M 4 / SAN MARTIN M 5 | 2011-05-30 | 2014-06-03 | 10250801.08 | 4199921.71 | 8348279.0931 | 22799001.8831 | - | - | 9931399.677 | 12663293.6533 | 209263.3576 | 7145.1952 | -12100 | -21659 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.91% | 100% | -
1581 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | PLAN AYSA A+T D.R. SUDOESTE - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1148415 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | ALIMENTACIÓN BARRIO MIRO / INTERV. ESPECIALES (A+T) ETAPA 3- SA 724 / RENOVACIÓN BUDGE M12 / VILLA ALBERTINA 1A M19 / VILLA ALBERTINA 1A M4 / VILLA INDEPENDENCIA M4 / VILLA INDEPENDENCIA M5 | 2011-04-15 | 2013-07-01 | 5545517.51 | 6967233.83 | 0 | 12512751.34 | - | - | 5525439.2647 | 6431833.533 | 554571.0469 | 907.5 | 0 | -4356 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.97% | 100% | -
1582 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA A+T D.R. SUDOESTE - ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1148414 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | EL TRIANGULO M 1 / EL TRIANGULO M2 / RAYO DE SOL M1 / SAN LUCAS M1 / SAN LUCAS M2 | 2011-05-09 | 2013-12-16 | 3743214.25 | 272232.57 | 2720290.2084 | 6735737.0284 | - | - | 1648335.0805 | 4377991.6128 | 720602.8351 | 907.5 | -12100 | -2178 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.97% | 100% | -
1583 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | OBRAS PRIMARIAS LOMAS DE ZAMORA - VILLA INDEPENDENCIA ETAPA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048525 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP008 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA INDEPENDENCIA | CALLE URUNDAY ENTRE ARANA GORI Y LAFONTAINE Y CALLE LAFONTAINE ENTRE URUNDAY Y E. DEL CAMPO. CALLE FALUCHO ENTRE E. DEL CAMPO Y CHAMPALAGNE Y CALLE CHAMPALAGNE ENTRE FALUCHO E ISABEL LA CATOLICA. | 2011-07-07 | 2012-09-28 | 2040515.55 | 454337.98 | 0 | 2494853.53 | - | - | 978860.3792 | 1061655.1737 | 454337.9753 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1584 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA A+T D.R. SUDOESTE - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1148413 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MALVINAS M1 / SANTA ISABEL | 2011-11-17 | 2014-01-15 | 1475225.48 | 20275.82 | 3035127.3156 | 4530628.6156 | - | - | 361492.1953 | 1900050.0049 | 664773.0812 | 177941.9812 | 15790.863 | -6050 | 1416630.49 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1585 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LANÚS | PLAN AYSA A+T D.R. SUDOESTE - LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1148419 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | PUENTE ALSINA | 2011-11-29 | 2012-06-15 | 60745.88 | 118878.77 | 16978.6413 | 196603.2913 | - | - | 57552.9935 | 139050.2978 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1586 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | OBRAS PRIMARIAS LOMAS DE ZAMORA - VILLA ALBERTINA 1A REF. ETAPA 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048527 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP011 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | HOMERO ENTRE MARTIN DE LOYOLA Y CAFAYATE. | 2011-06-29 | 2012-09-28 | 920616.4 | 277110.21 | 0 | 1197726.61 | - | - | 980529.429 | 27791.8124 | 189405.3414 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1587 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | OBRAS PRIMARIAS LOMAS DE ZAMORA - VILLA ALBERTINA 1A REF. ETAPA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048526 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAP009 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | MARTÍN G. DE LOYOLA DESDE CALLE ARANA GOIRI HASTA CALLE TERRADA. | 2011-06-22 | 2013-02-06 | 783143.07 | 235498.97 | 0 | 1018642.04 | - | - | 783143.0728 | - | 235498.9725 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1589 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | PLAN AYSA C+T D.R. SUDESTE - AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1148418 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | OBRERO NORTE M 1 (A+T) / TIERRA SANTA - TIERRA VERDE | 2011-03-21 | 2013-11-01 | 1707448.04 | 1833994.05 | -814058.5793 | 2727383.5107 | - | - | 1253446.2684 | 1574707.1727 | 483278.7139 | -584048.6443 | 0 | -2178 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.92% | 100% | -
1591 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN AYSA C+T D.R. SUDOESTE - LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1148619 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VILLA BESADA SECTOR C | 2011-04-04 | 2013-06-05 | 178654.62 | 0 | -1247.3346 | 177407.2854 | - | - | 1725.1091 | 144011.8783 | 31670.298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1592 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CRÉDITO INTERNO - OBRA 51: REDES SECUNDARIAS Y COLECTORAS EN LA MATANZA - DESAGÜES CLOACALES. REDES CLOACALES DOMICILIARIAS: • ÁREA MANZANARES BARRIO ROQUE. PROVEEDOR: ROVELLA - CARRANZA - PETERSEN (UTE) • ÁREA BARRIO LOS CEDROS Y ALTOS LAFERRERE. PROVEEDOR: DECAVIAL - CEA - ORESTI (UTE) • ÁREA BARRIO LAFERRERE CENTRO - EMICO S.A. | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | 1 | - | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 51 | - | CMR | - | - | 2009-04-21 | 2012-05-08 | 146642000.78 | 225835680.78 | 98556205.97 | 471033887.53 | - | - | 149803572 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1593 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | GASTOS EN PERSONAL | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107545 | 183648 | 256547.64 | 42830.2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1594 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PROVISION DE AGUA POTABLE- Bº NUMANCIA NORTE Y SAN ROQUE- MOD. 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | - | - | - | - | 410883.02 | - | - | 410883.02 | - | - | - | 367815.39 | 7270 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | CERRO EN MENOS POR DEMASIA DE OBRAS, EN $375085
1596 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALIVIADOR ESTE Aº UNAMUNO III ETAPA - L.DE ZAMORA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 993 | - | - | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 183896929.17 | 54233403.41 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
1598 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-5041/12 | - | - | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS | - | LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE LOS ARROYOS DEL GATO Y MEDINA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 996 | - | - | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 195 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | EZEIZA | - | - | - | - | 3132817.5 | $ 0 | 0 | 3132817.5 | - | - | - | - | - | 3461559.53 | 1122400.38 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1599 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-5042/12 | - | - | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS | - | LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO ARROYO EL PALO - EZEIZA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 998 | - | - | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 195 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | EZEIZA | - | - | - | - | 2256750 | $ 0 | 0 | 2256750 | - | - | - | - | - | 2394592.25 | 753489.95 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1600 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-5039/12 | - | - | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS | - | LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL ARROYO CAÑUELAS - I ETAPA - CAÑUELAS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 999 | - | - | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 095 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | - | - | - | - | 4982670 | $ 0 | 0 | 4982670 | - | - | - | - | - | 5653403.6 | 1672260.99 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1601 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-5040/2012-42 | - | - | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS | - | LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL ARROYO CAÑUELAS - II ETAPA - CAÑUELAS (ART 9) | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 1000 | - | - | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 095 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | - | - | 2014-03-25 | 2018-11-20 | 602012.81 | $ 0 | 0 | 602012.81 | - | - | - | - | - | 10572638.47 | 93969.2 | 2349230.07 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1602 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-6080/2013 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES CAMINO GRAL. BELGRANO - LANUS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 4 | 995 | - | - | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LANÚS | - | - | 2014-09-08 | 2015-06-05 | 15000000 | $ 0 | 0 | 18558258 | - | - | - | - | - | 10572638.47 | 5249970.77 | 2642528.39 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1603 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | SIST. DE ABAST. DE AGUA CORRIENTE Bº LAS CHAPITAS - LOS AROMOS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CAÑUELAS | - | - | - | 2850694.58 | - | - | 2850694.58 | - | - | 1070139 | 1774252.84 | - | 6303 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.78% | 100% | -
1604 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | REDES DE AGUA POTABLE - LONGCHAMPS MÓDULO 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | - | - | - | 1805000 | - | - | 1805000 | - | - | 1182349 | 622651.43 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1605 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED COLECTORA CLOACAL EN LOS BARRIOS LA YAYA- LOS PINOS- SECTOR 4 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | B° LOS PINOS Y LA YAYA | - | - | 4332183.73 | - | - | 4332183.73 | - | - | 649828 | 3682356.16 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1606 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED COLECTORA CLOACAL EN LOS BARRIOS LA YAYA- LOS PINOS- SECTOR 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | B° LOS PINOS Y LA YAYA | - | - | 3464550.43 | - | - | 3464550.43 | - | - | 519683 | 1871056 | 1073812.11 | 146870 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1607 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN DE CONTINGENCIA PDC CUENCA ALTA MATANZA RIACHUELO - GRUPO 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | ABSA | CAÑUELAS-GENERAL LAS HERAS-MARCOS PAZ | CAÑUELAS/GENERAL LAS HERAS/MARCOS PAZ | - | - | - | 4440315.16 | - | - | 4440315.16 | - | - | 888063 | 3267978.83 | - | 284273 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1608 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN DE CONTINGENCIA PDC CUENCA ALTA MATANZA RIACHUELO - GRUPO 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | ABSA | MERLO-PRESIDENTE PERON-SAN VICENTE | MERLO/PRESIDENTE PERON/SAN VICENTE | - | - | - | 3050000 | - | - | 3050000 | - | - | 1118740 | 1931260 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1609 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PERFORACIÓN Y RED DE AGUA POTABLE - VICENTE CASARES ETAPA 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CARLOS CASARES | - | - | - | 1202534.53 | - | - | 1202534.53 | - | - | 240507 | 615545.26 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 71.19% | 64% | -
1610 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PERFORACIÓN E IMPULSIÓN RED DE AGUA POTABLE - ALEJANDRO PETIÓN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | ALEJANDRO PETION | - | - | - | 917030.38 | - | - | 917030.38 | - | - | 183406 | 409133.76 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 65% | 56% | -
1611 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EJECUCION PERFORACIONES PARA ABASTECIMIENTO RED DE AGUA POTABLE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | AMERICA UNIDA | - | - | - | 637700 | - | - | 637700 | - | - | 95550 | 285175 | 256275.25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1612 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | COLECTOR CLAYPOLE CENTRO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | CLAYPOLE | - | - | - | 2354582.81 | - | - | 2354582.81 | - | - | 470917 | 755031 | - | 589420 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 77.1% | 77% | -
1613 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | COLECTOR BURZACO 1 Y 3- ESTACION DE BOMBEO Y CAÑERIA DE IMPULSION | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | - | - | - | 2294470.14 | - | - | 2294470.14 | - | - | 458894 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 20% | 20% | -
1614 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | AMPLIACION RED D.C. - GUERNICA (Bº LOS PINOS - LOTE 9) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 3197473 | - | - | 3197473 | - | - | 2444244 | 753229.23 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1615 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LINEA EXP AP - B° NUMANCIA NORTE Y S ROQUE M. 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 218287.03 | - | - | 218287.03 | - | - | 216104 | 2182 | 2182 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 101% | 101% | -
1616 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LINEA EXP AP - B° NUMANCIA NORTE Y S ROQUE M. 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 208338.19 | - | - | 208338.19 | - | - | 208338 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1617 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 22400-10468-2010/2 | - | - | SANEAMIENTO | - | DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE CERRAMIENTO DEL EXTREMO SUR DEL CANAL DOCK SUD | 2 | 11. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 8. EXPLOTACIÓN PORTUARIA BONAERENSE | 7 | 8051 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | AVELLANEDA | - | SEGUNDA SECCION CANAL DOCK SUD, CALLE CAMPANA | 2010-12-01 | 2012-11-01 | 500000 | $ 0 | 0 | 500000 | - | - | 129520 | 69800 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 39.86% | 40% | PROYECTO PRIVADO APROBADO CON EJECUCIÓN DE TAREAS PRELIMINARES A LA ESPERA DEL PERMISO DE USO DEFINITIVO DECRETO Nº 185/07.
1618 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | INSTALACIÓN DE 4 CENTROS DE SALUD - SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS DE UNIDADES MODULARES(UPA) EN LOS PARTIDOS DE LA MATANZA, LANÚS, AVELLANEDA Y ALMIRANTE BROWN | 2 | 12. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE SALUD | 103. CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 13 | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE SALUD | CMR | - | - | 2011-07-19 | 2012-12-20 | 31934632 | 1365025.65 | 0 | 33299657.65 | - | - | 25143139.65 | 8156517.6 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 100% | 0% | NO HAY MANERA DE IDENTIFICAR ESTA OBRA, NO TIENE NI NUMERO DE EXPEDIENTE NI DE PRY
1619 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | INSTALACIÓN DE 4 CENTROS DE SALUD - SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS DE UNIDADES MODULARES(UPA) EN LOS PARTIDOS DE LA MATANZA, LANÚS, AVELLANEDA Y ALMIRANTE BROWN | 2 | 12. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE SALUD | 103. CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 13 | 4 | 8 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE SALUD | CMR | - | - | - | 2012-12-20 | 457813 | $ 0 | 0 | 457813 | - | - | 841636 | 457813 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 100% | 0% | NO HAY MANERA DE IDENTIFICAR ESTA OBRA, NO TIENE NI NUMERO DE EXPEDIENTE NI DE PRY
1620 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | INSTALACIÓN DE 4 CENTROS DE SALUD - SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS DE UNIDADES MODULARES(UPA) EN LOS PARTIDOS DE LA MATANZA, LANÚS, AVELLANEDA Y ALMIRANTE BROWN | 2 | 12. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE SALUD | 103. CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 13 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE SALUD | CMR | - | - | 2011-07-07 | 2012-12-20 | 10156055.15 | $ 0 | 0 | 10156055.15 | - | - | 8176395.63 | 1951634.22 | 9420 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 99.82% | 0% | NO HAY MANERA DE IDENTIFICAR ESTA OBRA, NO TIENE NI NUMERO DE EXPEDIENTE NI DE PRY
1621 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | INSTALACIÓN DE 4 CENTROS DE SALUD - SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS DE UNIDADES MODULARES(UPA) EN LOS PARTIDOS DE LA MATANZA, LANÚS, AVELLANEDA Y ALMIRANTE BROWN | 2 | 12. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE SALUD | 103. CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 13 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE SALUD | CMR | - | - | 2011-07-07 | 2012-12-20 | 446222 | $ 0 | 0 | 446222 | - | - | 234311 | 318711 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 100% | 0% | NO HAY MANERA DE IDENTIFICAR ESTA OBRA, NO TIENE NI NUMERO DE EXPEDIENTE NI DE PRY
1622 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | INSTALACIÓN DE 4 CENTROS DE SALUD - SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS DE UNIDADES MODULARES(UPA) EN LOS PARTIDOS DE LA MATANZA, LANÚS, AVELLANEDA Y ALMIRANTE BROWN | 2 | 12. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE SALUD | 103. CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 13 | 4 | 3 | 6 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE SALUD | CMR | - | - | 2011-07-07 | 2012-12-20 | 1067811.9 | $ 0 | 0 | 1067811.9 | - | - | 489618 | 538668.6 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 96.3% | 0% | NO HAY MANERA DE IDENTIFICAR ESTA OBRA, NO TIENE NI NUMERO DE EXPEDIENTE NI DE PRY
1623 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-397/2011 | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | REMOD. Y AMPL.NEONATOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO HOSP.PEDRO CHUTRO-SAN ANTONIO DE PADUA-MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 8023 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | SAN ANTONIO DE PADUA | - | 2011-05-16 | 2012-03-11 | 5493195.695 | 4715718.494 | $ 0 | 10208914.189 | - | - | 1178840.25 | 2931981.9 | 1053888.6 | 3860916.52 | 1183286.17 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1624 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-500/2011 | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN PEDIATRÍA HOSP. PTE. PERÓN -AVELLANEDA. | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 2. COORD. Y CONTROL DE GESTIÓN DE OBRAS Y SS. PÚB. | 1 | 7116 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | - | 2398645.78 | 3494358 | $ 0 | 5893003.78 | - | - | 287837.5 | - | 817659.92 | 4733753.03 | 53753.09 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1625 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-1660/10 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO HIDRAULICO DE LA CUENCA ARROYO FINOCHIETTO-ETAPA III | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 52 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2011-10-18 | 2013-10-07 | 78972062.76 | $ 0 | 0 | 112413164.56 | - | - | 17082897.97 | 47304941.62 | - | 106541.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1626 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-1659/11 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO HIDRAULICO DE LA CUENCA ARROYO FINOCHIETTO-ETAPA II | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 51 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2011-11-24 | 2013-11-13 | 64290003.6 | $ 0 | 0 | 64290003.6 | - | - | 5829198 | 7269632.01 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1709 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1015/2011 3142868/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 128 VIV BARRIO RIBERA IGUAZÚ ETAPAS I Y II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1015/2011-3142868/16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | 4 | IGUAZU 1835 (EX-MUNDO GRUA) | 2011-10-20 | - | 25317557.79 | 13140556.81 | 0 | 38458114.6 | 0 | 0 | 7434683.75 | 10375014.92 | 4361037.37 | 8304833.17 | 0 | 0 | 19193909.78 | 7305926.93 | 246131.93 | X | - | 100% | 63.2% | SE CHEQUEARON LOS MONTOS ORIGINALES Y SE RATIFICAN LOS QUE FIGURAN EN LA PRESENTE PLANILLA
1712 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1350/2011 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO VALPARAISO | 48 VIV VALPARAISO 3570 / VERACRUZ 3480 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1350/2011 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | VALPARAISO 357 VERACRUZ 348 | 2013-06-06 | 2014-06-06 | 15230273.3 | 0 | 0 | 15230273.3 | 0 | 0 | 706949.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215366.33 | 3892848.78 | 17741720.58 | X | EN EJECUCIÓN | 29% | 34% | -
1629 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2410-2-187/11 | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | EJECUCION PASARELA PREMOLDEADA DE HORMIGON RP 205 EL JAGÜEL | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 1. CONSTRUCCIONES VIALES | 5 | 349 | - | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 2011-09-15 | 2012-02-12 | 1278104.26 | $ 0 | 0 | 1278104.26 | - | - | 1008773 | 280589.17 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1631 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 8122/92 alc.13 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN 302 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 2 | 8128 | - | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 99 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2011-07-06 | - | 28800355.31 | $ 0 | $ 0 | 61194712.89 | - | - | 610883 | 2682908.92 | 1188818.43 | - | 0 | 32687.2 | 7755952.54 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 98% | SE ENCUENTRA EN EJECUCION LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DEBIDO A ESTE INCOVENIENTE LA MISMA NO CIERRA AL 100%.
1632 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2416-13037/2009 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MERLO 100 VIVIENDAS -ANSES | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 18. PRÉSTAMO ANSES | - | 8200 | - | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 41 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | - | - | 913947.63 | $ 0 | $ 0 | 913947.63 | - | - | 401546.06 | 144894.22 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 59.79% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
1633 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2416-12673/2009 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | AVELLANEDA 45 VIVIENDAS -ANSES | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 18. PRÉSTAMO ANSES | - | 8178 | - | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | AVELLANEDA | - | - | - | - | 484922.87 | $ 0 | $ 0 | 484922.87 | - | - | 376273.98 | 130723.09 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
1635 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-0293551-10 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | MERLO-JARDÍN DE INFANTES EN B° PONTEVEDRA 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7738 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | B° PONTEVEDRA | CALLE NECOCHEA E ROMA Y DE LA UNIÓN | 2011-07-06 | 2012-01-01 | 1051407.76 | $ 0 | 134411.32 | 1185819.08 | - | - | 838947 | 290348.18 | 1192125.05 | 287288.01 | 1907.33 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.74% | 100% | CEDIDA A PARTIR DEL 2013 A ARENA CONSTRUCCIONES S.A.
1636 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-4948754-09 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EZEIZA-JARDÍN DE INFANTES EN BºSOL DE ORO 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7759 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | EZEIZA | B° SOL DE ORO | EL PERICÓN E EL AMANECER Y LA LOMITA | 2010-11-08 | 2011-05-06 | 1414613.94 | 293409.62 | $ 0 | 1708023.56 | - | - | 1522391 | 142918.87 | 42700.25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1637 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA LOMAS 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | C960414 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC461000 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA ZONA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: SUECIA, AV. EVA PERÓN, CHUBUT, LA CALANDRIA, SANTA CRUZ, EL ZORZAL, EL TORDO, GARAY, SAN JUAN, AV. EVA PERÓN, ARROYO LAS PERDICES, EL TALA, ARROYO LAS PERDICES. | 2011-05-10 | 2012-09-19 | 11487041 | 0 | 0 | 11487041 | - | - | 3008841.79 | 8478199.32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1638 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 9 DE ABRIL ETAPA 1 - OBRA CIVIL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C43 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP378010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN E. PRAYONES,ENTRE F. LÓPEZ Y G. PALLEROS. | 2011-03-01 | 2014-06-30 | 2291732.38 | -2037275.3163 | 0 | 254457.0637 | - | - | - | 86027.73 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1640 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA UNION ETAPA 1 OBRA CIVIL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C45 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP379010 | - | EZEIZA | CANNING | EL PREDIO ESTÁ UBICADO SOBRE LA CALLE MAIPÚ, ENTRE EDUARDO GUTIERREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS. | 2012-11-29 | 2015-03-27 | 1292132 | 0 | 0 | 1292132 | - | - | - | 1292132 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.74% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1641 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA - LA LATA ETAPA 1 OBRA CIVIL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060C41 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP380010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE COLÓN S/N°, ESQUINA MAIPÚ. | 2011-04-04 | 2014-12-26 | 2388599.13 | -1353192.513 | 0 | 1035406.617 | - | - | 184953.61 | 245793.5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1642 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | 4 PERFORACIONES BAT. GUILLON GRUPO 1 OBRA CIVIL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1060594 | 2 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAZ00900 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ES LA SIGUIENTE: SA11: CEPEDA E/ DE LOS CONSTITUYENTES Y SAN NICOLÁS. SA12: CEPEDA Y LAGOS GARCÍA. SA13: CEPEDA Y TTE. A GRANDE. SA15: LAGOS GARCÍA Y AV. VALETTE. | 2011-02-28 | 2011-07-20 | 853143 | 0 | 0 | 853143 | - | - | 853143.21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1643 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | EJEC. Y MONTAJE DE 4 CÁMARAS Y GABINETES BAT. GUILLON GRUPO 1 OBRA ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060596 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ021 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA: SA11: CEPEDA E/ DE LOS CONSTITUYENTES Y SAN NICOLÁS, SA12: CEPEDA Y LAGOS GARCÍA, SA13: CEPEDA Y TTE. A GRANDE, SA15: LAGOS GARCÍA Y AV. VALETTE, SA17: AV. N BRUZONE Y SBTTE A FOX, SA19: DON LUÍS TRANGONI E/ RUIZ Y MILES, S002R: AV. VALETTE Y RONDEAU, S003R: AV. VALETTE Y ALEGRE, SA18: TTE. A GRANDE Y AV. N BRUZONE, SA22: JM DE ROSAS Y TTE. GABASTÓN, SA23: TTE. FH BOURQUET E/ GABASTÓN Y F AMEGHINO, SA24: ROBERTSON E/ TTE. B MATIENZO Y J NEWBERY. | 2011-07-22 | FINALIZADO EN 2011 | 1645845 | -1657516.5874 | 28221.7254 | 16550.138 | - | - | 16550.138 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | JUNTO CON LA SAZ022 Y SAZ023 FORMÓ PARTE DE LA SA690(PI 1060569)
1644 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | EBC LUIS GUILLÓN OBRA CIVIL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | N960362 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC040010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA EBC ESTARÁ SITUADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLE SUBTENIENTE ALFREDO FOX Y SARDI. | 2011-03-10 | 2013-10-10 | 3247469.04 | 1025551.11 | 0 | 4273020.15 | - | - | 1596671.65 | 3358316.67 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1645 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLECTORES PRIMARIOS E IMPULSIÓN CLOACAL BARRIO LUIS GUILLÓN | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | N960354 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC039000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | DESDE AVELLANEDA Y GAMARRA, POR GAMARRA, SARDI, FOX, BURLANDO HASTA GRANDE Y CIUDAD DE LIMA. | 2011-08-13 | 2012-07-21 | 6779975 | 0 | 0 | 6779975 | - | - | 3409821.36 | 3370153.47 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1646 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | EBC LUIS GUILLÓN OBRA ELECTROM. | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | N960363 | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SC040020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA EBC ESTARÁ SITUADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLE SUBTENIENTE ALFREDO FOX Y SARDI. | 2011-03-10 | 2013-10-10 | 4921629 | 0 | 0 | 4921629 | - | - | 4921628.52 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
1648 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PAVIMENTACION CON HORMIGON SIMPLE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 14 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 69985859.36 | - | - | 18785402.492 | 14116977 | 26664784.44 | 808587 | 2504377 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 88% | 88% | -
1649 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | BACHEO DE HORMIGÓN SECTOR LANÚS ESTE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 9183253.72 | - | - | 1586749.69 | 2372779.14 | 5223725.03 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
1650 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACION RP Nº 1001 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 7558352.89 | - | - | 7558352.89 | - | 7558352.89 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
1651 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2040/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | DESAGUES CLOACALES - PTA EL JAGUEL - RIO MATANZA | - | - | 24981600.69 | - | - | 24981600.69 | - | - | 6657413.39 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 83.27% | -
1652 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA PARA 420 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1497/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 7459001.77 | - | - | 7459001.77 | - | - | 3726381.23 | 2787466.59 | 945153.95 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 88.27% | -
1653 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED GAS NATURAL Bº 20 DE JUNIO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 564/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 414122.5 | - | - | 414122.5 | - | - | 82824.5 | 92107 | 43450 | 194800 | 941 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 90.83% | -
1654 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACIÓN PLAZA LOPEZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 693/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 300000 | - | - | 300000 | - | - | 150000 | 150000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 90.99% | -
1655 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PARQUIZACION B° 20 DE OCTUBRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2279/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-04-14 | - | 396915 | - | - | 396915 | - | - | 396915 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 80.11% | -
1656 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | ELEMENTOS DE SEGURIDAD B° 20 DE OCTUBRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 333/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-04-15 | - | 278300 | - | - | 278300 | - | - | 278300 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 80.52% | -
1657 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CERCO DE FRENTE DE VIVIENDAS B° 20 DE OCTUBRE - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2276/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-04-11 | - | 556392.81 | - | - | 556392.81 | - | - | 278196 | 278196.41 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 73.37% | -
1658 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CERCO DE FRENTE DE VIVIENDAS B° 20 DE OCTUBRE - ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2277/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-04-14 | - | 588914.6 | - | - | 588914.6 | - | - | 294457 | 294457.3 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 84.71% | -
1659 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS Y LUMINARIAS B° 20 DE OCTUBRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2278/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-04-19 | - | 433394 | - | - | 433394 | - | - | 433394 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 80.39% | -
1660 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTACION DE CALLES B° 20 DE OCTUBRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2280/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 495480 | - | - | 495480 | - | - | 247740 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 72.24% | -
1661 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS B° 20 DE OCTUBRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 332/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 439300 | - | - | 439300 | - | - | 439300 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 83.99% | -
1662 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DELEGACION MUNICIPAL B° 300 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 500/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-08-24 | - | 580000 | - | - | 580000 | - | - | 290000 | - | 290000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 89.39% | -
1663 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | DESAGÜES CLOACALES B° SOL DE ORO - ETAPA 1 - LA UNION | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 402/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 525100 | - | - | 525100 | - | - | 262550 | 262550 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1664 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES B° SOL DE ORO - ETAPA 1 - LA UNION | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 403/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 525100 | - | - | 525100 | - | - | 262550 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 100% | -
1665 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES B° SOL DE ORO - ETAPA 2 - LA UNION | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 404/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 553052.5 | - | - | 553052.5 | - | - | 276500 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 88.75% | -
1666 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VEREDA B° 120 VIVIENDAS - J. M. EZEIZA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 506/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-05-18 | - | 450860 | - | - | 450860 | - | - | 450860 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 90% | -
1667 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CORDON CUNETA B° 120 VIVIENDAS - J. M. EZEIZA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 505/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-06-21 | - | 386168 | - | - | 386168 | - | - | 193084 | 193084 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 88.75% | -
1668 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CERCO SOBRE AV. MAIPU | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 501/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-04-12 | - | 430692 | - | - | 430692 | - | - | 430692 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 100% | -
1669 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFORMA VESTUARIOS CANCHA DE BASQUET DEL CLUB LOS ANDES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 125/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 291260 | - | - | 291260 | - | - | 145630 | - | - | 145630 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1670 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFORMA PILETA Y SOLARIUM DEL CLUB GASCÓN | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 126/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 599330 | - | - | 599330 | - | - | 299665 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 70% | -
1671 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIÓN DE MAGISTRADOS - COLOCACION DE REVESTIMIENTOS Y SOLADOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 308/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 410500 | - | - | 410500 | - | - | 205250 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 88.75% | -
1672 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 531/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 88.75% | -
1673 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA B° SANTA MARTA - ETAPA 1 - TRISTAN SUAREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 509/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 501000 | - | - | 501000 | - | - | 250500 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 96.89% | 89% | -
1674 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA B° SANTA MARTA - ETAPA 2 - TRISTAN SUAREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 510/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 481220 | - | - | 481220 | - | - | 240610 | 240610 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 100% | -
1675 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS B° SANTA MARTA - ETAPA 1 - TRISTAN SUAREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 502/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-06-10 | - | 471540 | - | - | 471540 | - | - | 235770 | 235770 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 90% | -
1676 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS B° SANTA MARTA - ETAPA 2 - TRISTAN SUAREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 503/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 471100 | - | - | 471100 | - | - | 235550 | 235550 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85% | 90% | -
1677 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS B° SANTA MARTA - ETAPA 3 - TRISTAN SUAREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 504/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 491200 | - | - | 491200 | - | - | 245600 | 245600 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 58.55% | -
1678 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | DESAGÜES CLOACALES B° SOL DE ORO - ETAPA 2 - LA UNION | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1314/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 567685 | - | - | 567685 | - | - | 283842.5 | 283842.5 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 93.81% | -
1679 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA 19 DE DICIEMBRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 237700 | - | - | 237700 | - | - | 118850 | - | 118850 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 64.78% | -
1680 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA NUEVA FIORITO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 475400 | - | - | 475400 | - | - | 237700 | - | 237700 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 83.28% | -
1681 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 150 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3709/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2011-05-03 | 2012-05-06 | 4464900 | - | - | 4464900 | - | - | 2232450 | 2232450 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 88.19% | -
1722 | 1. ESTADO NACIONAL | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | 2030582/2016 | - | - | RED VIAL | CAMINO DE SIRGA LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA CAMINO DE LA RIBERA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | ACU 1589/11-2030582/16 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 47985841.37 | 0 | 0 | 47985841.37 | 0 | 0 | 12273257.217 | 10858770.99 | 14836801.08 | 0 | 0 | 0 | 8433843.21 | 23711386.56 | 0 | X | - | 50% | 50% | -
1740 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL CUENCA ALTA | HOSPITAL CUENCA ALTA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y COORD. DE OBRA PÚBLICA | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | - | 2011-10-01 | - | 258981640 | 93583047.15 | 20121063.6 | 372685750.49 | 0 | 0 | 46332769.3 | 110632061.61 | 187951639.33 | 54106826.86 | 18453549.68 | 34058398.85 | 290507.86 | 36092890.65 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 98.47% | 99.15% | -
1684 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO SANTA ANA - 212 VIV + INFRA - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 255/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | CALLES AMENEDO,S ANTA ANA Y LA TORCAZA | 2011-09-08 | - | 31939449 | 8954236.86 | - | 40893685.86 | - | - | 7392883.17 | 5289565.1 | 879111.02 | - | 5920463.29 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 26.04% | 16.54% | -
1685 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | Bº 7 DE ENERO - INFRA INTEGRAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1435/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CNO. GRAL. BELGRANO, ARROYO SARANDI, SUIPACHA | 2011-09-08 | - | 8038281.35 | 2253535.28 | - | 10291816.63 | - | - | 167191 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 69.21% | -
1686 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PTE. AGÜERO 18 VIV + INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1436/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA CENTRO | 2011-09-08 | 2013-06-19 | 7285300 | 2042436.67 | - | 9327736.67 | - | - | 40029.73 | 1866819.28 | 2484853.82 | - | 1340681.4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 69.38% | -
1687 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PUENTE AGÜERO INFRA PARA 18 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1436/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | AVELLANEDA CENTRO | 2011-09-08 | 2013-06-19 | 5636372.63 | 1580159.24 | - | 7216531.87 | - | - | 24246.38 | 127299.65 | 781056.73 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1748 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYO SUSANA | SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO SUSANA - RAMAL ESTE - BARRIO SAN CARLOS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE113 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | SOBRE CALLE BEDOYA | 2011-06-17 | - | 29450326.05 | 26121408.97 | 6809624.24 | 62381359.26 | 0 | 1758703.77 | 6188828.99 | 8906254.87 | 6472867.16 | 9475291.73 | 10256430.12 | 11422740.25 | 0 | 0 | 12433479.03 | X | EN EJECUCIÓN | 80.07% | 96.8% | -
1689 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO PITAGORAS - 34 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1438/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CALLES GRAL. MADARIAGA Y VIAS DEL FFCC (PREDIO PITAGORAS) | - | - | 37445478.51 | - | - | 37445478.51 | - | - | 72613.9 | - | 1429715.09 | 3389686.42 | 8901432.56 | 2196060.42 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 27.99% | SE CHEQUEARON LOS MONTOS ORIGINALES Y SE RATIFICAN LOS QUE FIGURAN EN LA PRESENTE PLANILLA
1690 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO PITAGORAS - INFRA PARA 34 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1438/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CALLES GRAL. MADARIAGA Y VIAS DEL FFCC (PREDIO PITAGORAS) | 2012-07-01 | - | 1931821 | - | - | 1931821 | - | - | 41727.33 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | SE CHEQUEARON LOS MONTOS ORIGINALES Y SE RATIFICAN LOS QUE FIGURAN EN LA PRESENTE PLANILLA
1691 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bª LOS CARDALES 158 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1439/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | AUTOPISTA BUENOS AIRES LA PLATA Y LAS FLORES | 2011-09-15 | - | 38206236.29 | - | - | 38206236.29 | - | - | 91694.97 | 6128450.28 | 10184720.12 | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.45% | 31.9% | -
1692 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bª LOS CARDALES INFRA PARA 158 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1439/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | AUTOPISTA BUENOS AIRES LA PLATA Y LAS FLORES | 2011-09-15 | - | 8280546.85 | - | - | 8280546.85 | - | - | 1118970 | 1633407.86 | 791023.25 | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.03% | 72.15% | -
1693 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO DEHEZA Y HELGUERA - INFRA PARA 18 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1440/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | DEHEZA Y HELGUERA | 2011-11-15 | 2012-07-25 | 4339836.32 | 1143148.02 | - | 5482984.34 | - | - | 38190.56 | 2070819.05 | 2230826.71 | 1143148.02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.61% | 100% | -
1694 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO DEHEZA Y HELGUERA - 18 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1440/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | DEHEZA Y HELGUERA | 2011-11-15 | 2012-07-25 | 403242 | 97542.57 | - | 500784.57 | - | - | 18186.21 | 43160.47 | 341895.32 | 97542.57 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1783 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL PRESIDENTE PERÓN | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - PRESIDENTE PERÓN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | - | - | - | 46895589 | 10392246.65 | 0 | 78947908.3151 | 0 | 0 | 9550 | 285175 | 4689589 | 15170134 | 26492131.56 | 0 | 3414213.33 | 0 | 7210886 | X | - | 68.17% | 80% | SE MODIFICARON LOS MONTOS DE LOS DEVENGADOS 2012,2013,2014 Y 1ER SEMESTRE DE 2015
1696 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO TELLIER - 138 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1924/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-05-11 | - | 1600228.76 | - | - | 1600228.76 | - | - | 1600228.76 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 42.46% | -
1697 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº ESTANISLAO DEL CAMPO 39 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1924/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | ESTANISLAO DEL CAMPO | 2009-05-11 | - | 763181.72 | - | - | 763181.72 | - | - | 763181.72 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 93.17% | -
1698 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº EX ACINDAR 23 VIV -AMPLIACION CONTRATO - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1924/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-05-11 | - | 504139.43 | - | - | 504139.43 | - | - | 504139.43 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1699 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA DE 39 VIVIENDAS EN PREDIO ESTANISLAO DEL CAMPO - AVELLANEDA - AMPLIACION DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1925/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-01-17 | - | 116672.11 | - | - | 116672.11 | - | - | 116672.11 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | EN LA COLUMNA "ACTIVIDAD" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "78", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "77".
1700 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CORVALAN Y CAMPICHUELO - INF PARA 240 VIV - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 241/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-01-30 | - | 1236252.6 | - | - | 1236252.6 | - | - | 1236252.6 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1701 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | FRENCH Y AUTOPISTA - INFRA PARA 42 VIV - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 241/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-01-30 | - | 214940.74 | 120598.28 | - | 335539.02 | - | - | 197016.2 | 138522.82 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1702 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | Bº LA SALADITA - INFRA PARA 138 - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 242/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-05-11 | - | 666353.47 | 384994.55 | - | 1051348.02 | - | - | 666353.47 | 384994.55 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 58.33% | 50% | -
1703 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº NUEVA ANA - INF PARA 62 VIV - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 242/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 176122.62 | 101757.18 | - | 277879.8 | - | - | 176122.62 | 101757.18 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 51.94% | -
1704 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº VILLA LUJAN - INF PARA 100 VIV - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 242/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-05-26 | - | 301177.08 | 174010.18 | - | 475187.26 | - | - | 301177.8 | 174009.46 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 47.55% | -
1705 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LA SALADITA - 138 VIV - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 243/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-05-08 | - | 2756210.42 | 1626122.3 | - | 4382332.72 | - | - | 2656210.42 | 100000 | 1626122.3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1706 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº NUEVA ANA - 62 VIV - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 243/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1225204.05 | 707877.87 | - | 1933081.92 | - | - | 1185204.05 | 40000 | 707877.87 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1707 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA LUJAN - 100 VIV - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 243/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-05-08 | - | 2481316.04 | 1562540.73 | - | 4043856.77 | - | - | 1911357.41 | 569958.63 | 1562540.73 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1708 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CORVALAN Y CAMPICHUELO - 240 VIV - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 407/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO CORVALAN Y CAMPICHUELO | - | - | 6720515.23 | - | - | 6720515.23 | - | - | 1113499.04 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1900 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA CATALINA | VINCULACION PLANTA STA. CATALINA - 9 DE ABRIL - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160C13 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | UAP0102 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL / SANTA CATALINA | DESDE G. PALLEROS Y E. PRAYONES, POR ESTA HASTA RÍO GALLEGOS, LUEGO J. CASTEX FINALIZANDO EN URQUIZA. | 2015-08-03 | 2017-08-20 | 1836361.3037 | 1836361.3037 | 15204.61 | 15204.61 | 0 | 0 | 15204.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28588.7547 | 28588.7547 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
1710 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 16 VIV VERACRUZ 3459 / VALPARAISO 3480 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1303/2011 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | VERACRUZ 3459 VALPARAISO 348 | 2013-06-06 | - | 5656018.37 | - | - | 5656018.37 | - | - | 240942.48 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1711 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 29 VIV HUBAC 4728/36/44 Y ECHEANDIA 4443/45 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1305/2011 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | HUBAC 47283644 Y ECHEANDIA 444345 | - | 05/12/2012 Fin Previsto | 9641856.3 | - | - | 9641856.3 | - | - | 591873.05 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1901 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA CATALINA | VINCULACION PLANTA STA. CATALINA - 9 DE ABRIL - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160C11 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | UAP0101 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL / SANTA CATALINA | DESDE G. PALLEROS Y E. PRAYONES, POR ESTA HASTA RÍO GALLEGOS, LUEGO J. CASTEX FINALIZANDO EN URQUIZA. | 2015-08-03 | 2017-08-20 | 18229949.7457 | 4367916.7959 | 23535052.7318 | 23535052.7318 | 0 | 0 | 15204.6059 | 5465.3802 | 0 | 0 | 119580.1618 | 13571567.7328 | 9794646.0964 | 28588.7547 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
1713 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | CASTAÑARES Y LA FUENTE 130 MEJ DE 171 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1634/2011 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | AV. CASTAÑARES, AV. LAFUENTE Y PORTELA | 2011-09-09 | 2012-10-28 | 7784014.55 | - | - | 7784014.55 | - | - | 3159750.35 | 4218014.02 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1714 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LA BASTILLA II - 186 (EX275) VIV + INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1849/2014 - 1825/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | RIO CUARTO, ALAGON , ROCAMORA Y DA VINCI | 2011-02-18 | - | 56194663.89 | 37736565.15 | - | 93931229.04 | - | - | 16389684.75 | 13578531.18 | 13232028.75 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1715 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LA BASTILLA I - 102 (EX 180) VIV + INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1850/2014 1829/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LA BASTILLA, ALAGON, RIO CUARTO Y CALLE A DESIGNAR | 2011-02-09 | - | 42978168.68 | 8100542.76 | - | 51078711.44 | - | - | 11092319.39 | 9425738 | 6805339.98 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1716 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA LAS ANTENAS 120 VIV - INF | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2284/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | AVENIDA SAN MARTIN , SALCEDO, SGTO. CABRAL Y CALLE INTERNA S/N | 2010-09-20 | - | 25281426.67 | 17437190.29 | - | 42718616.96 | - | - | 2690833.07 | 7261289.18 | 4848306.32 | 1430904.85 | 1932471.32 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 38.73% | -
1717 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº NESTOR KIRCHNER 147 VIV (EX 249) VIV + INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 446/2015 - 162/2015 - 1740/2011 - 1613/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | PREDIO VIALIDAD NACIONAL: AV. PELLEGRINI Y VIAMONTE | 24/08/2011 (149 viv) y 1/6/2012 (100viv) | - | 53283682.86 | - | - | 53283682.86 | - | - | 12707820.83 | 21381553.67 | 11326674.74 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1718 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BO. UNAMUNO INFRA PARA 24 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1309/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | CAMPITO UNAMUNO - LARRAZÁBAL, 26 DE JULIO, GENERAL HORNOS. | 2010-08-19 | - | 932545.87 | - | - | 932545.87 | - | - | 440352.85 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1719 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL | - | CAMINO DE LA RIVERA 3º ETAPA(E/PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA Y CALLE VALPARAISO) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | ACU 1643/11 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 38898731 | - | - | 38898731 | - | - | 5959176.94 | 14276187.33 | 11875533.49 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1720 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 150 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2137/11 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 26048819 | - | - | 26048819 | - | - | 2604881.9 | 3808251.22 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1721 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | RECONSTRUCCIÓN DE PAV. ASF. Y DE HºSº EN LOS SECTORES SUROESTE, SURESTE, NORESTE Y NOROESTE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 327/11 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 99750145.05 | - | - | 99750145.05 | - | - | 82667495.7546 | 8800000 | 2221452.48 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 50% | -
1902 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO ACUBA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LANÚS (ACUBA) - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 Y CONVENIO ACUMAR | 1161602 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SCE003 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | PREDIO SITUADO ENTRE LAS CALLES GENERAL OLAZÁBAL, BOQUERÓN, HERNANDO DE MAGALLANES Y CORONEL MOLINEDO, PARTIDO DE LANÚS. | 2012-01-25 | 2016-12-31 | 78145401.1899 | 153783487.6303 | 239915495.0113 | 239915495.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42784666.9645 | 39108441.5531 | 43286738.1254 | 52991854.6762 | 3516041.353 | 3711531.5303 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA. AÑOS ANTERIORES, EL PROYECTO RECIBIÓ FINANCIAMIENTO POR CONVENIO CON ACUMAR
1723 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CENTRO, ESTE Y BARRIOS PERIFÉRICOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | ACU 1753/11 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 32238545.14 | - | - | 32238545.14 | - | - | 3223854.514 | 6135189.71 | 16692648.45 | 1930817.66 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 47.81% | -
1724 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CUARTEL IX Y LOMAS ESTE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | ACU 1754/11 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 32169222.03 | - | - | 32169222.03 | - | - | 3216922.203 | 4110248.83 | 13701854.11 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1725 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CUARTEL IX Y LOMAS OESTE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | ACU 1756/11 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 32909274.65 | - | - | 32909274.65 | - | - | 3290927.465 | 2401423.32 | 21585492.36 | 1331340.77 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1726 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | LOMAS DE ZAMORA LAVALLOL Y CALLES DE ACCESOS PRINCIPALES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | ACU 1755/11 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 34075104.13 | - | - | 34075104.13 | - | - | 3407510.413 | 5246425.59 | 16916152.7 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1727 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | REPAVIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | ACU 1355/11 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 21990253.86 | - | - | 21990253.86 | - | - | 7633794.806 | 5059755.45 | 3170565.91 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1728 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 70 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1792/2011 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 27561282.38 | - | - | 27561282.38 | - | - | 2756128.238 | - | 2015427.03 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1729 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTACION DE 100 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | ACU 1331/2011 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 19240481 | - | - | 19240481 | - | - | 5981484.45 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1730 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS A Bº Y REDES TRONCALES-29 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1651/2011 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 15705231.98 | - | - | 15705231.98 | - | - | 1570523.198 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1731 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 300 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1446/11 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 71462944.77 | - | - | 71462944.77 | - | - | 7146294.477 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1732 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | REMODELACIÓN DEL PARQUE URBANO EL VIEJO CASAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | - | 2011-08-01 | - | 3946406 | - | - | 3946406 | - | - | 896910.48 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | CERRADA | 0% | 22.73% | -
1733 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | RED DE GAS PARA EL BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2011-01-01 | 2012-03-01 | 1050500 | - | - | 1050500 | - | - | 420200 | 630300 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | MONTOS CORREGIDOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES INFORMADAS A LA AGN (03-12-2012)
1734 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PUESTA EN VALOR MICROESTADIO PARQUE EVA PERON | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2011-09-01 | - | 11894440 | 12399343.83 | - | 24293783.83 | - | - | 3047950.25 | 818851.39 | 1980012.04 | 2893557.42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | CERRADA | 62.86% | 53.57% | -
1735 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR ESCUELA DE PERCUSION LA CHILINGA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 2 | 4 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2011-02-01 | 2011-12-01 | 418450 | - | - | 418450 | - | - | 418450.27 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1736 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROYECTO ANTROPOLOGICO ARQUEOLOGICO MANSION SERE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | 2011-08-01 | - | 3297105 | 1693839.09 | - | 4990944.09 | - | - | 1212589.03 | 2455634.79 | 257713.3 | 1693839.09 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1737 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | NEXO DE DESAGUES CLOACALES PARA EL BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 2563968 | - | - | 2563968 | - | - | 2563967.63 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1738 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | NEXO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 2079190 | - | - | 2079190 | - | - | 2079190.19 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1739 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR UNIDADES SANITARIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2012-05-01 | - | 1947313 | - | - | 1947313 | - | - | 374483.22 | 834487 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 62.08% | -
1959 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ALMIRANTE BROWN | CONDUCTO DE DESAGUE DE PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO RAYO DE SOL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160538 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA696 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | DESDE SANTA CLARA Y SANTIAGO DEL ESTERO HASTA SANTA CLARA Y MANUEL BELGRANO, POR ESTA ÚLTIMA HASTA MANUELA PEDRAZA Y POR PEDRAZA HASTA EL ZANJÓN DEL A° DEL REY. | 2017-09-11 | Año 2018 | 10626682.22 | 5185694.1027 | 16432429.9623 | 16432429.9623 | 0 | 0 | 0 | 8686.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63327.0561 | 16360416.0379 | 2705708.9268 | X | EN EJECUCIÓN | 98.07% | 99.5% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
1741 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ESTACION DE TRANSFERENCIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | - | 2011-02-01 | - | 7149146 | - | - | 7149146 | - | - | 1072339 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | CERRADA | 0% | 15% | MONTOS CORREGIDOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES INFORMADAS A LA AGN (03-12-2012)
1742 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA AGROTECNICA MODELO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | - | 2011-03-01 | 2011-03-01 | 11863384 | - | - | 11863384 | - | - | 11863383.51 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1743 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | DISPENSARIO DE VIAS RESPIRATORIAS DR.GERMAN ARGERICH | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | 2011-08-01 | 2012-12-01 | 3011515 | - | - | 3011515 | - | - | 818831.18 | 2192683.59 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | MONTOS CORREGIDOS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES INFORMADAS A LA AGN (03-12-2012)
1744 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | ADICIONALES MOV. DE SUELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL -GREGORIO DE LAFERRRERE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 6560183 | - | - | 6560183 | - | - | 6560182.82 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
1745 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 96 VIVIENDAS VILLA 20 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | 52430329 | - | - | 19065574.2 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TRANSFERIDA A VIVIENDA | 0% | 36% | TRANSFERIDA POR RESOL-2016-163-E-APN-MI DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
1746 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO HIDRÁULICO DEL ARROYO SALGUERO.(CUC 72) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | BUE140 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO SUR Y NORTE | SOBRE CALLE SALGUERO ENTRE YRIGOYEN Y RIO RECONQUISTA | 2011-06-13 | - | 28995881.16 | - | 78143215.2636 | 107139096.4236 | - | - | 5171139.52 | 12542032.46 | 13777946.55 | 23597465.1 | 13444248.69 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 83.88% | 94.91% | ESTA OBRA HA SIDO REFORMULADA, Y NO CORRESPONDE A LO PROYECTADO ACTUALMENTE
1747 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO HIDRÁULICO DE LA CUENCA SANTA CATALINA II ETAPA MUNICIPALIDAD DE MORÓN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 78. DESARROLLO DE OBRAS HÍDRICAS EN LA CUENCA MATANZA – RIACHUELO. | BUE158 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MORÓN | VARIAS | CUENCA SANTA CATALINA | 2012-11-19 | 2014-03-12 | 3924835.08 | 0 | 2012503.6 | 5937338.68 | - | - | 392483.5 | - | 3348446.12 | 2186408.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1963 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO FIORITO | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES FIORITO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 Y CONVENIO ACUMAR | 1160515 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC307 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE LA RIBERA SUD (PARCELA 1 – FRACCIÓN 1), CONTIGUO AL RIACHUELO Y EN LAS CERCANÍAS DEL PUENTE DE LA NORIA. | 2012-05-10 | AÑO 2019 | 146746195.8743 | 813765402.4168 | 986651071.7879 | 986651071.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50723667.454 | 162739932.272 | 210248403.6246 | 272407071.2374 | 197830658.8225 | 3824881.6562 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 99.64% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA. AÑOS ANTERIORES, EL PROYECTO RECIBIÓ FINANCIAMIENTO POR CONVENIO CON ACUMAR
1749 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO SUSANA - RAMAL ASCASUBI | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | BUE199 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 5 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | SOBRE CALLE ASCASUBI | 2010-07-09 | 2011-09-15 | 10417409.6 | 0 | 0 | 10417409.6 | - | - | 10417409.6 | 411858.04 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1750 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES EST. BUDGE | CUC Nº 298: " DESAGÜES PLUVIALES ZONA ESTACIÓN BUDGE - ETAPA I - BUDGE OESTE". MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE11854 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | BUDGE OESTE | 2011-07-15 | 2017-08-17 | 50598103.04 | 29639907.7059 | 19034792.6541 | 99272803.4 | - | - | 11124943.64 | 34003388.97 | 58292943.51 | 31528894.86 | 1428754.51 | 0 | 10493.71 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 90.86% | 100% | -
1751 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | CUC Nº 258: NUEVO SUMIDEROS EN LOMAS DE ZAMORA - MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA - PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE11850 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | VARIAS | 2011-06-27 | 2012-02-22 | 4386984.76 | 0 | 0 | 4386984.76 | - | 1031158.64 | 3273232.68 | 1112608.4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1752 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | CUC Nº 256: OBRA DE ZANJEO EN CUENCA MATANZA RIACHUELO - MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA - PROV. DE BS. AS. | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE11855 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | VARIAS | 2011-06-27 | 2012-10-25 | 3987016.04 | 0 | 0 | 3987016.04 | - | - | 1411045.75 | 3587895.67 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1753 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | - | CUC Nº 251: " CONDUCTO WILLIAMS - ESTACIÓN DE BOMBEO LAPRIDA - LIMPIEZA ARROYO DEL REY". MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE11519 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO LAPRIDA | 2011-02-28 | 2013-08-30 | 52591574.3 | 13144792.45 | 9344102.26 | 75080499.85 | - | - | 47726542.8 | 22352876.85 | 9929474.63 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
1754 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C LINDERO A EP Nº 69 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-225 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | AVELLANEDA | AVELLANEDA | YAPEYU ENTRE GRAL. LA REDONDO Y MANSILLA | 2011-03-15 | 2012-07-04 | 296117.53 | 0 | 0 | 296117.53 | - | - | 248308.4 | 47809.13 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1755 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C LINDERO A EP Nº 69 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-225 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | AVELLANEDA | AVELLANEDA | YAPEYU ENTRE GRAL. LA REDONDO Y MANSILLA | 2011-03-15 | 2012-07-04 | 1004040.28 | 357512.62 | 0 | 1361552.9 | - | - | 1185169.3 | 176383.6 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1756 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C LINDERO A EP Nº 121 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-224 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | PAREJA ENTRE MATIENZO Y CATAÑO | 2011-06-16 | 2014-10-22 | 423930.548 | 247600.332 | 0 | 671530.88 | - | - | 119032.92 | 552497.96 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1757 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C LINDERO A EP 45 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-234 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LA MATANZA | LOMAS DEL MIRADOR | SALALA ENTRE FORMOSO Y ALVEAR | 2011-06-16 | 2013-06-05 | 316448.111 | 82823.999 | 0 | 399272.11 | - | - | 101458.11 | 12804.77 | 285009.23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1758 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C LINDERO A EP 45 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-234 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LA MATANZA | LOMAS DEL MIRADOR | SALALA ENTRE FORMOSO Y ALVEAR | 2011-06-16 | 2013-06-05 | 867019.509 | 172916.901 | 0 | 1039936.41 | - | - | 310060.5 | 729875.91 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1759 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C EN LANÚS LINDERO A EP58 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-235 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LANÚS | LANÚS | BUERAS ENTRE PERGAMINO Y BOUCHARD | 2011-03-15 | 2012-07-04 | 183868.26 | 0 | 0 | 183868.26 | - | - | 183868.26 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1760 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C EN LANÚS LINDERO A EP58 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-235 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | LANÚS | LANÚS | BUERAS ENTRE PERGAMINO Y BOUCHARD | 2011-03-15 | 2012-07-04 | 1116289.55 | 369688.55 | 0 | 1485978.1 | - | - | 1041473 | 444505.1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1761 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C EN CAÑUELAS (EP 28) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-250 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | CAÑUELAS | CAÑUELAS | REPUBLICA DE ECUADOR ENTRE GENERAL VICE | 2011-10-11 | 2014-03-07 | 141558.031 | 2068988.399 | 0 | 2210546.43 | - | - | 141558.03 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
1762 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C EN CALLE BATTIPEDE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-227 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | BATTIPEDE ENTE GUEMES Y MARTINEZ | 2011-06-17 | 2013-12-03 | 608038.285 | 108494.3 | 0 | 716532.585 | - | - | 19300.72 | 167580.59 | 529651.27 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1763 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C EN CALLE BATTIPEDE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-227 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | BATTIPEDE ENTE GUEMES Y MARTINEZ | 2011-06-17 | 2013-12-03 | 580931.425 | 178099.78 | 0 | 759031.205 | - | - | 314758.04 | 444273.17 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
1764 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA PRIMARIA EN BARROS PAZOS 3610 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 02-011 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | BID/2424 | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | JOSE BARROS PAZOS 3610 | 2011-09-05 | 2015-01-31 | 7014098.8 | 5684926.84 | 0 | 12699025.64 | - | - | 2208088.24 | 2895739.29 | 436416.37 | 3127363.42 | 4031418.47 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
1768 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A EMPRESAS PRIVADAS - GASTO CORRIENTES | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | - | - | 22 | 5 | 1 | 9 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2462489.5 | 4282872.3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1770 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | BIENES DE CONSUMO | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | - | - | 11 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45327 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1772 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | GRANDES OBRAS - EMISARIO BERAZATEGUI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161606 | 5 | - | BNDES/11 | 5 | 5 | BNDES/11 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC495 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | EL PREDIO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON EL PARTIDO DE QUILMES, ENTRE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | A LICITAR | A licitar | 4788317576.9165 | 0 | 0 | 4788317576.9165 | - | - | - | - | - | 33741.576 | 41376.555 | 1135893.0055 | 0 | 0 | 0 | - | A LICITAR BID | 0.02529% | 0% | PASÓ A SER UNA OBRA FINANCIADA POR EL BID.
1774 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REHAB. REDES DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225801 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | - | - | - | 488380.7929 | 5074.4012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1777 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED CLOACAL BARRIO EL CAMPANARIO- MONOBLOCK | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | EL CAMPANARIO | - | - | - | 2369349.81 | - | - | 2369349.81 | - | - | - | 2369350 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1780 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PROYECTO REFUERZO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA - Bº AMERICANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | AMERICANO | - | - | - | 2507186.65 | - | - | 2507186.65 | - | - | - | 376078 | 2057261.83 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 97.05% | 97% | -
1782 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | POZO PARA RED DE AGUA EN EL B° SANTA MARTA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | - | - | 384490 | - | - | 384490 | - | - | - | 384490 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2232 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42 | 10 | 3 | - | 51 | 14 | 6 | 8 | 7 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | MERLO, LA MATANZA, EZEIZA, SAN VICENTE, PTE. PERON | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-10 | 2016-05-31 | 483287977 | 2195495999.22 | 2734790346.2 | 5413574322.42 | 0 | 48328797.66 | 87740942 | 64981559 | 37130578.47 | 33533956.57 | 127878024.72 | 547997610.36 | 231100867.66 | 328962416.9 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 27.85% | 50.9% | -
1784 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN DE CONTINGENCIA PLANTAS DEPURADORAS CLOACALES ACONDICIONAMIENTO SUPLETORIO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | ABSA | CAÑUELAS-GENERAL LAS HERAS-MARCOS PAZ-SAN VICENTE | GENERAL LAS HERAS CAÑUELAS SAN VICENTE GUERNICA MARCOS PAZ | - | - | - | 2274144.17 | - | - | 2274144.17 | - | - | - | 926395.38 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 40.74% | 57% | -
1789 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 22400-12898-2010 | - | - | RED VIAL EN POLO DOCK SUD | - | PAVIMENTACIÓN DE MUELLE EN SEGUNDA SECCIÓN LADO OESTE - CANAL DOCK SUD | 2 | 11. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 8. EXPLOTACIÓN PORTUARIA BONAERENSE | 7 | 8048 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | AVELLANEDA | - | MUELLE SEGUNDA SECCION, AV. J.D. DE SOLIS ENTRE SGTO PONCE Y CAMPANA | - | - | 2046272 | $ 0 | 0 | 2046272 | - | - | - | - | - | - | 9101607.6 | 15452308.23 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1793 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTOS VARIOS EN CENTROS DE SALUD DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2 | 12. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE SALUD | 103. CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 13 | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE SALUD | CMR | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 566703.12 | - | - | - | 566703.12 | 82800 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | NO HAY MANERA DE IDENTIFICAR ESTA OBRA, NO TIENE NI NUMERO DE EXPEDIENTE NI DE PRY
1794 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-3611/11 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | MEJORAMIENTO DESAGUES PLUVIALES URBANOS Y LIMPIEZA CANALES ALEDAÑOS -LOCALIDAD MAXIMO PAZ -CAÑUELAS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 366 | - | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 95 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | MÁXIMO PAZ | - | 2012-11-21 | 2013-07-19 | 6712601.04 | $ 0 | 0 | 8141471 | - | - | - | 124504.04 | 1904742.22 | 464360.96 | 355130.3 | 0 | - | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | 42.44% | 26% | NEUTRALIZADA 3/2/14 HASTA TANTO SE RESUELVAN INTERFERENCIAS DE RED DE AGUA POTABLE.
1795 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-1070/11 | - | - | ENTUBAMIENTOS | - | ENTUBAMIENTO ARROYO SARANDI VI ETAPA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 4 | 56 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | AVELLANEDA | - | - | 2012-05-03 | 2012-11-29 | 19466768.74 | 2125846.26 | 0 | 21592615 | - | - | - | 15264345.82 | 10201255.4 | 140995.96 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2233 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58- PROG. KM53,980) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42 | 10 | 3 | - | 51 | 14 | 6 | 8 | 7 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | MERLO, LA MATANZA, EZEIZA, SAN VICENTE, PTE. PERON | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-10 | 2016-07-01 | 555060595 | 2564581570.812 | 3689609870.93 | 6809252036.742 | 0 | 55506059.49 | 0 | 25747282 | 40893287.55 | 27328173.54 | 36638960.33 | 191462847.85 | 278653521.06 | 823640905.85 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 21.73% | 43.54% | -
1799 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2410-1-46/11 | - | - | RED VIAL | - | MANTENIMIENTO RUTINARIO RUTA 6 -TRAMO: R.P.215 -R.P. 24 (LA PLATA -BRANDSEN -SAN VICENTE -CAÑUELAS -GENERAL LAS HERAS -MARCOS PAZ -GENERAL RODRÍGUEZ) | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 1. CONSTRUCCIONES VIALES | 5 | 89 | - | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CMR | - | - | 2012-01-19 | 2013-01-18 | 32121730.36 | $ 0 | 0 | 32121730.36 | - | - | - | 22671018.65 | 10615824.05 | - | 575583.76 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1801 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5800-0293579-10 | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ALTE.BROWN-JARDÍN DE INFANTES Bº2 DE ABRIL R.CALZADA 4A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7747 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | B° 2 DE ABRIL / RAFAEL CALZADA | CALLE RAMIREZ Y EL TORDO | 2012-10-26 | 2013-04-24 | 1663025.81 | 1180689.27 | $ 0 | 2843715.08 | - | - | - | 165425.63 | 2140450.38 | - | 121361.88 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1802 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACION PAVIMENTO AV RODOLFO BUFANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 105636515.27 | - | - | - | 20249159 | 23772821.56 | 34582846.71 | 11964953.24 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 86% | 86% | -
1804 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | CUC Nº 278: " PLAN POZOS DEPRESIÓN DE NAPA-CUENCA MATANZA-RIACHUELO: DIAGNÓSTICO, SITUACIÓN ACTUAL, REINGENIERÍA, MONITOREO Y MANTENIMIENTO: PRUEBA PILOTO. MUNICIPALIDAD DE LANÚS. PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE165875 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS | VARIAS | 2013-04-03 | 2016-11-15 | 16818241.24 | 0 | 0 | 16818241.24 | - | - | - | - | 5416017.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | SE DEJÓ SIN EFECTO EL CONVENIO DE ACUERDO A LA NOTA S02:0040543/2016 | 32.2% | 32.2% | -
1808 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JI A CREAR EN ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-185 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 2013-05-20 | 2016-06-01 | 2342073.8 | 961808.4 | -681019.5 | 2622862.7 | - | - | - | 0 | 683823.89 | 1326175.63 | 476684 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 74.19% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
1810 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA SECUNDARIA N° 11 EN VILLA FIORITO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-273 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | LOMAS DE ZAMORA | FIORITO | CAMPANA ENTRE PLUMERILLO Y MARIO BRAVO | 2012-08-15 | 2016-11-15 | 7587625.34 | 0 | 0 | 1714679.15 | - | - | - | 1366248.02 | 348431.13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 11.36% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, RELLAMADA A LICITACIÓN Y SE ADJUDICÓ EN ENERO PREVIÉNDOSE SU TERMINACIÓN DURANTE EL AÑO 2014.
1811 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA PRIMARIA N° 6 B° SANTA MARTA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-268 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | CAÑUELAS | TRISTÁN SUÁREZ | M. JUAREZ ENTRE MONTEVIDEO Y BRASILIA | 2012-06-18 | 2016-11-15 | 4976656.19 | 0 | 0 | 1600239.53 | - | - | - | 932136 | 668103.53 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 20.4% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, RELLAMADA A LICITACIÓN Y SE ADJUDICÓ EN ENERO PREVIÉNDOSE SU TERMINACIÓN DURANTE EL AÑO 2014.
1813 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EEM A CREAR EN B° JAGUEL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-267 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | TRINIDAD ENTRE LAPRIDA Y M. PAZ | 2012-03-12 | - | 9685480.67 | 0 | 0 | 2964090.72 | - | - | - | 2074928.09 | 889162.63 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 19.68% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, RELLAMADA A LICITACIÓN Y SE ADJUDICÓ EN ENERO PREVIÉNDOSE SU TERMINACIÓN DURANTE EL AÑO 2014.
1814 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ABSA - SUBSIDIO DE CAPITAL PARA OBRAS CUENCA ALTA MATANZA RIACHUELO - ACUMAR | 2 | 8. MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | OBLIGACIONES DEL TESORO | 5. HACIENDA PROVINCIAL | 3 | - | - | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | - | 1 | - | MINISTERIO DE ECONOMÍA - OBLIGACIONES DEL TESORO | CMR | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 6650000 | - | - | - | 379652.5 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 5.71% | 0% | -
1815 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ABSA - APORTE DE CAPITAL PARA OBRAS CUENCA ALTA MATANZA RIACHUELO - ACUMAR | 2 | 8. MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | OBLIGACIONES DEL TESORO | 5. HACIENDA PROVINCIAL | 3 | - | - | 1 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | - | MINISTERIO DE ECONOMÍA - OBLIGACIONES DEL TESORO | CMR | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 59850000 | - | - | - | 3416872.5 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 5.71% | 0% | -
1816 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A GOBIERNOS MUNICIPALES P/ FINANCIAR GTO. CAPITAL | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 545377 | 300000 | - | 3962062 | 4809690 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1817 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | BIENES DE USO | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | - | - | 11 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209116.04 | 1930423.84 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1835 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | SUBSIDIOS PARA HOSPITALES PÚBLICOS MUNICIPALES CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2 | 12. MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE SALUD | 103. CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 13 | 5 | 3 | 2 | 854 | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE SALUD | CMR | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | 0 | 20000000 | - | - | - | - | 1200000 | - | 4374000 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | 0% | NO HAY MANERA DE IDENTIFICAR ESTA OBRA, NO TIENE NI NUMERO DE EXPEDIENTE NI DE PRY
2234 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | AUTOPISTA PTE. PERÓN | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58- RUTA PROV.Nº53 (PROG. KM 72,60) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42 | 10 | 3 | - | 51 | 14 | 6 | 8 | 7 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA - LA MATANZA - MERLO - PRESIDENTE PERÓN - SAN VICENTE | MERLO, LA MATANZA, EZEIZA, SAN VICENTE, PTE. PERON | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2016-07-01 | 318183735 | 1696476939.79 | 1863528842.99 | 3878189517.78 | 0 | 31818373.54 | 21816585 | 8565512.32 | 8249012.77 | 3449837.53 | 90336963.19 | 123053170.53 | 583274235.48 | 119802233.3 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 25.54% | 33.5% | -
1837 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-1659/2011 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO HIDRAULICO DE LA CUENCA ARROYO FINOCHIETTO-ETAPA II | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 51 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | - | - | 5231443 | $ 0 | 0 | 5231443 | - | - | - | - | 2894990.91 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2349 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - 300 VIV + INFRA - ETAPA I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 253/2011-4279100/2016 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | CALLES AMENEDO,S ANTA ANA Y LA TORCAZA | 2011-09-08 | - | 8038281.35 | 2253535.28 | 0 | 10291816.63 | 0 | 0 | 0 | 2945517.92 | 0 | 2411638.54 | 0 | 0 | 10650372.54 | 0 | 12780447.048 | X | A INICIAR | 25% | 0% | -
2350 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | BARRIO LINDO - 273 VIV + INFRA - ETAPA II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 254/2011-4279022/2016 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | CALLES PINO, MATIENZO, RODRIGUEZ Y MADARIAGA | 2011-09-08 | - | 7285300 | 2042436.67 | 0 | 9327736.67 | 0 | 0 | 0 | 2721833.56 | 0 | 2190124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887758.608 | X | - | 29.18% | 14.16% | -
1840 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-1070/11 | - | - | ENTUBAMIENTOS | - | ENTUBAMIENTO ARROYO SARANDI VI ETAPA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 4 | 56 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 3 | 8 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | AVELLANEDA | - | - | - | - | 3299507.42 | $ 0 | 0 | 20921664 | - | - | - | 15264345.82 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2354 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO SUIPACHA | PREDIO SUIPACHA - 254 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1437/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO SUIPACHA | 2012-12-01 | - | 61675670.6 | 0 | 0 | 61675670.6 | 0 | 0 | 2446390.6 | 9755433.77 | 0 | 1049180.88 | 0 | 19107674.74 | 0 | 0 | 57121722.78 | X | - | 24.75% | 22.26% | -
1847 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | ALVARADO 2181 EN BARRACAS | - | - | 730200 | - | - | 730200 | 118007.622 | - | 83852.52 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1848 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | ALVARADO 2185 EN BARRACAS | - | - | 730200 | - | - | 730200 | 118007.622 | - | 83852.52 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1849 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | ALVARADO 2137 EN BARRACAS | - | - | 730200 | - | - | 730200 | 118007.622 | - | 83852.52 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1850 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONST. DE 288 VIV. E INFRA EN ESTEBAN ECHEVERRIA (SECTOR1) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1508/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 16271556.64 | - | - | 16271556.64 | 16069882.84 | 3595.79 | - | 198078.01 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1851 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONST. DE 288 VIV. E INFRA EN ESTEBAN ECHEVERRIA (SECTOR 2) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1508/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 16271556.64 | - | - | 16271556.64 | 16069882.86 | 3595.79 | - | 198077.99 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1852 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 284 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1537/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y GARCÍA DEL RÍO | - | - | 17476650.51 | - | - | 17476650.51 | 16107407.48 | - | 1369243.03 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | EN LA COLUMNA "PRINCIPAL" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "8", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "2".
1853 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV RED AGUA NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225851 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 90793.0808 | 17691.7004 | - | 936.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1854 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 47400 | - | - | 47400 | 40290 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1855 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2005-12-01 | - | 47400 | - | - | 47400 | 40290 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1856 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 47400 | - | - | 47400 | 40290 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 70.83% | -
1857 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 47400 | - | - | 47400 | 40290 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 56.8% | -
1859 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV HIDRANTES DE AGUA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225952 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 12460.3906 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1861 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1100/05 - 318/06 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 110600 | - | - | 110600 | 94010 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 74.75% | -
1866 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 20 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1107/08 | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | OESTE- SUR | - | - | 548000 | - | - | 548000 | 548000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 74.28% | -
1867 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 20 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1108/08 | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | OESTE- NORTE | 2009-07-01 | - | 548000 | - | - | 548000 | 274000 | 274000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 57.46% | -
1868 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CIC MÁXIMO 820 M2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2298/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | B° MANZANARES - VILLA LUZURIAGA | 2008-10-20 | - | 1347456 | - | - | 1347456 | 296100 | 648900 | 402456 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 47.33% | -
1869 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CIC MÁXIMO 820 M2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2300/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | EL TORERO | 2008-10-20 | - | 1352316 | - | - | 1352316 | 296100 | 648900 | 407316 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 64.69% | 50.43% | -
1870 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PLAZA GRAL PAZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 661/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | GRAL. PAZ Y COLON | 2009-05-18 | - | 600000 | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1871 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | POLIDEPORTIVO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 662/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | LIMAY Y MANSILLA | 2009-06-01 | - | 600000 | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1872 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | JARDIN MATERNAL N° 5 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 665/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | MERLO Y OBARRIO | - | - | 600000 | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1873 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | RECONST. JARDIN MATERNAL N° 6 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1261/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | HEREDIA Y CANAL SARANDÍ | 2009-04-14 | - | 600000 | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1874 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA ISLAS MALVINAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2725/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | MERLO Y OBARRIO | - | - | 600000 | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1875 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REC. PLAZOLETA RAMON FRANCO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1004/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | RAMON FRANCO Y SAN VICENTE | - | - | 600000 | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1876 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA N° 11 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 663/2009 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | DEHEZA Y C. LARRALDE | - | - | 600000 | - | - | 600000 | 300000 | 300000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1877 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 16.000 MTS. VEREDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | MH-BUE-AVELL-01 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA DOMÍNICO | 2010-02-01 | 2011-05-22 | 630000 | - | - | 630000 | 630000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1878 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 16.000 MTS. VEREDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4005/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | CASTELAR-PALOMAR | 2007-10-10 | - | 668484 | - | - | 668484 | 630000 | - | 349242 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1880 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 200 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 413/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | 2009-06-01 | - | 7599213.97 | - | - | 7599213.97 | 717600 | 537452.77 | 620661.4 | 2152310.77 | 887641.81 | 1638089.36 | 3844174.36 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 60.41% | -
1881 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 70 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 291/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | 2007-05-10 | - | 1323000 | - | - | 1323000 | 1323000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1882 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 70 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 291/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | 2006-09-30 | 2007-06-20 | 1323000 | - | - | 1323000 | 1323000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1883 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 150 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | MV-BA-LAMAT-11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2005-11-01 | 2006-08-24 | 1500000 | - | - | 1500000 | 1500000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1884 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 10 CUADRAS DE ACCESO A ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1143/09 | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | PAVIMENTACIÓN DE 1 CUADRAS DENTRO DEL EJIDO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ EN CALLES: SAN PIETRO ENTRE RUTA 2 Y ZAMUDIO - RIVADAVIA ENTRE JOSE C PAZ Y ROCA - EMILIO MITRE ENTRE LAVALLE Y BALCARCE - RIVADAVIA ENTRE RODRIGUEZ PEÑA Y PASO - BERNARDO DE IRIGOYEN ENTRE CRUCERO GENERAL BELGRANO Y MONTEVIDEO - CORRIENTES ENTRE RUTA 2 E ITALIA - ESMERALDA ENTRE SAN MARTIN Y ALVAREZ JONTE . | - | - | 1500000 | - | - | 1500000 | 1500000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1885 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 150 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | MV-BA-LAMAT-13 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2007-07-02 | 2008-01-15 | 2835000 | - | - | 2835000 | 2835000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1886 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 150 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | MV-BA-LAMAT-14 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2001-01-26 | 2007-06-20 | 2835000 | - | - | 2835000 | 2835000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1887 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACION Y AMPLIACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CERAMICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 694/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2010-10-25 | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1888 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR DE LA FACHADA DE LA CASA DE LA CULTURA - 1° ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 694/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2010-11-01 | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1889 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 694/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2010-10-16 | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1890 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO GUARDIA HOSPITAL DE WILDE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 694/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1891 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | POLIDEPORTIVO "VILLA POBLADORA" | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 694/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2010-01-15 | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1892 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO AVELLANEDA ETAPA 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 694/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1893 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACION CUBIERTA HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANA GOITIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 694/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2011-02-01 | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1894 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGÜES CLOACALES - SECTOR LONGCHAMPS 1 - B | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | - | - | - | 1883000 | - | - | 1883000 | - | 376600 | - | 1280481.47 | - | 225910 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1895 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGÜES CLOACALES - SECTOR LONGCHAMPS 1 - A | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | - | - | - | 1883000 | - | - | 1883000 | - | 376600 | 694855 | 598855 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 88.7% | 88.7% | -
1896 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 70 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 291/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | 2006-09-30 | 2007-03-19 | 1323000 | - | - | 1323000 | - | 1323000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1897 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 70 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 291/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | 2007-05-10 | 2007-12-13 | 1323000 | - | - | 1323000 | - | 1323000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1898 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº STASSO - GRUPO II - 300 VIV MAS INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1820/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | DOBLAS, SAN MATIAS, ECHAURRI Y LAFAYETTE | 2011-02-18 | - | 53377857.76 | 33246033.5 | - | 86623891.26 | - | 8131381.03 | - | 12864968.55 | 4497617.48 | 1397537.16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 19.64% | ADDENDA EN ELABORACION POR REDUCCION EN LA CANTIDAD DE VIV (108 SIN INICIO) Y MAYORES OBRAS DE INFRA Y COMPLEMENTARIAS, A LA ESPERA DEL ENVIO DE ANEXOS Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA
1899 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº STASSO - GRUPO I - 300 VIV MAS INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1828/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | SAN MATIAS, INT. RUSSO, LAFAYETTE Y DOBLAS | 2011-03-01 | - | 53377857.76 | 31582632.01 | - | 84960489.77 | - | 8131381.03 | - | 12831730.93 | 7309124.81 | 1284458.09 | 3005877.44 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 32.68% | ADDENDA EN ELABORACION POR REDUCCION EN LA CANTIDAD DE VIV (126 SIN INICIO) Y MAYORES OBRAS DE INFRA Y COMPLEMENTARIAS, A LA ESPERA DEL ENVIO DE ANEXOS Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA
2377 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 170/2010 2083285/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LACARRA | LACARRA 2049/AV. S. DE COMPOSTELA 3768 - 24 DE 54 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 170/2010- 2083285-16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | LACARRA 249AV. S. DE COMPOSTELA 3768 | 2011-09-30 | - | 5926979.4133 | 0 | 0 | 5926979.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483463.04 | 4268126.93 | 0 | X | - | 17.09% | 0% | -
2379 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1802/2012 2405057/16 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 192 VIVIENDAS - Bº RIBERA IGUAZÚ - ETAPAS III, IV Y V | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1802/2012-2405057/16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2010-10-15 | - | 78157466.47 | 0 | 0 | 78157466.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14798607.73 | 0 | 0 | 0 | 10359824.67 | 25729188.03 | 7571703.84 | X | - | 98.36% | 98.53% | -
2380 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO RIBERA IGUAZU | INFRAESTRUCTURA INTERNA PARA 192 VIVIENDAS - Bº RIBERA IGUAZÚ - ETAPAS III, IV Y V | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1802/2012-2402470/16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | A DEFINIR | - | - | 5196305.11 | 0 | 0 | 5196305.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472344.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18822551.908 | X | - | 89.19% | 99.44% | -
1904 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 300 VIV ADICIONAL SEC 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 3992/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | C. DE LA BARCA Y RUTA 11 | - | - | 1356000 | - | - | 1356000 | 618336 | 601657.2 | 22890 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1905 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 300 VIV ADICIONAL SEC 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 3992/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | C. DE LA BARCA Y RUTA 11 | - | - | 1356000 | - | - | 1356000 | 618336 | 601657.2 | 22890 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1906 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | INTERCONEXION DE POZOS BATERIA EZEIZA 1RA ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160C05 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA659011 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | COMPRENDE LAS CALLES: PASO DE LOS LIBRES, FARINA, RP N°52, TODAS ENTRE FALUCHO Y EL LIMITE DE PARTIDO. | PROYECTO REEMPLAZADO | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C08 | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C08 | 0 | 0 | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C08 | - | - | 37007.4265 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | PROYECTO REEMPLAZADO | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO - PROYECTO REEMPLAZADO | CONTRATO RESCINDIDO. ACTUALMENTE ES UNA OBRA CAF PI 1460C08
1907 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | INTERCONEXION DE POZOS BATERIA EZEIZA PRIMERA ETAPA OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160C06 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA659012 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | COMPRENDE LAS CALLES: PASO DE LOS LIBRES, FARINA, RP N°52, TODAS ENTRE FALUCHO Y EL LIMITE DE PARTIDO. | PROYECTO REEMPLAZADO | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C08 | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C08 | 0 | 0 | PROYECTO REEMPLAZADO POR PROYECTO CAF 1460C08 | - | - | 37007.4265 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | PROYECTO REEMPLAZADO | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO - PROYECTO REEMPLAZADO | CONTRATO RESCINDIDO. ACTUALMENTE ES UNA OBRA CAF PI 1460C08
1908 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA SOLIDARIDAD | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158467 | - | - | 158467 | - | - | 79233 | - | 79233 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1909 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA VILLA INDEPENDENCIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158467 | - | - | 158467 | - | - | 79233 | - | 79233 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 40% | -
1910 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA RAMON CARRILLO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158467 | - | - | 158467 | - | - | 79233 | - | 79233 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | -
1911 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CASA VELATORIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158467 | - | - | 158467 | - | - | 79233.5 | - | 79233.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
1912 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA DR. LUIS AGOTE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158467 | - | - | 158467 | - | - | 79233.5 | - | 79233.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
1913 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA BARTOLOME MITRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158467 | - | - | 158467 | - | - | 79233.5 | - | 79233.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | EN LA COLUMNA "PRINCIPAL" SE INFORMÓ PRIMERAMENTE COMO "8", MIENTRAS QUE EN JUNIO DE 2012 SE INFORMÓ COMO "2".
1914 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA DR. FINOCHIETTO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158467 | - | - | 158467 | - | - | 79233.5 | - | 79233.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
1915 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA GENERAL LAMADRID | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158466 | - | - | 158466 | - | - | 79233.5 | - | 79233.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
1916 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA DR. ANGEL TULLO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158466 | - | - | 158466 | - | - | 79233.5 | - | 79233.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
1917 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD SANITARIA DR. FEDERICO PAYAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2033/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 158466 | - | - | 158466 | - | - | 79233.5 | - | 79233.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
1921 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDA - ING. BUDGE B° PERON | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2034/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 428974 | - | - | 428974 | - | - | 214487 | 214487 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 90.5% | -
1922 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDA - ING. BUDGE B° CAMPO TONGUI MODULO 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2034/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 428974 | - | - | 428974 | - | - | 214487 | 214487 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 49.43% | 0% | -
1923 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDA - ING. BUDGE SANTA MARTA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2034/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 428974 | - | - | 428974 | - | - | 214487 | 214487 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 72.74% | 46.07% | -
1924 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDA - ING. BUDGE VILLA FIORITO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2034/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 428974 | - | - | 428974 | - | - | 214487 | 214487 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
1925 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDA - ING. BUDGE B° CAMPO TONGUI MODULO 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2034/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 529048 | - | - | 529048 | - | - | 264524 | 264524 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 40.02% | -
1926 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDA - ING. BUDGE B° EL FARO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2034/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 529048 | - | - | 529048 | - | - | 264524 | 264524 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1927 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDA - ING. BUDGE B°CAMPO TONGUI MODULO 3 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2034/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 529048 | - | - | 529048 | - | - | 264524 | 264524 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1928 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDA - ING. BUDGE B° EL FARO MODULO 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2034/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 529048 | - | - | 529048 | - | - | 264524 | 264524 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1929 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDA - ING. BUDGE B° EL FARO MODULO 3 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2034/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 529048 | - | - | 529048 | - | - | 264524 | 264524 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1930 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACION DE AV. GUEMES Y BV. MUJERES ARGENTINAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 693/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 61.9% | -
1931 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION PLAZAS RAMON FRANCO VILLA AZUL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 693/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1932 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACION ENTORNO PALACIO MUNICIPAL GUEMES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 693/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1933 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL LAS FLORES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 693/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1934 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACIÓN PASEO LA ALAMEDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 693/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1935 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 9 DE JULIO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 493/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | 300000 | - | - | 300000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
1936 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OESTE 2 - CASTELAR SUR. REF. 10B | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B57 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC377000 | - | MORÓN | CASTELAR | ÁREA LIMITADA POR LAS CALLES: BLAS PARERA, GUAMINÍ, CASACUBERTA, RÍO DE JANEIRO, CAPDEVILLA, CNEL. ARENA, LACARRA Y MBURUCUYÁ. | 2010-12-06 | 2014-06-12 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 914135.8094 | 129707.7892 | 978991.0471 | 224257.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.5% | 100% | -
1937 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OESTE 2 - CASTELAR SUR. REF. 10B | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B57 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC377000 | - | MORÓN | CASTELAR | ÁREA LIMITADA POR LAS CALLES: BLAS PARERA, GUAMINÍ, CASACUBERTA, RÍO DE JANEIRO, CAPDEVILLA, CNEL. ARENA, LACARRA Y MBURUCUYÁ. | 2010-12-06 | 2014-06-12 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 296413.8072 | 548015.5926 | 1680876.1053 | 67015.0089 | 47094.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.5% | 100% | -
1938 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OESTE 3 - RED SECUNDARIA CLOACAL EL PALOMAR. REF. 10C. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B58 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC375000 | - | MORÓN | EL PALOMAR | ÁREA COMPRENDIDA POR LAS CALLES NORUEGA, ÁLVAREZ, FORMOSA, BERGAMINI, EL RODEO, MORANDO Y SUPERÍ Y ÁREA COMPRENDIDA POR PRES. DERQUI, AV. REPÚBLICA, MISIONES Y MARCONI. | 2010-12-02 | 2012-06-16 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 845610.315 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1939 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OESTE 3 - RED SECUNDARIA CLOACAL EL PALOMAR. REF. 10C. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B58 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC375000 | - | MORÓN | EL PALOMAR | ÁREA COMPRENDIDA POR LAS CALLES NORUEGA, ÁLVAREZ, FORMOSA, BERGAMINI, EL RODEO, MORANDO Y SUPERÍ Y ÁREA COMPRENDIDA POR PRES. DERQUI, AV. REPÚBLICA, MISIONES Y MARCONI. | 2010-12-02 | 2012-06-16 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 159724.9437 | 761023.494 | 403675.1901 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1942 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OESTE 1 REDES MORON - CN. REF. 10A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B56 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC378000 | - | MORÓN | CASTELAR | ÁREA LIMITADA POR LAS CALLES: LOS INDIOS, ACCESO OESTE, RODIGUEZ PEÑA, ZABALA, LILLO, AVELLANEDA Y TUCUMÁN. | 2010-12-02 | 2012-12-14 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 1166615.0749 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1943 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OESTE 1 REDES MORON - CN. REF. 10A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B56 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OC378000 | - | MORÓN | CASTELAR | ÁREA LIMITADA POR LAS CALLES: LOS INDIOS, ACCESO OESTE, RODIGUEZ PEÑA, ZABALA, LILLO, AVELLANEDA Y TUCUMÁN. | 2010-12-02 | 2012-12-14 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 199604.0592 | 1331417.4993 | 239422.0374 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1944 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS PROVINCIALES - GASTOS DE CAPITAL | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 4195575.38 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1945 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | GASTOS EN PERSONAL | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1022499.65 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1946 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | SERVICIOS BÁSICOS | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | - | 1 | - | 11 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 5254.73 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1947 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | - | 1 | - | 11 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 16346.04 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1948 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | - | 1 | - | 22 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 1354476.75 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1949 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | EJECUCIÓN SAF 317, PROGRAMA 34 - 2006-2008 | 2 | 25. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 317 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 73732014 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
1950 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJEC. Y MONTAJE DE 4 CÁMARAS Y GABINETES BAT. EZEIZA 1RA ETAPA OBRA CIVIL (NOTA 22) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060571 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ024 | - | EZEIZA-E ECHEVERRIA- ALTE BROWN- ITUZAINGÓ Y S MARTIN | EZEIZA, E ECHEVERRIA, ALTE BROWN, ITUZAINGÓ Y S MARTIN | SE01: CALLE 25 DE MAYO A 700M DEL POZO EES001 SE02: SOBRE CALLE CAMINITO A 450 M DE 25 DE MAYO SE04: CALLE GIBRALTAR A 600 M (AL NORTE) DE CAMINITO SE05: CALLE GIBRALTAR A 600 M (AL SUR) DE CAMINITO | 2011-09-26 | FINALIZADA EN FORMA PARCIAL | 1362755.1949 | 0 | 324154.4272 | 1686909.6221 | - | - | - | 1686909.6221 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUIDA EN LA VA010
1951 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAS012 | - | EZEIZA | EZEIZA | SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: RUTA NAC. N°205 (AV. PATRICIOS), G.A. DE LAMADRID, URUGUAYANA, E. GUTIERREZ, PERITO MORENO, LOS EUCALIPTUS. | 2012-05-21 | 2013-07-20 | 28393172.72 | 3773055.444 | 0 | 32166228.164 | - | - | - | 12391674.2869 | 24392545.3277 | -4685629.3253 | 15776.0163 | 0 | 51861.8584 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1952 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | IMPULSION C. COLON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160317 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC034 | - | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | DESDE VILLEGAS ESQUINA PEDERNERA HASTA SUIPACHA Y POR SUIPACHA HASTA ARREDONDO. | 2012-03-05 | 2013-05-15 | 3087972.3325 | -110492.6313 | 187957.8668 | 3165437.568 | - | - | - | 3197230.5479 | -31792.9799 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1953 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA CLOACAL ALMAFUERTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160445 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC308 | - | LOMAS DE ZAMORA | ALMAFUERTE | SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: SENILLOSA, 30 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN, AV. PASCO, MAHATMA GANDHI, RIVADAVIA, ANATOLE FRANCE, CANGALLO, CENTENERA, AV. PASCO, AV. CABRED, LA CALANDRIA, LAUTARO, EL ZORZAL, CARABOBO, EL CHURRINCHE, SENILLOSA. | 2012-09-03 | 2014-02-20 | 35596155.1 | 13768124.6219 | 2002487.4109 | 51366767.1328 | - | - | - | 10575493.0169 | 41839954.5443 | -1065155.74 | 16475.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1954 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION PLANTA DE TRATAMIENTO LA CELIA- OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA3281 | - | EZEIZA | LA CELIA | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE RÍO BERMEJO, ENTRE LAS CALLES RÍO GUALEGUAY Y GORRITI. | 2012-04-17 | 2012-11-17 | 215904.172 | 111071.4692 | 36240.226 | 363215.8672 | - | - | - | 363215.8672 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1955 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION PLANTA DE TRATAMIENTO LA CELIA- OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA3282 | - | EZEIZA | LA CELIA | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE RÍO BERMEJO, ENTRE LAS CALLES RÍO GUALEGUAY Y GORRITI. | 2012-04-17 | 2012-11-17 | 653827.6624 | 154123.3507 | 45833.7231 | 853784.7362 | - | - | - | 853784.7362 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1956 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | AMPLIACION ESTACION ELEVADORA MORON, OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA3432 | - | MORÓN | MORÓN | ACCESO OESTE Y PTE. DERQUI, EN LA LOCALIDAD DE MORÓN | 2013-03-04 | 2016-08-30 13:44 | 38832370.7398 | 19810268.1015 | 1941618.3419 | 60584257.1832 | - | - | - | 17333.3431 | 22982316.7783 | 8187711.6464 | 5942804.0067 | 23454091.6038 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1957 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RENOVACION COMPUERTAS 4,5 Y 6 EN EB AGUA CRUDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N763402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP342 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269, BERNAL. | 2006-08-11 | 2009-11-27 | 2153800 | 0 | 1403769.9082 | 3557569.9082 | 2993760.3531 | - | - | 563809.5672 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1958 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | 5 PERFORACIONES GLEW GRUPO 2 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060585 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ006 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | LAS PERFORACIONES SE UBICAN SOBRE CALLE CALDERÓN EN EL MUNICIPIO DE ALMIRANTE BROWN. | 2011-08-28 | 2012-01-25 | 1331000 | -1315901.62 | 0 | 15098.38 | - | - | - | 15098.38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2386 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 911/2015 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LUJÁN | VILLA LUJAN URBANIZACION + INFRA PARA 53 FLIAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 911/2015 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | VILLA LUJAN | - | - | 13475250 | 0 | 0 | 10795920.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822507.78 | 769113.09 | 271788.54 | 7574163.29 | 5228778.65 | X | EN EJECUCIÓN | 92.94% | 97.76% | -
1960 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INTERCONEXION DE POZOS BARRIO RAYO DE SOL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160540 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA698 | - | ALMIRANTE BROWN | RAYO DE SOL | DESDE SANTA CLARA Y SANTIAGO DEL ESTERO HASTA SANTIAGO DEL ESTERO Y MANUELA PEDRAZA Y POR ESTA ÚLTIMA HASTA TORQUINST. | 2012-05-14 | 2013-03-18 | 1111182.2645 | 0 | 67256.8239 | 1178439.0884 | - | - | - | 1417606.2243 | -239167.1359 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1961 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | CONDUCTO DE DESAGÜE DE PLANTA DE TRATAMIENTO EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160537 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAE010 | - | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | POR AMÉRICA DEL NORTE DESDE VALLE DE RÍO NEGRO HASTA EL PLUMERILLO, POR ÉSTA HASTA 25 DE MAYO Y POR 25 DE MAYO HASTA EL A° MEDINA | 2015-01-19 | 2015-12-30 | 6683462.2976 | -79372.3734 | 347583.6802 | 6951673.6044 | - | - | - | 21794.5406 | 174.9418 | - | 5364866.1286 | 1564837.9934 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1962 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ISLAS MALVINAS - ETAPA 2 - CUENCA A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160410 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC52702 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES: INGENIERO HUERGO, P. S. TRICOTTI, ESTEBAN ECHEVERRÍA, J.M.DE LAVARDEN, CONSTANZO Y DON ORIONE. | 2012-03-22 | 2013-07-26 | 21385882.6357 | 2134880.44 | 660940.3652 | 24181703.4409 | - | - | - | 13525157.9369 | 10656545.504 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2388 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO MONTECARLO | 240 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 198/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MARCOS | Bº MONTECARLO | 2012-07-23 | - | 52347768.93 | 9847568.07 | 0 | 62195337 | 0 | 0 | 0 | 8994557.13 | 22720153.4 | 22315721.88 | 0 | 8454724.1 | 0 | 0 | 9445886.65 | X | - | 97.92% | 93.04% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
1964 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DECANTACIÓN II: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE LAVADO DE DECANTADORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B32 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA377000 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-09-15 | 2011-02-18 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | 1899073.2942 | 224627.8606 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.2% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
1965 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. CAPITAL 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B80 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA314000 | - | CABA | PALERMO - VILLA URQUIZA | J. B. JUSTO E/HONDURAS Y AV. SANTA FÉ. EL SALVADOR E/J.B. JUSTO Y BONPLAND. AV. CONGRESO, MILLER, OLAZÁBAL Y TRIUNVIRATO. CULLEN E/BURELA Y TRIUNVIRATO. BAUNESS E/ ROOSEVELT Y CONGRESO. MONROE, HONDURAS, MOSCONI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES. MONROE ENTRE ANDONAEGUI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES. OLAZABAL ENTRE ANDONAEGUI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES; JURAMENTO ENTRE BARZANA Y TRIUNVIRATO; BAUNESS ENTRE LA PAMPA Y MENDOZA. AVALOS ENTRE LA PAMPA Y MENDOZA. GAMARRA ENTRE LA PAMPA Y ECHEVERRÍA. | 2011-06-29 | 2013-12-19 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 2971791.5326 | - | 235051.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.8% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
1966 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV. DE RED SECUND. DE AGUA AVELL. CENTRO D.R.SUDESTE (REF 43C) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B88 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAS00800 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA CENTRO | SE RENOVARAN CAÑERÍAN EN EL ÁREA COMPRENDIDA POR LAS SIGUIENTES CALLES: ALSINA, COLÓN, LAVALLE, AV. B. MITRE, M. ACOSTA, MÑOR. DE ANDREA, BERUTI Y DIAZ VELEZ. SE INCLUYEN TAMBIEN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1- ALSINA ENTRE DIAZ VELEZ Y CORDERO; 2- M. ACOSTA ENTRE MÑOR DE ANDREA Y CONSTITUCIÓN. | 2010-12-06 | 2011-11-20 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 490058.76 | - | 557350.3089 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1967 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. OESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B78 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA028000 | - | MORÓN - LA MATANZA SUR | CIUDAD EVITA | CONTEMPLA LAS SIGUIENTES RENOVACIONES: RENGLÓN 1: 1- A. GAONA E/ BRASIL Y CERVANTES. 2- PORTELA E/ MAYOR P. CASTELLI Y YAPEYÚ. 3- YAPEYÚ E/ E. MADERO E ING. SILVA. RENGLÓN 2: 1- INT. A. COSTA E/ H. YRIGOYEN Y ALTE. BROWN. 2- CORDOBA E/ SARRATEA E INT. A COSTA. 3- V. LOPEZ E/ BOQUERON E INT. A. COSTA. RENGLÓN 3: NOLTING E/ AV. DIAZ VELEZ Y LUCHTER. RENGLÓN 4: 1- LA SURIYANTA E/ DE LA RIESTRA Y EL CHURRINCHE. 2- EL CHURRINCHE E/ LA ROSITA Y LA SUYIYANTE. 3- LA ROSITA E/ EL CHELCO Y TTE. IBAÑEZ EDUARDO. 4- EVA DUARTE E/ EL TARUCA Y EL TRICHO. RENGLÓN 5: ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES HIPOLITO IRIGOYEN, PANAMA, EDISON Y BLAS PARERA. | 2010-08-19 | 2011-11-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | 557229.0064 | 1499.432 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1968 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. CAPITAL 2 (REF BID 39) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B81 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA323000 | - | CABA | VILLA PUEYRREDÓN - PALERMO | AV. DE LOS CONSTITUYENTES, MOSCONI, CAMPANA Y GRIVEO. REPUBLICA DE LA INDICA, AV. DEL LIBERTADOR, SCALABRINI ORTIZ Y LAS HERAS. MÉNDEZ DE ANDES, HIDALGO, BOGOTÁ Y ESPINOSA. ALBERDI, MARTÍNEZ, BONIFACIO Y CURAPALIGUÉ. LACROZE, MIGUELETES, MATIENZO, CAMPOS, MAURE Y CABILDO. DORREGO, SANTA FÉ, SCALABRINI ORTIZ Y SOLER. MOSCONI, AV. DE LOS CONSTITUYENTES, AV. DEL CARRIL Y CARACAS. | 2011-02-21 | 2013-12-19 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | 4350761.3534 | 714152.0067 | - | 571353.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.1% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
1969 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DECANTACIÓN II: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE LAVADO DE DECANTADORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B32 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA377000 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2010-09-15 | 2011-02-18 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 309159.1167 | 28731.9375 | 337891.0542 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.2% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
1971 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION URGENCIAS CLOACA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230452 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 14471007.2278 | 636541.433 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1973 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION CONEX. CLOACA NP D.R.C.F. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230265 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 124320.9055 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1974 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REHABILITACION REDES AGUA DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 1759685.6607 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1977 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION HIDRANTES AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230553 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 17698.3394 | 313.995 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1978 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION URGENCIAS CLOACA ANOMALÍAS DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230456 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 9774614.0002 | 256544.2363 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1979 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION URGENCIAS CLOACA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230454 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 2201391.4338 | 112278.0659 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1981 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION URGENCIAS CLOACA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230451 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 2388244.8754 | 156078.4566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1982 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION CONEX. CLOACA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230253 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 815284.2102 | 51513.935 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1983 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INSTALACION CONEX. CLOACA DENS - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230258 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 761275.3529 | 37488.6919 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1984 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION CONEX. CLOACA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230251 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 1149482.3651 | 74389.7957 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1985 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION CONEX. CLOACA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230257 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 894973.6566 | 35659.3292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1986 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INSTALACION CONEX. CLOACA DENS - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 610225.6609 | 24208.8088 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1987 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INSTALACION CONEX. CLOACA DENS - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230254 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 452471.918 | -10048.5781 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1989 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION MARCO Y TAPA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230651 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 270566.3098 | 4857.1457 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1991 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION MARCO Y TAPA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230652 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 275967.2295 | 10594.2034 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1992 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | INSTALACION BOCA DE REGISTRO ANOMALIAS DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230668 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 167748.5315 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1993 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | NORMALIZACION CONEX. CLOACA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230262 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 189339.3378 | 5691.8158 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1994 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION MARCO Y TAPA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230654 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 208488.9127 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1995 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | NORMALIZACION CONEX. CLOACA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230260 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 170224.9372 | 6695.777 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
1998 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION MARCO Y TAPA ANOMALIAS DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230664 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 62648.7718 | 15844.7927 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2000 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | NORMALIZACION CONEX. CLOACA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230259 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 9354.7062 | 456.3878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2002 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | ALIVIADOR CLOACAL DN 400 MM CALLE EMILIO MITRE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160371 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CC082 | - | CABA | CABALLITO | PARTIDO DE CAPITAL FEDERAL, LOCALIDAD DE CABALLITO, LA TRAZA VA A LO LARGO DE LA CALLE EMILIO MITRE , DESDE AV, RIVADAVIA HASTA PEDRO GOYENA. | 2012-08-06 | 2013-07-30 | 4171112 | -297856.02 | 182801.8632 | 4056057.8432 | - | - | - | 17351.8235 | 4038706.0197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2003 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTABLECIMIENTO WILDE SALA IV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | LAS FLORES 701 - WILDE | 2012-03-23 | 2013-06-01 | 140617.46 | 0 | 404134.49 | 544751.9468 | - | - | - | 535487.2168 | 9264.728 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2004 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | BOCA BARRAS REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VIEYTES 889 C.A.B.A. | 2012-04-04 | 2013-06-17 | 136911.5 | 0 | 235285.08 | 372196.58 | - | - | - | 269467.5765 | 102729 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2005 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | BERNAL I REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | QUILMES | BERNAL | CASEROS 269 BERNAL | 2012-12-12 | 2012-12-31 | 184888 | 0 | 228886.18 | 413774.18 | - | - | - | 411462.3547 | 2311.826 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2006 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | E.E LANUS REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269307 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2012-09-28 | 2012-12-31 | 141132 | 0 | 136837.65 | 277969.65 | - | - | - | 202677.9679 | 75291.645 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2007 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTABLECIMIENTO WILDE REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | LAS FLORES 701 - WILDE | 2012-11-02 | 2012-12-31 | 67116.28 | 0 | 308484.01 | 375600.2874 | - | - | - | 372545.0374 | 3055.25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2008 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | E.E MORON REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269312 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | EL PALOMAR | DERQUI Y MAGDALENA - EL PALOMAR | 2012-04-10 | 2012-12-31 | 15004 | 0 | 143431.23 | 158435.23 | - | - | - | 157530.5367 | 904.6928 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2009 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | BERNAL II REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | QUILMES | QUILMES | AV SAN MARTÍN Y ESPORA | 2012-08-22 | 2013-06-30 | 262013 | 0 | 103505 | 365518 | - | - | - | 344065.1666 | 21453.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2010 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN REDES DE CLOACA PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211310 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 26-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 10444598.6557 | -430934.0585 | 27360.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2011 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN CONEX. DE CLOACA PROGRAMADAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211620 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 1687336.3251 | 228339.6324 | 19643.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2012 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN CONEX. DE CLOACA POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 1087743.5462 | 35845.7055 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2013 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTALACIÓN CONEX. DE CLOACA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 447808.3708 | 10921.8109 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2014 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN CONEX. DE CLOACA POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 880022.5266 | 56549.4589 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2015 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN REDES DE CLOACA POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 24-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 638295.3715 | 60921.2373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2016 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN REDES DE CLOACA POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 25-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 1071818.0743 | 35697.8556 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2017 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTALACIÓN CONEX. DE CLOACA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 551464.0437 | 28232.5912 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2020 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN BOCAS DE REGISTRO PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211420 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 58-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 182440.37 | 7735.7236 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2021 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN MARCOS Y TAPAS PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211410 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 60-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 226675.0582 | 14959.6293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2024 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN MARCOS Y TAPAS POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 62-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 256442.3711 | 9783.9874 | -36.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2025 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | RENOVACIÓN MARCOS Y TAPAS POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 61-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 131901.208 | 8808.2192 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2027 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTALACIÓN CONEX. DE CLOACA - OP REGIONALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 106569.725 | 5206.9446 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2028 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTALACIÓN DE T DE LIMPIEZA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211621 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 51051.307 | 811.3171 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2030 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTALACIÓN DE T DE LIMPIEZA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211622 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 40720.7948 | 1432.6521 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2031 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - POZOS SUR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1255310 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA CMR EN ZONA SUR | ÁREA ACUMAR EN ZONA SUR | ÁREA ACUMAR EN ZONA SUR | 2012-02-14 | 2012-03-31 | 240500.626 | 0 | -8437.63 | 232062.996 | - | - | - | 232062.996 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2032 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | INST CONEX CLOACA DENS AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221152 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 2071097.3952 | 118131.09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2033 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV CONEX CLOACA NP AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221157 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 1335465.5654 | 72496.5208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2034 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV MYT AVE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221452 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 335009.6867 | 12432.5806 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2035 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV. RED DE CLOACA REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221362 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 1169071.5615 | 125580.3824 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2036 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV RED CLOACAL NP AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221352 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 495831.2501 | 40250.7831 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2037 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. RED DE CLOACA REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221363 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | MONTE CHINGOLO, VALENTIN ALSINA, LANÚS | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 1032602.963 | 35219.9298 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2038 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST CONEX CLOACA DENS LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221153 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 245644.7242 | 11239.7384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2039 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | INSTAL T DE LIMPIEZA AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221162 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 151878.7611 | 4910.2042 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2040 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV MT LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221453 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 270104.9852 | 16291.8998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2041 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV CONEX CLOACA NP LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221158 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 87052.464 | 2701.1314 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2042 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV RED CLOACAL NP LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221353 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - LANÚS OESTE - GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 249935.456 | 23492.8639 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2043 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CONSTRUC. BR REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221469 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 18420.357 | 490.8728 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2044 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTAL T DE LIMPIEZA LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221163 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 45960.3868 | 1395.6987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2046 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST CONEX CLOACA DENS AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226151 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 574812.5973 | 18101.721 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2047 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST CONEX CLOACA DENS LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226154 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 546607.8345 | 15401.9327 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2048 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV RED CLOACAL NP REGIONAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226361 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | - | - | - | 796637.9038 | 107866.6963 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2049 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV CONEX CLOACA NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226155 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 424559.5453 | 22881.3541 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2050 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV RED CLOACAL NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226354 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 189387.9503 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2051 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV CONEX CLOACA NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226158 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 327160.427 | 11102.355 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2052 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV RED CLOACAL NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226351 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 61830.6838 | 2226.6541 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2053 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV MYT LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226454 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 52737.4745 | 1422.0041 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2054 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTAL T DE LIMPIEZA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226162 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 96764.5136 | 899.635 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2055 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV MYT AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226451 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 80916.0094 | 1875.3185 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2056 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV MYT REG ALTE. BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226461 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 36705.3179 | 5691.3197 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2057 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV MYT REG LOMAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226462 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 114074.203 | 10155.3485 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2058 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTAL T DE LIMPIEZA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226159 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 22962.4443 | 963.8255 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2059 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORMALIZACION CONEX. AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230159 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 4088301.6453 | 65552.96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2060 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION CONEX. AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230153 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 4520783.046 | 133919.1821 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2061 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION CONEX. AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230151 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 2309157.7249 | 69114.3772 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2062 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION CONEX. AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230157 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 1700620.8085 | 50826.5945 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2063 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORMALIZACION CONEX. AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230162 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 1460623.582 | 59046.0035 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2066 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORMALIZACION CONEX. AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230160 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 804081.6617 | 15986.5926 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2067 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTALACION CONEX. AGUA DENS - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230158 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 442788.8592 | 18264.8895 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2068 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTALACION CONEX. AGUA DENS - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230154 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 403692.6347 | 12107.865 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2070 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION URGENCIAS AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230352 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 260296.709 | 6420.9134 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2071 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTALACION CONEX. AGUA DENS - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230152 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 224297.8796 | 11352.3652 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2072 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION CONEX. AGUA RANC NP - DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230163 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 135037.3673 | 4924.4459 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2074 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION VALVULAS AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230563 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 142221.2934 | 5543.7239 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2075 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION VALVULAS AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230555 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 192238.1814 | 5418.2832 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2076 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION HIDRANTES AGUA NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230557 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 108577.4323 | 2860.2101 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2077 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION URGENCIAS AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230351 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 157648.7451 | 4425.8412 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2078 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION VALVULAS AGUA RANC NP - DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230567 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 103368.1791 | 5860.5987 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2080 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION HIDRANTES AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230565 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 90610.4514 | 1146.6928 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2081 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION VALVULAS AGUA NP - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230551 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 81433.8469 | 2397.1552 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2082 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION HIDRANTES AGUA RANC NP - DRCF | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230571 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 46456.3891 | 9862.4196 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2083 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTALACION VALVULAS AGUA - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230564 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 23797.9086 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2084 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTALACION VALVULAS AGUA - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230556 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 10989.3674 | 926.8237 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2087 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOVACION URGENCIAS AGUA NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230354 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 34665.2232 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2088 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ESTACION ELEVADORA PAITOVI 2DA ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1162501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA382 | - | CABA | CONSTITUCIÓN | PAVÓN N° 1859, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2011-11-29 | 2014-01-15 | 22870633.5 | 4752787.905 | 966824.7149 | 28590246.1199 | - | - | 3839423.9323 | 20534923.5622 | 4103316.9947 | 112581.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2089 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACIONES DE POZOS A IMPULSIONES V. DEL PINO - LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260523 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA654 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LOS POZOS A VINCULAR SON LOS SIGUIENTES: LMO319: ESPERANZA E/ NAHUEL HUAPI Y VILLAROEL, LMO321 : QUERANDÍES Y CALDAS, LMO324: CALDAS E/ ECHENAGUCÍA Y PEÑA, LMO325: CALDAS Y PLANES, LMO330: LOEFLER E/ VILLAROEL Y FERNANDEZ, LMO323: NAHUEL HUAPI E/ PEÑA Y ECHENAGUCÍA, LMO331: COEFFLER E/ NAHUEL HUAPI Y FERNANDEZ, LMO332: COEFFLER E/ NAHUEL HUAPI Y NUÑEZ, LMO333: PEDRO DE ANGELIS Y CALDAS, LMO334: PEDRO DE ANGELIZ Y NUÑEZ, LMO355: MONASTERIO A 300M DE PARANA, LMO355: NAHUEL HUAPI Y PEÑA, LMO303: SAENZ E/ DEL CARRIL Y CARABAJAL, LMO304: SAENZ Y URIEN, LMO311: CALIFORNIA Y CHIVILCOY, LMO314: ARECO Y GARCÍA DEL RÍO, LMO336: FERNANDEZ Y P. DE ANGELIS, LMO337: P. DE ANGELIS E/ VILLAROEL Y FERNANDEZ, LMO351: NAZARRE Y PARANA. | 2012-04-04 | 2012-06-14 | 937522.2175 | -77574.7214 | 53108.7271 | 913056.2232 | - | - | - | 913056.2232 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2090 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REHABILITACION DE TANQUES EN ESTACION ELEVADORA CABALLITO 2DA ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1162502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA381 | - | CABA | CABALLITO | CALLE PEDRO GOYENA N° 459, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2011-11-29 | 2013-07-30 | 19281821.9 | 3213996.7819 | 1178394.2434 | 23674212.9253 | - | - | 1607826.6677 | 14449565.9938 | 7616820.2638 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2091 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | REHABILITACION HIDRAULICA Y ESTRUCTURAL COLECTOR ESTE TRAMO IV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1261001 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC594 | - | ALMIRANTE BROWN | JOSÉ MÁRMOL | DESDE LA INTESECCIÓN DE LAS CALLES REPÚBLICA ARGENTINA Y MOISES LEBENSOHN, POR REPÚBLICA ARGENTINA HASTA LEONARDO ROSALES, SIGUIENDO POR LEONARDO ROSALES HASTA CNEL. ARIAS, POR CNEL. ARIAS HASTA HIPÓLITO BOUCHARD, POR HIPÓLITO BOUCHARD HASTA JUAN THORNE, POR JUAN THORNE HASTA ILLIA, POR ILLIA HASTA FRANCISCO BALCARCE, POR FRANCISCO BALCARCE HASTA DARDO ROCHA, Y POR DARDO ROCHA HASTA BARTOLOME CERRITI. | 2012-06-12 | 2013-03-30 | 103827345.7254 | 607684.9926 | 4057973.2127 | 108493003.9307 | - | - | - | 105920108.6816 | 2572895.2491 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2092 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | E.E CONSTITUCION REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269303 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. PAVON 1859 - C.A.B.A. | 2012-05-08 | 2013-06-30 | 545888.63 | 0 | 97264.44 | 643153.07 | - | - | - | 358193.517 | 267201.1419 | 17758.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2093 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | BERNAL III REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | QUILMES | QUILMES | DARDO ROCHA Y AVELLANEDA | 2012-06-28 | 2013-01-31 | 22534.39 | 0 | 91953.43 | 114487.8187 | - | - | - | 114487.8187 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2096 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | E.E LA MATANZA REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269305 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LOMAS DEL MIRADOR | AV. SAN MARTÍN Y NAZCA | 2012-03-15 | 2013-06-30 | 888458.1 | 0 | 669516.14 | 1557974.2429 | - | - | - | 1462401.8726 | 95572.3703 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2097 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | E.E CABALLITO REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. JOSE MARIA MORENO 520 - C.A.B.A. | 2012-05-08 | 2013-06-30 | 808009.27 | 0 | 273007.29 | 1081016.56 | - | - | - | 847384.2316 | 233632.3297 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2110 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN CONEX. DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211511 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 2733413.4983 | 103106.3627 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2111 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN CONEX. DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211512 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 1738471.8522 | 9798.2654 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2113 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | NORMALIZACIÓN CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 1597615.3512 | 29636.6994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2114 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | NORMALIZACIÓN CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211522 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 1111235.4118 | 18392.8833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2116 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN REDES DE AGUA PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211110 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 22-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 1464217.181 | -335190.9935 | 41481.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2117 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN CONEX. DE AGUA PROGRAMADAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211520 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 488627.5646 | 122791.9374 | 18876.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2118 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN REDES DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 21-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 276605.7057 | 9762.3284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2119 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INSTALACIÓN CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 370137.4487 | 15171.3551 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2120 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN CONEX. DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211514 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA OESTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 381968.3121 | 14432.0814 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2122 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INSTALACIÓN CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 290546.7243 | 7688.7514 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2123 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN VÁLVULAS PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 45-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 343709.0514 | -8338.8602 | 37094.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2124 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INSTALACIÓN CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA OESTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 159577.7482 | 4553.109 | 632.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2125 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INSTALACIÓN REDES DE AGUA PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211120 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 23-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 567728.263 | 178115.2065 | 4802.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2126 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INSTALACIÓN VÁLVULAS PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211220 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 46-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 229201.1611 | 1325.0105 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2127 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | NORMALIZACIÓN CONEX. DE AGUA - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211524 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA OESTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 179183.9385 | 4826.7021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2128 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN REDES DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 20-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 112618.9274 | 8415.1144 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2130 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | INSTALACIÓN CONEX. DE AGUA - OP REGIONALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211510 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 34495.711 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2132 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN VÁLVULAS POR EMERG. - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 43-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 34648.8263 | 2395.7395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2133 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN REDES DE AGUA POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 19-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 17418.6319 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2134 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN VÁLVULAS POR EMERG. - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 42-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 22025.3716 | 1175.2972 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2135 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV CONEX AGUA NP AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221057 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 5109869.5035 | 179107.5154 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2136 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV CONEX AGUA NP LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221058 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 2914847.6422 | 74268.6989 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2137 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | NORMALIZ CONEX AGUA AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221062 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 1382173.8244 | 27973.385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2138 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | NORMALIZ CONEX AGUA LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221063 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 910817.5893 | 13061.6959 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2139 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV RED AGUA NP AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220852 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 1805495.9637 | -140510.9959 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2140 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | INST CONEX AGUA DENS LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221053 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - REMEDIOS DE ESCALADA - MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE - GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 354052.9275 | 13007.1854 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2141 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | INST CONEX AGUA DENS AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221052 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 417002.3669 | 18675.1037 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2142 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV VALVULA NP AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220952 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 198952.3279 | 13214.7609 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2144 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV. DE VÁLVULAS REG. AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220962 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA, SARANDI, DOCK SUD, V.DOMINICO Y GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 230938.7981 | 13888.3437 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2145 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV HIDRANTES DE AGUA AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220956 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-AVELLANEDA-PIÑEYRO-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 38974.7871 | 370.2237 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2148 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV RED AGUA NP LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220853 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA - MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 94424.9369 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2149 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV HIDRANTES DE AGUA LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220957 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | MONTE CHINGOLO - LANÚS ESTE - GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 11475.372 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2150 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV CONEX AGUA NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226058 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 3455858.9241 | 94942.2628 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2152 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV CONEX AGUA NP AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226055 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 2730806.0729 | 93206.1306 | 917.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2153 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | NORMALIZ CONEX AGUA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226059 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 1637848.7105 | 39028.6831 | 358.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2154 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | NORMALIZ CONEX AGUA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226062 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 1415979.5768 | 18237.5314 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2155 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV RED AGUA NP LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225854 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 585420.3787 | 27236.8338 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2156 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CONEX AGUA DENS LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226054 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 760333.2636 | 18417.6157 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2157 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INST CONEX AGUA DENS AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226051 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 854831.2217 | 24289.4795 | 663.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2159 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV RED DE AGUA REGIONAL NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225861 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | ALMIRANTE BROWN- ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA - LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.1-NOTA 18.2-NOTA 18.4 | - | - | - | 166673.575 | 327.3413 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2160 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. VALVULAS DE AGUA REG. LOMAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225962 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 216350.6027 | -30339.6126 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2161 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INS. RED DE AGUA CALLE SARMIENTO E ITALIA Y FIN DE CALLE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 40650.6787 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2162 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. VALVULAS DE AGUA REG. A. BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225961 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 107531.4721 | 894.0448 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2163 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION DE EMPALMES AGUA REG. LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 59091.6689 | 51557.132 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2164 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTALACION DE EMPALMES AGUA REG. AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226251 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 124493.5571 | 9226.2137 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2166 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEXION CALLE SARMIENTO E ITALIA Y FIN DE CALLE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 78179.5399 | 745.7835 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2167 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV HIDRANTES DE AGUA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225955 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 16842.5076 | 670.1585 | -4.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2168 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV VALVULAS DE AGUA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225954 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 59368.3748 | 3297.2984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2170 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV VALVULAS DE AGUA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225951 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | - | - | 32599.9894 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2171 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV.HIDRANTES DE AGUA REG. LOMAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225963 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 16164.339 | 274.2344 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2172 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEMENTOS DE AGUA CALLE SARMIENTO E ITALIA Y FIN DE CALLE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 11732.2809 | 1023.1639 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2173 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN AYSA A+T DR OESTE MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248411 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | MORÓN | CONVENIO ESPECIAL MANZANAR M1 / MANZANAR M3 / SAN JUAN M 3 | 2012-08-16 | 2013-12-11 | 1099154.1 | 856102.54 | 1010807 | 2966063.64 | - | - | - | 1294984.6866 | 1670171.7801 | 907.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2176 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN AYSA C+T D.R. SUR- LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048619 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | CUADRAS FALTANTES EN RADIO SERVIDO SECTOR A, B Y D / VILLA BESADA SECTOR C | 2011-11-29 | 2013-12-30 | 1218845.57 | 3428153.13 | 490474.5404 | 5137473.2404 | - | 103347.2011 | 42609.0368 | 1773902.9457 | 3135535.6791 | 70621.7226 | 11456.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2177 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EMPALMES CONEXIONES Y TRABAJOS ADICIONALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248405 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | ÁREA DE LA CONCESIÓN DE AYSA | INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 10 / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 11 / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 12 / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 6 (EE) / INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 9 / INTERV. ESPECIALES (A+T) ETAPA 4- SA 753 / INTERV. ESPECIALES (A+T) ETAPA 5- SA 760 / EMICO (VX007) | 2011-09-13 | 2014-04-30 | 13430958.05 | 4613523.57 | 12341989.0485 | 30386470.6685 | - | - | - | 5073511.6363 | 19734973.8458 | 5577985.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2178 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA A+T DR OESTE LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248408 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | BARRIO ALMAFUERTE / DON JUAN M 8 / EL TALA RED PRIMARIA / LOS ALAMOS M 4 / LUJAN M5 - VINCULACION POZOS LMO 123-120 / ORO VERDE M6 / PUENTE ESCURRA M4 / SAN ENRIQUE RED PRIMARIA / SAN MARIANO M1 / SAN MARIANO M2 / VINCULACIÓN POZOS LMN173_LMN034_LMN036 / IMPULSIÓN CATAN III OA687 / VINCULACIÓN POZOS/BATERIA GIARDINO CON PRIMARIA/ S.F. VENECIA | 2012-05-03 | 2013-06-01 | 9482178.77 | 2364645.1 | 12423106.2201 | 24269930.0901 | - | - | - | 11099583.4578 | 12398707.6587 | 777688.9736 | -6050 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2179 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA A+T DR SUR ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248413 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | DON MARCELO M1 / DON MARIANO M1 / LA MORITA M1 / SANTA CATALINA M 3 | 2012-05-15 | "nov-13" | 3845863.75 | 230587.55 | 2609347 | 6685798.3 | - | - | - | 2173424.7647 | 4097656.2597 | 341297.4121 | 63325.634 | 10094.3282 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2180 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA A+T DR SUR ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248414 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS CENTRO M6 / LONGCHAMPS ESTE M2 / LONGCHAMPS ESTE M3 | 2012-07-03 | 2014-04-28 | 4217265.78 | 1630722.88 | 872055.1051 | 6720043.7651 | - | - | - | 1264785.2352 | 4604231.6336 | 854596.3963 | -3569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2181 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T DR OESTE LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | 22 DE ENERO SE (COLECTOR) RED PRIMARIA / 22 DE ENERO SECTOR ESTE M2 / 22 DE ENERO SECTOR ESTE M3 | 2013-09-06 | 2013-06-27 | 3047506.9 | 2803660.3 | 3721457.1882 | 9572624.3882 | - | - | - | 5248830.1865 | 4322523.7017 | 1270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2182 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | PLAN AYSA C+T DR SUR AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | OBRERO NORTE M 5 / OBRERO NORTE M 6 / OBRERO NORTE M2 | 2012-07-27 | 2013-05-30 | 9124983.4 | 1271568.54 | 3575493.4383 | 13972045.3783 | - | - | - | 1364589.7218 | 6822372.7345 | 2752529.8178 | 3032553.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2183 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RN. S/Nº <PTE. PUEYRREDON - ACCESOS> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 1 | 2 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA/CAPITAL FEDERAL | AVELLANEDA | 2007-11-19 | 2008-07-31 | 2725924.03 | 62228 | - | 2982297.11 | 2982297.11 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
2184 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RN. S/Nº <PTE. PUEYRREDON> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 4 | 1 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA/CAPITAL FEDERAL | AVELLANEDA | 2007-08-06 | 2008-06-06 | 520927 | - | - | 736215 | 736215 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
2185 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | RN. S/Nº <REMODELACION EDILICIA DE LOS ACCESOS AL PUENTE NICOLAS AVELLANEDA> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 5 | 2 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA/CAPITAL FEDERAL | AVELLANEDA | 2008-03-13 | 2010-06-13 | 5882484 | 1794554 | 11068128.47 | 18745166.47 | 10261454.68 | 8232056.66 | 251654.85 | - | 1000067.29 | - | 0 | 0 | 68809 | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 105.7% | 105.3% | -
2186 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | RN. S/Nº <PTE. PUEYRREDON><RAMA DE BAJADA A LA AV. H. IRIGOYEN (EX PAVON) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 5 | 4 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA/CAPITAL FEDERAL | AVELLANEDA | 2006-07-12 | 2006-10-12 | 1164620.07 | - | - | 1177243 | 1177243 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
2187 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | R.N.Nº001 - ACCESO SUDESTE - TRAMO: SENTIDO CAPITAL: KM. 40,020 (AV. DARDO ROCHA - QUILMES)KM. 46,920 (CALLE MORSE - AVELLANEDA) SENTIDO BERNAL: KM. 40,020 (AV. DARDO ROCHA - QUILMES) KM. 46.920 (CALLE DEBENEDETTI - AVELLANEDA) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 6 | 20 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-QUILMES | AVELLANEDA/QUILMES | C.A.B.A.- AVELLANEDA - SARANDI - WILDE - DON BOSCO - BERNAL Y QUILMES | 2010-01-05 | 2017-07-31 | 11947381 | 14506888.84 | 73143384.09 | 99597653.93 | - | 8247427.16 | 20593120 | 31560356 | 22429253.13 | 4810762 | 11956736.6 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
2188 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | RN. S/Nº <PUENTES SOBRE EL RIACHUELO: NICOLAS AVELLANEDA Y ACCESOS Y NUEVO PUENTE PUEYRREDON Y ACCESOS> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 6 | 27 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA/CAPITAL FEDERAL | C.A.B.A. - AVELLANEDA | 2007-06-27 | 2012-07-27 | 36995476 | 27540353 | 99723154 | 164258983 | 47361878 | 51115473.75 | 23712923 | 35592901 | 5861955.56 | 612866 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
2189 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | ACCESO POR CALLE RIVADAVIA DESDE RUTA PROVINCIAL Nº58 Y CALLE GUEMES ENTRE RIVADAVIA Y LAVALLE | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 2010-10-05 | 2012-11-05 | 12342325 | 1247368 | 1321102.15 | 14910795.15 | - | 3097975.86 | 5640531.38 | 2423046.29 | 2052848.42 | 1454109.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 98.38% | 100% | -
2190 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | DESARROLLO CAMINO DE LA RIBERA 2º ETAPA - TRAMO: CALLE DEAN FUNES - PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2011-07-25 | 2014-07-24 | 74707754.87 | 28938237.94 | 0 | 103645992.81 | - | - | 6456260.2 | 11158829 | 24238036.16 | 25483517.38 | 8366803.54 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 73.04% | 76.71% | -
2191 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | ALUMBRADO PUBLICO EN 4 MODULOS EN DIVERSOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MERLO | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | MERLO | MERLO | MERLO | 2011-06-01 | 2011-08-01 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | - | - | 525766.5 | 3745351.17 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 42.71% | 42.71% | -
2192 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM.S/Nº - ILUMINACION CORREDOR R.N.Nº205 | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | MÁXIMO PAZ | CAÑUELAS | 2011-02-07 | 2011-06-07 | 1052000 | - | - | 1052000 | - | 157800 | 690778 | 203422 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2193 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA> / <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O.C. N° 2903> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | - | 2009-09-25 | 2009-11-25 | 126471 | - | - | 126470.8 | - | 126470.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2194 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - AVENIDAS, CALLES Y PLAZAS> ; <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O. C. Nº1204> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | - | 2009-05-02 | 2009-06-02 | 209000 | - | - | 209000 | 209000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2195 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO> / <AVENIDAS, CALLES Y PLAZAS - O.C. Nº 2062> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | - | 2009-06-23 | 2009-07-23 | 14316 | - | - | 14316 | 14316 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2196 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO> / <AVENIDAS, CALLES Y PLAZAS - O.C. Nº 1608> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | - | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 38181 | - | - | 38180.65 | 38180.65 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2197 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO> / <AVENIDAS, CALLES Y PLAZAS - O.C. Nº 1938> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | - | 2009-05-02 | 2009-06-02 | 302900 | - | - | 302900 | 302900 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2198 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO> / <AVENIDAS, CALLES Y PLAZAS - O.C. Nº 1607> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | - | 2009-06-01 | 2009-08-01 | 208971 | - | - | 208971 | 208971 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2199 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA> / <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O.C. Nº 1609> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | - | 2009-07-01 | 2009-09-01 | 58700 | - | - | 58700 | 58700 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2200 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA> / <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O.C. Nº 2641> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | - | 2009-08-21 | 2009-10-21 | 267814 | - | - | 267813.96 | 267813.96 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2201 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA> / <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O.C. Nº 2060> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | - | 2009-07-01 | 2009-09-01 | 155864 | - | - | 155864 | 155864 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2202 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | <ILUMINACION PAVIMENTOS URBANOS - LOCALIDAD DE VILLARS> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | 2009-06-01 | 2009-08-01 | 176769 | - | - | 176768.85 | 176768.85 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2203 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | <REPOTENCIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - CIUDAD GENERAL LAS HERAS> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | 2008-06-01 | 2009-08-01 | 246169 | - | - | 246163.62 | 246163.62 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2204 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | <CALLES COMERCIALES - MATERIALES> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | 2009-07-01 | 2009-10-29 | 611064 | - | - | 611064 | 611064 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2205 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | RM. S/N° - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PAV. CAMINO DE LA RIBERA ENTRE PTE. PERON Y NEWTON | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 40 | - | 15 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2009-05-20 | 2009-11-20 | 3494049 | 0 | 0.11 | 3494049.11 | 349404.91 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 10% | 10% | -
2206 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | S/ PUENTE BAJO NIVEL EN LA INTERSECCION R.P. Nº 4 Y R.P. Nº 210/CAMINO DE CINTURA Y AVDA. H. IRIGOYEN | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | CLAYPOLE | CLAYPOLE | - | 2012-07-04 | 54296377 | 0 | -0.3 | 54296376.7 | - | - | 5429637.7 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | CONTRATADA | 10% | 0% | -
2207 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | AV. REPUBLICA ARGENTINA ENTRE MONTE VERDE Y HUGO DEL CARRIL | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | LONGCHAMPS | 2012-05-14 | 2013-08-07 | 3420030 | 385977 | 0 | 3806007 | - | - | 342003 | 178014.42 | 3154605.64 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 96.55% | 96.92% | -
2208 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | CALLE SALTA ENTRE JUAN DE GARAY (LTE DE PARTIDO) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | TEMPERLEY | TEMPERLEY | 2012-05-21 | 2012-09-21 | 3373258 | 380683 | 0 | 3753941 | - | - | 337325.8 | 55582 | 244268.52 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 16.97% | 8.9% | -
2209 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | AVENIDA BERLIN ENTRE ESPORA Y AV. LONGCHAMPS | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | LONGCHAMPS | 2012-01-16 | 2013-06-15 | 8680263 | 4391177.54 | 3980822.04 | 17052262.58 | - | - | 868026.3 | 3637368 | 3105038.84 | - | 0 | 8266657.23 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 93.11% | 96.55% | -
2210 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | ETAPA I CALLE BYNNON ENTRE AV. ESPORA Y ARROYO LAS PERDICES | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUE - J. MARMOL | ADROGUE | 2012-01-10 | 2013-06-01 | 19463253 | 4490925 | 0 | 23954178 | - | - | 1946325.3 | 5344031 | 1457112.6 | - | 0 | 1993725.13 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 44.84% | 39.96% | -
2211 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | ETAPA II CALLE BYNNON ENTRE ARROYO LAS PERDICES Y AVDA. D. ALVA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | JOSÉ MÁRMOL | JOSE MARMOL | 2012-01-05 | 2013-07-05 | 18434956 | 4253725 | 0 | 22688681 | - | - | 184395.6 | 3674594 | 7753066.9 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 51.18% | 54.82% | -
2212 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | VIDAL ENTRE R.P. Nº 4 Y R.P. Nº 210 | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | BURZACO | 2012-01-09 | 2012-10-09 | 9326372 | 1052624 | 950902.2 | 11329898.2 | - | - | 932637.2 | 1778699 | 382110.25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 27.3% | 21.19% | -
2213 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | <NUEVO EDIFICIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, PISTA DE CONDUCCION Y PARQUE INFANTIL> UBICACIÓN: CALLES BRANSEN / SPURR / PIÑERO / AV. MUJERES ARGENTINAS | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2009-04-08 | 2010-09-30 | 6292734.35 | 0 | 0 | 6292734.35 | 922222 | 1306813.01 | 4063218.57 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 99.99% | 100% | -
2214 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | "CONVENIO PLAN DE OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS" CON LA MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA, MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO EN AVENIDA,CALLES Y PLAZAS.O COMPRA N° 735 | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 302900 | - | - | 302900 | 302900 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2215 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA> / <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O.C. Nº 2061> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO | 2009-07-01 | 2009-09-01 | 159376 | - | - | 159376 | 159376 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2216 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA> / <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O.C. N° 2761> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO | 2009-09-09 | 2009-10-09 | 98228 | - | - | 98227.8 | - | 98227.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | SUBEJECUCIÓN CONTRACTUAL
2217 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA> / <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O.C. N° 2731> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO | 2009-09-04 | 2009-11-04 | 401128 | - | - | 302900 | - | 302900 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | AVANCE FÍSICO IGUAL A ECONÓMICO
2218 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA> / <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O.C. N° 2902> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO | 2009-09-25 | 2009-11-25 | 126580 | - | - | 126560 | - | 126560 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | LA SA323 ESTÁ INCLUIDA EN LA VA003-EL CAMBIO ES CORRECTO:PARTIDOS VARIOS:ALMIRANTE BROWN, EZEIZA, ESTEBAN ECHEVERRÍA, HURLINGHAM Y TRES DE FEBRERO
2219 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N<MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA> / <MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO - O.C. Nº 2530> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON - MONTE GRANDE - EL JAHUEL | MEJORAS DEL SISTEMA LUMINICO | 2009-08-01 | 2009-10-01 | 301403 | - | - | 301402.7 | - | 301402.7 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | EL CAMBIO ES CORRECTO PARTIDOS VARIOS: TIGRE, ALMIRANTE BROWN, ESTEBAN ECHEVERRÍA, SAN MARTÍN, MORÓN Y EZEIZA.
2220 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM.S/Nº>R.P, Nº 52 Y R. P. Nº 205 | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2009-06-02 | 2009-08-02 | 4819410 | 0 | 0.08 | 4819410.08 | 481941 | 2168734.54 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NEUTRALIZADA | 55% | 50% | -
2221 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | PAV. CIRCUNVALACION ACCESO RUTA 40 > R.Nº 40 Y 7 DE DICIEMBRE > CHACABUCO E ITALIA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | 2009-05-20 | 2010-07-30 | 5745728 | - | - | 5745728 | 1699716 | 3038661.64 | 991161.95 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 99.72% | 99.72% | DEVENGADO (-) POR EXCESO DE PROVISIÓN. SE MODIFICÓ DESCRIPCIÓN
2222 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | <CALLES COMERCIALES - MANO DE OBRA> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | 2009-08-01 | 2009-10-29 | 174101 | - | - | 174088.48 | 140271.86 | 33817.84 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | EL CAMBIO ES CORRECTO: PARTIDOS VARIOS: ITUZAINGÓ, LA MATANZA Y EZEIZA.
2223 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S/N° - CONECTIVIDAD VIAL AL PUENTE CARRETERO DE REMEDIOS DE ESCALADA 2DA ETAPA. | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | 2010-03-05 | 2012-05-05 | 35750118 | 1992821.73 | 4248574.55 | 41991514.28 | - | 10273377.11 | 21080146.09 | 7241202.39 | 4921369.18 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 103.6% | 100% | -
2224 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | CAMINO DE VINCULACION DE LAS RP 210 Y 58 | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | 2009-05-22 | 2011-04-30 | 25261021 | 2772576 | 5052204 | 33085801 | 11053970 | 13539290.07 | 5719964.84 | 1596018.14 | 945770.43 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 99.3% | 100% | -
2225 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM. S.Nº > ALEJANDRO KORN - SAN VICENTE > R.P.Nº 58 - ACCESO CENTRO A. KORN - R.P. Nº 58 > ACCESO CENTRO SAN VICENTE | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | SAN VICENTE | ALEJANDRO KORN | 2013-01-07 | 2013-04-07 | 1998002 | 0 | 0.12 | 1998002.12 | - | - | 199800.21 | - | 619612.13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 41.01% | 34.46% | -
2226 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | R.N.Nº3 <KM 19.800 - KM 47.700><KM 29.200 - KM 37.860> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 4 | 25 | - | 52 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | SAN JUSTO - I. CASANOVA G. CATAN | SAN JUSTO - I. CASANOVA G. CATAN | 2005-09-30 | 2010-05-31 | 124377317 | 31290202 | 140332648 | 296000167 | 255787456 | 25013257 | 3371440 | - | 8466986 | 520795 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 99.04% | 100% | -
2227 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | R.N.Nº3 <KM 19.800 - KM 47.700><KM 37.860 - KM 47.700> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 4 | 25 | - | 53 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | SAN JUSTO - I. CASANOVA G. CATAN | SAN JUSTO - I. CASANOVA G. CATAN | 2005-09-09 | 2008-06-30 | 62018813 | 630299 | 68578058.84 | 131227170.84 | 129507146 | 737284.18 | - | - | 61407 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 99.3% | 100% | -
2228 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RP. 0063 <AVDA. GRAL. PAZ - R.P. Nº 4><AV. GRAL. PAZ - ACCESO A BANFIELD> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 4 | 60 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | LANÚS | LANUS - BANFIELD | 2003-11-18 | 2008-02-14 | 29369000 | 7074520 | 29085777.25 | 65529297.25 | 61241633 | 2074503.55 | - | - | 2191457 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 99.97% | 99.97% | -
2229 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RN. 0003 <KM. 22,421 - KM. 28,142> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 12 | 45 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 97 | 1 | - | - | CAÑUELAS-LA MATANZA | SAN JUSTO - I. CASANOVA G. CATAN | SAN JUSTO | 2008-05-15 | 2014-07-02 | 60488705 | 52074019.33 | 171222430.76 | 283785155.09 | 54170685 | 41349129.09 | 65710438 | 20284851.21 | 25852688.14 | 24035820.61 | 29939141.54 | 1142580.72 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 92.49% | 98.05% | -
2230 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RN. 0003 <AV. GRL. PAZ - CAÑUELAS R.N.205><KM 43.,110 - KM 61,383> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 12 | 79 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS-LA MATANZA | SAN JUSTO - I. CASANOVA G.- CATAN - CAÑUELAS | CAÑUELAS | 2008-05-20 | 2011-09-20 | 181472480 | 51409848 | 84484895.44 | 317367223.44 | 121293407 | 83673474.24 | 69836059 | 40865227.13 | - | - | 0 | 1699201.48 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
2231 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | <ACCESO A CONSTRUIR AL CE. RE. NA.> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 13 | 58 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2009-05-08 | 2012-12-24 | 41918844 | 14820351 | 38407403 | 95146598 | 19841350 | 15853301.7 | 20843720 | 24103156 | 13473005.39 | - | 2504451 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 101.5% | 100% | -
2389 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | INFRA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INFRA PARA 240 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 198/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | Bº MONTECARLO | 2012-07-23 | - | 18926731.05 | 3560462.58 | 0 | 22487193.63 | 0 | 0 | 0 | 4062139.18 | 7434557.79 | 6401905.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7076216.79 | X | - | 96.35% | 84.76% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
2401 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO PREDIO FFMM | PREDIO FFMM- ETAPA I - 174 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 766/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | AV. CARLOS PELLEGRINI, MORENO, PSJE AGUIRRE, CNEL. OSORIO | 2013-01-07 | - | 49365616.09 | 14137453.6 | 0 | 63503069.69 | 0 | 0 | 0 | 8077893.22 | 25720831.19 | 23998578.4 | 0 | 4239286.67 | 0 | 0 | 155001.16 | X | - | 100% | 99.79% | -
2427 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | RESERVORIO DON BOSCO | RESERVORIO DON BOSCO – ARROYO MALDONADO – PARTIDO DE LA MATANZA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE165442 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA MATANZA | ATENEO DON BOSCO | 2013-02-15 | 2015-12-01 | 79952234.59 | 19474169.11 | 30956919.54 | 154926588.79 | 0 | 0 | 0 | 7994282.99 | 31024965.95 | 57367546.5 | 48434698.55 | 55493.68 | 0 | 2823926.64 | 22286793.16 | X | TERMINADA | 85.61% | 99.56% | -
2236 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN VÁLVULAS POR EMERG. - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 44-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 18612.5751 | 1761.5543 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2237 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RENOVACIÓN HIDRANTES PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211230 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 47-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 3782.0035 | 726.2904 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2238 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RUTA PROVINCIAL Nº 16 ENTRE PROVINCIAL Nº 58 Y RUTA PROVINCIAL Nº 210 | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 36. CONTROL EN CONSECIONES VIALES | - | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | 2011-03-01 | 2013-09-03 | 36500000 | 14346813.55 | 7960653 | 58807466.55 | - | - | 16125536.7 | 21528019.32 | 10213486.24 | - | 9699286 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 97.89% | 100% | -
2239 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | DESARROLLO CAMINO DE LA RIBERA (ENTRE PUENTE AVELLANEDA Y CALLE DEAN FUNES) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 36. CONTROL EN CONSECIONES VIALES | - | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 1012 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2007-09-24 | 2010-04-28 | 6955070 | 0 | 0 | 6955070 | - | 942829.23 | - | 589230.32 | - | - | 2591172 | 2831839.83 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
2240 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | CALLE SALGUERO ENTRE AV. HIPOLITO YRIGOYEN Y CAMINO DE LA RIBERA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 36. CONTROL EN CONSECIONES VIALES | - | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | MERLO | MERLO | MERLO | - | - | 40489871 | 0 | 0.36 | 40489871.36 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | DESISTIDA | 0% | 0% | -
2241 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTALACIÓN REDES DE CLOACA PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211320 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 27-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 379200.2091 | -30830.2918 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2242 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | AUTOVIA - SECCION 4: RN Nº 3 - KM 87,82 - KM 97,561 -SECCION 5:RN Nº 3 KM 97,564 - KM 104,45 - ROTONDA INT. RN N° 3 (KM 104,85) CON RP Nº 41 | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 37. INFRAESTRUCTURA EN CONSECIONES VIALES | - | 1 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | CAÑUELAS | CAÑUELAS | 2006-02-01 | 2008-02-28 | 2473587.48 | 0 | 0 | 2473587.48 | - | 2473587.48 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
2243 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | R. N. Nº 205 INGRESO A EZEIZA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 38. INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS URBANAS | - | 20 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2008-11-17 | 2009-12-17 | 950019.25 | 0 | 0 | 950019.25 | - | - | 950019 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
2244 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | LA PLATA, KM. 14 VINCULACION SENTIDO LA PLATA: RAMAS DE INGRESO ASCENDENTE Y EGRESO DESCENDENTE. | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 38. INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS URBANAS | - | 29 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | LAS FLORES | 2010-01-15 | 2012-12-15 | 87798938.13 | 0 | 0 | 87798938.13 | - | 7031527.25 | 33267073 | 20445872.25 | 2519256.9 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 72.06% | 72.06% | -
2279 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED CLOACAL ZONA NORTE SECTOR II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 1834888.53 | - | - | 1834888.53 | - | - | - | 366978 | 1467910.82 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2280 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED CLOACAL ZONA NORTE SECTOR I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 1658520.38 | - | - | 1658520.38 | - | - | - | 331704.07 | 1326816.31 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2282 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | ADECUACIÓN DE LOS DESAGÜES PLUVIALES EN ÁREA RUTA 21 II ETAPA (2º PARTE) -MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 4 | 749 | - | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | - | - | 20000000 | $ 0 | 0 | 20000000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | PROYECTO | - | - | -
2690 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1150501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-07-26 | 2011-11-01 | 652156.3862 | 628970.5477 | 1281126.9339 | 1281126.9339 | 0 | 0 | 628970.5477 | 652156.3862 | 192152.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054.84 | 0 | X | FINALIZADO | 85% | 100% | -
2286 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PRESIDENTE PERÓN-JARDÍN DE INFANTES EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESITA 3A | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7702 | - | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | PTE. PERÓN | B° SANTA TERESITA | CALLE 2, EVA PERÓN, CALLE 19 Y AVDA. JAURECHE | - | - | $ 0 | $ 0 | 2570000 | 2570000 | - | - | - | - | 407578 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 15.86% | 7% | RELICITADA A EMPRENDIMIENTO RIO GRANDE S.R.L.
2288 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2983/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | IRALA Y VERTIZ | - | - | 4800015 | - | - | 4800015 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
2289 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | TELLIER INFR PARA 138 VIVIENDAS - AMPLIACION DE CONTRATO - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 377/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO TELLIER | - | - | 3640755.03 | - | - | 3640755.03 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
2290 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO ESTANISLAO DEL CAMPO INF PARA 39 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 377/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | PREDIO ESTANISLAO DEL CAMPO | - | - | 1041132.85 | - | - | 1041132.85 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 21.46% | -
2291 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 55 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | BARRIO SOLDATI, EX VILLA 3, MZA. 19 D, OBRA 3, OBRAS EXTERIORES Y PAVIMENTOS | - | - | 2798768.33 | - | - | 2798768.33 | 2731895.03 | - | - | 66873 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2292 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 458/05 - 2483/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA TRAZA AU3 - BARRIO CHACARITA - GIRIBONE 8442 | - | - | 346533.27 | - | - | 346533.27 | 346533.27 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2293 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 262 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1798/07 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | CONSTANZO EOCÉANO ATLÁNTICO Y MAINER | - | - | 3659929.17 | - | - | 3659929.17 | 3659929.17 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2294 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ADICIONAL COMP 284 VIV SECTOR A | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 4240/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y GARCIA DEL RIO | - | - | 1246661.88 | - | - | 1246661.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 78.54% | -
2295 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ADICIONAL COMP 284 VIV SECTOR B | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 4240/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y GARCIA DEL RIO | - | - | 1246661.88 | - | - | 1246661.88 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 78.54% | -
2296 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ADICIONAL COMP 200 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 4240/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | CURUMALAL Y SGO DEL ESTERO | - | - | 877930.9 | - | - | 877930.9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 78.54% | -
2297 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 140 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 116/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | - | - | - | 1399999.59 | - | - | 1399999.59 | - | - | - | 1252029.38 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 78.54% | -
2298 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA 140 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 116/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | - | - | - | 1399997.87 | - | - | 1399997.87 | - | - | - | 1252028.17 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 100% | -
2299 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ONZARI | CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS EN PREDIO ONZARI | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 68. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2069/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 82738707.08 | - | 25998135.32 | 86907826 | - | - | - | 2595397.93 | 2502736.38 | 9221609.85 | 17893176.87 | 11509918.93 | 19488015.34 | 0 | 0 | - | - | 62.4% | 50.94% | -
2300 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 200 VIVIENDAS EN PREDIO EL CONDOR | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2069/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 33088707.08 | - | - | 33088707.08 | - | - | - | 5295882.64 | 104056.57 | 10012092.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2301 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 233/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 1952000 | - | - | 1952000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 50% | -
2302 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 704/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | - | - | - | 14695174.27 | - | - | 14695174.27 | - | - | 1815748.62 | 1842979.94 | 34240.3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 50% | -
2303 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 704/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | - | - | - | 14549681.75 | - | - | 14549681.75 | - | - | 2603342.53 | 396574.1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 50% | -
2304 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 704/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | - | - | - | 14476041.95 | - | - | 14476041.95 | - | - | 1593397.45 | 1345462.75 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2305 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 128 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | MARCOS PAZ | - | - | 2340000 | - | - | 2340000 | - | - | - | - | - | 14824.42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 89.25% | 83% | -
2307 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 24 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 805812 | - | - | 805812 | - | - | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2309 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 200 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | CIRCUNSCRIPCION II SECCION C | - | - | 6200000 | - | - | 6200000 | - | - | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 108% | 100% | -
2310 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 2692 MEJORAMIENTOS FONAVI | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 85336400 | - | - | 85336400 | - | - | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 108% | 100% | -
2311 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 529 MEJORAMIENTOS FONAVI | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 20739174.51 | - | - | 20739174.51 | - | - | - | - | - | 1549601.55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 80% | 72% | -
2312 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 20 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1155/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | B* LA UNION | - | - | 547975 | - | - | 547975 | 273987.5 | 273987.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 60% | 54% | -
2313 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 50 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 63/12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | MORON CENTRO, MORON SUR, CASTELAR SUR, PALOMAR | - | - | 3638000 | - | - | 3638000 | - | - | - | 291040 | 132884.75 | 1728313.91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 25.97% | -
2314 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 20 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 731/12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 1676000 | - | - | 1676000 | - | - | - | 502800 | 288779.85 | 469047.22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 48.54% | -
2315 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 500 MEJORAMIENTOS EN EDIFICIO FONAVI | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2301/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | Bº NICOLAS AVELLANEDA,DOCK SUD | - | - | 26000000 | - | - | 26000000 | - | - | - | 4812600 | 16831143.98 | 4356256.02 | 10732052.82 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 100% | -
2316 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 21 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 966/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | B* LA UNION PROYECTO 2 | - | - | 1182080 | - | - | 1182080 | - | - | - | 591040 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
2319 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA EN TRISTAN SUAREZ - ETAPA 1 - TRISTAN SUAREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 507/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 469110 | - | - | 469110 | - | - | - | 234555 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
2320 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA EN TRISTAN SUAREZ - ETAPA 2 - TRISTAN SUAREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 508/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-08-10 | - | 370230 | - | - | 370230 | - | - | - | 185115 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 9.677% | 9.68% | -
2321 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS EN TRISTAN SUAREZ - ETAPA 1 - TRISTAN SUAREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 511/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-05-19 | - | 544050 | - | - | 544050 | - | - | - | - | 272025 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
2322 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS EN TRISTAN SUAREZ - ETAPA 2 - TRISTAN SUAREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 512/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | 2011-06-30 | - | 469110.23 | - | - | 469110.23 | - | - | - | 234555 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
2323 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE SKATE PARK AVELLANEDA CENTRO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 491/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | - | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
2324 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACIÓN DE BOULEVARES AV MITRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 492/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | - | 300000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
2325 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCION CLUB MITRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2351/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 475400 | - | - | 475400 | - | - | - | 475400 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 0% | -
2326 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCION CLUB 12 DE OCTUBRE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2351/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 475400 | - | - | 475400 | - | - | - | 475400 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2327 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCION CLUB MARIANO MORENO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2351/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 475400 | - | - | 475400 | - | - | - | 475400 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 50% | 0% | -
2328 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCION CLUB BRISAS DEL PLATA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2351/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 475400 | - | - | 475400 | - | - | - | 475400 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 75.58% | -
2329 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCION CLUB ECHEVERRIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2351/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 475400 | - | - | 475400 | - | - | - | 475400 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2330 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCION CLUB 3 DE FEBRERO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2351/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 475400 | - | - | 475400 | - | - | - | 475400 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 94.64% | 99% | -
2331 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA B° NUEVA ANA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2350/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 586028 | - | - | 586028 | - | - | - | 293014 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.61% | 86.35% | -
2332 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CORDON CUNETA B° WILDE ESTE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2350/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 586028 | - | - | 586028 | - | - | - | 293014 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 94.02% | 85.8% | -
2333 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS DE H° S° ZONA 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2350/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 428974 | - | - | 428974 | - | - | - | 214487 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 84.18% | 94.83% | -
2334 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS DE H° S° ZONA 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2350/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 428974 | - | - | 428974 | - | - | - | 214487 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 81.5% | 69.93% | -
2335 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS DE H° S° ZONA 3 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2350/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 428974 | - | - | 428974 | - | - | - | 214487 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 79.49% | 66.1% | -
2336 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS DE H° S° ZONA 4 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2350/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 857948 | - | - | 857948 | - | - | - | 428974 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2337 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS DE H° S° ZONA 5 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2350/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1286922 | - | - | 1286922 | - | - | - | 643461 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2338 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | VEREDAS DE H° S° ZONA 6 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2350/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 857948 | - | - | 857948 | - | - | - | 428974 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2339 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PLAYONES DEPORTIVOS (PREDIO MARTINICA Y ARAUZ Y PREDIO LIMAY Y VELEZ SARFIELD) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2368/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1370000 | - | - | 1370000 | - | - | - | 685000 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2340 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CLUB ALUMINI | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 695/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2012-09-14 | - | 598674 | - | - | 598674 | - | - | - | - | 299337 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.44% | 86.69% | -
2341 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA GUERNICA OESTE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1817/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | - | 2012-08-14 | - | 700000 | - | - | 700000 | - | - | - | 350000 | 350000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.31% | 81.83% | -
2342 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BARRIO LOS PINOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1816/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | - | 2012-08-14 | - | 700000 | - | - | 700000 | - | - | - | 350000 | 350000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2343 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BARRIO LA YAYA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1814/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | - | 2012-08-14 | - | 700000 | - | - | 700000 | - | - | - | 350000 | 350000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2344 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA BARRIO SAN MARTIN | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1815/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | PTE. PERÓN | - | - | 2012-08-14 | - | 700000 | - | - | 700000 | - | - | - | 350000 | 350000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2345 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 170 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2009-08-01 | 2011-12-18 | 5060220 | - | - | 5060220 | - | - | 5060220 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 17.02% | 1% | -
2346 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 150 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 245/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2011-02-10 | - | 4882500 | - | - | 4882500 | - | - | - | 4882500 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 54.13% | 67.27% | -
2347 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 210 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2230/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2010-02-01 | 2013-01-16 | 8611800 | - | - | 8611800 | - | - | - | 4308900 | 1252188.77 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.87% | 99.78% | -
2348 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 240 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2231/11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2012-09-16 | - | 9841200 | - | - | 9841200 | - | - | - | 7874160 | 1967040 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.36% | 96.51% | -
2694 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO (RENOVACION) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1250502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2012-06-06 | 2013-09-01 | 322581.0632 | 829238.4584 | 1161634.5216 | 1161634.5216 | 0 | 0 | 0 | 322581.0632 | 829238.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850.9474 | 0 | X | FINALIZADO | 99.16% | 99% | -
2701 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO ACUBA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LANÚS (ACUBA) - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 Y CONVENIO ACUMAR | 1161601 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SCE003 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | PREDIO SITUADO ENTRE LAS CALLES GENERAL OLAZÁBAL, BOQUERÓN, HERNANDO DE MAGALLANES Y CORONEL MOLINEDO, PARTIDO DE LANÚS. | 2012-01-25 | 2016-10-31 | 44976057.0589 | 155397552.332 | 205708958.4286 | 205708958.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3477084.0853 | 49756543.6739 | 50007820.6056 | 84311586.1764 | 1497398.2441 | 3748106.5028 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA. AÑOS ANTERIORES, EL PROYECTO RECIBIÓ FINANCIAMIENTO POR CONVENIO CON ACUMAR
2351 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO SANTA ANA - 212 VIV + INFRA - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 255/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | CALLES AMENEDO,S ANTA ANA Y LA TORCAZA | 2011-09-08 | - | 5636372.63 | 1580159.24 | - | 7216531.87 | - | - | - | 2503474.55 | - | 1569799.91 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 26.44% | 15.51% | -
2352 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA BARRIO LINDO I Y II - 2° ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | BO LINDO I -II SANTA ANA | - | - | 26007968.84 | - | - | 26007968.84 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA TRES VECES. RECTIFICAR O RATIFICAR SEGÚN CORRESPONDA
2353 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA BARRIO LINDO I Y II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | BO LINDO I -II SANTA ANA | - | - | 37445478.51 | - | - | 37445478.51 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
2883 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1801/2012 2646921/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO RIBERA IGUAZÚ | Bº RIBERA IGUAZU INF PARA 128 + 192 VIV + 480 FAMILIAS VILLA 21-24 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1801/2012-2646921/16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 22040654.98 | 0 | 0 | 22040654.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187078.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5470974.47 | 2810016.15 | X | - | 65.34% | 54.11% | -
2355 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | ISLA MACIEL - 50 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2108/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | ISLA MACIEL | 2012-08-30 | 07/10/2013 (17 MEJ.) | 2095486.81 | 883979.25 | - | 2979466.06 | - | - | - | 380404.2 | 1715082.61 | 883979.25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 90.51% | 100% | -
2356 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LA SALADITA - 300 VIV - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2282/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | B° LA SALADITA | 2011-10-10 | - | 51034942.86 | 20501239.65 | - | 71536182.51 | - | - | - | 3184661.79 | 6638862.93 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2357 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | FRENCH Y AUTOPISTA 42 VIV - ETAPA III - AMPLIACIÓN DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 407/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CALLE FRENCH Y AUTOPISTA, VILLA TRANQUILA | 2008-11-03 | - | 888473.08 | 509646.89 | - | 1398119.97 | - | - | - | 594880.59 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 66.27% | 45.14% | -
2358 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ISLA MACIEL 96 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CAMINO DE LA RIVERA, CALLE NUEVA, GRAL. RIVAS, VIEYTES, PREDIO LINDEROS A CAMINO DE LA RIVERA | - | - | 26361662.5 | - | - | 26361662.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 35.81% | 0% | -
2362 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 145 VIV PARA VILLA INFLAMABLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA INFLAMABLE 145 VIV - SECTOR 4 | - | - | 29705132.87 | - | - | 29705132.87 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 94.94% | 51.64% | -
2363 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 145 VIV PARA VILLA INFLAMABLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA INFLAMABLE 145 VIV - SECTOR 5 | - | - | 29705132.87 | - | - | 29705132.87 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 96.74% | 55.74% | -
2364 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 145 VIV PARA VILLA INFLAMABLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA INFLAMABLE 145 VIV - SECTOR 6 | - | - | 29705132.87 | - | - | 29705132.87 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2365 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 145 VIV PARA VILLA INFLAMABLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA INFLAMABLE 145 VIV - SECTOR 7 | - | - | 29705132.87 | - | - | 29705132.87 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 31.14% | 0% | -
2366 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 145 VIV PARA VILLA INFLAMABLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA INFLAMABLE 145 VIV - SECTOR 8 | - | - | 29705132.87 | - | - | 29705132.87 | - | - | - | - | - | 352636.72 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 68.98% | 42.57% | -
2367 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 145 VIV PARA VILLA INFLAMABLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA INFLAMABLE 145 VIV - SECTOR 9 | - | - | 29705132.87 | - | - | 29705132.87 | - | - | - | - | - | 214506.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 75.87% | 55.04% | -
2368 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 145 VIV PARA VILLA INFLAMABLE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA INFLAMABLE 145 VIV - SECTOR 1 | - | - | 29705132.87 | - | - | 29705132.87 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 62.05% | 22.76% | -
2369 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MEDIALUNA CLUB 45 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1685/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA TRANQUILA | - | - | 12990986.09 | - | - | 12990986.09 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2370 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ESTANISLAO DEL CAMPO II 60 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1687/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA TRANQUILA | - | - | 17590524.41 | - | - | 17590524.41 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2371 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA AZUL - 100 VIV E INF | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1680/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CALLES LINCOLN, BOLIVAR, CAVIGLIO Y ZOLÁ | - | - | 31594435.59 | - | - | 31594435.59 | - | - | - | - | 6796295.34 | 7173015.04 | 840049 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 58.84% | 53.77% | -
2372 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | ISLA MACIEL - 100 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1684/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | BO SAN MARTIN | - | - | 10260000 | 3075167.02 | - | 13335167.02 | - | - | - | - | 783864 | 12551303.07 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 43.44% | 100% | -
2373 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LA SALADITA - INF PARA 300 VIV - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2282/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | B° LA SALADITA | 2011-10-10 | - | 12339949.74 | 4704660.08 | - | 17044609.82 | - | - | - | 5648217.94 | 368373.23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 66.37% | 45.23% | -
2374 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | ISLA MACIEL - REMEDIACION INTEGRAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 10000000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2375 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA PARA 1450 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA INFLAMABLE INFRA PARA 145 VIV | - | - | 68121813.5 | - | - | 68121813.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 27.64% | 0% | -
2376 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA AZUL REMEDIACION E INFRAESTRUCTURA PARA 100 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1681/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CALLES LINCOLN, BOLIVAR, CAVIGLIO Y ZOLÁ | - | - | 1551803.03 | - | - | 1551803.03 | - | - | - | - | 271410.35 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 27.74% | 0% | -
2888 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO VILLA TALLERES | Bº VILLA TALLERES - 28 DE 136 VIV + INFRA ETAPA I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1693/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2013-05-17 | - | 10902351.23 | 3513535.69 | 0 | 14415886.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187617.34 | 4391897.35 | 0 | 523425.74 | 0 | 0 | 2562311.48 | X | - | 93.6% | 83.59% | -
2889 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO VILLA TALLERES | Bº VILLA TALLERES - INFRA PARA 28 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1693/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2013-05-17 | - | 2928556.19 | 1236361.94 | 0 | 4164918.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574570.99 | 51430.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670040.936 | X | - | 46.85% | 27.87% | -
2892 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LA MAQUINITA | B° LA MAQUINITA, 88 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1515/2014 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2015-03-30 | - | 49485724 | 0 | 0 | 49485724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640805.22 | 0 | 8016501.24 | 0 | 0 | 13034296.104 | X | - | 56.06% | 44.39% | -
2382 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | EL PUEBLITO URBANIZACION + INFRA PARA 73 FLIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | EL PUEBLITO | - | - | 32740500 | - | - | 59787000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.99% | 99.53% | -
2383 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA SOLDATI 25 VIV PARA V. LUJAN SIRGA (IVC) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | PREDIO IVC VILLA SOLDATI | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 96.01% | 99.9% | -
2384 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MAGALDI URBANIZACION + INFRA PARA 36 FAMILIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | ASENTAMIENTO MAGALDI | - | - | 16146000 | - | - | 29484000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 93.7% | 98.27% | -
2893 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LA MAQUINITA | B° LA MAQUINITA, INFRA PARA 88 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1515/2014 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2015-03-30 | - | 11852977.07 | 0 | 0 | 11852977.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355417.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927152.852 | X | - | 45.25% | 31.33% | -
2387 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | EN VARIAS LOCALIZACIONES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | VILLA 21-24 | - | - | - | - | - | 554463000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 97.44% | 98.65% | FUERON ELIMINADAS POR ERROR, YA FUERON REINCORPORADAS
2894 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | BARRIO PREDIO FFMM | PREDIO FFMM - ETAPA I - INFRA PARA 174 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 766/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | AV. CARLOS PELLEGRINI, MORENO, PSJE AGUIRRE, CNEL. OSORIO | 2013-01-07 | - | 28072454.48 | 8581005.16 | 0 | 36653459.64 | 0 | 0 | 0 | 5311548.02 | 4783487.23 | 5334236.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22768205.49 | X | - | 48.13% | 65.83% | -
3758 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - CUENCA VIRGEN ITATÍ AUTOPISTA PTE. PERÓN | DESAGÜES PLUVIALES EN INGENIERO BUDGE- ETAPA III- CUENCA VIRGEN ITATÍ AUTOPISTA PTE. PERÓN- ARROYO DEL REY- CALLE GINEBRA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE175699 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | CUENCA VIRGEN ITATÍ AUTOPISTA PTE. PERÓN | 2013-01-24 | 2014-04-29 | 54948758.37 | 0 | 4538346.31 | 59487104.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50024258.39 | 21627786.68 | 0 | 0 | 0 | 4470753.55 | 68716.75 | X | TERMINADA | 99.88% | 100% | -
2390 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 1198 VIV + INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | A DEFINIR | - | - | 218458444.75 | - | - | 218458444.75 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.66% | 98.3% | DEMANDA GENERICA PARA CONVENIO MARCO 17771 REEMPLAZADA POR PROYECTOS DEFINIDOS EN DISTINTAS LOCALIZACIONES QUE SE AGREGAN A LA PROGRAMACION
2391 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 400 VIV + INFRA + CICATRIZACION | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ASENT. VARIOS | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 94.99% | 99.75% | EL MUNICIPIO MANIFIESTA EN LAS AUDIENCIAS LLEVADAS A CABO EN EL JUZGADO QUE NO DISPONE AUN DE TIERRAS, POR LO QUE FIGURA "EN DEMANDA SIN GESTIONES" EN LOS REGISTROS DEL PROGRAMA DE VILLAS. NO DEBERIA SUPRIMIRSE PUESTO QUE FORMA PARTE DEL CUPO QUE LA MATANZA DEBE SATISFACER. - VER CON DAMIAN
2392 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 1300 VIV + INFRA + CICATRIZACION | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ASENT. VARIOS | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 97% | 99.76% | -
2393 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 2480 VIV + INFRA + CICATRIZACION | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | A DEFINIR | - | - | 1431456000 | - | - | 1431456000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 8.903% | 0% | -
2394 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CICATRIZACIÓN P/ 150 BO. SANTOS VEGA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | FORMOSA, JUAN M. DE ROSAS,NAZCA Y CALLE S/N | - | - | 8721850.41 | - | - | 8721850.41 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 11.47% | 0% | -
2395 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CICATRIZACIÓN P/1200 VIV - ASENTAMIENTOS VARIOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | BO. LAS ANTENAS, STOS VEGA, GODOY CRUZ, EL LUCERO, MILLÁN. | - | - | 64216067.47 | - | - | 64216067.47 | - | - | - | - | - | 4349363.49 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 6.756% | 0% | -
2396 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CICATRIZACIÓN P/120 VIV - LAS ANTENAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | AVENIDA SAN MARTIN , SALCEDO, SGTO. CABRAL Y CALLE INTERNA S/N | - | - | 8721850.41 | - | - | 8721850.41 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 17.8% | 0% | -
2397 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CICATRIZACIÓN P/ 455 VIV - LA BASTILLA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | RIO CUARTO, ALAGON , ROCAMORA Y DA VINCI | - | - | 18603643.49 | - | - | 18603643.49 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 69.71% | 96.02% | -
2399 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº VILLA TALLERES INFRA - ETAPA 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2561/07 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | Bº VILLA TALLERES | 2009-03-12 | - | 2453184 | 699486.11 | - | 3152670.11 | - | - | - | 181566.99 | 772641.39 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 9.301% | 0% | -
3759 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - MEANDRO | DESAGÜES PLUVIALES ZONA MEANDRO- EX RÍO MATANZA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE170732 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | EX RÍO MATANZA | 2012-05-23 | 2016-10-20 | 55920121.61 | 50119978.81 | 52483434.48 | 158523534.9 | 0 | 0 | 0 | 11248694.35 | 79730418.72 | 61306335.77 | 24654482.67 | 5224112.68 | 3994439.05 | 18768296.01 | 0 | X | TERMINADA | 100% | 100% | -
2404 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BO. UNAMUNO 25 VIV + INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | CAMPITO UNAMUNO - LARRAZÁBAL, 26 DE JULIO, GENERAL HORNOS. | - | - | 11212500 | - | - | 11212500 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2405 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BO. UNAMUNO CICATRIZACION PARA 175 VIV. | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | CAMPITO UNAMUNO - LARRAZÁBAL, 26 DE JULIO, GENERAL HORNOS. | - | - | 5118639.8 | - | - | 5118639.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2406 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BO. UNAMUNO INFRA PARA 75 VIV DE 505 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | CAMPITO UNAMUNO - LARRAZÁBAL, 26 DE JULIO, GENERAL HORNOS. | - | - | 5118639.8 | - | - | 5118639.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2407 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRA PARA 100 VIV. DE 505 LOCALIZADAS EN EL MEANDRO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | CAMPITO UNAMUNO - LARRAZÁBAL, 26 DE JULIO, GENERAL HORNOS. | - | - | 5118639.8 | - | - | 5118639.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2408 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO AV. MARCOS PAZ Y LUIS BELTRAN - 274 VIV + INFRA - AMPLIACION DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2344/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | PREDIO AVENIDA MARCOS PAZ Y LUIS BELTRAN | 2011-12-19 | 2012-01-18 | 9512733.18 | - | - | 9512733.18 | - | - | 7362899.19 | 2149833.99 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2410 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LIBERTAD - 340 VIV + INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 466/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | 2010-04-16 | - | 65072274.92 | 47168310.08 | - | 112240585 | - | - | 11247059.45 | 4128796.42 | 1458493.82 | 11047122.86 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 20.72% | -
2411 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LAS TORRES 105 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | AV. OTERO, ZABALA, CARCANO Y ALSINA. (PONTEVEDRA) | - | - | 47092500 | - | - | 76167000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.42% | 94.61% | -
2412 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº LAS TORRES 55 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | AV. OTERO, ZABALA, CARCANO Y ALSINA. (PONTEVEDRA) | - | - | 6958600 | - | - | 11253000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2414 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LAS TORRES INFRA PARA 105 VIV + 160 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | AV. OTERO, ZABALA, CARCANO Y ALSINA. PONTEVEDRA | - | - | 52257441.98 | - | - | 52257441.98 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2415 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº EL JUANCITO 28 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | ALSINA. CARCAMO. ZABALA RP. Nº 21 PONTEVEDRA | - | - | 12558000 | - | - | 20311200 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2416 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº EL JUANCITO 22 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | MONTE DINERO, MONTES DE OCA, CALLE SIN NOMBRE Nº 41, ABERASTURY (PONTEVEDRA) | - | - | 2783440 | - | - | 4501200 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 89.11% | 85.89% | -
2417 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº EL JUANCITO INFRA PARA 28 VIV + 22 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | MONTE DINERO, MONTES DE OCA, CALLE SIN NOMBRE Nº 41, ABERASTURY (PONTEVEDRA) | - | - | 21167429.42 | - | - | 21167429.42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 31.1% | 0% | -
2418 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 27 CUADRAS DE ACCESO A ESCUELAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | PAVIMENTACION DE 27 CUADRAS EN EL EJIDO URBANO EN CALLES: HUMBERTO 1º ENTRE SUIPACHACOLECTORA Y URUGUAY - URUGUAY ENTRE HUMBERTO 1º Y BLAS PARERA - URUGUAY ENTRE PATRICIAS ARGENTINAS Y MALVINAS ARGENTINAS - BLAS PARERA ENTRE URUGUAY Y F. VARELA - F. VARELA ENTRE BLAS PARERA Y PATRICIAS ARGENTINAS - ALVEAR ENTRE BLAS PARERA Y PATRICIAS ARGENTINAS - ALVERAR ENTRE PATRICIAS ARGENTINAS Y MALVINAS ARGENTINAS - MALVINAS ARGENTINAS ENTRE SAN LORENZO Y ALVEAR - PATRICIAS ARGENTINAS ENTRE SAN LORENZO Y LAPRIDA. | - | - | 4049645.61 | - | - | 4049645.61 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2419 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 5703146 | - | - | 5703146 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2420 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION 84 VIVIENDAS - INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y COMPLEMENTARIAS - REDETERMINACION DE PRECIOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | - | - | - | 2845798 | - | - | - | 2845798 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
2421 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | RECOMPOSICION TRAMA URBANA ANTE EMERGENCIA CLIMATICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 997668 | - | - | 997668 | - | - | - | 997668 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
2423 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | SOLICITUD MAYOR FINANCIAMIENTO CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MATERNO INFANTIL -GREGORIO DE LAFERRERE- ADICIONALES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 1448809 | - | - | 1448809 | - | - | - | 1448809 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
2424 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | 2 Y 3 NEXO ELECTRICO BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2012-11-01 | - | 1521239 | - | - | 1521239 | - | - | - | 456371.65 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TRANSFERIDA A VIVIENDA | 0% | 30% | TRANSFERIDA POR RESOL-2016-163-E-APN-MI DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
2425 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | NEXO DE AGUA Y DESAGUES CLOACALES - BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2012-11-01 | - | 4644755 | - | - | 4644755 | - | - | - | 1393426.63 | 1412049.5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TRANSFERIDA A VIVIENDA | 60.4% | 43.43% | TRANSFERIDA POR RESOL-2016-163-E-APN-MI DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
2426 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACION DE FINANCIAMIENTO BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | 2012-12-01 | - | 25764024 | 0 | - | 37965791.82 | - | - | - | 11072871.91 | 1889780.2 | 10722226.65 | 6264088.48 | 0 | - | 0 | 0 | - | TRANSFERIDA A VIVIENDA | 73.62% | 79.37% | TRANSFERIDA POR RESOL-2016-163-E-APN-MI DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
3766 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA EZEIZA | INTERCONEXION DE POZOS BATERIA EZEIZA 2° ETAPA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1360C03 | 11 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA680000 | - | EZEIZA | EZEIZA | FARIÑO Y MORENO- EZEIZA | 2013-12-02 | 2015-01-23 | 62101017.47 | 1224198.65 | 63325216 | 63325216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58255456.93 | 3843350.73 | 0 | -8578590.93 | 369705.49 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
2430 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS | - | LIMPIEZA CONDUCTO ALIVIADOR MITRE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE164895 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | AVELLANEDA | ALIVIADOR MITRE | 2012-05-07 | 2012-11-12 | 3260017.23 | 0 | 862712.3 | 4122729.53 | - | - | 326001.72 | 2934015.5 | 1774767.62 | - | 0 | 862712.3 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
2435 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | " DESAGÜES PLUVIALES ZONA ESTACIÓN BUDGE - ETAPA II - BUDGE OESTE". MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE164999 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | ZONA ESTACIÓN BUDGE | 2012-01-05 | 2013-07-29 | 56055674.49 | 92477995.59 | 26609779.42 | 175143449.5 | - | - | - | 66642030.78 | 47871372.18 | 58739608.27 | 26741824.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
2436 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JI A/C CALLE COSTANZÓ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-189 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | MANUEL DE LABARDEN ENTRE CONSTANZO Y FU | 2009-12-15 | 2011-12-27 | 119746.31 | 0 | 0 | 119746.31 | - | 97482.81 | - | 22263.5 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
2437 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN G. CATÁN PRÓX EGB 199 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-064 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1345 | LA MATANZA | LA MATANZA | SAENZ Y DONIZETTI | 2006-02-02 | 2008-05-12 | 411539.39 | 0 | 0 | 411539.39 | 318173.39 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
2438 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDÍN A/C EN CAÑUELAS (EP 28) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-250 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | CAÑUELAS | CAÑUELAS | REPUBLICA DE ECUADOR ENTRE GENERAL VICE | 2011-10-11 | 2014-11-20 | 1274022.279 | 936524.151 | 0 | 2210546.43 | - | - | - | 1021678.06 | 613296.94 | 422364.22 | 11649.18 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
2439 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | E.E.M. Nº 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-177 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/1966 | CAÑUELAS | CAÑUELAS | SAN JUAN DE DIOS ENTRE TUCUMÁN Y CÓRDOBA | 2009-05-14 | 2010-10-13 | 382885.26 | 0 | 0 | 382885.26 | - | 382885.26 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | 0
2440 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | TOMA DE MUESTRAS | LABORATORIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 689554 | 1015584 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2441 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA | RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48800 | 65974 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2442 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 1. - | - | 51. RAES | 11 | 3;4. | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400000 | 918270 | - | 720200 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2443 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2622274 | 2580111 | 12500000 | 12500000 | 6250000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2444 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1286050 | 950000 | 910134.9 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2445 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO | PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | 336748 | 302381.932 | 387825.6 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2446 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 11. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 1;2;3;4. | - | - | 0 | 4 | 4 | - | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | 214000 | 417578.12 | 2400915.44 | 86896 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2447 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN EN DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE GCBA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 17/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | ROCA Nº 5252 | 2010-02-02 | 2011-06-07 | 1252803 | 247303.61 | 0 | 1500106.61 | - | 1400722.41 | 99384.2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2449 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES SOBRE CANCHA DE FUTBOL E IGLESIA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 06/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 235669.34 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2451 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN VILLA 3 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 16/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANA 5, SECTOR 106H, VILLA SOLDATI | 2010-01-23 | 2011-10-14 | 1029242 | 0 | 0 | 1029241.51 | - | 952277.71 | 72898.88 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2452 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS CON CONCRETO ASFÁLTICO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 12/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | CALLES INTERNAS EN LA ZONA NORTE Y ZONA SUR DE LA VILLA 1-11-14. ( AV. ESTEBAN BONORINO, AV. RIESTRA, VARELA Y OCEANÍA Y NORTE) | 2010-02-04 | 2011-05-22 | 1420013 | 627734.08 | 0 | 2047746.91 | - | 1935534.38 | - | 112212.53 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2453 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COMPLEJO HABITACIONAL DE 180 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 07/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ Y LACARRA | 2010-09-06 | RESCINDIDO 29/08/2012 | 4003004 | -63430.39 | 0 | 3939573.46 | - | 657506.97 | 1985534.73 | 77042.68 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2454 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA DE REDES INTERNAS Y EXTERNAS PARA 204 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 06/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLE PORTELLA; E/ AV. CASTAÑARES; AV. LAFUENTE | 2011-08-19 | 2011-05-26 | 5121534 | 398967.5 | 0 | 5520501.49 | - | 841229.34 | 2472690.2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2455 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COMPLEJO HABITACIONAL DE 168 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 05/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ. CALLES SALADILLO, ECHEANDÍA, JOSÉ LEÓN SUAREZ; ZUVIRÍA - CIR.1 / SEC.78 / MZ. 20 / PARC. 00 | 2010-06-04 | PENDIENTE AYSA- EDESUR | 1684316 | 133973.19 | 0 | 1818288.91 | - | 625340.81 | 1029935.03 | 163010.42 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2457 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CENTRO DE ACTIVIDADES PARROQUIALES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 02/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 309314.57 | 168733.41 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2460 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTALACIÓN BOCAS DE REGISTRO PROGRAMADA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211430 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOCALIZACIÓN 59-VER ANEXO LOCALIZACIÓN EXACTA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 218225.8309 | 8428.618 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2461 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | REFACCIÓN DE ESCUELA CIRCO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 09/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 173682.9 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2462 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | CONSTRUCCIÓN DE REJAS Y PORTONES EN EN PLAZA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 07/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45103.76 | 25434.39 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2465 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO COMUNA 9 | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE 2 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 31/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | RIESTRA Y CAMILO TORRES | 2010-04-07 | 2011-01-07 | 117550 | 0 | 0 | 117549.81 | - | 29387.45 | 88162.35 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2466 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CENTRO DE PRIMERA INFANCIA PAMPERITO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 09/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | AV. RIESTRA S/Nº E/ CALLE CAMILO TORRES Y MATANZA - VILLA 1-11-14 | 2009-11-09 | 2010-12-07 | 926295 | 0 | 0 | 926294.93 | 138944.24 | 787350.69 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2467 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | CONSTRUCCIÓN POLO PRODUCTIVO Y CENTRO DE SALUD | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 15/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | JOSE BARROS PAZOS ESQUINA LACARRA EN EL BARRIO LOS PILETONES DE VILLA SOLDATI | 2009-04-28 | 2010-11-12 | 2835961 | 0 | 0 | 2835961.15 | 1520487.08 | 1315474.07 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2468 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCIÓN DE VIVIENDAS PARA REUBICACIÓN DE FAMILIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 52/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLES SUBIRÍA, JOSÉ LEÓN SUAREZ, SALADILLO Y ECHEANDIA - BARRIO PIRELLI- VILLA 17 | 2008-12-23 | 2009-07-23 | 162424 | 0 | 0 | 162424.35 | 162424.35 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2469 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO FLORES | CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y PORTONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | FLORES | - | - | - | - | - | - | - | - | 204552.39 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2470 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 30/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLES SUBIRÍA, JOSÉ LEÓN SUAREZ, SALADILLO Y ECHEANDIA - BARRIO PIRELLI- VILLA 18 | 2008-09-01 | 2009-04-13 | 96964 | 0 | 0 | 96964.09 | 75364.72 | - | 21599.37 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2471 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRA INFRAESCTRUCTURA EN COMEDOR MAMI (VILLA 1-11-14) | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | FLORES | - | - | - | - | - | - | - | - | 690517.9 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2472 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | RED VIAL Y PEATONAL COMUNA 7 | APERTURA CALLE OCEANÍA, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, MURO DIVISORIO E ILUMINACIÓN PÚBLICA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | CALLE OCEANÍA Y VARELA . VILLA 1.11.14 | 2011-04-04 | 2012-04-11 | 1161947 | 191752.4 | 0 | 1353699.64 | - | - | 1353699.65 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2473 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTO DE HORMIGÓN TRAMO FALTANTE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 47/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | CALLE RIESTRA ESQ. CAMILO TORRES Y CHARRÚA -VILLA 1-11-14 | 2010-02-13 | 2011-11-03 | 126135 | 79098.8 | 0 | 205233.31 | - | 25226.9 | 180006.41 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2474 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRA DE INFRAESCTRUCTURA POLIDEPORTIVO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA SOLDATI | - | - | - | - | - | - | - | - | 3071253.73 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2475 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | COMEDOR COMUNITARIO VILLA LUGANO | OBRA CONSTRUCCIÓN COMEDOR COMUNITARIO (LOS PASTORICITOS) | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA LUGANO | - | - | - | - | - | - | - | - | 253742.9 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2476 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | CONSTRUCCIÓN SUM Y PATIO DE JUEGOS VILLA LUGANO | OBRA CONSTRUCCIÓN SUM Y PATIO DE JUEGOS (VILLA 3) | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA LUGANO | - | - | - | - | - | - | - | - | 618450.53 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2477 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PROSUR HABITAT CONVENIO Nº 4538 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | 114400000 | - | 50000000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2478 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REMODELACIÓN CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 35/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 30983915.61 | 18830333.6 | 0 | 49814249.21 | 38438185.12 | 10872622.49 | 394284.02 | - | 48510.01 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2479 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO PORTELA | CONSTRUCCIÓN 171 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 03/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLE PORTELLA; E/ AV. CASTAÑARES; AV. LAFUENTE | 2008-10-01 | 2011-05-24 | 28427749 | 12142916.76 | 0 | 40570666.02 | 24348792.13 | 10184344.9 | 5896703.95 | 140825.04 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2480 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LACARRA | CONSTRUCCIÓN 180 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ Y LACARRA | 2008-09-24 | 2012-05-31 | 24233703 | 10009445.02 | 0 | 34243147.55 | 19266404.32 | 10818042.55 | 2489522.47 | 1668879.79 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2481 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO COMUNA 8 | CONSTRUCCIÓN 168 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 01/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ. CALLES SALADILLO, ECHEANDÍA, JOSÉ LEÓN SUAREZ; ZUVIRÍA - CIR.1 / SEC.78 / MZ. 20 / PARC. 00 | 2008-09-22 | 2010-04-01 | 18979976 | 7113189.49 | 0 | 26093165.5 | 18967828.94 | 3593343.86 | 2472783.91 | 1059208.79 | 412303.28 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2482 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN -INSTITUTO POLICÍA METROPOLITANA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 05/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 32105117.72 | 26443590.2 | 2848006.35 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2483 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL VILLA LUGANO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 10/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. F.F.DE LA CRUZ Y AV. ESCALADA- SOLDATI | 2007-06-16 | 2010-11-05 | 7247600 | 8668653.41 | 0 | 15916253.41 | 15495955.64 | 420297.77 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2484 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CIFA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 37/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10954624.94 | 6432.36 | 310925.57 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2485 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LOS PILETONES | CONSTRUCCIÓN DE VIVENDAS EN LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA SOLDATI | - | - | - | - | - | - | - | 9396603.76 | 22673716.24 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2486 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN CENTRO ÚNICO COMANDO DE CONTROL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 14/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6852116.56 | 5313040.61 | 99384.2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2487 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO COMUNA 8 | CONSTRUCCIÓN 59 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 30/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. ESCALADA E/ AV. ROCA Y AV. F.F. DE LA CRUZ- SOLDATI | 2006-12-07 | 2009-12-19 | 4020575 | 884675.37 | 0 | 4905249.96 | 4570369.77 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2488 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR DEL BAJO AUTOPISTA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 11/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. LACARRA E/ BARROS PAZOS Y ANA MARÍA JANER- LOS PILETONES - SOLDATI | 2008-11-05 | 2011-03-02 | 3900567 | 364573.39 | 0 | 4265140.86 | 4231502.46 | 33638.39 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2489 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO PORTELA Y RIESTRA | CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS EN AV. PORTELA Y RIESTRA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA SOLDATI | - | - | - | - | - | - | - | 3490000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2490 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS |  | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO VILLA 20 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 10/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | POLA E/ CHILAVERT Y JOSÉ BARROS PAZOS- VILLA 20- SOLDATI | 2008-11-07 | 2010-03-17 | 2133112 | 379495.99 | 0 | 2512607.81 | 2459796.27 | 52811.51 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2491 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN CESAC Nº 44 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 01/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | SARAZA Nº 4202 ESQ. MOZART | 2009-03-30 | 2011-09-22 | 3830002 | 879584.65 | 0 | 4709586.65 | 2458668.24 | 1536333.36 | 638145.73 | 76439.33 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2492 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REFUNCIONALIZACIÓN CENTRO DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN Nº 8 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 06/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | ROCA Nº 5252 | 2009-07-27 | 2011-06-06 | 2948461 | 642336.44 | 0 | 3590797.78 | 1753908.06 | 1265256.55 | 571633.17 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2493 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN CESAC Nº 29 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 06/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANA 4D PARCELA 2- COLECTORA AV. GRAL PAZ ESQ. CALLE INTERNA SIN NOMBRE- BARRIO INTA - VILLA 19 | 2008-09-09 | 2010-02-10 | 1333455 | 102702.52 | 0 | 1436157.16 | 1436157.16 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2494 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN -COMEDOR COMUNITARIO Y SUM OSITOS CARIÑOSOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 04/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLE SIN NOMBRE- MANZANA 3B- BARRIO INTA - VILLA 19 | 2009-03-30 | 2010-07-26 | 1305645 | 0 | 0 | 1305644.65 | 1266475.11 | 39169.33 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2495 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN CESAC Nº 37 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 02/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COCHABAMBA Nº 2622 | 2009-04-22 | 2010-10-08 | 1678683 | 149685.93 | 0 | 1828368.46 | 1247030.27 | 476246.32 | 105091.9 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2496 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 432 VIVIENDAS Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CLOACAL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 13/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | OBRA A: AV. RIESTRA DESDE AV. LACARRA HASTA BONORINO / OBRA B: BATLLE Y ORDOÑEZ DESDE AV. ESCALADA HASTA PROLONG. VIRTUAL AV. ASTURIAS | 2010-03-05 | EN CURSO | 2429928 | 1813658.51 | 0 | 4243586.51 | 927421.6 | 1515279.69 | 792635.65 | 341604.84 | - | 616787.59 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2497 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CERCO PERIMETRAL ALUMBRADO CANCHA DE FUTBOL Y RAP EN PASILLOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 18/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 769986.82 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2498 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PRIMERA INSTANCIA EL ALFARERO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 08/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | CALLE LUNA 1955 – VILLA 21-24 | 2009-08-18 | 2010-08-23 | 1155005.95 | 110413.19 | 0 | 1265419.19 | 554694.15 | 666025.79 | - | - | 44699.25 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2499 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | EQUIPAMIENTO URBANO- PLAZAS, PLAZOLETAS Y PASAJES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 03/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 687862.85 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2500 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRA DE INFRAESTRUCTURA 59 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA LUGANO | - | - | - | - | - | - | - | 572801.7 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2501 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REFACCIÓN POLO TEXTIL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 22/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187270.8 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2502 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS MZ 5 SECTOR 106H | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 03/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ 5 SECTOR 106H- VILLA 3 | 2009-03-02 | 2010-02-28 | 470404 | 0 | 0 | 470403.8 | 414259.2 | 37312.38 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2503 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACIÓN -CENTRO DE PRIMERA INFANCIA CHISPITA DE AMOR - ESTRELLITA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 07/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANA 1 – C 69 - VILLA 3 | 2009-12-09 | 2011-01-17 | 458653 | 43422.92 | 0 | 502076.06 | 82519.21 | 419556.84 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2504 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | GARITA DE SEGURIDAD Y NIVELACIÓN DE TERRENO -DEPÓSITO JUDICIAL DE AUTOMÓVILES SECUESTRADOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 40/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 324893.46 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2505 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | REFUERZO DE RED DE AGUA POTABLE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 19/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | AV. 27 DE FEBRERO Y AUTOPISTA CÁMPORA- PARQUE ROCA SECTOR A | 2008-05-12 | 2009-06-12 | 207573 | 291997.09 | 0 | 499570.41 | 457337.86 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2506 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTE FACHADAS -ETAPA II | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 41/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 293154.88 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2507 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PLAYÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EQUIPAMIENTO EN MZ 7 DE VILLA 1-11-14 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 56/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 279626.81 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2508 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PASAJES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 49/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. LACARRA Y JOSÉ BARROS PAZOS | 2009-11-06 | 2010-06-22 | 272581 | 0 | 0 | 272580.85 | - | 272580.85 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2509 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REFACCIÓN EDIFICIO FUNDACIÓN FORJA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 08/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 182420.205 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2510 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | PLAYA - PROGRAMA VERANO BUENOS AIRES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 45-46/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 393018.9 | 270855.83 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2511 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEMOLICIÓN, RETIRO ESCOMBROS Y NIVELACIÓN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 45/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ. CALLES SALADILLO, ECHEANDÍA, JOSÉ LEÓN SUAREZ; ZUVIRÍA - CIR.1 / SEC.78 / MZ. 20 / PARC. 00 | 2010-08-02 | 2010-10-06 | 230941 | 0 | 0 | 230940.6 | - | 230940.6 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2512 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 50/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. LACARRA Y JOSÉ BARROS PAZOS | 2009-11-05 | 2010-06-22 | 216635 | 0 | 0 | 216634.78 | - | 216634.78 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2513 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | AMPLIACIÓN P.A. SUM | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 52/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | CALLE SANTO DOMINGO E/IGUAZÚ Y MONTEAGUDO - VILLA 21-24 | 2009-12-21 | 2010-12-03 | 169983 | 0 | 0 | 169982.57 | 33996.51 | 135985.69 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2514 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN SUM Y SANITARIOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 27/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 166729.48 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2515 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CERCO DE REJAS PREDIO DGI | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 04/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | MANZANA 1 DE LA VILLA 21-24 | 2009-02-25 | 2009-12-08 | 194120 | 0 | 0 | 194120.3 | 194120.3 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2516 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL Y ALUMBRADO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 37/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 130440.97 | 58060.26 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2517 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | RECUPERACIÓN DE FACHADAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 26/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 119191.05 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2518 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | EJECUCIÓN DE REJAS PERIMETRALES PARA 59 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 39/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. ESCALADA E/ AV. ROCA Y AV. F.F. DE LA CRUZ- SOLDATI | 2008-11-12 | 2009-07-09 | 137278 | 0 | 0 | 137278 | 137277.7549 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2519 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 21/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 130624.15 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2520 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RED CLOACAL EN VILLA 21-24 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | BARRACAS | - | - | - | - | - | - | - | 110350 | 110000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2521 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CERCO PERIMETRAL Y TERMINACIÓN PARCIAL DE PLAZOLETAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 25/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 104944.51 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2522 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CERRAMIENTO PERIMETRAL Y PORTONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 39/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 107495.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2523 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CERRAMIENTO PERIMETRAL PREDIO A.M.JANER Y CHARRÚA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 50/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 139742.77 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2524 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEMOLICIÓN, RETIRO DE ESCOMBRO Y NIVELACIÓN DE TERRENO DEL PREDIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 38/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 85426 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2525 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | INUTILIZACIÓN VIVIENDAS DESOCUPADAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 24/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ. CALLES SALADILLO, ECHEANDÍA, JOSÉ LEÓN SUAREZ; ZUVIRÍA - CIR.1 / SEC.78 / MZ. 20 / PARC. 00 | 2008-07-10 | 2009-02-10 | 69000 | 0 | 0 | 69000 | 62091.15 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2526 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN SERVICIO DE UNIDADES FUNCIONALES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 42/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ. CALLES SALADILLO, ECHEANDÍA, JOSÉ LEÓN SUAREZ; ZUVIRÍA - CIR.1 / SEC.78 / MZ. 20 / PARC. 01 | 2008-12-04 | 2009-07-07 | 68625 | 0 | 0 | 68625.15 | 68625.15 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2527 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN SERVICIO DE 8 UNIDADES FUNCIONALES AFECTADAS AL PLAN DE REUBICACIÓN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 55/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ. 5 VILLA 3 | 2010-03-26 | 2010-10-24 | 32188 | 0 | 0 | 32188.03 | - | - | 32188.03 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2528 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | PUESTA EN VALOR PLAZA CHAPATIN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 48/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 63213.6 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2529 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | RESTAURACIÓN DE PLAZA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 35/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60238.52 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2530 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCIONES PARA REUBICACIÓN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 34/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ. CALLES SALADILLO, ECHEANDÍA, JOSÉ LEÓN SUAREZ; ZUVIRÍA - CIR.1 / SEC.78 / MZ. 20 / PARC. 01 | 2008-09-22 | 2009-04-02 | 59453 | 0 | 0 | 59453.35 | 59453.39 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2531 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | RESTAURACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 34/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11574.81 | 46299.31 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2532 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CIERRE PERIMETRAL LAGO SOLDATI MZ. 10 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 05/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 57281.4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2533 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRA DE INFRAESTRUCTURA CENTRO COMUNITARIO (JUNTA VECINAL) | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA SOLDATI | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2534 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ADECUACIÓN DE CALLES VEHICULARES Y SENDEROS PEATONALES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 14/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50269.99 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2535 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ADECUACIÓN CANCHA DE FÚTBOL LIBRE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 22/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49126.29 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
2536 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PUESTA EN VALOR DE LA CANCHA DE FÚTBOL Y CERCO PERIMETRAL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 23/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40801.21 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2537 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEMOLICIÓN Y APERTURA DE PASAJES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 20/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | 2009-04-20 | 2009-05-04 | 30823 | 0 | 0 | 30822.5 | 30822.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2538 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRAS DE DESAGÜES CLOACALES Y DRENAJE PLUVIAL EN MZ 9 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 59/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | CALLE SIN NOMBRE- MANZANA 9 -LOS PILETONES- SOLDATI | 2010-02-26 | 2011-04-18 | 30706 | 21600.55 | 0 | 52306.4 | - | 52306.34 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2539 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR DEL PREDIO ANA M. JANER Y BONORINO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 49/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21108.45 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2540 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CENTRO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA CASA DEL SUR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 07/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 791132.75 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2544 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | NÚCLEO HABITACIONAL NHT ZABALETA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | NHT ZABALETA | - | - | - | - | - | - | - | 41248450 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2545 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CASA AMARILLA MZ 6I - ITALA, MZ 6A P1 - OBRA 3, MZ 6B P1 - OBRA 4, PEDRO DE MENDOZA 2363/99 Y OBRAS DE REPARACIÓN VARIAS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | LA BOCA | - | - | - | - | - | - | - | 4189660 | - | 55151671 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2546 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PALACIOS EX ALVARADO 744/60 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | LA BOCA | - | - | - | - | - | - | - | 1532037 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2547 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | SUAREZ 479 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | LA BOCA | - | - | - | - | - | - | - | 15488 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2548 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN RESIDUOS | - | CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | COMUNA/S: 4 Y 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2202751 | 3256110 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2549 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN RESIDUOS | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LA MARGEN DE LA CUENCA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | COMUNA/S: 4 Y 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1923900 | 6600000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2550 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN RESIDUOS | - | LIMPIEZA DE PUNTOS DE ARROJOS CLANDESTINOS Y MICROBASURALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA LUGANO, MATADEROS, VILLA RIACHUELO Y VILLA SOLDATI | - | - | - | - | - | - | - | - | 96802158 | 99851000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2554 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLA 20 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 131711 | 0 | 0 | 0 | - | - | 131711 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2558 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLA 15 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 221596.41 | 0 | 0 | 0 | - | - | 221596.41 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2562 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2011-04-04 | 2011-04-20 | 186672.6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 186672.6 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2563 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. OBRAS PLUVIALES EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 460431.23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 460431.23 | - | - | - | 2071371 | 745138.81 | - | - | - | - | - | - | - | -
2564 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | SOLDATI | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 163856.38 | 0 | 0 | 0 | - | - | 163856.38 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2565 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | LOS PINOS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 270870.52 | 0 | 0 | 0 | - | - | 270870.52 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2566 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2011-06-17 | 2011-08-09 | 151668 | 0 | 0 | 0 | - | - | 151668 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2567 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 166933.34 | 0 | 0 | 0 | - | - | 166933.34 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2569 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 273064.24 | 0 | 0 | 0 | - | - | 273064.24 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2570 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLA 19 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 103500.7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 103500.7 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2573 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | PILETONES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 131170.49 | 0 | 0 | 0 | - | - | 131170.49 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2574 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2012-05-04 | 2012-05-13 | 102418.47 | 0 | 0 | 0 | - | - | 102418 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2575 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | - | VILLA 31BIS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 259077.29 | 0 | 0 | 0 | - | - | 259077.29 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2576 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 59. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2010-12-21 | 2010-12-28 | 149930.33 | 0 | 0 | 0 | - | 149930.04 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2577 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 56. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 478222.21 | 0 | 0 | 0 | - | 478222.21 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2578 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 56. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 99820 | 0 | 0 | 0 | - | 99820 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2579 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 56. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 39982.56 | 0 | 0 | 0 | - | 39982.56 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2580 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. OBRAS PLUVIALES EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 Y 9 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 111592.33 | 0 | 0 | 0 | - | 111592.33 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2581 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 56. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 227910.59 | 0 | 0 | 0 | - | 227910.59 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2582 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 56. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 314723.78 | 0 | 0 | 0 | - | 314723.78 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2583 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 56. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 65470 | 0 | 0 | 0 | - | 65470 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2584 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 56. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 498571.32 | 0 | 0 | 0 | - | 498571.32 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2585 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 56. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 327236.54 | 0 | 0 | 0 | - | 327236.54 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2586 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 56. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 499524.37 | 0 | 0 | 0 | - | 499524.37 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2614 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | CAMINO DE SIRGA, EN LA RIBERA DEL RIACHUELO QUE ABARCA DESDE LA CALLE AV. SAENZ HASTA LA CALLE VIEYTES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | NUEVA POMPEYA - BARRACAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 965589.75 | 15000000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2616 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA NRO. 7 JUAN XXIII | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA SOLDATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10999998 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2617 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE DANZAS NRO. 1 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | COMUNA/S: 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33159812.58 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2618 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | PLAZOLETA PRESBÍTERO SAENZ | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | NUEVA POMPEYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275238 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2619 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | CONVENIO CON LA FACULTAD DE INGENIERIA UBA SOBRE LA CONSOLIDACION DE SUELOS EN LA OBRA DEL EREZCANO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | CALLE EREZCANO Y ALREDEDORES | - | - | - | - | - | - | - | - | 54000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2620 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | ESTUDIOS BORDES DE LA RIBERA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565800 | 1547500 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2622 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CICLOVIAS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | LA BOCA | - | - | - | - | - | - | - | - | 800000 | 4804000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2623 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | USINA DE LA IDEAS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | LA BOCA | - | - | - | - | - | - | - | 45194606 | 12148197.33 | 40000000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2624 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OBRAS DE READECUACIÓN DEL EMISARIO PRINCIPAL DE LA CUENCA "C" "G" Y "Z4" DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA BOCA Y BARRACAS, EB5 DESAGUE Y CONTROL DE INUNDACIONES EN BOCA BARRACAS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | BOCA BARRACAS | - | - | - | - | - | - | - | 42570976 | 3364907 | 12500000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2625 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | ALIVIADOR ARROYO SAN PEDRITO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | VILLA SOLDATI | - | - | - | - | - | - | - | 31000000 | 44006 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2626 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | AMPLIACIÓN DE LA RED PLUVIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ZONA SUR II | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | ZONA SUR DE LA CIUDAD | - | - | - | - | - | - | - | 18960452 | 2300000 | 3953968 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2627 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | AMPLIACIÓN DE LA RED PLUVIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ZONA SUR I | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | ZONA SUR DE LA CIUDAD | - | - | - | - | - | - | - | 14110000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2628 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CRUCE BAJO NIVEL BONORINO BAJO VÍAS DEL EX FERROCARRIL BELGRANO SUR | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | NUEVA POMPEYA Y VILLA SOLDATI | - | - | - | - | - | - | - | 13923432.48 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2630 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | HIDRAÚLICA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | HIDRAÚLICA | - | CABA | - | POMPEYA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 12598908.9 | 26865052 | 10606885 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2631 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | - | - | 53. - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | LA BOCA | 2008-01-14 | 2009-07-20 | 9806057.7 | 531361 | 0 | 10337419 | 10071204 | 266215.13 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2632 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | 4 | POMPEYA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9464838 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2633 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | 60. ACUMAR | - | 55. - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | HIDRAÚLICA | 2303. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA/S: 4,7,8,Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841965 | 2179767 | - | 5596394 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2634 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR PUENTE | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 1. - | - | 57. - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | - | CABA | 4 | BARRACAS | 2007-07-01 | 2008-09-30 | 3223278 | 536335 | 0 | 3759613 | 2959565.69 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2635 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 1. - | 55. - | 55. - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | PARQUE PATRICIOS | 2008-10-20 | 2009-05-15 | 2307400 | 602094 | 0 | 2909494 | 2909494 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2636 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA/S: 4,7,8,Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877612.67 | 307628.57 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2637 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | 4 | BOCA BARRACAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209489 | 303794 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2638 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | - | - | 51. - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | LA BOCA | 2008-12-30 | 2009-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754782 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2639 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | - | - | 52. - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | BARRACAS | 2008-11-10 | 2009-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754782 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2640 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | PARQUIZACIÓN | - | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 24. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA | - | 2. - | - | 52. - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO | - | CABA | 4 | LA BOCA | - | - | 898892.93 | 0 | 0 | 0 | 159500 | - | - | - | 193838 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2641 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA/S: 4,7,8,Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 121690 | 152112.5 | 121925 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2642 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | ENSANCHE PASEO COLON ETAPA II - TRAMO: PILCOMAYO - BRASIL | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. ENSANCHE PASEO COLON ETAPA II - TRAMO: PILCOMAYO - BRASIL | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | AV. PASEO COLÓN ENTRE BRASIL Y PILCOMAYO | 2011-02-15 | 2011-06-18 | EJECUTADO POR AUSA | 0 | 0 | EJECUTADO POR AUSA | - | - | 6023156 | 2094427 | -685 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2643 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA DE NIVELACIÓN DE LA CALLE GUALEGUAY ENTRE RUIZ DÍAZ DE GUZMÁN Y AZARA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA DE NIVELACIÓN DE LA CALLE GUALEGUAY ENTRE RUIZ DÍAZ DE GUZMÁN Y AZARA | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | GUALEGUAY ENTRE RUIZ DÍAZ DE GUZMÁN Y AZARA | 2011-05-02 | 2011-07-22 | 1752239.28 | 70121.6 | 0 | 1822360.88 | - | - | 1941788 | - | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2644 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AV. PERITO MORENO ETAPA III - TRAMO: AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ - AV. AMANCIO ALCORTA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AVENIDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | AV. IRIARTE ENTRE AV. VELEZ SARSFIELD Y AV. AMANCIO ALCORTA | 2011-03-04 | 2011-08-08 | 56623246.42 | 464107.76 | 2349168.82 | 59436523 | - | - | 31016226 | 3060037 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2645 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AV. PERITO MORENO ETAPA III - TRAMO: AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ - AV. AMANCIO ALCORTA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE AVENIDAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | NUEVA POMPEYA / BARRACAS (COMUNA 4) | AV. PERITO MORENO ETAPA III - TRAMO: AV. IRIARTE ENTRE AV. VELEZ SARSFIELD Y AV. AMANCIO ALCORTA | 2011-03-04 | 2011-08-08 | 49087119.45 | 464107.76 | - | 49551227.21 | - | - | 52568880 | 464108 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2646 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | ENSANCHE PASEO COLON ETAPA I - TRAMO: JUAN DE GARAY BRASIL | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. ENSANCHE PASEO COLON ETAPA I - TRAMO: JUAN DE GARAY BRASIL | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | AV. PASEO COLON ENTRE BRASIL Y GARAY | 2010-06-11 | 2010-11-14 | EJECUTADO POR AUSA | 0 | 0 | EJECUTADO POR AUSA | - | 2572905 | 61816 | 126329 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2647 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | NUEVA ADPATACION A RED DE TRANSITO PESADO AV. PERITO MORENO ETAPA II - TRAMO: ZUVIRÍA - AV. VARELA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. NUEVA ADPATACION A RED DE TRANSITO PESADO AV. PERITO MORENO ETAPA II - TRAMO: ZUVIRÍA - AV. VARELA | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | AV. PERITO MORENO ENTRE ZUVIRÍA Y AV. VARELA | 2010-09-27 | 2011-08-02 | 22876045.5 | 1.696.924,84; 1.551.879,49; 655.216,76;(536.419,85) | 0 | 26243646.74 | - | 11027280 | 17034874 | 149808 | -118464 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2649 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | AV. 27 DE FEBRERO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. AV. 27 DE FEBRERO | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | AV. 27 DE FEBRERO Y AV. GENERAL PAZ | PERÍODO 2003/2005 | PERÍODO 2003/2005 | EJECUTADO POR AUSA | 0 | 0 | EJECUTADO POR AUSA | 8322990 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2650 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | ANTEPROYECTO PUENTE ROCA PATRICIOS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. ANTEPROYECTO PUENTE ROCA PATRICIOS | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | AV. PATRICIOS / AV. ROCA | PERÍODO 2010 | PERÍODO 2010 | 1353650 | 0 | 0 | 1353650 | 143689 | 1409672 | 1409 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2651 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | REACONDICIONAMIENTO, PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PUEYRREDON VIEJO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. REACONDICIONAMIENTO, PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PUEYRREDON VIEJO | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | VIEYTES Y AV. BARTOLOMÉ MITRE (AVELLENEDA) | 2009-01-16 | 2010-01-28 | 13635747.51 | 1.044.900,74; 599.600,96; 661.708,52; 788.943,95 | 0 | 16730901.68 | 16439768 | 1972762 | 50124 | 74325 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2652 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | MEJORAMIENTO AV. REG. PATRICIOS ETAPA I | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | MEJORAMIENTO AV. REG. PATRICIOS ETAPA I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | AV. PATRICIOS DESDE PEDRO DE MENDOZA HASTA OLAVARRÍA | 2008-04-11 | 2009-06-26 | 52741906.74 | 4123043.87 | 7793569.39 | 64658520 | 29943157 | 12007439 | 615325 | 922808 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
2653 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | TRATAMIENTO URBANISTICO 9 DE JULIO SUR ETAPA I | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. TRATAMIENTO URBANISTICO 9 DE JULIO SUR ETAPA I | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | HERRERA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OSVALDO CRUZ | 2008-04-11 | 2008-09-05 | 2936719.32 | 170927.84 | 0 | 3107647.16 | 14832078 | 4677916 | 9786841 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2654 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | MEJORAMIENTO AV. REG. PATRICIOS ETAPA II | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | LA BOCA / BARRACAS (COMUNA 4) | AV PATRICIOS ENTRE OLAVARRIA Y AV. MARTÍN GARCIA | 2009-07-21 | 2010-08-03 | 27047841.26 | 1.863.759,97; 2.259.283,90 | - | 31170885.13 | 19245092 | 22518872 | 845756 | 461404 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2655 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | NUEVO PUENTE LA NORIA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. NUEVO PUENTE LA NORIA | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | AV. 27 DE FEBRERO Y AV. GENERAL PAZ | PERÍODO 2007/2008 | PERÍODO 2007/2008 | 4.178.972,92; 6.230.858,32 | 815.476,97; 241.407,42 | 0 | 11466715.63 | 22604330 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2656 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | NUEVA ADAPTACION A RED DE TRANSITO PESADO AV. PERITO MORENO ETAPA I - TRAMO: AV. VARELA - AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | - | 0. NUEVA ADAPTACION A RED DE TRANSITO PESADO AV. PERITO MORENO ETAPA I - TRAMO: AV. VARELA - AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | AV. PERITO MORENO ENTRE AV. VARELA Y AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ | 2009-04-15 | 2010-05-13 | 15577615.78 | 4.445.163,60; 749.418,40; 827.909,33; 2.046.118,02; 629.959,03; 468.905,74 | 0 | 24745089.9 | 9937956 | 15441508 | 747487 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2662 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | NORMALIZACIÓN CONEXIÓN AGUA LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021063 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - MONTE CHINGOLO - REMEDIOS DE ESCALADA - VALENTIN ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 559564.0523 | 9186.1264 | 15930.86 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2663 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACION CUBIERTA HOSPITAL MATERNO INFANTIL ANA GOITIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 694/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2665 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y REMODELACIÓN DE FACHADA DEL COMEDOR "AYÚDAME A CRECER" | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 03/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | MZA 12 - VILLA 21-24 | 2010-04-07 | 2011-01-07 | 96351 | 19618.7 | 0 | 115969.9 | - | 115969.88 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2668 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | RN. S/Nº <PTE. S/ EL RIACHUELO "VICTORINO DE LA PLAZA"><AV. VELEZ SARSFIELD - CAPITAL FEDERAL - CALLE FRANCISCO PIENOVI - AVELLANEDA - PCIA. BS. AS.> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 9 | 58 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2008-02-14 | 2008-10-14 | 3147675 | 469344 | - | 4023339.16 | 4018629.25 | 4709.91 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2669 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | ACCESO PEREDA MAXIMO PAZ CAÑUELAS | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | MÁXIMO PAZ | CAÑUELAS | 2009-07-01 | 2009-09-01 | 788439 | - | - | 788439.27 | - | 788439.27 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
2670 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RM.S/Nº<PROVISIÓN DE LUCES DE CORTESÍA EN LAS ZONAS URBANIZADAS DE EZEIZA> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2009-07-01 | 2009-09-01 | 2097600 | - | - | 2100000 | 1468320 | - | 629280 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 99.89% | 99.89% | -
2671 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RP. 0063 <AVDA. GRAL. PAZ - R.P. Nº 4><II-ACC.BANFIELD - ACC. LOMAS DE ZAMORA> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 4 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2003-11-18 | 2008-04-30 | 25679883 | 3339777.55 | 38335888.49 | 67355549.04 | 63808141.62 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 94.73% | 100% | -
2674 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV. RED DE AGUA REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220862 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | VILLA DOMINICO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 36046.1967 | 862.972 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2675 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV. RED DE AGUA REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220863 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 497210.7846 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2676 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | REHABILITACION LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220866 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 446326.0087 | 14259.6201 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2677 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | REHABILITACION AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220867 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 12973.983 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2678 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV VALVULAS DE AGUA LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220953 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | MONTE CHINGOLO - LANÚS OESTE - LANÚS ESTE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 39395.4249 | 885.5385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2679 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV. DE VÁLVULAS REG. LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220963 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 37182.6159 | 972.8158 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2680 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV. DE HIDRANTES REG. AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220966 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 3756.186 | 524.6681 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2681 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOV. DE HIDRANTES REG. LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1220967 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 7638.0508 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2682 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | INSTAL RED AGUA NP AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221252 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-WILDE | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 257360.4858 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2683 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | INSTAL RED DE AGUA REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221257 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 26367.4851 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | LOS CARGOS INGRESARON POR ERROR EN EL PI 1221257, PERO EN REALIDAD CORRESPONDÍAN AL PI 1220852. LAS CANTIDADES (METROS) ESTÁN DECLARADOS EN EL INVENTARIO VALORIZADO QUE CORRESPONDE
2684 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | INSTAL RED DE AGUA REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221258 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 13135.6874 | 2213.3683 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2685 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV. MYT REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221462 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | DOCK SUD, WILDE Y GERLI | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 65022.9864 | 5324.121 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2686 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. MYT REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221463 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | MONTE CHINGOLO, VALENTIN ALSINA, LANÚS | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 15 - NOTA 16 | NOTA 15 - NOTA 16 | 0 | NOTA 15 - NOTA 16 | - | - | - | 13908.4448 | 331.177 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2687 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | CONSTRUC. BR REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1221468 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 14 | NOTA 14 | 0 | NOTA 14 | - | - | - | 21640.5021 | 3926.0749 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2688 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | COLECTOR BARRIO LAS ACHIRAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1268502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | COLECTOR 1200 X 900 - COLECTORA AUTOP. RICCHIERI - ALDO BONZI | 2012-11-01 | 2013-04-30 | 3841292.62 | 1625786.25 | 0 | 5467078.87 | - | - | - | 588065.4208 | 3452328.44 | 2130991.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 112.9% | 100% | -
2689 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REDES DE CLOACA NO PROGRAMADAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1268551 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2012-01-02 | 2012-05-31 | 3622847.6029 | 5470648.2974 | 0 | 9093495.9003 | - | - | - | 3622847.6029 | 5470648.2974 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3767 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA EZEIZA | INTERCONEXION DE POZOS BATERIA EZEIZA 2° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360C03 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA680000 | - | EZEIZA | EZEIZA | FARIÑO Y MORENO- EZEIZA | 2013-12-02 | 2015-01-23 | 13041213.67 | 257081.72 | 13298295 | 13298295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12233645.9553 | 807103.6533 | 0 | -1801504.0953 | 77638.1529 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
2691 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS PARA LABORATORIO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1150503 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-19 | 2012-06-21 | 79765.257 | 24391.353 | 0 | 104156.61 | - | - | - | 79765.257 | 24391.3615 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2692 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | SISTEMA DOSIFICADOR DE CARBON ACTIVADO EN POLVO (CAP) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1150504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-08-03 | 2011-12-28 | 809490 | 1156760 | 0 | 1966250 | - | - | 1074480 | 809490 | 82280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2693 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | SISTEMA DE VACIO Y AGUA DE REFRIGERACION PARA BOMBAS EN SALA DE IMPELENTES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1250501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2012-05-10 | 2012-11-21 | 352920.7 | 0 | 0 | 352920.7 | - | - | - | 352920.7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3768 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA EZEIZA | INTERCONEXION DE POZOS BATERIA EZEIZA 2° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360C03 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA680000 | - | EZEIZA | EZEIZA | FARIÑO Y MORENO- EZEIZA | 2013-12-02 | 2015-01-23 | 0 | 17202641.26 | 17202641.26 | 17202641.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790809.184 | 2127071.463 | 311115.2 | 9873286.5253 | 447343.6308 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
2695 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTRUMENTACION Y EQUIPOS PARA LABORATORIO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1250503 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2012-07-24 | 2013-09-02 | 20585 | 4912.93 | 0 | 25497.93 | - | - | - | 19786.9727 | 5710.958 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2696 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTRUMENTACION ESTACION ELEVADORAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1254001 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | QUILMES | QUILMES | QUILMES | 2012-10-16 | 2013-01-30 | EU170 ; U$D870,- | 0 | 0 | 14282.0656 | - | - | - | 1313.2493 | 12968.8163 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2697 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1254201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA (BARRIO 9 DE ABRIL Y OTROS ZONA SUR) Y LA MATANZA ( VIRREY DEL PINO) | ESTEBAN ECHEVERRÍA (BARRIO 9 DE ABRIL Y OTROS ZONA SUR) Y LA MATANZA ( VIRREY DEL PINO) | 2012-07-10 | 2012-11-14 | 91552.23 | 0 | 0 | 91552.23 | - | - | - | 92467.75 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101% | 100% | EL DEVENGADO SUPERA AL MONTO VIGENTE POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA
2698 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | IMPULSION AVELLANEDA OESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160312 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC032 | - | AVELLANEDA | SARANDÍ | DESDE SUPISICHE ENTRE SOLIER Y CORDERO HASTA VILLEGAS, POR VILLEGAS HASTA MAGNASCO, POR ESTA HASTA MANSILLA, POR MANSILLA HASTA SUIPACHA Y POR SUIPACHA HASTA ARREDONDO. | 2012-03-26 | 2014-08-22 | 7057231.83 | 497774.64 | 640768.5072 | 8195774.9772 | - | - | - | 5181375.9808 | 1812208.8204 | 1202190.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2699 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | VÁLVULA REGULADORA A PLANTA 9 DE ABRIL - PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160513 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA6611 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA INDEPENDENCIA | POTOSÍ ENTRE ARANA GOIRI Y BUSTOS. | 2013-01-24 | RESCINDIDA | 577835.5 | 432333 | 28891.775 | Contrato Rescindido | - | - | - | 9314.6284 | 752834.9686 | 41273.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 70% | CONTRATO RESCINDIDO 22-07-14. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO. SE COMPLETARÁ SU EJECUCIÓN CON LA VX70003.
2700 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA MORÓN | AMPLIACIÓN ESTACIÓN ELEVADORA MORÓN - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA3431 | - | MORÓN | MORÓN | ACCESO OESTE Y PTE. DERQUI, EN LA LOCALIDAD DE MORÓN | 2013-03-04 | 2016-08-30 | 2567241.0643 | 878813.5862 | 102993.126 | 3549047.7765 | - | - | - | 6065.9671 | 1366643.9138 | 1786733.5651 | 145169.5201 | 244434.8104 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3784 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES MORÓN | PLAN AYSA C+T DR. OESTE MORÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348611 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | MORÓN | CASTELAR NORTE M2 | 2013-01-28 | 2015-09-21 | 1713166.97 | 1147220.81 | 4007890.78 | 4007890.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255918.598 | 2283949.8602 | 1508271.2895 | 3968.8 | 0 | 44217.5382 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
2702 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RED PRIMARIA DE AGUA- DESVIO ALIMENTACION DN 800/700- PLAZA DE LOS VIRREYES C.A.B.A. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260001 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA383 | - | CABA | FLORES | DESDE AV. EVA PERÓN Y CASTAÑON, POR CASTAÑON, HASTA PRIMERA JUNTA Y DESDE ALLI, POR PRIMERA JUNTA, HASTA LA CALLE QUIRNO, PARA LUEGO CONTINUAR POR QUIRNO Y FINALIZAR EN EL CRUCE DE LA MISMA CON LA AV. EVA PERÓN. | 2012-08-06 | 2014-12-19 | 6477069.5 | 1683756.745 | 584533.917 | 8745360.162 | - | - | - | 531974.542 | 4576493.7867 | 2865884.4797 | 769930.4536 | 1076.9 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2703 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACION ACUEDUCTO CON BATERIA LAS NIEVES OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260002 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA6371 | - | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | ACHUPALLAS ENTRE BACÓN Y R.N. N° 3. | 2012-11-05 | 2014-07-28 | 4999706.9925 | 46880.24 | 109672.0526 | 5156259.2851 | - | - | - | 35717.0583 | 2889794.5032 | 2230747.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2704 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO LA JUANITA- PARTIDO DE LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260005 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA631 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | CAÑERÍA DE IMPULSIÓN: DESDE UN TAPÓN EXISTENTE EN L. DA VINCI Y M CORONADO, POR DA VINCI HASTA V. MARTINEZ, V. MARTINEZ HASTA COLEGIALES, COLEGIALES HASTA INCA, INCA HASTA LAS FLORES, Y LAS FLORES HASTA R URDANETA. EN URDANETA Y LAS FLORES, SE PREVÉ UNA DERIVACIÓN PARA CAÑERÍA DE DN 355 HACIA EL SUR Y REDUCCIÓN DE LA CAÑERÍA A DN 400 MM PARA FUTURA CAÑERÍA POR LAS FLORES. LAS CAÑERÍAS DE DN 315 MM SERÁN 2, UNA CONECTARÁ AL RAMAL DEL 355, Y SE DESARROLLARÁ POR URDANETA HASTA V. DE ROCHA, DONDE CONECTARÁ A CAÑERÍA EXISTENTE; LA OTRA, CONTINUARÁ LA DIRECCIÓN DEL 355 HACIA EL SUR, HASTA LA ESQUINA DE URDANETA E INT. RUSSO. EN LA ESQUINA DE RECUERO Y URDANETA, SE PREVÉ UNA DERIVACIÓN CON VE Y TAPÓN PARA CAÑERÍA DE DN 160 MM. | 2012-10-09 | 2014-01-20 | 12544447.4353 | 669367.6699 | 1348236.4379 | 14562051.5431 | - | - | - | 1040481.6879 | 13504120.2032 | 17449.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2705 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CALLE LAPRIDA - ETAPA 1 - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260007 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA714 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA, ENTRE BOULEVARD SANTA FE Y MANUEL CASTRO | 2012-06-30 | 2012-11-27 | 1047692.899 | 0 | 770.1342 | 1048463.0332 | - | - | - | 1048463.0332 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2706 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | IMPULSIÓN ITUZAINGO - MERLO GOMEZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260008 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA0461 | - | MORÓN | CASTELAR | EL TENDIDO DE LA CAÑERÍA DE APROXIMADAMENTE 4.734 M, POR CALZADA, PRESENTA EL SIGUIENTE RECORRIDO: - POR CALLE ALBARELLOS DESDE EL EMPALME CON LA SALIDA DE LA ESTACIÓN ELEVADORA MORÓN HASTA LA AUTOISTA DEL OESTE Y LA AV. GAONA. - POR SAN LUIS DESDE AV. GAONA HASTA DONATO ALVAREZ. - POR SALVADOR MARÍA DEL CARRIL DESDE CAÑADA DE JUAN RUIZ HASTA J. M. TORRES. - POR J. M. TORRES DESDE DEL CARRIL HASTA AV. VERGARA. - POR BENITO VILLANUEVA DESDE AV. VERGARA HASTA LOBOS. - POR LOBOS DESDE VILLANUEVA HASTA VENTURA BUSTOS. - POR VENTURA BUSTOS HASTA SAN PEDRO. - POR SAN PEDRO HASTA GRAL. MUNILLA. - POR MUNILLA HASTA ALVAREZ JONTE. | 2013-08-20 | 2014-11-30 | 105730372.33 | 10945061.6308 | 486389.5201 | 117161823.4809 | - | - | - | 20170.8694 | 51452733.3815 | 65363626.2906 | 325292.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2707 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | CRUCE DN 225 RUTA PROV. N° 17 CARLOS CASARES Y CHAVARRIA - LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260017 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA676 | - | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | CARLOS CASARES Y CHAVARRÍA | 2012-11-30 | 2012-12-30 | 294336.13 | 0 | 0 | 294336.13 | - | - | - | 294336.13 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2708 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA CABA | RED DE AGUA BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260101 | 5 | - | INV | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA316 | - | CABA | VILLA LUGANO | DESDE AV. PIEDRA BUENA Y ZUVIRÍA, POR ZUVIRÍA HASTA DEL COLEGIO, Y POR AV. CASTAÑARES DESDE AV. PIEDRA BUENA HASTA LA COLECTORA GRAL. PAZ, Y ÁREA UBICADA AL ESTE DE INTERSECCIÓN ENTRE AV. CASTAÑARES Y COLECTORA GRAL. PAZ | 2012-02-06 | 2013-03-30 | 3420182.2974 | -817376.4518 | -2395892.2262 | 206913.6194 | - | - | - | 351111.812 | -144198.1926 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | PROYECTO FINANCIADO POR EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA.
2709 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ALMAFUERTE OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC5821 | - | LOMAS DE ZAMORA | ALMAFUERTE | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE EL ZORZAL A MITAD DE CUADRA ENTRE LAS CALLES REPÚBLICA ARGENTINA Y BAIGORRIA DEL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2012-11-12 | 2014-12-29 | 1264118.0849 | 399858.9232 | 42126.1016 | 1706103.1097 | - | - | - | 19667.1585 | 829951.3783 | 856484.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2710 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ALMAFUERTE OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC5822 | - | LOMAS DE ZAMORA | ALMAFUERTE | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN LA CALLE EL ZORZAL A MITAD DE CUADRA ENTRE LAS CALLES REPÚBLICA ARGENTINA Y BAIGORRIA DEL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2012-11-12 | 2014-12-29 | 2036156.7094 | 157549.26 | 560128.9193 | 2753834.8887 | - | - | - | 311913.3308 | 930589.8129 | 1491655.4873 | 19676.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2711 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | COLECTOR BARRIO 22 DE ENERO ESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260303 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC394 | - | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | POR LOS GLADIOLOS DESDE LOS JAZMINES HASTA LAS LILAS, POR LAS LILAS HASTA LAS AZALEAS, POR LAS AZALEAS HASTA AVDA. CRISTIANIA, POR AVDA. CRISTIANIA HASTA RUTA PROVINCIAL N° 21, POR RUTA PROVINCIAL N° 21 HASTA LA CUADRA ENTRE AVENIDA MARCONI Y ANTARTIDA ARGENTINA. | 2013-03-11 | 2014-09-15 | 7109436.191 | 5886234.44 | 2915811.9724 | 15911482.6034 | - | - | - | 53073.4346 | 4444891.1738 | 7726878.137 | 3686639.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2712 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | EBC SANJAVIER ESTE OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260306 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC4811 | - | ALMIRANTE BROWN | SAN JOSÉ | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA SAN MARTÍN Y RAMÓN CASTILLO DEL PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN DENTRO DEL ACTUAL PREDIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES QUE POSEE EL INSTITUTO ESTRADA DE ESA LOCALIDAD. | 2012-10-10 | 2014-01-02 | 1483730.2898 | 776471.4505 | 276287.8183 | 2536489.5586 | - | - | - | 18727.0037 | 2407285.5741 | 110476.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2714 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | IMPULSION CLOACAL SAN JAVIER ESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260317 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC482 | - | ALMIRANTE BROWN | SAN JOSÉ | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN EXTENDERÁ SU RECORRIDO POR LAS CALLES SANTIAGO DEL ESTERO ENTRE AV. SAN MARTÍN Y GOMARA, Y POR ÉSTA ÚLTIMA ENTRE SANTIAGO DEL ESTERO Y M. ARÍN, HASTA SU VUELCO EN EL COLECTOR DE DN 315 MM PREVISTO EN CALLE GOMARA PERTENECIENTE A LA RSC ANTES MENCIONADA. | 2012-12-03 | 2013-11-16 | 1464100 | 0 | 178341.9135 | 1642441.9135 | - | - | - | 9594.5391 | 1626568.4061 | 6278.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2715 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS CABA | RED DE CLOACA BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260401 | 5 | - | INV | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CC004 | - | CABA | PADRE MUJICA | ÁREA UBICADA AL ESTE DE INTERSECCIÓN ENTRE AV. CASTAÑARES Y COLECTORA GRAL. PAZ, CRUCE DE AV. GRAL. PAZ POR AV. CASTAÑARES, Y POR AV. GRAL. PAZ PROVINCIA HASTA CNEL. IRIARTE. | 2012-02-06 | 2012-07-20 | 868550.5477 | 0 | 0 | 868550.5477 | - | - | - | 86595.0081 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | PROYECTO FINANCIADO POR EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA.
2716 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL BUGNE- EL PALOMAR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC401 | - | MORÓN | EL PALOMAR | SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: NORUEGA, ÁLVAREZ, FERRARI, MARCONI, DERQUI Y BERGAMINI. | 2012-07-24 | 2013-08-31 | 2864509.1453 | 38915.1744 | 286311.2406 | 3189735.5603 | - | - | - | 1002189.0354 | 2187314.0839 | - | 232.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2717 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL BARIO ISLAS MALVINAS ETAPA 2 CUENCA B | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260403 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC52703 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL SECTOR DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: H. CONSTANZO, CABO SAN FELIPE, NUESTRAS MALVINAS, M. DE ALBARDEN, M. ALEGRE, OCÉANO ATLÁNTICO, DUCLOUT, A. VIDAL, NUESTRAS MALVINAS, AV. L VALETTE, ING. HUERGO, P. CACERES, 9 DE JULIO, DON ORIONE, E. ECHEVERRIA, TRICOTTI, D. F. SARMIENTO, E. BANCHS. | 2013-06-28 | 2015-03-05 | 42922502 | 4235654 | 827800.8695 | 47985956.8695 | - | - | - | 18960.3305 | 7905944.0042 | 43711258.1796 | -3650205.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2718 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA SOFIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260404 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC589 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: DARDO ROCHA, AV RAMON SANTAMARINA, AV ENRIQUE SANTAMARINA, BALIZA CHIRIGUANO, GRAL MITRE Y LOS CAMALOTES. | 2013-01-14 | 2013-10-11 | 10551981.902 | 544621.0242 | 369103.5611 | 11465706.4873 | - | - | - | 68332.0703 | 11378616.0895 | 18758.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2719 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260405 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC585 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: PAVON, COLONIA MONTE GRANDE, L.V. LOPEZ, LAGOS GARCIA, J.V. GONZALEZ, ING. HUERGO, LAS TALITAS, J. CASTEX, PAVON - ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2012-12-03 | 2013-07-31 | 8468079.73 | 694316.3315 | 349508.5968 | 9511904.6583 | - | - | - | 48949.4973 | 9462955.161 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2720 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL SAN JAVIER ESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260407 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC368 | - | ALMIRANTE BROWN | RAFAEL CALZADA | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: M.ARIN, NOTHER, MENDOZA, BOUCHARD, SAN LUIS, TUCUMÁN, AV. SAN MARTIN Y AV. REPUBLICA ARGENTINA. | 2013-05-21 | 2014-12-03 | 29610182 | 5251568 | -223803.2517 | 34637946.7483 | - | - | - | 29654.1976 | 20005709.6514 | 17838092.492 | -3235509.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2721 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL ALTOS 2 PRIMERA ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260408 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC579 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: V. ALSINA, RECONDO, ITALIANI, GRA. PAZ, GRAL. MITRE Y LAVALLE. - ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2012-10-22 | 2013-07-26 | 7684677.4752 | 3233671 | -2448089.2253 | 8470259.2499 | - | - | - | 49603.8727 | 8420655.3772 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2722 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RED SECUNDARIA CLOACAL CRISTOBAL COLON A 2° CLOACA MAXIMA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260409 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC593 | - | AVELLANEDA | SARANDÍ | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS CALLES B. MITRE, ALIGHIERI, BELGRANO, BOUL. DE LOS ITALIANOS, MANSILLA, CHASCOMUS, BELGRANO Y MAGDALENA. | 2012-09-25 | 2014-05-30 03:00 | 7773886.6007 | 1417679.9333 | 850453.3188 | 10042019.8528 | - | - | - | 931059.7055 | 7626323.7732 | 1484636.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2723 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL ALTOS 2 - 2° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260411 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC586 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: L.LINAN, P. DREYER, RIVADAVIA, TERRAROSA, P. RETA, BERSAIN, LAVALLE, ALSINA, GUEMES, BERSAIN. | 2013-06-17 | 2015-01-05 | 37569290 | 3024547.3753 | 843492.8877 | 41437330.263 | - | - | - | 13015.4619 | 13069883.0625 | 25425557.1031 | 2928874.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2724 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 1° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260414 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC590 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: P. DREYER, P. RETA, PARANA, ALEM, LIBERTAD, VICENTE LOPEZ, URUGUAY, LAVALLE. - ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2013-01-06 | 2013-07-05 | 7380634.33 | 672878.4549 | 261080.9256 | 8314593.7105 | - | - | - | 43983.0402 | 8270610.6703 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2725 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUE CENTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260415 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC334 | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: ADOLFO ALSINA, AV. ESPORA, J. V. GONZÁLEZ, BERMÚDEZ, HUMBERTO 1º, AV. ESPORA, JUAN AZOPARDO, VIGIL, FALUCHO, OBISPO COLOMBRES, 9 DE JULIO, ANGONELLI Y PEDRO GOYENA. | 2013-07-22 | 2014-09-15 | 30721472.2771 | 4703836.3515 | 1087666.0141 | 36512974.6427 | - | - | - | 26215.914 | 4763673.8897 | 32171552.4548 | -448467.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2726 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUE NORTE CUENCA A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260417 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC572 | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: P. GOYENA, HUMBERTO 1º, ANGONELLI, 9 DE JULIO, URIBURU, BRASIL, AZOPARDO, BOLIVIA, DOCTOR GORRITI, NAMUNCURA, FALUCHO, CERRETTI, 9 DE JULIO, DRUMOND, ANDRADE, CERRETI, HUMBERTO 1º, EL CHIRIPA, SEMPERE, MANTIN FIERRO, J. V. GONZÁLEZ, LA VINCHA, LA QUERENCIA, MONTIEL Y HERNÁNDEZ. | 2013-05-21 | 2014-08-20 | 37515273.9786 | 3011671 | -2585505.7252 | 37941439.2534 | - | - | - | 17960.4898 | 21156899.8883 | 16766579.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2727 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA CLOACAL LA PERLA 1 CUENCA A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260418 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC3671 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. EVA PERÓN, ASUNCIÓN, EL CHURRINCHE, SENILLOSA, 30 DE SEPTIEMBRE, AV. CABRED. | 2013-04-04 | 2014-08-31 | 31185354 | 3137741 | 3124810.0143 | 37447905.0143 | - | - | - | 23796.9248 | 15970851.3349 | 21453256.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2728 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | EJECUCIÓN DE DOS PERFORACIONES BARRIO RAYO DE SOL - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA738 | - | ALMIRANTE BROWN | RAYO DE SOL | LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS ES LA SIGUIENTE: - MANUELA PEDRAZA Y A. TORQUINST, ALTE. BROWN. - SANTIAGO DEL ESTERO Y ALVAREZ DE SANTACLARA, ALTE. BROWN. | 2012-09-20 | 2013-03-19 | 420000 | -159834.7298 | 0 | 260165.2702 | - | - | - | 24513.39 | 194753.8802 | 40898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2729 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | EJECUCION DE DOS PERFORACIONES BARRIO RAYO DE SOL- OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260502 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA739 | - | ALMIRANTE BROWN | RAYO DE SOL | LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS ES LA SIGUIENTE: - MANUELA PEDRAZA Y A. TORQUINST, ALTE. BROWN. - SANTIAGO DEL ESTERO Y ALVAREZ DE SANTACLARA, ALTE. BROWN. | 2013-03-20 | 2014-09-16 | 373853.7 | 25977.7078 | 565898.0998 | 965729.5076 | - | - | - | 2261.8046 | 963467.703 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2730 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJEC. CUATRO PERFORACIONES BATERIA EZEIZA GRUPO 1 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260507 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA742 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN: SE008: PASO DE LOS LIBRES Y FALUCHO, EZEIZA. SE009: PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE008, EZEIZA. SE010: PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE009, EZEIZA SE011: PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE010, EZEIZA | 2013-02-18 | 2013-07-05 | 1617078 | 45121.7238 | 1603977.5609 | 3266177.2847 | - | - | - | 17203.9252 | 3167177.3595 | 81796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2731 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJEC. CUATRO PERFORACIONES BATERIA EZEIZA GRUPO 1 OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260508 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA743 | - | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN: SE008: PASO DE LOS LIBRES Y FALUCHO, EZEIZA. SE009: PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE008, EZEIZA. SE010: PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE009, EZEIZA SE011: PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE010, EZEIZA | 2013-07-15 | RESCINDIDA | 742335 | 0 | 522107.8731 | Contrato Rescindido | - | - | - | 4491.1207 | 1038593.9531 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 40% | EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO: CERTIFICACIÓN DE BIENES ELECTROMECÁNICOS
2732 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJEC. CUATRO PERFORACIONES BATERIA EZEIZA GRUPO 2 OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260510 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA745 | - | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZINI | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN: SE006:PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE012, EZEIZA. SE012:PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE011, EZEIZA SE015:PASO DE LOS LIBRES A 250 M DE RP.: 52, EZEIZA SE016: R.P.N.: 52 A 725 M DE PASO DE LOS LIBRES EZEIZA | 2013-07-15 | RESCINDIDA | 742335 | 0 | 37116.75 | Contrato Rescindido | - | - | - | 4491.1207 | 677020.652 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 45% | EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO: CERTIFICACIÓN DE BIENES ELECTROMECÁNICOS. SE COMPLETA SU FINALIZACIÓN CON LA SA70093
2733 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJEC. CUATRO PERFORACIONES BATERIA EZEIZA GRUPO 3 OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260512 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA747 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN: SE017: R.P.N.: 52 A 800 M DE PASO DE LOS LIBRES, EZEIZA. SE018: R.P.N.: 52 A 700 M DE PASO DE LOS LIBRES, EZEIZA SE019: R.P.N.: 52 A 2100 M DE LOS ROBLES, EZEIZA SE020: R.P.N.: 52 A 1400 M DE LOS ROBLES, EZEIZA | 2015-07-22 | 2015-09-16 | 1226436.8336 | 0 | 264858.9207 | 1491295.7543 | - | - | - | 4491.1207 | - | - | 1486804.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2734 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJEC. CUATRO PERFORACIONES BATERIA EZEIZA GRUPO 4 OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260514 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA749 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN: SE013: MORENO A 500 DE FALUCHO, EZEIZA. SE014: MORENO A 1200 DE FALUCHO, EZEIZA. SE021: R.P.N.: 52 A 700 M DE LOS ROBLES, EZEIZA. SE023: FARINA A 1200 M DE LOS ROBLES, EZEIZA. | 2013-11-21 | RESCINDIDA | 742335 | 0 | 37116.75 | Contrato Rescindido | - | - | - | 4491.1207 | - | 325528.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 20% | EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO: CERTIFICACIÓN DE BIENES ELECTROMECÁNICOS. SE COMPLETA SU FINALIZACIÓN CON LA SA70093
2735 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | EJECUCIÓN DE 5 PERFORACIONES - BATERIA UNIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260515 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA675 | - | EZEIZA | LA UNIÓN | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN: SU018: SGTO. CABRAL A 700 M DE EEU011; SU022: JUANA DE ARCO A 70 M DE R.P. N° 58; SU024: LOS ROBLES A 600 M DE JUANA DE ARCO; SU025: LOS ROBLES A 1.200 M DE JUANA DE ARCO; SU027: CALLE S/N° A 425 M DE SGTO. CABRAL SOBRE VEREDA ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2012-08-20 | FINALIZADO EN 2013 | 1185249.5579 | 0 | 1119368.4701 | 2304618.028 | - | - | - | 282039.5635 | 1752552.6986 | 208061.6659 | 0 | 61964.1 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2736 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | EJECUCIÓN Y MONTAJE DE 5 CÁMARAS - BATERÍA UNIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260516 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA676 | - | EZEIZA | LA UNIÓN | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN: .SU018 SGTO. CABRAL A 700 M DE EEU011. .SU022 JUANA DE ARCO A 70 M DE R.P. N° 58. .SU024 LOR ROBLES A 600 M DE JUANA DE ARCO. .SU025 LOS ROBLES A 1.200 M DE JUANA DE ARCO. .SU027 CALLE S/N° A 425 M DE SGTO. CABRAL SOBRE VEREDA ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2013-02-18 | RESCINDIDA | 947200.1 | 0 | 677160.7942 | Contrato Rescindido | - | - | - | 5730.5963 | 1322767.8376 | 751129.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 61% | CONTRATO RESCINDIDO. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO.
2737 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | EJECUCIÓN DE 6 PERFORACIONES - BATERIA UNIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260517 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA677 | - | EZEIZA | LA UNIÓN | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN: SU004: LACARRA Y 9 DE JULIO; SU005: LACARRA Y RUTA PROV. N° 58; SU007: RUTA PROV. N° 58 A 35 M. DE LA CALLE RAMOS MEJÍA; SU008: RUTA PROV. N° 58 A 700 M.DE SU007; SU009: RUTA PROV. N° 58 A 800 M.DE SU008; SU010: RUTA PROV. N° 58 A 700 M.DE SU009. | 2012-07-31 | 2012-11-28 | 2262341.719 | 0 | -1092611.3256 | 1169730.3934 | - | - | - | 452129.6689 | 397811.0587 | 234339.4658 | 0 | 85450.2 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2738 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | EJECUCIÓN Y MONTAJE DE 6 CÁMARAS - BATERÍA UNIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260518 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA678 | - | EZEIZA | LA UNIÓN | LOS POZOS SE ENCUENTRAN EN: .SU004 LACARRA Y 9 DE JULIO. .SU005 LACARRA Y RUTA PROV. N° 58. .SU007 RUTA PROV. N° 58 A 35 M. DE LA CALLE RAMOS MEJÍA. .SU008 RUTA PROV. N° 58 A 700 M.DE SU007. .SU009 RUTA PROV. N° 58 A 800 M.DE SU008. .SU010 RUTA PROV. N° 58 A 700 M.DE SU009. | 2013-04-25 | RESCINDIDA | 1135040.5 | 0 | 537206.9307 | Contrato Rescindido | - | - | - | 6866.9678 | 1487956.6867 | - | 60766.2 | 62932.1 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 50% | EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO
2739 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA PERFORACIONES VIRREY DEL PINO Y ACONDICIONAMIENTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260525 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA70045 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LAS OBRAS SE DESARROLLAN EN EL PARTIDO DE LA MATANZA | 2012-06-30 | Año 2013 | 1521255.6942 | 0 | -508260.5253 | 1012995.1689 | - | - | - | 921410.2689 | 91584.9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EQUIPAMIENTO FINALIZADO, ACONDICIONAMIENTO EN LICITACIÓN.
2740 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA EZEIZA | CAÑERIA DE INTERCONEXIÓN BARRIO UNO - EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260527 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA775 | - | EZEIZA | BARRIO UNO | BARRIO UNO - EZEIZA | 2012-08-31 | 2012-09-30 | 244918.52 | 0 | 93103.3152 | 338021.8352 | - | - | - | 338021.8352 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2741 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | TERRENO PLANTA DEPURADORA LAFERRERE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1261601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA PLANTA DEPURADORA ESTARÁ UBICADA EN UN TERRENO SOBRE LA CALLE JUAN MANZANARES, ESQUINA GAMARRA. | CON POSESIÓN DEL PREDIO | NO APLICA POR SER JUICIO DE EXPROPIACIÓN | 2465915 | 0 | -2379012.8 | 86902.2 | - | - | - | 86902.2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | JUICIO DE EXPROPIACIÓN. SE TOMÓ POSESIÓN DEL PREDIO.
2742 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | EMISARIO PLANTA EL JAGUEL RIO MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1261603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC519 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | CONDUCCIÓN DE LOS EFLUENTES TRATADOS DESDE LA PLANTA DEPURADORA EL JAGÜEL HASTA EL PUNTO DE VERTIDO MEDIANTE UN EMISARIO. COMPRENDE LA DESCARGA DE LA PLANTA EL JAGÜEL ACTUAL Y SUS FUTURAS AMPLIACIONES DESDE LA SALIDA DE LA ESTACIÓN DE REBOMBEO UBICADA DENTRO DEL PREDIO DE LA PLANTA SITUADA EN NEWTON 2750, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, HASTA EL PUNTO DE DESCARGA UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AUTOPISTA TTE. GRAL. RICCHIERI Y LA RECTIFICACIÓN DEL RÍO MATANZA, EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2012-09-10 | 2013-10-31 | 143320228.5064 | 29702090.18 | 5921066.5808 | 178943385.2672 | - | - | - | 50862207.1016 | 113512616.2313 | 10115132.2745 | 4453429.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2743 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | SERVICIO DE INSPECCIÓN DE OBRAS "CUENCA EL JAGÜEL" | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1261604 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SX001 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | NEWTON 2750 | 2012-06-05 | Año 2016 | 3760147.5516 | 15174347.2969 | 138344.8781 | 19072839.7266 | - | - | - | 637255.7081 | 4093801.4821 | - | 14341782.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | POR SER INSPECCIÓN AVANCE FÍSICO = ECONÓMICO
2744 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA SUDOESTE- LA MATANZA | AMPLIACION EDIFICIO PLANTA SUDOESTE PLANTA DEPURADORA ALDO BONZI A.M. JANER Y PALI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1261605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OX001 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | LA PLANTA DEPURADORA ALDO BONZI SE ENCUENTRA EN A. M. JANER Y PALPA | 2012-12-28 | RESCINDIDA | Contrato rescindido | 0 | 0 | Contrato rescindido | - | - | - | 2535404.3671 | 7434888.2212 | 6035632.339 | 1452000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 70% | EL 27/02/15 SE FIRMÓ CON EL CONTRATISTA EL ACTA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO. LA OBRA NO ESTÁ TERMINADA, SE REALIZARÁ UNA NUEVA LPN PARA SU FINALIZACIÓN. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO.
2745 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RENOVACION SALIDA CANAL PERIMETRAL PLANTA BELGRANO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N763401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP305 | - | QUILMES | BERNAL | LA PLANTA POTABILIZADORA GRAL.BELGRANO SE UBICA EN LA CALLE CASEROS 269, BERNAL. | 2006-10-12 | 2007-08-12 | 2237621.54 | 0 | 1541119.5976 | 3778741.1376 | 3308804.9676 | - | - | 469936.17 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2747 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. SUR 1 8REF. BID 40) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B21 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA257000 | - | ALMIRANTE BROWN | LA VICTORIA - MÁRMOL | RENGLÓN 1: ÁREA DELIMINATADA POR LAS CALLES AMENEDO, TIERRA DEL FUEGO, BYNNON, LA PAMPA, NOTHER Y MENDOZA. RENGLÓN 2: ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES AV. REP. ARGENTINA, BOUCHARD, ARIAS, MITRE, LANZILLOTTA/25 DE MAYO, 30 DE SEPTIEMBRE, QUIRNO COSTA Y LEBENSOHN. | 2010-09-30 | 2011-11-21 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | 1954130.7247 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2748 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | FILTRACION I | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B28 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00100 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-06 | 2014-01-31 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | 2547318.7773 | 2320006.1566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2749 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | E.E. LA MATANZA REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1169305 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LOMAS DEL MIRADOR | AV. SAN MARTÍN Y NAZCA | 2012-02-22 | 2013-06-30 | 472203.75 | 0 | 73876.39 | 546080.139 | - | - | 39807.3544 | 338131.1846 | 168141.6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2750 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PTA. SAN MARTIN AGUA CRUDA SALA NUEVA REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. LOS OMBUES 209 | 2013-02-08 | 2014-02-03 | 300564 | 0 | -299406.79 | 1157.2077 | - | - | - | 1157.2077 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2751 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | PTA. BELGRANO REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | QUILMES | BERNAL | CASEROS 269 BERNAL | 2012-06-05 | 2013-06-30 | 111043.8 | 0 | 260605.2 | 371649 | - | - | - | 267607.0114 | 104042.697 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2752 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | E.E FLORESTA REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269308 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AMEGHINO 1432 | 2012-10-31 | 2013-01-30 | 480975 | 0 | 275363.74 | 756338.7373 | - | - | - | 756338.7373 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2753 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | E.E SAAVEDRA REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269309 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | MARIANO ACHA 3465 CABA | 2012-06-28 | 2014-10-01 | 1050409.08 | 0 | 545192.17 | 1595601.25 | - | - | - | 641026.59 | 370005.9968 | 584568.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2754 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | E.E QUILMES REHABILITACION ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269310 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | QUILMES | QUILMES | CORONEL LINCH 1600 | 2012-09-28 | 2013-06-30 | 141080 | 0 | 289610.15 | 430690.1466 | - | - | - | 391258.7466 | 39431.3953 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2755 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA SUDOESTE- LA MATANZA | ESTABLECIMIENTO SUDOESTE REHABILITACION ELEC TROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1269505 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | ANA MARÍA JANER Y PALPA | 2012-10-30 | 2012-12-31 | 50431.59 | 0 | 364962.93 | 415394.5181 | - | - | - | 415394.5181 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2758 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1255104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2012-06-18 | 2013-04-30 | 426831.13 | 0 | -56386 | 370445.13 | - | - | - | 337662.6 | 32782.53 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2759 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1255112 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2012-05-02 | 2013-04-30 | 36542.395 | 0 | -727 | 35815.395 | - | - | - | 13248.895 | 22566.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2760 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA SUDOESTE- LA MATANZA | BASCULA- PLANTA SUDOESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1255114 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE - ANA MARÍA JANER Y PALPA - ALDO BONZI | 2012-01-02 | 2012-04-17 | 179080 | 0 | 0 | 179080 | - | - | - | 179080 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2761 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | OBRA CIVIL- ESTABLECIMIENTO WILDE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1255210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2012-01-27 | 2012-04-24 | 166738 | 0 | 0 | 166738 | - | - | - | 166738 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2762 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | BASCULA- ESTABLECIMIENTO WILDE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1255215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | ESTABL. WILDE - LAS FLORES 701 - WILDE | 2012-01-02 | 2012-04-18 | 179080 | 0 | 0 | 179080 | - | - | - | 179080 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2764 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1256107 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE II - COLECTORA RICHIERI Y PUENTE 10 - ALDO BONZI | 2012-05-24 | 2014-01-31 | 175437.4766 | 83075.4419 | 124.4 | 258637.3185 | - | - | - | 28014.4766 | 189482.8419 | 41140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2765 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTRUMENTACION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1256108 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE II - COLECTORA RICHIERI Y PUENTE 10 - ALDO BONZI | 2012-01-02 | 2013-06-30 | 105489.35 | 27400.208 | -1334.5707 | 131554.9873 | - | - | - | 1494.35 | 130060.6373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2766 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | GESTION AMBIENTAL DE ARENAS WILDE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1172001 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | WILDE | LAS FLORES Y VÍAS FFCC | 2012-09-01 | 2013-03-31 | 13306785 | 0 | 0 | 13306785 | - | - | - | 1518809.0731 | 9813192.5892 | 1974782.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2767 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | INSTALACION VALVULAS AGUA - CABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230552 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 18229.4096 | 1301.5849 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2768 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION BOCA DE REGISTRO NP - CENTRO CONSTITUCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230656 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CENTRO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 79641.847 | 10646.3907 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2769 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION BOCA DE REGISTRO NP - FLORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230658 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO FLORES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 13616.5804 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2770 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | PLAN AYSA C+T D.R. SUR- LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1048615 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | BRIGADIER ROSAS M2/ BRIGADIER ROSAS M3 | 2010-02-23 | 2010-10-17 | 79409.72 | 325216.24 | 15195.3822 | 419821.3422 | - | 427678.4707 | 12722.5785 | 4865.45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2771 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PLAN AYSA C+T D.R.OESTE MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1148611 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | MORÓN | CASTELAR NORTE M1 | 2012-11-12 | 2014-02-20 | 485000.44 | 1648991.45 | 2348861 | 4482852.89 | - | - | - | 9541.818 | 862609.8631 | 1406661.9292 | 1021289.322 | 929021.2539 | 0 | - | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
2772 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | PLAN AYSA A+T DR SUR LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248415 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | SANTA CATALINA 1 Y 2 M 2 / VILLA ALBERTINA 1A CANILLAS COMUNITARIAS / VILLA ALBERTINA 1A M1 / VILLA ALBERTINA 1A M20 / VILLA ALBERTINA 1A M5 | 2012-10-04 | 2013-10-02 | 6827334.45 | 1249191.92 | 3547432.9026 | 11623959.2726 | - | - | - | 2572803.5724 | 8830995.996 | 215708.9249 | 4450.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2773 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLAN AYSA A+T DR SUR EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248416 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA CENTRO RESTO 3 M1 / EZEIZA CENTRO RESTO 4 M1 | 2012-11-02 | 2013-11-01 | 2515780.1 | 250147.36 | 1254285.3332 | 4020212.7932 | - | - | - | 53453.565 | 2113984.6029 | 964169.0001 | 195241.261 | 261110.1715 | 432254.1927 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2774 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | PLAN AYSA A+T DR SUR AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248418 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | TIERRA SANTA-TIERRA VERDE | 2011-04-05 | 2012-12-15 | 56729.82 | 0 | -16300.2594 | 40429.5606 | - | - | - | 7550.4 | 32879.1606 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2775 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LANÚS | PLAN AYSA A+T DR SUR LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248419 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VILLA BESADA A, B, D | 2011-11-19 | 2013-05-24 | 40169 | 18613.14 | 83371.3544 | 142153.4944 | - | - | - | 140580.4944 | - | 1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2776 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN AYSA C+T DR SUR LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1248619 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | CIERRE DE MALLA LANUS - MONTE CHINGOLO | 2012-02-16 | 2010-10-12 | 129376.82 | 69523.89 | -38214.295 | 160686.415 | - | - | - | 140421.94 | 17541.975 | 2722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2777 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. SUR 1 8REF. BID 40) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B21 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA257000 | - | ALMIRANTE BROWN | LA VICTORIA - MÁRMOL | RENGLÓN 1: ÁREA DELIMINATADA POR LAS CALLES AMENEDO, TIERRA DEL FUEGO, BYNNON, LA PAMPA, NOTHER Y MENDOZA. RENGLÓN 2: ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES AV. REP. ARGENTINA, BOUCHARD, ARIAS, MITRE, LANZILLOTTA/25 DE MAYO, 30 DE SEPTIEMBRE, QUIRNO COSTA Y LEBENSOHN. | 2010-09-30 | 2011-11-21 | 17012934.2625 | 3320871.07 | 0 | 20333805.3325 | - | 3034713.62 | 10697784.48 | 731031.97 | 726284.41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2778 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. SUR 4 8REF. BID 43) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B23 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA643000 | - | AVELLANEDA - LOMAS DE ZAMORA | LA VICTORIA - MÁRMOL | RENGLÓN 1: ÁREA DELIMINATADA POR LAS CALLES AMENEDO, TIERRA DEL FUEGO, BYNNON, LA PAMPA, NOTHER Y MENDOZA. RENGLÓN 2: ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES AV. REP. ARGENTINA, BOUCHARD, ARIAS, MITRE, LANZILLOTTA/25 DE MAYO, 30 DE SEPTIEMBRE, QUIRNO COSTA Y LEBENSOHN. | 2010-07-29 | 2014-03-31 | 5853578.0622 | -1832956.9082 | 0 | 4020621.154 | - | 1888569.94 | 765613.56 | 668645.1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2779 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV. DE RED SECUND. DE AGUA AVELL. CENTRO D.R.SUDESTE (REF 43C) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B88 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAS00800 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA CENTRO | SE RENOVARAN CAÑERÍAN EN EL ÁREA COMPRENDIDA POR LAS SIGUIENTES CALLES: ALSINA, COLÓN, LAVALLE, AV. B. MITRE, M. ACOSTA, MÑOR. DE ANDREA, BERUTI Y DIAZ VELEZ. SE INCLUYEN TAMBIEN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1- ALSINA ENTRE DIAZ VELEZ Y CORDERO; 2- M. ACOSTA ENTRE MÑOR DE ANDREA Y CONSTITUCIÓN. | 2010-12-06 | 2011-11-20 | 5688790.8 | 1333802.9045 | 0 | 7022593.7045 | - | - | 3733764.93 | 1119352.71 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2780 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | TABLERO DE CALIDAD PROVISION DE NUEVOS EQUIPOS - REF. 56 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B19 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SIN P3 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | OC24980 01/07/2011 - OC27214/27222/27225 06/01/2012 | 2015-10-22 | 2097445.82 | 0 | 0 | 2097445.82 | - | - | 1034874.74 | 680133.08 | - | - | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.56% | 100% | -
2781 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | TRANSFORMADORES: PROVISION DE NUEVOS TRANSFORMADORES PARA ETP (REF. 57) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B22 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SIN P3 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2012-04-04 | 2015-12-18 | 8788466.2888 | 0 | 0 | 8788466.2888 | - | - | - | 696582.33 | 6303740.95 | - | 262872 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2782 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | AGUA CRUDA: RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B24 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP385000 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-09-15 | 2013-10-20 | 19209577.64 | 0 | 0 | 19209577.64 | - | - | 6264144.26 | 6711286 | 2898460.2 | 1793.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.6% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2783 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DECANTACIÓN I: MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA Y DECANTADORES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B25 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00300 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-03 | 2012-12-05 | 16309764.7482 | 956514.6558 | 0 | 17266279.404 | - | - | 1907443.7 | 11571700.72 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.1% | 100% | -
2784 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | FILTRACION I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B28 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00100 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-06 | 2014-01-31 | 45043122.2527 | 7221758.2888 | 0 | 52264880.5415 | - | - | 8267355.16 | 22052860.25 | 9279990.81 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2785 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PROYECTOS ELECTRICOS: RENOVACION EN TABLEROS, MOTORES Y SET. PSM | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B33 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00200 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-11 | 2014-10-30 | 21094462.4 | 503464.52 | 0 | 21597926.92 | - | - | 3166759.76 | 4738802.43 | 7030122.66 | 1064060.55 | 428948.93 | -144463 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 105% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA Y PAGO DE SELLADOS.
2786 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PROYECTOS ELECTRICOS III | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B35 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00800 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-11 | 2014-10-02 | 21390637.8752 | 4239183.68 | 0 | 25629821.5552 | - | - | 1838534.16 | 10287511.47 | 5149914.06 | 3905710.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.6% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2787 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REMODELACION CAMARA ENLACE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B51 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SIN P3 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-09-02 | 2011-10-04 | 107851.2688 | 0 | 0 | 107851.2688 | - | - | - | 89133.49 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2789 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | TABLEROS CALIDAD: INSTALACION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1275B08 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00900 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2012-05-02 | 2014-11-30 | 3536473.0016 | 1649639.15 | 0 | 5186112.1516 | - | - | - | 358769.54 | 1014780.45 | 2321011.8 | -18130.9 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 106.6% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2790 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. SUR 1 8REF. BID 40) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B21 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA257000 | - | ALMIRANTE BROWN | LA VICTORIA - MÁRMOL | RENGLÓN 1: ÁREA DELIMINATADA POR LAS CALLES AMENEDO, TIERRA DEL FUEGO, BYNNON, LA PAMPA, NOTHER Y MENDOZA. RENGLÓN 2: ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES AV. REP. ARGENTINA, BOUCHARD, ARIAS, MITRE, LANZILLOTTA/25 DE MAYO, 30 DE SEPTIEMBRE, QUIRNO COSTA Y LEBENSOHN. | 2010-09-30 | 2011-11-21 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 637289.8602 | 2246534.7408 | 153516.7137 | 152519.7261 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2791 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. SUR 4 8REF. BID 43) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B23 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA643000 | - | AVELLANEDA - LOMAS DE ZAMORA | LA VICTORIA - MÁRMOL | RENGLÓN 1: ÁREA DELIMINATADA POR LAS CALLES AMENEDO, TIERRA DEL FUEGO, BYNNON, LA PAMPA, NOTHER Y MENDOZA. RENGLÓN 2: ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES AV. REP. ARGENTINA, BOUCHARD, ARIAS, MITRE, LANZILLOTTA/25 DE MAYO, 30 DE SEPTIEMBRE, QUIRNO COSTA Y LEBENSOHN. | 2010-07-29 | 2014-03-31 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 396599.6874 | 160778.8476 | 140415.471 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2794 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. OESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B78 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OA028000 | - | MORÓN - LA MATANZA SUR | CIUDAD EVITA | CONTEMPLA LAS SIGUIENTES RENOVACIONES: RENGLÓN 1: 1- A. GAONA E/ BRASIL Y CERVANTES. 2- PORTELA E/ MAYOR P. CASTELLI Y YAPEYÚ. 3- YAPEYÚ E/ E. MADERO E ING. SILVA. RENGLÓN 2: 1- INT. A. COSTA E/ H. YRIGOYEN Y ALTE. BROWN. 2- CORDOBA E/ SARRATEA E INT. A COSTA. 3- V. LOPEZ E/ BOQUERON E INT. A. COSTA. RENGLÓN 3: NOLTING E/ AV. DIAZ VELEZ Y LUCHTER. RENGLÓN 4: 1- LA SURIYANTA E/ DE LA RIESTRA Y EL CHURRINCHE. 2- EL CHURRINCHE E/ LA ROSITA Y LA SUYIYANTE. 3- LA ROSITA E/ EL CHELCO Y TTE. IBAÑEZ EDUARDO. 4- EVA DUARTE E/ EL TARUCA Y EL TRICHO. RENGLÓN 5: ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES HIPOLITO IRIGOYEN, PANAMA, EDISON Y BLAS PARERA. | 2010-08-19 | 2011-11-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 473423.328 | 944851.1898 | 65383.2585 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2795 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. CAPITAL 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B80 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA314000 | - | CABA | PALERMO - VILLA URQUIZA | J. B. JUSTO E/HONDURAS Y AV. SANTA FÉ. EL SALVADOR E/J.B. JUSTO Y BONPLAND. AV. CONGRESO, MILLER, OLAZÁBAL Y TRIUNVIRATO. CULLEN E/BURELA Y TRIUNVIRATO. BAUNESS E/ ROOSEVELT Y CONGRESO. MONROE, HONDURAS, MOSCONI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES. MONROE ENTRE ANDONAEGUI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES. OLAZABAL ENTRE ANDONAEGUI Y AV. DE LOS CONSTITUYENTES; JURAMENTO ENTRE BARZANA Y TRIUNVIRATO; BAUNESS ENTRE LA PAMPA Y MENDOZA. AVALOS ENTRE LA PAMPA Y MENDOZA. GAMARRA ENTRE LA PAMPA Y ECHEVERRÍA. | 2011-06-29 | 2013-12-19 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 248665.62 | 645195.2745 | 1172685.4986 | 804054.4113 | 243911.22 | 55213.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.8% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2796 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RENOV. REDES DE AGUA POTABLE BID ETAPA 1 REG. CAPITAL 2 (REF BID 39) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B81 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA323000 | - | CABA | VILLA PUEYRREDÓN - PALERMO | AV. DE LOS CONSTITUYENTES, MOSCONI, CAMPANA Y GRIVEO. REPUBLICA DE LA INDICA, AV. DEL LIBERTADOR, SCALABRINI ORTIZ Y LAS HERAS. MÉNDEZ DE ANDES, HIDALGO, BOGOTÁ Y ESPINOSA. ALBERDI, MARTÍNEZ, BONIFACIO Y CURAPALIGUÉ. LACROZE, MIGUELETES, MATIENZO, CAMPOS, MAURE Y CABILDO. DORREGO, SANTA FÉ, SCALABRINI ORTIZ Y SOLER. MOSCONI, AV. DE LOS CONSTITUYENTES, AV. DEL CARRIL Y CARACAS. | 2011-02-21 | 2013-12-19 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 304286.64 | 812915.2185 | 1308511.1403 | 270026.1249 | - | 416928.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.1% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2797 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | RENOV. DE RED SECUND. DE AGUA AVELL. CENTRO D.R.SUDESTE (REF 43C) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B88 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAS00800 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA CENTRO | SE RENOVARAN CAÑERÍAN EN EL ÁREA COMPRENDIDA POR LAS SIGUIENTES CALLES: ALSINA, COLÓN, LAVALLE, AV. B. MITRE, M. ACOSTA, MÑOR. DE ANDREA, BERUTI Y DIAZ VELEZ. SE INCLUYEN TAMBIEN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1- ALSINA ENTRE DIAZ VELEZ Y CORDERO; 2- M. ACOSTA ENTRE MÑOR DE ANDREA Y CONSTITUCIÓN. | 2010-12-06 | 2011-11-20 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | 102912.3396 | 784090.6353 | 235064.0691 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2798 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | TABLERO DE CALIDAD PROVISION DE NUEVOS EQUIPOS - REF. 56 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B19 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SIN P3 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | OC24980 01/07/2011 - OC27214/27222/27225 06/01/2012 | 2015-10-22 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 217323.6954 | 142827.9468 | - | - | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.56% | 100% | -
2799 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | TRANSFORMADORES: PROVISION DE NUEVOS TRANSFORMADORES PARA ETP (REF. 57) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B22 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SIN P3 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2012-04-04 | 2015-12-18 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | 146282.2893 | 1323785.5995 | - | 55203.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2800 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | AGUA CRUDA: RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B24 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP385000 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-09-15 | 2013-10-20 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 1315470.2946 | 1409370.06 | 608676.642 | 376.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.6% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2801 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DECANTACIÓN I: MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA Y DECANTADORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B25 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00300 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-03 | 2012-12-05 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 400563.177 | 2430057.1512 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.1% | 100% | -
2802 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | FILTRACION I | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B28 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00100 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-06 | 2014-01-31 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 1736144.5836 | 4631100.6525 | 1948798.0701 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2803 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PROYECTOS ELECTRICOS: RENOVACION EN TABLEROS, MOTORES Y SET. PSM | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B33 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00200 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-11 | 2014-10-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 665019.5496 | 995148.5103 | 1476325.7586 | 223452.7155 | 90079.2753 | -30337.23 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 105% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA Y PAGO DE SELLADOS.
2804 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PROYECTOS ELECTRICOS III | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B35 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00800 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-11 | 2014-10-02 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 386092.1736 | 2160377.4087 | 1081481.9526 | 820199.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.6% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2805 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REMODELACION CAMARA ENLACE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B51 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SIN P3 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-09-02 | 2011-10-04 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | 18718.0329 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2807 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | TABLEROS CALIDAD: INSTALACION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1275B08 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00900 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2012-05-02 | 2014-11-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | 75341.6034 | 213103.8945 | 487412.478 | -3807.489 | 0 | -0.0021 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 106.6% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
2808 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. RED AGUA PJE. LUGO E/ALZAGA Y ALBARRACÍN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225803 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 100039.6433 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2809 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. ELEM. AGUA PJE. LUGO E/ALZAGA Y ALBARRACÍN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225804 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 7767.2904 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2810 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. CX. AGUA PJE. LUGO E/ALZAGA Y ALBARRACÍN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225805 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 41058.6154 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2811 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOV. RED AGUA CALLE FRÍAS E/FERRARI Y ESTRADA - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225806 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 93120.6064 | 11494.758 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2812 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOV. ELEM. AGUA CALLE FRÍAS E/FERRARI Y ESTRADA - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225807 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 4925.6976 | 725.9879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2813 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOV. CX. AGUA CALLE FRÍAS E/FERRARI Y ESTRADA - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225808 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 47632.376 | 5921.4859 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2814 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOV.RED DE AGUA CALLE FERRARI E/ 30 DE SEPTIEMBRE Y AMENEDO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225809 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 300164.0793 | 949.8863 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2815 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOV ELEM. AG CALLE FERRARI E/ 30 DE SEPTIEMBRE Y AMENEDO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225810 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 15552.0105 | 3398.6238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2816 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOV CX AG CALLE FERRARI E 30 DE SEPTIEMBRE Y AMENEDO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225811 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 117032.3979 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2817 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. RED AGUA CALLE RECONDO E/HORNOS Y CONESA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225818 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 294811.7134 | 32138.6164 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2818 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. ELEM AGUA CALLE RECONDO E/HORNOS Y CONESA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225819 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 4860.7394 | 838.1307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2819 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. CX AGUA CALLE RECONDO E/HORNOS Y CONESA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225820 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 117030.9701 | -4968.3084 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2820 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. RED AGUA CALLE VIENA E/I SOLEDAD Y OLIDEN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225821 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 218255.55 | 33848.4674 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2821 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. ELEM AGUA CALLE VIENA E/I SOLEDAD Y OLIDEN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225822 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 5073.79 | -2658.612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2822 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RENOV. CX AGUA CALLE VIENA E/I SOLEDAD Y OLIDEN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1225823 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 79780.14 | 39297.17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2823 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA CALLE H. YRIGOYEN E/LARROQUE Y GRIGERA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 57393.6182 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2824 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. AGUA CALLE H. YRIGOYEN E/LARROQUE Y GRIGERA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 13372.3256 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2825 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA CALLE GARIBALDI E/MEEKS Y VÍAS FFCC - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226209 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 8851.3265 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2826 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. AGUA CALLE GARIBALDI E/MEEKS Y VÍAS FFCC - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 2774.7826 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2827 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. AGUA CALLE GARIBALDI E/MEEKS Y VÍAS FFCC - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226211 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 1703.6921 | 5797.8965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2828 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INS.RED DE AGUA CALLE C BERNARDI E/ ESTRADA Y OBLIGADO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226212 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 134245.4851 | 19.3963 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2829 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM. AG CALLE C BERNARDI E/ ESTRADA Y OBLIGADO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226213 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 18969.8634 | 12971.9381 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2830 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. CX AG CALLE C BERNARDI E/ ESTRADA Y OBLIGADO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226214 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 66998.5833 | 10277.7884 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2831 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA CALLE BELTRÁN E/CHIMENTO Y PAVÓN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 158115.0652 | 26201.1948 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2832 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. AGUA CALLE BELTRÁN E/CHIMENTO Y PAVÓN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226216 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 10530.144 | 3300.6501 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2833 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. AGUA CALLE BELTRÁN E/CHIMENTO Y PAVÓN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226217 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 52624.5093 | 6747.7707 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2834 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA CALLE PIAGGIO E/CASEROS Y OLIDEN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226218 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 37780.3715 | 64411.5065 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2835 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. AGUA CALLE PIAGGIO E/CASEROS Y OLIDEN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226219 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 10449.1126 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2836 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. AGUA CALLE PIAGGIO E/CASEROS Y OLIDEN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226220 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 18583.8455 | 2703.2489 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2837 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA CALLE SUCRE E/RIO TURBIO Y LAGO ARG. - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226221 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 82963.1097 | 8300.7452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2838 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AGUA CALLE SUCRE E/RIO TURBIO Y LAGO ARG. - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226222 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 1526.272 | 235.2724 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2839 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AGUA CALLE SUCRE E/RIO TURBIO Y LAGO ARG. - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226223 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 17989.0095 | 1571.7174 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2840 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA CALLE PERÓN E/LAS TROPAS Y BOUCHARDO. - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226224 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 455275.79 | 60969.9156 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2841 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AGUA CALLE PERÓN E/LAS TROPAS Y BOUCHARDO. - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226225 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 26134.44 | -22347.4295 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2842 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AGUA CALLE PERÓN E/LAS TROPAS Y BOUCHARDO. - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226226 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 55488.18 | -8886.5788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2843 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA CALLE RICHIERI E/LEICHTENSTEIN Y VIENA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226227 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 86262.64 | 440.561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2844 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AGUA CALLE RICHIERI E/LEICHTENSTEIN Y VIENA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226228 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 13045.01 | 2405.6857 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2845 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RENOV. RED CLOACA CALLE H. YRIGOYEN E/COLOMBRES Y MITRE-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 90271.7956 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2846 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CLOACA CALLE VIAMONTE E/C BARROS Y MALABIA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 132706.0716 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2847 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. CLOACA CALLE VIAMONTE E/C BARROS Y MALABIA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 1472.8725 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2848 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. CLOACA CALLE VIAMONTE E/C BARROS Y MALABIA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226604 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 10255.9237 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2849 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CLOACA CALLE ESTRADA E/SAN MARTÍN Y C DE MAYO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 185530.3475 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2850 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM. CLOACA CALLE ESTRADA E/SAN MARTÍN Y C DE MAYO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226606 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 7074.7732 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2851 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX. CLOACA CALLE ESTRADA E/SAN MARTÍN Y C DE MAYO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226607 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | - | - | 22146.0008 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2852 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CLOACA CALLE ZUVIRÍA E/E. PERÓN Y RIVADAVIA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 73444.6633 | 2668.7518 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2853 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CLOACA CALLE ZUVIRÍA E/E. PERÓN Y RIVADAVIA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226609 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 13425.3372 | 1036.1472 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2854 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CLOACA CALLE ZUVIRÍA E/E. PERÓN Y RIVADAVIA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 45302.0128 | 1939.1218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2855 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CLOACAL CALLE GUARDIAMARINA E/ KAY Y PELLEGRINI - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 92366.5304 | -5797.8965 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2856 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. CL CALLE GUARDIAMARINA E/ KAY Y PELLEGRINI - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 15934.5747 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2857 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. CL CALLE GUARDIAMARINA E/ KAY Y PELLEGRINI - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1226613 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | 11760.716 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2858 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOV./ INST. REDES PLUVIOCLOACALES - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1268651 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | RADIO ANTIGUO C.A.B.A. | RADIO ANTIGUO C.A.B.A. | 2012-01-02 | 2013-03-31 | 7793075.0832 | 10613187.8232 | 0 | 18406262.9064 | - | - | - | 16001812.1445 | 2404450.7619 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2859 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV./ INST. BOCAS DE REGISTRO - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1268753 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2012-03-01 | 2012-12-31 | 616135.9646 | 86953.7702 | 0 | 703089.7348 | - | - | - | 616135.9646 | 86953.7702 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2860 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV./ INST. MARCOS Y TAPAS - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1268754 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2012-01-02 | 2012-12-31 | 225183.8019 | 36749.3214 | 0 | 261933.1233 | - | - | - | 225183.8019 | 36749.3214 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2861 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. C. REGULADORAS Y ELEMENTOS DE CLOACA - NP | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1268755 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CMR | ÁMBITO CMR | TRABAJOS PROGRAMADOS Y EMERGENCIAS DENTRO DEL AMBITO ACUMAR | 2012-05-01 | 2012-12-31 | 536538.2222 | 26438.8267 | 0 | 562977.0489 | - | - | - | 536538.2222 | 26438.8267 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
2862 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº ISLA MACIEL - 200 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO DEL ACU 422/10 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 431/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2010-10-15 | - | 5202463.5 | - | - | 5202463.5 | - | - | - | 2080985.4 | 3121478.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2863 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº ISLA MACIEL - INFRA PARA 200 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO DEL ACU 422/10 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 431/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2010-10-15 | - | 780366.34 | - | - | 780366.34 | - | - | - | 390183.17 | 390183.17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.57% | 97.48% | -
2864 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO MADARIAGA - 26 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO DEL ACU 4759/09 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 433/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2010-12-01 | - | 813852.9 | - | - | 813852.9 | - | - | - | 406926.45 | 406926.45 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 90.17% | 51.02% | -
2865 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO MADARIAGA - INF PARA 26 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO DEL ACU 4759/09 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 433/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2010-12-01 | - | 935722.86 | - | - | 935722.86 | - | - | - | 60934.98 | 60934.98 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 98.02% | 99.5% | -
2866 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | ISLA MACIEL - INF INTEGRAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1686/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 23113435.71 | - | - | 23113435.71 | - | - | - | - | 1014679.83 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 94.1% | 95.91% | -
2867 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIOS CAEM Y PINZON INF PARA 118 VIV - ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/2007 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2007-09-12 | - | 676830.69 | 713332.51 | - | 1390163.2 | 1390163.2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2868 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIOS CAEM Y PINZON INF PARA 118 VIV-ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/2007 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2007-09-12 | - | 1032690.33 | - | - | 1032690.33 | 1032690.33 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2869 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | REMEDIACIÓN DE SUELOS PARA 124 VIV - PREDIO ENTRE VIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 5740000 | - | - | 5740000 | - | - | - | - | - | 1252861.54 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 21.83% | 100% | -
2870 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO CAEM - INF PARA 96 VIV - ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/2007 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2007-08-05 | - | 930564.4 | 575598.51 | - | 1506162.91 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2871 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | TELLIER - INF PARA 138 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO DEL ACU 378/08 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1925/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-01-17 | - | 242568.44 | - | - | 242568.44 | - | - | 242568.44 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 69.06% | -
2872 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº EX ACINDAR - INF PARA 23 VIV - AMPLIACION CONTRATO DEL ACU 378/08 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1925/10 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2009-01-17 | - | 68856.71 | - | - | 68856.71 | - | - | 68856.71 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 99.05% | -
2873 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MEDIA LUNA CLUB - REMEDIACION + I NF PARA 45 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1685/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA TRANQUILA | - | - | 583143.15 | - | - | 583143.15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 99.04% | -
2874 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ESTANISLAO DEL CAMPO II REMEDIACION + INF PARA 60 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1687/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA TRANQUILA | - | - | 1169899.58 | - | - | 1169899.58 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2875 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO LLANEZA - 314 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO DEL ACU 36/08 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 436/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 6262149.99 | 6469067.8 | - | 12731217.79 | - | - | - | 6059256.33 | 202893.66 | 6469067.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 89.59% | 100% | -
2876 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO LLANEZA - INF PARA 314 VIV - AMPLIACION DE CONTRATO DEL ACU 38/2008 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 435/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2013-07-01 | - | 1473058.25 | 1687173.57 | - | 3160231.82 | - | - | - | 625387.76 | 847670.49 | 1687173.57 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.96% | 100% | -
2877 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO LLANEZA - REMEDIACION PARA 314 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1683/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2013-07-01 | 2013-09-02 | 4024106.56 | 462772.25 | - | 4486878.81 | - | - | - | - | 4024106.56 | 462772.25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.81% | 100% | -
2878 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA AZUL - INF INTEGRAL - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1682/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2013-01-01 | - | 14000212.75 | - | - | 14000212.75 | - | - | - | - | 1594624.23 | 12405588.52 | 2657109.22 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2879 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº VILLA AZUL - 100 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 31594435.59 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2880 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | INFR FRENTISTA PARA 100 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1680/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2013-09-01 | - | 1540257.73 | - | - | 1540257.73 | - | - | - | - | 385064.44 | 61610.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 81.87% | 76% | -
2881 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | REMEDIACION E INFR PARA 100 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 1551803.03 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2882 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº 7 DE ENERO - 80 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1755/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | CNO. GRAL. BELGRANO, ARROYO SARANDI, SUIPACHA | 2014-03-03 | 2014-04-10 | 8080000 | - | - | 8080000 | - | - | - | - | - | 8080000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 85.78% | 100% | -
3870 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL VILLA BONNET OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360309 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC5971 | - | LANÚS | VILLA GONNET | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO GRAL. BELGRANO Y LA CALLE VICENTE LIMA. | 2016-11-01 | AÑO 2019 | 3756125.56 | 899950.2522 | 3152765.7029 | 3152765.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52233.1469 | 0 | 0 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 51.35% | 92.22% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
2884 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | A DEFINIR - VILLA 21-24 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | 262893400 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2885 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LACARRA 2049 30 VIV (DE 54 VIV) + INF INTERNA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | 13335703.68 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2886 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LACARRA 2049 24 VIV (DE 54 VIV) + INF INTERNA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2887 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | A DEFINIR - ASENTAMIENTO RODRIGO BUENO 330 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | 59314200 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3871 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL VILLA BONNET OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360310 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC5972 | - | LANÚS | VILLA GONNET | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO GRAL. BELGRANO Y LA CALLE VICENTE LIMA. | 2016-11-01 | AÑO 2019 | 4414216.1976 | 1390065.9528 | 3280869.5403 | 3280869.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813401.9893 | 0 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 60.86% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3882 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | COLECTOR CLOACAL ESTANISLAO DEL CAMPO-PARTIDO DE LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260328 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC395 / OC407 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | OC395 - LA TRAZA DEL COLECTOR TRAMO 1 SE INICIA EN UNA BOCA DE REGISTRO A CONSTRUIR EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES VIDAL Y ZARATE DESEMBOCA EN LA BOCA DE REGISTRO UBICADA EN V. GOMEZ Y ZAPATA, LA CUAL PERTENECE AL COLECTOR LAFERRERE CENTRO. OC407 - LA TRAZA DEL COLECTOR TRAMO 2 SE INICIA EN UNA BOCA DE REGISTRO A CONSTRUIR EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES VOGEL Y ESTANISLAO DEL CAMPO Y DESEMBOCA EN LA BOCA DE REGISTRO UBICADA EN VIDAL Y ZÁRATE , LA CUAL PERTENECE AL COLECTOR ESTANISLAO DEL CAMPO TRAMO 1. | 2015-07-01 | 2017-10-20 | 265002774.6234 | 262724639.4036 | 541598961.8017 | 541598961.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45059.8192 | 52216.2432 | 1702258.371 | 65490716.8256 | 383647159.2558 | 90661551.2869 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | FALTA CERTIFICAR REDET. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22.
2891 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº NESTOR KIRCHNER INFRA PARA 147 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 920/2011 1613/2011 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2012-05-07 | - | 8223515.81 | 1658384.9 | - | 9881900.71 | - | - | - | - | 294358.87 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 97.75% | 97.62% | -
3883 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | COLECTOR MARGEN IZQUIERDO Y DESVIO BAJA COSTANERA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1179L01 / 1479L99 / 1779L01 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | RC002 | - | CABA - AVELLANEDA | CABA - AVELLANEDA | MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MATANZA - RIACHUELO DESDE LA AVENIDA.GENERAL PAZ HASTA LA PLANTA DOCK SUD | 2015-01-15 | 2020-12-25 | 855087850.93 | 3616328648.208 | 4522821850.3715 | 4522821850.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85408980.6724 | 23328894.4889 | 74607561.2997 | 423621301.1811 | 769368554.2719 | 1151300134.9421 | X | EN EJECUCIÓN | 51.77% | 43.05% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR DE LA ADDENDA N° 3 -EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3884 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | COLECTOR MARGEN IZQUIERDO Y DESVIO BAJA COSTANERA | 2 | 25. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 342 | AYSA | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 1179I01 / 1779I01 | 2 | - | 22 | 5 | 1 | 9 | 2117 | 3 | 8 | 96 | 2 | RC002 | - | CABA - AVELLANEDA | CABA - AVELLANEDA | MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO MATANZA - RIACHUELO DESDE LA AVENIDA.GENERAL PAZ HASTA LA PLANTA DOCK SUD | 2015-01-15 | 2020-12-25 | 1182750149.28 | 9778122249.7355 | 11027985193.9614 | 11027985193.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278504217.2639 | 2555109983.9765 | X | EN EJECUCIÓN | 51.77% | 43.05% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR DE LA ADDENDA N° 3
3885 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | EMISARIO PLANTA RIACHUELO + INSPECCIÓN | 2 | 25. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 342 | AYSA | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 1179I02 / 1779I02 | 2 | - | 22 | 5 | 1 | 9 | 2117 | 3 | 8 | 96 | 2 | RC005 | - | AVELLANEDA | CABA - AVELLANEDA | RÍO DE LA PLATA | 2015-01-15 | 2021-03-31 | 1242214947.23 | 13350572633.325 | 14678698557.2065 | 14678698557.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346273692.6408 | 3277628067.4252 | X | EN EJECUCIÓN | 47.28% | 42.61% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR DE LA ADDENDA N° 3
2896 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO ACUBA - INFRA INTEGRAL PARA 1100 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 54498697.55 | - | - | 54498697.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2898 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 5 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 556/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | SANTA LAURA | - | - | 142530.52 | - | - | 142530.52 | 91305.39 | 21080 | - | - | - | 14824.42 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 80% | -
2899 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 5 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 556/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | SANTA LAURA | - | - | 143558.69 | - | - | 143558.69 | 114425.63 | 9614.59 | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 74.59% | 100% | -
2900 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 5 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 556/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | SANTA LAURA | - | - | 143558.69 | - | - | 143558.69 | 114385.41 | 9614.59 | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2901 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 5 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 556/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | SANTA LAURA | - | - | 143558.69 | - | - | 143558.69 | 114385.41 | 11521.29 | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2902 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 5 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 556/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | SANTA LAURA | - | - | 143558.69 | - | - | 143558.69 | 114385.41 | 21080 | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2903 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 5 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 556/08 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | SANTA LAURA | - | - | 143558.69 | - | - | 143558.69 | 114385.41 | 21079.99 | - | - | - | 19558.69 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2904 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | EX UNILEVER 183 VIV E INFR - AMPLIACION DE CONTRATO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/2007 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2007-09-12 | - | 1061855.93 | 673384.96 | - | 1735240.89 | 1735240.89 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2905 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | CASTAÑARES Y LA FUENTE 41MEJ (DE 171 MEJ) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | 1866342.67 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2906 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | EX UNILEVER CICATR 183 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2191/2007 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2007-09-12 | - | 1023225 | 648886.83 | - | 1672111.83 | 1672111.83 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2907 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 50 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 226/12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | 2012-08-13 | - | 3138000 | - | 860219.94 | 3998219.94 | - | - | - | 627600 | 1255200 | 1549601.55 | 565818.39 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 78% | -
2908 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 50 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 227/12 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | 2012-09-03 | - | 3138000 | - | 860219.94 | 3998219.94 | - | - | - | 627600 | 1255200 | 752225.57 | 564840 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 21.46% | 0% | -
2909 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 62 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 6262000 | - | - | 6262000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2910 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 150 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 772/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2012-04-12 | - | 23691000 | - | - | 23691000 | - | - | - | 8295750 | 15395250 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2911 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 9.000 MTS. DE VEREDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4005/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | 2010-08-02 | - | 668484 | - | - | 668484 | - | - | 349242 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2912 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 170 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2009-08-01 | 2012-06-30 | 5060220 | - | - | 5060220 | - | - | - | 5060220 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2913 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | ALVARADO 2181 EN BARRACAS | - | - | 730200 | - | - | 730200 | 118007.622 | - | 83852.52 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2914 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3865/09 | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | ALVARADO 2181 EN BARRACAS | - | - | 730200 | - | - | 730200 | 118007.622 | - | 83852.52 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
2915 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONCATENAR DE 284 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1537/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ARECO Y GARCÍA DEL RÍO | - | - | 17476650.51 | - | - | 17476650.51 | 16107407.48 | - | 1369243.03 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2916 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 70 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 291/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | 2007-05-10 | 2010-10-22 | 1323000 | - | - | 1323000 | 1323000 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2917 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 70 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 291/05 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | 2007-05-10 | 2010-12-30 | 1323000 | - | - | 1323000 | - | 1323000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
2918 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INSPECCIONES | - | DIAGNOSTICO SITUACION CONEXIONES CLANDESTINAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-12-22 | 2013-12-22 | 6300000 | - | - | 6300000 | - | - | - | 2520000 | 1794000 | 1891089 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3432 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.023.
2919 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INSPECCIONES | - | PROGRAMA DE CONTROL, MUESTREO Y ANÁLISIS EN LA CMR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-01-12 | 2013-01-03 | 1777748.39 | - | - | 1777748.39 | - | - | - | 670657.98 | 128632.12 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2920 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INSPECCIONES | - | DESARROLLO SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL ORIGEN INDUSTRIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SAN MARTIN | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-12-07 | 2014-06-07 | 2603700 | - | - | 2603700 | - | - | - | 574650 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2921 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO MARCO ACUMAR CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CORREO OFICIAL DE LA REP ARGENTINA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-05-31 | 2012-05-31 | 2293937.49 | - | - | 2293937.49 | - | - | - | 458672.03 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3435 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.023.
2922 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | TOMA DE MUESTRAS | - | CONTRATACIÓN PARA LA TOMA DE MUESTRAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2010-04-15 | 2011-04-15 | 6976245 | - | - | 6976245 | - | 2971475.4 | 868195.4 | 234181.3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2923 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CURSO DE PERITO AMBIENTAL 2012 AIDIS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44800 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3437 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.029.
2924 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | NUEVO PASEO DE COMPRAS LA SALADITA - ETAPA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO - MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2012-05-31 | 2012-12-31 | 12969554.48 | - | - | 12969554.48 | - | - | - | 2593910.89 | 7247173.17 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3438 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.039.
2925 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RED VIAL | - | PROYECTO DE PROVISION Y COLOCACION DE NEW JERSEY CON REJA SUPERIOR - MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2012-05-31 | 31/11/2012 | 10800447 | - | - | 10800447 | - | - | - | 3240134.1 | 5068235.64 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3439 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.083/650.084.
2926 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PAVIMENTACION ECOPUNTO AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2012-11-27 | 2013-06-13 | 5501742 | - | - | 5501742 | - | - | - | 1100348.48 | 3264045.52 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2927 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | DESAGUES PLUVIALES | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA - DESAGÜES CALLE GONGORA Y GALILEO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2011-11-21 | 2012-05-21 | 1438855 | - | - | 1438855 | - | - | - | 1004196.9 | 431656.5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2929 | 4. ACUMAR | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | OBRA | CLOACA | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL - GÁNDARA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AGUAS BONAERENSES S.A. | MARCOS PAZ | - | - | 2011-05-16 | 2012-04-01 | 544525.41 | - | - | 544525.41 | - | - | 484000 | 60525.41 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3442 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.023.
2930 | 4. ACUMAR | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | OBRA | CLOACA | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL - CAÑUELAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AGUAS BONAERENSES S.A. | CAÑUELAS | - | - | 2011-05-16 | 2011-09-16 | 283126.69 | - | - | 283126.69 | - | - | 251680 | 31446.69 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3443 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.076.
2931 | 4. ACUMAR | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | OBRA | CLOACA | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL - LAS HERAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AGUAS BONAERENSES S.A. | GENERAL LAS HERAS | - | - | 2011-05-16 | 2011-09-16 | 152452.74 | - | - | 152452.74 | - | - | 135520 | 16932.74 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3444 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.039.
2932 | 4. ACUMAR | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | OBRA | CLOACA | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL - NRA SRA DE LA PAZ | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AGUAS BONAERENSES S.A. | MARCOS PAZ | - | - | 2011-05-16 | 2011-09-16 | 108895.16 | - | - | 108895.16 | - | - | 96800 | 12095.16 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3445 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.014.
2933 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | - | CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-04-10 | 2015-02-21 | 19555092 | - | - | 19555092 | - | - | - | 6395600 | 5316550 | 6797200.82 | 1045723.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2934 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EXPERIENCIA PILOTO DE VALIDACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA DE BIOREMEDIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-04-11 | - | 2398000 | - | - | 2398000 | - | - | - | 2398000 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3447 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.039.
3886 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | EMISARIO PLANTA RIACHUELO + INSPECCIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1179L02 / 1479L98 / 1779L02 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | RC005 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | RÍO DE LA PLATA | 2015-01-15 | 2021-03-31 | 1183986121.58 | 2775330175.1597 | 3985879529.9285 | 3985879529.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106057999.5772 | 40922811.0379 | 211185444.492 | 293078181.209 | 686810875.7642 | 839699876.9177 | X | EN EJECUCIÓN | 47.28% | 42.61% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR DE LA ADDENDA N° 3-EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
2937 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y AFOROS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-05-22 | 2014-05-22 | 2435322.15 | - | - | 2435322.15 | - | - | - | 981210 | - | 710103.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3449 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.083/650.084.
2938 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | CONVENIO ACUMAR-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, POR ANALISIS DE CALIDAD DE AGUAS. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | FUNDACION FACULTAD DE INGENIERIA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-04-10 | 2013-04-10 | 6210000 | - | - | 6210000 | - | 767573 | 409500 | 667994.98 | 1248300 | 1198721.14 | 870986.81 | 540629 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3450 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.076.
2939 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ADENDA CONVENIO ESPECÍFICO ACUMAR-FAC. CS NAT. Y MUSEO N°4 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD DE LA PLATA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671273 | 415152.26 | 771330.53 | 556743.27 | 119689.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2940 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | NIVELACION DE SITIOS DE MONITOREO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CONSEJO DE AGRIMENSORES DE LA PCIA DE BS AS | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-07-01 | - | 322116 | - | - | 322116 | - | - | - | 322116 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2941 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ESTUDIO DE APTITUD AMBIENTAL BARRIO VILLA JARDÍN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620146.74 | 313571.32 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3453 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.029.
2943 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | PROGRAMA DE DEPRESION DEL NIVEL FREATICO EN PARTIDOS DE LA CMR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-04-11 | 2012-04-11 | 651400 | - | - | 651400 | - | - | 217133.32 | 303986.62 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3454 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.029 / 650.143.
2944 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | BOYAS PARA MONITOREO CLUB REGATAS AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-12-06 | 2012-02-06 | 1820117.1 | - | - | 1820117.1 | - | - | 130760.77 | 294585.09 | 15972 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3455 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.088
2945 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | LANÚS | - | - | 2011-09-15 | 2012-07-01 | 1650000 | - | - | 1650000 | - | - | - | 250000 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3456 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.088
2946 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | ESTACIÓN PILOTO DE MONITOREO CONTINUO Y AUTOMÁTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA “CLUB REGATAS DE AVELLANEDA" | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-10-24 | - | 741022 | - | - | 741022 | - | - | 379188.86 | 219458 | 55589.16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
2947 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ESTUDIO PARA LA EVALUACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA DE NAPAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205562.59 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID ACUMAR 3458 DEL 2012, CONTINUA BAJO EL ID CABA 650.072.
2948 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONVENIO ENTRE ACUMAR Y CIC | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-07-01 | 2015-11-01 | 6155000 | - | - | 6155000 | - | - | 450000 | 266666 | 1395000 | 808388.84 | 1888371.6 | 1358987.75 | - | - | - | - | - | - | - | -
2949 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOBATIMÉTRICOS EN LAS LAGUNAS DE ROCHA, ESTEBAN ECHEVERRIA Y SANTA CATALINA, LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | ESTEBAN ECHEVERRIA/LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-09-27 | 2011-11-07 | 298257.3 | - | - | 298257.3 | - | - | 119302.92 | 178954.38 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA, PARCIAL, EL PRINCIPAL Y INCISO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2950 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | MANTENIMIENTO ESTACIONES MONITOREO | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA ESTRUCTURA CONTENEDORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 | TRI 73/2017 - EXP-ACR 4859/2012 CARATULADO "SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA ESTRUCTURA CONTENEDORA DEL CLUB REGATAS AVELLANEDA".- | COMISARIA DE AVELLANEDA SECC 2DA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87840 | 525600 | 1207840 | 325800 | 0 | 165600 | - | - | - | - | - | - | -
2952 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | - | APTITUD PARA USO SEGURO DE PILOTES RETIRADOS EN LAS MARGENES DEL RIACHUELO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-01-05 | 2012-03-05 | 52272 | - | - | 52272 | - | - | - | 52272 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE UNIFICARON LOS ID 800.028 Y 800.027 EN EL ID 800.027
2953 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA ESTRUCTURA CONTENEDORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | COMISARIA DE AVELLANEDA SECC 2DA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-07-01 | - | 468000 | - | - | 468000 | - | - | - | 39060 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2954 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11283.49 | 38266 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2955 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | INVESTIGACION Y ANALISIS DE RIESGO VILLA INFLAMABLE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | AVELLANEDA | - | - | 2011-08-08 | 2011-11-06 | 384722 | - | - | 384722 | - | - | 309055.61 | 20000 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2956 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | CONTRATACION DE EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE POZOS DE MONITOREO DE LA RED DE ACUMAR DE LA 1° ETAPA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-02-01 | - | 17363.5 | - | - | 17363.5 | - | - | - | 17363.5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2957 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | CONTRATACION DEUNA EMPRESA DE SERVICIOS PARA LA TAREAS DE MANTENIMIENTO DE POZOS DE MONITOREO DE LA RED ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 13890 | - | - | 13890 | - | - | - | 13890 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2958 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | GENERACION DE ESPACIOS VERDES | - | APOYO DE ACUMAR EN CREACION DE RESERVA NATURAL URBANA EN MORON | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNTREF | MORÓN | - | - | 2012-01-12 | 2012-05-12 | 36000 | - | - | 36000 | - | - | - | 12000 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2959 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ESTACION DE MONITOREO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290.58 | - | 872.13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2960 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCION | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-05-01 | - | 499900 | - | - | 499900 | - | - | - | 499900 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2961 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO URBANO-AM | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-03-01 | - | 250000 | - | - | 250000 | - | - | - | 250000 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3912 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161607 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | AÑO 2020 | 290774929.8498 | 578732660 | 874300940.9846 | 874300940.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30715.0272 | 69012154.1615 | 7504717.1034 | 6828348.7987 | 287124286.8142 | 235294658.1557 | 218998169.2913 | X | EN EJECUCIÓN | 67.57% | 43.98% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
2963 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | ESPACIOS VERDES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-09-03 | - | 775633 | - | - | 775633 | - | - | - | 77563.3 | - | - | 0 | -54 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2964 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROPUESTA MUELLE BOTEROS DE LA BOCA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CAPITAL FEDERAL | - | - | 2012-12-22 | - | 253900 | - | - | 253900 | - | - | - | 76170 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2965 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ALQUILER DE GARITAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD EN VILLA INFLAMABLE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | BASANI | AVELLANEDA | - | - | 2010-02-04 | 2013-10-11 | 231939 | - | - | 231939 | - | - | 58333 | 41666.25 | 87960 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2966 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | ECOPUNTOS: CONSTRUCCIÓN, MEJORA TECNOLÓGICA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO. TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y RECICLADO CUENCA ALTA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | OPDS | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-06-10 | 2013-06-09 | 118521723.41 | - | - | 118521723.41 | - | - | 23659370 | 61926101.12 | 18380220.06 | 4747287.05 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2967 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PROYECTO ECOPUNTO MUNICIPIO DE EZEIZA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE EZEIZA | EZEIZA | - | - | 2014-07-28 | 2017-07-28 | 38598720.23 | - | - | 38598720.23 | - | - | - | 19617346.65 | 5784293.97 | 8803219 | 1820016.17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2968 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RETIRO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-06-12 | 2012-12-12 | 44820000 | - | - | 44820000 | - | - | 14600000 | 22056608.8 | 6894573.6 | -39404.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2969 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | PROTOCOLO ESPECIFICO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PREDIO DE A.C.U.B.A., MUNICIPIO DE LANUS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | LANÚS | - | - | 2012-01-13 | 2012-07-13 | 1586702.6 | - | - | 1586702.6 | - | - | - | 1479714.11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2971 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PROYECTO ECOPUNTO MUNICIPIO DE MERLO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE MERLO | MERLO | - | - | 2012-02-14 | 2017-12-05 | 12884298.28 | - | - | 12884298.28 | - | - | - | 7318586.44 | - | 2136085.27 | 2136085.27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2972 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA DE BASURALES | BASURAL VILLA PALITO LA MATANZA | CEAMSE PARA LA LIMPIEZA DE BASURAL DENOMINADO VILLA PALITO MUNICIPIO LA MATANZA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | LA MATANZA | - | - | 2011-11-04 | 2012-02-04 | 9520000 | - | - | 9520000 | - | - | 3808000 | 5542000 | - | - | 0 | 0 | 5780729.77 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 20
2973 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | ACUERDO DE SERVICIO DE PRESTACION ADICIONAL PARA PREDIO ACUBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | GENDARMERIA NACIONAL | LANÚS | - | - | 2012-03-20 | 2014-01-01 | - | - | - | - | - | - | - | 5324514 | 5199507 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2975 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PLAN MAESTRO GIRSU-MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA S/PROPUESTA DE ECOPUNTO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2601078.4 | 4989604.48 | 4364394.7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2976 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | CONVENIO ESPECIFICO Nº 8 ACUMAR-CEAMSE PARA LA LIMPIEZA DE BASURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMIRANTE BROWN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2011-09-01 | 2011-12-01 | 15861000 | - | - | 15861000 | - | - | 6344400 | 4936799.99 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2977 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA DE BASURALES | CONVENIO MARCO BASURALES CMR | ADENDA AL CONVENIO MARCO PARA LA ERRADICACION DE BASURALES Y LA PROMOCION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SE | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2017-06-21 | - | - | - | - | - | - | - | 901974 | 4527235.59 | - | - | 0 | 0 | 5061700.66 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 20
2978 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | LIMP. ESPEJO DE AGUA CMR | PROTOCOLO ESPECIFICO ACUMAR-CEAMSE PARA LA LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA PERIODO MARZO 2012-MAYO 2012 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2017-05-23 | - | 38852427.84 | - | - | 38852427.84 | - | - | 8248069.11 | 13653275.44 | 5848184.4 | 4179090.38 | 22165407 | 0 | 6214516.67 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 20
3913 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | PLANTA DE TRATAMIENTO RIACHUELO - OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161609 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2021 | 276446915.25 | 550215448.8005 | 831219521.489 | 831219521.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51341721.0845 | 0 | 0 | 1868649.9238 | 0 | 278340000 | X | EN EJECUCIÓN | 6.401% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
2980 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PLAN MAESTRO GIRSU-MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA-LANÚS S/PROPUESTA DE ECOPUNTO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LANUS/LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-06-10 | 2013-06-10 | 5299137 | - | - | 5299137 | - | - | 2119708.8 | 3065812.41 | 113671.59 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2981 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CAMIONES CEDIDOS POR JGM (RECONOCIDOS COMO BS EN TRANSITO AL 31/12/2012) | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2737215.36 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2982 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | CONVENIO ESPECIFICO NRO. 6 ACUMAR-CEAMSE PARA LA LIMPIEZA DE BASURALES EN EL MUNICIPIO DE AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | AVELLANEDA | - | - | 2011-09-01 | 2011-12-01 | 8935540 | - | - | 8935540 | - | - | 3574216 | 2335325.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2983 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CONVENIO ACUMAR-CEAMSE PARA LA DEMOLICION Y EXTRACCION DE BASES DE HORMIGON Y PILOTES DE MADERA EN PUENTE BOSCH | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | AVELLANEDA | - | - | 2012-01-19 | 2012-03-19 | 2189495 | - | - | 2189495 | - | - | - | 2189695.18 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2984 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PLAN MAESTRO GIRSU - MUNICIPALIDAD DE ALTE. BROWN S/ PROPUESTA DE ECOPUNTO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2011-08-24 | 2013-08-24 | 5942800 | - | - | $ 9.147.522 | - | - | 2377120 | 1939082.02 | 1626597.98 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2985 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | INCORPORACIÓN LOMAS DE ZAMORA SISTEMA RSU | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-11-04 | 2012-04-04 | 8345213.6 | - | - | 8345213.6 | - | - | 2503564.08 | 1541479.68 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2987 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CEAMSE - EJECUCIÓN DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE MÁRGENES - MÁRGEN DERECHA DEL RÍO MATANZA RIACHUELO - AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-10-17 | 2012-02-14 | 4664298 | - | - | 4664298 | - | - | 1192275.14 | 932859.57 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2988 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | INCORPORACIÓN ASENTAMIENTOS AVELLANEDA SISTEMA RECOLECCIÓN RSU | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2011-11-04 | 2013-12-28 | 7350000 | - | - | 7350000 | - | - | 419271.61 | 775250 | 110750 | 69378 | 22797 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2989 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PLAN MAESTRO GIRSU - MUNICIPALIDAD DE MORÓN S/ PROPUESTA DE ECOPUNTO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE MORON | MORÓN | - | - | 2011-06-14 | 2011-12-14 | 7034300 | - | - | 7034300 | - | - | 2813720 | 590000 | 2059800 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA
2990 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | NUEVO CENTRO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS-MUNICIPALIDAD DE GRAL LAS HERAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | GENERAL LAS HERAS | - | - | 2012-01-31 | 31/09/2012 | 1380000 | - | - | 1380000 | - | - | - | 552000 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA
2991 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CONVENIO ACUMAR CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES DE LA PCIA. DE BS. AS. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173700 | 100300 | 228500 | 106600 | 89500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2992 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CAMIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-09-01 | 2011-08-31 | 8449353 | - | - | 8449353 | - | - | 8449353 | 15520.11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA
2994 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | DISTRIBUCION DE AGUA AL BARRIO VILLA INFLAMABLE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA/HERMIDA MANUEL PERFECTO | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2625071.87 | 2284386 | 5476744.2 | - | 0 | 0 | 16492 | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2995 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CONTRATACION DE SANITARIOS PORTÁTILES PARA ACTIVIDADES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 963270.12 | 897084 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
2996 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ACOMPAÑAMIENTO DE JORNADAS DE DIFUSION SENSIBILIZACION | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2012-09-04 | 2013-03-04 | 396320 | - | - | 396320 | - | - | - | 282295.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2998 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | PROTOCOLO ESPECIFICO N° 9 AL ACUERDO MARCO DE FECHA 11/08/2010 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2012-05-17 | 2012-10-17 | 102600 | - | - | 102600 | - | - | - | 63000 | 39600 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
2999 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-05-31 | 2011-06-02 | 217663.12 | - | - | 217663.12 | - | - | 88350.59 | 47800 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3000 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | CONTRATACIÓN DE TRANSPORTES EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-09-20 | 2012-10-26 | 193370 | - | - | 193370 | - | - | 126600 | 44370 | - | - | 72000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3001 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIO EN ACTIVIDADES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-07-01 | 2013-10-01 | 325415.5 | - | - | 325415.5 | - | 2728 | 20537 | 30596.26 | 281665.35 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3002 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-08-01 | 2013-01-01 | 22622.16 | - | - | 22622.16 | - | - | - | 8897.13 | 13725.03 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3004 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACION SOCIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-04-28 | - | 10200 | - | - | 10200 | - | - | - | 1649.32 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3005 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INSPECCIONES | - | PLAN PRODUCCION LIMPIA PARA TODOS, SOLICITUD DE APORTE NO REEMBOLSABLE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | PRI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149103.27 | 202380.36 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3006 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | LIMP. MÁRGENES ALMIRANTE BROWN | CONVENIOS PARA LIMPIEZA DE MARGENES ALMIRANTE BROWN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-06-30 | - | 10870296.9 | - | - | 10870296.9 | - | - | 1314259 | 2184888.6166 | 2458288.47 | 3532530 | 3333539.6 | 4357765 | 774768.8 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 16
3007 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | LIMP. MÁRGENES AVELLANEDA | CONVENIOS PARA LIMPIEZA DE MARGENES AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2017-06-30 | - | 40606507.07 | - | - | 40606507.07 | - | - | 3589951.63 | 7624174.74 | 8352286.54 | 8896137.31 | 8145807.57 | 8780654.14 | 1327090.59 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 16
3008 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONVENIOS PARA LIMPIEZA DE MARGENES CABA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | C.A.B.A. | CAPITAL FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11315958.75 | 15688380.5 | 21242016.2 | 14644571.74 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3009 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | LIMP. MÁRGENES ESTEBAN ECHEVERRÍA | CONVENIOS PARA LIMPIEZA DE MARGENES ESTEBAN ECHEVERRÍA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - | 2017-06-30 | - | 69887840.998 | - | - | 69887840.998 | - | - | 4944918.42 | 15708849.117 | 21528909.99 | 25857610.12 | 30281460.43 | 21358037.54 | 8698580.07 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 16
3010 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | LIMP. MÁRGENES LA MATANZA | PROGRAMA LIMPIEZA DE MÁRGENES ENERO 2015 ENERO 2017 - MUNICIPIO LA MATANZA - | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | LA MATANZA | - | - | 2017-06-30 | - | 294246192 | - | - | 294246192 | - | - | 18711078.93 | 27340450.414 | 34489559.48 | 46528628.27 | 31757914.42 | 24014829.27 | 4490157.64 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 16
3011 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | LIMP. MÁRGENES LANÚS | PROGRAMA LIMPIEZA DE MÁRGENES ENERO 2015 ENERO 2017 - MUNICIPIO LANUS - | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | LANÚS | - | - | 2017-06-30 | - | 57972046 | - | - | 57972046 | - | - | 2259132.68 | 11632048.7942 | 19865046.38 | 19065513.01 | 17945626.46 | 12749851.12 | 7658395.38 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 16
3012 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | LIMP. MÁRGENES LOMAS DE ZAMORA | PROGRAMA LIMPIEZA DE MÁRGENES ENERO 2015 ENERO 2017 - MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA - | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2017-06-30 | - | 272538734 | - | - | 272538734 | - | - | 29217402.39 | 83217338.53 | 66180219.76 | 65763020.65 | 35780911.59 | 42136517.14 | 8687190.42 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 16
3013 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RED VIAL | - | MANTENIMIENTO DE MARGEN -MARGEN IZQUIERDO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-02-16 | 2012-08-16 | 4207023.96 | - | - | 4207023.96 | - | - | - | 3379645.96 | - | - | 0 | 18170379.14 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3014 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONVENIO CON LOMAS DE ZAMORA - PROYECTO DE TRABAJO DE LIMPIEZA ADICIONAL SOBRE CAMINO RIBERO SUR - AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2010-09-29 | - | 2919000 | - | - | 2919000 | - | - | 1636783.84 | 842403.04 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3015 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PAÑOLES, VESTUARIOS Y BAÑOS QUÍMICOS, PARA EL PROGRAMA LIMPIEZA DE MÁRGENES. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | BASANI | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-10-12 | 2013-06-27 | 7113600 | - | - | 7113600 | - | - | - | 1063079.99 | 3654545.9 | 2139956 | 2593046 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3016 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA APOYO EN LIMPIEZA DE MÁRGENES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-07-05 | 2012-07-05 | 1224000 | - | - | 1224000 | - | - | 543650 | 546570 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3017 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONVENIO ESPECIFICO ACUMAR-CEAMSE PARA LA LIMPIEZA DE MÁRGENES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11084392.36 | 5997277.54 | - | - | 0 | 1646226.11 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3018 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CANALES A CIELO ABIERTO EN VILLA INFLAMABLE. CONVENIO CON AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2011-08-08 | 2011-11-08 | 1153167.6 | - | - | 1153167.6 | - | - | - | 230833.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3019 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONVENIO ESPECÍFICO ACUMAR CEAMSE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE MÁRGENES - MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MATANZA RIACHUELO - MUNICIPIO DE LA MATANZA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3539168.35 | 1767505.49 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3020 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RED VIAL | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA FORTALECIMIENTO DE HIGIENE URBANA RECOLECCION TRANSITORIA DE FERIA DENOMINADA LA SALADITA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2012-02-02 | 2012-06-30 | 3049602 | - | - | 3049602 | - | - | - | 914880.6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3021 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | RECUPERACION AMBIENTAL MARGEN SUR 1 ETAPA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-02-14 | 2012-05-14 | 4664298 | - | - | 4664298 | - | - | - | 1865719 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3022 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | PARQUIZACIÓN | - | OBRAS DE FORESTACION Y PARQUIZACION DE MARGENES LANUS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | LANÚS | - | - | 2012-03-26 | 2012-12-26 | 1540522 | - | - | 1540522 | - | - | - | 1540522 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3023 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | PARQUIZACIÓN | - | OBRAS DE FORESTACION Y PARQUIZACION DE MARGENES LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2012-03-26 | 2012-12-26 | 1490968.6 | - | - | 1490968.6 | - | - | - | 1490968.6 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3024 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | PARQUIZACIÓN | - | OBRAS DE FORESTACION Y PARQUIZACION DE MARGENES AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2012-03-26 | 2012-12-27 | 1485029 | - | - | 1485029 | - | - | - | 1485029 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3025 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | LLAMADO A LICITACION PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES SANITARIAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-09-07 | - | 35950069 | - | - | 35950069 | - | - | - | 7190013.8 | 28760055.2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ACCION DE EJECUCION CONTINUA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3026 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO UNLAM ACUMAR CONDICIONES DE SALUD | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-06-18 | 2012-11-18 | 7682125 | - | - | 7682125 | - | - | - | 4859961.44 | 2545512.95 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.001, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.046. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3027 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNID SANITARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | - | 2011-12-02 | 2013-05-31 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 1527500 | 822498 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3028 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | UNIDADES SANITARIAS ALMIRANTE BROWN | UNIDAD SANIT. AMB. MUNICP. ALTE. BROWN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2011-12-02 | 2012-08-02 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 1527500 | - | 822500 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.003, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.048. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3029 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANIT. AMB. MUNICP. LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-12-02 | 2012-07-02 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 1527151.97 | 821853.68 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.004, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.049. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3030 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANIT. AMB. MUNICP. PTE. PERÓN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERON | PRESIDENTE PERON | - | - | 2011-12-02 | 2012-07-02 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 1524820.4 | 817523.6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.005, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.050. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3031 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL – LOCALIDAD DE DOCK SUD | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2011-12-02 | 2013-05-31 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 1526800 | 821200 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.006, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.051. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3032 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANIT. AMB. MUNICP.MERLO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE MERLO | MERLO | - | - | 2011-12-02 | 2012-07-02 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 1526361.05 | 820384.83 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.007, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.052. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3033 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - | 2011-12-02 | 2012-07-02 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 705000 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.008, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.053. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3034 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANITARIA MUNICIPALIDAD DE EZEIZA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE EZEIZA | EZEIZA | - | - | 2011-12-02 | 2012-07-02 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 1527500 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.009, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.054. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3035 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDADES SANITARIAS AMBIENTALES ACUMAR MUNICIPIO DE LANUS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | LANÚS | - | - | 2011-12-02 | 31/09/2013 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 1526735.54 | 822088.36 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3036 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO ACUMAR-UNLAM PARA EL DESARROLLO DE LA ENDUPAT II | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-11 | 2012-04-11 | 3016160.4 | - | - | 3016160.4 | - | - | 1809696.24 | 1206464.16 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3037 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | AMPLIACION EDILICIA PARA UNID SANITARIAS LA MATANZA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | LA MATANZA | - | - | 2011-12-02 | 2013-10-31 | 2977586.86 | - | - | 2977586.86 | - | - | - | 893276.06 | 440729.27 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3038 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONVENIO ACUMAR– MUNICIPALIDAD DE MORÓN. UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE MORON | MORÓN | - | - | 2011-12-02 | 2013-05-23 | 2407901.22 | - | - | 2407901.22 | - | - | 722370.37 | 842765.42 | - | 842765.43 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3039 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO ACUMAR COLEGIO DE NUTRICIONISTAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE LA PCIA DE BS AS | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-28 | 2015-01-19 | 2627405 | - | - | 2627405 | - | - | 170060 | 618509 | 1578587.84 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3040 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANIT. AMB. MUNICP. SAN VICENTE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | - | 2011-12-02 | 2012-08-02 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 705000 | 1375688.75 | 269311 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3041 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDAD SANIT. AMB. MUNICP. CABA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | C.A.B.A. | CAPITAL FEDERAL | - | - | 2011-12-02 | 2012-08-02 | 2350000 | - | - | 2350000 | - | - | - | 705000 | - | 1645000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.016, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.056. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3914 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1379L05/1479L95 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC4021 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, | 2015-05-19 | 2019-01-19 | 77637565 | 1087488040.1738 | 1165125605.2664 | 1165125605.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8029663.939 | 4796060.9917 | 31766327.6051 | 75594901.1169 | 116453012.1117 | 25999999.63 | X | EN EJECUCIÓN | 46.47% | 83.87% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR DE LA ADDENDA N° 4-EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3043 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | LABORATORIO TOXICOLOGICO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-05-21 | 2013-05-21 | 894813.3 | - | - | 894813.3 | - | - | - | 240604.92 | - | - | 10984.42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3045 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | ADQUISICION DE KITS DE REACTIVOS PARA LEDCARE II | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-06-29 | 2013-04-12 | 853360 | - | - | 853360 | - | - | - | 128260 | 725100 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 280.019, CONTINUA BAJO EL ID CABA 280.059. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3046 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | ADQUISICION DE CAJAS POR 200 UNIDADES DE MICROCUBETAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-07-25 | - | 26640 | - | - | 26640 | - | - | - | 26640 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3047 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO ACUMAR-UBA DETERMINACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA DE ARSENICOINORGANICO URINARIO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-10-01 | - | 26400 | - | - | 26400 | - | - | - | 26400 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3050 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77 | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | 53720 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3051 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77 | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | 53720 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3052 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77 | 1100/05 - 1678/05 | 11 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | 94010 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3057 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE 200 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77 | 413/09 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | 717600 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3058 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 4 VIVIENDAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92600 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3066 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA DE 138 VIVIENDAS EN PREDIO TELLIER - AVELLANEDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77 | 378/2008 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178575.42 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3067 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº EX ACINDAR INF PARA 23 VIV-ETAPA III | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77 | 378/2008 | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28424.55 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3070 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | R.N.Nº001 - ACCESO SUDESTE - TRAMO: SENTIDO CAPITAL: KM. 40,020 (AV. DARDO ROCHA - QUILMES)KM. 46,920 (CALLE MORSE - AVELLANEDA) SENTIDO BERNAL: KM. 40,020 (AV. DARDO ROCHA - QUILMES) KM. 46.920 (CALLE DEBENEDETTI - AVELLANEDA) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 6 | 20 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-QUILMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8247427 | 20593120 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10.49% | -
3071 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | - | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27195304 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15.93% | -
3072 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | - | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 912337 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15.94% | -
3073 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | - | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 5449 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704157 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15.95% | -
3074 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | - | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311192187.83 | 53351970.8 | 31255987 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3075 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | - | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 4 | 61 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315328 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15.96% | -
3078 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RN. 0003 <KM. 22,421 - KM. 28,142> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 12 | 45 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 97 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61168833 | 41349129 | 65710438 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3079 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RN. 0003 <AV. GRL. PAZ - CAÑUELAS R.N.205><KM 43.,110 - KM 61,383> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 12 | 79 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA-CAÑUELAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 141920768 | 83673474 | 69836059 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3080 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | - | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 13 | 58 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20843720 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15.98% | -
3082 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 14 | 2 | - | 51 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845951 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15.99% | -
3084 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 14 | 2 | - | 54 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8144950 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16% | -
3090 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | OBRAS DETALLADAS EN OBS | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 37. INFRAESTRUCTURA EN CONSECIONES VIALES | - | - | 77 | - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73321707 | 2473587 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3091 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | LA PLATA, KM. 14 VINCULACION SENTIDO LA PLATA: RAMAS DE INGRESO ASCENDENTE Y EGRESO DESCENDENTE. | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 38. INFRAESTRUCTURA EN ÁREAS URBANAS | - | 29 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6922864 | 7031527 | 33267073 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3107 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | REALIZACIÓN DE PLAYA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 50/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. 27 DE FEBRERO Y AV. ESCALADA - SECTOR C DEL PARQUE ROCA | 2011-12-15 | 2012-03-08 | 357186 | 0 | 0 | 357186.19 | - | - | 214311.71 | 142874.48 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3109 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | EL PROGRAMA BUSCA CREAR CONCIENCIA SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL Y LA FORMA DE CUIDAR EL AMBIENTE, EMPEZANDO DESDE LOS MAS CHICOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 10. EDUCACION, FORMACION E INFORMACION AMBIENTAL | 0. EDUCACION, FORMACION E INFORMACION AMBIENTAL | 11 | 1;2;3;4. | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | EDUCACION Y FORMACION | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | 1286000 | 1353162.09 | 1447538.47 | 114479 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3110 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | GESTIÓN AMBIENTAL BORDE COSTERO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 11. GESTIÓN AMBIENTAL BORDE COSTERO | 0. GESTIÓN AMBIENTAL BORDE COSTERO | 11 | 2;3;4. | - | - | 0 | 4 | 4 | - | 1 | ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276256.25 | 156000 | 718832 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3111 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | - | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 15. PLAN DE ACCION CAMBIO CLIMATICO | 0. PLAN DE ACCION CAMBIO CLIMATICO | 11 | 2;3;4. | - | - | 0 | 4 | 4 | - | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | 55872 | 2100 | 257435 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3113 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA N° 8 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 18. SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL | 0. SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL | 11 | 2;3;4;5. | - | - | 0 | 4 | 4 | - | 1 | ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1335790 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3114 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 1, 2, 10, 11. CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES, REGISTROS AMBIENTALES, EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL | 0. CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES, REGISTROS AMBIENTALES, EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL | 11 | 1;2;3;4. | - | - | 0 | 4 | 4 | 4, 7, 8 Y 9 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | 1311137 | 3432939.22 | 6125967.07 | 7306 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3115 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 19. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO | 0. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 11 | 2;3;4;5. | - | - | 0 | 4 | 4 | - | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | 338748 | 302382 | 29266.4 | 122666 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3116 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | - | AIRE: UNA RED DE MONITOREO DE AIRE PERMITE MEDIR LOS CONTAMINANTES PRESENTES EN EL AIRE. REGULARMENTE, COMPARA CONCENTRACIONES AMBIENTALES LOCALES DE CONTAMINANTES CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE AIRE. RUIDO: LA MEDICIÓN PERMANENTE DE RUIDO SE LLEVA A CABO MEDIANTE ESTACIONES EQUIPADAS CON MEDIDORES SONOROS CALIBRADOS, QUE TRANSMITEN PERMANENTEMENTE LOS NIVELES RELEVADOS A LA CENTRAL DE CONTROL. AGUA: EN MATERIA DE CALIDAD DE AGUAS, LA UCDAYL REALIZA TAREAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL AGUA. ATMOFERICO: LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL HA IMPLEMENTADO UN REGISTRO DE GENERADORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS Y UN REGISTRO DE LABORATORIOS DE DETERMINACIONES AMBIENTALES (RELADA). LA INSCRIPCIÓN EN ESTOS REGISTROS ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DETERMINA LA NORMATIVA APLICABLE A CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 10. RED DE MONITOREO DE AIRE Y RUIDO | 0. RED DE MONITOREO DE AIRE Y RUIDO | 11 | 3 | - | - | 0 | 4 | 4 | - | 1 | ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 862113 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3117 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | - | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 1, 2, 9, 11, 12. CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, UNIDAD FUNCIONAMIENTO OPERATIVA, CENTRO DE FORMACION E INFORMACION AMBIENTAL | 0. CONDUCCION, ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, UNIDAD FUNCIONAMIENTO OPERATIVA, CENTRO DE FORMACION E INFORMACION AMBIENTAL | 11 | 1;2;3;4. | - | - | 0 | 4 | 4 | - | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | 12956337.25 | 28018713.41 | 1565558 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3122 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. COORDINACIÓN; PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA OPERACIONES DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN ANTES SITUACIONES DE EMERGENCIA | 0. COORDINACION, PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OPERACIONES DESTINADAS A LA PROTECCION DE LA POBLACION ANTES SITUACIONES DE EMERGENCIA | 0. COORDINACION, PLANIFICACION Y CONTROL DE LA OPERACIONES DESTINADAS A LA PROTECCION DE LA POBLACION ANTES SITUACIONES DE EMERGENCIA | 4. CAPACITACION, DIFUASION Y ASISTENCIA PRIMARIA | 0. CAPACITACION, DIFUASION Y ASISTENCIA PRIMARIA | 11 | 2;3;4. | 1;2;3;4;5;6;9 | 1;2:3:4:5:8 y 9 | 0 | 1 | 1 | 4,7,8 Y 9 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52425 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3123 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | PLAYA - PROGRAMA VERANO BUENOS AIRES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 49/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 250241.59 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3125 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 05/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 132952.45 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3126 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 08/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 1046958 | 0 | 0 | 1046958.08 | - | 655098.83 | 299344.43 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3127 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 21/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 436255 | 0 | 0 | 436254.54 | - | 6590 | 429664.54 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3128 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 26/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 331812 | 0 | 0 | 331811.84 | - | - | 331810.84 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3129 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 34/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 76130 | 0 | 0 | 76129.89 | - | - | 76129.89 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3130 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 559568 | 0 | 0 | 559568 | - | - | 559568 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3131 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 02/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 1039861 | 0 | 0 | 1039861.33 | - | - | 1039861.33 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3132 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 25/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 28230 | 0 | 0 | 28229.97 | - | - | 28229.97 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3133 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 23/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 8060 | 0 | 0 | 8060 | - | - | 8060 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3134 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 10/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | V. PERITO MORENO - VILLA 1-11-14 | 2010-06-10 | 2010-12-18 | 204552 | 27650.58 | 0 | 232202.97 | - | 232202.97 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3135 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CONSULTORIA Y RELEVAMIENTO PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN VILLAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 05/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ASESORIA / RELEVAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 Y 8 | COMUNA 4 Y 8 | - | - | 9473352.06 | 761509.69 | 0 | 10234861.75 | 1952339.91 | 1566058.67 | 1092778.23 | 3748535.58 | 3110914.06 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3136 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PAVIMENTACIÓN, VEREDAS, ILUMINACIÓN Y DESAGÜES PLUVIALES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 13/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | MONTESQUIU SECTOR A Y B, - VILLA 21-24 | 2010-01-22 | 2011-06-14 | 1086000 | 1361970.94 | 0 | 2447970.94 | - | 2195993.67 | 251977.21 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3137 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | APERTURA DE CALLE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 19/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | CALLE OCEANÍA, SECTOR "A" - AV. VARELA Y CLUB DAOM - VILLA 1.11.14 | 2010-10-04 | 2012-01-10 | 852973 | 239906.08 | 0 | 1092878.68 | - | 526607.34 | 382999.08 | 82702.29 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3138 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES E ILUMINACIÓN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 12/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | CALLE LUNA HASTA EL RIACHUELO V.21.24 | 2011-04-04 | 2011-12-17 | 792943 | 0 | 0 | 792942.91 | - | - | 792942.92 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3139 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REJAS Y FAROLAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 20/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | MANZANA 7 - V.1.1.14 | 2010-09-20 | 2011-09-10 | 141141 | 7930.63 | 0 | 149071.26 | - | 28228.12 | 120843.13 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3140 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CERCO DE REJAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 22/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | CALLE OCEANIA Y BONORINO VILLA 1.11.14 | 2010-12-20 | 2011-09-23 | 255707 | 0 | 0 | 255707.49 | - | 51141.5 | 204565.99 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3141 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 23/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | MANZANA 15-16-17 V.1.1.14 | 2010-11-03 | 2011-07-31 | 226855 | 13167.84 | 0 | 240022.86 | - | 170141.27 | 69881.59 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3142 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | REFACCIÓN DE ESCUELA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 29/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18842.7 | 72439.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3143 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES Y PATIO DE JUEGOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 30/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | CALLE CHILAVERT Y AGUSTIN DE VEDIA V.1.11.14 | 2011-04-01 | 2011-12-29 | 190866 | 0 | 0 | 190866.02 | - | - | 190866.03 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3144 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEMOLICIÓN RETIRO DE ESCOMBROS Y NIVELACIÓN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 33/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLES SALADILLO, ECHEANDIA, J. L SUAREZ Y ZUVIRIA. VILLA 17” | 2010-11-15 | 2011-05-23 | 219252 | 5324 | 0 | 224576 | - | 197326.8 | 5324 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3145 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 35/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | AV. VARELA E/CLUB DAOM Y AV. PERITO MORENO V.1.11.14 | 2011-04-04 | 2011-11-23 | 465657 | 0 | 0 | 465657.25 | - | - | 465657.25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3146 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | ALUMBRADO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 36/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | CALLES INTERNAS DEL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE AV. VARELA, AV. RIESTRA, AV. BONORINO Y CALLE OCEANIA V.1.11.14 | 2011-03-09 | 2012-03-08 | 165852 | 0 | 0 | 165851.73 | - | - | 165851.72 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3147 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 37/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | PASAJE SAN JORGE ENTRE AV. VARELA Y PASAJE SAN JUAN VILLA 1.11.14 | 2011-01-25 | 2011-10-20 | 539355 | 38798.67 | 0 | 578153.55 | - | - | 578153.55 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3148 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VILLA 20 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 38/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA 20 | 2011-02-14 | OBRA RESCINDIDA | 674847 | 0 | 0 | 674847 | - | - | 229397.22 | 138446.42 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3149 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VILLA 20 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 39/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA 20 | 2011-02-14 | OBRA RESCINDIDA | 396792 | 0 | 0 | 396792 | - | - | 102596.15 | 48182.32 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3150 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VILLA 20 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 40/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA 20 | 2011-02-07 | OBRA RESCINDIDA | 567127 | 0 | 0 | 567126.99 | - | - | 271733.01 | 88347.88 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3151 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VILLA 20 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 41/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA 20 | 2011-02-01 | OBRA RESCINDIDA | 985532.13 | 0 | 0 | 985532.13 | - | - | 453392.76 | 41169.17 | 61931.63 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3152 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VILLA 20 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 42/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA 20 | 2011-02-07 | OBRA RESCINDIDA | 1331658 | 0 | 0 | 1331658 | - | - | 441397 | 397350.77 | 216638.59 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3153 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 43/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | PASAJE SAN JORGE MZ.19 HASTA CASA 130 Y MZ.16 HASTA CALLE PEDERNERA VILLA 1.11.14" | 2011-01-25 | 2011-10-20 | 393742 | 30626.65 | 0 | 424368.69 | - | - | 424368.68 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3154 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 44/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | PASAJE SAN JUAN DESDE AV VARELA HASTA PASAJE SIN NOMBRE VILLA 1.11.14 | 2011-01-25 | 2011-10-18 | 470084 | 32487.71 | 0 | 502571.21 | - | - | 502571.2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3155 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | SUM Y SANITARIOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 47/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | CALLE LUNA Y AV. IRIARTE EN VILLA 21.24 | 2011-05-23 | 2012-07-17 | 166475 | 0 | 0 | 166474.99 | - | - | 137425.62 | 29049.37 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3156 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCIÓN DE POLIDEPORTIVO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 48/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | BAJO AUTOPISTA CÁMPORA- LOS PILETONES | 2011-03-21 | 2011-12-29 | 402456 | 0 | 0 | 402456.41 | - | - | 402456.4 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3157 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEMOLICIÓN DE VIV. PRECARIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 34/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ. CALLES SALADILLO, ECHEANDÍA, JOSÉ LEÓN SUAREZ; ZUVIRÍA - CIR.1 / SEC.78 / MZ. 20 / PARC. 00 | 2011-08-15 | 2012-06-18 | 226403 | 44825.31 | 0 | 271228.41 | - | - | 226403.1 | 44825.31 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3158 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | RECONSTRUCCIÓN DE PASILLOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 05/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | PASILLO E/ MANZANA 9 Y 10- LOS PILETONES | 2011-06-10 | 2012-03-06 | 138519 | 0 | 0 | 138519.23 | - | - | 138519.21 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3159 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | DEMARCACIÓN DE CALLE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 07/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 171726.36 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3160 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIMPIEZA DE PLUVIALES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SERVICIO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANA 9 Y 10 - LOS PILETONES | 2011-04-01 | 2011-06-30 | 10164 | 0 | 0 | 10164 | - | - | 10164 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3161 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | LIMPIEZA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 78178.1 | 89345.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3162 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIMPIEZA DE PLUVIALES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 33/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANA 9 Y 10 - LOS PILETONES | 2011-08-01 | 2011-10-31 | 12705 | 0 | 0 | 12705 | - | - | 12705 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3163 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PLAZA Y CANCHA DE FUTBOL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 06/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLE S/N - BARRIOS LOS PILETONES | 2011-10-04 | 2012-08-01 | 70121 | 0 | 0 | 70120.98 | - | - | 29905.87 | 40215.11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3164 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | MANZANA 18 - VILLA 1-11-14 ( CALLE S/N E/ PEDERNERA Y RIVERA INDARTE) | 2011-05-23 | 2012-02-04 | 411262 | 66045.92 | 0 | 477308.37 | - | - | 477308.37 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3165 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 13/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | MANZANA 20 VILLA 1-11-14 (CALLE S/N E/ BONORINO Y RIVERA INDARTE) | 2011-05-23 | 2012-01-27 | 407583 | 32592.67 | 0 | 440175.73 | - | - | 440175.72 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3166 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 15/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | WHITE E/ ZUVIRÍA Y COLECTORA VDELLEPIANE | 2011-06-21 | 2012-02-19 | 88205 | 0 | 0 | 88205.25 | - | - | 88205.25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3167 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | ARREGLOS EN COMEDOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 18/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | AV. RIESTRA Y CALLE MATANZA - VILLA 1-11-14 | 2011-08-15 | 2012-05-18 | 41815 | 0 | 0 | 41814.7 | - | - | 41814.71 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3168 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REJA PERIMETRAL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 19/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 167209.18 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3169 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR PLAZOLETA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 21/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | AV. RIESTRA Y BONORINO | 2011-07-18 | 2012-03-21 | 447698 | 0 | 0 | 447697.51 | - | - | 447697.52 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3170 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIMPIEZA DE PLAZOLETAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 24/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | AV. PERITO MORENO Y AV. RIESTRA- VILLA 1-11-14 | 2011-06-03 | 2011-12-17 | 105843 | 0 | 0 | 105842.54 | - | - | 105842.54 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3171 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIMPIEZA DE BOULEVARD | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 26/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | AV. RIESTRA E/ AV. PERITO MORENO Y AV. LAFUENTE - VILLA 1-11-14 | 2011-07-04 | 2012-01-13 | 46943 | 0 | 0 | 46943 | - | - | 46943.16 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3172 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE PISO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 27/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | STO. DOMINGO E/IGUAZU Y MONTEAGUDO. VILLA 21-24 | 2011-07-19 | 2012-05-09 | 346321 | 0 | 0 | 346320.95 | - | - | 346320.94 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3173 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS Y LIMPIEZA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 29/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | PASAJE SIN NOMBRE Y CALLE OCEANÍA - VILLA 1-11-14 | 2011-07-12 | 2012-02-05 | 96470 | 0 | 0 | 96469.67 | - | - | 96469.67 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3174 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 30/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | AV. PERITO MORENO Y AV. RIESTRA- VILLA 1-11-14 | 2011-07-27 | 2012-02-23 | 166031 | 0 | 0 | 166031.17 | - | - | 166031.17 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3175 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PREVENCIÓN DE ADICCIONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SERVICIO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 104800 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3176 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED ELÉCTRICA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 16/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 344319.05 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3177 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ADQUISICIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 14/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 85748.35 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3178 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CENSO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. N/C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SERVICIO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 Y 8 | COMUNA 7 Y 8 | - | - | 661241 | 2149346.8 | 0 | 2810587.5 | - | 490200 | 533350.7 | 1659146.8 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3179 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | MUDANZAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 32/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SERVICIO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 37909 | 0 | 0 | 37909.3 | - | - | 35344.1 | 641.3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3180 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIBERACIÓN DE TIERRAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 54/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | FONROUGE E/ BARROS PAZOS Y CHILAVERT - VILLA 20 | 2009-01-27 | - | 28435 | 0 | 0 | 28435 | 11374 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3181 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PATIO COMEDOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 39/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | CALLE ZUVIRÍA E/ SALADILLO Y JOSÉ LEÓN SUAREZ | 2011-11-21 | 2012-06-18 | 71107 | 0 | 0 | 71107.22 | - | - | - | 71107.22 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3183 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PUESTA EN VALOR DE VESTUARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 38/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 175952.33 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3184 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO COMEDOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 37/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | CALLE ORMA Y LUNA - VILLA 21-24 | 2012-04-24 | 2013-04-07 | 419543.67 | 0 | 0 | 419544.16 | - | - | - | 280793.52 | 138750.64 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3185 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PUESTA EN VALOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 43/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 129015.85 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3186 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 41/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | CASA 144 MANZANA 19 VILLA 1-11-14 | 2012-02-28 | 2012-11-11 | 130819 | 0 | 0 | 130819.04 | - | - | - | 130819.02 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3187 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PLAYÓN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 40/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2012-02-14 | 2012-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 109729.91 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3188 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | RENOVACIÓN DE POLIDEPORTIVO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 44/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 122967.45 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3189 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS VARIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 46/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 122727.35 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3190 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS VARIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 47/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | ANA MARÍA JANER Y CALLE SIN NOMBRE LOS PILETONES | 2012-04-25 | 2013-05-08 | 134693.65 | 26580.5 | 0 | 161274.07 | - | - | - | 136544.566 | 24729.3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3193 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | CALLES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 52/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | CALLE HORACIO CASCO ESQ. MOZART- VILLA 6 | 2012-03-06 | 2013-06-05 | 444278.18 | 0 | 0 | 444278.18 | - | - | - | 363168.62 | 81109.55 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3194 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 42/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 61284.81 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3195 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 09/10-CBAS-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 14081690.19 | 2267410.37 | 0 | 16349100.56 | - | 19885.43 | 14923278.98 | 1203109.43 | 202826.72 | 21621.41 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3196 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REMODELACIÓN DE VESTUARIOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 08/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 99845.86 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3197 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REALIZACIÓN DE COMEDOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 31/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2011-08-11 | 2012-08-07 | 522188 | 20185.12 | 0 | 542372.98 | - | - | 432987.74 | 109385.2 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3198 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REALIZACION DE COMEDOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 08/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | MZ. 14 - VILLA 1-11-14 | 2011-10-11 | 2013-01-03 | 521023 | 54583.99 | 0 | 575606.49 | - | - | 152457.7 | 423149.63 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3199 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | INFRAESTRUCTURA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 36/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8167.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3200 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 09/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 645008.93 | 249528.88 | 0 | 894537.81 | - | - | 645008.43 | 130872.62 | 118656.26 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3203 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEMOLICIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 53/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 311213.14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3204 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | REMODELACIÓN DE ÁREAS HOSPITALARIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 12/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | VARELA 1301 | 2012-09-10 | - | 4428640.56 | 2136672.03 | 0 | 6565312.59 | - | - | 9467.77 | 821702.33 | 4892952.71 | 633109.29 | 20386.16 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3205 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | REMODELACIÓN DE ÁREAS HOSPITALARIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 13/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | MONTES DE OCA 40 | 2012-02-09 | EN CURSO | 4285267 | 737810.79 | 0 | 5023077.79 | - | - | - | 1910929.71 | 2780633.67 | 340982.36 | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3206 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | REMODELACIÓN DE ÁREAS HOSPITALARIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 14/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | LOS PATOS 2272 E/ USPALLATA Y MONASTERIO. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22316.89 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3207 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | REMODELACIÓN DE ÁREAS HOSPITALARIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 15/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | VARELA 1301 | 2012-04-09 | - | 4181204.12 | 1051086.88 | 0 | 5232291 | - | - | 9467.77 | 3009255.65 | 1270696.06 | 487584.02 | 63933.21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3209 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | ADECUACIÓN DE VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 51/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | HORACIO CASCO E/ PASAJE PEATONAL SIN NOMBRE Y MOZART - VILLA 6 | 2012-04-03 | 2013-05-28 | 468136.71 | 0 | 0 | 468136.71 | - | - | - | 398925.02 | 69211.67 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3210 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PINTURA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 48/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 101365.75 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3211 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | MANTENIMIENTO DE PLAYAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 55/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 71876.56 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3213 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REMODELACIÓN DE COMEDOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 02/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 398046.25 | 76426.02 | 0 | 474472.27 | - | - | - | 398046.25 | 76426.02 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3214 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REMODELACIÓN DE BAÑOS Y VESTUARIOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 03/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | 2012-02-28 | 2012-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 628187 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3215 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 75808 | 0 | 0 | 75808.44 | - | - | 4508.46 | 71299.98 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3216 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS VARIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 07/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2011-09-21 | EN CURSO | 2103896 | 0 | 0 | 2103895.59 | - | - | 1433150.17 | 670745.42 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3217 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PUESTA A PUNTO DE EDIFICIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 45/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2012-04-25 | 2013-01-24 | 129237 | 11854.24 | 0 | 141091.12 | - | - | - | 141091.13 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3218 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | MUDANZAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 09/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ACCIONES | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 13068 | 4356 | 0 | 17424 | - | - | - | 17424 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3231 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LACARRA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 4. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. LACARRA N° 2.049 (EX PEDRO CHUTRO) | - | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | LACARRA N° 2.049 | 2011-01-01 | RENEGOCIADA | 6814178.09 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6668650 | 6076541.24 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3917 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1379L06 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC4022 | - | LA MATANZA | PARTIDO DE LA MATANZA | ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, | 2015-05-19 | 2019-01-19 | 46354055 | 836736194.7841 | 883090249.3973 | 883090249.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582275.7572 | 0 | 186963.4888 | 19605105.3803 | 110292533.2311 | 66000000.55 | X | EN EJECUCIÓN | 25.75% | 36.53% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR DE LA ADDENDA N° 4-EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3234 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LUZURIAGA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LUZURIAGA N° 835 | 2008-01-01 | 2014-10-01 | 24205996.4 | 38438391.47 | 62644387.87 | 150000 | - | - | - | 9023421 | 14147155 | 14621034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3235 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 60. CRÉDITOS ACUMAR | 0. CRÉDITOS ACUMAR | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y GRAL PAZ | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1647515 | 25320041 | 3270000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3919 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA CIVIL | 2 | 25. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 342 | AYSA | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 1379I05 | 2 | - | 22 | 5 | 1 | 9 | 2117 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC4021 | - | LA MATANZA | PARTIDO DE LA MATANZA | ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, | 2015-05-19 | 2019-01-19 | 310550260 | 247334616.4626 | 557884877 | 557884877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80439324.5865 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 46.47% | 83.87% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR DE LA ADDENDA N°4
3237 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO CASTAÑARES Y LAFUENTE | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 62. CASTAÑARES Y LAFUENTE | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y LAFUENTE | 2011-10-01 | 2015-12-31 | 23049781.86 | 0 | 22827304.42 | 1000000 | - | - | 13130840 | 8795549 | 1506639 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3277 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 11. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 0. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | - | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980716 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3278 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 11. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 0. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1573908 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3279 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA EN EL RIACHUELO CONSISTE EN LA LIMPIEZA DETALLADA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DISPERSOS EN LAS ACERAS Y CALZADAS, CALLES PEATONALES, BULEVARES Y ESTACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO, O BIEN DEPÓSITOS EN LOS CESTOS PAPELEROS EN LAS ÁREAS INDICADAS. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 11. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 0. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1392408 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3280 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA | 11. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 0. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | - | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1573908 | 184 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3281 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO, OBRA DE DESAGÜE Y CONTROL DE INUNDACIONES DE LA BOCA BARRACAS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 1. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 51. - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 4 | 1 | OBRA PUBLICA MAYOR | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 11983046 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3282 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 1. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 56. - | - | 4 | 2 | 2 | 0 | - | - | 4 | 1 | OBRA PUBLICA MAYOR | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 445343 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3292 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | PARQUIZACIÓN | - | PUESTA EN VALOR DEL SECTOR, OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y UN DESARROLLO PAISAJÍSTICO QUE POSIBILITE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREACIÓN, RIBERA DEL RIACHUELO ENTRE AVDAS. SÁENZ Y VIEYTES. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. ACUMAR | - | 51. - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | MEJORAMIENTO | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | COMUNA/S: 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17686191.45 | 30723430 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3295 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | ALIVIADOR ARROYO CUENCA EREZCANO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | - | 60. ACUMAR | - | 53 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 2303. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | 13517931 | 1500000 | 659593 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3301 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESC ESP 7 D.E. 19 JUAN XXIII | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 10. OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, RELOCALIZACIONES Y COMPRAS | 0. OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, RELOCALIZACIONES Y COMPRAS | 72. ESC ESP 7 DE 19 JUAN XXIII | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 573. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 94461 | - | - | 2747923.36 | 10981864 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3302 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS DE CLOACAS EN LA AV. PERITO MORENO ETAPA II | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | 0. PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIAS DE CLOACAS EN LA AV. PERITO MORENO ETAPA II | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ ENTRE PERITO MORENO Y DEL BARCO CENTENERA | 2010-11-17 | 2011-11-14 | 4736134.9 | 0 | 0 | 4736134.9 | - | 502053 | 5487 | 1046520 | 1434976 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3303 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO EN ZONA DE TRANSICIÓN AU1 - AU6 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | 0. NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO EN ZONA DE TRANSICIÓN AU1 - AU6 | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 7 | ENLACE ENTRE AU 1 Y AU 6 | 2011-06-30 | 2012-12-20 | 3301233.65 | 0 | 0 | 3301233.65 | 98648 | 110 | 2151437 | 2004172 | 27914 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3310 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 4. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 53. RELOCALIZACIÓN CESAC N° 16 | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2046 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 339864 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3312 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 74. ACCIONES DE ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS Y CARGAS | 0. ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJERO Y CARGAS | 0. ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJERO Y CARGAS | 1. CONDUCCIÓN | 0. CONDUCCIÓN | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 757. DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2168217 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
3313 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | SISTEMAS COMPLEMENTARIOS (VIAS PREFERENCIALES) | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 74. ACCIONES DE ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJEROS Y CARGAS | 0. ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE PASAJERO Y CARGAS | 2. JERARQUIZACIÓN VIAL | 0. JERARQUIZACIÓN VIAL | 52. - | 11 | 4 | - | - | 0 | 4 | 3 | - | 1 | - | 757. DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5890380 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
3314 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 72. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 66. CRUCES SEMAFÓRICOS | 0. CRUCES SEMAFÓRICOS | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | CRUCE SEMAFORICO MANTENIDO | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 16362321 | - | - | - | 10146202 | 33151176 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3315 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 72. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 66. CRUCES SEMAFÓRICOS | 0. CRUCES SEMAFÓRICOS | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | CRUCE SEMAFORICO MANTENIDO | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6446768 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3316 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 72. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 66. CRUCES SEMAFÓRICOS | 0. CRUCES SEMAFÓRICOS | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | CRUCE SEMAFORICO MANTENIDO | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2184099 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3317 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 72. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 66. CRUCES SEMAFÓRICOS | 0. CRUCES SEMAFÓRICOS | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | CRUCE SEMAFORICO MANTENIDO | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 9124107 | - | - | - | 5288176 | 13241958 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3318 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ESTABLECER LA PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS DE ADVERTENCIAS, DE PELIGRO, INFORMATIVAS DE NOMENCLATURA VIAL Y URBANO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 73. INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL | 0. INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL | 1. PLANOS DE SEÑALAMIENTO VIAL POR ADMINISTRACION | 0. PLANOS DE SEÑALAMIENTO VIAL POR ADMINISTRACION | 51. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 11 | 4 | - | - | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2008-01-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 283900 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3319 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | SERVICIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 3. - | - | 11 | 3;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS Y DE TRANSPORTE | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38095417 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3320 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | SE ENCUENTRA INCLUIDO, LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES ATMOSFERICOS E HIDROCINETICOS, PROVISION DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS, SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES Y MAQUINARIA VIAL, EL SERVICIO DE LOGISTICA, LIMPIEZA E HIGIENE EN VILLAS Y NUCLEOS HABITACIONALES. LAS VILLAS QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN ESTE PROYECTO SON: 1-11-14, 13 BIS, 15, 19, 20, 3, 6, 21-14, LOS PILETONES Y LOS PINOS. | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 4. CONSTRUCCIÓN EN VILLAS Y NHT | 0. CONSTRUCCIÓN EN VILLAS Y NHT | 11 | 3;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | 8 | 1 | INTERVENCIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3981610 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3321 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | SERVICIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 3. - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS Y DE TRANSPORTE | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38095417 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3322 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL EN LA MANZANA 1 DEL BO. PILETONES | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 68867.07 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3323 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | RED CLOACAL SOBRE LAS CALLES MONTESQUIEU, IRIARTE Y RIO CUARTO DE LA VILLA 21-24 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 80997 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3324 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 21-24 MZA 18 S/ PASILLO INTERNO SOBRE IRIARTE | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 461083.27 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3328 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 04/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | 2012-07-16 | 2013-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 399497.71 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3329 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 355554.13 | 0 | 0 | 355554.13 | - | - | - | 244874.67 | 143679.46 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3330 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 06/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 399467.84 | 0 | 0 | 399467.84 | - | - | - | 399467.84 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3331 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 07/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 398042.57 | 0 | 0 | 398042.57 | - | - | - | 398132.57 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3332 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFACCIONES EN COCINA DE COMEDOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO URBANO Y COMUNITARIO- | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | MONTESQUIEU E IRIARTE - VILLA 21-24 | 2012-07-16 | EN CURSO | 145580 | 0 | 0 | 145579.54 | - | - | - | 125337.86 | 20241.67 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3333 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CERRAMIENTO DE INMUEBLE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 76026.72 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3334 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | APERTURA DE CALLE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 15/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MARTINEZ CASTRO Y SOMELLERA - VILLA 3 | 2012-08-09 | EN CURSO | 558187.58 | 120900.01 | 0 | 679087.59 | - | - | - | 138488.62 | 518998 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3335 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTACION DE CALLE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 16/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | MONTESQUIEU E/ IRIARTE Y CALIFORNIA - VILLA 21-24 | 2012-08-09 | EN CURSO | 769972.53 | 131456.84 | 0 | 901429.37 | - | - | - | 154711.1 | 746718 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3336 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 17C/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | EN CURSO | 554199.41 | 0 | 0 | 554199.41 | - | - | - | 299008.48 | 255190.93 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3337 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 19/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | EN CURSO | 303644.59 | 0 | 0 | 303644.59 | - | - | - | 30364.46 | 273280.08 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3338 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CABINAS EN ESTADIO PQUE. ROCA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 20/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 785583.42 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3339 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 21E/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | EN CURSO | 869987 | 0 | 146048.13 | 1016035.13 | - | - | - | 260996.1 | 30842.45 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 82.92% | -
3340 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 22F/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | EN CURSO | 723165 | 0 | 0 | 723165 | - | - | - | 216949.5 | 63046.7 | 332079.8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 78% | -
3341 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REFACCION MODULOS SANITARIOS EN ESTADIO PQUE. ROCA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 23/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 291524 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3342 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REFACCION DE VIVIENDA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 24/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | EN CURSO | 146555.85 | 8829.78 | 0 | 155385.63 | - | - | - | 135787.5 | 19598.11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3343 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 26/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | EN CURSO | 453664.48 | 0 | 0 | 453664.48 | - | - | - | 136099 | 317564.87 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3344 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REPARACIONES EN 59 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 28/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 133644.04 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3345 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | APERTURA DE CALLES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 29/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | EN CURSO | 1821087.95 | 87625.82 | 0 | 1908713.77 | - | - | - | - | 1526572.96 | 382140.17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3346 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRAS EN RED CLOACAL Y DE AGUA POTABLE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 30/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | EN CURSO | 981909.04 | 0 | 0 | 981909.04 | - | - | - | - | 981909.04 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3348 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 32/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | EN CURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 248292 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3349 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR DE VIV. DEL C.H. EN Bº PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 33/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | ANA MARÍA JANER, ASTURIAS, BATLLE Y ORDOÑEZ Y PLUMERILLO - LOS PILETONES | 2012-10-01 | EN CURSO | 555377 | 42542.5 | 0 | 597919.26 | - | - | - | 597919.26 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3351 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 02/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO URBANO Y COMUNITARIO- | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MZ. 5 VILLA 3 ( MARIANO ACOSTA, ANA MARÍA JANER, AV. LACARRA Y SOMELLERA) | 2012-11-15 | EN CURSO | 5837869.35 | 963963.36 | 0 | 6801832.71 | - | - | - | 875680.4 | 5429899.65 | 496252.66 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3352 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCION DE SEDE P/ CBC | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 03/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO URBANO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2012-12-27 | - | 11840007 | 1582186 | 0 | 13422193 | - | - | - | - | 10019794.84 | 2826118.04 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3353 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 04/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO URBANO Y COMUNITARIO- | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 374018.72 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3354 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 05/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 18865177.79 | 29059005.02 | 0 | 47924182.81 | - | - | - | - | 4152128.57 | 17699332.87 | 25715605.95 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3356 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PRACTICAS EDUCATIVAS Y LABORALES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 12/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ASESORIA / RELEVAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 245168 | 0 | 0 | 245168 | - | - | - | 245168 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3357 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | HONORARIOS Y GSTS. VARIOS P/PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO URBANO Y COMUNITARIO- | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 172436.14 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3358 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 28/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 101934 | 0 | 0 | 101934 | - | - | 101934 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3359 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | SERVICIOS DE CONSULTORIA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 35/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | CONSULTORIA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 338625 | 0 | 0 | 338625 | - | - | - | 266139.5 | 172485.5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3360 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA URBANA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 42/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 122589.66 | 0 | 0 | 122589.66 | - | - | - | - | 122589.66 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3361 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | MUDANZA DE FLIAS. | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 43/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MUDANZAS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 96219 | 0 | 0 | 96219.2 | - | - | - | 28865.76 | 67353.44 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3362 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | IMPERMIABILIZACION DE AZOTEAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 54/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2013-12-18 | - | 231853.22 | 0 | 0 | 231853.22 | - | - | - | - | 251112.38 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3363 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | LUZ DE EMERGENCIA EN CONSORCIOS 1 A 7 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 56/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 39690.45 | 0 | 0 | 39690.36 | - | - | - | - | 39690.36 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3364 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PROVISION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VS. | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 57/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 19093.07 | 0 | 0 | 19093.07 | - | - | - | - | 19093.07 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3365 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA DE BASURALES | - | LIMPIEZA BAJO AU 7 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CM 03/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SERVICIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 122500 | 0 | 0 | 122500 | - | - | - | 17500 | 105000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3366 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | PUESTA EN VALOR DE ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 13/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 352825 | 11521 | 0 | 396746 | - | - | - | 396746 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3367 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ADQ. DE MATERIALES P/ESCUELAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CM 04/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 42277.8 | 0 | 0 | 42277.8 | - | - | - | 40177.85 | 2010 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3368 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | PROYECTO VERANO PLAYA 2013 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 46/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 623374.38 | 0 | 0 | 623374.38 | - | - | - | 311687.19 | 250940.35 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3369 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | PROYECTO VERANO PLAYA 2013 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 47/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | - | - | 455547.63 | 0 | 0 | 455547.62 | - | - | - | 227773.81 | 227773.82 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3370 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | GASTOS GENERALES Y HONORARIOS PROGRAMA PROSUR HABITAT | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. VS. HON. PS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10274569.62 | 14629308.45 | 6527966.33 | 16421929.8 | 8187470.26 | - | - | - | - | - | - | - | -
3372 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS | - | LIMPIEZA DESEMBOCADURA ARROYOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 1. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 59. - | - | 4 | - | - | 0 | - | - | 4 | 1 | OBRA PUBLICA MAYOR | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 902314 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3375 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 1-11-14 MZA 14 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLA 1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 62473.28 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3376 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 1-11-14 MZA 23 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLA 1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 76969 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3377 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 1-11-14 MZA 48 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLA 1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 76969.11 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3378 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL BARRIO CALACITA MZA 2 BARROS PASOS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 63801.84 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3379 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 6 MZA D5 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 63801.84 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3380 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 21-24 MZA 18-19 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 461083 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3381 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 21-24 MZA 4CABA - VILLA 21-246 Y 7 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 509766.3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3382 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 15 MZA 7 CASA 23 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 206108 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3383 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 1-11-14 MZA 10 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLA 1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 59121 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3384 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 3 MZA 6 CASA 40 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 181851.03 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3385 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA20 MZA 27 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 20766.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3386 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 21-24 MZA 19 C16 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 24901.41 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3387 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 20 MZA 15 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 48937.83 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3388 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL BARRIO CALACITA MZA 2 PASILLO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 56639.41 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3389 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 6 MZA D2 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 95975 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3390 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 6 MZA D2 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 11417 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3391 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 20 MZA 8 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLA 20 MZA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 439805.43 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3392 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 6 MZA D3 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 47776.23 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3393 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 20 MZ | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 728433.69 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3394 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 21-24 MZA 1 A 7 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 113299.35 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3395 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 21-24 MZA 1 A 7 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 521993.81 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3396 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 20 MZA 29 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 323269.26 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3397 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 21-24 MZA 21 CASA C76/1 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 152956.95 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3398 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 15 MZA 27 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 303370.75 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3399 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 15 MZAS 11, 12 Y 15 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 341575.59 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3400 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 21-24 MZA 24 CASA 58 BIS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 127840.5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3401 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 21-24 MZA 24 CASA 59 BIS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 161350.62 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3402 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 21-24 MZA 18 CASA 65 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 190628.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3403 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 21-24 MZA 18 CASA 42 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 95869.94 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3404 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 21-24 MZA 14 CASA 140 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 159618.09 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3405 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 21-24 MZA 7 CASA 24/4,5,7 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 145839.36 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3406 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 20 MZA 6 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLA 20 MZA 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 87479 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3407 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA BARRIO LOS PINOS MZA 2 CASA 30/35 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 134027.27 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3408 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 13 BIS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 13 BIS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 162083 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3409 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 21-24 MZA 23-24 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 389960.4 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3410 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 20 MZA 4 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLA 20 MZA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 139607 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3411 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO BARRIO PILETONES MZA 1 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 289401.46 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3412 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 19 MZA 6 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLA 19 MZA 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 96322.29 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3413 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 15 MZA 26 Y 26 BIS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 368292.98 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3414 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 21-24 MZA 29 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 250394 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3415 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 21-24 MZA 24 Y 29 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 396045 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3416 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 21-24 MZA 27 Y 29 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 398720 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3417 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO BARRIO PILETONES MZA 1,2,3,4 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 325766.36 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3418 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 15 MZA 27 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 162314.61 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3419 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 15 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 211946.03 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3420 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 3 MZA 7 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 327409.61 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3421 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 15 MZA 32 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 295035.96 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3422 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 20 MZA 11 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 101207.91 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3423 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 20 MZA 12 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 102943.51 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3424 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 20 MZA 13 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 103546.19 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3425 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 20 MZA | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 107474.65 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3426 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 20 MZA 26 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 103224.91 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3427 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 1-11-14 MZA 26 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | 1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 106705.01 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3428 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 1-11-14 MZA 9 B | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | 1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 105100 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3429 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO BARRIO PILETONES MZA 5,6 Y 7 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 361227.39 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3430 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 20 MZA 4 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 113830.17 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3431 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 20 MZA 23 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 64428.13 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3432 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 1-11-14 MZA 26 CASA 24 BIS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLA 1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 83406.54 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3433 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 20 MZA 6 CASA 118 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 189880 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3434 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 1-11-14 MZA 26 284 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLA 1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 152785.06 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3435 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 1-11-14 MZA 26 CASA 238 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLA1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 103728.87 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3436 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 1-11-14 MZA 10 CASA 128 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLA1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 150386.85 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3437 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 3 MZ. 4 CASA 76 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 160680.38 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3438 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 6 MZA D2 CASA 44 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 17380 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3439 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 6 MZA C | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 161878.24 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3440 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA BARRIO LOS PINOS MZA 2 CASA 33 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 130198.35 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3441 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | RECONSTRUCCION CLOACAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 55. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 11 | 4;2;2. | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 143945.22 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3442 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 1-11-14 MZA 3 CASA 45 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLA1-11-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 136364.95 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3443 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 19 MZA 7 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLA 19 MZA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 42017.37 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3444 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 6 MZA CRISTOSOMO ALVAREZ 4334 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 55252.36 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3445 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 21-24 MZA 13 CASA 128 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 152891 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3446 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 6 MZA CRISTOSOMO ALVAREZ 4336 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 70227.06 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3447 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 6 MZA CRISTOSOMO ALVAREZ 4332 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 43392 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3448 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 21-24 MZA CALLE OSVALDO CRUZ | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 296830 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3449 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 6 MZA D1 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 47974 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3450 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 20 MZA 6 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLA 20 MZA 6 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 110378 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3451 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELECTRICO VILLA 21-24 MZA 3 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 52. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 149085 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3452 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REF. OFICINAS - UGIS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 89193.08 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3453 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REC. VIVIENDA VILLA 15 MZA MZ. 7 CASA 7 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 144345 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3454 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REF. OFICINAS - UGIS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 51. - | 11 | 4;2;1. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 377859 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3455 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 21-24 MZA 19-21 LAVARDEN PAREDON | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 248823.15 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3456 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED CLOACAL VILLA 21-24 MZA 19 | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 2. - | - | 51. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLA 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 244631 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3457 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4;2;2. | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | - | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 438801.85 | 4708718.58 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3458 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | RED DE AGUA POTABLE VILLA 21-24 MZA LOMA ALEGRE | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. - | - | 54. - | 11 | 4;2;2. | - | - | - | 11 | 3 | - | 1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | 21-24 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 849457.3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3467 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | APERTURA DE CALLE 3A Y 3B | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 04/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | - | 2010-04-12 | 2010-12-03 | 60606 | 0 | 0 | 60606.24 | 60606.23 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3494 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SERVICIOS AUXILIARES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 997755.77 | 1491997.1 | 14400 | 183991.08 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3496 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | IMPUESTOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624.53 | 0 | 0 | 1987815.98 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3499 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | APTITUD AMBIENTAL DEL SUELO PARA LA IMPLANTACIÓN DE VIVIENDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | SUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-06-01 | - | 78650 | - | - | 78650 | - | - | 78650 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3510 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | INVESTIGACIONES POBLACIONALES/ SALDO EISAR 2012 + EISAR 2013 (UNLAM) | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL DE EVENTOS QUE AFECTAN A LA SALUD EN EL ÁMBITO DE LA CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17260574.81 | 14653765.49 | 1688813.33 | 4281739.4 | - | - | - | - | - | - | - | -
3512 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | EQUIPAMIENTO PARA LAS 15 UNIDADES SANITARIAS AMBIENTALES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-12-17 | 2014-08-20 | 7854160.65 | - | - | 7854160.65 | - | - | - | - | 6390782 | 1463378.65 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3520 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | SEGURIDAD PREDIO ACUBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | PREFECTURA | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100736 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3522 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | PARQUIZACIÓN | - | OBRAS DE FORESTACION Y PARQUIZACION DE MARGENES LANUS - LOMAS DE ZAMORA - AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-09-05 | - | 175711 | - | - | 175711 | - | - | 171111 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3523 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | EJECUCIÓN SAF 317, PROGRAMA 33 - 2006-2008 | 2 | 25. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | 64927312 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
3524 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | REVISIÓN PERFORACIONES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298657 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3525 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | IDENTIFICACIÓN ZONAS DE RECARGA Y EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO PUELCHE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 320000 | - | - | 320000 | - | 320000 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3526 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ESTUDIOS BARRIO SAN IGNACIO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | ESTEBAN ECHEVERRIA | EL JAGÜEL | - | 2010-09-01 | - | 51390.65 | - | - | 51390.65 | - | 51390.65 | 3533.2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3527 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO VILLA INFLAMABLE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221666.76 | 66500 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3528 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | BASURAL OTAMENDI PARTIDO DE LANUS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | LANÚS | - | - | 2011-06-01 | - | 7023150 | - | - | 7023150 | - | 1098000 | 6657150 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3529 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | TRAVESÍAS ACUMAR / JOVENES MULTIPLICADORES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-04-01 | 2012-02-01 | 400224.07 | - | - | 400224.07 | - | 92281.87 | 307942.2 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3531 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | PROYECTO GOLAZO AMBIENTAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 42732.86 | - | - | 42732.86 | - | 42732.86 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL ID CABA 400.042, CONTINUA BAJO EL ID CABA 400.115.
3532 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y AFINES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 464301 | - | - | 464301 | - | 2901.81 | 507297 | - | - | 49882.65 | 193153.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3533 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | PROYECTO "AMIGOS DEL PUENTE" | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 105556.74 | - | - | 105556.74 | - | 82655.93 | 4750.81 | - | 18150 | 27693.58 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3534 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ALQUILER DE ALOJAMIENTO EN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 10586.03 | - | - | 10586.03 | - | 10586.03 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3535 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | PAQUETE EDUCATIVO ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 33055.58 | - | - | 33055.58 | - | 33055.58 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3536 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 26195.7 | - | - | 26195.7 | - | 26195.7 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3537 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | REMUNERACIONES ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12060613.01 | 40391346.72 | - | 41530769.75 | 119171035.39 | 200513308.83 | 175330909.22 | 244547.38 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 93/105
3920 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 25. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 342 | AYSA | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 1379I06 | 2 | - | 22 | 5 | 1 | 9 | 2117 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC4022 | - | LA MATANZA | PARTIDO DE LA MATANZA | ALDO BONZI EN A:M: JANER Y PALPA, | 2015-05-19 | 2019-01-19 | 185416218 | 39770933.8187 | 145645284.6343 | 145645284.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40147906.2138 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 25.75% | 36.53% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL VALOR DE LA ADDENDA N° 4
3540 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION JURIDICA. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2010-08-27 | - | - | - | - | - | - | 7794 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3541 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICION DE SERVICIO DE COMUNICACION TRUNKING MEDIANTE TECNOLOGIA IDEN. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-08-20 | - | 494026.54 | - | - | 494026.54 | - | 28501.99 | - | - | 67201.17 | 259854.97 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
3542 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICION DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO CORRESPONDIENTE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81050.33 | 197038.34 | - | 231360.43 | 163274.51 | 3803572.85 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
4634 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LANÚS | RENOVACIÓN DE RED CLOACAL ARMENIA - TERMINACIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1362603 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC618 / SC70203 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | LA RENOVACIÓN SE HARÁ EFECTIVA EN CALLE ARMENIA ENTRE TUYUTI Y REPUBLICA ARGENTINA | 2016-12-05 | 2018-04-08 | 13794447.942 | 7344852.4721 | 22661851.5937 | 22661851.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24869.3841 | 219648.0451 | 1385708.8916 | 0 | 7892715.9696 | 13138909.3033 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | REEMPLAZA A LA SC618. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5243 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | READECUACION COLECTOR E IMPULSION DE ESTACION LAFERRERE CENTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460306 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70017 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA TRAZA DEL COLECTOR CLOACAL INICIA SU RECORRIDO EN BOCA DE REGISTRO EXISTENTE UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AMÉRICO VESPUCIO Y JAMACARÚ, CONTINUA POR JAMACARÚ HASTA E. SÁENZ, POR E. SÁENZ HASTA V. BOSCH Y POR V. BOSCH HASTA V. HUGO. | 2017-05-04 | 2018-09-12 | 24692871.6958 | 21208430.0392 | 47473414.6786 | 47473414.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90280.6652 | 11618.7588 | 0 | 5102300.775 | 37841919.7101 | 0 | X | FINALIZADO | 95.65% | 90.07% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3545 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | FOLLETERIA DE EMPADRONAMIENTO-PRI | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5720 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3546 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CARTEL DE DIFUSION - ANUNCIO DE CONSTRUCCION HOSPITAL CUENCA ALTA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4950 | - | - | - | 0 | 43100.2 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3547 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | EXPO INDUSTRIAL AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2010-10-14 | - | - | - | - | - | - | 39900 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3548 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SERVICIO DE AUDITORIA DE MEDIOS DE COMUNICACION | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | 39000 | 47900 | 42600 | 32800 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3549 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONGRESO INTERNACIONAL DE HIDROLOGIA DE LLANURAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78806.8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3550 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ENCUENTRO DE ORGANISMOS DE CUENCAS EN EL BICENTENARIO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4590 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3551 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | DISEÑO GRAFICO DE BROCHURES INSTITUCIONALES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3552 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ARQUITECTURA PARA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EXPOCAÑUELAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3025 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3553 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | IMPRESION DE MATERIALES GRAFICOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245251 | - | - | - | 1180815 | 630703 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
5265 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LAFERRERE | NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LAFERRERE CENTRO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460304 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC700071 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENTURA BOSCH ENTRE JUAN CRUZ VARELA Y EDUARDO SAENZ. | 2017-03-01 | Año 2018 | 11827381.9059 | 4441950.6197 | 17419826.883 | 17419826.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.3794 | 0 | 8397249.8269 | 6670325.497 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 86.53% | 98.91% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3555 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICION DE INMUEBLE ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5308.6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
3556 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SEDES ACUMAR ESTEBAN ECHEVERRIA Y CAÑUELAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3490.85 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
3557 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | PARTICIPACION EN EVENTO "PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION. SE RECTIFICO EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
3558 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONTRATACION DE EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES PARA ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5195.59 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
5266 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LAFERRERE | NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LAFERRERE CENTRO - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460305 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC700072 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENTURA BOSCH ENTRE JUAN CRUZ VARELA Y EDUARDO SAENZ. | 2017-03-01 | Año 2018 | 11586600.2912 | 11488653.671 | 24529358.704 | 24529358.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269687.6665 | 1046447.083 | 0 | 11596225.6234 | 12342919.842 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 98.5% | 96.24% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3560 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | PANEL DE EXPOSITORES PISA-ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168376 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION. SE RECTIFICO EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
3561 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | REQUERIMIENTO FOLLETERIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4210.8 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3562 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | GASTOS PARA EVENTOS PROTOCOLARES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15049.92 | - | - | 371989.96 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3563 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | - | 42113 | 54682 | 27734 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3564 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | GASTOS BANCARIOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2411.75 | - | - | 1233816.28 | 16645037.21 | 4211817.39 | 0 | 50958.81 | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3566 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADECO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63118.07 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3567 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO ESPECIFICO UNTREF PORTAL WEB | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62618.5 | 66500 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR. SE RECTIFICO EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
3568 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVIERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO Y LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2010-09-01 | 2011-09-01 | - | - | - | 89455 | - | 20766.16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR
3569 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216000 | 851600 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR. SE RECTIFICO FECHA DE INICIO
3570 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | LIQUIDACION DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL CONSEJO EJECUTIVO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217402.64 | 383551 | - | 738661 | 1221820.67 | 1589743.53 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
3571 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | VINCULACION PLANTA POTABILIZADORA VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760026 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA4932 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | JOSÉ INGENIEROS ENTRE PARQUE INDUSTRIAL Y PETIRIBÍ | 2007-11-02 | 2009-01-15 03:00 | 5846826.8188 | 0 | 18684.2634 | 5865511.0822 | 5865511.0701 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3572 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | CONEXIÓN PERFORACIÓN S4 BATERÍA LAVALLOL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760512 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA551 | - | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | JOSÉ INGENIEROS ENTRE PARQUE INDUSTRIAL Y PETIRIBÍ | 2007-10-16 | 2007-12-15 | 345956.3514 | 0 | 27817.537 | 373773.8884 | 373773.8884 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3573 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | VINCULACION ACUEDUCTO LOS CEDROS - VIRREY DEL PINO CON RED VIRREY DEL PINO I | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860018 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA476 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | COMPRENDE UN PRIMER TRAMO DESDE G.R. MASON Y MANZANARES, POR ESTA ULTIMAS, HASTA QUERANDÍES, CONCORDIA, ESPERANZA, MANZANARES, MAXIMO HEREDIA HASTA PROVINCIAS UNIDAS. EL SEGUNDO TRAMO VA DESDE CONDORDIA Y ESPERANZA, POR ESTA, PROVINCIAS UNIDAS, ALBORADA HASTA CUENCA. | 2008-02-05 | 2009-02-28 | 2636323 | 0 | 44303.6916 | 2680626.6916 | 2680626.6916 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3574 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860407 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC406 | - | EZEIZA | EZEIZA | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTÁ DELIMITADA POR LAS CALLES 20 DE SEPTIEMBRE, A DE VEDIA, THAMES, RACEDO, FORMOSA, GRAL. CONESA, D. LAURE, TUYUTÍ , R. MEJÍA, BELLACO, MITRE, FOURNIER, CÓRDOBA, ITUZAINGO, DORREGO. | 2008-07-30 | 2009-04-16 | 9745570.55 | -312773.3685 | 163559.9834 | 9596357.1649 | 9596357.1649 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3575 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO MALVINAS - ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960403 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC52701 / UCS00204 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA RED SECUNDARIA ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CONSTANZO, CABO SAN FEIPE, JUAN XXIII, ESTR. SAN CARLOS, F. DE ZUVIRÍA, JUAN XXIII Y AV. L. VALETTE. | 2009-07-13 | 2009-12-10 | 7664155.81 | 2262839.3725 | 142965.9286 | 10069961.1111 | 10069961.1111 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | INCLUYE UCS00204 RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO 4
3576 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | FILTRACIÓN II (A): RENOVACIÓN DE SISTEMA DE AIRE BATERÍAS IX A XII | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B35 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA376 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-03-09 | 2011-08-16 | 1881864.6 | 0 | 0 | 1881864.6 | - | - | 1555260 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.4% | 100% | -
3577 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | FILTRACIÓN II (A): RENOVACIÓN DE SISTEMA DE AIRE BATERÍAS IX A XII | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B35 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA376 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-03-09 | 2011-08-16 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | 326604.6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.4% | 100% | -
3578 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORMALIZACION CONEXIONES AGUA RANC NPCABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1030167 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2010-01-01 | 2010-12-31 | NOTA 2-NOTA 3 | NOTA 2-NOTA 3 | 0 | NOTA 2-NOTA 3 | - | 101708.728 | 20.7515 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3579 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | NORMALIZACIÓN CONEXIONES DE AGUA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011521 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 1011673.2318 | 20434.0565 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3580 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | NORMALIZACIÓN CONEXIONES DE AGUA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011522 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 597750.3092 | 2367.4497 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3581 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | NORMALIZACIÓN CONEXIONES DE AGUA - DISTRITO LMO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011524 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA OESTE | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 115425.3727 | 333.1977 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3582 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTALACIÓN DE T DE LIMPIEZA - DISTRITO LMN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011621 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA NORTE | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 45921.3876 | 11.4466 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3583 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTALACIÓN DE T DE LIMPIEZA - DISTRITO LMS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011622 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LA MATANZA SUR | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6 - NOTA 9 | NOTA 6 - NOTA 9 | 0 | NOTA 6 - NOTA 9 | - | 22579.1687 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3584 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REGULARIZACIÓN CONEXIONES DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011701 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6-NOTA 8-NOTA 9 | NOTA 6-NOTA 8-NOTA 9 | 0 | NOTA 6-NOTA 8-NOTA 9 | - | 134239.094 | 5061.1517 | 5040.2429 | - | - | 0 | -5040.2429 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3585 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REGULARIZACIÓN CONEXIONES DE CLOACA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1011702 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 6-NOTA 8-NOTA 9 | NOTA 6-NOTA 8-NOTA 9 | 0 | NOTA 6-NOTA 8-NOTA 9 | - | 2744.9334 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3586 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | NORMALIZ CONEX AGUA AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021062 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 740588.2198 | 965.2533 | 225.5561 | - | - | 0 | 6.413 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3587 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | INSTAL T DE LIMPIEZA AVELLAEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021162 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GERLI-SARANDI-DOCK SUD-DOMINICO-AVELLANEDA-PIÑEYRO-CRUCESITA-WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 58150.5309 | 137.1535 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3588 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTAL T DE LIMPIEZA LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021163 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS - VALENTIN ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 4988.7937 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3589 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | INSTAL RED DE AGUA REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021258 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 4385.04 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3590 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV. RED DE CLOACA REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021362 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | V.DOMINICO, DOCK SUD, SARANDI, AVELLANEDA, GERLI, PIÑEYRO, WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 1861633.3274 | 1445.3571 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3591 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. RED DE CLOACA REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021363 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 180362.8783 | 5463.513 | - | - | - | -5464.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3592 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RENOV. MYT REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021462 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | SARANDI, GERLI, PIÑEYRO, WILDE | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 8736.4904 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3593 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOV. MYT REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021463 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VALENTIN ALSINA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 3294.8784 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3594 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | CONSTRUC. BR REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021468 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 12 - NOTA 14 | NOTA 12 - NOTA 14 | 0 | NOTA 12 - NOTA 14 | - | 9345.4229 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3595 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | CONSTRUC. BR REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1021469 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 13- NOTA 15 | NOTA 13- NOTA 15 | 0 | NOTA 13- NOTA 15 | - | 9762.5462 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3596 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REHABILITACION DE MALLAS - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1025801 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 y NOTA 18.2 | - | 383617.8192 | 21243.9821 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3597 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | INSTAL T DE LIMPIEZA AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026159 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.1-NOTA 18.2 | - | 9752.116 | 75.1168 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3598 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTAL T DE LIMPIEZA LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026162 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 - 01/08/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17-NOTA 18.4 | NOTA 17-NOTA 18.4 | 0 | NOTA 17-NOTA 18.4 | - | 60081.4126 | 41.8297 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3599 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST RED AGUA CALLE SAN MARTÍN E/ITALIA Y ANGONELLI-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 157367.0461 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3600 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AGUA CALLE SAN MARTÍN E/ITALIA Y ANGONELLI-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 4470.0909 | 352.6666 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3601 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AGUA CALLE SAN MARTÍN E/ITALIA Y ANGONELLI-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 36119.71 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3602 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST RED AGUA CALLE SAN MARTÍN E/EREZCANO Y LA ROSA-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026205 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 85755.12 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3603 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AGUA CALLE SAN MARTÍN E/EREZCANO Y LA ROSA-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 5879.5836 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3604 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AGUA CALLE SAN MARTÍN E/E/EREZCANO Y LA ROSA-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 13149.1668 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3605 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED AGUA CALLE 9 DE ABRIL E/INDEP Y SAN MARTIN-EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 39506.0644 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3606 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM AGUA CALLE 9 DE ABRIL E/INDEP Y SAN MARTIN-EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026209 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 2035.5225 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3607 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CX AGUA CALLE 9 DE ABRIL E/INDEP Y SAN MARTIN-EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 14686.0362 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3608 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AGUA CALLE LA HUELLA E/ARMONÍA Y CRAMER-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026211 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 85098.7192 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3609 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AGUA CALLE LA HUELLA E/ARMONÍA Y CRAMER-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026212 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 1864.4406 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3610 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AGUA CALLE LA HUELLA E/ARMONÍA Y CRAMER-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026213 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 11972.1998 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3611 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AGUA CALLE BLANCO ENCALADA E/MITRE Y J ROSSO-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026214 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 65717.9919 | 0.847 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3612 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AGUA CALLE BLANCO ENCALADA E/MITRE Y J ROSSO-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 2921.4603 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3613 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AGUA CALLE BLANCO ENCALADA E/MITRE Y J ROSSO-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026216 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 11806.3209 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3614 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST RED AGUA CALLE COLOMBRES E/ILLIA Y SAN MARTIN-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026217 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 23968.6601 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3615 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AGUA CALLE COLOMBRES E/ILLIA Y SAN MARTIN-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026218 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 3274.1995 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3616 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AGUA CALLE COLOMBRES E/ILLIA Y SAN MARTIN-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026219 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 6261.8952 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3617 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AGUA CALLE PRINGLES E/SAN PEDRO Y SOLER - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026220 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 39921.8567 | 0.8833 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3618 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AGUA CALLE PRINGLES E/SAN PEDRO Y SOLER - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026221 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 1245.0174 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3619 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AGUA CALLE PRINGLES E/SAN PEDRO Y SOLER - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026222 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 17453.8991 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3620 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED AGUA CALLE ARANA E/ALVEAR Y ORIGONE - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026223 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 29463.5605 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3621 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM AGUA CALLE ARANA E/ALVEAR Y ORIGONE - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026224 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 7012.7123 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3622 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CX AGUA CALLE ARANA E/ALVEAR Y ORIGONE - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026225 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 - NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 17 - NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 17 - NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | 6823.0206 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3623 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST RED AGUA CALLE DE LA PEÑA E/URIBURU Y FIN DE CALLE - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026226 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 - NOTA 18.1 | NOTA 17 - NOTA 18.1 | 0 | NOTA 17 - NOTA 18.1 | - | 8419.8939 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3624 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AGUA CALLE DE LA PEÑA E/URIBURU Y FIN DE CALLE - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026227 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 3447.5683 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3625 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AGUA CALLE DE LA PEÑA E/URIBURU Y FIN DE CALLE - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026228 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 5048.2531 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3626 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST RED AGUA CALLE DARDO ROCHA E/THORNE Y BALCARCE - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026229 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | 24063.6451 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3627 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AGUA CALLE DARDO ROCHA E/THORNE Y BALCARCE - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026230 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 2332.8316 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3628 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AGUA CALLE DARDO ROCHA E/THORNE Y BALCARCE - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026231 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 24843.115 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3629 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AGUA CALLE PIAGGIO E/CASEROS Y GRAL RICHIERI - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026235 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 104931.9502 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3630 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AGUA CALLE PIAGGIO E/CASEROS Y GRAL RICHIERI - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026236 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 937.9799 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3631 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AGUA CALLE PIAGGIO E/CASEROS Y GRAL RICHIERI - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026237 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 5383.7014 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3632 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AGUA CALLE STA.MARIA E/G. SPANO Y SAN JOAQUIN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026238 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 15423.3134 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3633 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AGUA CALLE STA.MARIA E/G. SPANO Y SAN JOAQUIN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026239 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 2543.4926 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3634 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AGUA CALLE RICHIERI E/DIAZ VELEZ Y BOLIVAR - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026240 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 128364.0479 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3635 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AGUA CALLE RICHIERI E/DIAZ VELEZ Y BOLIVAR - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026241 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 1609.0217 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3636 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AGUA CALLE RICHIERI E/DIAZ VELEZ Y BOLIVAR - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026242 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 40360.1429 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3637 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST RED AGUA CALLE J CALVO E/AZOPARDO Y PERÓN - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026243 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | 77325.5582 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3638 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AGUA CALLE J CALVO E/AZOPARDO Y PERÓN - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026244 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | 2648.3512 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3639 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AGUA CALLE J CALVO E/AZOPARDO Y PERÓN - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026245 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | 19894.7837 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3640 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AGUA CALLE SANTA MARINA - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026246 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | 11189.3298 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3641 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AGUA CALLE SANTA MARINA - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026247 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | 21176.5972 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3642 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AGUA CALLE RECONDO CENTRO DE SALUD - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026253 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 145213.0075 | 25.7367 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3643 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AGUA CALLE RECONDO CENTRO DE SALUD - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026254 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 9626.9899 | 69.9985 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3644 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AGUA CALLE CALLE RECONDO CENTRO DE SALUD - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026255 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | 1227.4482 | 28.314 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3645 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED AGUA CALLE MIRAMAR - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026256 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | 122815.8712 | 16503.9281 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3646 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM AGUA CALLE MIRAMAR - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026257 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | 2823.2809 | 1663.8105 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3647 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CX AGUA CALLE MIRAMAR - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026258 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | 39053.96 | 10409.4243 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3648 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. RED AGUA CALLE LA ROSA ETAPA 1 - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026260 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | 213546.2934 | 24862.596 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3649 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AGUA CALLE LA ROSA ETAPA 1 - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026261 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | 5430.4074 | 209.7656 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3650 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AGUA CALLE LA ROSA ETAPA 1 - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026262 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 | NOTA 18.1 | 0 | NOTA 18.1 | - | 95418.18 | 11074.0773 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3651 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST RED CL CALLE DE KAY E/BOUCHARD Y GRAL. PAZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 91974.5442 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3652 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST ELEM CL CALLE DE KAY E/BOUCHARD Y GRAL. PAZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 10056.5762 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3653 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST CX CL CALLE DE KAY E/BOUCHARD Y GRAL. PAZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026604 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 12582.427 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3654 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST RED CL CALLE RIVADAVIA E/ZUVIRIA Y B. DE YRIGOYEN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 83511.7316 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3655 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM CL CALLE RIVADAVIA E/ZUVIRIA Y B. DE YRIGOYEN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026606 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 17818.2422 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3656 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST CX CL CALLE RIVADAVIA E/ZUVIRIA Y B. DE YRIGOYEN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026607 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 52090.8872 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3657 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST RED CL PLAZA CERRETI E/BOUCHARD Y CERR. - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 24209.68 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3658 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST ELEM CL PLAZA CERRETI E/BOUCHARD Y CERR. - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026609 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 7700.3069 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3659 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST CX CL PLAZA CERRETI E/BOUCHARD Y CERR. - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 2469.852 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3660 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | INST RED CL CALLE SGTO. CABRAL E/AGRELO Y AZURDUY EZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 24044.2488 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3661 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | INST CX CL CALLE SGTO. CABRAL E/AGRELO Y AZURDUY | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026613 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 01/01/2010 | 2010-12-31 | NOTA 17 | NOTA 17 | 0 | NOTA 17 | - | 6826.0819 | 0.5203 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3662 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED CL CALLE MILES E/M.ALEGRE Y SARMIENTO - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026615 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | 94430.1545 | 284.8703 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3663 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM CL CALLE MILES E/M.ALEGRE Y SARMIENTO - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026616 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | 17331.3987 | 221.2364 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3664 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CX CL CALLE MILES E/M.ALEGRE Y SARMIENTO - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1026617 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2010-08-01 | 2010-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | 34128.9333 | 11429.0671 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3665 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORMALIZACION CONEXIONES AGUA RANC NPCABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130167 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | 1451109.8393 | 41883.8959 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3666 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION URGENCIAS CLOACA NPCABECERA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1130455 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | 6297789.9468 | 205114.4084 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3667 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REGULARIZACIÓN CONEXIONES DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111701 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 111886.4494 | 2047.9008 | 311.7202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3668 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REGULARIZACIÓN CONEXIONES DE CLOACA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1111702 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | 2011-01-01 | 2011-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | 4614.577 | 89.1649 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3669 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | FILTRACIÓN II (A): RENOVACIÓN DE SISTEMA DE AIRE BATERÍAS IX A XII | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1075B35 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA376 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-03-09 | 2011-08-16 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | 7678 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.4% | 100% | -
3670 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | NORMALIZACION CONEXIONES AGUA RANC NPCABALLITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230167 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | BARRIO CABALLITO | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 3 | NOTA 3 | 0 | NOTA 3 | - | - | - | 1149298.2075 | 22899.5283 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3671 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | RENOVACION URGENCIAS CLOACA NPCABECERA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1230455 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 4 | NOTA 4 | 0 | NOTA 4 | - | - | - | 4525181.0322 | 983526.3328 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3672 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REGULARIZACIÓN CONEXIONES DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211701 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 243992.7049 | 11419.1209 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3673 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | REGULARIZACIÓN CONEXIONES DE CLOACA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1211702 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | LA MATANZA - MORÓN | 2012-01-01 | 2012-12-31 | NOTA 9 | NOTA 9 | 0 | NOTA 9 | - | - | - | 5150.1838 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3674 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | DESAGUES PLUVIALES | - | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN RESERVORIO NRO 5, 6 Y 11 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-09-28 | 2013-11-06 | - | - | - | - | - | - | 595000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3675 | 4. ACUMAR | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | OBRA | CLOACA | EXPANSIÓN DE REDES | - | ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE ACUMAR Y AYSA PLANTAS DE TRATAMIENTO (FIORITO Y ACUBA) | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. | LANÚS- LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-12-22 | 2014-12-22 | 411097910.78 | - | - | 411097910.78 | - | - | 102774477.7 | - | 23658580.15 | 28794251.822 | 255870601.11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3676 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | STANDS EXPOSICIONES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16203.09 | - | - | 90000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3677 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | INSTALACION DE EQUIPAMIENTO Y OPERACION DE LA ESTACION PILOTO DE MONITOREO CONTINUO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-04-25 | 2013-01-25 | 3250000 | - | - | 3250000 | - | - | 1680000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3678 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REEMPLAZAR E INSTALAR POZOS EN LOS ACUIFEROS PAMPEANO Y PUELCHE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-07-01 | - | 475000 | - | - | 475000 | - | - | 475000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3679 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | INSTRUMENTAL DE CAMPO PARA LA MEDICION DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CMR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-23 | - | 81490 | - | - | 81490 | - | - | 81490 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3680 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL CONTINUO Y AUTOMATICO DEL AGUA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-17 | - | 2067579.72 | - | - | 2067579.72 | - | - | 648874.86 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3683 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | ESTRUCTURA CONTENEDORA DE LA ESTACIÓN MATANZA-RICHIERI DE CONTROL DE CAUDAL Y CALIDAD DE AGUA CONTINUO Y AUTOMÁTICO - RICCHIERI | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-07 | - | 680000 | - | - | 680000 | - | - | 68000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | OBRA EJECUTADA EN FORMA FINANCIERA Y FISICA POR EL MDU. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3685 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | - | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA CONTENEDORA DE LA ESTACIÓN FIJA DE MONITOREO CONTINUO DE CALIDAD DEL AIRE - PARQUE INDUSTRIAL ALMIRANTE BROWN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-07 | - | 2098300 | - | - | 2098300 | - | - | 209830 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3686 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | TAREAS PREDIO EX FABRICACIONES MILITARES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | LANÚS | - | - | 2012-03-01 | 2012-07-01 | 827000 | - | - | 827000 | - | - | 1227000 | - | 498610.38 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA DENOMINACION
3687 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | COMPRA DE ELECTRO BOMBA SUMERGIBLES PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DEL RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-01 | - | 11527.74 | - | - | 11527.74 | - | - | 11527.74 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3688 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL DE CAUDAL Y CALIDAD CONTINUO DE AUTOMATICO DE LA CMR. ESTACION PILOTO, CLUB REGATAS DE AVELLANEDA Y RICHIERI | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-04-01 | - | 10193.04 | - | - | 10193.04 | - | - | 8311.25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3689 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL DE MANO PARA SALIDAS DE CAMPO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-04-01 | - | 3216 | - | - | 3216 | - | - | 3216 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO EL PROGRAMA. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3694 | 4. ACUMAR | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | OBRA | 0 | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES GRAL LAS HERAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | 2011-08-15 | 2011-10-15 | 35000 | - | - | 35000 | - | - | 35000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR. SE RECTIFICO LA DIRECCION. SE RECTIFICO FECHA DE INICIO. SE RECTIFICO EL AVANCE FISICO
3695 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL PREDIO ACUBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | LANÚS | - | - | 2011-06-01 | 2011-01-01 | 36334.4 | - | - | 36334.4 | - | - | 36334.1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR
3696 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REMOCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN LOS PUENTES AVELLANEDA. TRANSBORDADOR LA BOCA Y FERROCARRIL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | AVELLANEDA | - | - | 2011-07-14 | - | 1593000 | - | - | 1593000 | - | - | 477900 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR. SE RECTIFICO LA DIRECCION. SE RECTIFICO FECHA DE INICIO
3697 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REACONDICIONAMIENTO DE GRUAS PORTUARIAS LOCALIZADAS EN EL CAMINO DE SIRGA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | AVELLANEDA/LANUS/LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-07-28 | - | 403300 | - | - | 403300 | - | - | 403300 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR
3698 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2011-05-04 | 2011-08-04 | 1199959 | - | - | 1199959 | - | - | 1199959 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR. SE RECTIFICO EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
3699 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS. RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | LANÚS | - | - | 2011-05-19 | 2011-08-19 | 419891 | - | - | 419891 | - | - | 419891 | - | - | - | 0 | 0 | 758400 | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR
3700 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-07-27 | - | 154198 | - | - | 154198 | - | - | 154796 | - | -598 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR
3701 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ADQUISICIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS PARA PROGRAMA SOCIAL AMBIENTAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-06-28 | - | 70850 | - | - | 70850 | - | - | 28624.02 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3702 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | ADQUISICIÓN DE DOS FOTOMETROS PARA LA LECTURA DE HEMOGLOBINA, MICROCUBETAS Y LANCETAS PARA PUNCION DIGITAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-16 | - | 33560 | - | - | 33560 | - | - | 33560 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5268 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL CABA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL COCA COLA - FEMSA - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460311 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CC700001 | - | CABA | BARRACAS | LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL PREDIO PRIVADO DE LA EMPRESA COCA COLA –FEMSA, UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES CACHI Y AV. AMANCIO ALCORTA. | 2015-05-19 | AÑO 2018 | 3698575.1044 | 6200370.8745 | 12645215.4972 | 12645215.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260169.7593 | -40071.8846 | 11840358.4541 | 298209.7272 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 97.73% | 98.07% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3704 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | INCORPORACIÓN SISTEMA RSU | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | LANÚS | - | - | 2011-09-16 | 2012-09-16 | 812020 | - | - | 812020 | - | - | 243606 | - | 162404 | 406010 | 160078.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3707 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CAPACITACION DE PROFESIONALES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-05-01 | - | 30000 | - | - | 30000 | - | - | 30000 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3711 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | FLOTA ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1329068 | - | 2023807.61 | 4686812.2 | 3718079.89 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3712 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA ACUMAR Y LA UNTREF. PRIMERA CAMPAÑA INSTITUCIONAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNTREF | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-06-10 | 2012-01-10 | 4360111 | - | - | 4360111 | - | - | 3510609.7 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3713 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA ACUMAR Y LA UNTREF PARA LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNTREF | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-06-22 | 2011-07-22 | 115000 | - | - | 115000 | - | - | 115000 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3714 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ESCUELA AMBIENTAL LA SALADITA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2011-05-04 | 2012-05-03 | 199850 | - | - | 199850 | - | - | 121850 | - | 50189.51 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3715 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | PROTOCOLO COMPLEMENTARIO PARA EL APOYO AL BARRIO VILLA INFLAMABLE PARA LA PROVISIÓN DE AGUA . (CONTRUCCIÓN DE UN SUM Y PUESTOS DE DISTRIBUCIÓN) | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2011-04-11 | 2012-04-10 | 348691.5 | - | - | 348691.5 | - | - | 227011.5 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3716 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | CONVENIO ACUMAR-UNIVERSIDAD DE LA MATANZA PARA LA MEDICIÓN DE BASURALES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | LA MATANZA | - | - | 2011-04-19 | 2013-04-19 | 560740 | - | - | 560740 | - | - | 250000 | - | 130316.8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3717 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-08-31 | 2014-10-08 | 806000 | - | - | 806000 | - | - | 80706.6 | - | 163000 | 374303 | 186000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3718 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ESPACIOS EN MEDIOS MASIVOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1087644.9 | - | - | 152597.94 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3719 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN DIARIOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509084.16 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3720 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONTRATACIÓN PARA EL ALQUILER DE VEHICULOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-04-04 | 2011-10-20 | 1735620 | - | - | 1735620 | - | - | 1327900 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3721 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDE ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335998 | - | 127786.64 | 105236.26 | 498451 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
5269 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL CABA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL COCA COLA - FEMSA - OBRA ELECTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460312 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CC700002 | - | CABA | BARRACAS | LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL PREDIO PRIVADO DE LA EMPRESA COCA COLA –FEMSA, UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES CACHI Y AV. AMANCIO ALCORTA. | 2015-05-19 | Año 2018 | 6697679.8339 | 4181201 | 11231330.0447 | 11231330.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501526.9202 | 1080296.6999 | 970185.9739 | 5916868.4674 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 93.21% | 99.95% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3723 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | EXPERTOS INTERNACIONALES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-02-25 | - | 191571.72 | - | - | 191571.72 | - | - | 195977.04 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO LA UNIDAD GEOGRAFICA.
3724 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127901 | - | - | 759730 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | SON OBRAS QUE SE LLEVAN A CABO DE FORMA CONTINUA, MANTENIENDO LA APERTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA A TRAVES DE LOS PERIODOS. DIFIERE DE UNA AÑO A OTRO LA LOCALIZACION, LOS BENEFICIARIOS, LAS METAS FISICAS, EL CONTRATISTA, EL ESTADO DE LA OBRA, EL MONTO ORIGINAL, REDETERMINACIONES, MONTO VIGENTE, EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO LA DIRECCION
3725 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | PUBLICACIONES EN RADIOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-08-31 | - | 782925.85 | - | - | 782925.85 | - | - | 635930.02 | - | -83054 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR
3726 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO ACUMAR - UNSAM | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-07-20 | 2011-08-15 | 225000 | - | - | 225000 | - | - | 67500 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR
5270 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES CABA | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN COCA COLA - FEMSA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460310 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CC70001 | - | CABA | BARRACAS | LA IMPULSIÓN INICIARÁ SU TRAZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AV. AMANCIO ALCORTA Y CACHI, RECORRIENDO LAS CALLES CACHI, SANTO DOMINGO Y DIÓGENES TABORDA, DESCARGARAMDO FINALMENTE EN LA SEGUNDA CLOACA MÁXIMA EN UNA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE EN LA CALLE DIÓGENES TABORDA INTERSECCIÓN CON EL RIACHUELO. | 2016-02-18 | 2018-09-20 | 6716121.6375 | 4698803.7932 | 11849611.2963 | 11849611.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18301.4315 | 784066.2544 | 6215874.1931 | 4397724.6236 | 1117925.9454 | X | FINALIZADO | 96.34% | 92.28% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3728 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | - | 2011-04-01 | 2011-11-01 | 2351984 | - | - | 2351984 | - | - | 2351984 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL AVANCE EJECUTADO DEL TOTAL DE LA OBRA FINANCIADA CON FDOS. QUE NO PERTENECEN A PLANES FEDERALES (NACIÓN) / LOS MONTOS INDICADOS EN LA COLUMNA "AW" CORRESPONDE A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR EL IVC Y NO POR REDETERMINACIONES. SE RECTIFICO LA DENOMINACION. SE RECTIFICO ENTE EJECUTOR
3729 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | PROGRAMA DE RECOLECCION DIFERENCIADA Y CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES RECICLABLES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE MORON | MORÓN | - | - | 2011-04-01 | 2011-12-01 | 584246.45 | - | - | 584246.45 | - | - | 584246.45 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3730 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PLAN MAESTRO GIRSU - MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA S/ PROPUESTA DE ECOPUNTO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | LA MATANZA | - | - | 2011-09-19 | 2012-09-18 | 11624075 | - | - | 11624075 | - | - | 4649630 | - | - | 6581249.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3731 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | REUNIONES DE COMISION MIXTA ECONOMICO-COMERCIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-07-01 | - | 54478.4 | - | - | 54478.4 | - | - | 61316.8 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3732 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | CONVENIO ESPECÍFICO ACUMAR-CEAMSE PARA LA LIMPIEZA DEL BASURAL DENOMINADO "CHIRIGUANO", MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5331200 | - | - | 2184200 | 0 | -851400 | - | - | - | - | - | - | - | -
3733 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | LIMPIEZA DE BASURALES | BASURAL B° HERNANDEZ Y OTROS LA MATANZA | LIMPIEZA DE BASURALES. BARRIO JOSÉ HERNANDEZ Y OTROS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | LA MATANZA | - | - | 2011-06-22 | - | 4941900 | - | - | 4941900 | - | - | 4318000 | - | - | - | 0 | 0 | 1113324.04 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 20
3734 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | LIMPIEZA DEL PREDIO ACUBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | LANÚS | - | - | 2011-05-01 | - | 549820.6 | - | - | 549820.6 | - | - | 2719999.8 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3735 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | PROYECTO DE LIMPIEZA DE BASURALES AV. LA NORIA, LA FAYETTE Y DON BARTOLOMÉ | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CEAMSE | ESTEBAN ECHEVERRÍA/LA MATANZA/LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1461800 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3738 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | PARTICIPACION TECNOPOLIS 2012 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNTREF | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-06-11 | - | 20845961.97 | - | - | 20845961.97 | - | - | - | 9957855.62 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
3739 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | ADQUISICION DE 2 MODULOS CONTENEDORES EQUIPADOS PARA OFICINA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-02-08 | 2012-04-26 | 236520 | - | - | 236520 | - | - | - | 236520 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3740 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL PREDIO ACUBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | LANÚS | - | - | 2011-09-28 | - | 400000 | - | - | 400000 | - | - | 174186.5 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | SE RECTIFICO EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA
3741 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 10. OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, RELOCALIZACIONES Y COMPRAS | 0. OBRAS NUEVAS, AMPLIACIONES, RELOCALIZACIONES Y COMPRAS | 72. ESC ESP 7 DE 19 JUAN XXIII | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 573. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 9462364 | 2876844 | 0 | 12339208 | - | - | 2747923.36 | 10981864 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3754 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | TRATAMIENTO URBANISTICO 9 DE JULIO SUR ETAPA II - CABECERA CONSTITUCIÓN ARAOZ DE LAMADRID | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | 0. TRATAMIENTO URBANISTICO 9 DE JULIO SUR ETAPA II - CABECERA CONSTITUCIÓN ARAOZ DE LAMADRID | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | HERRERA Y HORNOS DESDE SAMPERIO HASTA ARAOZ DE LAMADRID | 2009-03-01 | 2010-01-15 | 9783914.97 | 1.954.237,23; 105.648,66 | 0 | 11843800.86 | 11043039 | 1383455 | 156041 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
3755 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | TRATAMIENTO URBANISTICO 9 DE JULIO SUR ETAPA III - CABECERA CONSTITUCIÓN OSVALDO CRUZ | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | 0. TRATAMIENTO URBANISTICO 9 DE JULIO SUR ETAPA III - CABECERA CONSTITUCIÓN OSVALDO CRUZ | - | 0. N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 4 | AREA DELIMITADA POR LAS CALLES FINOCHIETTO, GENERAL HORNOS, HERRERA Y RÍO CUARTO | 2010-11-19 | 2011-04-25 | 11077783.77 | 1033543.46 | 0 | 12111327.23 | - | 3294461 | 9630800 | 1824983 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5278 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES FIORITO | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR FIORITO Y ENTRADA A PLANTA FIORITO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460303 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC627 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL COLECTOR FIORITO INICIARÁ SU RECORRIDO CON UN DN 1500 MM POR LA CALLE GASPAR NÚÑEZ DE ARCE ESQUINA EJÉRCITO DE LOS ANDES HASTA LA CALLE AUSTRALIA, CONTINUANDO POR ÉSTA HASTA LA CALLE MIRO, ALLÍ DOBLA Y SEGUIRÁ HASTA FIGUEREDO DONDE DOBLA Y CONTINÚA POR FIGUEREDO HASTA LA MITAD DE CUADRA ENTRE LAS CALLES PÍO BAROJA Y BENITO P. GALDOS DONDE ESTÁ PREVISTA LA ENTRADA A LA PLANTA FIORITO. EL COLECTOR DENOMINADO “ENTRADA A PLANTA FIORITO” INICIARÁ SI RECORRIDO SOBRE LA CALLE FIGUEREDO ENTRE LAS CALLES PÍO BAROJA Y BENITO P. GALDOS E INGRESARÁ AL PREDIO DESTINADO A LA PLANTA FIORITO. | 2014-12-01 | 2018-03-16 | 207365246.2013 | 264830903.9008 | 483425648.1021 | 483425648.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302040.0899 | 12993486.3729 | 33152634.4666 | 292513770.4412 | 143463716.7315 | 0 | X | FINALIZADO | 97.57% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5294 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA EZEIZA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON REMOCION DE ARSENICO POR ADSORCION BATERIA EZEIZA. O. CIVIL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1360C05 | 11 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAE00910 | - | EZEIZA | EZEIZA | CALLE MAIPÚ, E/ EDUARDO GUTIÉRREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS | 2014-08-11 | 2017-12-10 | 16369933.84 | 9216425.9 | 25586360 | 25586360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9934352.41 | 9741638.43 | 14286201.24 | -2477680.78 | 1047519.21 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | REEMPLAZA PROYECTO 1160C12. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
3760 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES CUENCA ALBARRACÍN- COLECTOR PERÚ ALBARRACÍN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE165873 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | CUENCA ALBARRACÍN | 2012-02-02 | 2013-10-06 | 15192315.89 | 0 | 4550166.58 | 19742482.47 | - | - | - | 1466798.39 | 13725517.5 | 9428271.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
3761 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES CALLE RAPOSO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 77. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA MATANZA – RIACHUELO | BUE165874 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | AVELLANEDA | CALLE RAPOSO | 2013-09-20 | 2014-05-09 | 4889249.3 | 0 | 2205165.58 | 7094414.88 | - | - | - | - | 1946077.7 | 2943171.59 | 2205165.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
3762 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OBRAS MENORES PH 9 - RAMALES A POLONIA (CUC N°171) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE182 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | AVELLANEDA | CALLE POLONIA | 2011-02-01 | 2011-08-11 | 1196400 | 0 | 0 | 1196400 | - | 119640 | 1196399.99 | 1076759.99 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
3763 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES DE LA CUENCA PIERRESTEGUI- RAMALES I, II, III Y IV (RAMAL I), CUENCA SANTA CATALINA. MUNICIPALIDAD DE MORÓN. | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 78. DESARROLLO DE OBRAS HÍDRICAS EN LA CUENCA MATANZA – RIACHUELO. | BUE170 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 5 | 6 | - | - | MUNICIPIO | MORÓN | MORÓN | CUENCA SANTA CATALINA | 2008-07-14 | 2009-08-14 | 5899904.27 | 1017205.81 | 1344504.71 | 8261614.79 | 5899904.27 | - | - | - | 2361710.52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
3765 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | AMPLIACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | - | 2013-06-01 | - | 4664040.9 | - | - | 4664040.9 | - | - | - | - | 3602826.16 | 1846978.94 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5295 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA EZEIZA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON REMOCION DE ARSENICO POR ADSORCION BATERIA EZEIZA. O. CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360C05 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SAE00910 | - | EZEIZA | EZEIZA | CALLE MAIPÚ, E/ EDUARDO GUTIÉRREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS | 2014-08-11 | 2017-12-10 | 3437686.1064 | 1935449.44 | 5373136 | 5373136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086214.0061 | 2045744.0703 | 3000102.2604 | -520312.9638 | 219979.0341 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | REEMPLAZA PROYECTO 1160C12. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5296 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON REMOCION DE ARSENICO POR ADSORCION BATERIA EZEIZA. O. CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360C05 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SAE00910 | - | EZEIZA | EZEIZA | CALLE MAIPÚ, E/ EDUARDO GUTIÉRREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS | 2014-08-11 | 2017-12-10 | 245549.01 | 28712825.07 | 28958374.08 | 28958374.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362171.2831 | 121736.285 | 0 | 14575437.9045 | 4380785.6158 | 12100000 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | SE CAMBIÓ CÓDIGO DE ACTIVIDAD. REEMPLAZA PROYECTO 1160C12. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5297 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA EZEIZA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON REMOCION DE ARSENICO POR ADSORCION BATERIA EZEIZA. O. ELECTROMECANICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1360C06 | 11 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAE00920 | - | EZEIZA | EZEIZA | CALLE MAIPÚ, E/ EDUARDO GUTIÉRREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS | 2014-08-11 | 2017-12-10 | 33857043.95 | 32406844.48 | 66263888 | 66263888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986866.45 | 10878748.76 | 7836789.52 | 69288109.03 | 898212.18 | 0 | X | FINALIZADO | 98% | 100% | REEMPLAZA PROYECTO 1160C12. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
3775 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | EMPALMES CONEXIONES Y TRABAJOS ADICIONALES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348405 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 13 / E14 / E15 / E16 | 2013-03-13 | 2015-06-02 | 8461242.51 | 10301585 | 818132.95 | 19580960.46 | - | - | - | - | 6601536.1264 | 10618322.8978 | 2361101.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3776 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA A+T DR. OESTE - LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348408 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CIERRE DE MALLA BARRIO ALMAFUERTE / LOS ALAMOS M 5 /NICOLE M1 / NICOLE M2 / NICOLE M3 /VINCULACIÓN Y MEJORA BATERIA MARIA ELENA POZOS LM77_LM65_LMO 88 | 2013-05-02 | "ago-14" | 9273790.33 | 4219215.22 | 16519923 | 30012928.55 | - | - | - | - | 11099989.9022 | 15028550.5901 | 3619445.8946 | 264942.1643 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3777 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN AYSA A+T DR. OESTE - MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348411 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | MORÓN | MORÓN | SAN JUAN M4 | 2013-07-05 | 2014-07-08 | 2019220.63 | -547994.1704 | 1384091.17 | 2855317.6296 | - | - | - | - | 1794424.4947 | 1045556.5059 | 15336.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3778 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA A+T DR. SUR - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348413 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ALLA EN EL SUR M1 | 2013-04-03 | 2014-07-11 | 3891171.53 | -1016681.809 | 7657879.2271 | 10532368.9481 | - | - | - | - | 198533.7658 | 6439481.4366 | 3894353.6731 | 0 | 3968.8 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3779 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA A+T DR. SUR - ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348414 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | CIERRE DE MALLA MARMOL ZONA 3 / CIERRE DE MALLA MARMOL ZONA 4 / CIERRE DE MALLA ZONA 1-5 / LONGCHAMPS CENTRO M5 | 2013-07-03 | 2014-05-15 | 5117709.02 | 355725.1714 | 14958137.3503 | 20431571.5417 | - | - | - | - | 5364473.6286 | 10386459.1418 | 4810315.8265 | -129677.0552 | 37574.3236 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.2% | 100% | -
3780 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | PLAN AYSA A+T DR. SUR - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348415 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | INTERV. ESPECIALES (A+T) ETAPA 6- SA 70053 / VILLA ALBERTINA 1A M2 / VILLA ALBERTINA 1A M3 / VILLA ALBERTINA 1A M7 | 2013-05-09 | 2014-04-07 | 5974960.58 | 3556859.5779 | 4623013.3944 | 14154833.5523 | - | - | - | - | 6045574.6158 | 6492700.1514 | 1940641.059 | -417624.7361 | 93542.4622 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3781 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | PLAN AYSA A+T DR. SUR - AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348418 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | CIERRE DE MALLA ESPERANZA VILLA CORINA | 2013-04-15 | 2016-09-14 | 2044251.49 | -209619.1537 | 1703185.0736 | 3537817.4099 | - | - | - | - | 693438.7326 | 1710264.7108 | 1102842.8475 | 25843.9021 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.85% | 100% | -
3782 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LANÚS | PLAN AYSA A+T DR. SUR - LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348419 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | CIERRE DE MALLA LANUS M1 | 2013-10-14 | 2015-06-30 | 293612.78 | 2993989.1978 | 3825771.1756 | 7113373.1534 | - | - | - | - | 1103534.0345 | 3481721.2562 | 2528117.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3783 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T DR. OESTE LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | PARQUE JUAN 2 SUDESTE M3 / 22 DE ENERO SECTOR ESTE M4 / PARQUE JUAN 2 SUDESTE M2 | 2013-05-03 | 2014-05-20 | 18034625.49 | 484113.74 | 5314409.8014 | 23833149.0314 | - | - | - | - | 10411339.8393 | 13398073.9588 | 23735.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5298 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA EZEIZA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON REMOCION DE ARSENICO POR ADSORCION BATERIA EZEIZA. O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360C06 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SAE00920 | - | EZEIZA | EZEIZA | CALLE MAIPÚ, E/ EDUARDO GUTIÉRREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS | 2014-08-11 | 2017-12-10 | 7109979.23 | 6805437.34 | 13915417 | 13915417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207241.9545 | 2284537.2396 | 1645725.7992 | 14550502.8963 | 188624.5578 | 0 | X | FINALIZADO | 98% | 100% | REEMPLAZA PROYECTO 1160C12. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3785 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | PLAN AYSA C+T DR. SUR AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | OBRERO NORTE RESTO + EL FUTURO | 2013-11-12 | 2014-10-24 | 2635542.99 | 0 | 3956233 | 6591775.99 | - | - | - | - | 471750.444 | 4846936.8635 | 987150.1654 | 285938.0403 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3786 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLAN AYSA C+T DR. SUR LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348619 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | VILLA BESADA SECTOR E | Octubre 2013 | 2014-01-20 | 1412131.21 | 3120855.3821 | 1103233.93 | 5636220.5221 | - | - | - | - | 1336248.577 | 4288158.1948 | 9780.9503 | 2032.8 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3787 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1356101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE II - COLECTORA RICHIERI Y PUENTE 10 - ALDO BONZI | 2013-07-22 | 2014-02-28 | 1149500 | 0 | -207997.79 | 941502.21 | - | - | - | - | 81287.8 | 860214.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3788 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | INSTRUMENTACION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1356102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE II - COLECTORA RICHIERI Y PUENTE 10 - ALDO BONZI | 2013-07-01 | 2014-06-30 | 738100 | 0 | -213144.1136 | 524955.8864 | - | - | - | - | 35758.283 | 357965.1174 | 131232.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3789 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1356104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | PLANTA SUDOESTE II - COLECTORA RICHIERI Y PUENTE 10 - ALDO BONZI | 2013-07-25 | 2014-01-31 | 242000 | 113793.724 | 0 | 355793.724 | - | - | - | - | 352768.724 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3790 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1250506 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2013-01-24 | 2013-09-12 | 10648 | 38556.32 | 0 | 49204.32 | - | - | - | - | 49204.2507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3791 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | ADECUACION DE LOS SISTEMAS ASOCIADOS AL PROCESO DE PRODUCCION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1250507 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2013-01-16 | 2013-11-30 | 4341.48 | 491468 | 0 | 495809.48 | - | - | - | - | 495861.5695 | - | 0 | -81106.7356 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 83.65% | 100% | -
3792 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | CONSTRUCCION POZO DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1359004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2013-10-01 | 2014-06-30 | 616737 | 0 | -40220.4 | 576516.6 | - | - | - | - | 236988.18 | 339528.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3799 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INSTALACION RED DE AGUA CALLE BLVD BS AS, ALVEAR Y ORIGONE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 95130.1153 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3800 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INSTALACION ELEMENTOS DE AGUA CALLE BLVD BUENOS AIRES, ALVEAR Y ORIGONE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 17450.9951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3801 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INSTALACION COENXION CALLE BOULEVARD BUENOS AIRES E ALVEAR Y ORIGONE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 1907.2867 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3802 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INS. RED DE AGUA CALLE LAS FLORES E/ LA CALANDRIA Y EL ZORZAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326205 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 197548.8713 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3803 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEMENTOS DE AGUA CALLE LAS FLORES E/ LA CALANDRIA Y EL ZORZAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 6499.8659 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3804 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CONEXION CALLE LAS FLORES E/ LA CALANDRIA Y EL ZORZAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 77687.2756 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3805 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INS. RED DE AGUA CALLE SEVILLA E/ LOS ANDES Y OLIDEN- RICHIERI E/ FRIAS Y ARROYO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 297684.2605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3806 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INS. ELEMENTOS CALLE SEVILLA E/ LOS ANDES Y OLIDEN- RICHIERI E/ FRIAS Y ARROYO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326209 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 13134.3685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3807 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INS. CONEXIONES CALLE SEVILLA E/ LOS ANDES Y OLIDEN- RICHIERI E/ FRIAS Y ARROYO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 87155.4046 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3808 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. RED CL CALLE 9 DE JULIO E/ INDEPENDENCIA Y SAN MARTIN E/ 9 DE JULIO Y RONDEA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 330966.6899 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3809 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. ELEM. CL CALLE 9 DE JULIO E/ INDEPENDENCIA Y SAN MARTIN E/ 9 DE JULIO Y RONDEA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 37888.3307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3810 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. CONEX. CL CALLE 9 DE JULIO E/ INDEPENDENCIA Y SAN MARTIN E/ 9 DE JULIO Y RONDEA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326604 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 61393.6576 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3811 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL CALLE ANCHORENA E B DE IRIGOYEN Y CARLOS TEJEDOR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 198769.6887 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3812 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. CL CALLE ANCHORENA E B DE IRIGOYEN Y CARLOS TEJEDOR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326606 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 35035.6347 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3813 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CANEX.. CL CALLE ANCHORENA E B DE IRIGOYEN Y CARLOS TEJEDOR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326607 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 55917.7421 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3814 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED. CL CALLE COLON ENTRE RIVADAVIA Y AV. EVA PERON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 224601.6883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3815 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. CL CALLE COLON ENTRE RIVADAVIA Y AV. EVA PERON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326609 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 6913.0083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3816 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CONEX. CL CALLE COLON ENTRE RIVADAVIA Y AV. EVA PERON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 17785.2697 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3817 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL CALLE MALAVIA E/ BOSCH Y GRAL. PALACIOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 337806.7594 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3818 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. CL CALLE MALAVIA E/ BOSCH Y GRAL. PALACIOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 36287.1498 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3819 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CONEX. CL CALLE MALAVIA E/ BOSCH Y GRAL. PALACIOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326613 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 73972.2731 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3820 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACION ACUEDUCTO CON BATERIA LAS NIEVES OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA6372 | - | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | ACHUPALLAS ENTRE BACÓN Y R.N. N° 3. | 2012-11-05 | 2014-07-28 03:00 | 993843.0227 | 6239.97 | 167173.6363 | 1167256.629 | - | - | - | - | 803108.3995 | 52005.7879 | 312142.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3821 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REFUERZO BARRIO POMPEYA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260016 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CAP005 | - | CABA | CONSTITUCIÓN | LA TRAZA SE DESARROLLA DESDE LA AV. SÁENZ Y AV. PERITO MORENO, POR ESTA ÚLTIMA, HASTA TABARÉ, POR ESTA HASTA FINALIZAR EN AV. DEL BARCO CENTENERA. | 2013-10-10 | 2014-10-30 | 2458720.79 | 0 | 572517.7159 | 3031238.5059 | - | - | - | - | 36328.9069 | 2994909.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3822 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | VALVULA REGULADORA A PLANTA 9 DE ABRIL OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260524 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA6612 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA INDEPENDENCIA | POTOSÍ ENTRE ARANA GOIRI Y BUSTOS. | 2013-01-24 | RESCINDIDA | 961773.34 | 0 | 48088.667 | Contrato Rescindido | - | - | - | - | 253662.2704 | 1509.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | - | -
3823 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CALLE PEREYRA LUCENA- PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260011 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA716 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA TRAZA SE DESARROLLA EN LA CALLE PEREYRA LUCENA, ENTRE MANUEL CASTRO Y JOSÉ MANUEL ESTRADA. | 2013-04-22 | 2014-05-23 03:00 | 6096223 | 0 | 645766.4894 | 6741989.4894 | - | - | - | - | 3118912.5044 | 3623076.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3824 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO LA PERLA SAN JOSE TEMPERLEY- PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260012 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA713 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA TRAZA ES SOBRE LA CALLE J. V. GONZALEZ ENTRE AV. PASCO Y JUNCAL; JUNCAL ENTRE J.V. GONZALEZ E ITALIA, FINALIZANDO OPR LA CALLE ITALIA ENTRE JUNCAL Y CERRITO. | 2013-04-29 | 2014-10-15 03:00 | 17635877.4735 | 2149359.1578 | 881793.8737 | 20667030.505 | - | - | - | - | 7412866.4269 | 13254164.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3825 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | EMPALME ESTACIÓN ELEVADORA LANÚS CON ACUEDUCTO DN 1000 LANÚS, TEMPERLEY - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260201 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA7631 | - | LANÚS | LANÚS | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DELIMITADAS DENTRO DEL PREDIO DE LA ESTACIÓN ELEVADORA LANÚS, UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES BUSTAMANTE Y SALTA | 2013-05-13 | 2015-11-20 | 572950.5485 | 1147481.2118 | 500598.5138 | 2221030.2741 | - | - | - | - | 104060.9922 | 26982.7701 | 2089986.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3826 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | EMPALME E.ELEVADORA LANUS- ACUEDUCTO DN 1000 LANUS- TEMPERLEY- OBRA ELECT. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA7632 | - | LANÚS | LANÚS | LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DELIMITADAS DENTRO DEL PREDIO DE LA ESTACIÓN ELEVADORA LANÚS, UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES BUSTAMANTE Y SALTA | 2013-05-13 | 2015-11-20 | 3978898.5753 | -522366.458 | 198944.9288 | 3655477.0461 | - | - | - | - | 2526515.2231 | 38642.1365 | 1763921.2657 | -673601.5792 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3827 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | REFUERZO BARRIO PIEDRABUENA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260015 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CAS005 | - | CABA | VILLA LUGANO | LA TRAZA ES POR CALLE GOLETA SANTA CRUZ ENTRE AV. PIEDRABUENA Y COLECTORA GRAL. PAZ | 2013-04-22 | 2013-10-20 | 1680509.03 | 0 | 153975.3701 | 1834484.4001 | - | - | - | - | 1809190.3786 | 25294.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3828 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMERA DE AGUA - REFURZO CALLE LAS HERAS - TEMPERLEY - PTDO. LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260013 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA715 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA CAÑERÍA PRIMARIA REFUERZO CALLE LAS HERAS, QUE SE EXTIENDE SOBRE LA CALLE MANUEL CASTRO DESDE CASTELLI HASTA LAS HERAS, ESTÁ PREVISTO EN ESTA INTERSECCIÓN REEMPLAZAR EL RAMAL PANTALÓN DE LAS CAÑERÍAS EXISTENTES DE HF DE DN 200MM POR RAMAL DE PVC, CONTINÚA POR LAS HERAS HASTA ALMAFUERTE, DONDE SE EMPALMARÁ A LA CAÑERÍA EXISTENTE DE PVC DE 160MM, EN EL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2013-06-03 | 2014-06-02 03:00 | 5504492.0216 | 759509.8973 | 622687.5017 | 6886689.4206 | - | - | - | - | 3584020.121 | 3302669.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3829 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMERA DE AGUA - REFURZO CALLE LAPRIDA ETAPA 2 - PTDO. LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260014 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA769 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA CAÑERÍA PRESENTA EL SIGUIENTE RECORRIDO: POR CALLE IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS DESDE EL EMPALME CON LA CAÑERÍA EXISTENTE DE DN 315 MM DE PVC DE JUAN A. GARONA, CONTINUANDO POR CALLE FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA HASTA BOULEVARD SANTA FE DONDE SE EMPALMARÁ CON LA CAÑERÍA EXISTENTE DE DN 400 MM DE AC. | 2013-06-03 | 2014-03-31 | 3304504.8333 | 0 | 534703.5859 | 3839208.4192 | - | - | - | - | 2646400.7768 | 1192807.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3830 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | RED PRIMARIA DE AGUA REFUERZO SAN ENRIQUE - PARTIDO DE LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360001 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA651 | - | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | LA TRAZA ES DESDE LA ESQUINA DE EQUIZA E HIDALGO, HASTA LA ESQUINA DE GENERAL RIVAS Y LUCIANO TORRENT. | 2013-08-12 | 2014-03-10 | 14865894.23 | -891793.0263 | 1797324.2232 | 15771425.4269 | - | - | - | - | 8642552.0379 | 7128873.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3831 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA DIR. DE PROGRAMACION Y EJECUCION DE OBRAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VX70000 | - | CMR | VARIOS | VARIOS | 2013-10-07 | 2016-03-16 | 7260000 | 4339114.5062 | -5700258.8732 | 5898855.633 | - | - | - | - | 259869.7882 | 2278841.037 | 325798.0176 | 3034346.7902 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | LOS CARGOS IMPUTADOS AL PROYECTO FUERON RECLASIFICADOS A LAS OBRAS CORRESPONDIENTES, DADO QUE ESTE PROYECTO FUE GENERADO PARA LA FINALIZACIÓN DE OBRAS VARIAS.
3832 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | REFUERZO BAHIA ENTRE RAMON FRANCO Y ORTEGA - PARTIDO DE AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360007 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP010 | - | AVELLANEDA | WILDE | LA TRAZA ES SOBRE LA CALLE BAHIA BLANCA ENTRE ORTEGA Y AV. RAMÓN FRANCO. | 2013-08-30 | 2014-12-30 | 2108727.5 | 450389.709 | 336139.3915 | 2895256.6005 | - | - | - | - | 1021740.2624 | 64892.5057 | 1808623.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3833 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | REFUERZO CONDARCO ETAPA II - PARTIDO DE LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360006 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAP009 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA TRAZA DEL PRIMER TRAMO ES DESDE LA CALLE ALVEAR ENTRE CONDARCO Y CHORROARÍN, CONTINUANDO POR ESTA MISMA HASTA LA CALLE LAS PIEDRAS. LA TRAZA DEL SEGUNDO TRAMOS ES EN LA CALLE LAS PIEDRAS ENTRE CHORROARÍN Y CNL. CHILAVERT | 2013-08-20 | 2014-04-08 03:00 | 2046594 | 184128.9549 | 325775.4753 | 2556498.4302 | - | - | - | - | 1211474.3003 | 1345024.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3834 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | REFUERZO ZONA NORTE LANUS - COMPLEMENTO REFUERZO RUCCI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360005 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA720 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | LAS TRAZAS SON LAS SIGUIENTES: AV. BERNARDINO RIVADAVIA ENTRE FORMOSA Y CNL SAYO, CNL SAYO ENTRE BERNARDINO RIVADAVIA Y MACHADO, CHACO ENTRE BERNARDINO RIVADAVIA Y BALBÍN, ITAPIRU ENTRE TALCAHUANO Y CNL SAYO, BERNARDINO RIVADAVIA ENTRE TALCAHUANO Y EMINIO CASTRO, EMILIO CASTRO ENTRE BOQUERÓN E ITAPIRU. | 2013-09-09 | 2014-12-30 | 9648993.75 | 1154312.17 | 915748.933 | 11719054.853 | - | - | - | - | 63274.4211 | 8522709.3061 | 3133071.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3835 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RED SECUNDARIA DE AGUA - REFUERZO ALBARIÑOS PARTIDO DE LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA758 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA TRAZA ES: CALLE CNEL. ALBARIÑOS ENTRE MATANZA Y CONDARCO, COTAGAITA ENTRE AGUAPEY Y CNEL. ALBARIÑOS Y CNEL. MÉNDEZ ENTRE CNEL. ALBARIÑOS Y CNEL. AGUILAR. | 2013-08-20 | 2014-02-14 03:00 | 2357382.5 | 0 | 219700.6438 | 2577083.1438 | - | - | - | - | 2130500.8087 | 488109.5351 | -41527.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3836 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | REACONDICIONAMIENTO DE RED SECUNDARIA BARRIOS EL PINAR- LA CELIA (SA5521) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260102 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA777 | - | EZEIZA | LA CELIA | LA RSA EL PINAR - LA CELIA COMPRENDE EL ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES LA ATOMICA, GONZALEZ, M. SASTRE, RÍO URUGUAY, RÍO TUNUYÁN Y RÍO BERMEJO | 2012-10-22 | 2012-11-08 | 210072.3955 | 37797.4234 | 18433.1279 | 266302.9468 | - | - | - | - | 266302.9468 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3837 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | EBC SAN JAVIER ESTE OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260307 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC4812 | - | ALMIRANTE BROWN | SAN JOSÉ | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA SAN MARTÍN Y RAMÓN CASTILLO DEL PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN DENTRO DEL ACTUAL PREDIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES QUE POSEE EL INSTITUTO ESTRADA DE ESA LOCALIDAD. | 2012-10-10 | 2014-01-02 | 1417473.9205 | 0 | 159366.1718 | 1576840.0923 | - | - | - | - | 1274306.2607 | 302533.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3839 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PRIMARIAS 22 DE ENERO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160013 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA059 | - | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | DESDE JOSÉ HERNÁNDEZ Y CORONEL MONTT HASTA JOSÉ HERNÁNDEZ Y ELÍAS BEDOYA. POR BEDOYA HASTA LA CALLE ZUFRATEGUI Y POR ZUFRATEGUI HASTA MARCONI. DESDE ZUFRATEGUI Y BEDOYA, POR BEDOYA HASTA GUAVIRAVÍ. DESDE J. HERNANDEZ Y BEDOYA, POR BEDOYA HASTA VALENTÍN GOMEZ. | 2012-12-17 | 2014-01-20 | 4904042.5896 | 0 | 154335.8267 | 5058378.4163 | - | - | - | - | 5350956.5857 | -293362.4309 | 784.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3840 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL COMPLEMENTO SAN JAVIER NORTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260416 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC616 | - | ALMIRANTE BROWN | SAN JOSÉ | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: JUAN DE GARAY, SANTA ANA, ALVEAR, EL BENTEVEO, LAMADRID, EL TORDO, ALVEAR Y EL HORNERO. | 2013-03-11 | 2014-01-20 | 11995749.81 | 763089.1521 | 685313.2055 | 13444152.1676 | - | - | - | - | 11038821.53 | 2405330.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3841 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ALTOS 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260324 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC601 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN EXTENDERÁ SU RECORRIDO POR LAS CALLES B. RIVADAVIA, T. GHERSI, GRAL. RODRÍGUEZ Y CORDOBA HASTA LA CALLE LAVALLE | 2013-03-06 | 2013-08-05 | 5981126 | -282502.8731 | 218354.6519 | 5916977.7788 | - | - | - | - | 5916977.7788 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3842 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ALTOS 2 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260308 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SCE0051 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA ESTACIÓN ESTARÁ SITUADA EN UN PREDIO CEDIDO A AYSA POR LA EMPRESA INDELAMA S.A.EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE PEDRO SUAREZ Y RIVADAVIA | 2013-02-25 | 2014-12-29 | 5726491.9195 | 2606552.7634 | 256933.8351 | 8589978.518 | - | - | - | - | 6420062.1408 | 2150603.8213 | 19312.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3843 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ALTOS 2 OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260309 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SCE0052 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA ESTACIÓN ESTARÁ SITUADA EN UN PREDIO CEDIDO A AYSA POR LA EMPRESA INDELAMA S.A.EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE PEDRO SUAREZ Y RIVADAVIA | 2013-02-25 | 2014-12-29 | 5519435.0618 | 1501004.8052 | 449179.8917 | 7469619.7587 | - | - | - | - | 2769639.6882 | 4624791.9652 | 75188.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3844 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJECUCIÓN DE 4 PERFORACIONES EXP. BAT. EZEIZA - GRUPO 2 (SE12, SE06, SE15, SE16) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260509 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA744 | - | EZEIZA | SPEGAZZINI | LAS UBICACIONES SEGÚN PLANO DE PROYECTO SE ENCUENTRAN EN: SE006: PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE012, EZEIZA. SE012: PASO DE LOS LIBRES A 700 M DE SE011, EZEIZA. SE015: PASO DE LOS LIBRES A 250 M DE R.P.:52, EZEIZA. SE016: R.P.N.:52 A 725 M DE PASO DE LOS LIBRES, EZEIZA. | 2013-02-18 | 2014-01-13 | 1615091 | 16542.2604 | 1489703.0192 | 3121336.2796 | - | - | - | - | 2419354.2956 | 701981.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3845 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJECUCIÓN DE 4 PERFORACIONES EXP. BAT. EZEIZA - GRUPO 4 (SE13, SE14, SE22, SE23) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260513 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA748 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | LAS UBICACIONES SEGÚN PLANO DE PROYECTO SE ENCUENTRAN EN: SE013: MORENO A 500 M DE FALUCHO, EZEIZA. SE014: MORENO A 1200 M DE FALUCHO, EZEIZA. SE021: R.P.N.: 52 A 700 M DE LOS ROBLES, EZEIZA. SE023: FARINA A 1200 M DE LOS ROBLES, EZEIZA | 2013-06-03 | 2013-10-18 | 1614939 | 30734.1929 | 1534287.744 | 3179960.9369 | - | - | - | - | 3100947.9369 | 79013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3846 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTA DE OSMOSIS INVERSA LA LATA Y 9 DE ABRIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260528 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA778 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | PLANTA LA LATA: PREDIO UBICADO EN LA CALLE MAIPÚ ENTRE GRAL. LAVALLE Y COLÓN. TRAZA DE DESCARGA 9 DE ABRIL: G. PALLEROS ENTRE E. PRAYONES Y SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE G. PALLEROS Y CNL ÁLVARO BARROS. TRAZA DE DESCARGA LA LATA: MAIPÚ ENTRE CRISTOBAL COLÓN Y ÁVILA | 2013-04-18 | 2014-03-31 | 6539167.17 | 1950266.0955 | 1029354.2479 | 9518787.5134 | - | - | - | - | 6519019.232 | 2999768.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3847 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | PAVIMENTACION DE TRAMO DE LA CALLE COLON, ACCESO A PLANTA DE OSMOSIS INVERSION LA LATA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260529 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SX002 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | CALLE COLON, ACCESO A PLANTA DE OSMOSIS INVERSIÓN LA LATA | 2013-07-22 | 2013-11-11 | 3398361.23 | 371528.4672 | 231150.2567 | 4001039.9539 | - | - | - | - | 4001039.9539 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3848 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | BOCAS DE REGISTRO IMPULSION CLOACAL SAN JAVIER ESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260318 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC482 | - | ALMIRANTE BROWN | SAN JOSÉ | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN EXTENDERÁ SU RECORRIDO POR LAS CALLES SANTIAGO DEL ESTERO ENTRE AV. SAN MARTÍN Y GOMARA, Y POR ÉSTA ÚLTIMA ENTRE SANTIAGO DEL ESTERO Y M. ARÍN, HASTA SU VUELCO EN EL COLECTOR DE DN 315 MM PREVISTO EN CALLE GOMARA PERTENECIENTE A LA RSC ANTES MENCIONADA. | 2012-12-03 | 2013-11-16 | 28272.86 | 0 | 1247.7278 | 29520.5878 | - | - | - | - | 29520.5878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3849 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJECUCIÓN DE 4 PERFORACIONES EXP. BAT. EZEIZA - GRUPO 3 (SE17. SE18, SE19, SE20) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260511 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA746 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | LAS UBICACIONES SEGÚN PLANO DE PROYECTO SE ENCUENTRAN EN: SE017:R.P.N.: 52 A 800 M DE PASO DE LOS LIBRES, EZEIZA. SE018:R.P.N.: 52 A 700 M DE SE019, EZEIZA. SE019:R.P.N.: 52 A 2100 M DE LOS ROBLES, EZEIZA. SE020:R.P.N.: 52 A 1400 M DE LOS ROBLES, EZEIZA. | 2013-08-12 | 2014-03-31 03:00 | 1676583 | 6566.7001 | 1359586.5041 | 3042736.2042 | - | - | - | - | 1541804.3124 | 1500931.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3850 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | EJECUCIÓN DE 6 PERFORACIONES BARRIOS MARTINEZ MORENO Y LA MORITA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260505 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA740 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LAS UBICACIONES SEGÚN PLANO DE PROYECTO SE ENCUENTRAN EN: -SA029: CICHERO A 6 M DE H. BOUCHARD, ESTEBAN ECHEVERRÍA. -SA030: JULIO A. ROCA Y D. MELCHOR, ESTEBAN ECHEVERRÍA -SA031:25 DE MAYO E ISLA DECEPCIÓN, ESTEBAN ECHEVERRÍA -SA032: LAPRIDA A 37 M DE LA ISLA TRINIDAD,ESTEBAN ECHEVERRÍA -SA033:LA RIOJA A 7 DE LAPRIDA,ESTEBAN ECHEVERRÍA -SA034: BELTRÁN A 20 M DE A ISL,A TRINIDAD,ESTEBAN ECHEVERRÍA | NO APLICA FUERZA PROPIA | FINALIZADO EN 2013 | 822800 | 0 | 3050363.3424 | 3873163.3424 | - | - | - | - | 3479223.9449 | 393939.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3851 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | EJECUCIÓN 2 PERFORACIONES BAT LA LATA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA750 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ES LA SIGUIENTE: .SL008: CALLE ÁVILA A 1250 M DE JUANA DE ARCO, E. ECHEVERRÍA. .SL009:CALLE ÁVILA A 2000 M DE JUANA DE ARCO, E. ECHEVERRÍA. | NO APLICA FUERZA PROPIA | FINALIZADO EN 2013 | 290400 | 0 | 328249.6591 | 618649.6591 | - | - | - | - | 596748.6591 | 21901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3853 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | PLANTA DE OSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO-MEDICION DE CAUDAL DE RECHAZO Y TOMA DE MUESTRAS-TABLERO DE CALIDAD | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260530 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA662 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LAS OBRAS SE LLEVARÁN A CABO EN LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE VIRREY DEL PINO, SITA EN LA ESQUINA DE M. FRAGUEIRO Y CAÑADA DE GOMEZ. | 2013-05-14 | 2015-04-30 | 1996982.55 | 277447.8696 | 406048.5915 | 2680479.0111 | - | - | - | - | 1243025.3528 | 973835.2371 | 463618.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3855 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | RED SECUNDARIA AVELLANEDA NORTE B | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160438 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC037 | - | AVELLANEDA | SARANDÍ | SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: ZOLA, GRAL MADARIAGA Y LA AV MITRE. | 2013-08-12 | 2014-12-24 | 4735571.17 | 874979 | -146071.0092 | 5464479.1608 | - | - | - | - | 40597.4965 | 4435506.0387 | 988375.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3856 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR ALTOS 2, SEGUNDA ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260323 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC609 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL COLECTOR A CONSTRUIR CUENTA CON DOS RAMALES: - RAMAL PRINCIPAL: QUE SE INICIA EN BR EN COLÓN Y P. DREYER Y CONCLUYE CON EL EMPALME AL COLECTOR ALTOS 2 – 1° ETAPA EN BR DE FARINA Y GRAL. MITRE. - RAMAL SECUNDARIO: QUE SE INICIA CON EL EMPALME AL COLECTOR DE SALIDA DE LA CAMARA DE DESCARGA DE LA IMPULSIÓN ALTOS 2 EN SANTA FE Y LAVALLE Y TERMINA EN LA BR DE SANTA FE Y COLÓN CORRESPONDIENTE AL RAMAL PRINCIPAL. | 2013-09-02 | 2014-07-18 03:00 | 14011594.3 | 1354299.0824 | 408665.7388 | 15774559.1212 | - | - | - | - | 89272.4932 | 16060069.1603 | -374782.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3857 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | TERRENO PARA ESTACION DE BOMBEO ADROGUE SUR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | WILSON Y TEJADA | ESCRITURA 27/8/13 | ESCRITURA 27/8/13 | 325000 | 0 | 69067.96 | 394067.96 | - | - | - | - | 394067.96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3859 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL CONSTANZO OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360302 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC5621 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTÁ SITUADA EN CALLE MAINER Y CALLE S/N | 2013-10-15 | 2015-05-12 | 3413881.9 | 4574566.3293 | 1200798.6276 | 9189246.8569 | - | - | - | - | 150662.8354 | 5002620.5273 | 163147.0588 | 2536930.4433 | 1335885.9921 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3860 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL CONSTANZO OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360303 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC5622 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTÁ SITUADA EN CALLE MAINER Y CALLE S/N | 2013-10-15 | 2015-05-12 | 6563943.87 | 1321818.5408 | 307888.3512 | 8193650.762 | - | - | - | - | 1829116.5497 | 4324807.8093 | 2039726.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3862 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTELAR SUR ETAPA II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360403 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC405 | - | MORÓN | CASTELAR | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CAPDEVILA, FATIMA, CASACUBERTA, BUFANO, LOPEZ, FATIMA, REVOREDO, DOMINGUEZ, MONTEVIDEO, GRANADA, REVOREDO, ALCORTA, PRUDAN Y ARENA. | 2013-10-11 | 2014-08-07 | 17782957.2 | 281924.5488 | 782329.7255 | 18847211.4743 | - | - | - | - | 2826893.8269 | 16020317.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3866 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | AUTOMATISMO DE PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA ETAPA 1 ATLE BROWN, ESTEBAN ECHEVERRIA Y EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA858 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALTE BROWN, E ECHEVERRÍA Y EZEIZA | LOS TRABAJOS SERÁN EN: BATERÍAS DE LA LATA, UNIÓN, SANTA CATALINA, GLEW Y SAN IGNACIO, DE LOS PARTIDOS DE ALMIRANTE BROWN, ESTEBAN ECHEVERÍA Y EZEIZA. | 2013-10-07 | 2016-05-23 | 2820262 | 205999.1778 | 159277 | 3185538.1778 | - | - | - | - | 219266.2659 | 796935.8991 | 1266730.0635 | 902605.9614 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3867 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | AUTOMATISMO DE POZOS PARA PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA ETAPA 1 ALTE. BROWN, ESTEBAN ECHEVERRIA Y EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360505 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA859 | - | ALMIRANTE BROWN - ESTEBAN ECHEVERRÍA- EZEIZA | ALTE BROWN, E ECHEVERRÍA Y EZEIZA | LOS TRABAJOS SERÁN EN: BATERÍAS DE LA LATA, UNIÓN, SANTA CATALINA, GLEW Y SAN IGNACIO, DE LOS PARTIDOS DE ALMIRANTE BROWN, ESTEBAN ECHEVERÍA Y EZEIZA. | 2015-01-16 | 2016-03-31 | 4471634 | 1212448.0841 | 886336.3507 | 6570418.4348 | - | - | - | - | 15391.2 | - | 7039357.6011 | -484330.3663 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5299 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON REMOCION DE ARSENICO POR ADSORCION BATERIA EZEIZA. O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360C06 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SAE00920 | - | EZEIZA | EZEIZA | CALLE MAIPÚ, E/ EDUARDO GUTIÉRREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS | 2014-08-11 | 2017-12-10 | 507855.66 | 121949758.7645 | 122457614.4245 | 122457614.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32581923.4345 | 54625100.6972 | 12100000 | X | FINALIZADO | 98% | 100% | REEMPLAZA PROYECTO 1160C12. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5300 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA A+T D.R OESTE - LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1448408 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | SAN CAYETANO M4 - VINC POZOS LMO77-LMO65-LMO88 | 2014-09-20 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 32206050.68 | 330547 | 46726712.14 | 46726712.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220277.4357 | 20375598.2502 | 2562678.3104 | 2189068.0273 | 283082.1499 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 80.53% | 80.5% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3872 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA JAGUEL A PARTIDO DE EZEIZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360103 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA666 | - | EZEIZA | LA UNIÓN | EL ÁREA COMPRENDE LAS SIGUIENTES CASLLES: L. A. FIRPO, SAN RAFAEL, PROGRESO, ANTOFAGASTA, EL DORADO Y 12 DE OCTUBRE. | 2015-04-06 | 2016-12-31 | 53102162.85 | 12833187.0733 | 2779455.305 | 68714805.2283 | - | - | - | - | 24609.6576 | 15595.4964 | 31836450.118 | 29023927.5458 | 7814222.4105 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3873 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA MONTE GRANDE- ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA MONTE GRANDE II Y III - ETAPA I | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA667 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN RECORRE LAS CALLES: GRAL. PAZ, A.BERASAIN, ALTE. BROWN Y VALENTÍN ALSINA. | 2013-09-23 | 2015-10-20 | 18388938.81 | 0 | 257858.3678 | 18646797.1778 | - | - | - | - | 926746.9497 | 16297306.4309 | 1422743.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3874 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA DE AGUA B° M.MORENO Y LA MORITA - PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360009 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA730 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL TRAMO SE EXTIENDE DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES M.PAZ Y SAN LUIS, DONDE SE ENCONTRARÍA LA PLANTA DE TRATAMIENTOS. DESDE ESTE PUNTO SE EXTIENDE POR M.PAZ EN DIRECCIÓN NORESTE DOBLANDO EN LA CALLE PUNTA MOGOTES POR DONDE CONTINUA HASTA 25 DE MAYO EXTENDIÉNDOSE POR ESTA FINALIZANDO EN LA CALLE ANTONIO CERVETTI. | 2015-07-06 | 2017-07-31 | 9919200.2415 | 2158126.7917 | 160171.8613 | 12237498.8945 | - | - | - | - | - | - | 1663153.4579 | 8314402.2038 | 2259943.2328 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3875 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | EJECUCION DE 6 CAMARAS, GABINETE PILAR EN PERFORACIONES EN B° MARTINEZ MORENO Y LA MORITA PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360506 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA741 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA UBICACIÓN SEGÚN PROYECTO DE LAS OBRAS ES: SA029: CICHERO A 6 M DE H. BOUCHARD SA030: JULIO A. ROCA Y D. MELCHOR SA031: 25 DE MAYO E ISLA DECEPCIÓN SA032: LAPRIDA A 37 M DE ISLA TRINIDAD SA033: LA RIOJA A 7 DE LAPRIDA SA034: BELTRÁN A 20 M DE ISLA TRINIDAD | 2014-01-02 | 2014-04-30 | 1241855.52 | 0 | 265186.8597 | 1507042.3797 | - | - | - | - | 7513.2288 | 1499529.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3876 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | EJECUCIÓN 2 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM EN PERF. LA LATA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA751 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN EL PROYECTO ES LA SIGUIENTE: SL008: CALLE ÁVILA A 1250 M DE JUANA DE ARCO SL009: CALLE ÁVILA A 2000 M DE JUANA DE ARCO | 2014-03-31 | 2014-05-20 | 418874.41 | 1831.5043 | -60632.1904 | 360073.7239 | - | - | - | - | 89877.0455 | 270196.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3877 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | IMPULSION DE POZOS AMPLIACION BATERIA LA LATA 3° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360008 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA781 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN RECORRE LA CALLE VENTURA ÁVILA. | 2014-11-01 | 2015-04-17 | 3433185.756 | 0 | -28562.0137 | 3404623.7423 | - | - | - | - | - | 589959.458 | 2814664.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3878 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCAS D1 Y D2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360406 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC44205 / SC44206 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | MONTE CHINGOLO – CUENCA D1: EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CHORROARIN, PINTO GRAL., PERÓN EVA AV., SAN CARLOS, WEILD MARGARITA, KLOOSTERMAN DIRK HENRY Y LAS PIEDRÁS. MONTE CHINGOLO – CUENCA D2: EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CHORROARIN, BERNAL FRANCISCO, ESTEBAN ECHEVERRÍA, LYNCH CNEL. AV., ALVAR NUÑEZ, KLOOSTERMAN DIRK HENRY Y BERÓN DE ASTRADA GENARO. | 2013-11-26 | 2015-03-16 | 32069113.8548 | 11043415.3918 | -7799428.2971 | 35313100.9495 | - | - | - | - | 209068.3617 | 22223165.9243 | 12880866.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5302 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | PLAN AYSA A+T D.R SUR - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1448415 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LA CHANCERIA - LA ISLA - SEBASTIAN | 2014-06-06 | 2016-11-03 | 5421298.84 | 2846842 | 8426696.9657 | 8426696.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609161.7123 | 4501882.0573 | 30575.6836 | 285077.5125 | 31370.32 | 0 | X | FINALIZADO | 100.4% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5303 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | OBRAS REDES DE AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA A+T D.R OESTE- LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1448608 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | 17 DE MARZO M1 - PARQUE JUAN 2 SE M1 - QUERANDI M2 | 2014-03-20 | 2015-06-03 | 14291853.91 | 4456817 | 41088252.91 | 41088252.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11605058.4414 | 21707702.0709 | 7436506.9455 | 106975.5434 | 232010.196 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5318 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL SARANDÍ | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL GENERAL PINTO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160320 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC4921 | - | AVELLANEDA | SARANDÍ | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN LA PLAZOLETA DELIMITADA POR LAS CALLES MAGÁN ESQUINA HELGUERA DEL PARTIDO DE AVELLANEDA | 2015-06-30 | 2017-08-31 | 8538482.4063 | 6884534 | 15005325.434 | 15005325.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832295.596 | 12872254.2949 | 755704.8587 | 38819.22 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5320 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MERLO - MORÓN | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MERLO - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460319 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC4931 | - | MORÓN | MORÓN | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN UN PREDIO SITUADO EN LA CALLE STEVENSON A 20 METROS DE AL INTERSECCIÓN ENTRE STEVENSON Y AV. EVA PERÓN, EN EL PARTIDO DE MORÓN. | 2015-06-22 | 2017-11-20 | 2774106.8388 | 3232320.5114 | 6559808.9975 | 6559808.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53560.8073 | 596328.3535 | 6828761.9774 | 918842.1407 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5464 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | TRANSBORDADOR NICOLÁS AVELLANEDA | REMOCION DEL GASODUCTO EN EL PUENTE TRANSBORADADOR "NICOLAS AVELLANEDA" TR.: AVELLANEDA - CABA. PCIA. DE BS. AS.- ACUMAR | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 4 | 1 | - | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | CABA - AVELLANEDA | CABA - AVELLANEDA | AVELLANEDA-CABA | 2014-01-03 | 2015-01-03 | 29382258.82 | 9492933.38 | 3530753.14 | 42405945.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8141226.63 | 0 | 4388219.2 | 0 | 19841743.21 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 76.34% | 100% | -
3887 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPOS DE COMPUTACION - TABLEROS DE CALIDAD - REF. 56 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B20 | 1 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SIN P3 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2013-05-14 | 2013-08-12 | 28460.82 | 0 | 0 | 28460.82 | - | - | - | - | 23521.34 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3888 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | EQUIPOS DE COMPUTACION - TABLEROS DE CALIDAD - REF. 56 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B20 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SIN P3 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2013-05-14 | 2013-08-12 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 4939.4814 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3890 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - VALENTIN ALSINA II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B01 | 10 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAS01400 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | MALLAS 069013, 069014, 069015, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES R DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, ARMENIA, CHILE Y PASO DE LA PATRIA. | 2013-07-15 | 2014-09-28 | 14309496.3 | 2715560.13 | 0 | 17025056.43 | - | - | - | - | 1107197.48 | 8295404.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 107.2% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3891 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - VALENTIN ALSINA II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B01 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAS01400 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | MALLAS 069013, 069014, 069015, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES R DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, ARMENIA, CHILE Y PASO DE LA PATRIA. | 2013-07-15 | 2014-09-28 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 232511.4708 | 1742034.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 107.2% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3892 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - VALENTIN ALSINA II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B01 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAS01400 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | MALLAS 069013, 069014, 069015, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES R DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, ARMENIA, CHILE Y PASO DE LA PATRIA. | 2013-07-15 | 2014-09-28 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 2911053.695 | 3892878.8888 | 66294.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 107.2% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3893 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - VALENTIN ALSINA III | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B02 | 10 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAS01500 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | MALLAS 069020, 069021 Y 069022, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES R DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, JUAN FARREL, CHILE Y AV PRES B RIVADAVIA. | 2013-08-12 | 2014-09-19 | 16876323.75 | 5644287.36 | 0 | 22520611.11 | - | - | - | - | 1157582.78 | 10446700.37 | 2227676.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 106% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3894 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - VALENTIN ALSINA III | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B02 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAS01500 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | MALLAS 069020, 069021 Y 069022, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES R DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, JUAN FARREL, CHILE Y AV PRES B RIVADAVIA. | 2013-08-12 | 2014-09-19 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 243092.3838 | 2193807.0777 | 467811.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 106% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3895 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - VALENTIN ALSINA III | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B02 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SAS01500 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | MALLAS 069020, 069021 Y 069022, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES R DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, JUAN FARREL, CHILE Y AV PRES B RIVADAVIA. | 2013-08-12 | 2014-09-19 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 5649490.2299 | -988077.4332 | 2474386.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 106% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3896 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - MORON CENTRO I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B03 | 10 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OAS03400 | - | MORÓN | MORÓN | MALLAS MOR-045, MOR-046, MOR-047, MOR-048 Y MOR-049, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES AV CAÑADA DE J RUIZ, D R BALBIN, TRES ARROYOS Y PRES SARMIENTO. | 2013-08-20 | 2014-07-30 | 20611448.55 | 5280345.49 | 0 | 25891794.04 | - | - | - | - | 1703425.5 | 9341343.43 | 2803518.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.3% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3897 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - MORON CENTRO I | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B03 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OAS03400 | - | MORÓN | MORÓN | MALLAS MOR-045, MOR-046, MOR-047, MOR-048 Y MOR-049, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES AV CAÑADA DE J RUIZ, D R BALBIN, TRES ARROYOS Y PRES SARMIENTO. | 2013-08-20 | 2014-07-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 357719.355 | 1961682.1203 | 588738.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.3% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3899 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - MORON CENTRO II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B04 | 10 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OAS03500 | - | MORÓN | MORÓN | MALLAS MOR-057 Y MOR-142, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES 9 DE JULIO, PRES SARMIENTO, GRAL J M DE PUEYRREDON, SARRATEA Y C PELLEGRINI. | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 12119632.25 | 3094954.5859 | 0 | 15214586.8359 | - | - | - | - | 1001622.5 | 6134215.66 | 1177138.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 103.2% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3900 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - MORON CENTRO II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B04 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OAS03500 | - | MORÓN | MORÓN | MALLAS MOR-057 Y MOR-142, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES 9 DE JULIO, PRES SARMIENTO, GRAL J M DE PUEYRREDON, SARRATEA Y C PELLEGRINI. | 2013-08-20 | 2014-09-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 210340.725 | 1288185.2886 | 247199.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 103.2% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3901 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - MORON CENTRO II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B04 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OAS03500 | - | MORÓN | MORÓN | MALLAS MOR-057 Y MOR-142, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES 9 DE JULIO, PRES SARMIENTO, GRAL J M DE PUEYRREDON, SARRATEA Y C PELLEGRINI. | 2013-08-20 | 2014-09-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | - | 2951972.0835 | 2697129.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 103.2% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3902 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - MORON CENTRO III | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B05 | 10 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OAS03600 | - | MORÓN | MORÓN | MALLAS MOR-058 Y MOR-059, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES ALTE BROWN, INT GRANT, PRES SARMIENTO, 9 DE JULIO, C PELLEGRINI Y AV CAÑADA DE J RUIZ. | 2013-08-20 | 2014-09-30 | 10643934.4 | 3013220.38 | 0 | 13657154.78 | - | - | - | - | 879664 | 5517180.14 | 984754.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.5% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3903 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - MORON CENTRO III | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B05 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OAS03600 | - | MORÓN | MORÓN | MALLAS MOR-058 Y MOR-059, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES ALTE BROWN, INT GRANT, PRES SARMIENTO, 9 DE JULIO, C PELLEGRINI Y AV CAÑADA DE J RUIZ. | 2013-08-20 | 2014-09-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 184729.44 | 1158607.8294 | 206798.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.5% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3904 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION RED SECUNDARIA DE AGUA - MORON CENTRO III | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1277B05 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | OAS03600 | - | MORÓN | MORÓN | MALLAS MOR-058 Y MOR-059, ÁREA DELIMITADA POR LAS CALLES ALTE BROWN, INT GRANT, PRES SARMIENTO, 9 DE JULIO, C PELLEGRINI Y AV CAÑADA DE J RUIZ. | 2013-08-20 | 2014-09-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | - | 2698479.5156 | 2373325.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.5% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3905 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DECANTACION III: RENOVACION DE VERTEDEROS DECANTADORES 18 Y 19 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1377B10 | 10 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA388000 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2013-09-16 | 2014-05-30 | 16977592.11 | 0 | 0 | 16977592 | - | - | - | - | 3286379.54 | 10744688.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 104.9% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3906 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DECANTACION III: RENOVACION DE VERTEDEROS DECANTADORES 18 Y 19 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1377B10 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA388000 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2013-09-16 | 2014-05-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 48947.3072 | 779967.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 104.9% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3907 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DECANTACION III: RENOVACION DE VERTEDEROS DECANTADORES 18 Y 19 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1377B10 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CA388000 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2013-09-16 | 2014-05-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 690139.7034 | 2256384.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 104.9% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
3909 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA NORTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360407 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC620 | - | EZEIZA | EZEIZA | EL ÁREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LA CALLE BELGRANO (PARALELA Y ADYACENTE A LA TRAZA DE LA AUTOPISTA EZEIZA CAÑUELAS), LAS VÍAS DEL EX FERROCARRIL BELGRANO SUR, LA CALLE FRENCH Y EL RADIO SERVIDO. | 2013-11-26 | 2014-11-04 | 48617227.0529 | 2813036.9674 | -794560.8264 | 50635703.1939 | - | - | - | - | 307682.6962 | 41220708.8513 | 9107311.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3910 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | DECANTACIÓN I: MEJORAS EN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA Y DECANTADORES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B25 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00300 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-03 | 2012-12-05 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 966462.4167 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.1% | 100% | -
3911 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | ESTACION DE BOMBEO PLANTA BERAZATEGUI - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161604 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC498 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | LA PLANTA BERAZATEGUI SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON EL PARTIDO DE QUILMES, ENTRE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | DEJADA SIN EFECTO | DEJADA SIN EFECTO | 612168731.6841 | 0 | 0 | 612168731.6841 | - | - | - | - | - | 4804.1235 | 4804.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DEJADA SIN EFECTO | 0.00157% | 0% | EL MONTO VIGENTE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO OFICIAL.
5473 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS SUDOESTE | SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE OBRA PLANTA DE BARROS EN ESTABLECIMIENTO SUDOESTE (OC402) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1461603 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OX70001 | - | LA MATANZA | VILLA CELINA | LA PLANTA SUDOESTE SE ENCUENTRA EN A. M. JANER Y PALPA, ALDO BONZI, PARTIDO DE LA MATANZA. | 2015-07-01 | AÑO 2020 | 10890000 | 92854014.4411 | 103744014.4411 | 103744014.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4961727.4036 | 15028511.1999 | 18679079.9415 | 20903077.0025 | 29316182.5666 | X | EN EJECUCIÓN | 57.42% | 57.42% | POR SER INSPECCIÓN AVANCE FÍSICO = ECONÓMICO. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5475 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LANÚS | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL SUR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460409 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC670 | - | LANÚS | LANÚS | EL ÁREA QUE ABARCA LA RED SECUNDARIA ESTÁ COMPRENDIDA POR LAS SIGUIENTES CALLES: URQUIZA, REPÚBLICA DEL LÍBANO, CALLE CONTIGUA A LAS VÍAS DEL FFCC EX ROCA Y PELLEGRINI. | 2015-10-19 | 2017-12-20 | 139030447.7529 | 130182284.6095 | 277248427.2481 | 277248427.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8045972.0649 | 24967029.0067 | 134649401.733 | 109586024.4435 | 14183050.3697 | X | FINALIZADO | 98.4% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5476 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ACCIONES COMPLEMENTARIAS | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA INTERVENCION EN ESTACIONES DE BOMBEO Y VALVULAS REGULADORAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560301 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VX70003 | - | AVELLANEDA - LOMAS DE ZAMORA - TIGRE | VARIOS | LAS PRINCIPALES OBRAS SE DESARROLLARÁN EN: • EBC RECONQUISTA 1 UBICADA SOBRE LA CALLE CALLAO E/CARRIEGO Y SEGUROLA, PARTIDO DE TIGRE. • EBC AVELLANEDA OESTE UBICADA SOBRE LA CALLE SUSPISICHE N°519 E/SOLIER Y CORDERO, PARTIDO DE AVELLANEDA. • CÁMARA REGULADORA 9 DE ABRIL UBICADA EN POTOSI, E/ ARANA GOIRI Y BUSTOS, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2016-11-01 | AÑO 2020 | 42780536.2105 | 18422836.9705 | 64263541.84 | 64263541.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796969.7537 | 30102167.9112 | 27777068.066 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 81.32% | 90.21% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5477 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS DE REDES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460010 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VX70004 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | VARIOS | 2016-07-22 | 2018-04-19 | 14886436.0128 | 19932156.4981 | 36381082.5979 | 36381082.5979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8740377.767 | 19249653.2151 | 6590893.3288 | 0 | X | FINALIZADO | 94.63% | 100% | AVANCE FÍSICO = ECONÓMICO POR SER TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINAR OTRAS OBRAS. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5479 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ACCIONES COMPLEMENTARIAS | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCION EN OBRAS DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS EJECUTADAS POR CONTRATO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1461605 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VX70006 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | VARIOS | 2015-11-16 | 2017-11-14 | 12099998.79 | 5463563.2676 | 18231836.6076 | 18231836.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62315 | 10843475.5605 | 7326046.0471 | 39492.4156 | 0 | X | FINALIZADO | 99.78% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5481 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION ELEVADORA DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161612 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2021 | 42400612 | 84390421.8392 | 127489997.1985 | 127489997.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874641.6672 | 0 | 0 | 8962026.8859 | 28612872.2869 | 74476512.3424 | X | EN EJECUCIÓN | 35.65% | 20.85% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3922 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESTACIÓN DE AIREACIÓN (SEPA 7) OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1379L02 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC605 | - | AVELLANEDA | PIÑEYRO | EL SITIO DE LAS OBRAS ESTÁ UBICADO EN MARGEN DERECHA DE RIACHUELO A LA ALTURA DE LA CALLE VIEYTES EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO | 7410723.86 | 0 | 219234.66 | Contrato Rescindido | - | - | - | - | - | 761108.8034 | 37078.3325 | 17065.5012 | -813133.9997 | 0 | 0 | - | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO | 0% | RESCINDIDO
3923 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ESTACIÓN DE AIREACIÓN (SEPA 4) OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 25. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 342 | AYSA | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 1379I04 | 2 | - | 22 | 5 | 1 | 9 | 2117 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC600 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | BARRIO SAN FRANCISCO PARTIDO DE LANÚS JUNTO AL ARROYE SAN MARTÍN Y JUNTO A LA FÁBRICA TENARIS, EN EL MARGEN DEL RIACHUELO DEL LADO PROVINCIA | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO | 26390430.06 | 0 | 0 | Contrato Rescindido | - | - | - | - | - | - | 0 | 357046.2192 | 0 | 0 | 0 | - | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO | 0% | RESCINDIDO
3925 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESTACIÓN DE AIREACIÓN (SEPA 7) OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1379L01 / 1479L96 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC6001 | - | AVELLANEDA | PIÑEYRO | EL SITIO DE LAS OBRAS ESTÁ UBICADO EN MARGEN DERECHA DE RIACHUELO A LA ALTURA DE LA CALLE VIEYTES EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO | 20608241.42 | 0 | -9790421.22 | Contrato Rescindido | - | - | - | - | - | 1457933.8158 | 49142.0083 | 128735.9777 | 25957448.0682 | 0 | 0 | - | CONTRATO RESCINDIDO | CONTRATO RESCINDIDO | 0% | RESCINDIDO
3926 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. RED DE AGUA CALLE CANALE E/ RIO NEGRO Y LA PAMPA-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326211 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 155643.0381 | 321.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3927 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. CONEXION CALLE CANALE E/ LA PAMPA Y RIO NEGRO-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326212 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 63771.5133 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3928 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED DE AGUA CALLE GRAL. PAZ E/ AV. MEEKS Y FIN DE CALLE-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326213 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 34593.6943 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3929 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEMENTOS DE AGUA CALLE GRAL PAZ E/ AV. MEEKS Y FIN DE CALLE-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326214 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 21137.9135 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3930 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CONEXION CALLE GRAL PAZ E/ AV. MEEKS Y FIN DE CALLE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 1487.4288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
3931 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCIÓN DE RED CLOACAL EN BARRIOS DE LIBERTAD MODULO II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | - | - | - | - | 7722313.62 | - | - | 7722313.62 | - | - | - | - | 3056560.68 | 632384 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 48% | 43% | -
3932 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCIÓN RED CLOACAL BARRIO LIBERTAD - MODULO 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | - | - | - | - | 6967696.73 | - | - | 6967696.73 | - | - | - | - | 2438384.84 | 2884470 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 65% | 60% | -
3933 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCIÓN DE RED CLOACAL EN Bº LIBERTAD MODULO III | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MERLO | - | - | - | - | 7208506.33 | - | - | 7208506.33 | - | - | - | - | 4063909.32 | 103817 | 3072505.78 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 99% | LA OBRA CERRO EN $7136415
3934 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | REDES COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS ZONA NORTE CUENCA 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | - | 402591.2 | - | - | 402591.2 | - | - | - | - | 24155.47 | 24174 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 12% | 6% | -
3935 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE 1º ETAPA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | - | 149785 | - | - | 149785 | - | - | - | - | 67467.75 | 22449 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 30% | 15% | -
3936 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | AGUA CORRIENTE BARRIOS SANTA MARIA, EL PALENQUE, INDEPENDENCIA Y 4 ESQUINAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | - | - | - | - | 600166.2 | - | - | 600166.2 | - | - | - | - | 600166.19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
3937 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGÜES CLOACALES - Bº GANDARA - MODULO 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | - | - | - | - | 4195616.32 | - | - | 4195616.32 | - | - | - | - | 1509736.98 | 1664416 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 76% | 86% | -
3938 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED DE DESAGUES CLOACALES Bº GÁNDARA - MODULO 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | - | - | - | - | 3967642.03 | - | - | 3967642.03 | - | - | - | - | 1428058.52 | 789336 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 56% | 52% | -
3939 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | PLANTA DEPURADORA CLOACAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ- MARCOS PAZ | ACUMAR ETAPA I - REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES - NTRA SRA DE LA PAZ - MARCOS PAZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 4 | 1 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | ENOHSA | MARCOS PAZ | - | - | - | - | 35213606.13 | 66309077.65 | 10485038.74 | 112007722.52 | - | - | - | - | - | 14343369 | 26116798.3 | 25942719.73 | 1814802 | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | SE MODIFICARON LOS MONTOS DE LOS DEVENGADOS 2014 Y 1ER SEMESTRE DE 2015. / FALTA DEVENGAR LA REDETERMINACIÓN FINAL.
3940 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | PLANTA DEPURADORA CLOACAL GÁNDARA- MARCOS PAZ | ACUMAR ETAPA III - REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES - GÁNDARA - MARCOS PAZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 4 | 3 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | ENOHSA | MARCOS PAZ | - | - | - | - | 62437987.94 | 114537491.75 | 6304641 | 183280120.69 | - | - | - | - | 3351684.79 | 27775583 | 35195989.33 | 54687932.83 | 3831959 | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | SE MODIFICARON LOS MONTOS DE LOS DEVENGADOS 2014 Y 1ER SEMESTRE DE 2016
3941 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | PLANTA DEPURADORA CLOACAL CAÑUELAS | ACUMAR ETAPA II - REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES - CAÑUELAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 4 | 2 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | ENOHSA | CAÑUELAS | - | - | 2013-04-03 | - | 66249452.37 | 122913243.92 | 14977256.15 | 204139952.44 | - | - | - | - | 8739506.03 | 50435177 | 54190305.45 | 4901023.42 | 4848543 | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | SE MODIFICARON LOS MONTOS DE LOS DEVENGADOS 2014 Y 1ER SEMESTRE DE 2017/FALTA DEVENGAR LA REDETERMINACIÓN FINAL.
3942 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | CONVENIO PLAN OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS CON LA MUNICIPALIDAD DE MERLO. OBRA: PROGRAMA DE ESTABILIZADO EN CALLES. PROV. DE BUENOS AIRES.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | MERLO | MERLO | MERLO | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | 11758675 | 2600726.83 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | CONTRATADA | 15% | 0% | -
3943 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N°40 (EX RN N°200) - RUTA PROVINCIAL N°6 | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | 2011-01-24 | 2014-08-24 | 26409682 | 11326418.88 | 0.39 | 37736101.27 | - | - | - | 11758675 | 3258993.6 | - | 0 | 1233682.16 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 41.32% | 78.09% | -
3944 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | FINALIZACION DE LA OBRA: CIEN (100) CUADRAS DE PAVIMENTO - | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | MORÓN | MORÓN | 2012-04-10 | 2012-10-31 | 19240481 | - | - | 13258996.35 | - | - | - | 10726309 | 3258993.6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 100% | 100% | -
3945 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | FINALIZACION DE LA OBRA: 300 CUADRAS DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EZEIZA.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | CANNING | CANING | 2012-04-10 | 2012-10-10 | 10726310.83 | 0 | 0 | 10726310.83 | - | - | - | 10726309 | 9363980.12 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
3946 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | PAVIMENTACION DE AVDA. CARLOS PELEGRINI ENTRE PUENTE ALSINA Y CALLE VALPARAISO. PCIA. BS. AS.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2012-06-01 | 2013-12-03 | 25011682 | 11390780.45 | -0.1 | 36402462.35 | - | - | - | 7947930 | 13372299.33 | 2557377.82 | 602643 | 995221.51 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 49.82% | 76.41% | -
3947 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | FINALIZACION DE LA OBRA: 300 CUADRAS DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EZEIZA.- TRISTAN SUAREZ | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | CANNING | CANING | 2012-04-10 | 2012-10-10 | 12279804.04 | 0 | 0 | 12279804.04 | - | - | - | 8423110 | 2151282.35 | 2180591.41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
3948 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | FINALIZACION DE LA OBRA: 300 CUADRAS DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EZEIZA.- LA UNIÓN | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | LA UNION | 2012-04-10 | 2012-10-10 | 10492855.39 | 0 | 0 | 10492855.39 | - | - | - | 8423110 | 2369712.17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
3950 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137638.48 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3951 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25073.93 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3954 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010.53 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3960 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3961 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707604 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3962 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3963 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3964 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3965 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4090 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3966 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1702 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3967 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3968 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1052 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3969 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1010840 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3970 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45146119 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3971 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5600 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3972 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32280 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3973 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL LOS MISMOS SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA, ENTRE ELLOS SE DESTACA LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE CASCOS, Y TAREAS INHERENTES A LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO VEHICULAR CON EL LABRADO DE LAS ACTAS DE COMPROBACIÓN DE CORRESPONDER EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 33. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 0. SEGURIDAD VIAL | 11. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 0. FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL | 277. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703800 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3975 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES-PARADOR DE BUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO SOBRE LA TRAZA DEL CORREDOR SUR DE LA CIUDAD. SE MOVILIZAN JUEGOS, LUMINARIAS, Y DEMÁS INSTALACIONES PARA PERMITIR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 70. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 0. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 1. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 0. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 60. BRT CORREDOR SUR | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | BRT CORREDOR SUR | 320. SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2008-01-01 | 2014-12-30 | 17800000 | 1681794 | 0 | 19481794 | - | - | - | - | 25453486 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
3976 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES-PARADOR DE BUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO SOBRE LA TRAZA DEL CORREDOR SUR DE LA CIUDAD. SE MOVILIZAN JUEGOS, LUMINARIAS, Y DEMÁS INSTALACIONES PARA PERMITIR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 70. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 0. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 1. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 0. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 60. BRT CORREDOR SUR | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | BRT CORREDOR SUR | 320. SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2008-01-01 | 2014-12-30 | 13800000 | 41618876 | 0 | 55418876 | - | - | - | - | 64319569 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
3979 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COORDINAR Y MONITOREAR DE LAS OBRAS QUE HACEN A LA PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA LA MÁS CORRECTA Y SEGURA FORMA DE TRANSITAR EN LA VÍA PÚBLICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 73. SEÑALAMIENTO VIAL | 0. SEÑALAMIENTO VIAL | 0. SEÑALAMIENTO VIAL | 10. COORDINACIÓN Y MONITOREO | 0. COORDINACIÓN Y MONITOREO | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | COORDINACIÓN Y MONITOREO | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1175 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3982 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ESTABLECER LA PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS DE ADVERTENCIAS, DE PELIGRO, INFORMATIVAS DE NOMENCLATURA VIAL Y URBANO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 73. SEÑALAMIENTO VIAL | 0. SEÑALAMIENTO VIAL | 1. OBRAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL | 0. OBRAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL | 51. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2008-01-01 | 2016-12-31 | 469683 | 30317 | 0 | 500000 | - | - | - | - | 672150 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
3983 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ESTABLECER LA PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS DE ADVERTENCIAS, DE PELIGRO, INFORMATIVAS DE NOMENCLATURA VIAL Y URBANO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 73. SEÑALAMIENTO VIAL | 0. SEÑALAMIENTO VIAL | 1. OBRAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL | 0. OBRAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL | 51. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2008-01-01 | 2016-12-31 | 409635 | 0 | 0 | 409635 | - | - | - | - | 261485 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
3984 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ESTABLECER LA PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS DE ADVERTENCIAS, DE PELIGRO, INFORMATIVAS DE NOMENCLATURA VIAL Y URBANO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 73. SEÑALAMIENTO VIAL | 0. SEÑALAMIENTO VIAL | 1. OBRAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL | 0. OBRAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL | 51. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2008-01-01 | 2016-12-31 | 480405 | 19595 | 0 | 500000 | - | - | - | - | 722150 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
3985 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ESTABLECER LA PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS DE ADVERTENCIAS, DE PELIGRO, INFORMATIVAS DE NOMENCLATURA VIAL Y URBANO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 73. SEÑALAMIENTO VIAL | 0. SEÑALAMIENTO VIAL | 1. OBRAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL | 0. OBRAS DE SEÑALAMIENTO VERTICAL | 51. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2008-01-01 | 2016-12-31 | 482484 | 17516 | 0 | 500000 | - | - | - | - | 722150 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
3986 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 165869.62 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3987 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21845.7 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3988 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39819.64 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3989 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23617.49 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3991 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3727.76 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
5482 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION DE SALIDA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161613 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2021 | 204477790 | 406974478.7392 | 614823033.3656 | 614823033.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37975615.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280834784.4905 | X | EN EJECUCIÓN | 6.177% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
3996 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 150451.92 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
3997 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19642.29 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
3998 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36544.12 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
3999 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 41251.12 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
4000 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3430 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
4001 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3153.76 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
4002 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ATENCIÓN A PERSONAS: APOYO A PERSONAS EN CASO DE INCENDIO O INUNDACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE COLCHONES Y FRAZADAS | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
4003 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ATENCIÓN A PERSONAS: APOYO A PERSONAS EN CASO DE INCENDIO O INUNDACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE COLCHONES Y FRAZADAS | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5372.95 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5483 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161610 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2021 | 158750246 | 315962423.8299 | 477329627.4519 | 477329627.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29483095.5749 | 0 | 35569165.7596 | 33912714.5885 | 23968218.8493 | 169000000 | X | EN EJECUCIÓN | 25.75% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
4006 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 167635.51 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
4007 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22286.27 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
4008 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 40776.75 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4009 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10880 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4011 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3815.5 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4012 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ATENCIÓN A PERSONAS: APOYO A PERSONAS EN CASO DE INCENDIO O INUNDACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE COLCHONES Y FRAZADAS | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5484 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | ESTACION DE ENTRADA - SISTEMA RIACHUELO OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1161611 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | RC004 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-06-15 | Año 2021 | 286488703 | 570201731.8846 | 861413128.644 | 861413128.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53206681.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253793465.6775 | X | EN EJECUCIÓN | 6.177% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
4016 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334588 | - | 0 | 1284140.21 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4017 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19732 | - | 0 | 118116.49 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4018 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66317 | - | 0 | 273923.38 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4019 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7420 | - | 0 | 3660 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4020 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10067 | - | 0 | 47656.28 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4021 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388488 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4022 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21501 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4023 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65878 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4024 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4026 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4030 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4031 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1280 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4033 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4034 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4035 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4038 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4039 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4040 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 20. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27450 | - | 0 | 0 | 54902.23 | - | - | - | N/A | - | - | -
4044 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | 0 | 35000 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4046 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 266 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4047 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147975 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4049 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4050 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | PRODUCIR PROYECTO EJECUTIVO DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL COMPLEMENTARIOS DE LOS EXISTENTES DE LAS CUENCAS : BOCA-BARRACAS, OCHOA-ELÍA, EREZCANO, CILDAÑEZ, LARRAZABAL-ESCALADA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 14. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO HÍDIRCO (P.G.R.H.) | 0. PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO HÍDRICO (P.G.R.H.) | 60. ACUMAR. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL RIACHUELO | 1. P.E. SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL | 0. P.E. SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | PROGRAMA DE GESTION DE RIESGO HIDRICO (P.G.R.H.) | 303. UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL-ARROYO MALDONADO | CABA | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165630 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4051 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | TRATAMIENTO DE CALLES CON MARCADA DIFERENCIAS DE ALTURA, INCORPORANDO EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN, ARBOLADO URBANO, INCLUYENDO EL ENSANCHAMIENTO DE LAS ACERAS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. CALLE BRANDSEN I (ENTRE ALMIRANTE BROWN Y PEDRO DE MENDOZA) | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2340.DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | BRANDSEN ENTRE ALMIRANTE BROWN Y MENDOZA | 2013-10-03 | 2013-08-15 | 20000 | 4180000 | 0 | 4200000 | - | - | - | - | 3275918.03 | 12389 | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
4052 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | UNIFICACIÓN DE SOLADOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE BALDOSA GRANÍTICA, ELIMINACIÓN DE CANTEROS Y RECTIFICACIÓN DE CAZOLETAS. SE INCORPORAN CESTOS PAPELEROS Y SE MEJORA EL ALUMBRADO PÚBLICO, SE NCORPORA FORESTACIÓN Y SE MANTIENE EN LA MISMA LÍNEA QUE LA EXISTENTE. NUEVO PATIO URBANO EN LA ESQUINA DE LA CALLE SUÁREZ Y LA CALLE DR. ENRIQUE DEL VALLE IBERLUCEA, COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. SUAREZ | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2340.DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | CALLE SUÁREZ ENTRE AVDA ALTE. BROWN Y JUAN DE DIOS FILIBERTO. | 2012-11-21 | 2013-07-28 | 20000 | 2555000 | 0 | 2575000 | - | - | - | - | 2566754 | 7041 | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
4053 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES EN TODOS LOS CRUCES. LA OBRA SE MATERIALIZA CON VEREDAS NUEVAS, EL NUEVO CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO, LAS RAMPAS QUE FACILITAN LA ACCESIBILIDAD. SE EFECTUARÁ LA PODA DE LA FORESTACIÓN EXISTENTE. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. CALLE OLAVARRÍA I | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2340.DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | CALLE OLAVARRÍA ENTRE ALTE. BROWN Y JUAN DE DIOS FILIBERTO | 2012-12-28 | 2013-06-26 | 100000 | 5249132 | 0 | 5349132 | - | - | - | - | 4043320.94 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
4054 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | SE BUSCÓ UTILIZAR LAS IRREGULARIDADES DE TOPOGRÁFICAS Y LAS TERRAZAS INDIVIDUALES QUE CADA HABITANTE EJECUTÓ PARA ACCEDER A SUS VIVIENDAS, REGULANDO LOS NIVELES E INTERCONECTANDO LAS EXPANSIONES PARA LLEGAR A LOS LOCALES COMERCIALES SIN OBSTÁCULOS. SE RENOVARÁN LAS ACERAS, SE MEJORARÁ EL ALUMBRADO PÚBLICO Y LA FORESTACIÓN NUEVA SE MANTENDRÁ EN LA MISMA LÍNEA QUE LA EXISTENTE. AV. ALTE. BROWN DONDE SE COMPLETARÁ EL ARBOLADO URBANO. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. CALLE NECOCHEA II | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2340.DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | CALLE NECOCHEA - AZOPARDO ENTRE PI Y MARGALL Y LA AV. BRASIL, Y PI Y MARGAL ENTRE BROWN Y DESPOSITO | 2012-11-21 | 2013-06-06 | 20000 | 3177000 | 0 | 3197000 | - | - | - | - | 2621878 | 902 | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
5490 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA A+T D.R SUR - ALMIRANTEBROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1448414 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70048 / SA70049 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | CIERRE DE MALLA SAN JOSÉ ZONA M6/ CIERRE DE MALLA SAN JOSE ZONA 7 M1 | 2014-08-28 | 2015-11-13 | 3491533.9188 | 3324125.3778 | 13758213.2966 | 13758213.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491533.9188 | 6283523.7664 | 3034928.725 | 481444.3597 | 505985.7393 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
4056 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | EL CENTRO DE LA PLAZA ES UNA GRAN PLATAFORMA QUE ACOMPAÑA PEATONALMENTE LA DIRECCIÓN NATURAL DE LA CALLE ARATA, CON EL MISMO SOLADO QUE SE UTILIZARÁ PARA LAS VEREDAS, PÉRGOLAS DE HIERRO GALVANIZADO DEBAJO DE LAS MISMAS UN SECTOR CENTRAL SECUBIERTO. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. OASIS MAGALDI UNAMUNO | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | OASIS MAGALDI: CALLE PEDRO N. ARATA ENTRE RÏO CUARTO Y IRIARTE Y OASIS UNAMUNO: CALLES EMILIO CONI, ANIBAL PONCE, WILLIAM MORRIS Y MIGUEL DE UNAMUNO | 2013-02-14 | 2013-08-31 | 2000000 | 4595000 | 0 | 6595000 | - | - | - | - | 5842580 | 37916 | 267828 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4057 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ACTUAR SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS DOS MANZANAS QUE SE UNIFICAN EN UNA SOLA TRIANGULAR, CON PLAZOLETAS EN LAS TRES ESQUINAS. SE CONSTRUIRÁ UN PLAYON POLIDEPORTIVO Y ADEMÁS SE EQUIPARÁ EL SECTOR RECREATIVO CON MESAS DE AJEDREZ Y BANCOS. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 57. PLAZOLETA VERACRUZ - VALPARÍSO Y MARACAIBO | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 8 | DOS MANZANAS SITUADAS EN EL BARRIO DE VILLA SOLDATI ENTRE LAS CALLES VALPARAÍSO, VERACRUZ Y MARACAIBO, FRENTE AL GRAN CONJUNTO HABITACIONAL HOMÓNIMO. | 2013-01-28 | 2013-08-31 | 20000 | 3767991 | 0 | 3787991 | - | - | - | - | 4159308 | 44667 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4060 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CONCLUÍDAS RELACIONADAS CON LA PUESTA EN VALOR DEL SECTOR Y LA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA SUR DE LA CABA. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 61. RÍO CUARTO | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | CALLE RÍO CUARTO ENTRE SANTA MAGDALENA Y PERDRIEL. | 2012-07-19 | 2012-12-31 | 24000 | 328421 | 0 | 352421 | - | - | - | - | 317885 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4061 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | EJECUCION DE PROYECTO INTEGRAL PARA MEJORA DE PLAZAS UBICADAS EN LA CABECERA DEL BARRIO SAVIO. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 63. BARRIO GENERAL SAVIO ETAPA II | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 8 | PLAZAS UBICADAS EN ROCA Y SOLDADO DE LA FRONTERA | 2013-02-25 | 31/09/13 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | - | 1175442.2 | 7217316 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4062 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS EN EL CAMINO DE SIRGA EN SU ETAPA II. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. ACUMAR | 1. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL CAMINO DE SIRGA | 0. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL CAMINO DE SIRGA | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643832 | 2475257 | 1811783 | 207200 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
5494 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - ARROYO VENECIA LA MATANZA | DESAGÜE PLUVIAL ARROYO VENECIA - LOCALIDADES DE ISIDRO CASANOVA Y GREGORIO DE LAFERRERE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189017 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA Y GREGORIO DE LAFERRERE | ARROYO VENECIA | 2014-06-03 | 2016-02-15 | 68580909.53 | 0 | 31072199.2 | 99653108.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12223506.65 | 65841640.07 | 5824275.3 | 178124.05 | 9842069 | 5743493.66 | X | TERMINADA | 94.24% | 100% | -
4065 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | - | ES UNA DE LAS DOS ESTACIONES DE BOMBEO MÁS GRANDES DE ESTA OBRA, CONSTA DE 8 BOMBAS DE 4400 LTS/SEG. CADA UNA. SE COMPLETARÁ EL PROYECTO CON LA EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE FALTA PARA ALCANZAR EL 100% DE LA COTA DE PROTECCIÓN. SE BUSCA PROTEGER DE LAS INUDNACIONES POR SUDESTADAS A LOS BARRIOS MAS BAJOS DE LA CIUDAD | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. ESTACION DE BOMBEO 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 2303. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2012-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11347530 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4066 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 60. ACUMAR | 60. ACUMAR | 0. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUMAR | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 9932. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | RIBERA DEL RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214268 | 1181758 | 516234 | 0 | 753695 | - | - | - | N/A | 50% | - | -
4067 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL ESPACIO URBANO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 71. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL ESPACIO URBANO | 0. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL ESPACIO URBANO | 2. PLAN DE COMUNAS | 1. PROYECTO LEY MASTER PLAN DESARROLLO COMUNA N° 8 | 0. PROYECTO LEY MASTER PLAN DESARROLLO COMUNA N° 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL ESPACIO URBANO | 807. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632014 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4069 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA DE NIVELACIÓN DE LA CALLE GUALEGUAY ENTRE RUIZ DÍAZ DE GUZMÁN Y AZARA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | GUALEGUAY ENTRE RUIZ DÍAZ DE GUZMÁN Y AZARA | - | - | - | - | - | - | - | - | 99153 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4070 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | NUEVA ADAPTACION A RED DE TRANSITO PESADO AV. PERITO MORENO ETAPA III - TRAMO: AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ - AV. AMANCIO ALCORTA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | AV. IRIARTE ENTRE AV. VELEZ SARSFIELD Y AV. AMANCIO ALCORTA // AV. PERITO MORENO ENTRE AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ Y AV. AMANCIO ALCORTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4219842 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4071 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | NUEVA ADAPTACION A RED DE TRANSITO PESADO AV. PERITO MORENO ETAPA III - TRAMO: AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ - AV. AMANCIO ALCORTA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | AV. IRIARTE ENTRE AV. VELEZ SARSFIELD Y AV. AMANCIO ALCORTA // AV. PERITO MORENO ENTRE AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ Y AV. AMANCIO ALCORTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 2882728 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4072 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ENSANCHE PASEO COLON ETAPA I - TRAMO: JUAN DE GARAY BRASIL | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | AV. PASEO COLON ENTRE BRASIL Y GARAY | - | - | - | - | - | - | - | 323839 | 1209 | 34483 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4073 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | NUEVA ADAPTACION A RED DE TRANSITO PESADO AV. PERITO MORENO ETAPA II - TRAMO: ZUVIRÍA - AV. VARELA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA 8 | AV. PERITO MORENO ENTRE ZUVIRÍA Y AV. VARELA | - | - | - | - | - | - | - | 528863 | 842911 | 30983 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4074 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | AV. 27 DE FEBRERO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA 8 | AV. 27 DE FEBRERO Y AV. GENERAL PAZ | - | - | - | - | - | - | 1085615 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4075 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | ANTEPROYECTO PUENTE ROCA PATRICIOS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | AV. PATRICIOS / AV. ROCA | - | - | - | - | - | - | 7498 | 153645 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4076 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | REACONDICIONAMIENTO PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PUEYRREDON VIEJO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | VIEYTES Y AV. BARTOLOMÉ MITRE (AVELLENEDA) | - | - | - | - | - | - | 1040690 | 349688 | - | 12645 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4077 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | MEJORAMIENTO AV. REG. PATRICIOS ETAPA I Y II | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | AV. PATRICIOS DESDE PEDRO DE MENDOZA HASTA OLAVARRÍA / AV PATRICIOS ENTRE OLAVARRIA Y AV. MARTÍN GARCIA | - | - | - | - | - | - | 3762143 | 187163 | - | 813591 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4078 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | MEJORAMIENTO AV. REG. PATRICIOS ETAPA I Y II | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | AV. PATRICIOS DESDE PEDRO DE MENDOZA HASTA OLAVARRÍA / AV PATRICIOS ENTRE OLAVARRIA Y AV. MARTÍN GARCIA | - | - | - | - | - | - | 2026123 | 2159539 | 26554 | 109217 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4082 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | NUEVO PUENTE LA NORIA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA 8 | AV. 27 DE FEBRERO Y AV. GENERAL PAZ | - | - | - | - | - | - | 2948331 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4083 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | NUEVA ADAPTACION A RED DE TRANSITO PESADO AV. PERITO MORENO ETAPA I - TRAMO: AV. VARELA - AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA/S: 4 | AV. PERITO MORENO ENTRE AV. VARELA Y AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ | - | - | - | - | - | - | 518606 | 1037765 | 52140 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4087 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 11. TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 0. TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1354401.04 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4088 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 11. TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 0. TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1096069.97 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4089 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 11. TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 0. TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 287681.99 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4090 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 11. TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 0. TRANSPORTE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ACCIONES CON LOS RECUPERADORES URBANOS | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1063517 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4091 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 12. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 0. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2813233.99 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4092 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 12. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 0. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1862873 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4093 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 12. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 0. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793213 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4094 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 12. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 0. PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADAS POR LOS RECUPERADORES URBANOS | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700113 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4096 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | CENTRO VERDE | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 1. CENTROS VERDES | 0. CENTROS VERDES | 51. CENTRO VERDE | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 8 | COMUNA N° 8: COMPRENDIDA POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, EVA PERON, ESCALADA, 27 DE FEBRERO. COMUNA 15 SAN MARTIN, LA PAMPA, CABILDO, ALVAREZ THOMAS, ANGEL GALLLARDO, CORDOBA | 2008-02-01 | 2015-12-31 | 11000000 | -10000000 | 0 | 1000000 | - | - | - | - | 1914600 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4102 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 54. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 4 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 1796784 | - | - | - | - | 2985760 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4103 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 55. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 4 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3238275 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4104 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 56. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 4 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 603104 | - | - | - | - | 328965 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4106 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 55. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 7 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | 2008-01-01 | 2016-12-31 | 16622916 | -14691949 | 0 | 1930967 | - | - | - | - | 21225.21 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4107 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 55. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 14 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 7 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1930966 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4108 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 56. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 7 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 229026 | - | - | - | - | 257360 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4111 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 55. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 8 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 364549 | - | - | - | - | 729098.18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4112 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 55. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 14 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 8 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 364548 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4113 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 56. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 8 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 523574 | - | - | - | - | 66000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4116 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 55. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 9 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 786520 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4117 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 72. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 0. VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 56. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 9 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 228198 | - | - | - | - | 35000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4129 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 13. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DEL RÍO DE LA PLATA | 0. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DEL RÍO DE LA PLATA | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153368 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4130 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 13. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DEL RÍO DE LA PLATA | 0. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DEL RÍO DE LA PLATA | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153368 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4131 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 13. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DEL RÍO DE LA PLATA | 0. RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRGENES DEL RÍO DE LA PLATA | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252339 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4132 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | ACUMAR | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2521398 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4133 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | ACUMAR | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2471788 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4134 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | ACUMAR | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2471788 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4135 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | ACUMAR | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3335026 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4184 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | - | DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 57. CONTROL DE PLAGAS | 0. CONTROL DE PLAGAS | 0. CONTROL DE PLAGAS | 10. DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 0. DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | CONTROL DE PLAGAS | 8838. DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592500 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4191 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | - | DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 57. CONTROL DE PLAGAS | 0. CONTROL DE PLAGAS | 0. CONTROL DE PLAGAS | 10. DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 0. DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | CONTROL DE PLAGAS | 8838. DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71428 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4196 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | - | DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 57. CONTROL DE PLAGAS | 0. CONTROL DE PLAGAS | 0. CONTROL DE PLAGAS | 10. DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 0. DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL DE PLAGAS | 8838. DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4201 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | - | DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 57. CONTROL DE PLAGAS | 0. CONTROL DE PLAGAS | 0. CONTROL DE PLAGAS | 10. DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 0. DESINSECTACIÓN / DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | CONTROL DE PLAGAS | 8838. DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483750 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4206 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | ZONA 1 MANT. RED PLUVIA Y OBRAS CTARIAS. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 70. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 64. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4426048 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4207 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | ZONA 1 MANT. RED PLUVIA Y OBRAS CTARIAS. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 70. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 64. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2007-01-01 | 2017-12-31 | 9000000 | -5923012 | 0 | 3076988 | - | - | - | - | 2964330 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4208 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | ZONA 4 MANT. RED PLUVIA Y OBRAS CTARIAS. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 70. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 64. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2276620 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4209 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | ZONA 4 MANT. RED PLUVIA Y OBRAS CTARIAS. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 70. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 64. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 7 | COMUNA 7 | 2007-01-01 | 2017-12-31 | 9000000 | -12560000 | 0 | 3560000 | - | - | - | - | 2173357 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4219 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | INSPECCIONES COMUNA 8 | SE CENTRA EN ELABORAR PLANES TÁCTICOS DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y FISCALIZAR Y CONTROLAR LOS MISMOS. EJERCE EL PODER DE POLICÍA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS RESPECTIVAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN, HIGIENE Y SALUBRIDAD. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10269 | 0 | 1285706.63 | 662056.06 | - | - | - | N/A | N/A | N/A | -
4220 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | INSPECCIONES COMUNA 8 | SE CENTRA EN ELABORAR PLANES TÁCTICOS DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y FISCALIZAR Y CONTROLAR LOS MISMOS. EJERCE EL PODER DE POLICÍA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS RESPECTIVAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN, HIGIENE Y SALUBRIDAD. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 0 | 171089.7 | 74900.6 | - | - | - | N/A | N/A | N/A | -
4221 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | INSPECCIONES COMUNA 8 | SE CENTRA EN ELABORAR PLANES TÁCTICOS DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y FISCALIZAR Y CONTROLAR LOS MISMOS. EJERCE EL PODER DE POLICÍA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS RESPECTIVAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN, HIGIENE Y SALUBRIDAD. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6553 | 306521.99 | 149074.69 | - | - | - | N/A | N/A | N/A | -
4222 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | INSPECCIONES COMUNA 8 | SE CENTRA EN ELABORAR PLANES TÁCTICOS DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y FISCALIZAR Y CONTROLAR LOS MISMOS. EJERCE EL PODER DE POLICÍA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS RESPECTIVAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN, HIGIENE Y SALUBRIDAD. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | 391287.59 | 238472.12 | - | - | - | N/A | N/A | N/A | -
4223 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | INSPECCIONES COMUNA 8 | SE CENTRA EN ELABORAR PLANES TÁCTICOS DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y FISCALIZAR Y CONTROLAR LOS MISMOS. EJERCE EL PODER DE POLICÍA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS RESPECTIVAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN, HIGIENE Y SALUBRIDAD. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 73814 | 18598 | - | - | - | N/A | N/A | N/A | -
4225 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | - | SE CENTRA EN ELABORAR PLANES TÁCTICOS DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y FISCALIZAR Y CONTROLAR LOS MISMOS. EJERCE EL PODER DE POLICÍA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS RESPECTIVAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN, HIGIENE Y SALUBRIDAD. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114092.68 | 0 | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | -
4227 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | - | SE CENTRA EN ELABORAR PLANES TÁCTICOS DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CIUDAD Y FISCALIZAR Y CONTROLAR LOS MISMOS. EJERCE EL PODER DE POLICÍA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS RESPECTIVAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN, HIGIENE Y SALUBRIDAD. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69651 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
4231 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20804.25 | - | - | - | - | - | - | - | -
4240 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5460 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4257 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127500 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4260 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78261 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4263 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4405 | - | - | - | - | - | - | - | -
4265 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INSPECCIONES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4272 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | GESTIÓN AMBIENTAL BORDE COSTERO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 11. GESTIÓN AMBIENTAL BORDE COSTERO | 0. GESTIÓN AMBIENTAL BORDE COSTERO | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 8939. DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS AMBIENTALES | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33792 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5558 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MERLO - MORÓN | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MERLO - OBRA ELECTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460320 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC4932 | - | MORÓN | MORÓN | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN UN PREDIO SITUADO EN LA CALLE STEVENSON A 20 METROS DE AL INTERSECCIÓN ENTRE STEVENSON Y AV. EVA PERÓN, EN EL PARTIDO DE MORÓN. | 2015-06-22 | 2017-09-20 | 6213736.5224 | 1217321.3736 | 8427013.4795 | 8427013.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622769.887 | 2322817.8215 | 763023.0234 | 1718402.7476 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
4283 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA N° 8 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 18. SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL | 0. SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 8939. DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS AMBIENTALES | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7100 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4286 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | N/A | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | N/A | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10119 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4291 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | N/A | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | N/A | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33922 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4305 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | N/A | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | N/A | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191906 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4306 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA N° 8 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 3. CUBIERTA VERDE | 0. CUBIERTA VERDE | 55. CUBIERTA VERDE | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 8939. DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS AMBIENTALES | CABA | 8 | AV. ESCALADA Y AV. CASTAÑARES | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 57750 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4307 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9390 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4308 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2894 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4309 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352491 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
4310 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2678 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4311 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1248 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4312 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4314 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3995 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4317 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4318 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3098 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4319 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4320 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115377 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4321 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4322 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3025 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4324 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4325 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4267 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4326 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4327 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1351 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4328 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4330 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 11. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 0. DETERMINACIONES DE CALIDAD AMBIENTAL | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630742 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4360 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 0. PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO (P+L) | 11. PROGRAMA DE ADECUACIÓN AMBIENTAL | 0. PROGRAMA DE ADECUACIÓN AMBIENTAL | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26880 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
4369 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | - | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 4. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 12. CONSUMO RESPONSABLE | 51. RAES | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715075 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
4375 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | - | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158522 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5561 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ALIANZA | Bº ALIANZA - 440 VIVIENDAS SIN INFRA FRENTISTA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 666-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 229702869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11521416.05 | 19060105.12 | 0 | 93167418.882 | X | EN EJECUCIÓN | 27% | 8% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5573 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2349558/2016 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO 7 DE ENERO | Bº 7 DE ENERO - 100 MEJORAMIENTOS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2349558-16 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 20460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060574.96 | 0 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5579 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2093/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO VILLA AZUL | Bº VILLA AZUL - 22 VIV (EX 100) | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2093-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 16015742.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4426601.07 | 4452086.17 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5583 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO ALIANZA | Bº ALIANZA - INFRA FRENTISTA PARA 440 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2727457-16 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 31431873.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3311410.336 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5605 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO MONTECARLO | Bº MONTECARLO - AMPLIAC CONTR PARA 240 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 667-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2002833.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145043.4 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5607 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 02. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO | OBRA | PLUVIALES | ENTUBAMIENTOS | ENTUBAMIENTO DEL ARROYO ORTEGA | Bº MONTECARLO - ENTUBAMIENTO DE ARROYO ORTEGA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1051-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 52570254.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297464.81 | 0 | 759792.53 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5609 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO JUAN PABLO II | Bº JUAN PABLO II - GRUPO I - 238 VIV MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 259-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 144640633.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82445830.28 | 0 | 91619918.43 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
4387 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 0. PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO (P+L) | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8939. DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS AMBIENTALES | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3517 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4388 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26880 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4389 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252942 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4390 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4391 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5978 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | SUSPENDIDA | - | - | -
4392 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | SUSPENDIDA | - | - | -
4429 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 52. RELOCALIZACIÓN CESAC N° 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | 4462869.01 | 0 | 0 | 4462869.01 | - | - | - | - | 4420728 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5610 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 260/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO JUAN PABLO II | Bº JUAN PABLO II - GRUPO II - 308 VIV MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 260/15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 188653124.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40669285.6 | 0 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
4515 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR DE LAS VILLAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | 6. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PRROGRAMAS 19, 20 Y 30 | 6. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20 Y 30 | 1. PUESTA EN VALOR EN VILLAS DENTRO DE CABA | 0. PUESTA EN VALOR EN VILLAS DENTRO DE CABA | 52. PUESTA EN VALOR EN VILLAS DENTRO DE LA CABA | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | PUESTAS EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 8 | VILLA 1-11-14 Y PLAZA LACARRA Y SOMELLERA | 2013-06-03 | 2013-08-02 | 610503 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1258503 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4520 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | 6. ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES | 0. ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES | 0. ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES | 2. ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES | 0. ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | - | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741241 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4522 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | SE ENCUENTRA INCLUIDO, LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES ATMOSFERICOS E HIDROCINETICOS, PROVISION DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS, SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES Y MAQUINARIA VIAL, EL SERVICIO DE LOGISTICA, LIMPIEZA E HIGIENE EN VILLAS Y NUCLEOS HABITACIONALES. LAS VILLAS QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN ESTE PROYECTO SON: 1-11-14, 13 BIS, 15, 19, 20, 3, 6, 21-14, LOS PILETONES Y LOS PINOS. | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | - | 9 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | INTERVENCIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25676000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4524 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NUCLEO HABITACIONAL TRANSITORIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2875650 | - | - | - | - | 276680 | 2872877 | 1525736 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4525 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NUCLEO HABITACIONAL TRANSITORIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1617942 | - | - | - | - | 512368 | 1617266 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4526 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NUCLEO HABITACIONAL TRANSITORIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2998782 | - | - | - | - | 1725037 | 2996475 | 1541715 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4527 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NUCLEO HABITACIONAL TRANSITORIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 309258 | - | - | - | - | 124902 | 174007 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4528 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | VILLA 21-24, MZA 25 Y 26 | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1678996 | - | - | - | - | 1383439 | 1678996 | 930636 | 3147608.07 | - | - | - | - | - | - | - | -
4529 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | VILLA 1-11-14, MZAS 4, 5 Y 19 | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1158805 | - | - | - | - | 2284727 | 1158804 | 2998007 | 3161790.83 | - | - | - | - | - | - | - | -
4530 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | VILLA 20, DESALOJO PAPA FRANCISCO, VILLA 15, ELEFANTE BLANCO Y MZAS 3 Y 29, VILLA 19, MZAS 3,6 Y 7, VILLA 3 MZAS 1 Y 4 | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5343001 | - | - | - | - | 1809461 | 5342825 | 6370492 | 2915102.44 | - | - | - | - | - | - | - | -
4531 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1 | VILLA 6, MZAS A Y D1 | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 830934 | - | - | - | - | - | 830933 | 0 | 2978255 | - | - | - | - | - | - | - | -
4532 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OBRAS PLUVIALES EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. OBRAS PLUVIALES EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2008-01-01 | 2013-12-31 | 20000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
4534 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1121500 | - | - | - | - | - | 1119564 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4535 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 653002 | 0 | 0 | 1085900 | - | - | - | - | - | 1085867 | 0 | 1890077 | - | - | - | - | - | - | - | -
4536 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1179617 | 0 | 0 | 771447 | - | - | - | - | 421667 | 771446 | 3996166 | 2051260 | - | - | - | - | - | - | - | -
4538 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 181155 | 0 | 0 | 246900 | - | - | - | - | 355737 | 246876 | 0 | 190605.14 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
4539 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 55. OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 256234 | 0 | 0 | 3708227 | - | - | - | - | 2379672 | 3708226 | 0 | 1209862.97 | - | - | - | - | - | - | - | -
4540 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NUCLEO HABITACIONAL TRANSITORIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 55. OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 | 1 | OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2011-01-01 | 2013-12-01 | 2426673 | -2105673 | 0 | 321000 | - | - | - | - | 656733 | - | 1040029 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4541 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 55. OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1758105 | 0 | 0 | 4090549 | - | - | - | - | 629616 | 4089024 | 999993 | 280277.24 | - | - | - | - | - | - | - | -
4542 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 55. OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 284289 | 0 | 0 | 132000 | - | - | - | - | 318574 | 131942 | 416661 | 1248958.09 | - | - | - | - | - | - | - | -
4544 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4708719 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4545 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 650094 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4546 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 78900 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4547 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1529975 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4548 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 1. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 0. MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT EN VILLAS Y NHT | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | READECUACION | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1384296 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5611 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 267/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO JUAN PABLO II | Bº JUAN PABLO II - 238 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 267-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 144928882.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41438670.06 | 62756285.66 | 0 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
4566 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | DIRECCION DE OBRA EN MARCO OBRA LP 05/12 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 07/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 1699329.02 | 4247585.68 | 0 | 5946914.7 | - | - | - | - | 969365.21 | 973276.03 | 2444316.53 | 146683.05 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
4570 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | CONVENIO CON SHN - PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | FUNDACION FACULTAD DE INGENIERIA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-11 | 2012-11-11 | 1365000 | - | - | 1365000 | - | - | - | - | 287505.02 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4571 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CONVENIO ACUMAR CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES DE LA PCIA. DE BS. AS. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-11-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232209 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4573 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA UNIDADES SANITARIAS MÓVILES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | PROVINCIA SEGUROS S.A | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-04-30 | 2014-04-30 | 1857176.78 | - | - | 1857176.78 | - | - | - | - | 1300026 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4574 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INSPECCIONES | - | ASISTENCIA A LA CGFR EN LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TECNOLÓGICOS DE PREVENCION Y CONTROL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-03-27 | 2014-09-27 | 4312000 | - | - | 4312000 | - | - | - | - | 862400 | 2218764.69 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4575 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TRAMITACION DE PAGO DE GS. EXCEPCIONALES Y URGENTES BARRIO VILL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | LIHUE INGENIERIA S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2012-05-01 | - | 197844 | - | - | 197844 | - | - | - | - | 197844 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4576 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | LEGITIMO ABONO POR SERVICIOS PRESTADOS A ACUMAR EMPRESA MDT S.A. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MDT S.A | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-05-01 | 2013-07-01 | 462000 | - | - | 462000 | - | - | - | - | 462000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4577 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | SEGURIDAD ARROYO DEL REY | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | COMISARIA DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2013-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480960 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4578 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | EJECUCION DEL PROYECTO “LIMPIEZA Y CLAUSURA DEL BASURAL MUNICIPAL DE GENERAL LAS HERAS”. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | 2012-02-26 | 2012-07-26 | 4376000 | - | - | 4376000 | - | - | - | - | 1312800 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4579 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | EJECUCION DEL PROYECTO LIMPIEZA Y CLAUSURA DEL BASURAL MEDIALUNA DE GORIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE MORON | MORÓN | - | - | 2013-01-29 | 2014-01-29 | 1102100 | - | - | 1102100 | - | - | - | - | 538010.16 | 266624.82 | 222077.99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4580 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | INCORPORACIÓN DE BARRIOS VILLA LUJAN, ISLA MACIEL Y TIERRA VERDE AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN FORMAL DE RSU | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | 2012-12-28 | 2013-12-31 | 1267194.1 | - | - | 1267194.1 | - | - | - | - | 1267194.1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4583 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | EXTRACCION DE VOLUMINOSOS RIACHUELO OFICIO JUDICIAL 2 DE MAYO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | S&F GLOBAL SERV. S.R.L. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-05-21 | - | 181500 | - | - | 181500 | - | - | - | - | 181500 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4584 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | INSUMOS DE LIBRERÍA PARA LA ORGANIZACIÓN "AMIGOS DEL PUENTE" | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MARIA ALEJANDRA PATELLI | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-10-01 | - | 7603.89 | - | - | 7603.89 | - | - | - | - | 7603.89 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4585 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | TESORO NACIONAL - OBRA 52: AMPLIACIÓN PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES CLOACALES SUDOESTE EN LA MATANZA – PROVEEDOR: DECAVIAL - CEA CONSTRUCCIONES S.A. (UTE) | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | 1 | - | 52 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 52 | - | CMR | - | - | 2007-12-21 | 2013-02-23 | 93538416.53 | 69475791.18 | 21970759.61 | 184984967.09 | 24623014.115 | 11608267.7525 | 59249926.06 | 5353559.72 | 4818633.07 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4586 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | TESORO NACIONAL - OBRA 53: COLECTOR TRONCAL RUTA 21 – ESTACIÓN DE BOMBEO DEL BAJO Y CIUDAD EVITA – RENOVACIÓN PLUVIAL PRINCIPAL DE LA PLANTA SUDOESTE. PROVEEDOR: SUPERCEMENTO S.A. | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 39. GESTIÓN AMBIENTAL MATANZA - RIACHUELO (BID 1059/OC-AR) | - | 1 | - | 53 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 53 | - | CMR | - | - | 2007-06-01 | 2012-06-15 | 41103372.37 | 27218634.13 | - | 68322006.5 | 14693862.06 | 4570522.6725 | 7453078.26 | 3071354.56 | 10551733.35 | 3041483 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4587 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TRANSF. A FONDOS FIDUC. Y/O OTROS ENTES DEL SECTOR PUBL. - GTO CTE. | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 38. PROGRAMA INTEGRAL CUENCA MATANZA – RIACHUELO | - | - | - | - | 15 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
4589 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA PARA 300 VIVIENDAS EN TRISTÁN SUAREZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 68. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 151/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 7826023.97 | - | - | 7826023.97 | - | - | - | - | 6282128.6 | - | 0 | 1543895.37 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4590 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | "CONSTRUCCION DE DESAGÜES PLUVIALES EN BARRIO DE 192 VIVIENDAS EN PARQUE SAN MARTIN" | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 61/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 8473809.99 | - | - | 8473809.99 | - | - | - | - | 928983.79 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4591 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | "10 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN MORÓN SUR" | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 68. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 143/13 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 2144000 | - | 919870.71 | 3063870.71 | - | - | - | - | 555061.72 | 760870.25 | 1361965.33 | 318380.54 | - | 0 | 0 | - | - | 97.79% | 97.5% | -
4592 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | AMPLIACION Y PUESTA EN VALOR DEL INSTITUTO DE FOLKLORE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 719/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | - | - | 300000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4593 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 6000 MTS. VEREDA 6000 MTS C. CUNETA 6000 PAVIMENTO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | ALMAFUERTE | - | - | 5630910 | - | - | 5630910 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 26.02% | 21.44% | -
4594 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 3000 MTS. VEREDA 3000 MTS C. CUNETA 3000 PAVIMENTO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | LAS ANTENAS | - | - | 1242182 | - | - | 1242182 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4595 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 150 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | MV-BA-LAMAT-03 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2012-04-03 | - | 10257500 | - | - | 10257500 | - | - | - | - | 4737000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4596 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 180 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 45. FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DEL HÁBITAT | - | - | 77. INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA – CONSTRUCCIÓN POR COOPERATIVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | MV-BA-LAMAT-03 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | VILLA PALITO | 2013-02-01 | - | 12279800 | - | - | 12279800 | - | - | - | - | 3179450 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4597 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | RECONSTRUCCION DE PAV RIGIDOS Y ASFALTICO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 135/13 | - | 5 | 8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 29994928 | - | - | 29994928 | - | - | - | - | 29994928 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4598 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | TERRENO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RAMAL AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760333 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | VILLA DOMÍNICO | LA EBC ESTARÁ UBICADA SOBRE LA CALLE CENTENARIO URUGUAYO ENTRE CARABELAS Y CANGALLO DEL PARTIDO DE AVELLANEDA. | CON POSESIÓN DEL PREDIO | NO APLICA POR SER JUICIO DE EXPROPIACIÓN | 698101.393 | 0 | 0 | 698101.393 | - | - | - | - | 698101.393 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4599 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | TABLEROS CALIDAD: INSTALACION DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1275B08 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00900 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2012-05-02 | 2014-11-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 357624.9622 | 215439.3626 | 507540.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 106.6% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
4600 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | AGUA CRUDA: RENOVACION DE EQUIPOS DE BOMBEO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B24 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | RP385000 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-09-15 | 2013-10-20 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 313564.5788 | 160.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 101.6% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
4601 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED DE AG EL ROSEDAL E FRIEDRICHS Y LUZURIAGA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326218 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 127917.57 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4602 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM DE AG EL ROSEDAL E FRIEDRICHS Y LUZURIAGA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326219 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 7443.073 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4603 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX DE AG EL ROSEDAL E FRIEDRICHS Y LUZURIAGA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326220 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 24980.2685 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4604 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL J. AGUIRRE E PASO Y LARREA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326614 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 179378.386 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4605 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CL J. AGUIRRE E PASO Y LARREA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326615 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 2484.0574 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4606 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CL J. AGUIRRE E PASO Y LARREA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326616 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 92799.0261 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4607 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED CLOACA CALLE MORENO E/ GUIDO Y MEEKS-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326617 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 63063.6996 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4608 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEXION CLOACA CALLE MORENO E/ GUIDO Y MEEKS-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | 3099.8869 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4609 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. RED DE AGUA CALLE AV. SAN MARTIN E DE MARIA Y CERRETTI - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326216 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 138340.631 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4610 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. CX CALLE AV. SAN MARTIN E DE MARIA Y CERRETTI - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1326217 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2013-01-01 | 2013-12-31 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | 14571.4855 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4611 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | EXPANSIÓN BATERÍA LLAVALLOL - ALTE BROWN, POZOS DE EXPLOTACIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760516 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA595 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | J. INGENIEROS Y PARQUE INDUSTRIAL | 2008-01-23 | 2008-10-30 | 253132 | 0 | 21395.9339 | 274527.9339 | 274527.9339 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4612 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED DE INTERCONEXION - POZOS - BARRIO EL TREBOL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860507 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA404 /SA552 | - | EZEIZA | EZEIZA | LA RED PARTE DESDE EL PRIMER POZO EN LA CALLE LOS ROBLES, LUEGO DOBLA LA IMPULSIÓN POR LAS ARAUCARIAS, SIGUE POR LOS EUCALIPTOS HASTA EMPALMAR AL TAPÓN DE LA RED EN CHICLANA Y LOS EUCALIPTOS. LUEGO SE CONECTA TAMBIÉN CON LA RED EXISTENTE LAS CAMELIAS Y SIGUE POR EL NANDUBAY HASTA EL NANDUBAY Y LOS NARDOS. | 2008-01-31 | 2008-02-12 | 3250325.2199 | 974814.7079 | 139381.7392 | 4364521.667 | 4364521.667 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4613 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA EL TREBOL - SUBZONA 3 / RED SECUNDARIA LA PORTEÑA - EZEIZA - ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760112 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA577/SA050 | - | EZEIZA | EZEIZA | SA577: ÁREA DELIMITADA POR LA RUTA NACIONAL N°205, LOS EUCALIPTUS, LAS TIPAS, LAS CINA CINAS, LAS ARAUCARIAS, LOS QUEBRACHOS, LOS PADRES Y LOS SAUCES. SA050: ÁREA DELIMITADA POR LA RUTA NACIONAL N°205, LAS MORENAS, LOS CLAVELES, EL GRILLO Y LAS HORTENCIAS. | 2007-12-17 | 2009-03-30 | 2832951.22 | 524252.8401 | 133727.0704 | 3490931.1305 | 3490931.1305 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4614 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA RAFAEL CASTILLO- LA MATANZA | VINCULACION BATERIA CATAN CON RED RAFAEL CASTILLO / VINCULACION BATERIA CATAN CON RED G CATAN 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | E799302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA459 / OA458 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | OA458: COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CALLE DEL CARMEN E/ ITAÚ Y ESTANISLAO DEL CAMPO; ESTANISLAO DEL CAMPO E/ DEL CARMEN Y CORONEL AGUIRRE; CORONEL AGUIRRE E/ ESTANISLAO DEL CAMPO Y SANTA ROSA; SANTA ROSA E/ BRAVARD Y L.M. DRAGO; J.B. POLLEDO E/ IPIRANGA Y CARLOS CASARES; CARLOS CASARES E/ BAÑADO Y J.B. POLLEDO. OA459: COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRAMOS: IPELA E/ JUANA AZURDUY Y GUILLERMO MARCONI; ESQUIRO E/ IPELÁ Y GUAVIRAVI; OSVALDO MAGNASCO E/ ESQUIRO Y ANTÁRTIDA ARGENTINA. | 2007-07-12 | 2008-09-10 | 2749996.8507 | 4909299.0232 | -3853853.1581 | 3805442.7158 | - | - | - | - | - | 622.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | LOS DATOS ECONÓMICOS SE UNIFICARON CON LA OA458 QUE FUE FINANACIADA POR ENOHSA.
4615 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACION DE POZOS BATERIA MARIA ELENA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N865115 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA302 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | COMPRENDE LO SIGUIENTES TRAMOS: V. DE ROCHA E/ HUEMUL Y URDANETA; URDANETA E/ V. DE ROCHA Y RODNEY; RODNEY E/ HUEMUL Y URDANETA. | 2008-02-05 | 2008-12-31 | 357792.16 | 0 | 102197.5801 | 459989.7401 | 459989.7401 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4616 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACIÓN B° LASALLE-SANTA RITA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N865117 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA301 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | COMPRENDE LO SIGUIENTES TRAMOS: CRUCE DE LA RUTA PROVINCIAL N° 21 A LA ALTURA DE LA CALLE LUCIO FONTANA; CRUCE DE LA RUTA PROVINCIAL N° 21 A LA ALTURA DE LA CALLE DURERO. | 2008-02-05 | 2008-12-31 | 508200 | 0 | 26735.6034 | 534935.6034 | 534935.6034 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4617 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | EB Y CISTERNA BARRIO MUNICIPAL - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760902 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA412 | - | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | UBICADA EN LA AV. CENTRAL NORTE Y CALLE 700 DEL BARRIO VILLEGAS. | 2007-08-10 | 2010-01-25 | 871214.883 | 972187.7374 | 308405.9132 | 2151808.5336 | 2151808.5215 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4618 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | EB Y CISTERNA BARRIO MUNICIPAL - OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760901 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA4121 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | UBICADA EN LA AV. CENTRAL NORTE Y CALLE 700 DEL BARRIO VILLEGAS. | 2007-08-10 | 2010-01-25 | 1871430.9031 | 2082762.9207 | 334300.5666 | 4288494.3904 | 4290363.5621 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4619 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | PRIMARIAS LA CAVA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860030 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA501 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CAÑERÍA DE PEAD DN315 EN LA CALLE EL PLUMERILLO, ENTRE LAS CALLES BERMEJO Y 2ª GRAL. PAZ, CAÑERÍA DE PEAD DN 225 EN LAS CALLES EL PLUMERILLO, GRAL. PAZ, ISLANDIA Y MORAZÁN. | 2008-05-28 | 2008-09-30 | 682922.79 | 50618.293 | 59193.1879 | 792734.2709 | 792734.2709 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4620 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | PRIMARIAS VILLA INDEPENDENCIA - TRAMO 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860029 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA500 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | COMPRENDE EL TRAMO UBICADO EN LA CALLE URUNDAY E/ ARANA GOIRI Y TERRADA. | 2008-05-27 | 2008-08-08 | 304501.8361 | 22305.9507 | 52125.6626 | 378933.4494 | 378958.5932 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4621 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALEBRTINA CAÑERÍAS PRIMARIAS ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860028 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA499 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | COMPRENDE EL TRAMO UBICADO EN LA CALLE EUSKADI E/ MIRAMAR Y EL PAMPERO. | 2008-04-10 | 2009-01-22 | 727604.46 | 53051.5062 | 32509.1411 | 813165.1073 | 813165.5565 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4622 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | VILLA SANTA CATALINA 3 - CAÑERÍAS PRIMARIAS. SECTOR N.O. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860006 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA4951 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CAÑERÍA DE PEAD DN 315 UBICADA POR VEREDA DE AV. Nº 104 (GIACHINO), DESE AV. Nº 103 (QUIROGA) HASTA LA CALLE N° 5 (MANDELLI); POR ÉSTA HASTA LA CALLE Nº 4 (FORMOSA); POR ÉSTA HASTA LA DIAGONAL N° 6 (FOGIONE), DONDE SE PRODUCEN DOS DERIVACIONES PARA LOS MÓDULOS Y CAÑERÍA DE PEAD DN 225 UBICADA POR VEREDA DE DIAGONAL Nº 56 (FORGIONE) Y DESDE LA CALLE N° 4 (FORMOSA) HASTA CALLE N° 2. | 2008-04-09 | 2009-01-20 | 618171.2735 | 46803.768 | 37379.5398 | 702354.5813 | 702355.0512 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4623 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | VILLA SANTA CATALINA 3 - CAÑERÍAS PRIMARIAS. SECTOR S.E. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860005 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA495 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CAÑERÍA DE PEAD DN 315 UBICADA POR LA VEREDA DE AV. N° 103 (QUIROGA), CALLE Nº 6, DIAGONAL Nº 59 (VOSS) Y CALLE Nº 13, ENTRE DIAGONAL Nº 59 Y DIAGONAL Nº 55 Y CAÑERÍA DE PEAD DN 225 UBICADA POR LA VEREDA DE CALLE Nº 13 ENTRE LA DIAGONAL Nº 55 Y DIAGONAL Nº 53. | 2008-04-09 | 2009-01-20 | 790676.4239 | 19453.7508 | 42364.1555 | 852494.3302 | 852494.4285 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4624 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA 1A CAÑERÍAS PRIMARIAS ETAPA 2, MÓDULOS 8, 10 Y 11 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA4991 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CAÑERÍA DE PEAD DN 315 POR HOMERO DESDE EL EMPALME A EJECUTAR CON REFUERZO VA. ALBERTINA 1A A LA ALTURA DE CALLE LOYOLA HASTA ZUBEROA, CAÑERÍA DE PEAD DN 225 POR HOMERO ENTRE ZUBEROA Y GUERNICA, DOBLANDO POR GUERNICA HASTA ARANA GOIRI, SIGUIENDO POR ESTA HASTA MIRAMAR Y CAÑERÍA DE PEAD DN 160 EN CALLE GUERNICA ENTRE ARANA GOIRI Y BUSTOS. | 2008-04-09 | 2009-06-20 | 985011.8982 | 5425.0955 | 92831.9986 | 1083268.9923 | 1083268.9923 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4625 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | REFUERZO VILLA ALBERTINA 1A - ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860002 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA498 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CAÑERÍA DE PEAD DN 355 POR CALZADA DE CALLE MARTÍN G. DE LOYOLA DESDE EMPALME Y DERIVACIÓN A EJECUTAR A LA ALTURA DE CALLE ARANA GOIRI HASTA CALLE HOMERO. | 2008-01-21 | RESCINDIDA | 382522.4788 | 322102 | 67905.07 | Contrato Rescindido | 510125.2552 | - | - | - | 303201.6669 | 221.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 95% | CONTRATO RESCINDIDO 26-04-13. SE COMPLETÓ SU EJECUCIÓN CON LA VX70000 (FINALIZADA).
4626 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | SEGUNDA IMPULSION EE MORON - PALOMAR | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860209 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA452 | - | MORÓN | MORÓN | LA IMPULSIÓN SE INICIA EN UNA BRIDA CIEGA UBICADA A LA SALIDA DE LA ESTACIÓN ELEVADORA MORÓN EN EL TERRENO DE LA PLANTA, CONTINUA ATRAVESANDO EL PREDIO DE LA BASE AÉREA EL PALOMAR PARA SEGUIR LUEGO POR LA CALLE JUAN XVIII HASTA EL CRUCE DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL, CONTINUANDO POR JUAN XVIII DOBLANDO POR BULNES Y CONTINUANDO POR ESTA HASTA LA CALLE CORVALÁN, DONDE TOMA POR ESTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE J. MARTÍ PROSIGUE POR LA MISMA HASTA ACOSTA, DOBLA POR ESTÁ Y CONTINÚA HASTA FOURNIER, DONDE DOBLA Y SIGUE HASTA FINALIZAR EN LA ESQUINA DE FOURNIER Y GUARANÍ. | 2008-10-21 | 2009-12-01 | 12579037.79 | 658776.5019 | 361410.0116 | 13599224.3035 | 13529494.3267 | 69729.9768 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4627 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | COLECTOR GOMEZ-LAMADRID | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N860357 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC301 | - | MORÓN | MORÓN | LA TRAZA DEL COLECTOR COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE INT. GORIA Y MILÁN, LUEGO POR LA CALLE VALENTÍN GOMEZ Y SU CONTINUACIÓN LAMADRID HASTA SU VUELCO EN COLECTOR EXISTENTE DN 400 EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE AZCUÉNAGA. | 2008-11-24 | 2009-12-30 | 2473377.94 | 86039.2522 | -1805058.3375 | 754358.8547 | 738370.2898 | 15988.5649 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4629 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PROYECTOS ELECTRICOS III | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B35 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00800 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-11 | 2014-10-02 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 459917.6604 | 205670.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 102.6% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA, PAGO DE SELLADOS Y SEGUROS.
4630 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | PROYECTOS ELECTRICOS: RENOVACION EN TABLEROS, MOTORES Y SET. PSM | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1175B33 | 0 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | CAE00200 | - | CABA | PALERMO | AV. DE LOS OMBÚES 209 | 2011-10-11 | 2014-10-30 | VER APORTE BID | VER APORTE BID | 0 | VER APORTE BID | - | - | - | - | 660494.351 | 91095.5397 | 117424.45 | 2113265 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 105% | 100% | EL AVANCE ECONÓMICO SUPERA EL 100% POR CONTENER ACTIVACIÓN DE MANO DE OBRA Y PAGO DE SELLADOS.
4632 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LANÚS | RED CLOACAL ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360411 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC70005 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | EL PROYECTO CONTEMPLA EL TRANSPORTE DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LA CUENCA DELIMITADA POR LAS CALLES DON ORIONE, BALCARCE, ROSALES Y GABOTO; LA CUAL ES PARTE DEL ÁREA COMPRENDIDA POR LOS BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR. | 2014-06-30 | 2016-04-20 | 82278781.3001 | 42866386.3041 | 4206676.0289 | 129351843.6331 | - | - | - | - | 27591.7752 | 3760892.0525 | 65052184.2938 | 51109687.552 | 9401487.9596 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
4633 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | RENOVACION DE RED DE CLOACA EL PUEBLITO REGION SUDESTE PARTIDO DE LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1362602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC614 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | LA RENOVACIÓN SERÁ EN REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN ENTRE HABANA Y PALACIOS Y CRUCE DE REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN SOBRE PALACIOS HASTA COMBATE DE MEMBRILLAR. | 2013-12-16 | RESCINDIDA | 2960212.24 | 0 | 148010.612 | Contrato Rescindido | - | - | - | - | 17640.6384 | 579065.4408 | 204786.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 11% | EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL CONTRATO RESCINDIDO CON CHAMBEO S.A. SE COMPLETA SU EJECUCIÓN CON OTRA OBRA.
5612 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | BARRIO JUAN PABLO II | Bº JUAN PABLO II - INFRA PARA 784 VIV - PAVIMENTO, NEXOS DE AGUA Y CLOACA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 269-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 101979120.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23912030.988 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
4637 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360416 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC484 | - | MORÓN | MORÓN | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: G.MARCONI, S. VILLEGAS, M. FERNANDEZ, MURILLO, M. ALVAREZ, CABRAL, BERGAMINI, MARINOS DEL FOURNIER, ARIZONA, DINAMARCA, BERGAMINI Y D. PALACIOS. | 2013-12-02 | 2015-01-29 | 14097978.75 | 1584957.3597 | 3356802.4697 | 19039738.5794 | - | - | - | - | 2603497.8552 | 12159492.5056 | 4276748.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | FINANCIA PLAN MAS CERCA
4638 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DRAGADO | - | DRAGADO INTEGRAL PUERTO DOCK SUD | 2 | 11. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 8. EXPLOTACIÓN PORTUARIA BONAERENSE | 7 | 1048 | - | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN | AVELLANEDA | - | - | - | - | 180000000 | $ 0 | 0 | 180000000 | - | - | - | - | - | 103192726.01 | 20519735.91 | 19843367.52 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | NUEVO REGISTRO (SE RECTIFICA MONTO ORIGINAL POR $ 119.701.703,30)
4641 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PRESIDENTE PERÓN - BARRIO STA ELENA/STA. MAGDALENA | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 9. MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 2 | 8011 | - | - | 13 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | PTE. PERÓN | - | - | - | - | 11733712 | $ 0 | $ 0 | 11733712 | - | - | - | - | 3293760.91 | 24419619.69 | 5559239.41 | 2278557.81 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
4642 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA - BARRIO SAN IGNACIO | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 9. MEJORAMIENTO DE BARRIOS | 2 | 8079 | - | - | 13 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 1904673 | $ 0 | $ 0 | 1904673 | - | - | - | - | 3598270.8 | 764359.91 | 430735.22 | 223386.49 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
4643 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MERLO 168 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 19. FIDEICOMISO FINANC. IVBA-BAPRO - ACUMAR | 2 | 274 | - | - | 12 | 5 | 4 | 2 | 410 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | - | - | 420000 | $ 0 | $ 0 | 16304445 | - | - | - | - | 1530.41 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0.01% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
4644 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MERLO 168 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 19. FIDEICOMISO FINANC. IVBA-BAPRO - ACUMAR | 2 | 274 | - | - | 13 | 5 | 4 | 2 | 410 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | - | - | 3680343 | $ 0 | $ 0 | 3680343 | - | - | - | - | 45088.02 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 1.23% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
4645 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | EZEIZA JARDIN DE INFANTES TRISTAN SUAREZ Bº SANTA MARTA | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 30. P.A.I.S.S. ACUMAR | 2 | 7762 | - | - | 11 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | - | - | - | - | 1641066 | 0 | 1145820.3 | 2786886.3 | - | - | - | - | 847881.15 | 1768717.4 | 511709.72 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4646 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | VIADUCTO PUENTE LA NORIA | VIADUCTO PUENTE LA NORIA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | 51 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-02-17 | 2016-12-31 | 247147153.35 | 278360515.17 | 1439885429.53 | 1965393098.05 | - | - | - | - | 24714715.34 | 17985016.36 | 82060959.8 | 344475311.84 | 98030000.51 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 28.86% | 74.72% | -
4647 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO HIDRÁULICO DE A. ARGENTINA - ETAPA I - MUN. DE MERLO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE176117 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | AV. ARGENTINA | 2013-04-29 | 2014-09-05 | 47104920.11 | 0 | 0 | 47104920.11 | - | - | - | - | 34952777.76 | 32139214.66 | 0 | 17429.79 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
4648 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | OBRA PLAN HIDRÁULICO AVELLANEDA | PH 8 SANEAMIENTO ZONA 25 DE MAYO - PLAN HIDRÁULICO AVELLANEDA - OBRAS MENORES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189318 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | AVELLANEDA | ZONA 25 DE MAYO | 2013-04-01 | 2014-09-24 | 3099157.04 | 0 | 2598571.88 | 5697728.92 | - | - | - | - | 3077492.31 | 864218.98 | 0 | 515234.21 | 1281557.43 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 71.29% | 73.09% | -
4649 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | LIMPIEZA DE CUENCOS SUMIDEROS Y DESOBSTRUCCIÓN DE NEXOS DE EMPALME CUENCA SAN MARTIN . | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189070 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS | CUENCA SAN MARTIN | 2013-10-09 | 2014-02-09 | 1209360 | 0 | 0 | 1209360 | - | - | - | - | 786079 | 1209330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
4650 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | RECONSTRUCCIÓN CONDUCTO CALLE HERRERA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE193114 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | AVELLANEDA | CALLE HERRERA | 2013-09-20 | 2014-03-14 | 4109244.84 | 0 | 2414032.75 | 6523277.59 | - | - | - | - | 1986078.8 | 4109244.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
4651 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜE PLUVIAL CALLE LUIS VERNET ENTRE GENERAL HORNOS Y DON ORIONE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE176757 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS | CALLE LUIS VERNET ENTRE GENERAL HORNOS Y DON ORIONE | 2013-09-06 | 2015-02-06 | 6072978.76 | 0 | 0 | 6072978.76 | - | - | - | - | 5357042.7 | 710039.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
4652 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜE PLUVIAL CALLE ESTADOS UNIDOS ENTRE GENERAL HORNOS Y DON ORIONE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE176756 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS | CALLE ESTADOS UNIDOS ENTRE GENERAL HORNOS Y DON ORIONE | 2013-09-06 | 2015-02-06 | 5989115.82 | 0 | 0 | 5989115.82 | - | - | - | - | 3155871.04 | 2833244.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
4653 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO HIDRAULICO DE LA CUENCA BOQUERON-1º ETAPA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE176308 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MORÓN | MORÓN | CUENCA BOQUERON | 2013-07-15 | 2016-11-07 | 13789267.68 | 0 | 3793013.92 | 17582281.6 | - | - | - | - | 2458368.12 | 4859213.2 | 6464908.19 | 1591593.2 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 73.46% | 73.24% | -
4654 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | PH 14 - DESAGUES CALLE BLANDENGUES - PLAN HIDRÁULICO AVELLANEDA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 77 | BUE167157 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | AVELLANEDA | CALLE BLANDENGUES | 2013-08-20 | - | 6175392.77 | - | 2695688.44 | 9003289.99 | - | - | - | - | 1381130.1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 69.64% | 78.28% | -
4884 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS CLOACALES SAN PABLO LOTE 8 A-GUERNICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | - | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 3502653 | - | - | 3503238 | - | - | - | - | 350324 | 1969300 | 1183029 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4885 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS CLOACALES SAN PABLO LOTE 8 B-GUERNICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | - | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 3793011.6 | - | - | 3793011.6 | - | - | - | - | 379517 | 1878361 | 1535133 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4886 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS CLOACALES SAN PABLO LOTE 7 A-GUERNICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 16 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 3291408.77 | - | - | 3291418 | - | - | - | - | 329142 | 329141 | 1639775 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 70% | 60% | -
4887 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSI{ON DE LA RED CLOACAL EN B°PARQUE AMERICANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | - | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 8199373.33 | - | - | 8199373 | - | - | - | - | 833507 | 7365866 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4888 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ACCESO CAMINO DE LA RIBERA ETAPA I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 5999897 | - | - | - | - | 5999897 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
4889 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ACCESO CAMINO DE LA RIBERA ETAPA II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 10152418 | - | - | - | - | 10152418 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
4890 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | BACHEO Y TOMADO DE JUNTA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 24168000.49 | - | - | - | - | 8265229 | 15638150.49 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
4891 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | PROYECTO PARQUE URBANO NATURAL CON FUNCIONES AMBIENTALES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-09-02 | 2014-03-02 | 234400 | - | - | 234400 | - | - | - | - | 46880 | 73740 | 187520 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4892 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROGRAMA DE URBANIZACIÓN EN VILLA INFLAMABLE-CONSTRUCCIÓN DE 1198 VIVIENDAS EN BARRIO ALIANZA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | 2013-03-01 | - | 120120 | - | - | 120120 | - | - | - | - | 120120 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4894 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | INSTALACION DE ESCALAS HIDROMETRICAS, REALIZACION DE AFOROS SISTEMATICOS Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-10-16 | 2014-10-16 | 4993697 | - | - | 4993697 | - | - | - | - | 998739.54 | 3227384.9 | 767573.26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4897 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL CONTINUO Y AUTOMATICO DE LA CALIDAD DE AGUA DE LA ESTACION DE MONITOREO REGATAS AVELLANEDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-07-15 | - | 1949300 | - | - | 1949300 | - | - | - | - | 1949299.88 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4898 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | TOMA DE MUESTRAS AYSA - NUEVO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-07-08 | 2014-07-08 | 6569016 | - | - | 6569016 | - | - | - | - | 1313803.2 | - | 5968416 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4900 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | DESAGUES PLUVIALES | - | NUEVO MUELLE CERCANIAS PUENTE BOSCH | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-08-20 | 2014-02-20 | 15010972 | - | - | 15010972 | - | - | - | - | 8784707 | 4040616.75 | 2185650.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4901 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTACIONES DE BOMBEO | - | CONEXIONADO DE AGUA Y CLOACA ESTACION DE MONITOREO REGATAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-08-08 | - | 287000 | - | - | 287000 | - | - | - | - | 287000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4902 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RESIDUOS PELIGROSOS 2013 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | RECOVERING S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-05-20 | 2013-11-20 | 16575000 | - | - | 16575000 | - | - | - | - | 16575000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5617 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO NESTOR KIRCHNER | Bº NESTOR KIRCHNER II ETAPA 102 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 668-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 62446444.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26629729.076 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
4905 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | TOMA DE MUESTRAS | - | CONVALIDACIÓN DE GASTOS POR TOMA DE MUESTRAS ADICIONALES - LIHUE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | LIHUE INGENIERIA S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253864.71 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4906 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | 30 ROLL OFF, 3 AUTOCARGADORES Y 3 CAJAS VOLCADORAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | COR-VIAL S.A.A | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | LICITACI´ÓN | - | 4610100 | - | - | 4610100 | - | - | - | - | 591000 | 939999.99 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4907 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | RECOMPOSICION DE LA CAVA CONTROLADA DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE SAN VICENTE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | SAN VICENTE | - | - | 2013-07-22 | 2014-03-22 | 1308400 | - | - | 1308400 | - | - | - | - | 392520 | 703192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4908 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | BASURALES LA MATANZA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | 2013-09-26 | 2014-05-26 | 38142125.44 | - | - | 38142125.44 | - | - | - | - | 11442637.63 | 23626901.16 | 2831452.89 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4909 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PLAN MAESTRO GIRSU - MUNICIPALIDAD DE LANUS SOBRE PROYECTO DE ECOPUNTO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | LANÚS | - | - | 2013-09-17 | 2015-03-17 | 28692200.64 | - | - | 28692200.64 | - | - | - | - | 8607660.19 | -8607660.19 | 10482000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4910 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONVENIO UNLAM UNIDADES SANITARIAS ADENDA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-12-19 | 2015-01-18 | 6339740 | - | - | 6339740 | - | - | - | - | 1584935 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4911 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO A LA INCORPORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS ACUBA, 10 DE ENERO, EVA PERON Y GAITA AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN FORMAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LANÚS | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-05-23 | 2014-05-23 | 783540 | - | - | 783540 | - | - | - | - | 630540 | 88757.44 | 976233.3 | -205.06 | - | - | - | - | - | - | - | -
4912 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | ADQUISICION DE CAJAS POR 200 UNIDADES DE MICROCUBETAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-08-13 | - | 57750 | - | - | 57750 | - | - | - | - | 57750 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4914 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | PARTICIPACION TECNOPOLIS 2013 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-08-21 | - | 4322820 | - | - | 4322820 | - | - | - | - | 4322820 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
4915 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | TALLER TITERES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | GABRIELA BONOMO | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-07-01 | - | 9000 | - | - | 9000 | - | - | - | - | 9000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4916 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INSPECCIONES | - | COMPRA DE ELECTRODOS DE PH PARA SONDA MULTIPARAMETRICA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ZEISING Y CIA S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12039.5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4918 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | SOLICITUD DE APOYO TECNICO Y FINANCIERO PARA EL PROGRAMA DE FORT INSTITUCIONAL DE CONTROL AMBIENTAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2010-09-28 | 2012-07-31 | 1859600 | - | - | 1859600 | - | - | - | - | 648000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4919 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INSPECCIONES | - | COMPRA DE FREEZER PARA LA PRESERVACION DE MUESTRAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | JOSE ANTONIO STEFANELLI | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5747.5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4923 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | COMPRA DE TERMOREACTOR-DIGESTOR Y REACTIVOS QUIMICOS, ACCESORIOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | DICROM INGENIERIA S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 33375.84 | - | - | 33375.84 | - | - | - | - | 33375.84 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4924 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | COMPRA DE SITEMAS DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS PA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | BACIGALUPPI HNOS S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-09-18 | - | 79303.32 | - | - | 79303.32 | - | - | - | - | 40878 | 38425.32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4925 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA DE UN SERVICIO DE MEDICIÓN DEL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | JMB S.A | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-08-27 | 2013-10-27 | 892300 | - | - | 892300 | - | - | - | - | 892300 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4928 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | AMPLIACIÓN SERVICIO DE PERFORACIÓN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE MONITOREO PERMANENTE DE LOS ACUIFEROS FREÁTICO Y PUELCHE EN LACUENCA MATANZA RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CPSI S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-10-15 | 2014-06-26 | 1077600 | - | - | 1077600 | - | - | - | - | 318400 | 653600 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5620 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO PREDIO FFMM | PREDIO FFMM INFRA PARA 198 VIV - ETAPA 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 424-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 17114516.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11262042.6 | 0 | 50224868.052 | X | EN ANÁLISIS | 30% | 11% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
4932 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | INST OPER Y MANTENIMM DE EQUIP DE CALIDAD DE AGUA Y PROV SDE SIST DE CAPTURA DE MUESTRAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | EVARSA EVALUACION DE RECURSOS S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2011-08-01 | - | 2435322.15 | - | - | 2435322.15 | - | - | - | - | 1051750.35 | 441070.35 | 588094.22 | 58809.58 | - | - | - | - | - | - | - | -
4934 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | SOLICITUD DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA JORNADA DE TRABAJO C | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MARIA ALEJANDRA PATELLI | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-06-01 | - | 1015.72 | - | - | 1015.72 | - | - | - | - | 1015.72 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4936 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | APERTURA DE CALLES- RELOCALIZACION Y ACCESO A AREA CENTRAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 841/2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 5621189.16 | - | - | 5621189.16 | - | - | - | - | 5621189.16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4937 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 1.184 M2 BACHEO URBANO DE HORMIGON | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 433/2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | - | - | - | 1236600 | - | - | 1236600 | - | - | - | - | 123660 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 41.2% | 31.9% | -
4938 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 1.430 M2 BACHEO URBANO ASFALTICO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 222/2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | - | - | - | 1200680 | - | - | 1200680 | - | - | - | - | 120068 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 71.91% | 64.32% | -
4939 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | ACCESO A LA HORQUETA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1512/2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 17045743.2 | - | - | 17045743.2 | - | - | - | - | 7713957.56 | 1746983.41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 53.96% | 47.63% | -
4940 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PROGRAMA DE BACHEO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1185/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 29658398.55 | - | - | 29658398.55 | - | - | - | - | 20650643.56 | 5772027.49 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4941 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | 100 CUADRAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1471/2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 49849037.49 | - | - | 49849037.49 | - | - | - | - | 10016462.3 | 16507145.97 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 26.65% | 0% | -
4942 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | COMPLETAMIENTO DE TRAMA VIAL URBANA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1353/13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 37410465.42 | - | - | 37410465.42 | - | - | - | - | 12487443.96 | 10973504.93 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4943 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTACIÓN COLECTORA PERÓN | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 221/2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | - | - | - | 7519517.45 | - | - | 7519517.45 | - | - | - | - | 3603047.3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99.77% | 90.83% | -
4944 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | RECONSTRUCCION DE PAV EN VARIAS CALLES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1525/2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | SAN VICENTE | - | - | - | - | 1739700 | - | - | 1739700 | - | - | - | - | 173970 | 168642.54 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4945 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN Hº SIMPLE Y PAVIMENTO ASFALTICO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1692/2013 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 29977686.88 | - | - | 29977686.88 | - | - | - | - | 8993306.06 | 20984380.82 | 19592905.16 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4946 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | ACCESO A BARRIOS Y REDES TRONCALES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2109/2013 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 51715532.31 | - | - | 51715532.31 | - | - | - | - | 8216824.35 | - | 27031554.11 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 68.16% | 29.27% | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA DOS VECES. RECTIFICAR O RATIFICAR SEGÚN CORRESPONDA
4947 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | BACHEO DE HORMIGON EN DISTINTAS CALLES DEL PARTIDO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1611/2013 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 22226284.24 | - | - | 22226284.24 | - | - | - | - | 3611993.74 | - | 14348329.53 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 91.66% | 87.2% | -
4948 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTACION DE CALLE ESTEVENSON | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 2015/2013 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 3801600 | - | - | 3801600 | - | - | - | - | 800000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 91.66% | 87.2% | -
4949 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REHABILITACION DE CALZADA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1887/2013 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 9449490.84 | - | - | 9449490.84 | - | - | - | - | 2100000 | 7349490.84 | 4802597.74 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
4950 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PLAN BACHEO EN HORMIGÓN SIMPLE EN MONTE GRANDE | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1572/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 35283990.49 | - | - | 38199606.27 | - | - | - | 2739563.43 | 23553789.94 | 11906252.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4951 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | OBRA DE ILUMINACIÓN, PAVIMENTACIÓN, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y CORDÓN CUNETA SOBRE LA AVENIDA OLIVER ENTRE VERNET Y LAGOS GARCÍA Y LA COLECTORA CAMINO DE CINTURA EN MONTE GRANDE. | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1571/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 5735725 | - | - | 5735725 | - | - | - | 2425507.5 | 2939619.23 | 370598.27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4952 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE 336 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 68. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2060/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 101246240 | - | 25484670.41 | 126730910.41 | - | - | - | - | 5636958.32 | 101938200.89 | 0 | 4003496.31 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4953 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 336 MEJORAMIENTOS EN LA LOCALIDAD DE EZEIZA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2060/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 17572826.89 | - | 4447794.49 | 22020621.38 | - | - | - | - | 1141354.11 | 13114814.01 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
4954 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | VIVIENDAS NUEVAS | 252 VIVIENDAS CANNING | 252 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN CANNING | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 68. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2061/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 75964670 | - | 19223847.17 | 95188517.17 | - | - | - | - | 2559738.56 | 47955347.37 | 0 | 1059392.07 | 9905996.48 | 0 | 0 | - | - | 98% | 76.87% | -
4955 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA COLCACION DE PISOS EN 931 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 43. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL "TECHO DIGNO" | - | - | 78. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, NEXO Y COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1343/2013 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 8847293 | - | - | 8847293 | - | - | - | - | 2611225 | - | 5767795.76 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 99% | 98.2% | -
4956 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 500 MEJORAMIENTO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA CORINA - EN ETAPAS- FONAVI | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | VILLA CORINA | - | - | 9645000 | - | - | 9645000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 100% | -
4957 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 500MEJORAMIENTOS FONAVI | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | MARIANO MORENO | - | - | 9645000 | - | - | 9645000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 100% | -
4958 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 500 MEJORAMIENTOS FONAVI | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | NICOLAS AVELLANEDA | - | - | 9645000 | - | - | 9645000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 89.43% | 89.36% | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA DOS VECES. RECTIFICAR O RATIFICAR SEGÚN CORRESPONDA
4959 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 62 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 1032/13 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MERLO | - | - | - | - | 6262000 | - | - | 6262000 | - | - | - | - | 606000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 89.43% | 89.36% | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA DOS VECES. RECTIFICAR O RATIFICAR SEGÚN CORRESPONDA
4960 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 192 MEJORAMIENTO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | 2187/14 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | BARRIO 4 DE JUNIO | - | - | 12000000 | - | - | 12000000 | - | - | - | - | - | 9221609.85 | 12000000 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 43.35% | -
4961 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 216 MEJORAMIENTOS 2 ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | MARIANO MORENO | - | - | 10000000 | - | - | 10000000 | - | - | - | - | - | 9999092.9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 26.08% | 18.67% | -
4962 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 396 MEJORAMIENTOS 2 ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | NICOLAS AVELLANEDA | - | - | 10000000 | - | - | 10000000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
4963 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 50 MEJORAMIENTOS DE EMERGENCIA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 77. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CMR | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 6032000 | - | - | 6032000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 11.56% | -
4964 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR INSTITUTO MUNICIPAL DE TEATRO - ETAPA 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 720/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | - | - | 300000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 20.62% | 4.55% | -
4965 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO AREA DE SERVICIOS CASA DE LA CULTURA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 721/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 600000 | - | - | 600000 | - | - | - | - | 300000 | 300000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 20.3% | 4.79% | -
4966 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | NUEVO EDIFICIO PARA EL JARDIN DE INFANTES MUNICIPAL N° 28 - ETAPA 1° | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 852/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 900000 | - | - | 900000 | - | - | - | - | 450000 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA REPETIDA DOS VECES. RECTIFICAR O RATIFICAR SEGÚN CORRESPONDA
4967 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSIS - ETAPA 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 851/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 900000 | - | - | 900000 | - | - | - | - | 450000 | 450000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 80.27% | 53.83% | -
4968 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REACONDICIONAMIENTO PARQUE DOMINICO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 1114/2012 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 900000 | - | - | 900000 | - | - | - | - | 450000 | 450000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 10.96% | 0% | -
5081 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACION DE LA RED DE BICISENDAS Y CICLOVIAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD, CONFORMANDO UN SÓLIDO ENTRAMADO QUE PERMITIRÁ EL FACIL ACCESO AL ÁREA CENTRAL Y A LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 35. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE | 0. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE | 60. A.CU.MAR - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SALUDABLE | 0. A.CU.MAR - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SALUDABLE | 51. CICLOVIAS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 318. DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 121911 | - | - | - | - | - | 13468924 | 0 | 0 | - | - | - | - | SUSPENDIDA | - | - | -
5082 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACION DE LA RED DE BICISENDAS Y CICLOVIAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD, CONFORMANDO UN SÓLIDO ENTRAMADO QUE PERMITIRÁ EL FACIL ACCESO AL ÁREA CENTRAL Y A LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 35. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE | 0. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE | 60. A.CU.MAR - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SALUDABLE | 0. A.CU.MAR - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SALUDABLE | 51. CICLOVIAS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 318. DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10653 | - | - | - | - | - | 4126281 | 0 | 0 | - | - | - | - | SUSPENDIDA | - | - | -
5084 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | AMPLIACION DE LA RED DE BICISENDAS Y CICLOVIAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD, CONFORMANDO UN SÓLIDO ENTRAMADO QUE PERMITIRÁ EL FACIL ACCESO AL ÁREA CENTRAL Y A LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE LA CIUDAD | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 35. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE | 0. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD SALUDABLE | 60. A.CU.MAR - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SALUDABLE | 0. A.CU.MAR - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD SALUDABLE | 51. CICLOVIAS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 318. DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 10653 | - | - | - | - | - | 1679579 | 0 | 0 | - | - | - | - | SUSPENDIDA | - | - | -
5086 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES-PARADOR DE BUSES DE TRÁNSITO RÁPIDO SOBRE LA TRAZA DEL CORREDOR SUR DE LA CIUDAD. SE MOVILIZAN JUEGOS, LUMINARIAS, Y DEMÁS INSTALACIONES PARA PERMITIR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 70. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 0. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 1. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 0. TRANSPORTE PÚBLICO ALTERNATIVO | 60. BRT CORREDOR SUR | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | BRT CORREDOR SUR | 320. SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2008-01-01 | 2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6730068 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5087 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 72. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 66. CRUCES SEMAFÓRICOS | 0. CRUCES SEMAFÓRICOS | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | CRUCE SEMAFORICO MANTENIDO | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 16362321 | - | - | - | - | 18233683 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | SUSPENDIDA | - | - | -
5088 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 72. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 66. CRUCES SEMAFÓRICOS | 0. CRUCES SEMAFÓRICOS | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | CRUCE SEMAFORICO MANTENIDO | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 9124107 | - | - | - | - | 3703347 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | SUSPENDIDA | - | - | -
5089 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 150451.92 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5090 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19727.29 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5091 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37183.21 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5092 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 21267.49 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5093 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3430 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5094 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3171.76 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5095 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ATENCIÓN A PERSONAS: APOYO A PERSONAS EN CASO DE INCENDIO O INUNDACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE COLCHONES Y FRAZADAS | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6000 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
5096 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ATENCIÓN A PERSONAS: APOYO A PERSONAS EN CASO DE INCENDIO O INUNDACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE COLCHONES Y FRAZADAS | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
5097 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ATENCIÓN A PERSONAS: APOYO A PERSONAS EN CASO DE INCENDIO O INUNDACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE COLCHONES Y FRAZADAS | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
5098 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ATENCIÓN A PERSONAS: APOYO A PERSONAS EN CASO DE INCENDIO O INUNDACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE COLCHONES Y FRAZADAS | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | N/A | -
5622 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 449/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO PREDIO FFMM | PREDIO FFMM 157 VIV + INF - ETAPA 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 449-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 19979473.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61996358.06 | 112876423.34 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5104 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 317 | 739.2 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5105 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 7 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5109 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 242 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5110 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5111 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2207480 | 2956800 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5112 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5040 | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5113 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3121 | 2748 | 3597.75 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5114 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2879 | 3361 | 3055.02 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5115 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CORREDOR AMBIENTAL VILLA 21-24 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. A.CU.MA.R. - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA | 0. A.CU.MA.R. - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA | 70. CORREDOR AMBIENTAL VILLA 21-24 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | - | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2380838 | 76528.53 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
5119 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | ESTACIONES BOMBEO BARRACAS | ES UNA DE LAS DOS ESTACIONES DE BOMBEO MÁS GRANDES DE ESTA OBRA, CONSTA DE 8 BOMBAS DE 4400 LTS/SEG. CADA UNA. SE COMPLETARÁ EL PROYECTO CON LA EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE FALTA PARA ALCANZAR EL 100% DE LA COTA DE PROTECCIÓN. SE BUSCA PROTEGER DE LAS INUDNACIONES POR SUDESTADAS A LOS BARRIOS MAS BAJOS DE LA CIUDAD | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MA.R. - OBRAS HIDRÁULICAS | 0. A.CU.MA.R. - OBRAS HIDRÁULICAS | 55. ESTACION DE BOMBEO 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 9932. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2012-01-01 | 2016-12-31 | 97502768 | 0 | 0 | 97502768 | - | - | - | - | - | 43599103 | 33838939.52 | 43757822.52 | 1698683.14 | - | - | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 99% | -
5120 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | TRATAMIENTO DE CALLES CON MARCADA DIFERENCIAS DE ALTURA, INCORPORANDO EQUIPAMIENTO, ILUMINACIÓN, ARBOLADO URBANO, INCLUYENDO EL ENSANCHAMIENTO DE LAS ACERAS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. CALLE BRANDSEN I (ENTRE ALMIRANTE BROWN Y PEDRO DE MENDOZA) | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | BRANDSEN ENTRE ALMIRANTE BROWN Y MENDOZA | 2013-10-03 | 2013-08-15 | 20000 | 4180000 | 0 | 4200000 | - | - | - | - | 58541 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5121 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | EL CENTRO DE LA PLAZA ES UNA GRAN PLATAFORMA QUE ACOMPAÑA PEATONALMENTE LA DIRECCIÓN NATURAL DE LA CALLE ARATA, CON EL MISMO SOLADO QUE SE UTILIZARÁ PARA LAS VEREDAS, PÉRGOLAS DE HIERRO GALVANIZADO DEBAJO DE LAS MISMAS UN SECTOR CENTRAL SECUBIERTO. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. OASIS MAGALDI UNAMUNO | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | OASIS MAGALDI: CALLE PEDRO N. ARATA ENTRE RÏO CUARTO Y IRIARTE Y OASIS UNAMUNO: CALLES EMILIO CONI, ANIBAL PONCE, WILLIAM MORRIS Y MIGUEL DE UNAMUNO | 2013-02-14 | 2013-08-31 | 2000000 | 4595000 | 0 | 6595000 | - | - | - | - | 43918 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5122 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ACTUAR SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS DOS MANZANAS QUE SE UNIFICAN EN UNA SOLA TRIANGULAR, CON PLAZOLETAS EN LAS TRES ESQUINAS. SE CONSTRUIRÁ UN PLAYON POLIDEPORTIVO Y ADEMÁS SE EQUIPARÁ EL SECTOR RECREATIVO CON MESAS DE AJEDREZ Y BANCOS. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 57. PLAZOLETA VERACRUZ - VALPARÍSO Y MARACAIBO | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 8 | DOS MANZANAS SITUADAS EN EL BARRIO DE VILLA SOLDATI ENTRE LAS CALLES VALPARAÍSO, VERACRUZ Y MARACAIBO, FRENTE AL GRAN CONJUNTO HABITACIONAL HOMÓNIMO. | 2013-01-28 | 2013-08-31 | 20000 | 3767991 | 0 | 3787991 | - | - | - | - | 26275 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5123 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | - | ES UNA DE LAS DOS ESTACIONES DE BOMBEO MÁS GRANDES DE ESTA OBRA, CONSTA DE 8 BOMBAS DE 4400 LTS/SEG. CADA UNA. SE COMPLETARÁ EL PROYECTO CON LA EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE FALTA PARA ALCANZAR EL 100% DE LA COTA DE PROTECCIÓN. SE BUSCA PROTEGER DE LAS INUDNACIONES POR SUDESTADAS A LOS BARRIOS MAS BAJOS DE LA CIUDAD | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. ESTACION DE BOMBEO 5 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 2303. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2012-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6503704 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5623 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ACUBA | BARRIO ACUBA 111 VIV + INF | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 422-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 71092196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28814011.784 | X | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5625 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ACUBA | BARRIO ACUBA 50 VIV + INF | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 448-15 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 32429237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3052970.87 | 0 | 16099022.404 | X | EN ANÁLISIS | 21% | 5% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5922 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | EEA LA MATANZA | EEA Nº 1 | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 80 | 06-339 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | - | 2015-02-20 | 2016-05-16 | 25464852.5 | 5692485.63 | 0 | 31157338.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15017120.57 | 8597919.9 | 6132208.98 | 2765462.83 | 1006141.22 | X | EN EJECUCIÓN | 97% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 84.
5927 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL INTERZONAL EVITA | REFACCIÓN DEL HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS EVITA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y COORD. DE OBRA PÚBLICA | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 31678893 | 0 | 0 | 31678893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13536530.2 | 8181032 | 0 | 774336.36 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 98.11% | 97.34% | -
5931 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | ARROYO DEL REY | ESTACIÓN DE BOMBEO ARROYO DEL REY | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE197791 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | ARROYO DEL REY | 2015-01-12 | - | 146607448.91 | 0 | 154134822.27 | 300742271.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36395467.11 | 32206260.06 | 81834289.49 | 120871527.8 | 29434726.72 | X | EN EJECUCIÓN | 90.25% | 92.45% | -
5140 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | LIMP. MÁRGENES CABA | RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2015-05-10 | 2023-05-10 | 49291056 | 0 | 0 | 49291056 | - | - | - | - | - | 10116763 | 0 | 5968067.62 | 13118533.41 | 0 | - | - | EN EJECUCIÓN | 100% | - | -
5141 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2301170 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5142 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 60. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 0. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 1 | COMUNA 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 911860 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5143 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 60. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 0. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 1 | COMUNA 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1044000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5151 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TAREAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, COMPLEMENTARIAS A TODOS LOS PROGRAMAS INTERVINIENTES EN EL MARCO DEL PISA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | SERVICIOS | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 1 | COMUNA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19790 | 80121 | 12382.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
5153 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TAREAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, COMPLEMENTARIAS A TODOS LOS PROGRAMAS INTERVINIENTES EN EL MARCO DEL PISA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | SERVICIOS | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 1 | COMUNA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5154 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TAREAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, COMPLEMENTARIAS A TODOS LOS PROGRAMAS INTERVINIENTES EN EL MARCO DEL PISA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | SERVICIOS | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 1 | COMUNA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133050 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5158 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | TAREAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, COMPLEMENTARIAS A TODOS LOS PROGRAMAS INTERVINIENTES EN EL MARCO DEL PISA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | SERVICIOS | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 1 | COMUNA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76494 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5936 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO BERAZATEGUI | REJAS PLANTA BERAZATEGUI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1461602 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70040 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | EL PREDIO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON EL PARTIDO DE QUILMES, ENTRE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | 2015-03-30 | 2017-10-20 | 56607661.0495 | 31789885.0709 | 91654154.471 | 91654154.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38926639.1173 | 17762855.4664 | 32893521.0736 | 2348686.23 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5168 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA MEDIA COMUNA 8 | ESC. MEDIA S/N DIST. ESCOLAR 19 - COMUNA 8 - AV. DE LA CRUZ ENTRE LA CARRA Y M. CASTRO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 52. ESC. MEDIA S/N DIST. ESCOLAR 19 - COMUNA 8 - AV. DE LA CRUZ ENTRE LA CARRA Y M. CASTRO | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2013-08-08 | 2014-12-25 | 18787436.81 | 2650907.3339 | 0 | 4000000 | - | - | - | - | - | 8192605 | 14965209 | 172703.52 | 15267.75 | - | - | - | EN EJECUCIÓN | 100% | - | -
5937 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS INVERSA MARTÍNEZ MORENO Y LA MORITA - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560502 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA7661 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MAXIMO PAZ Y CATAMARCA, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, REGION SUDOESTE. | 2016-07-25 | Año 2018 | 19852427.8678 | 35091574.8174 | 57130236.3912 | 57130236.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23237.5176 | 837803.8548 | 30694629.1894 | 24560289.4548 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 97.84% | 96.27% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5938 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA DE ÓSMOSIS INVERSA MARTÍNEZ MORENO Y LA MORITA - OBRA ELECTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560503 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA7662 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MAXIMO PAZ Y CATAMARCA, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, REGION SUDOESTE. | 2016-07-25 | AÑO 2019 | 40058901.5904 | 28920579.9672 | 71587005.9931 | 71587005.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10330496.5324 | 39576509.1601 | 16353906.8671 | 7020311.6324 | X | EN EJECUCIÓN | 92.04% | 61.1% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5171 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | POLO EDUCATIVO IRIARTE Y MONTESQUIEU | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 54. POLO EDUCATIVO IRIARTE Y MONTESQUIEU | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 573. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 6887000 | - | - | - | - | - | 8057494 | 0 | 10585713.88 | - | - | - | - | - | - | - | -
5172 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | LA OBRA SE EMPLAZA EN EL PASAJE DANIEL DE LA SIERRA Y LA CALLE ZEPITA, EN LA VILLA 21-24, DENTRO DE LA COMUNA 4 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. SE PLANTEA FORMALIZAR LOS ACCESOS MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LAS CALLES ANTES MENCIONADAS REALIZANDO EL SANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EJECUCIÓN DE NUEVOS TENDIDOS DE REDES DE AGUA, PLUVIAL Y CLOACAL. LA INTERVENCIÓN IRA ACOMPAÑADA DE EQUIPAMIENTO URBANO QUE ENRIQUECERÁ EL USO DEL ESPACIO, SOLADOS CEMENTICIOS, PAVIMENTO INTERTRABADO Y ADOQUINES DE PIEDRA EN SECTORES DONDE SE REQUIERE EL PASO VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO. SE INCLUYE DENTRO DEL PROYECTO EL TENDIDO DE CAÑERÍAS PARA LA FUTURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ILUMINACIÓN DEL SECTOR. | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | 19. HÁBITAT | 0. HÁBITAT | 60. PUESTA EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES DENTRO DE LA JURISDICCION ACUMAR | 0. PUESTA EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES DENTRO DE LA JURISDICCION ACUMAR | 51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA PARA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS CON INFRAESTRUCTURA | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | MEJORA | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 4 | LA OBRA SE EMPLAZA EN EL PASAJE DANIEL DE LA SIERRA Y LA CALLE ZEPITA, EN LA VILLA 21-24, DENTRO DE LA COMUNA 4 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2014-09-15 | 2014-12-30 | 2999683.27 | 84147.27 | - | 3083830.54 | - | - | - | - | - | 2692244 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5173 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | LA OBRA SE EMPLAZA EN EL PASAJE DANIEL DE LA SIERRA Y LA CALLE ZEPITA, EN LA VILLA 21-24, DENTRO DE LA COMUNA 4 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. SE PLANTEA FORMALIZAR LOS ACCESOS MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LAS CALLES ANTES MENCIONADAS REALIZANDO EL SANEAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EJECUCIÓN DE NUEVOS TENDIDOS DE REDES DE AGUA, PLUVIAL Y CLOACAL. LA INTERVENCIÓN IRA ACOMPAÑADA DE EQUIPAMIENTO URBANO QUE ENRIQUECERÁ EL USO DEL ESPACIO, SOLADOS CEMENTICIOS, PAVIMENTO INTERTRABADO Y ADOQUINES DE PIEDRA EN SECTORES DONDE SE REQUIERE EL PASO VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO. SE INCLUYE DENTRO DEL PROYECTO EL TENDIDO DE CAÑERÍAS PARA LA FUTURA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA ILUMINACIÓN DEL SECTOR. | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | 19. HÁBITAT | 0. HÁBITAT | 60. PUESTA EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES DENTRO DE LA JURISDICCION ACUMAR | 0. PUESTA EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES DENTRO DE LA JURISDICCION ACUMAR | 51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEFINITIVA PARA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS CON INFRAESTRUCTURA | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | MEJORA | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 4 | LA OBRA SE EMPLAZA EN EL PASAJE DANIEL DE LA SIERRA Y LA CALLE ZEPITA, EN LA VILLA 21-24, DENTRO DE LA COMUNA 4 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2014-09-15 | 2014-12-30 | 2999683.27 | 84147.27 | - | 3083830.54 | - | - | - | - | - | 18516394 | 4759393 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5174 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | EL CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL ES UN PROYECTO URBANO PIONERO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CON UN FUERTE COMPONENTE SOCIAL, DISEÑADO PARA APROVECHAR EL CAPITAL HUMANO LOCAL. SITUADO FRENTE A LA VILLA 1-11-14, UN BARRIO INFORMAL DENTRO DE UN ÁREA URBANA DEFINIDA, EL PROYECTO APUNTA PRINCIPALMENTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL BARRIO CON UNA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y A LA REGENERACIÓN DE UNA DE LAS ZONAS MÁS VULNERABLES DE LA CIUDAD. | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | 19. HÁBITAT | 0. HÁBITAT | 60. PUESTA EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES DENTRO DE LA JURISDICCION ACUMAR | 0. PUESTA EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES DENTRO DE LA JURISDICCION ACUMAR | 52. CENTRO DE INOVACION SOCIAL - SECHI | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 7 | EL CIS ESTA LOCALIZADO SOBRE LA AVENIDA PERITO MORENO FRENTE A LA VILLA 1-11-14, ADYACENTE AL CLUB SAN LORENZO DE ALMAGRO. | 2014-12-29 | - | 66920675.56 | - | - | 66920675.56 | - | - | - | - | - | 10036743 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5175 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | 20. INCLUSIÓN SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5939 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | CONDUCTO DE DESAGÜE DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA MORITA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560504 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA783 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA TRAZA ES LA SIGUIENTE: DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MORITA SOBRE LA CALLE MÁXIMO PAZ, CONTINUA POR ESTA CALLE HASTA HASTA EL ARROYO ORTEGA DONDE FINALMENTE DESCARGA EL CONDUCTO. | 2016-07-25 | 2017-07-31 | 1522149.2176 | 2178818.202 | 4282306.5593 | 4282306.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51796.7725 | 3517246.4767 | 713263.3101 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5177 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO PADRE MUGICA | URBANIZACIÓN PADRE MUJICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 60. CRÉDITOS ACUMAR | 0. CRÉDITOS ACUMAR | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | URBANIZACIÓN COMPLEJO PADRE MUJICA | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y GRAL PAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67345 | 0 | 0 | 13657947.35 | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5178 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 60. CRÉDITOS ACUMAR | 0. CRÉDITOS ACUMAR | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y GRAL PAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35022207 | 27485969 | 2425510.53 | - | - | - | - | - | - | - | -
5180 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 352475 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5181 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LUZURIAGA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LUZURIAGA N° 835 | 2008-01-01 | 2014-10-01 | 24205996.4 | 38438391.47 | 62644387.87 | 150000 | - | - | - | - | 14697558 | 676420 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5182 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5183 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LUZURIAGA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | 11 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LUZURIAGA N° 835 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3360299 | - | 117296 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5941 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CAPITAL FIORITO TRAMO 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560006 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70089 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | LA TRAZA DE LA CAÑERÍA ES LA SIGUIENTE: DESDE EL EMPALME EN CALLES DE LA RIVERA SUR Y CONESA, POR CALLE DE LA RIVERA SUR HASTA LA CALLE LARRAZABAL, POR ÉSTA ÚLTIMA HASTA LA CALLE NECOL Y POR CALLE NICOL HASTA LA CALLE EL PLUMERILLO. | 2016-02-10 | 2017-11-30 | 56754472.3581 | 19812053 | 79400570.2721 | 79400570.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15373.1952 | 55077905.7719 | 21896441.567 | 2410849.738 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5185 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LUZURIAGA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LUZURIAGA N° 835 | 2008-01-01 | 2014-10-01 | 24205996.4 | 38438391.47 | 62644387.87 | 150000 | - | - | - | - | - | 6057830 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5188 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS Nº17, 18 Y 19 CONJUNTO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 04/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | 2014-01-03 | 2015-01-02 | 6906960 | 777091.47 | 266351.68 | 7684051.47 | - | - | - | - | - | 7684051.48 | 1449862.77 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5189 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | BARRIO VILLA 19 | READECUACIÓN DE VIVIENDAS Y PASAJES MZA. 6A VILLA 19 - BARRIO INTA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 07/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA 19 | 2014-04-14 | CONTRATO RESCINDIDO | 1828040.57 | 256945 | -101770.08 | 1983215.49 | - | - | - | - | - | 316749.76 | 589953.34 | 79464.07 | 29466.76 | 0 | - | - | FINALIZADO | 85.64% | 67% | -
5190 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | READECUACIÓN RED CLOACAL VILLA 1-11-14-MANZANA Nº3 ZONA SUR-SEGUNDA ETAPA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 40/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | V.1.11.14 | 2014-01-13 | 2014-02-13 | 282372.22 | 0 | 0 | 282372.22 | - | - | - | - | - | 282372.29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5191 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | ADECUACIÓN REDES SEGUNDO TRAMO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 46/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANA Nº21-ZONA NORTE-VILLA 1-11-14” DE ESTA CIUDAD | 2014-04-04 | 2014-04-30 | 246490.55 | 0 | 0 | 246490.55 | - | - | - | - | - | 246490.55 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5192 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | READECUACIÓN DE VIVIENDA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 47/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VIVIENDA Nº28 SITA EN LA AVENIDA RIESTRA 3200 DEL BARRIO LAS PALOMAS | 2014-02-12 | 2014-07-12 | 537835.97 | 48032 | 0 | 585867.97 | - | - | - | - | - | 581508.46 | 2810.01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5193 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR DE ESPACIO PÚBLICO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 51/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLE BARROS PAZOS ENTRE AV. LACARRA Y AV. ASTURIAS DE ESTA CIUDAD | 2014-01-07 | 2014-04-06 | 746386.42 | 0 | 0 | 746386.42 | - | - | - | - | - | 746386.42 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5194 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 59/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANAS Nº4 Y Nº1 DEL BARRIO LOS PILETONES | 2014-02-08 | 2014-04-05 | 141026.29 | 30774.71 | 0 | 171801 | - | - | - | - | - | 171801 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5195 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 60/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANAS Nº5 B, Nº6 Y Nº7 DEL BARRIO LOS PILETONES DE ESTA CIUDAD | 2014-02-06 | 2014-03-05 | 153087.4 | 0 | 0 | 153087.4 | - | - | - | - | - | 153087.4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5196 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CERRAMIENTO LATERAL A TINGLADO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 61/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | PARROQUIA MARÍA MADRE DEL PUEBLO EN VILLA 1-11-14 | 2014-02-11 | 2014-02-28 | 68143.79 | 0 | 0 | 68143.79 | - | - | - | - | - | 68143.79 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5197 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEMOLICIÓN, LIMPIEZA Y CERRAMIENTO PARCIAL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 62/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2014-03-27 | 2014-04-25 | 271167.93 | 0 | 0 | 271167.93 | - | - | - | - | - | 271167.81 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5198 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS EN SENDEROS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANA 5 DE LA VILLA 3 | 2014-01-28 | 2014-02-27 | 710025.22 | 61758.9 | 0 | 710025.22 | - | - | - | - | - | 61758.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5199 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO CILDAÑEZ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 02/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | LOTE Nº4 - CALLE HORACIO CASCO, BARRIO CILDAÑEZ. | 2014-11-03 | 2015-06-29 | 631889.01 | 0 | 0 | 631889.01 | - | - | - | - | - | 94783.35 | 537105.68 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5200 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | EJECUCIÓN DE VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 03/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | VIVIENDAS A Y B- CALLE HORACIO CASCO, BARRIO CILDAÑEZ. | 2014-11-13 | - | 794037.18 | 0 | 0 | 794037.18 | - | - | - | - | - | 119105.57 | 674931.61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5201 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN BIBLIOTECA (2DA ETAPA) | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 04/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | CENTRO DE JUBILADOS Y BIBLIOTECA ENRIQUE BANCH EN EL PARQUE DE LOS PATRICIOS. | 2014-03-26 | 2014-06-23 | 519436.01 | 0 | 0 | 519436.01 | - | - | - | - | - | 244545.77 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5202 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRAS ADICIONALES A LA PUESTA EN VALOR | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 05/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | MURO POLIDEPORTIVO Y PASEOS DE LOS FERIANTES EN EL PARQUE DE LOS PATRICIOS - CANIL | 2014-03-26 | 2014-05-24 | 303792.04 | 0 | 0 | 303792.04 | - | - | - | - | - | 303792.04 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5203 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR DE ESPACIO PÚBLICO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 06/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | PUESTA EN VALOR | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLE BARROS PAZOS ENTRE AV. LACARRA Y AV. ASTURIAS - VILLA SOLDATTI | 2014-05-16 | - | 959475.85 | 0 | 0 | 959475.85 | - | - | - | - | - | 959344.81 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5204 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROVISIÓN DE GAS NATURAL Y AGUA POTABLE | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 01/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | PREDIO SITO EN AV. PORTELA Y CALLE S/N - COMPLEJO 33 VIVIENDAS CPI Y CENTRO PARROQUIAL SAN EXPEDITO. | 2014-11-07 | 2016-06-30 | 3078390.32 | 0 | 485487.86 | 3563878.18 | - | - | - | - | - | 461758.56 | 2371129.73 | 713890.45 | - | - | - | - | - | - | 79.18% | -
5205 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | OBRAS DE PLUVIALES EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. OBRAS PLUVIALES EN VILLAS Y NHT | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 249584 | - | - | - | - | 367673 | 249583 | 2139153 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5942 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO BERAZATEGUI | SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE - EDIFICIO TORNILLOS DE ELEVACIÓN - PLANTA BERAZATEGUI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1561601 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70051 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | EL PREDIO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON EL PARTIDO DE QUILMES, ENTRE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | 2015-10-09 | AÑO 2018 | 9080328.4891 | 492033.3768 | 17544522.4132 | 17544522.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54111.9381 | 5219032.8146 | 2271165.3899 | 6749561.8509 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 80.84% | 26.36% | LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE ECONÓMICO Y EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LA PROVISIÓN CONTABLE DE ÍTEMS QUE NO REPERCUTEN EN EL AVANCE FÍSICO HASTA SU INSTALACIÓN. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5943 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA CABA | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA LINIERS 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560703 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CA70006 | - | CABA | FLORES | LA RENOVACIÓN SE ENCUENTRA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES TAPALQUE, CARHUE, GARCIA GRANDE DE ZEQUEIRA Y AV. L. DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE FLORES, DIRECCION REGIONAL CAPITAL FEDERAL | 2015-08-03 | 2017-12-31 | 23591769.8808 | 10958854.37 | 35715485.542 | 35715485.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543182.1152 | 8014122.7474 | 20085660.6918 | 6072519.9876 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5208 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO CASTAÑARES Y LAFUENTE | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 62. CASTAÑARES Y LAFUENTE | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y LAFUENTE | 2011-10-01 | 2015-12-31 | 23049781.86 | 0 | 22827304.42 | 1000000 | - | - | - | - | 1646371 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5944 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LANÚS | RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560401 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70006 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | LA RED SECUNDARIA CLOACAL SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES URIARTE, AVDA. TALLERES, LOS HORNOS, UGARTE, DON ORIONE, HERNANDARIAS, R. FRANCO, PENNA Y ROCA ; ESTA SUPERFICIE ES PARTE DEL ÁREA COMPRENDIDA POR LOS BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR, EN EL PARTIDO DE LANÚS. | 2016-07-12 | AÑO 2019 | 86862250.1923 | 59901671.9884 | 151560595.1644 | 151560595.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874697.7507 | 102079824.8965 | 23322415.9916 | 12169567.3789 | X | EN EJECUCIÓN | 87.84% | 82.85% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5210 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROVISION Y COLOCACON DE UN TRAMO DE REJA EN COMPLEJO 180 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 34/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ Y LACARRA | - | - | 13552 | 0 | 0 | 13552 | - | - | - | - | 13552 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5211 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROVISION DE MATERIALES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LPRIV. 09/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | Bº PILETONES - BARROS PAZOS Y ASTURIAS | - | - | 125501.64 | 3540 | 0 | 129041.64 | - | - | - | - | 129041.64 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5212 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA CONSORCIOS Nº 8 Y 9 DEL COMPLEJO HABITACIONAL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CM 11/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 26530.39 | 456.17 | 0 | 26986.56 | - | - | - | - | 26986.56 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5213 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA PARA CONSORCIOS Nº 8 Y 9 DEL COMPLEJO HABITACIONAL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CM 14/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 10945 | 0 | 0 | 10945 | - | - | - | - | 10945 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5214 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | TRAMITACIÓN DE LOS DCI CONSORCIOS Nº 8 Y Nº 9 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 19/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SERVICIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 15004 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15004 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5215 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE LA ROTONDA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 22/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | AV. PERITO MORENO 2300/2500, VILLA 1.11.14 | 2013-07-10 | - | 533891 | 0 | 0 | 533891 | - | - | - | - | 491179.71 | 42711.26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5216 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REPARACIÓN DE LAS PUERTAS DE ACCESO CONSORCIOS Nº8 Y Nº 9 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 28/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | 2013-06-10 | 2013-07-10 | 21102.4 | 0 | 0 | 21102.4 | - | - | - | - | 21102.4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5217 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REALIZACIÓN DE REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LA UNIDAD FUNCIONAL Nº 05 Y LA REPOSICIÓN DEL TANQUE DE AGUA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 33/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 12969.26 | 0 | 0 | 12969.26 | - | - | - | - | 12969.26 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5218 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PARA LA APERTURA DE CALLES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 39/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANA 4, 6, 7 Y LIBERACIÓN DE MANZANA 9 Y 10, DEL BARRIO LOS PILETONES | 2013-08-15 | 2013-10-14 | 460352.1 | 0 | 0 | 460352.1 | - | - | - | - | 460352.1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5219 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REFUNCIONALIZACIÓN PARA USO COMO CENTRO DE PRIMERA INFANCIA DEL EDIFICIO EXISTENTE DENOMINADO CGP | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 42/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | - | - | 1060830.16 | 92735.35 | 0 | 1153565.51 | - | - | - | - | 179722.53 | 925919.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5220 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS CALLE LUNA E/CALLE ORMA Y ZEPITA VILLA 21-24” | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | ORMA Y ZEPITA V. 21.24 | 2013-08-26 | 2014-08-23 | 3457580.23 | 690987.98 | -52313.95 | 4067659.66 | - | - | - | - | 518637.03 | 2493191.93 | 1055830.34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5221 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIESTRA Y PORTELA | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE PRIMERA INFANCIA EN SECTOR RIESTRA Y PORTELA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 08/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | RIESTRA Y PORTELA | 2013-12-12 | 2015-01-06 | 2273212.34 | 194726 | 253151.08 | 2721089.42 | - | - | - | - | 10291.05 | 2277091.01 | 669655.38 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5222 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CERRAMIENTO PERIMETRAL, PORTÓN DE ACCESO Y MEJORAMIENTO DE SUELO EXISTENTE, PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DESTINADA CBC | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 43/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | PARQUE DE LAS VICTORIAS | 2013-11-04 | 2013-12-03 | 692373.1 | 92713.84 | 0 | 785086.94 | - | - | - | - | 685224.06 | 92713.84 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5223 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | PLAN P/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CM 20/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 81290.22 | 0 | 0 | 81290.22 | - | - | - | - | 16258.04 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5224 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | ADQUISICION DE MATERIALES SANITARIOS P/CONSORCIOS Bº PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CM 16/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 10649.63 | 0 | 0 | 10649.63 | - | - | - | - | 10649.63 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5225 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DEL Bº LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. VARIOS SECHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 510000 | 203000 | 0 | 713000 | - | - | - | - | 549200 | 165000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5946 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ACCIONES COMPLEMENTARIAS | SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA EN REDES CLOACALES - COLECTORES CLOACALES - IMPULSIONES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560302 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VC70001 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | SERVICIO DE INSPECCION DE OBRA EN REDES CLOACALES - COLECTORAS CLOACALES - IMPULSIONES A EJECUTARSE O EN EJECUCION DENTRO DE TODA EL AREA DE CONCESION DE AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. | 2015-08-01 | AÑO 2019 | 10851193.7028 | 125824855.1802 | 136676048.883 | 136676048.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542770.1695 | 11890428.2178 | 19987726.5588 | 34476450.7087 | 63422590.2235 | X | EN EJECUCIÓN | 44.25% | 44.25% | POR SER INSPECCIÓN AVANCE FÍSICO = ECONÓMICO. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5245 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA AYERZA 2B PARTIDO DE MORON | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360104 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA380 | - | MORÓN | CASTELAR | LA ZONA ES LA DELIMITADA POR LAS CALLES CNEL. RAUCH, STA. ROSA, GDOR. CASARES, PRES. PERÓN Y LOS INDIOS. | 2014-01-20 | 2014-10-21 | 16969061.78 | 0 | -1761004.7785 | 15208057.0015 | - | - | - | - | - | 15320623.2531 | -112566.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5246 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INTERCONEXION DE POZOS BARRIO M. MORENO Y LA MORITA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360507 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA722 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | TRAZA: EL TRAMO PRINCIPAL SE EXTIENDE DESDE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES BOUCHARD Y M. CICHERO, DONDE SE ENCUENTRA EL POZO SA29, DOBLANDO EN ISLA MARTÍN GARCÍA HASTA EDISON Y SIGUE HASTA LA CALLE LAPACHO. DESDE EL POZO SA32 EN FARO 1° DE MAYO Y LAPRIDA CONTINÚA POR ESTA HASTA EL POZO SA33 Y LUEGO DOBLA EN CATAMARCA Y LUEGO POR O.C. OCANTOS HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA INTERSECCIÓN CON SAN LUIS. A ESTOS DOS TRAMOS PRINCIPALES EMPALMAN LOS POZO SA30 DESDE BAHÍA ESPERANZA POR LA CALLE J.A ROCA HASTA ISLA MARTÍN GARCÍA. EL POZO SA31 EN ISLA DECEPCIÓN Y 25 DE MAYO HASTA ISLA MARTÍN GARCÍA Y POR ULTIMO EL POZO SA34 UBICADO EN FRAY.L. BELTRÁN Y BALIZA CHIRIGUANO SIGUIENDO POR LÓPEZ Y LUEGO POR LA CALLE ISLA DECEPCIÓN DONDE EMPALMA EN LAPRIDA CON EL TRAMO PRINCIPAL. | 2014-01-27 | 2014-08-22 | 10767561.9392 | 1000898.7505 | -2376320.3068 | 9392140.3829 | - | - | - | - | - | 9392140.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5248 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INS.RED DE AGUA BARRIO ODISA POR BARBIERI- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 1034402.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5249 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA RAFAEL CASTILLO- LA MATANZA | RED PRIMARIA DE AGUA VINCULACIÓN ACUEDUCTO CON BAT. RAFAEL CASTILLO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360017 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA652 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA IMPULSIÓN COMENZARÁ EN LA ESQUINA DE ESTANISLAO DEL CAMPO Y SALADO, CONTINUA POR: E. DEL CAMPO HASTA FARDMAN, FARDMAN HASTA ESTEBAN ECHEVERRÍA, ESTEBAN ECHEVERRÍA HASTA J. B. JUSTO, J. B. JUSTO HASTA H. ASCASUBI, H. ASCASUBI HASTA ACASSUSO, ACASSUSO HASTA E. DEL CAMPO, E. DEL CAMPO HASTA AGUAPEY, E. DEL CAMPO HASTA RAMÓN LISTA, Y POR LISTA HASTA LUIS VERNET, POR L. VERNET HASTA BERNALDES POLLEDO, DONDE CONECTARÁ A CAÑERÍA EXISTENTE. | 2014-10-01 | 2015-08-27 | 72994986.79 | 25368158.8413 | -433256.5853 | 97929889.046 | - | - | - | - | - | 4556752.0438 | 93373137.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5252 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INS.ELEM DE AGUA BARRIO ODISA POR BARBIERI- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 46999.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5253 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL CALLE 11 DE SEPTIEMBRE E/ SERRANO Y GRANADEROS- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 111416.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5254 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CL CALLE 11 DE SEPTIEMBRE E/ SERRANO Y GRANADEROS- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 5801.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5255 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CL CALLE 11 DE SEPTIEMBRE E/ SERRANO Y GRANADEROS- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426604 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 19981.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5256 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL CALLE RIVADAVIA E/ EMILIO CASTRO Y L.V LOPEZ- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 159214.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5257 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CL CALLE RIVADAVIA E/ EMILIO CASTRO Y L.V LOPEZ- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426606 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 18414.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5258 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CL CALLE RIVADAVIA E/ EMILIO CASTRO Y L.V LOPEZ- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426607 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 92610.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5259 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CL CALLE BOUCHARD E/ PELLEGRINI Y QUINTANA- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 82758.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5260 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM CL CALLE BOUCHARD E/ PELLEGRINI Y QUINTANA- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426609 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 17213.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5261 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX CL CALLE BOUCHARD E/ PELLEGRINI Y QUINTANA- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 18685.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5262 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL CALLE CACIQUE TELOMIAN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 132373.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5263 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CL CALLE CACIQUE TELOMIAN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 35308.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5264 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CL CALLE CACIQUE TELOMIAN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426613 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 85340.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5949 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | SERVICIO DE APOYO A LA INSPECCION DE OBRA PARA SISTEMA RIACHUELO "LOTE 2" | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1561602 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SX70000 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO SE UBICARÁN EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2016-02-01 | CUANDO FINALICE LA OBRA MADRE | 17436705 | 28018289.2011 | 45454994.2011 | 45454994.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238101.3268 | 13226045.3116 | 21768583.1055 | 2847503.6964 | X | EN EJECUCIÓN | 81.42% | 81.42% | POR SER INSPECCIÓN AVANCE FÍSICO = ECONÓMICO. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5965 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA CABA | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE CONDUCTOS EN C.A.B.A. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1461002 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CC70009 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 56 TRAMOS EN DIVERSOS BARRIOS DE LA CAPITAL FEDERAL. ABARCA 7.049 METROS (1.237 CONEXIONES) | 2015-10-07 | 2017-10-15 | 102729459.1103 | 27462246.394 | 135228409.4084 | 135228409.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6574016.4545 | 116407165.4537 | 17283931.4043 | 5036703.9041 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5267 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA CABA | RED PRIMARIA DE AGUA - CAÑERÍA DESVÍO DN550 DIQUE 1 PUERTO MADERO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1260004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA384 | - | CABA | PUERTO MADERO | DESAFECTACIÓN DE LA CAÑERÍA UBICADA EN LA AV. JUAN DE GARAY ENTRE LAS CALLES ALICIA MOREAU DE JUSTO Y ELVIRA RAWSON DE DELLEPIANE, Y LA CAÑERÍA CONECTADA A LA MISMA, EN EL BARRIO DE PUERTO MADERO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. | 2014-06-30 | RESCINDIDA | Contrato rescindido | 0 | 0 | Contrato rescindido | - | - | - | - | - | 17261.3034 | 3554.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 0% | CONTRATO RESCINDIDO S/CARTA DOCUMENTO DEL 12-02-16. SE RELICITARÁ.
5967 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPOTENCIACION CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL. OBRA CIVIL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1460C09 | 79 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | UAE00110 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | S/D | 2015-12-18 | 2017-12-30 | 9150554.68 | 644499.21 | 9795053.89 | 9795053.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236879.64 | 8188797.25 | -990073.58 | 27248.14 | 0 | X | FINALIZADO | 92.62% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5968 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPOTENCIACION CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL. OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460C09 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | UAE00110 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | S/D | 2015-12-18 | 2017-12-30 | 1921616.48 | 135344.83 | 2056961.31 | 2056961.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49744.7244 | 1719647.4225 | -207915.4518 | 5722.1094 | 0 | X | FINALIZADO | 92.62% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5969 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPOTENCIACION CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL. OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460C09 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | UAE00110 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | S/D | 2015-12-18 | 2017-12-30 | 137258.32 | 6649967.5 | 6787225.82 | 6787225.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132330.1484 | -609568.7059 | 6784223.4988 | 1844421.392 | 0 | X | FINALIZADO | 92.62% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5271 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | CAÑERIAS PRIMARIAS CASTILLO CRISTIANIA - 2° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360014 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA70027 | - | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | LA TRAZA COMIENZA EN LA ESQUINA DE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y GUILLERMO MARCONI, CONTINUANDO POR BARTOLOMÉ DE LAS CASAS HASTA ANDALGALA, SIGUIENDO POR ÉSTA HASTA LA CALLE LAVADERO. | 2014-06-03 | 2015-10-20 | 7714103.32 | 704023.5928 | -282058.0422 | 8136068.8706 | - | - | - | - | - | 6806796.8353 | 1329271.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5272 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LA MATANZA | CAÑERIAS PRIMARIAS LOS CEDROS - 2° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360015 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA70028 | - | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | EL DESARROLLO DE LA CONDUCCIÓN SERÁ DESDE SALADO Y AZURDUY, POR AZURDUY HACIA EL SUR, HASTA LA CALLE VISSIN, Y POR VOISSIN DESDE AZURDUY HASTA CORONEL MONT, EMPALMANDO EN LA OBRA OA423 EN LA ESQUINA DE VOISSIN Y CNEL. MONTT. | 2014-04-21 | 2014-09-18 | 9785821.76 | 5773438.5401 | -110504.1091 | 15448756.191 | - | - | - | - | - | 15448756.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5273 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL ALTOS 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1360417 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC646 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL SECTOR DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: R. SANTAMARINA, ROBERTSON, RECONDO, ALSINA, GÜEMES, A. BERASAIN, L. LINAN, P. DREYER. | 2014-04-03 | 2015-04-07 | 18804948.9936 | 1355480.9983 | -1038790.2514 | 19121639.7405 | - | - | - | - | - | 6005022.3519 | 13116617.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5274 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | COLECTORES ACUBA - TERMINACIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC70032 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | LA TRAZA ES POR LA CALLE GENERAL OLAZÁBAL Y FLORIDA, HASTA EL INTERIOR DE LA PLANTA LANÚS. | 2014-06-23 | RESCINDIDA | 6648111.26 | 0 | 332405.563 | Contrato Rescindido | - | - | - | - | - | 998115.5448 | -59122.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | CONTRATO RESCINDIDO | 0% | CONTRATO RESCINDIDO. ACTUALMENTE INCLUIDA EN LA SC70070
5275 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | RENOVACIONES CENTRO ADROGUE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460701 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA70004 | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | LA TRAZA CONSISTE EN VARIOS TRAMOS: CANALE ENTRE QUINTANA Y REP. DE ITALIA, GUARDIAMARINA ENTRE QUINTANA Y AVELLANEDA; JOSÉ DE LA PENA ENTRE QUINTANA E HIPÓLITO YRIGOYEN, AMENEDO ENTRE QUINTANA E HIPÓLITO YRIGOYEN; JOSÉ DE KAY ENTRE JOSÉ DE LA PENA Y SEGUÍ; QUINTANA ENTRE AMENEDO Y SEGUROLA; M. RODRIGUEZ ENTRE AMENEDO Y SEGUROLA Y LA CALLE A. SOMELLERA ESQUINA AMENEDO. | 2014-09-15 | 2015-03-13 | 9263213.32 | 972220.1756 | 663583.5212 | 10899017.0168 | - | - | - | - | - | 6663518.2427 | 4235498.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5276 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LANÚS | RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 1 - SUBCUENCA ACUBA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC550 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: 24 DE JUNIO, GRAL. VILLEGAS, EVA PERÓN, HERNANDO DE MAGALLANES, DR. R. BALBIN, GRAL. HORNOS, CHUBUT Y COLON. | 2014-10-14 | 2016-09-30 | 27335359.1027 | 16814322.1315 | 2253281.2112 | 46402962.4454 | - | - | - | - | - | 174389.6528 | 26103880.8767 | 20060351.0129 | 64340.903 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5972 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPOTENCIACION CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL. OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460C10 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | UAE00120 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | S/D | 2016-10-18 | 2017-12-30 | 654039.96 | 22974291.83 | 23628331.79 | 23628331.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5434311.9611 | -2475085.976 | 26447559.8629 | 7114697.3194 | 0 | X | FINALIZADO | 95% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5279 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CL CALLE BERNARDI E URUGUAY Y FIN DE CALLE- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426614 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 68749.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5280 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM CL CALLE BERNARDI E URUGUAY Y FIN DE CALLE- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426615 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 10032.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5281 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX CL CALLE BERNARDI E URUGUAY Y FIN DE CALLE- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426616 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 12277.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5282 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CL CALLE PJE OLGUIN E ROLDAN Y E DEL CAMPO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426617 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 137113.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5283 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM CL CALLE PJE OLGUIN E ROLDAN Y E DEL CAMPO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 19879.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5284 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX CL CALLE PJE OLGUIN E ROLDAN Y E DEL CAMPO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426619 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-06-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 22479.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5285 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST.RED DE AG CALLE ANTARTIDA ARGENTINA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-09-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 96898.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5286 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AGUA CALLE ANTARTIDA ARGENTINA E FRIAS Y SAN BENITO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426205 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-01-01 | 2014-09-30 | NOTA 18.4 | NOTA 18.4 | 0 | NOTA 18.4 | - | - | - | - | - | 91948.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5287 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST.RED DE AG CALLE FERNANDO DEL TORO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-09-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 127012.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5288 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM DE AG CALLE FERNANDO DEL TORO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-09-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 14039.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5289 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. CX DE AG CALLE FERNANDO DEL TORO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-09-30 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | 0 | NOTA 18.1 - NOTA 18.2 | - | - | - | - | - | 58974.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5290 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | OBRA PRETRATAMIENTO SIST. BERAZATEGUI | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1355901 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | PLANTA PRETRATAMIENTO BERAZATEGUI - CALLE 14 Y EL RÍO DE LA PLATA - BERAZATEGUI | 2014-01-02 | 2015-12-31 | 2420000 | 0 | -440017.468 | 1979982.532 | - | - | - | - | - | 1159435.6004 | 820546.9316 | 0 | 73689 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 103.7% | 100% | -
5291 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | INSTRUMENTACION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1459002 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2016-01-22 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 605000 | -451069 | -57639.2 | 96291.8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 96291.8 | 0 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
5292 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | EQUIPOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1459003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 145442 | 0 | 40399 | 185841 | - | - | - | - | - | 70256.109 | 115584.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
5293 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO JAGÜEL II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1459004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | PLANTA EL JAGÜEL - NEWTON 2750 - EL JAGÜEL | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 755645 | 0 | 163104.2369 | 918749.2369 | - | - | - | - | - | 184667.0419 | 524976.0571 | 209106.1379 | 0 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
5981 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA LOMAS 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960413 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC460000 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA ZONA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES LYNCH, CAAGUAZÚ, EL TALA, DEFENSA, EL TRÉBOL, LOS PARAÍSOS, EL CARDENAL, LOS PLÁTANOS, LA PERDIZ, LA CALANDRIA, EL HALCÓN, LA GOLONDRINA, SAN CRISTÓBAL, GARAY, EL TORDO, EL CHURRINCHE, SANTA CRUZ, LA CALANDRIA CHUBUT, AV. EVA PERÓN, PORTUGAL Y EL ARROYO LAS PERDICES. | 2010-10-18 | 2012-10-04 | 3955386.34 | 21817094.03 | 25772480.37 | 25772480.37 | 0 | 2247128.05 | 6618865.19 | 16443772.23 | 3809338.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.0536 | 0 | X | FINALIZADO | 99.54% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6073 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | ESTACIÓN DE BOMBEO WILDE ESTE | SANEAMIENTO CONDUCTO PARALELO A AUTOPISTA Y ESTACIÓN DE BOMBEO WILDE ESTE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189502 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | WILDE ESTE | WILDE ESTE | 2015-07-24 | - | 51982160.23 | 0 | 9432222.14 | 61414382.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10439508.3 | 34518053.05 | 12866345.69 | 3436367.95 | 154107.38 | X | EN EJECUCIÓN | 99.75% | 100% | -
6075 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | SANEAMIENTO HIDRÁULICO CUENCA FRENCH/ AZCUÉNAGA | SANEAMIENTO HIDRÁULICO DE LA CUENCA FRENCH/AZCUÉNAGA I ETAPA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 45 | BUE195909 | 15 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | MORÓN | MORÓN | CUENCA FRENCH/ AZCUÉNAGA | 2015-04-13 | - | 34495897.8 | 0 | 3997905.32 | 38493803.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8443531.69 | 0 | 0 | 3696419.33 | 301485.99 | X | - | 99.22% | 100% | -
6119 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LANÚS | VINCULACIÓN COLECTOR TRONCAL ACUBA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560313 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70070 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | PARTIDO DE LANÚS. | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 31933288.3782 | 14027463.4137 | 47983600.3889 | 47983600.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63899.6281 | 34542444.508 | 12883594.9473 | 557560.9336 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 99.99% | INCLUYE A LA SC70032. ESTA OBRA COMPLETA LA FINALIZACIÓN DE LA SCP004. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6120 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LANÚS | COLECTOR CLOACAL VILLA DEL VALLE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560305 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70036 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | LA TRAZA COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLE MURATURE Y MANUEL CASTRO Y CONTINÚA POR LAS SIGUIENTES CALLES: MURATURE HASTA JUAN FARREL, JUAN FARREL HASTA 1° DE MAYO Y 1° DE MAYO HASTA FLORIDA. | 2016-04-04 | 2018-02-20 | 77785019.0612 | 69700535.9875 | 156690201.7208 | 156690201.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395407.6357 | 13386894.6772 | 120809863.8791 | 22493443.1645 | 0 | X | FINALIZADO | 98.16% | 100% | FALTA CERTIFICAR REDET. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22.
6325 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO SAN ANTONIO | 64 VIV Bº SAN ANTONIO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1418/14 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | 51764526.39 | 0 | 0 | 51764526.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16512138.967 | 31066815.62 | 0 | 37684213.082 | X | EN EJECUCIÓN | 86% | 88% | -
6327 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO VILLA JARDÍN | 174 VIV E INFRA Bº VILLA JARDON | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 319/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 11905141.67 | 0 | 0 | 11905141.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258964.6 | 0 | 0 | 2151699.65 | X | - | 80% | 82% | -
5301 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA A+T D.R SUR - ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1448413 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | DON MARIANO M3 - PARIS ROBERTSON M1 - SANTA CATALINA M4 | 2014-10-06 | 2017-01-04 | 3303674.44 | 1081002.28 | 2797229.6762 | 7181906.3962 | - | - | - | - | - | 1672964.9951 | 4322065.2875 | 811664.6 | 375211.5136 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6448 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ISFD LA MATANZA | ISFD Nº 82 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-295 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | AV. PROVINCIAS UNIDAS (RUTA NAC. 3) ENTRE CENTENARIO Y CHARRUA | 2014-01-13 | 2016-11-15 | 9231114.81 | 8434636.74 | 0 | 19001386.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5639278.73 | 5599763.24 | 358878.77 | 467768.67 | X | - | 94.22% | 99.1% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 82.
6451 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA MEDIA - MORÓN | CONSTRUCCIÓN ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-275 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | MORÓN | MORÓN | - | 2014-06-02 | 2016-10-01 | 14734691 | 6047673.96 | 4561460.09 | 16220904.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4175724.32 | 362159.26 | 76680.65 | 0 | X | - | 100% | 96.64% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
5304 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LA MATANZA | VINCULACIÓN POZOS LMO 95 Y LMO 957 BATERÍA PARQUE SARMIENTO M1 Y M2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060546 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OAP008 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | VINCULACIÓN DEL POZO LMO 957 (PARQUE SARMIENTO M1 C. SAN IGNACIO Y GUAMINI) Y LMO 95 (PARQUE SARMIENTO M2 C. MANTEGAZZA E. NUEVA YORK Y NUMANCIA ) | 2010-12-20 | 2011-06-20 | 1834177.3989 | -598883.8856 | 87239.1124 | 1322532.6257 | - | - | 1322532.6257 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5306 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | INTERCONEXIÓN TANQUES TRISTÁN SUÁREZ - SPEGAZZINI | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N765101 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA512 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ / SPEGAZZINI | EZEIZA, TRISTÁN SUAREZ DESDE LA CALLE ROSARIO ENTRE P. PEDRO BONIFACIO Y AMÉRICA CENTRAL CONTINÚA POR AMÉRICA CENTRAL HASTA 5 DE DICIEMBRE, POR 5 DE DICIEMBRE HASTA QUITO Y POR QUITO A LA CALLE DE MAIO SALVADORE HASTA SAENZ PEÑA ROQUE | 2007-01-19 | 2007-09-10 | 1672118.4931 | 56808.0843 | 151189.1612 | 1880115.7386 | 1880115.7386 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5307 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA VILLA ALBERTINA 1A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N799915 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA380 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | VILLA ALBERTINA EL ÁREA CONSTITUIDA ENTRE C.O¨HIGGINS BERNARDO - C. ARANA GOIRI, Y C. ZUOLOAGA IGNACIO - C. BIDAZOLA | 2007-09-25 | 2007-11-09 | 2285702.1 | 295823.946 | 31150.24 | 2612676.286 | 2612676.286 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5308 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | RENOVACIÓN DE ACERO LANÚS ESTE ETAPA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760701 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA514 | - | LANÚS | LANÚS | ES EL ÁREA COMPRENDIDA ENTRE LAS SIGUIENTES CALLES: AV. 29 DE SEPTIEMBRE, AV. EVA PERÓN, GRAL. O'HIGGINS, JUNCAL, SALTA, GDOR. MARTÍN RODRIGUEZ, JUAN B. JUSTO, JUNCAL, VILLA LUJÁN, PRINGLES, DEHESA, AV. EVA PERÓN, SUIPACHA, TUCUMÁN, SAN LORENZO, ITUZAINGÓ, VILLA LUJÁN, GRAL. ARIAS Y ONCATIVO. Y LAS CALLES: GDOR. MARTÍN RODRIGUEZ ENTRE SALTA Y SARMIENTO Y GDOR. MARTÍN RODRIGUEZ ENTRE JUAN B. JUSTO Y VILLA LUJÁN. | 2007-09-28 | 2008-12-10 | 16430633.56 | 1032038.887 | 549548.3862 | 18012220.8332 | 18012220.8332 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5309 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SONDEOS | EJECUCIÓN 20 SONDEOS. ÁREA DE LA CONCESIÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960507 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VA002 | - | CMR | VARIOS | INCLUYE SONDEOS DE LAS BATERÍAS LA PORTEÑA, EL PASO, GUILLÓN, VILLA LANZONE E ITUZAINGÓ, EN LOS PARTIDOS SAN MARTÍN, ITUZAINGÓ, ESTEBAN ECHEVERRÍA Y EZEIZA | 2009-04-10 | FINALIZADO EN 2009 | 893887.5 | 802.6172 | 103675.5346 | 998365.6518 | 998365.6518 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5310 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO IÓNICO Y OSMOSIS INVERSA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960508 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP369/3691 | - | CMR | VARIOS | INCLUYE SEIS PLANTAS - ALMIRANTE BROWN, B° DORREGO, SUR HOREIS, VILLA LANZONE, LA CELIA Y ARECO - Y LA IMPULSIÓN LA CELIA. PARTIDOS ALMIRANTE BROWN, SAN MARTÍN, LA MATANZA Y EZEIZA. | 2009-02-24 | 2010-12-24 | 4364358.075 | 1010488.4182 | 455066.3469 | 5829912.8401 | 4050666.4462 | 446857.4528 | 102246.815 | 1182505.1884 | 47636.9377 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5311 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EJECUCIÓN Y MONTAJE DE 50 CÁMARAS Y GABINETES PARA POZOS DE EXPLOTACION - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060503 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VA0061 | - | CMR | VARIOS | PERFORACIONES DE LAS BATERÍAS GLEW, GUILLÓN, LA LATA, LAS TUNAS Y VIRREY DEL PINO. PARTIDOS TIGRE, LA MATANZA, ALMIRANTE BROWN Y ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2010-09-29 | 2011-12-22 | 4191739 | 208690.4939 | 446076.3736 | 4846505.8675 | - | 1570558.1474 | 3275947.7201 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5312 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | EJECUCIÓN Y MONTAJE DE 50 CÁMARAS Y GABINETES PARA POZOS DE EXPLOTACION - OBRA ELECTROMECÁNICA - | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060504 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VA0062 | - | CMR | VARIOS | PERFORACIONES DE LAS BATERÍAS GLEW, GUILLÓN, LA LATA, LAS TUNAS Y VIRREY DEL PINO. PARTIDOS TIGRE, LA MATANZA, ALMIRANTE BROWN Y ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2010-09-29 | 2014-09-16 03:00 | 1344492.71 | 320829.2373 | -110427.0811 | 1554894.8662 | - | 19299.8993 | 830131.8135 | 524005.455 | 181457.6984 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5313 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA SUDOESTE- LA MATANZA | REHABILITACIÓN DE LECHOS PERCOLADORES SECUNDARIOS N°S. 3 Y 4. E. SUDOESTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N799701 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP364 | - | LA MATANZA | ALDO BONZI | LA PLANTA SUDOESTE SE ENCUENTRA EN A. M. JANER Y PALPA, ALDO BONZI, PARTIDO DE LA MATANZA. | 2007-11-30 | 2009-03-20 | 2184687.0287 | 97913.2 | 116063.1153 | 2398663.344 | 2398663.344 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5314 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | IMPULSIÓN BARRIO LAS COLONIAS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N760308 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC517 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | ESTACIÓN DE BOMBEO “LAS COLONIAS” C. FERRE GRAL DESDE LA AV. 29 DE SEPTIEMBRE HASTA UNA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MALABIA Y ALSINA EN EL PARTIDO DE LANÚS. | 2007-10-01 | 2007-12-28 | 484550.45 | 0 | 0 | 484550.45 | 484550.4532 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5315 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL 2010/2011 OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1062402 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VCE0022 | - | CMR | VARIOS | LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO SE HAN EFECTUADO EN ESTACIONES DE BOMBEO DE VARIOS PARTIDOS. | 2010-11-08 | 2011-11-18 | 5808000 | 3891433.4349 | 548509.94 | 10247943.3749 | - | 40994.8 | 10206948.5749 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5316 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | - | OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES DE BOMBEO CLOACAL 2010/2011 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1062401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VCE0021 | - | CMR | VARIOS | LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO SE HAN EFECTUADO EN ESTACIONES DE BOMBEO DE VARIOS PARTIDOS. | 2010-11-08 | 2011-11-18 | 3872000 | -3872000 | 23031.624 | 23031.624 | - | - | 23031.624 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6452 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA MEDIA - ESTEBAN ECHEVERRÍA | TERMINACIÓN EEM A CREAR EN B° JAGUEL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 78 | 06-267B | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | TRINIDAD ENTRE LAPRIDA Y M. PAZ | 2014-10-28 | 2016-10-23 | 16497762.83 | 4631072.95 | 0 | 23655451.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064274.58 | 6974313.4 | 1699583.26 | 4833241.83 | X | - | 79.53% | 91.54% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 82.
5319 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GRAL PINTO AVELLANEDA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL GENERAL PINTO - OBRA ELECTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160321 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC4922 | - | AVELLANEDA | SARANDÍ | LA ESTACIÓN DE BOMBEO ESTARÁ UBICADA EN LA PLAZOLETA DELIMITADA POR LAS CALLES MAGÁN ESQUINA HELGUERA DEL PARTIDO DE AVELLANEDA | 2015-06-30 | 2017-07-31 | 14390094.4363 | 7025951.5403 | 675623.96 | 22091669.9366 | - | - | - | - | - | - | 2072488.3146 | 11397523.973 | 8621657.649 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6454 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA SECUNDARIA - LOMAS DE ZAMORA | TERMINACION ESCUELA SECUNDARIA N° 11 EN VILLA FIORITO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 78 | 06-273B | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | LOMAS DE ZAMORA | FIORITO | CAMPANA ENTRE PLUMERILLO Y MARIO BRAVO | 2014-10-20 | 2016-11-15 | 10879683.32 | 3414793.0214 | 0 | 15814039.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900046.75 | 6509230.43 | 0 | 554858.0914 | X | - | 85.95% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 82.
5321 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | LIMPIEZA DE CUENCOS DE SUMIDEROS Y DESOBSTRUCCIÓN DE NEXOS DE EMPALME-CUENCA SARANDÍ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189074 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS | CUENCA SARANDÍ | 2013-10-08 | 2014-09-15 | 1003950 | 0 | 0 | 1003950 | - | - | - | - | - | 995900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5322 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES CALLE PINZÓN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189500 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | AVELLANEDA | CALLE PINZÓN | 2014-02-24 | 2014-12-15 | 2043646.27 | 0 | 0 | 2043646.27 | - | - | - | - | - | 2043646.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5323 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSNTRUC. POLIDEPORTIVO EN Bº VILLA. GUILLERMINA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 1500000 | - | - | 1500000 | - | - | - | - | 263767.5 | 1236232.48 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5324 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ESCUELA EN BARRIO GUILLERMINA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 15296950.07 | - | - | 15296950.07 | - | - | - | - | 3857980.82 | 11438969.25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5325 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO Nº 9 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 2106843.08 | - | - | 2106843.08 | - | - | - | - | - | 1334665.61 | 772177.47 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5326 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REMODELACION ESTADIO MUNICIPAL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | - | 700000 | - | - | 700000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | DADA DE BAJA | 0% | 0% | -
5327 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COMPLETAMIENTO CAMPO FINKY- ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 4607182.43 | - | - | 4607182.43 | - | - | - | - | 1709725.39 | - | 1639489.25 | 0 | - | 0 | 0 | - | DADA DE BAJA | 72.7% | 56.31% | OBRA DADA DE BAJA
5328 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | PARQUE CAAGUAZU- ETAPA II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 4510978.89 | - | - | 4510978.89 | - | - | - | - | 888762.38 | - | 0 | 1028751.23 | - | 0 | 0 | - | DADA DE BAJA | 42.27% | 27.4% | OBRA DADA DE BAJA
5329 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CENTRO POLIDEPOTIVO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 11349918.03 | - | - | 11349918.03 | - | - | - | - | 2089365.27 | - | 9260507.13 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5330 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REFUNCIONALIZACION EDIFCIO PAR CENTRO DE JUBILADOS DE GERLI- DELEGACION MUNICIPAL GERLI Y REGISTRO CIVIL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 3885000 | - | - | 3885000 | - | - | - | - | - | 3884967.55 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5331 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REACOND. SUM PITAGORAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 687733.8 | - | - | 687733.8 | - | - | - | - | - | 687733.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5332 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | POLIDEPORTIVO 7DE ENERO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1030000 | - | - | 1030000 | - | - | - | - | - | 851498.04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 82.67% | 78.67% | -
5333 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUC. UNIDAD SANITARIA Nº 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1872000 | - | - | 1872000 | - | - | - | - | 237412.11 | 1634587.87 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5334 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | REACONDICIONAMIENTO DE LA UNIDAD SANITARIA Nº 5.- | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1943000 | - | - | 1943000 | - | - | - | - | 182403.57 | 1760596.43 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5335 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REACONDICIONAMIENTO DEL CLUB FATIMA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1600000 | - | - | 1600000 | - | - | - | - | 539260.07 | 1060739.93 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5336 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CANCHA DE HOCKEY MUNICIPAL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | - | - | - | 1902802.55 | - | - | 1902802.55 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | DADA DE BAJA | 0% | 0% | -
5337 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REPARACION CENTRO COMUNITARIO 25 DE MAYO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 4917665.4 | - | - | 4917665.4 | - | - | - | - | - | 4917665.4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5338 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CENTRO DE SALUD VILLA ESLOVENA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 1220176.27 | - | - | 1220176.27 | - | - | - | - | 1092352.48 | 126016.82 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5339 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REMOD- POLIDEPORTIVOS EVA PERON | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 1986231.48 | - | - | 1986231.48 | - | - | - | - | 1384418.06 | 601813.41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5340 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REMOD- POLIDEPORTIVOS GRAL BELGRANO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 1263622.39 | - | - | 1263622.39 | - | - | - | - | 782485.04 | 481137.31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5341 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CENTRO DE SALUD SALA LUIS MASPERO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 4114100 | - | - | 4114100 | - | - | - | - | 3263478.02 | 850621.98 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5342 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REFACC. Y AMPLIACION CASA DEL NIÑO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 870000 | - | - | 870000 | - | - | - | - | 252300 | 617699.99 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5343 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA 10 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 2215000 | - | - | 2215000 | - | - | - | - | 287075.76 | 881826.36 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 52.93% | 45.9% | -
5344 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA 6 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 2215000 | - | - | 2215000 | - | - | - | - | 278934.6 | 1935837.35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5345 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUC. CENTRO DE JUBILADOS PETALOS DE VIDA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1980200 | - | - | 1963528.58 | - | - | - | - | 168863.46 | 1794665.08 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5346 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCION HOGAR DE DIA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 2705000 | - | - | 2705000 | - | - | - | - | 302195.95 | 2155719.34 | 0 | 247084.71 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
5347 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | POLIDEPORTIVO NESTOR KIRCHNER | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 2650000 | - | - | 2650000 | - | - | - | - | 515767.3 | 583446.39 | 712087.43 | 838698.88 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5348 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CEMENTERIO . RECONSTRUC. POR ETAPAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 3999246.54 | - | - | 3999246.54 | - | - | - | - | 3632241.73 | 367004.81 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5349 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | HOSPITAL . PUESTA EN VALOR | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 17956765.72 | 3373627 | - | 21330392.52 | - | - | - | - | 2406480.65 | 13719620.67 | 4960916.37 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
5350 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ESTADIO POLIDEPORTIVO GORKI GRANA 1º ETAPA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 10153418.3 | - | - | 10153418.3 | - | - | - | - | 2436252.2 | 7717166.1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 0% | 100% | -
5351 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE DANZA Y AJEDREZ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 11381883.3 | - | - | 11381883.3 | - | - | - | - | 1313414.62 | 4138877.7 | 5929590.97 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5352 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO LARA Y SAN MARTIN | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | - | - | - | 1638563.53 | - | - | 1638563.53 | - | - | - | - | 650484.41 | 970699.18 | 17379.94 | 0 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5353 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PASO VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE NIVEL FERROVIAL. EX RNNº 205. PAV. DE CALLES: EL DORADO, LA PAMPA, CHILE, GUITIERREZ Y VIADUCTO SOBRE FFCC GRAL. ROCA. | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 48 | 21 | - | 77 | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2013-06-11 | 2014-09-11 | 46186810 | 43922182.92 | 9540083.68 | 99649076.6 | - | - | - | - | - | 24843997.12 | 3459138.48 | 202041.86 | 3616500.71 | - | - | - | EN EJECUCIÓN | 45.36% | 62.22% | POR RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTA PARTIDA EN EL AÑO 2018 SERA LA INDICADA 48-21-1-0-51
5354 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | PAVIMENTACION OBRAS COMPLEMENTARIAS, RUTA PROVINCIAL N°205 DOBLE ACCESO, TRAMO II DE LA LOCALIDAD DE EZEIZA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2013-11-01 | 2014-09-01 | 9825464 | 1356604.81 | 0 | 11182068.81 | - | - | - | - | - | 6124150.27 | 3701313.73 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 87.87% | 100% | -
5355 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | CONSTRUCCIÓN ESCUELA SECUNDARIA Nº 9 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-275 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | MORÓN | MORÓN | - | 2014-06-02 | 2016-10-01 | 14734691 | 6047673.96 | -4561460.09 | 16220904.87 | - | - | - | 0 | - | 3076845.29 | 8606176 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 93.06% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
5356 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | JARDIN INFANTES LA MATANZA | JARDÍN A/C EN EP N° 152 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 80 | 06-323 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2014-04-25 | 2016-05-16 | 4463195.4 | 2275807.85 | -492472.76 | 6246530.49 | - | - | - | 0 | - | 1504476.67 | 3348855.68 | 1383276.87 | -34710.68 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | 100% | 91.56% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
5357 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | JARDIN INFANTES LA MATANZA | JARDÍN A/C EN EEE N° 504 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 80 | 06-322 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2014-04-24 | 2016-06-15 | 4470932.55 | 2150361.2 | -1360699.21 | 5260594.54 | - | - | - | 0 | - | 1252535.15 | 3068247.63 | 978769.9 | -83667.47 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | 100% | 78.41% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
5358 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | JARDIN INFANTES LA MATANZA | JARDÍN N° 996 EN EP N° 88 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 80 | 06-321 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2014-04-24 | 2016-04-02 | 4066132 | 1945819.9 | -359748.71 | 5652203.19 | - | - | - | 0 | - | 1424923.62 | 3317178.58 | 894479.21 | -25039.54 | 0 | 0 | - | RESCINDIDA | 100% | 93.84% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
5359 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5360 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460 | 299 | 3560 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5361 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | 0 | 3816 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5362 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5363 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | - | ES UNA DE LAS DOS ESTACIONES DE BOMBEO MÁS GRANDES DE ESTA OBRA, CONSTA DE 8 BOMBAS DE 4400 LTS/SEG. CADA UNA. SE COMPLETARÁ EL PROYECTO CON LA EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO QUE FALTA PARA ALCANZAR EL 100% DE LA COTA DE PROTECCIÓN. SE BUSCA PROTEGER DE LAS INUDNACIONES POR SUDESTADAS A LOS BARRIOS MAS BAJOS DE LA CIUDAD | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | 60. A.CU.MA.R. - OBRAS HIDRÁULICAS | 0. A.CU.MA.R. - OBRAS HIDRÁULICAS | 55. ESTACION DE BOMBEO 5 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 2303. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2012-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 4911211 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6456 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA PRIMARIA - EZEIZA | EEP Nº 14 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 87. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | - | - | 80 | 06-343 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | EZEIZA | LA UNIÓN | - | 2016-08-20 | 2016-11-15 | 22987500 | 15985680.75 | 0 | 38973180.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3766440.31 | 12514917.69 | 9919000.63 | 15738608.44 | X | - | 62.47% | 66.42% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 84.
5365 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 974498 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5366 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 60. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 0. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | - | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3891581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5367 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 60. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 0. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 4 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 21280466 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5368 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 60. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 0. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 7 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 611862 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5369 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 60. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 0. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 8 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1961944 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5370 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 60. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 0. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 9 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 775655 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6457 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LANÚS | RED SECUNDARIA CLOACAL UCRANIA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660401 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70031 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | EL ÁREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES: B. RIVADADVIA, 25 DE MAYO, OLIDEN, YERBAL, BALBÍN, A. DEL VALLE, BOQUERON, FARREL, J.M. MORENO, RUCCI, M. PEDRAZA, LAS OBRAS DEL PRESENTE PLIEGO CORRESPONDEN A LA RED SECUNDARIA PARA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES DE LA ZONA UCRANIA, LA CUAL CORRESPONDE AL PARTIDO DE LANÚS. | 2016-08-31 | 2018-05-17 | 77429667.4712 | 74758307.7461 | 156694742.1079 | 156694742.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333692.9506 | 69034817.7035 | 76799887.8812 | 0 | X | FINALIZADO | 94.56% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5372 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LUZURIAGA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LUZURIAGA N° 835 | 2008-01-01 | 2014-10-01 | 24205996.4 | 38438391.47 | 62644387.87 | 150000 | - | - | - | - | - | 1500000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5373 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | EJECUCIÓN DE TENDIDO DE RED ELÉCTRICA CONSORCIOS Nº 8 Y Nº 9 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 20/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | SERVICIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 168366.66 | 0 | 0 | 168366.66 | - | - | - | - | - | 168366.66 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5374 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE UN ORATORIO VECINAL EN EL BARRIO INTA DE ESTA CIUDAD | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 14/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO INTA | 2013-08-12 | 2013-10-10 | 81079.49 | 0 | 0 | 81079.49 | - | - | - | - | - | 81079.48 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5375 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | PARQUIZACION Y SENDEROS / MANZANA 5-VILLA 3 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 57/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | EQUIPAMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANA 5-VILLA 3 | 2013-12-05 | 2014-01-06 | 435125.84 | 0 | 0 | 435125.84 | - | - | - | - | - | 435125.84 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5376 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530041 | 661486 | 23785.24 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5377 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57679 | 47491 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5378 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109644 | 131041 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5379 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11080 | 10180 | 4620 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5380 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25406 | 33134 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5381 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 942715 | 1281685 | 1459159.03 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5382 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79432 | 101357 | 108984.59 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5383 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164966 | 220757 | 238552.73 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5384 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35343 | 4469 | 87159.43 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5385 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5386 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22909 | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5387 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5388 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19555 | 20860 | 3259.5 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5389 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1026900 | 1140500 | 1554600 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5390 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3127 | 7186 | 2843 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5391 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | 41600 | 12000 | 12000 | - | - | - | N/A | 25% | - | -
5392 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4440 | 4845 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5393 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | 20. INCLUSIÓN SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 1 | COMUNA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67200 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5394 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24439 | 1550 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5395 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9058 | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
5396 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REPARACIONES EN CPI | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 45/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CPI - BARRIO LOS PILETONES | 2014-01-13 | 2014-04-13 | 298916.18 | 0 | 0 | 298916.18 | - | - | - | - | - | 298916.18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5397 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIMPIEZA EN BAJO AU7 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CM 27/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | MANTENIMIENTO | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BAJO AUTOPISTA CÁMPORA- LOS PILETONES - VILLA SOLDATTI | - | - | 222000 | 0 | 0 | 222000 | - | - | - | - | - | 222000 | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
5398 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REDETER PAVIMENT HORMIGÓN LA MATANZA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 16626499 | - | - | - | - | - | 16626499 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
5399 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REDTERMINACION PAV. AV R BUFANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 28136872 | - | - | - | - | - | 27574135 | 552427 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 99% | -
5400 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VALPARAÍSO | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. VALPARAÍSO N° 3.564/70 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | VALPARAISO N° 3564/70 | 2012-03-01 | - | 3494266.76 | 16022116.91 | 19516383.67 | 14516200 | - | - | - | - | 254614 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | FINALIZADO | - | - | -
5401 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | Bº LA SALADITA - INFRA ETAPA I - RENGLON I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1750/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 18198074.95 | - | - | 18198074.95 | - | - | - | - | - | 949280.78 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 42.95% | 0% | -
5402 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | Bº LA SALADITA - INFRA ETAPA I - RENGLON II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1750/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 23856748.52 | - | - | 23856748.52 | - | - | - | - | - | 1252785.37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 0% | -
5403 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 62 MEJORAMIENTOS NUEVA ANA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1751/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1246270.06 | - | - | 1246270.06 | - | - | - | - | - | 1246270.06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | FUERON ELIMINADAS POR ERROR, YA FUERON REINCORPORADAS
5404 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 112 MEJORAMIENTOS RELÁMPAGO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. INICIATIVAS SOCIALES – ABORÍGENES, RURALES Y EMERGENCIAS HABITACIONALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1751/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 2521709.12 | - | - | 2521709.12 | - | - | - | - | - | 2521709.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 84.88% | 100% | FUERON ELIMINADAS POR ERROR, YA FUERON REINCORPORADAS
5405 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | 153 MEJORAMIENTOS EN VILLA TRANQUILA - DOCK SUD | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 78. MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2028/2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 3893850 | - | - | 3893850 | - | - | - | - | - | 3893780 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 67.22% | FUERON ELIMINADAS POR ERROR, YA FUERON REINCORPORADAS
5406 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº NESTOR KIRCHNER - AMPLIACIÓN DE CONTRATO PARA OBRAS DE VIVIENDA , INFRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 249 VIV (EN CARTEL DE OBRA Bº NESTOR K PREDIO EX VIALIDAD NACIONAL) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2027/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 7684920.16 | - | - | 7684920.16 | - | - | - | - | - | 7684920.16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 53.07% | 100% | FUERON ELIMINADAS POR ERROR, YA FUERON REINCORPORADAS
5407 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº NESTOR KIRCHNER - AMPLIACIÓN DE CONTRATO PARA OBRAS DE VIVIENDA , INFRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 249 VIV (EN CARTEL DE OBRA Bº NESTOR K PREDIO EX VIALIDAD NACIONAL) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2027/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 3876138.86 | - | - | 3876138.86 | - | - | - | - | - | 3876138.86 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 29.51% | 100% | FUERON ELIMINADAS POR ERROR, YA FUERON REINCORPORADAS
5408 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROYECTO PUESTA EN VALOR DE LA RIVERA DE LA BOCA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | CAPITAL FEDERAL | - | - | 2013-08-01 | 2013-11-01 | 1760877 | - | - | 1760877 | - | - | - | - | - | 1505632.84 | 255211.83 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5409 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | CENTRO EDUCATIVO | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE UNDAV | FINANCIAMIENTO DE "FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y MUSEO DEL RIACHUELO - UNDAV" - MUNICIPIO DE AVELLANEDA NOTA ACR: 00008577/2012" | - | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7112935.76 | 16529282.16 | 0 | 6433983.75 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 136
5410 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CERTIFICACION SERVICIOS - LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14609049 | 7428330 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5411 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | KIT LIMPIEZA/USO PERSONAL DAMNIFICADOS TEMPORAL CUENCA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-10-01 | - | 17140.9 | - | - | 17140.9 | - | - | - | - | - | 17140.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5412 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | REPARACION DE EMBARCACIONES - BOTEROS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-10-01 | - | 79800 | - | - | 79800 | - | - | - | - | - | 37240 | 0 | 26600 | - | - | - | - | - | - | - | -
5413 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL AGUA EN LOS POZOS DE MONITOREO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 9193.6 | - | - | 9193.6 | - | - | - | - | - | 9193.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5414 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | MUESTREO SUELOS Y AGUA SUBTERRANEA ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 114920 | - | - | 114920 | - | - | - | - | - | 114920 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5415 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16500 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5417 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTRATACION DE UN LABORATORIO PARA TOMAR MUESTRAS Y ANALISIS DE GASES EN CHIMENEA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3006.85 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5418 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | COMPRA DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CONTROL CONTINUO Y AUTOMÁTICO DE CALIDAD Y CAUDAL DE AGUA REGATAS AVELLANEDA Y PARA LA BOYA DE TOMA DE MUESTRAS DE LA ESTACIÓN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203999.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5419 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | CONECTIVIDAD UNIDADES SANITARIAS MOVILES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ARSAT | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2013-08-10 | 2014-08-10 | 332437.38 | - | - | 332437.38 | - | - | - | - | - | 208800 | 20880 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5420 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDADES SANITARIAS MOVILES 2014 - CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE LA ACUMAR Y UNLAM | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNLAM | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-03-07 | 2014-09-07 | 13295178 | - | - | 13295178 | - | - | - | - | - | 10064305.85 | 876100.74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5421 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | NUEVO EFECTOR SALUD | - | UNIDADES SANITARIAS FIJAS- CONVENIO CON UNLAM PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS OBSERVATORIOS DE SALUD AMBIENTAL DE LA CMR. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNLAM | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-05-19 | 2015-04-01 | 28237550 | - | - | 28237550 | - | - | - | - | - | 9361202.77 | 21222784.96 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5422 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SERVICIOS MÉDICOS | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76332.2 | 85182.63 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5423 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | JORNADA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CONCIENTIZACIÓN AMB | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45630.76 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5424 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | COBERTURA FOTOGRÁFICA | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30100 | 14000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6458 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR BUDGE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660301 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70023 | - | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | EL COLECTOR BUDGE INICIARÁ SU RECORRIDO CON UN DN1000 POR LA CALLE ESPRONCEDA ESQUINA AYOLAS, CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA COSQUÍN, GIRA Y CONTINÚA HASTA NECOL PARA SEGUIR POR ÉSTA HASTA EMPALMAR CON EL COLECTOR FIORITO. | 2016-09-09 | Año 2019 | 121000000 | 35308459.45 | 162358459.45 | 162358459.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26798217.8387 | 38467029.8012 | 64368849.644 | 11224434.8902 | X | EN EJECUCIÓN | 79.84% | 83.66% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6459 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR CEMENTERIO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660302 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70024 | - | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | EL COLECTOR CEMENTERIO INICIARA SU RECORRIDO CON UN DN700 POR LA CALLE NECOL ESQUINA MARIO BRAVO HASTA LA CALLE GABRIEL MIRO, DONDE EMPALMARÁ CON EL COLECTOR FIORITO. | 2016-09-09 | 2017-09-20 | 64856000 | 13272101.0092 | 81417356.3698 | 81417356.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14437544.9372 | 60771152.6994 | 6208658.7332 | 0 | X | FINALIZADO | 99.56% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5427 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CURSO DE HIDROQUIMICA DE LAS AGUAS SUBT. EN AZUL PCIA BS AS | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOLETIN OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3883.5 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5428 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | INSUMOS PARA ACTIVIDADES CON INSTITUCIONES DE LA CUENCA | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46164.8 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5429 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SEGURIDAD UNIDADES SANITARIAS MÓVILES | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634549.94 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5430 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63976 | 8898.46 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5431 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CARTELERÍA UNIDADES SANITARIAS | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14823 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5432 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES SANITARIAS MÓVILES | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20050 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5433 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE MENSAJERÍA | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | DL EXPRESS SRL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2017-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | 49085 | 94400.37 | 10746 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
5434 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SERVICIO DE LOCUCIÓN PARA SPOT WEB | - | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14547.25 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6460 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO SAN ENRIQUE - ETAPA II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660003 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA682 | - | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | LA IMPULSIÓN COMENZARÁ EN LA ESQUINA DE PUERTO ARGENTINO Y MACCHAÍN, POR PUERTO ARGENTINO (O CANNING) HASTA JACHAL, POR JACHAL HASTA EQUIZA, POR EQUIZA HASTA M.B. GALLARDO, GALLARDO HASTA SUNCHALES, SUNCHALES HASTA M.C. VALLE, SIGUIENDO POR VALLE HASTA DRAGONES, DRAGONES HASTA ITALIA, LA TRAZA CONTINÚA POR ITALIA HASTA EQUIZA (EX CUYO), Y POR EQUIZA HASTA LAS ROSAS. TAMBIÉN FORMAN PARTE DEL PROYECTO LOS SIGUIENTES RAMALES: DESDE PUERTO ARGENTINO Y JACHAL, POR JACHAL HASTA SANABRÍA Y POR SANABRÍA HASTA FOURNIER. DERIVACIONES: EN GALLARDO Y MARIANO ACOSTA, Y EN GALLARDO Y SUNCHALES, DESDE SUNCHALES Y CAXARAVILLE, POR CAXARAVILLE HASTA D. SCARLATTI. DESDE SUNCHALES Y M.C. VALLE, POR VALLE HASTA H. LAGOS, DESDE DRAGONES Y URDANETA, HASTA DRAGONES Y RUTA 21, DESDE DRAGONES E ITALIA, POR ITALIA HASTA LEOPARDI. ADEMÁS SE PREVEÉN DERIVACIONES EN ITALIA Y EQUIZA, Y EN ITALIA Y M. ACOSTA. | 2016-06-29 | 2018-03-09 | 42602967.44 | 10350034.6686 | 55083150.4806 | 55083150.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28999074.9807 | 22676590.4948 | 3407485.0051 | 0 | X | FINALIZADO | 94.58% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5436 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | DESAGUES PLUVIALES | - | DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES DEL PREDIO EX FABRICACIONES MILITARES, CONVENIO MUNICIPIO DE LANÚS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ACUMAR | LANÚS | - | - | 2011-09-15 | 2012-07-15 | 1650000 | - | - | 1650000 | - | - | - | - | - | 487634.74 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5437 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | DESARROLLO SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL ORIGEN INDUSTRIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | UNIVERSIDAD NACIONAL GENERAL SAN MARTIN | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535650 | 731500 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | CONTINUA CON ID 2920
5438 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | DESAGUES PLUVIALES | - | NUEVO PASEO DE COMPRAS LA SALADITA - ETAPA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO - MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4370977.6394 | -1242507.3233 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | CONTINUA EN ID 2924. SE COMPLEMENTA POR AJUSTE POR LA .
5439 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ALQUILER DE GARITAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD EN VILLA INFLAMABLE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | BASANI | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118135.16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | CONTINÚA CON ID 2965
6461 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES FIORITO | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660406 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC591 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL SECTOR DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: EJERCITO DE LOS ANDES, LUIS MURATURE, RECONDO, PLUMERILLO, PIL COMAYO, F. DE MORAZAN, AZAMOR, ROBERTO ART, B. FIGUEREDO Y CAMINO PUENTE DE LA NORIA. | 2016-08-05 | AÑO 2019 | 197747757.3907 | 170514199.6778 | 379928854.7608 | 379928854.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8752541.7518 | 101835670.068 | 141215974.1102 | 105135267.6687 | X | EN EJECUCIÓN | 68.9% | 70.65% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5441 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | SEGURIDAD PREDIO ACUBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | PREFECTURA | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6545157 | 1527000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | CONTINÚA CON ID 3520. SE COMPLEMENTA POR AJUSTE POR LA
5442 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | DESAGUES PLUVIALES | - | ACCIONES REALIZADAS SOBRE EL PREDIO ACUBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | CONTINUA EN ID 3740. SE COMPLEMENTA POR AJUSTE POR LA .
5443 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SEGURIDAD ARROYO DEL REY | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | COMISARIA DE LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494640 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | CONTINÚA CON ID 4577.
5444 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES FIORITO - OBRA ELECTRO | 2 | ACUMAR | - | AYSA | CONVENIO AYSA- ACUMAR. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES FIORITO Y ACUBA | CONVENIO ACUMAR | 1160511 | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | SC307 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE LA RIBERA SUD (PARCELA 1 – FRACCIÓN 1), CONTIGUO AL RIACHUELO Y EN LAS CERCANÍAS DEL PUENTE DE LA NORIA. | LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADA EN EL ID 1305 | LA FECHA DE FIN DE LA OBRA HA SIDO INFORMADA EN EL ID 1305 | EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1305 | LAS REDETERMINACIONES DE LA OBRA HAN SIDO INFORMADAS EN EL ID 1305 | LAS MODIFICACIONES DEL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA HAN SIDO INFORMADAS EN EL ID 1305 | EL MONTO VIGENTE DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1305 | - | - | 27970.1301 | - | 502417.0495 | 2015922.6519 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1305 | EL AVANCE FISICO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1305 | -
5445 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LANUS (ACUBA) - OBRA CIVIL | 2 | ACUMAR | - | AYSA | CONVENIO AYSA- ACUMAR. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES FIORITO Y ACUBA | CONVENIO ACUMAR | 1161602 | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | SCE003 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | PREDIO SITUADO ENTRE LAS CALLES GENERAL OLAZÁBAL, BOQUERÓN, HERNANDO DE MAGALLANES Y CORONEL MOLINEDO, PARTIDO DE LANÚS. | LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADA EN EL ID 1902 | LA FECHA DE FIN DE LA OBRA HA SIDO INFORMADA EN EL ID 1902 | EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1902 | LAS REDETERMINACIONES DE LA OBRA DE LA OBRA HAN SIDO INFORMADAS EN EL ID 1902 | LAS MODIFICACIONES DEL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA HAN SIDO INFORMADAS EN EL ID 1902 | EL MONTO VIGENTE DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1902 | - | - | 20710.1664 | 13622628.9274 | 33685992.4402 | 7186889.2748 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1902 | EL AVANCE FISICO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1902 | -
5446 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES FIORITO - OBRA CIVIL | 2 | ACUMAR | - | AYSA | CONVENIO AYSA- ACUMAR. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES FIORITO Y ACUBA | CONVENIO ACUMAR | 1160515 | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | SC307 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL PREDIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE LA RIBERA SUD (PARCELA 1 – FRACCIÓN 1), CONTIGUO AL RIACHUELO Y EN LAS CERCANÍAS DEL PUENTE DE LA NORIA. | LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADA EN EL ID 1963 | LA FECHA DE FIN DE LA OBRA HA SIDO INFORMADA EN EL ID 1963 | EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1963 | LAS REDETERMINACIONES DE LA OBRA DE LA OBRA HAN SIDO INFORMADAS EN EL ID 1963 | LAS MODIFICACIONES DEL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA HAN SIDO INFORMADAS EN EL ID 1963 | EL MONTO VIGENTE DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1963 | - | - | - | 31706651.0118 | 39936668.8961 | 13634099.1594 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1963 | EL AVANCE FISICO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 1963 | -
5447 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LANUS (ACUBA) - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | ACUMAR | - | AYSA | CONVENIO AYSA- ACUMAR. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES FIORITO Y ACUBA | CONVENIO ACUMAR | 1161601 | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | CONVENIO ACUMAR | SCE003 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | PREDIO SITUADO ENTRE LAS CALLES GENERAL OLAZÁBAL, BOQUERÓN, HERNANDO DE MAGALLANES Y CORONEL MOLINEDO, PARTIDO DE LANÚS. | LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADA EN EL ID 2701 | LA FECHA DE FIN DE LA OBRA HA SIDO INFORMADA EN EL ID 2701 | EL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 2701 | LAS REDETERMINACIONES DE LA OBRA DE LA OBRA HAN SIDO INFORMADAS EN EL ID 2701 | LAS MODIFICACIONES DEL MONTO ORIGINAL DE LA OBRA HAN SIDO INFORMADAS EN EL ID 2701 | EL MONTO VIGENTE DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 2701 | - | - | - | 4192378.9358 | 2737640.2932 | 5957340.7358 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | EL AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 2701 | EL AVANCE FISICO DE LA OBRA HA SIDO INFORMADO EN EL ID 2701 | -
5450 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | AMPLIACION RED DE AGUA CORRIENTE Bº MARTIN FIERRO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 77. EXPANSIÓN DE AGUA POTABLE Y CLOACAS CON COOPERATIVAS DE TRABAJO EN EL ÁMBITO DE ACUMAR | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | - | - | - | - | 885558.66 | - | - | 885558.66 | - | - | - | - | - | 177111.73 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 20% | -
5451 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS CLOACALES LOS PINOS 7 B GUERNICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | - | - | 11 | 5 | 8 | - | - | 3 | 8 | 6 | 1 | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | - | - | - | 3627772.85 | - | - | 3627772.85 | - | - | - | - | 363789 | 362777 | 2901207 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
5452 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL II, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N°40 (EX RN N°200) - RUTA PROVINCIAL N°6 | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 15 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | 2011-01-24 | 2014-08-24 | 26409682 | 11326418.88 | 0.39 | 37736101.27 | - | - | - | - | - | 2691943.66 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 7.134% | 78.09% | -
5453 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PASO VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE NIVEL FERROVIAL. EX RNNº 205. PAV. DE CALLES: EL DORADO, LA PAMPA, CHILE, GUITIERREZ Y VIADUCTO SOBRE FFCC GRAL. ROCA. | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 15 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2013-06-11 | 2014-09-11 | 46186810 | 39922372.78 | 9540084.68 | 109125781 | - | - | - | - | - | 10267827.96 | 0 | 0 | 9769072 | - | - | - | EN EJECUCIÓN | 18.36% | 61.72% | PARA TODAS LAS PARTIDAS CON X (22-3-0-77-0 / 5-8-6-9999) HAY ASIGNADO $0,00
5454 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | VIADUCTO PUENTE LA NORIA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 15 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2014-02-17 | 2016-12-31 | 247147153.35 | 278360515.17 | 1439885429.53 | 1965393098.05 | - | - | - | - | - | 7072630.25 | 28568902.8 | 155613979.84 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 9.731% | 74.72% | -
5455 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | DESARROLLO CAMINO DE LA RIBERA 2º ETAPA - TRAMO: CALLE DEAN FUNES - PUENTE VICTORINO DE LA PLAZA | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | - | 77 | - | 15 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2011-07-25 | 2014-07-24 | 74707754.87 | 28938237.94 | 0 | 103645992.81 | - | - | - | - | - | 2819717.41 | 3448643.54 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 6.048% | 76.71% | -
5456 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RN. 0003 <KM. 22,421 - KM. 28,142> | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 12 | 45 | - | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 97 | 1 | - | - | LA MATANZA-CAÑUELAS | SAN JUSTO - I. CASANOVA G. CATAN | SAN JUSTO | 2008-05-15 | 2014-07-02 | 60488705 | 52074019.33 | 171222430.76 | 283785155.09 | - | - | - | - | - | 2105065 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0.7418% | 98.05% | -
5457 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO I - SECCION ACCESO OESTE - ACCESO A Bº 20 DE JUNIO (PONTEVEDRA - PROG 25,55) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42 | 10 | 3 | - | 51 | 15 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | MERLO-LA MATANZA-EZEIZA-SAN VICENTE-PRESIDENTE PERON | MERLO, LA MATANZA, EZEIZA, SAN VICENTE, PTE. PERON | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-10 | 2016-05-31 | 483287977 | 2195495999.22 | 1551288294.2 | 4230072270.42 | - | - | - | - | - | 5963979.4 | 0 | 557839636.71 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 13.33% | 50.9% | -
5458 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO II - SECCION ACCESO A Bº 20 DE JUNIO - RUTA PROV.Nº58- PROG. KM53,980) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42 | 10 | 3 | - | 51 | 15 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | MERLO-LA MATANZA-EZEIZA-SAN VICENTE-PRESIDENTE PERON | MERLO, LA MATANZA, EZEIZA, SAN VICENTE, PTE. PERON | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-10 | 2016-07-01 | 555060595 | 2564581570.812 | 3689609870.93 | 6809252036.742 | - | - | - | - | - | 779515.28 | 0 | 117291743.01 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 1.734% | 42.54% | -
5459 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | CAMINO DEL BUEN AYRE TRAMO III - SECCION RUTA PROV.Nº58- RUTA PROV.Nº53 (PROG. KM 72,60) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 42 | 10 | 3 | - | 51 | 15 | 6 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | MERLO-LA MATANZA-EZEIZA-SAN VICENTE-PRESIDENTE PERON | MERLO, LA MATANZA, EZEIZA, SAN VICENTE, PTE. PERON | CAMINO DEL BUEN AYRE | 2010-03-11 | 2016-07-01 | 318183735 | 1696476939.79 | 1863528842.99 | 3878189517.78 | - | - | - | - | - | 7041469.64 | 0 | 67688757.06 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 1.927% | 33.5% | -
5461 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | MANT. DE RUTINA X CONTRATO - SIST. MODULAR. RNNº A001, ACCESO SUDESTE. TR.: SENTIDO CAPITAL KM. 40,02 - KM. 46,92, SENTIDO BERNAL KM. 40,02 - KM. 46,92. PCIA. BS. AS.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 6 | 57 | - | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA - QUILMES | AVELLANEDA/QUILMES | AVELLANEDA | 2014-04-29 | 2016-04-29 | 55784309 | 69121709.66 | 86956306.34 | 211862325 | - | - | - | - | - | 4737374.49 | 0 | 48613805.43 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | 85.22% | 62.48% | POR RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTA PARTIDA EN EL AÑO 2018 SERA LA INDICADA 16-21-3-0-51
5462 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | AUT. DR. RICARDO BALBIN (BS. AS - LA PLATA). TR: DIST. ENSENADA - EMP. RPNº 11. SECC I: DIST. ENSENADA - AV. DEL PETROLEO Y ACC: PORTUARIO CAMINO RIVADAVIA - SECC II: AV. DEL PETROLEO - EMP. RPNº 11. PROV. BS. AS.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 14 | 21 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AUTOPISTA LP-BA | ENSENADA | ENSENADA | 2013-12-02 | 2016-12-02 | 584995000 | 326035076 | 99084850.59 | 1010114926.59 | - | - | - | - | - | 5324429.56 | 13857404.15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1.899% | -
5463 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | REMOCION DEL GASODUCTO EN EL PUENTE TRANSBORADADOR "NICOLAS AVELLANEDA" TR.: AVELLANEDA - CABA. PCIA. DE BS. AS.- ACUMAR | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 4 | 1 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA/CAPITAL FEDERAL | AVELLANEDA-CABA | 2014-01-03 | 2015-01-03 | 29382258.82 | 9492933.38 | 3684738.14 | 42559930.34 | - | - | - | - | - | 20666396.09 | 6301260.58 | 4388219.2 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
6469 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES EZEIZA | PLAN AYSA C+T D.R. SUR- EZEIZA - CENTRO RESTO 4 M2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548G01 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70012 | - | EZEIZA - ESTEBAN ECHEVERRÍA - ALTE BROWN | EZEIZA-ESTEBAN ECHEVERRÍA- ALTE BROWN | AV DEL LIBERTADOR DESDE DERQUI A FRENCH. SUIPACHA DESDE DERQUI A FRENCH. URUGUAY DESDE DERQUI A FRENCH. FLORIDA DESDE DERQUI A FRENCH | 2016-05-27 | 2018-01-08 | 1602382.83 | 2344738.31 | 5354641.14 | 5354641.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232242.4916 | 2477182.2289 | 645216.36 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5465 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | REPINTADO DE LA RNNº 205 Y COLOCACION DE CARTELES DE SEÑALIZACION, MUNICIPALIDAD DE EZEIZA. PCIA. DE BS. AS.-SECCION I: ROTONDA DE LA MUJER - CALLE RACEDO.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 4 | 1 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2014-03-12 | 2014-04-12 | 552000 | 0 | 0 | 552000 | - | - | - | - | - | 552000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
5466 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | REPINTADO DE LA RNNº 205 Y COLOCACION DE CARTELES DE SEÑALIZACION, MUNICIPALIDAD DE EZEIZA. PCIA. DE BS. AS.- SECCION II: CALLE ACCESO A EL TREBOL - CALLE GADDINI - TRISTAN SUAREZ.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 4 | 1 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2014-05-16 | 2014-06-16 | 532800 | 0 | 0 | 532800 | - | - | - | - | - | 532800 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
5467 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | RUTA 205(SEÑALIZACION HORIZONTAL) DE CALLE 25 DE MAYO(SPEGAZZINI) A Aº CAÑUELAS(LTE. DEL PARTIDO) - SECCION: CALLE 25 DE MAYO(CARLOS SPEGAZZINI)-ARROYO CAÑUELAS (LIMITE DEL PARTIDO) | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 4 | 1 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2014-08-20 | 2014-09-20 | 142124 | 0 | 0 | 142124 | - | - | - | - | - | 142124 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADA | 100% | 100% | -
5469 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED PRIMARIA CLOACAL - IMPULSIÓN MERLO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460317 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC498 | - | MORÓN | MORÓN | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN EXTENDERÁ SU RECORRIDO POR LA CALLE STEVENSON DONDE GIRARÁ Y CONTINUARÁ POR LA CALLE AV. DON BOSCO HASTA LUEGO DOBLAR POR LA CALLE DE ALMEIRA CONTINUANDO HASTA LA CALLE CHAVARÍA DONDE DESCARGARÁ SOBRE LA BR EXISTENTE EN CALLE PERTENECIENTE A LA RSC OBRA ROQUE MANZANARES. | 2015-01-05 | 2016-11-29 | 8709654 | 3648308.1779 | 532663.6559 | 12890625.8338 | - | - | - | - | - | 51902.9984 | 2581672.3713 | 10257050.4641 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5470 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 6 - ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460404 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC652 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. V. FAIR, LA RIOJA, RICARDO NEWTON, CALLES INTERNAS DEL PREDIO DE DISCO (SIN NOMBRE) Y AV. V. FAIR. | 2014-11-07 | 2015-07-22 | 10337785.161 | 0 | -59149.3012 | 10278635.8598 | - | - | - | - | - | 61605.4439 | 10217030.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5471 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS MONTE GRANDE- ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460406 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC626 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL SECTOR DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. V. FAIR, BALIZA CHIRIGUANO, T.A. EDISON, BAHÍA ESPERANZA, LAPRIDA, FARO 1° DE MAYO, FRAY L. BELTRÁN, RUTA SANTAMARINA, M. MORENO, RECONDO, DARDO ROCHA Y CASTRO CHAVES. | 2015-05-26 | 2016-10-25 | 80194175 | 32063954.4599 | 4380309.6463 | 116638439.1062 | - | - | - | - | - | - | 14166489.8485 | 70282532.6291 | 32189416.6286 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5472 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS MERLO- MORÓN | RED SECUNDARIA CLOACAL MERLO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460403 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC426 | - | MORÓN | MERLO | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CNEL. HORTIGUERA, STEVENSON, AV. DON BOSCO, CNEL MONTT, CDORO. PIERRESTEGUI. | 2015-02-02 03:00 | 2017-01-31 | 46637008.22 | 8474017.8897 | 2114938.188 | 57225964.2977 | - | - | - | - | - | 15373.1952 | 35834926.4086 | 17701163.6527 | 3674501.0412 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6472 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA A+T D.R. SUR - ESTEBAN ECHEVERRÍA PARIS ROBERTSON M3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548R54 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70034 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLONIA MONTE GRANDE DESDE ZUVIRIA A LUCIANO VALENTE. SAN NICOLAS DESDE ZUVIRIA A LUCIANO VALENTE. DE LOS CONSTITUYENTES DESDE ZUVIRIA A LUCIANO VALENTE | 2016-02-22 | 2017-09-19 | 2395571.75 | 1543702.88 | 5408576.63 | 5408576.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770248.3865 | 1541022.782 | 97306.109 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5474 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PRIMARIAS EZEIZA - 2° ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460008 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA685 | - | EZEIZA | SPEGAZZINI | LA TRAZA DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE LARREA ENTRE AMÉRICA CENTRAL Y BERMUDEZ | 2015-04-06 | 2016-01-11 | 11722469.7755 | 0 | 178964.8927 | 11901434.6682 | - | - | - | - | - | - | 7031603.6428 | 4869831.0254 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6487 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | PRIMARIAS EZEIZA TRAMO ESTEBAN ECHEVERRÍA" - PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660308 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC655000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | LA TRAZA DEL COLECTOR ES LA SIGUIENTE: INICIA EN RUBENS ESQUINA AV. CASTEX, CONTINÚA POR RUBENS HASTA LA CALLE DA VINCI, DA VINCI HASTA LA CALLE LEGARRETA, LAGARRETA HASTA LA CALLE EL CEIBO, EL CEIBO HASTA LA CALLE A. ROTTA, A. ROTTA HASTA LA CALLE BARBARENA, BARBARENA HASTA LA COLECTORA DE LA RUTA N° 205, DONDE CRUZA LA RUTA Y LUEGO EL FERROCARRIL DE LA LINEA ROCA, LUEGO CONTINÚA UNA CUADRA POR CALLE EVITA HASTA LA CALLE GUTIERREZ, GUTIERREZ HASTA LA CALLE ANDALGAH, ANDALGAH HASTA LA CALLE LOS NOGALES, LOS NOGALES HASTA LA CALLE EDISON, EDISON HASTA LA CALLE ROBLES, ROBLES HASTA LA CALLE BOUCHARD, BOUCHARD HASTA LA CALLE SAN LUÍS, SAN LUIS HASTA LA CALLE DEAN FUNES, DEAN FUNES HASTA LA CALLE CATAMARCA, CATAMARCA HASTA LA AV. FAIR, AV. FAIR HASTA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE SOBRE LA INTERSECCIÓN DE ESTA ÚLTIMA CON LA CALLE NEWTON. | 2017-06-08 | Año 2020 | 286402925.325 | 203242695.8936 | 504650669.5929 | 504650669.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887764.9 | 34838065.0893 | 204901900.2624 | 116000000 | X | EN EJECUCIÓN | 54.63% | 47.7% | EL CARGO EN OTROS COSTOS ES POR LA PUBLICACIÓN DE AVISOS. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6488 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | OBRA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA CLOACAL BUDGE. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660408 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC592000 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | EL SECTOR DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CANADÁ, RICARDO PALMA, CAMPANA, ANTONIO MACHADO, BARADERO, CLAUDIO DE ALAS, CALLE DE LA RIBERA SUR Y CAMINO DEL PUENTE DE LA NORIA. | 2017-06-01 | AÑO 2020 | 173844769.23 | 103514129.3725 | 286418346.654 | 286418346.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549929.27 | 1035984.4308 | 47850715.8052 | 87117645.9433 | X | EN EJECUCIÓN | 12.87% | 18.66% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6490 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | RED PRIMARIA DE AGUA - VINCULACIÓN ACUEDUCTO CON BATERÍA LAS NIEVES - E II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660005 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA681 | - | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | LA TRAZA DE LA CAÑERÍA DE IMPULSIÓN CONSTA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CALLE ACHUPALLAS ENTRE BAVIO Y EL JAZMÍN, CALLE CARAFFA ENTRE V. NUÑEZ DE BALBOA Y ACHUPALLAS, CALLE EL JAZMÍN ENTRE ACHUPALLAS Y TOAY, CALLE TOAY ENTRE MARIANO ARIAS Y ARMONÍA, CALLE ARMONÍA ENTRE TOAY Y JUAN B. JUSTO, CALLE ICALMA ENTRE ARMONÍA Y FEDERICO BÁEZ, CALLE FEDERICO BÁEZ ENTRE LA BASTILLA E ICALMA, CALLE MAESTRA CONCEPCIÓN VALLE ENTRE FEDERICO BÁEZ Y V. NUÑEZ DE BALBOA, CALLE V. NUÑEZ DE BALBOA ENTRE MAESTRA CONCEPCIÓN VALLE Y URDANETA, CALLE URDANETA ENTRE V. NUÑEZ DE BALBOA Y CONONEL CONDE, CALLE ZINNY ENTRE FEDERICO BÁEZ Y V. NUÑEZ DE BALBOA Y CALLE BASTILLA ENTRE FEDERICO BÁEZ Y V. NUÑEZ DE BALBOA. | 2016-11-22 | AÑO 2019 | 45450546.1443 | 2098424.5799 | 49741290.183 | 49741290.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270851.1674 | 22195810.8372 | 25174447.6665 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 94.89% | 96.24% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6494 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | OBRAS REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2016 - PLAN AYSA A+T ESTEBAN ECHEVERRIA P.ROBERTSON M5 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 16480000000000 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70032 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | AV LUCIANO VALETTE, F. DE ZUVIRIA, LAGOS GARCIA, NUEVA ESCOCIA | 2016-06-23 | 2018-07-05 | 1981844.89 | 1372725.01 | 3776371.9 | 3776371.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377238.8831 | 1195737.703 | 203394.97 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5480 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA FIORITO | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO CAPITAL FIORITO TRAMO 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460012 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VA70004 | - | CMR | VARIOS | LA TRAZA DE LA CAÑERÍA ES LA SIGUIENTE: DESDE LA VÁLVULA ESCLUSA DN 400 EXISTENTE EN CALLES FERNÁNDEZ DE LA CRUZ Y AV ESCALADA, POR AV. ESCALADA HASTA LA AVENIDA 27 DE FEBRERO, POR AV 27 DE FEBRERO HASTA LA ALTURA DE LA CALLE CONESA DEL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. EN ESTA ALTURA CRUZA EL CURSO DE AGUA “EL RIACHUELO” TEMINANDO EN LA MARGEN SUR DEL MISMO SOBRE LA CALLE DE LA RIVERA SUR Y CONESA EN UN TAPÓN. | 2015-10-13 | 2017-09-27 | 58687862.134 | 30299340.0647 | 3637712.609 | 92624914.8077 | - | - | - | - | - | - | 322215.1108 | 57054482.0087 | 35248217.6882 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6495 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | 2015 - PLAN AYSA A+T. D.R. LOMAS DE ZAMORA - REG. MALLA 119 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548Z03 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70107 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | CNEL LINCH, PABLO PODESTA, BALTASAR, CAP. ROJAS, LUIS AGOTE | 2015-12-18 | 2017-07-06 | 2982557.46 | 709830.04 | 4455804.5 | 4455804.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872863.609 | 971522.6957 | 14800.0424 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6538 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL GENERAL LAS HERAS | REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES - ETAPA I - GRAL. LAS HERAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 4 | 6 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | ENOHSA | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 46257924.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13220483.34 | 22670073.63 | 0 | X | - | 100% | 100% | -
6539 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL GENERAL LAS HERAS | REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES - ETAPA I - GRAL. LAS HERAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 4 | 6 | - | 51 | 11 | 3 | 4 | 9 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | ENOHSA | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608187 | 974276 | 450000 | X | - | 100% | 100% | -
6540 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL GENERAL LAS HERAS | REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES - ETAPA I - GRAL. LAS HERAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 4 | 6 | - | 51 | 11 | 3 | 7 | 2 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | ENOHSA | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28144.74 | 15352.5 | 36000 | X | - | 100% | 100% | -
5485 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. RED DE AG CALLE ROBERTSON E/ CORREA Y JUJUY- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426212 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | 0 | Nota 26 | - | - | - | - | - | 327453.0556 | 6963.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5486 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM DE AG CALLE ROBERTSON E/ CORREA Y JUJUY- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426213 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | 0 | Nota 26 | - | - | - | - | - | 73037.4997 | -25669.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5487 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. CX DE AG CALLE ROBERTSON E/ CORREA Y JUJUY- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1426214 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2014-01-01 | 2014-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | 0 | Nota 26 | - | - | - | - | - | 109031.0309 | 2563.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5488 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA C+T D. R. SUR ALMIRANTE BROWN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1348614 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC70000 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 14 DE NOVIEMBRE | 2014-01-08 | "dic-14" | 3537072.57 | 469673 | 4273501 | 8280246.57 | - | - | - | - | 20557.9 | 3516514.6654 | 3806363.3753 | 936810.2676 | 16020.4 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.2% | 100% | -
5489 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA CABA | PLAN AYSA A+T D.R. - CAPITAL FEDERAL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1448401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA70011 | - | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | VILLA 21-24 MOD 1 - B° ALEGRE PAVIMENTO (MZANA4) + AMP | 2014-05-01 | 2016 | 7115565.31 | -2203401 | 3070898.7862 | 7983063.0962 | - | - | - | - | - | 7115565.3051 | 481797.6705 | 226110.6554 | 159589.4652 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6588 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ALTE. BROWN | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ADROGUE SUR 2 - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660314 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC643100 | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | LA ESTACIÓN DE BOMBEO, ESTARÁ UBICADA EN UN PREDIO SITUADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DE LAS CALLES LUIS TEJADA Y WILSON, ADQUIRIDOS POR AYSA S.A. SEGÚN SE MUESTRA EN EL PLANO 45650-PC EN EL PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2016-11-14 | 2018-02-15 | 4848465.0753 | 957737.6966 | 6075961.2276 | 6075961.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61222.9387 | 3688139.4594 | 2326598.8295 | 0 | X | FINALIZADO | 97.88% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5491 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLAN AYSA A+T D.R SUR - EZEIZA CENTRO RESTO 3 M2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1448416 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA70074 / 70012 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA CENTRO RESTO 3 M2 / EZEIZA CENTRO RESTO 4 M2 | 2015-01-20 | 2016-10-25 | 2530290.3 | -138870.28 | 443154 | 2834574.02 | - | - | - | - | - | - | 2201727.9458 | 632845.885 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5492 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LANÚS | PLAN AYSA A+T D.R SUR - LANUS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1448419 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAS004 | - | LANÚS | LANÚS | CIERRE DE MALLAS LANÚS - MONTE CHINGOLO | 2010-04-15 | 2016 | 339072.75 | -107223 | 0 | 231849.75 | - | - | - | - | - | - | 32589.7649 | 199260 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5493 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA CMR | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA TERMINACIÓN SAS007 Y SA643 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460703 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | VA70003 | - | CMR | VARIOS | SAS007: AREA DELIMITADA POR LAS CALLES 14 DE JULIO, 25 DE MAYO, AV. HIPÓLITO YRIGOYEN, GRAL. O'BRIEN, 2 DE MAYO Y ZULOAGA EN EL PARTIDO DE LANÚS. SA643: PARTIDOS DE AVELLANEDA Y LOMAS DE ZAMORA. LA SA643 ESTÁ FORMADA POR LA SA067: EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES:.MALABIA, 11 DE SEPTIEMBRE, ACUÑA JUAN MANUEL Y ARENALES GRAL EN EL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA Y POR LA SA252: EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: COLON, ALSINA ADOLFO, DIAZ VELEZ Y ACOSTA MARIANO. ADEMÁS UNA TRAZA SE EXTIENDE POR LA AV. PRES HIPOLITO YRIGOYEN DESDE CAMPICHUELO HASTA NEWTON EN EL PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2015-11-30 | 2016-10-07 | 30097131.02 | 11020130.7326 | 1504856.551 | 42622118.3036 | - | - | - | - | - | 3643.1527 | 179356.3277 | 26703730.7053 | 15735388.1179 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6589 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LANÚS | RED SECUNDARIA CLOACAL INTERNACIONAL NORTE" PARTIDO DE LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660411 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC669000 | - | LANÚS | LANÚS | EL ÁREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES: BERNARDINO RIVADAVIA, JUAN JOSÉ VIAMONTE, LA RIOJA, MANUEL MAZA, MENDOZA, LLAVALLOL, DEAN FUNES, PILCOMAYO Y 25 DE MAYO. LAS OBRAS DEL PRESENTE PLIEGO CORRESPONDEN A LA RED SECUNDARIA PARA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES DE LA ZONA INTERNACIONAL NORTE, LA CUAL CORRESPONDE AL PARTIDO DE LANÚS. | 2017-03-06 | AÑO 2020 | 65089142.8968 | 0 | 68343600.0416 | 68343600.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735883.4845 | 6990552.9529 | 2038908.8786 | 19610332.3238 | X | EN EJECUCIÓN | 13.92% | 14.06% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5495 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | LIMPIEZA DE CUENCOS DE SUMIDEROS Y DESOBSTRUCCIÓN DE NEXOS DE EMPALME - CUENCA MILLAN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189071 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS | CUENCA MILLAN | 2014-05-15 | 2014-11-03 | 1003920 | 0 | 0 | 1003920 | - | - | - | - | - | - | 1003920 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5496 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | LIMPIEZA DE CUENCOS DE SUMIDEROS Y DESOBSTRUCCIÓN DE NEXOS DE EMPALME-CUENCA OLAZÁBAL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189075 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS | CUENCA OLAZÁBAL | 2014-09-09 | 2014-02-03 | 1002545.1 | 0 | 0 | 1002545.1 | - | - | - | - | - | - | 746593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 74.47% | 100% | -
5497 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜE PLUVIALES VILLA INDEPENDENCIA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE189522 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | VILLA INDEPENDENCIA | 2014-11-28 | 2016-06-06 | 64838061.13 | 0 | 0 | 64838061.13 | - | - | - | - | - | - | 59963070.71 | 4776629.82 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 99.85% | 100% | -
5498 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | RECONSTRUCCIÓN DEL ARROYO MALDONADO - TRAMO AV. PALACIOS ENTRE ACONCAGUA Y PEPIRÍ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 10 | BUE195817 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA MATANZA | AV. PALACIOS ENTRE ACONCAGUA Y PEPIRÍ | 2014-07-18 | 2014-09-04 | 10489127 | 0 | 0 | 10489127 | - | - | - | - | - | 10489127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5499 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | OBRAS DE EMERGENCIA- ACCESO A ESCUELAS RURALES Y CAMINOS DE LA PRODUCCIÓN-MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 10 | BUE197673 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | 2014-12-04 | 2016-11-16 | 6362252.33 | 0 | 0 | 6362252.33 | - | - | - | - | - | 1674863.5 | 2780809.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | SE DEJÓ SIN EFECTO EL CONVENIO DE ACUERDO A LA NOTA S02:0040543/2016 | 43.71% | 25% | -
5500 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | TERMINACIÓN EEM A CREAR EN B° JAGUEL | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 78 | 06-267B | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | TRINIDAD ENTRE LAPRIDA Y M. PAZ | 2014-10-28 | 2016-10-23 | 16497762.83 | 7157689.1 | 0 | 23655451.93 | - | - | - | 0 | - | 1810691.34 | 8283143.75 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 79.53% | 91.54% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 82.
5501 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | TERMINACION ESCUELA PRIMARIA N° 6 B° SANTA MARTA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 78 | 06-268B | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | CAÑUELAS | TRISTÁN SUÁREZ | M. JUAREZ ENTRE MONTEVIDEO Y BRAXLIA | 2014-11-04 | 31/09/2016 | 8406252.7 | 2060251 | -4650548.53 | 5815955.17 | - | - | - | 0 | - | 919182.56 | 2758288.45 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 53.04% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
5502 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | TERMINACION ESCUELA SECUNDARIA N° 11 EN VILLA FIORITO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 78 | 06-273B | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | LOMAS DE ZAMORA | FIORITO | CAMPANA ENTRE PLUMERILLO Y MARIO BRAVO | 2014-10-20 | 2016-11-15 | 10879683.32 | 4934356.3414 | 0 | 15814039.6614 | - | - | - | 0 | - | 1087968.33 | 4761936.06 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 85.95% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78.
5503 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REDE REPAV CALLE MOLINA LA MATANZA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 3049704 | - | - | - | - | - | 3049704 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
5504 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | REDETER PAV CON HORMIGON LA MATANZA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 11720649 | - | - | - | - | - | 937651.92 | 7557109.08 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 73% | 73.37% | -
5505 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | RECONST PAVIMENTOS RIGIDOS LANÚS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 19899651 | - | - | - | - | - | 19899651 | 1699511.86 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
5507 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | MANTENIMIENTO ESTACION MONITOREO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EVARSA EVALUACIÓN DE RECURSOS S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-11-07 | 2015-12-11 | 515598 | - | - | 515598 | - | - | - | - | - | 51559.8 | 378105.2 | 85933 | - | - | - | - | - | - | - | -
5508 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | COMPRA DE 3 UPS PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO PUENTE DE LA NO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12951.75 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5509 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ADQUISICIÓN DE 185 CAJAS DE KIT DE REACTIVOS PARA LEAD CARE II - | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-10-14 | - | 1994670 | - | - | 1994670 | - | - | - | - | - | 997335 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5510 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | CONV ESPEC COMPLEM N° 4 ACUMAR - FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y PROGRAMA "MONITOREO DE LA ICTIOFAUNA EN CURSOS DE AGUA SUPERFICIAL DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA MATANZA RIACHUELO". | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-08-19 | 2015-11-24 | 998568 | - | - | 998568 | - | - | - | - | - | 299570.4 | 500530.89 | 207504.78 | 557878.52 | - | - | - | - | - | - | -
6590 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN ESTE" PARTIDO DE LANÚS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660412 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC671 | - | LANÚS | LANÚS | EL ÁREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES: MENDOZA, 25 DE MAYO, GENERAL SAN MARTÍN, DON ORIONE, ENRIQUE FERNANDEZ, GRECIA, PLAUL SANTIAGO Y CASTRO MANUEL.LAS OBRAS DEL PRESENTE PLIEGO CORRESPONDEN A LA RED SECUNDARIA PARA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES DE LA ZONA VILLA EDÉN ESTE, LA CUAL CORRESPONDEN AL PARTIDO DE LANÚS. | 2016-12-19 | Año 2018 | 54391348.4686 | 27576963.8126 | 86380715.4947 | 86380715.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 89.8% | 91.86% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5513 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROVISION DEL SERVICIO DE RELEVAMIENTO AEREO LIDAR Y FOTOGRAFICO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-09-29 | - | 3959120 | - | - | 3959120 | - | - | - | - | - | 791824 | 3167296 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5514 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | TRASLADO DE PLANTA DE BIOREMEDIACION DE LOMAS DE ZAMORA AL PREDIO INDUSTRIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19965 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5515 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | PROYECTO MONITOR: MEJORAMIENTO DE LAS OPCIONES INNOVATIVAS, TECNOLOGICAS, OPERATIVAS Y REGULATORIAS PARA EL CONTROL AMBIENTAL Y LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS HÍDRICOS DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-10-22 | 2016-10-01 | 15560791 | - | - | 15560791 | - | - | - | - | - | 4668237 | 917000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5516 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | LIMPIEZA DE BASURAL BACARA MUNICIPALIDAD DE LANUS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | 2014-09-05 | 2014-10-05 | 102453 | - | - | 102453 | - | - | - | - | - | 40981.2 | 102453 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5517 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA DE BASURALES | - | LIMPIEZA DE BASURALES EN LOMAS DE ZAMORA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2014-06-24 | 2015-06-24 | 10676838.11 | - | - | 10676838.11 | - | - | - | - | - | 3203051.43 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5518 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | VIATICOS I CONGRESO INTERNACIONAL GIRSU | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21032 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5519 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA TANQUES ATMOSFERICOS DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | VMT S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19500 | 0 | 0 | 70760 | 0 | - | - | - | - | - | -
5520 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO BÁSICO DE SONIDO.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13765 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5521 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN REPUESTO CENTRAL FUSILERA PARA LAS UNIDADES SANITARIAS MÓVILES DE LA ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5522 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN DE BOMBAS PRESURIZADORAS DE AGUA PARA UNIDAD SANITARIA MÓVIL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10284.96 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5523 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA GARITA DE GENDARMERÍA EN VILLA 21- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPITAL FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7354.54 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5524 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | VIATICOS VARIOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86418 | 153201 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5525 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONVENIO ESPECÍFICO DE FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS FIJAS (USA) Y MÓVILES (USM), AÑO 2015.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-09-01 | 2015-03-02 | 17681891 | - | - | 17681891 | - | - | - | - | - | 5950889.75 | 34467251.68 | 4213467.34 | - | - | - | - | - | - | - | -
6591 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660112 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70094 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA ZONA ES LA DELIMITADA POR LAS CALLES AV. PEDRO DREYER, AV. PEDRO SUÁREZ, TTE. PRIMERO NICOLÁS CORREA, PEDRO E. FARIÑA, TERRAROSA ANTONIO, ASCASUBI HILARIO Y JUAN DE GARAY. EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2017-06-01 | AÑO 2019 | 36124984.0875 | 0 | 37931233.2919 | 37931233.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 79.98% | 86.08% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5527 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | REPARACIÓN DE MAMÓGRAFO DIGITAL DE CAMION DE IMÁGENES DE LAS UNID SANITARIAS MOVILES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14860 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5528 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | COPIADO DE LIBROS CONTABLES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | LADD SRL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11360 | 33462.84 | 0 | 98420 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 92
5529 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONV ESPEC ENTRE LA ACUMAR Y LA UNLAM PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE SALUD EN ÁREAS DE RIESGO ( EISAR) DE LA POBLACIÓN DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-12-02 | 2015-04-01 | 1249165160 | - | - | 1249165160 | - | - | - | - | - | 6782160 | 27448247.28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5530 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71837 | 10769 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5531 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y DE SALUD | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-09-09 | - | 246810 | - | - | 246810 | - | - | - | - | - | 38910 | 207900 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5532 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA PUESTOS DE AGUA - INFLAMABLE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19096.8 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5533 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-07-30 | - | 162845 | - | - | 162845 | - | - | - | - | - | 144095 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5534 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES QUE COL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19922 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5535 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | SOLICITUD DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA ''COMEDOR LOS PIBES'' | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19894.72 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5536 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN DE MERCHANDISING | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-11-06 | - | 521660 | - | - | 521660 | - | - | - | - | - | 417242 | 521660 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5537 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LA CPS CON ORGANIZACIONES SOCIALES. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181403.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5538 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | MUESTRA FOTOGRÁFICA CONGRESO DE LA NACIÓN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9680 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5539 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONTRIBUCION REMADA X EL RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5540 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DEPORTE PARA ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN COMUNITARIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-09-09 | - | 259866 | - | - | 259866 | - | - | - | - | - | 259866 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5541 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICIÓN DE 3 (TRES) GAZEBOS PARA LA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16608 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5542 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO INCORPORACIÓN DE BARRIOS AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN FORMAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PERÍODO 2014 - 2015 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA/LANUS | - | - | 2014-07-07 | 2015-01-12 | 4197989 | - | - | 4197989 | - | - | - | - | - | 1170362.5 | 0 | 2496790.02 | - | - | - | - | - | - | - | -
5543 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | MARATON UNDAV-ACUMAR MATERIALES GRAFICOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3264.88 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5544 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | SOLICITUD DE LUMINARIAS PARA ACTIVIDADES DE LA CPS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-09-08 | - | 79980 | - | - | 79980 | - | - | - | - | - | 79980 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5545 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | CONV ESPEC COMPLEM N° 1 ENTRE LA ACUMAR Y LA FACULTAD DE ING., UNIVERSIDAD DE LA PLATA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-08-07 | 2016-10-27 | 1880000 | - | - | 1880000 | - | - | - | - | - | 376000 | 258090 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5546 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE C{AMARAS CLOACALES EN VILLA 21-24 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPITAL FEDERAL | - | - | 2014-09-09 | - | 41402.9 | - | - | 41402.9 | - | - | - | - | - | 41402.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5547 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | EDICION DE VIDEO PARA WEB Y TV | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4598 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5548 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ALQUILER DE CAMIONES ATMOSFÉRICOS PARA LIMPIEZA DE CLOACAS EN VI | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-08-08 | - | 48400 | - | - | 48400 | - | - | - | - | - | 42350 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5549 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | GUARDIANES DE LA LAGUNA DE ROCHA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2014-10-07 | 2014-12-31 | 365513 | - | - | 365513 | - | - | - | - | - | 146205.2 | 172141.2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5550 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS A TECNÓPOLIS CON ESCUELAS DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-10-03 | - | 36741.25 | - | - | 36741.25 | - | - | - | - | - | 15746.25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5551 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | - | - | - | PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENVASADA A LA POBLACIÓN DEL BARRIO COLONIA LAS MERCEDES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CMR | - | - | 2014-10-02 | 2015-02-28 | 2260592 | - | - | 2260592 | - | - | - | - | - | 678177.6 | 0 | 3407877.12 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5552 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE CARTELERÍA PARA LAGUNA DE ROCHA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9680 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5553 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL ABORDAJE SOCIOAMBIENTAL DE POBLACIONES QUE HABITAN VILLAS Y/O ASENTAMIENTOS EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-10-01 | 2015-10-01 | 3930300 | - | - | 3930300 | - | - | - | - | - | 982575 | 4136341.86 | 1780567.32 | - | - | - | - | - | - | - | -
5554 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ADQUISICIÓN DE CATERING PARA CAPACITACIONES A COOPERATIVISTAS DEL PROGRAMA LIMPIEZA DE MÁRGENES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18520 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5555 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ADQUISICIÓN DE CESTOS DE BASURA PARA PROYECTO GIRSU CON LA ESCUELA NRO. 72 DE VILLA JARDÍN - LANÚS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16441.44 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5556 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | APOYO INSTITUCIONAL PARA "XIV" JORNADAS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5557 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SOLICITUD DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BOTELLAS DE AGUA MINERAL PARA ASISTENCIA POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19926 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6592 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | RED SECUNDARIA DE AGUA EZEIZA 2 - ETAPA 1. (1660109) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660109 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA700950 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ | RED SECUNDARIA EN EL PARTIDO DE EZEIZA DELIMITADA POR LAS CALLES LOS ANDES, AMÉRICA CENTRAL, HERNÁN CORTEZ Y AV. QUITO | 2017-01-13 | 2018-03-20 | 47017201.715 | 14554602.4789 | 63965998.461 | 63965998.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | FINALIZADO | 93.36% | 99.95% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5559 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO OCANTO Y DEBENEDETTI | PREDIO OCANTO Y DEBENEDETTI - 48 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 24201108 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 5955742.16 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 52% | 41% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5560 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PREDIO OCANTOS Y DEBENEDETTI | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 1399480.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6593 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | RED SECUNDARIA Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA MERLO GÓMEZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660106 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA700630 | - | MORÓN | CASTELAR | EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA EJECUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA PARA LA DISTRIBUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ZONA DE MERLO GOMÉZ, EN EL PARTIDO DE MORÓN. LA ZONA ES LA DELIMITADA POR LAS CALLES MANUEL PASSADORE, VICTORINO DE ORTÚZAR, CNEL. MARTÍN P. DE LACARRA, CNEL. ARENA, BLAS PARERA, CNEL. RAFAEL HORTIGUERA. | 2016-12-15 | 2018-05-05 | 62871472.6475 | 13606614.5479 | 79555375.989 | 79555375.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | FINALIZADO | 93.16% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5568 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº ALIANZA - OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 440 VIVIENDAS SIN INFRA FRENTISTA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 34283339 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5569 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO MAGDALENA - 12 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2078/2014 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 7037807 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1973401.58 | - | 0 | 0 | - | - | 45.57% | 35.89% | -
5570 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO DEFENSA - 16 VIV | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 71. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2077/2014 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 9633912 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1408377.88 | - | 0 | 0 | - | - | 21.96% | 23% | -
5571 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO CASA DE MAMA - 40 VIV + OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 18402320 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
5572 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PREDIO CASA DE MAMA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 2718355 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
6594 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA DE AGUA MONTE GRANDE III - RESTO I (1660107) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660107 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA700590 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LAS OBRAS DE LA RED SECUNDARIA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, LA ZONA ES LA DELIMITADA POR LAS CALLES AV. RAMON SANTAMARINA, AV. ENRIQUE SANTAMARINA, (RUTA PROVINCIAL N°205), GENERAL PAZ, INTENDENTE ITALIANI, CARLOS PELEGRINI, CORNELIO SAAVEDRA, CRITÓBAL COLÓN, ANDRES BERASAIN, PEDRO FARINIA Y PEDRO DREYER. | 2017-02-02 | Año 2019 | 40611812.4214 | 3914049.1093 | 47568766.1778 | 47568766.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439549.5368 | 21536709.0752 | 13451718.3097 | 6471819.4329 | X | EN EJECUCIÓN | 70.68% | 75.58% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5574 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº ISLA MACIEL - 100 VIV (EX 200) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 66960000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5575 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ISLA MACIEL - 85 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 56916000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5576 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO PINZON - 112 VIV (EX150) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 74995200 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5577 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LOS CARDALES - 90 VIV (EX 158-156) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 60264000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5578 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº SARANDI - 93 MEJORAMIENTOS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 11156280 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6595 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL GUILLÓN 2 - ETAPA 2. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660418 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC612000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: GARZÓN, M. CORONADO, GRIERSON, PONCE DE LEÓN, CÓRDOBA, MADARIAGA, P. SUAREZ, AV. RIVADAVIA, H. ASCASUBÍ, PRETA, LINIERS Y A. AMAT. LA ZONA SE DENOMINA "RSC GUILLÓN 2 - ETAPA 2" UBICADA EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2017-03-31 | Año 2019 | 166018919.2035 | 88996031.5651 | 264570087.5441 | 264570087.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676204.8095 | 35151137.6821 | 226827699.1519 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 99.09% | 98.08% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5580 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº VILLA AZUL - 17 VIV (EX 100) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 12722400 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5581 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO SUIPACHA - 134 VIV (EX 254) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 89726400 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5582 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº LA SALADITA - 37 VIV (EX 138) - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 24775200 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6598 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ SUR 2. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660433 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC679000 | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: ALCORTA, 25 DE MAYO, A. DEL VALLE, AMENEDO, WILSON, JULIO A. ROCA, AV. MONTEVERDE. RUTA PROVINCIAL N°4, CAMINO DE CINTURA Y AV. HIPÓLITO YRIGOYEN. EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA CLOACAL PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LA ZONA DENOMINADA "RSC ADROGUÉ SUR 2", "UBICADA EN EL PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN". | 2017-03-06 | AÑO 2019 | 29691931.4351 | 3412030.2854 | 34759159.8065 | 34759159.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562162.6846 | 9457542.1655 | 16677369.4032 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 77.54% | 78.66% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5584 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | Bº ALIANZA - INFRA INTEGRAL PARA TRANQUILA, MACIEL Y ALIANZA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 171399210.79 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5585 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | Bº ALIANZA - PAVIMENTACION Y DESAGÜE PLUVIALES PARA 440 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 34226260.73 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5586 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO ANATOLE FRANCE - 18 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 11253625.7 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5587 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | REMEDIACIÓN DE SUELOS PARA 124 VIV - PREDIO ENTRE VIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 100000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5588 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | Bº VILLA AZUL - INFRA, VEREDAS, PAVIMENTOS Y DESAGÜES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 25358943.57 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5589 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO CASELLA PIÑERO - 28 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 16161600 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5590 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO GENOVA II - 32 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 18470400 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5591 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO PAPELERA II - 82 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 47330400 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5592 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº UNAMUNO 217 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | - | - | - | 35466480 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5593 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | B° UNAMUNO - PUESTA EN OPERACIÓN PLANTA MODULAR CLOACA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | - | - | - | 1998517.62 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5594 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | B° LOS CEIBOS, 300 VIV + INFRA, GRUPO I (GREEN) AMPLIACION OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1444/2013 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 13932266.15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5595 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | B° LOS CEIBOS, 300 VIV + INFRA, GRUPO I (GREEN) - AMPLIACION OBRAS COMPLEMENTARIAS - PLANTA DE BARROS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 2989218 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5596 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | B° STASSO, 126 VIV (EX 300) + INFRA, GRUPO II B (TREVISIOL B) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 84369600 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5597 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LA BASTILLA II 89 VIV (EX 275) VIV + INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 59594400 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5598 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LA BASTILLA I 78 VIV (DE 180) + O.C. | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 52228800 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5599 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA LAS ANTENAS 52 VIV (EX 120 ) + INF - ETAPA 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 34819200 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5600 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | VILLA LAS ANTENAS CICATRIZACIÓN PARA 120 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 8721850.41 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5601 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº VILLA SANTOS VEGA 56 (EX 150) + INF - ETAPA I | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 40622400 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5602 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | B° LOS CEIBOS, 60 VIV (EX 300) + INFRA, GRUPO II (FORENSA) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 43524000 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5603 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | B° LOS CEIBOS, 52 VIV + INFRA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 34819200 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5604 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº MONTECARLO - INFRA PARA 240 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 1005/2014 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | 12420815.02 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6601 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA BARRIO RAYO DE SOL | PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA BARRIO RAYO DE SOL - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660503 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA693100 | - | ALMIRANTE BROWN | RAYO DE SOL | SANTIAGO DEL ESTERO Y SANTA CLARA. | 2017-06-19 | Año 2018 | 20491252.837 | 10092693.7175 | 31744397.7254 | 31744397.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439657.5172 | 1565235.551 | 26953735.1215 | 4054779.4177 | X | EN EJECUCIÓN | 89.74% | 99.3% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5606 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | Bº MONTECARLO - NEXO DE PAVIMENTO Y NEXO CLOACAL + OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | 21138177.53 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6603 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR MONTE GRANDE 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660322 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC629000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA TRAZA SE DESARROLLA A PARTIR DE LA CALLE LOS CAMALOTES Y CABO SAN JOSE, LUEGO CONTINUANDO POR LA CALLE CABO SAN JOSE, HACIENDO LOS CRUCE DEL FERROCARRIL Y DE LA RUTA 205, PARA LUEGO CONTINUAR POR LA CALLE PUNTA RASA HASTA FRAY LUIS BELTRAN, DOBLANDO EN ESTA HASTA LA CALLE CATAMARCA, SIGUIENDO POR ESTA HASTA FRAY M. ESQUIU HASTA LA CALLE CABO SAN ANTONIO, SIGUIENDO POR ESTA HASTA AV. FAIR DONDE EMPALMARA A BR DE REGISTRO. LA TRAZA SE DESARROLLA EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, PCIA, DE BUENOS AIRES. | 2018-01-02 | AÑO 2019 | 43812667.0333 | 10969368.2923 | 57002354.3103 | 57002354.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545720.6722 | 337323.6185 | 38491199.0309 | 23124655.1778 | X | EN EJECUCIÓN | 55.34% | 53.46% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5608 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2040/2010 | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | 24981600.69 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6604 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA CLOACAL - COLECTOR VILLA DE MAYO 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660321 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC680000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | VILLA DE MAYO 9 DE ABRIL | EL COLECTOR COMENZARÁ CON UN DN 400 EN LA ESQUINA DE E. PRAYONES Y R. ROJAS, CONTINUANDO SU RECORRIDO POR LA CALLE R. ROJAS EN LA EQUINA DE RAFAEL Y R. ROJAS AUMENTARÁ DE DIÁMETRO A DN 500. CONTINUARÁ POR R. RJAS HASTA LA CALLE LAGOS GARCÍA, DONDE GIRARÁ A LA DERECHA Y CONTINUARÁ POR LA MISMA. EN LA ESQUINA DE LAGOS GARCÍA Y CEPEDA AUMENTARÁ EL DIAMETRO A DN 630, CONTINUARÁ POR LAGOS GARCÍA Y LUEGO SUBTTE. A. FOX HASTA LA CALLE SARDI, DONDE GIRARÁ A LA DERECHA Y EMPALMARÁ SOBRE LA BR EXISTE DE LA EBC LUIS GUILLÓN. EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRIMARIA CLOACAL DENOMINADA "COLECTOR VILLA DE MAYO 2", CUYA TRAZA SE DESARROLLA EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA, PCIA. DE BUENOS AIRES. | 2017-06-01 | Año 2018 | 25513153.8673 | 9127282.89 | 35916094.4507 | 35916094.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178712.16 | 9367384.9082 | 16806996.5943 | 1980566.5918 | X | EN EJECUCIÓN | 98.22% | 99.9% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6606 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | CÁMARA REGULADORA REFUERZO BRIGADIER ROSAS. OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660010 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA731100 | - | LOMAS DE ZAMORA | J. M. DE ROSAS | LA TRAZA DEL REFUERZO ES: ESCOBAR ENTRE HOMERO Y TERRADA Y TUYUTI ENTRE ESCOBAR Y EPECUEN. | 2016-11-15 | Año 2018 | 2167812.526 | 3366453.8506 | 5568404.0661 | 5568404.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368691.3802 | 2252870.686 | 2112883.971 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 83.75% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6607 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | CÁMARA REGULADORA REFUERZO BRIGADIER ROSAS. OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660011 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA731200 | - | LOMAS DE ZAMORA | J. M. DE ROSAS | LA TRAZA DEL REFUERZO ES: ESCOBAR ENTRE HOMERO Y TERRADA Y TUYUTI ENTRE ESCOBAR Y EPECUEN. | 2016-11-15 | Año 2018 | 2965211.4558 | 763694.1196 | 4215268.5469 | 4215268.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338102.3987 | 1708411.7534 | 1246637.9893 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 78.12% | 68.33% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6608 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | CÁMARA REGULADORA REFUERZO BARRIO SANTA CATALINA. OBRA CIVIL. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660012 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA700581 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE: BYONA, ENTRE ARANA GOIRI Y BUSTOS, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2016-11-15 | AÑO 2019 | 2140969.5109 | 2054236.0006 | 4230445.0881 | 4230445.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29945.3825 | 1752613.7915 | 2447885.9141 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 93.9% | 97.15% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5613 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | B° PAPA FRANCISCO I - 168 VIV - GRUP 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | 113585708 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5614 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | B° PAPA FRANCISCO I - INFRA PARA 168 VIV GRUPO 1 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | 3538261.64 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5615 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | B° PAPA FRANCISCO II - 168 VIV - GRUPO 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | 113602506 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5616 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | B PAPA FRANCISCO II - INFRA PARA 168 VIV GRUPO 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | 3538216.64 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6609 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRIL 2 - 2° ETAPA FASE A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660441 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC700210 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: ING. HUERGO, CERRO SAN JAVIER, J. BENAVIDES, VOLCAN LANIN, NUESTRAS MALVINAS, LOS ANDES Y CONSTANZO. EL EFLUENTE CLOACAL GENERADO EN EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA DE PROYECTO DESCARGARÁ EN BR DEL COLECTOR CLOACAL PROYECTADO "BARRIO ISLAS MALVINAS". LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA CLOACAL PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LA ZONA DENOMINADA "9 DE ABRIL 2 - 2° ETAPA - FASE A", UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2017-02-15 | 2017-12-15 | 18190481.3365 | 3927534.275 | 23209515.9978 | 23209515.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952818.1421 | 11698576.7283 | 10558121.1274 | 0 | X | FINALIZADO | 93.61% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5618 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº NESTOR KIRCHNER II ETAPA INFRA PARA 102 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 5489864.87 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5619 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO FFMM 198 VIV + INF - ETAPA 3 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 122692729.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6610 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | RED SECUNDARIA CLOACAL CASTILLO 5 NORTE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660430 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70053 | - | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: C. CASARES, ÁFRICA, ACASSUSO, IRIPANGA, CALLE S/N, SUDAMÉRICA, LA BASTILLA, ZÁRATE, LLERENA, CALLE S/N, LUJÁN, ZÁRATE, CASTAÑÓN, ZÁRATE, AGUAPEY, LOPE DE VEGA, LANZA, LÁCAR, NORQUIN, PITA MARÍA, VOGEL. EL PRESENTE CONCURSO TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE. EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA CLOACAL PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LA ZONA DENOMINADA “CASTILLO 5 NORTE”, UBICADA EN EL PARTIDO DE LA MATANZA. | 2017-02-10 | 2018-03-07 | 45682597.73 | 13763222.2706 | 61955241.3032 | 61955241.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794590.302 | 46784129.3128 | 13225860.4599 | 0 | X | FINALIZADO | 98.14% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5621 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | PREDIO FFMM 157 VIV + INF - ETAPA 2 | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 99455996 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6611 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA - RESTO 1 (PARCIAL) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660437 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC700410 | - | EZEIZA | EZEIZA | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: FRENCH, SALTA, GRANADEROS, CASEROS, HUMBERTO 1°, CASTELLI, MALVINAS ARGENTINAS, FLORENCIO VARELA, HUMBERTO 1°, DORREGO. | 2017-08-14 | AÑO 2020 | 76672365.6303 | 43102126.9129 | 123608110.8247 | 123608110.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227207.2781 | 777058.3216 | 13440641.0017 | 67630849.3368 | X | EN EJECUCIÓN | 3.677% | 3.3% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6612 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES FIORITO | RED SECUNDARIA CLOACAL FIORITO 2. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660440 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC656000 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CHIVILCOY ENTRE EL PLUMERILLO Y GRAL. HORNOS; GRAL. HORNOS ENTRE CHIVILCOY Y LOS ANDES; EJERCITO DE LOS ANDES ENTRE GRAL. HORNOS Y MURATURE JOSÉ LUIS; MURATORE JOSÉ LUIS ENTRE EJERCITO DE LOS ANDES Y RECONDO; RECONDO ENTRE MURATORE JOSÉ LUIS Y MARIO BRAVO; MARIO BRAVO ENTRE RECONDO Y PILCOMAYO; PILCOMAYO ENTRE MARIO BRAVO Y F. DE MORAZAN; F. DE MORAZAN ENTRE PILCOMAYO Y AZAMOR; AZAMOR ENTRE F. DE MORAZAN Y FILARDI ANTONIO; FILARDI ANTONIO ENTRE AZAMOR Y EL PLUMERILLO Y PLUMERILLO ENTRE DEFENSA Y CHIVILCOY. | 2017-06-08 | Año 2019 | 199162930.23 | 117969558.5453 | 329203667.4786 | 329203667.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386767.9211 | 68733284.2636 | 165451564.7961 | 29145913.2199 | X | EN EJECUCIÓN | 93.63% | 76.18% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5624 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO ACUBA INFRA PARA 111 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 12051895 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6613 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LANÚS | RED CLOACAL BARRIOS ALBARIÑOS SUR Y BALCARCE SUR - CUENCA 3. (1660428) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660428 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC700070 | - | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA | LA CUENCA COMPRENDIDA EN EL PRESENTE PROYECTO, DENOMINADA CUENCA TRES, SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES: ROSALES, C. BARROS, 20 DE SEPTIEMBRE, ZULOAGA, RUTA NACIONAL N° 205, R. ORTIZ Y URIARTE. EL PRESENTE CONCURSO TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN EN EL PUNTO SIGUIENTE, LAS CUALES COMPRENDEN LA REALIZACIÓN DE UNA NUEVA RED SECUNDARIA Y PRIMARIA, A FIN DE COLECTAR Y TRANSPORTAR LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE ESTA ÁREA DE EXPANSIÓN EN LOS BARRIOS BALCARCE SUR Y ALBARIÑOS SUR, EN EL PARTIDO DE LANÚS, VOLCÁNDOLOS EN LA BOCA DE REGISTRO UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AVDA. ROSALES Y PTE URQUIZA, PERTENECIENTE A UN COLECTOR PRIMARIO DE DN 400MM (PROYECTO SC 70005 - CUENCA 1) | 2017-03-06 | AÑO 2020 | 102354220.0208 | 45714044.42 | 153185975.4418 | 153185975.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786662.4425 | 8103368.0035 | 56284901.4992 | 60000000 | X | EN EJECUCIÓN | 34.74% | 43.76% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5626 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | BARRIO ACUBA INFRA PARA 50 VIV | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 10613622.33 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5627 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº VILLA BESADA - 17 VIV + INFRA ETAPA II | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 12331800 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5628 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | INFRA | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS LUZURIAGA Y OLAVARRÍA ADICIONALES INFRA BÁSICA | ADICIONALES PARA LA OBRA LUZURIAGA 837 Y OLAVARRIA 2825/14 (ACU-S01:811/2011) | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2277/2014 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | 3750980.11 | - | - | - | - | - | - | 1739825.36 | 0 | 1823500 | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
5629 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | 550 VIV (DE 780 VIV) EN GRAL. PAZ Y CASTAÑARES | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 251/2008 | 11 | 5 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | 153858195.52 | - | - | - | - | - | - | 6589922.66 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 93.41% | 87.89% | INCLUIDO EN CONVENIO MARCO 17771
6614 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | CÁMARA REGULADORA CALLE URUNDAY. OBRA CIVIL. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660014 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA700621 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE: URUNDAY, ENTRE ARANA GOIRI Y BUSTOS, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2016-11-15 | AÑO 2019 | 2493649.1547 | 3490667.1158 | 6036745.2764 | 6036745.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33826.0703 | 620560.3459 | 4278820.9486 | 489701.7598 | X | EN EJECUCIÓN | 81.72% | 89.25% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5632 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 0. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 72. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 322. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2012-02-01 | 2017-02-28 | 1679579.29 | 0 | 0 | 1679579.29 | - | - | - | - | - | - | 6201926 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
6617 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES CABA | REDES PRIMARIAS CLOACALES VILLA OLIMPICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660317 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VC700040 | - | CABA - LANÚS | VARIOS | LA TRAZA DEL COLECTOR CLOACAL ESCALADA SE EXTIENDE SOBRE LA AV. ESCALADA DESDE LA AV. GRAL. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ, PARA LUEGO DE CRUZAR LA AV. CNEL. ROCA INGRESAR DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VILLA OLÍMPICA. LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN CLOACAL VILLA OLÍMPICA EXTENDERÁ SU RECORRIDO DESDE LA EBC POR LA CALLE ESCALADA, LUEGO DEL CRUCE DE LA RECTIFICACIÓN DEL RIACHUELO, CONTINUARÁ POR EL CAMINO DE LA RIBERA SUR HASTA DESCARGAR EN LA CÁMARA DE DESCARGA A UBICARSE EN LA EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE GRAL. VILLEGAS. LA TRAZA DEL COLECTOR CLOACAL VILLA OLÍMPICA - LANÚS SE EXTIENDE DESDE LA CALLE GRAL. VILLEGAS DESDE LA CALLE DE LA RIVERA SUR – CARLOS PELLEGRINI HASTA LA CALLE 17 DE OCTUBRE, PARA INGRESAR POR LA MISMA A LA PLANTA LANÚS HASTA EL VUELCO EN LA ESTACIÓN ELEVADORA DE ENTRADA DE LA PLANTA LANÚS. | 2016-11-29 | 2018-03-15 | 46380048.3003 | 21237853.9225 | 70632059.2186 | 70632059.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425284.1934 | 38555553.7037 | 31651221.3215 | 13601313.0055 | X | FINALIZADO | 100.2% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6618 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL CABA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL VILLA OLIMPICA - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660318 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CC700161 | - | CABA | VILLA SOLDATI | LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN PREDIO UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL CUENCO REGULADOR LAGO LUGANO, MÁS PRECISAMENTE EN LA VEREDA ESTE DE LA AVENIDA ESCALADA, CERCANO A SU INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA GRAL. ROCA. | 2017-01-02 | Año 2018 | 21880927.4673 | 29242880.0309 | 53000139.8245 | 53000139.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315736.4804 | 18255286.8432 | 34429116.5009 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 99.77% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6619 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA EZEIZA | RED PRIMARIA DE AGUA EZEIZA ETAPA 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660019 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA708000 | - | EZEIZA | TRISTÁN SUÁREZ / SPEGAZZINI | LA TRAZA SE DESARROLLA CON RETIRO DE TAPON EN EN LA CALLE ROSARIO Y AMERICA CENTRAL, SIGUIENDO POR ESTA HASTA LA CALLE PUNTA DEL ESTE Y DESDE PUNTA DEL ESTE HASTA LA CALLE QUITO, PARA LUEGO CONTINUAR POR LA CALLE BOGADO HASTA LA CALLE BELGRANO, POR ESTA HASTA LA CALLE GUEMES Y SIGUIENDO POR ESTA CALLE HASTA LA CALLE LOS CRISANTEMOS, Y CONTINUANDO POR ESTA HASTA LA CALLE CASUARINAS Y POR ESTA ULTIMA HASTA LA CALLE LAS HORTENCIAS. EN EL PARTIDO DE EZEIZA | 2017-03-31 | Año 2018 | 60176418.3999 | 23413083.4636 | 87424397.8366 | 87424397.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439549.5368 | 19053529.6512 | 67931318.6486 | 6050000 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 98.52% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6620 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA VIRREY DEL PINO II | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660502 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA700790 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA DE VIRREY DEL PINO, EN EL PARTIDO DE LA MATANZA, ENTRE LAS CALLES ARECO, MASSOTI Y LA RUTA NAC. N° 3. | 2016-09-19 | 2017-07-31 | 39306118.7728 | 7606912.4937 | 55607005.5816 | 55607005.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9579374.9238 | 45095182.8415 | 932447.8163 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5638 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | 15.86 | - | - | - | - | - | - | - | -
5639 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5640 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1787 | 0 | 656.2 | - | - | - | - | - | - | - | -
5641 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 | 1594.15 | - | - | - | - | - | - | - | -
5642 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 547 | 805 | 1709.84 | - | - | - | - | - | - | - | -
5643 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | -
5645 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 0 | 0 | 220 | - | - | - | N/A | 100% | - | -
5646 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5649 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13629 | 36422 | 3568 | 27926 | - | - | - | - | - | - | -
5650 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 480000 | - | - | - | N/A | 100% | - | -
5651 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5652 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2160 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5653 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | -
6621 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR DEAN FUNES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1662804 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC700750 | - | LA MATANZA | LA TABLADA | LA TRAZA DEL ALIVIADOR INICIA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DEAN FUNES Y AÑASCO SIGUIENDO POR DEAN FUNES, RIVERA, COCHABAMBA, CEVALLOS, AV. CROVARA, AV. GRAL PAZ FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN CON LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE COCHABAMBA. | 2017-02-01 | AÑO 2019 | 23058622.73 | 5766185.4008 | 29977739.2673 | 29977739.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164699.8034 | 16356822.0475 | 6974074.7494 | 1140136.133 | X | EN EJECUCIÓN | 78.38% | 63.98% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5655 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ACTUAR SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS DOS MANZANAS QUE SE UNIFICAN EN UNA SOLA TRIANGULAR, CON PLAZOLETAS EN LAS TRES ESQUINAS. SE CONSTRUIRÁ UN PLAYON POLIDEPORTIVO Y ADEMÁS SE EQUIPARÁ EL SECTOR RECREATIVO CON MESAS DE AJEDREZ Y BANCOS. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. A.CU.MA.R. - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA | 0. A.CU.MA.R. - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA | 57. PLAZOLETA VERACRUZ - VALPARAISO Y MARACAIBO | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | DOS MANZANAS SITUADAS EN EL BARRIO DE VILLA SOLDATI ENTRE LAS CALLES VALPARAÍSO, VERACRUZ Y MARACAIBO, FRENTE AL GRAN CONJUNTO HABITACIONAL HOMÓNIMO. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3319 | 266023 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5656 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL DE LA ZONA DE INFLUENCIA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5657 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | MEJORAS Y PRESERVACION DE ARROYOS Y LAGOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 52. MEJORAS Y PRESERVACION DE ARROYOS Y LAGOS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | 1 | OBRA PUBLICA MAYOR | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 253033 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5659 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA DE MÁRGENES Y ARROYOS | - | RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3951756 | 0 | 942810 | - | - | - | - | - | - | - | -
5660 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1725878 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5661 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 14 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3451756 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5662 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 60. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 0. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | - | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 836286 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5663 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 60. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 0. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS VERDES LIC. N° 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 9 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 535467 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6622 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA CABA | RENOVACIÓN RED SECUNDARIA DE AGUA TRAMOS DE HF ¿ DRCF - DTOS: BELGRANO Y FLORES. C.A.B.A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660706 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CA700160 | - | CABA | VARIOS | EL PRESENTE CONCURSO TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE SE DESCRIBEN EN EL CAPÍTULO SIGUIENTE. EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA RENOVACIÓN DE CAÑERÍAS DE HF DE LA RED SECUNDARÍA DE AGUA EXISTENTE EN LAS MALLAS 203-0032, 203-017, 203-060, 202-016, 202-021, 202-094, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PEAD SGÚN CUALQUIER TECNOLOGÍA TRENCHLESS (PIPE BURSTING/ CRACKING/ TUNELERÍA DIRIGIDA), EN LOS DISTRITOS BELGRANO Y FLORES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL CAPITAL FEDERAL. | 2017-01-02 | 2018-04-20 | 32540675.2 | 12100722.1401 | 46458866.9501 | 46458866.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876633.9406 | 26746528.9861 | 14078873.7001 | 0 | X | FINALIZADO | 89.76% | 98.48% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6623 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA CABA | RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA CABALLITO - DRCF DEC. 220. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660709 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CA700200 | - | CABA | CABALLITO | LAS TRAZAS DE LAS CAÑERÍAS DE REFUERZO A EJECUTAR SON: AVELLANEDA ENTRE AV. DONATO ÁLVAREZ Y ESPINOSA; MORELLO ENTRE FELIPE VALLESE Y AVELLANEDA, GORRITTI ENTRE BULNES Y SOLER, YERBAL ENTRE GARCÍA LORCA E HIDALGO, VALLE ENTRE AV. LA PLATA Y AV. J. M. MORENO, S. J. CALASANZ ENTRE AV. J. B. ALBERDI Y J. BONIFACIO Y CAMPICHUELO ENTRE AV. DÍAZ VÉLEZ Y CENTENARIO. | 2017-01-02 | 2018-08-31 | 20556144.5199 | 5023474.5264 | 26607426.2723 | 26607426.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574998.292 | 10841855.7577 | 9620804.3921 | 5978723.0987 | X | FINALIZADO | 74.42% | 76.86% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5671 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | TAREAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, COMPLEMENTARIAS A TODOS LOS PROGRAMAS INTERVINIENTES EN EL MARCO DEL PISA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | SERVICIOS | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5151 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5672 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | TAREAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, COMPLEMENTARIAS A TODOS LOS PROGRAMAS INTERVINIENTES EN EL MARCO DEL PISA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | SERVICIOS | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37495 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5674 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | TAREAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, COMPLEMENTARIAS A TODOS LOS PROGRAMAS INTERVINIENTES EN EL MARCO DEL PISA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | SERVICIOS | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52660 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5677 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 10 | COMUNA 4, 7, 8 Y 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9398 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5678 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. PREVENCIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 0. REPRESENTACIÓN EN ACUMAR | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 4, 7, 8 Y 11 | COMUNA 4, 7, 8 Y 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3817 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5679 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ADQUISICIÓN DE SUELO PARA PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT | - | REMEDIACIÓN DE SUELOS: SANEAMIENTO SUELOS EN VILLA 20 POR REQUERIMIENTO JUDICIAL | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 94. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 60. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 0. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 51. SANEAMIENTO SUELOS EN VILLA 20 POR REQUERIMIENTO JUDICIAL ,ENCONTRANDOSE DENTRO DEL AMBIRO | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | SERVICIO | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | COMUNA 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | 2300000 | - | - | - | - | - | 1094790 | 1205190 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5681 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MONITOREO CALIDAD DE AIRE | - | AIRE: UNA RED DE MONITOREO DE AIRE PERMITE MEDIR LOS CONTAMINANTES PRESENTES EN EL AIRE. REGULARMENTE, COMPARA CONCENTRACIONES AMBIENTALES LOCALES DE CONTAMINANTES CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE AIRE. RUIDO: LA MEDICIÓN PERMANENTE DE RUIDO SE LLEVA A CABO MEDIANTE ESTACIONES EQUIPADAS CON MEDIDORES SONOROS CALIBRADOS, QUE TRANSMITEN PERMANENTEMENTE LOS NIVELES RELEVADOS A LA CENTRAL DE CONTROL. AGUA: EN MATERIA DE CALIDAD DE AGUAS, LA UCDAYL REALIZA TAREAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL AGUA. ATMOFERICO: LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL HA IMPLEMENTADO UN REGISTRO DE GENERADORES DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS Y UN REGISTRO DE LABORATORIOS DE DETERMINACIONES AMBIENTALES (RELADA). LA INSCRIPCIÓN EN ESTOS REGISTROS ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO PARA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DETERMINA LA NORMATIVA APLICABLE A CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 98. REDES AMBIENTALES | 0. REDES AMBIENTALES | 0. REDES AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10489 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5691 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | CONTROL Y PREVENCION | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2563 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5697 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | CONTROL Y PREVENCION | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5702 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL Y PREVENCION | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3317 | 10330 | 2000 | - | - | - | N/A | - | - | -
5703 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL Y PREVENCION | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1630 | 30159.99 | 17701.9 | - | - | - | N/A | - | - | -
5704 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL Y PREVENCION | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 148378.93 | - | - | - | - | - | - | - | -
5705 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL Y PREVENCION | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1377 | 21388.39 | - | - | - | - | - | - | - | -
5706 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL Y PREVENCION | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88753 | 0 | 100000 | 0 | - | - | N/A | - | - | -
5708 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5710 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5711 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
6624 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | REFUERZO TANQUE EL TIRUBON - CIUDAD EVITA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160012 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70080 | - | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UNA CAÑERÍA PARA VINCULAR LA CAÑERÍA EXISTENTES DE LA CALLE EL LLAO LLAO (C. CASTILLO), DE MANERA DE HACER ESTA VINCULACIÓN POR CALZADA Y DEJAR FUERA DE SERVICIO LA VINCULACIÓN ACTUAL QUE ESTÁ HECHA POR DEBAJO DEL PREDIO DEL TANQUE ELEVADO, LAS OBRAS TENDRÁN SU DESARROLLO DENTRO DEL PARTIDO DE LA MATANZA EN LA LOCALIDAD DE DE CIUDAD EVITA. | 2016-12-01 | 2017-11-30 | 4545676.938 | 309719.4287 | 5115158.185 | 5115158.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27088.8266 | 3135925.2375 | 1952144.062 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5714 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297911 | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5715 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13978 | 66178 | 425859.32 | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5716 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6625 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LANÚS | RED PRIMARIA CLOACAL ALIVIADOR AV.HIPÓLITO YRIGOYEN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1662802 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC700580 | - | LANÚS | LANÚS | LA OBRA CONSISTE EN DOS COLECTORES INSTALADOS POR CALE: UNO DE ELLOS INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. HIPÓLITO YRIGOYEN Y PIÑEIRO SIGUIENDO POR HIPÓLITO YRIGOYEN Y CARLOS TEJEDOR, FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE F. MELO. EL SEGUNDO COLECTOR INICIARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. HIPÓLITO YRIGOYEN Y MONTEVIDEO SIGUIENDO POR HIPÓLITO YRIGOYEN, RIOBAMBA Y VÉLEZ SARFIELD, FINALIZANDO EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE LA CARRA. | 2016-09-12 | 2018-03-03 | 16943484.8 | 9932231.8205 | 28009576.1605 | 28009576.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038562.9771 | 12310345.3352 | 14660667.8482 | 0 | X | FINALIZADO | 95.81% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5719 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10960 | 13000 | - | - | - | - | - | - | - | -
6626 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE GRANDE 3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660443 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC625000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL SECTOR DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. V. FAIR, BALIZA CHIRIGUANO, T.A. EDISON, BAHIA ESPERANZA, LAPRIDA, ISLA ORCADAS DEL SUR, FRAY L. BELTRAN, Y EL ARROYO ORTEGA, LA ZONA SE DENOMINA "RSC MONTE GRANDE 3" UBICADA EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2018-05-01 | AÑO 2019 | 59810885.6037 | 18275216.0998 | 78086101.7035 | 78086101.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252698.2513 | 46919.3472 | 30979652.7843 | 32690502.2763 | X | EN EJECUCIÓN | 35.3% | 16.48% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5725 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 4 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98393 | 19906 | - | - | - | - | - | - | - | -
5762 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA EN LA ZONA DE LA CUENCA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | -
5772 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | REPAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN BARRIO RAMÓN CARRILLO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 60. CRÉDITOS ACUMAR | 0. CRÉDITOS ACUMAR | 15 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | MARIANO ACOSTA ENTRE CASTAÑARES Y AV. RIESTRA. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 117113 | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | EJECUCIÓN | -
5773 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2376000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5774 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | TRABAJOS DE FORTADLECIMIENTO BARRIAL | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 15 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | TRABAJO EN CAMPO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 0 | 164835 | 818129.3 | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5775 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | TRABAJOS DE FORTADLECIMIENTO BARRIAL | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | TRABAJO EN CAMPO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 0 | 0 | 166738 | - | - | - | N/A | - | N/A | -
5776 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5777 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 4. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 3;4. | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370625 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5779 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 844687 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5780 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8478572 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6627 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660442 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC647000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CNEL. ALVARO BARROS, ING. HUERGO, PAVÓN, COLONIA MONTE GRANDE, PAVÓN, LAGOS GARCIA, RICARDO ROJAS Y LUIS DE SANTO, ZONA DENOMINADA "VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 2", UBICADA EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2017-08-01 | Año 2018 | 60280046.0911 | 26141740.0222 | 95137285.2034 | 95137285.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318513.3941 | 4171737.1828 | 90647034.6265 | 21734170.6469 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 78.17% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5782 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LUZURIAGA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LUZURIAGA N° 835 | 2008-01-01 | 2014-10-01 | 24205996.4 | 38438391.47 | 62644387.87 | 150000 | - | - | - | - | - | - | 21600 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5783 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LUZURIAGA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LUZURIAGA N° 835 | 2008-01-01 | 2014-10-01 | 24205996.4 | 38438391.47 | 62644387.87 | 150000 | - | - | - | - | - | 385581 | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | EJECUCIÓN | -
6628 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL 9 DE ABRL 2 - 1° ETAPA - FASE A | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660444 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC700250 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: LOS ANDES, ING. HUERGO, A. BARROS, INSUA. EL EFLUENTE CLOACAL GENERADO EN EL ÁREA DE LA RED SECUNDARIA DE PROYECTO DESCARGARÁ EN BR PROYECTADA DE LA RED SECUNDARÍA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 - ETAPA 2. LA ZONA DENOMINADA " 9 DE ABRIL 2 - 1° ETAPA - FASA A" UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA. | 2017-02-15 | 2018-01-30 | 23824296.9602 | 3774407.2709 | 28968375.2721 | 28968375.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742753.902 | 18265394.675 | 9960226.6951 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6629 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | OBRAS REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | LIBRE AMANECER - SOLEDAD(1648Z01) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648Z01 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70128 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | CAMINO DE LA RIVERA SUD – 26 DE JULIO – GRAL EMILIO CONESA – GRAL. HORNOS | 2016-11-01 | 2018-02-02 | 3252273.13 | 1101813.14 | 2557476.99 | 2557476.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638683.9679 | 1797580.1329 | 121212.8324 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6631 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA A+T ESTEBAN ECHEVERRÍA - LA MORITA M3 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548R70 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70088 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | GRAL. J. ROCA – T.A.EDISON - M. CICHERO – CERVETTI ANTONIO | 2016-05-01 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 3434505.56 | 5075882.96 | 11661666.52 | 11661666.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537238.4469 | 4477847.3457 | 3646591.2161 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5790 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJOS CMR | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 4. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90. REACONDICIONAMIENTO DE LAS REDES CLOACALES | 11 | 3;4. | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | 2011-10-01 | 2015-12-31 | 23049781.86 | - | 22827304.42 | 1000000 | - | - | - | - | - | 1135920 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5791 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO Y PUESTA EN CONDICIONES TERRENO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. LAMADRID | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | 2014-06-01 | 2015-12-31 | 3900000 | 0 | 3900000 | 1800000 | - | - | - | - | - | 99840 | 0 | 7601901.78 | - | - | - | - | - | - | - | -
5792 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO Y PUESTA EN CONDICIONES TERRENO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. LAMADRID | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | INFRAESTRUCTURA | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | 2014-06-01 | 2015-12-31 | 3900000 | 0 | 3900000 | 1800000 | - | - | - | - | - | 2100000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5793 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REPARACIONES EN INCUBADORA DE PROYECTOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 07/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | PUESTA EN VALOR | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2014-08-05 | 2014-09-04 | 189297.91 | 0 | 0 | 189297.91 | - | - | - | - | - | 189296.01 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5794 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | MATERIALES PARA REPARACIONES EN INCUBADORA DE PROYECTOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 08/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | PUESTA EN VALOR | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2014-08-05 | 2014-09-04 | 258605.31 | 0 | 0 | 258605.31 | - | - | - | - | - | 258605.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5795 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | ILUMINACION PARA BAJO AU7 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 09/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2014-08-05 | 2014-09-19 | 724864.6 | 0 | 0 | 724864.6 | - | - | - | - | - | 724864.6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5796 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | MANO DE OBRA Y REJA PARA IGLESIA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 11/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | PUESTA EN VALOR | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO RAMON CARRILLO | 2014-06-11 | 2014-06-26 | 42363.43 | 0 | 0 | 42363.43 | - | - | - | - | - | 42363.43 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5797 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | INTERVENCION EN DIQUE CERO - NUDO BRASIL (PREDIO BAJO AUTOPISTA (PEDRO DE MENDOZA Y GUALEGUAY) | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 03/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | DIQUE CERO - NUDO BRASIL (PREDIO BAJO AUTOPISTA (PEDRO DE MENDOZA Y GUALEGUAY) | 2014-11-13 | 2015-06-21 | 6476207.03 | 1295201.79 | 0 | 7771408.82 | - | - | - | - | - | 919849.4 | 6784750.78 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5798 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS Nº 14, 15 Y 16 CONJUNTO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LP 10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2014-07-14 | - | 7880900.62 | 0 | 0 | 10208746.85 | - | - | - | - | - | 6231111.44 | 3968787.78 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5799 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | TAREAS INTERIORES VARIAS EN LOS EDIFICIOS N° 5, 6 Y 7 CH LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 15/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | 2014-09-23 | 2014-11-23 | 187282.14 | 23159.82 | 0 | 210441.96 | - | - | - | - | - | 143872.37 | 66570.76 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5800 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | APERTURA Y MEJORAMIENTO FRENTES PASAJE DIVISORIO ENTRE MZ6 Y 5B BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 16/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | 2014-09-26 | 2014-11-25 | 190230.51 | 0 | 0 | 190230.51 | - | - | - | - | - | 190230.5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5801 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | EJECUCION OCHAVA ESQUINA CALLE CHACO Y LA RIOJA B° LOS PIL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 17/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | 2014-12-17 | 2015-01-30 | 23111.45 | 0 | 0 | 23111.45 | - | - | - | - | - | 3466.72 | 19644.73 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5802 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REPARACION DE CUBIERTAS EDIFICIOS CH BARRIO PIRELLI | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 19/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO PIRELLI | 2014-09-22 | 2015-02-13 | 659373.78 | 38311.5 | 0 | 697685.28 | - | - | - | - | - | 438304.55 | 259380.74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5803 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ADECUACIÓN DE EDIFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES- GRUPO P | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 21/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CHILAVERT ESQ. VEDIA VARELA 2751 QUITO 4047 | 2014-10-29 | 2015-04-24 | 609864.2 | 0 | 0 | 609864.2 | - | - | - | - | - | 213452.47 | 381634.92 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5804 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CLUB FRANJA DE ORO: PUESTA EN VALOR DE VESTUARIOS Y SANITARIOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 22/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. AMANCIO ALCORTA 3960 | 2014-09-22 | 2014-10-20 | 146319.39 | 0 | 0 | 146319.39 | - | - | - | - | - | 146319.39 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5805 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ASOCIACION MARIANO ACOSTA: PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PUESTA EN VALOR DE CAJA DE ESCALERA Y SALON SOCIAL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 23/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MARIANO ACOSTA 1544 | 2014-10-02 | 2014-11-01 | 120961.44 | 0 | 0 | 120961.44 | - | - | - | - | - | 120961.44 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5806 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PARA APERTURA Y LIBERACIÓN DE ESPACIOS EN LAS MANZANAS NSº 9 Y 4 DEL BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 24/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LOS PILETONES | 2014-09-23 | 2014-11-22 | 238720.79 | 0 | 0 | 238720.79 | - | - | - | - | - | 238720.79 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5807 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | EJECUCION DE RELLENO Y PARQUIZACION PARROQUIA SANTA LUCIA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 25/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AVDA. MONTES DE OCA 550 | 2014-10-02 | 2014-11-01 | 48001.18 | 0 | 0 | 48001.18 | - | - | - | - | - | 48001.18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5808 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PUESTA EN VALOR DEL SISTEMA DE ILUMINACION -CANCHA DE FUTBOL- CLUB DEPORTIVO PIRAÑA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 26/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | ELIAS 678 | 2014-09-23 | 2014-10-13 | 142020.89 | 0 | 26952.21 | 168973.1 | - | - | - | - | - | 142020.87 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5809 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ADECUACIÓN DE EDIFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES- GRUPO Q | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 27/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | P. DE MENDOZA 1835 B. MENENDEZ 260 BOLIVAR 346 / MORENO 330 | 2014-10-31 | 2015-01-29 | 597084.27 | 0 | 0 | 597084.27 | - | - | - | - | - | 464415.64 | 80095.08 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5810 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | INTERVENCIÓN EN DIQUE 0 - BAJO AUTOPISTA - E/ BENITO PÉREZ GALDÓS Y AGUSTIN CAFFARENA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LP 02/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | DIQUE 0 - BAJO AUTOPISTA - E/ BENITO PÉREZ GALDÓS Y AGUSTIN CAFFARENA | 2014-11-13 | 2015-04-14 | 5940923 | 1180090.38 | 0 | 7121013.38 | - | - | - | - | - | 1788843.03 | 5347966.27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
5921 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN EL CARRIL DOCK SUD ACCESO SUDOESTE, EN BERNAL Y QUILMES | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | - | - | 2 | - | 11 | 5 | 8 | 3 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AUTOPISTA LP-BA | BERNAL-QUILMES | BERNAL-QUILMES | 2014-09-12 | 2015-05-12 | 22085800 | 0 | 0 | 22085800 | - | - | - | - | - | - | 22085800 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | -
6632 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA C+T LA MATANZA PQUE JUAN SE M5(1648L76) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L76 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70070 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | AV. LURO-FOURNIER-RUIZ DE LOS LLANOS-RICARDO GUTIERREZ | 2016-06-13 | 2017-07-18 | 4608024.95 | 1871556.98 | 7336160.93 | 7336160.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954084.9417 | 3372274.8565 | 9801 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5923 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | CENTRO CIVICO CANNING - OBRA DE PLAZAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 10051516.07 | - | - | 10051516.07 | - | - | - | - | - | - | 5416027.66 | 3240414.19 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5924 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | PUESTA EN VALOR DEL POLICLÍNICO SOFIA TERRERO DE SANTAMARINA - INFRAESTRUCTURA DE NEXO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 16063528.71 | - | - | 16063528.71 | - | - | - | - | - | 2777127.33 | 12831187.43 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 97.17% | 96.91% | -
5925 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | IGLESIA SAN AGUSTÍN | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 30904460 | - | - | 30904460 | - | - | - | - | - | 10284000 | 12337230 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 73.2% | 73.19% | -
5926 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO CENTRO DE LA NIÑEZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 16080545.75 | - | - | 16080545.75 | - | - | - | - | - | - | 5599544.75 | 10481001 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
6633 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ALMIRANTE BROWN | SAN JERONIMO C+T(1648B75) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648B75 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70073 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | AV. SAN JAVIER - PEDRO TCHAICOVSKY - CERVANTES SAAVEDRA Y VON SUPPE JORGE | 2016-10-11 | 2018-05-16 | 5333855.83 | 5406208.22 | 14224338.05 | 14224338.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484677.7706 | 10121316.6412 | 2618343.7238 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5928 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO DE TRANSITO PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE ABANDONO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 2010167.62 | - | - | 2010167.62 | - | - | - | - | - | - | 1024413.5 | 985754.12 | - | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5929 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO FUNDACIÓN SCHOLAS | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 18419137.07 | - | - | 18419137.07 | - | - | - | - | - | - | 10043671.15 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 54.53% | 40.3% | -
5930 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | PLAN DE SANEAMIENTO HIDRÁULICO EN EL PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA - CRUCES DE CALLE - ZANJEO Y MOTONIVELADO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 10 | BUE197636 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2014-11-27 | 2015-09-04 | 6977455.96 | 0 | 0 | 6977455.96 | - | - | - | - | - | - | 6977455.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 50% | -
6634 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA C+T LA MATANZA PQUE JUAN SE M10(1648L80) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L80 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70078 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | INCA-ASCASUBI-TINOGASTA-AV. LURO | 2016-06-15 | 2018-02-23 | 5020360.45 | 1907653.59 | 8165477.04 | 8165477.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795871.6304 | 5320237.7817 | 49368 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5932 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | OBRAS HIDRÁULICAS Y ARREGLOS DE CAMINOS EN ZONAS RURALES CAÑUELAS | OBRAS HIDRÁULICAS Y ARREGLOS DE CAMINOS EN ZONAS RURALES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 8 | BUE198304 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | CAÑUELAS | CAÑUELAS | ZONA RURAL | 2015-01-29 | 2017-07-01 | 5899840.41 | 0 | 0 | 5899840.41 | - | - | - | - | - | - | 2169020.28 | 0 | 3730820.13 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5933 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | EMERGENCIA HÍDRICA - ACCESO A ESCUELAS RURALES Y CAMINOS DE LA PRODUCCIÓN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 8 | BUE198390 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | ZONA RURAL | 2015-04-07 | 2016-12-13 | 5500000 | 0 | 0 | 5500000 | - | - | - | - | - | - | 2472447.19 | 0 | 3011278.29 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 100% | 100% | -
5934 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZAY MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS | - | LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 10 | BUE198524 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | PRESIDENTE PERON | 2015-05-18 | 2016-09-06 | 2498461.54 | 0 | 0 | 2498461.54 | - | - | - | - | - | - | 961907.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | SE DEJÓ SIN EFECTO EL CONVENIO DE ACUERDO A LA NOTA S02:0040543/2016 | 38.5% | 0% | -
5935 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS | - | LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE CURSOS DE AGUA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 10 | BUE198535 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | 2015-03-10 | 2016-08-22 | 5491530.96 | 0 | 0 | 5491530.96 | - | - | - | - | - | - | 2196612.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | SE DEJÓ SIN EFECTO EL CONVENIO DE ACUERDO A LA NOTA S02:0040543/2016 | 40% | 0% | -
6635 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA A+T LA MATANZA PQUE. SARMIENTO RESTO M2(1648L02) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L02 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70099 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CAÑADA DE GOMEZ – JUAN B. ALBERDI – SAN CARLOS – PALMA RICARDO | 2016-08-10 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 4334818.24 | 916445.75 | 7849050.99 | 7849050.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958177.0358 | 4556142.8067 | 334730.76 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6636 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA A+T ALMIRANTE BROWN CIERRE DE MALLAS SAN JOSÉ ZONA 9 M4(1648B01) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648B01 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70102 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | DONATO ALVAREZ – LA TIJERETA – LOS NOGALES – AV. AMENEDO | 2016-09-29 | 2018-02-09 | 3727033.71 | 2408867.31 | 7033230.02 | 7033230.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871625.3131 | 4630283.9294 | 531320.75 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6638 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA A+T LA MATANZA PQUE. SARMIENTO RESTO M1(1648L09) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L09 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70098 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | JOSE DE SAN ALBERTO – PALMA RICARDO – CAÑADA DE GOMEZ – JUAN B. ALBERDI | 2016-07-14 | 2017-06-26 | 4280422.93 | 212529.07 | 5702888.86 | 5702888.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808509.7491 | 2690189.1495 | 204190.2 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6844 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA MEDIA - LA MATANZA | EEM Nº 12 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 87. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | - | - | 80. AXSTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CMR | 06-351 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | - | 2017-04-01 | 2019-01-31 | 28355574.24 | 6815262.69 | 0 | 35170836.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8794215.45 | 23191182.28 | 6998501.5 | X | - | 87.51% | 91.49% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 84.
5940 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA MONTE GRANDE- ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA DE AGUA MONTE GRANDE II Y III - ETAPA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560001 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA865 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN RECORRE LAS CALLES: URUGUAY, GHERSI, GENERAL RODRÍGUEZ Y AV. ARGENTINA. | 2015-09-08 | 2016-10-31 | 15164805.5394 | 3897344.1088 | 801766.0201 | 19863915.6683 | - | - | - | - | - | - | 3043754.4555 | 13605684.5661 | 3214476.6467 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6845 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA MEDIA - LA MATANZA | EEM Nº 97 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 87. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | - | - | 80. AXSTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CMR | 06-352 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | - | 2017-06-02 | 2019-01-31 | 24645837.05 | 5106009.81 | 0 | 29751846.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6795647.84 | 8313059.94 | 17287143.13 | X | - | 46.64% | 47.02% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 84.
6851 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | EXPANSIÓN DE REDES CAÑUELAS | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA-CAÑUELAS | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 4 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | - | UCGP | CAÑUELAS | - | MEJORA RED DE CLOACAS | 2016-04-20 | 2017-04-20 | 25003392.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184051.06 | 2178017.75 | 362718.76 | 0 | X | - | 100% | 100% | PAGO DEL FONDO DE REPARO
6854 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | EXPANSIÓN DE REDES VILLA 21-24 | SANEAMIENTO AGUA Y CLOACAS-BARRIOS TRES ROSAS, SAN BLAS (VILLA 21/24) | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 7 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CABA | COMUNA 4 | SISTEMA DE AGUA, CLOACAS Y PLUVIALES | 2017-07-14 | 2019-03-31 | 291257107.81 | 0 | 0 | 317925040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140446.42 | 23754733.91 | 0 | X | - | 28.79% | 30.61% | -
6855 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | EXPANSIÓN DE REDES CAÑUELAS | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA-CAÑUELAS | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 4 | 0 | 51 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 51 | UCGP | CAÑUELAS | - | MEJORAS RED DE CLOACAS | 2016-04-20 | 2017-04-20 | 25003392.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12736204.3 | 8712070.97 | 1919999.68 | 0 | X | - | 100% | 100% | PAGO DEL FONDO DE REPARO
6856 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | EXPANSIÓN DE REDES MARCOS PAZ | AMPLIACIÓN RED DE AGUA-MARCOS PAZ | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 5 | 0 | 51 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 51 | UCGP | MARCOS PAZ | - | MEJORAS RED DE AGUA Y CLOACAS | 2017-06-19 | 2019-03-19 | 100701583.4 | 0 | 0 | 100701583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20442091.43 | 83756564.69 | 19528310 | X | - | 75.09% | 89.87% | -
5947 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | CONSTRUCCION ALIVIADOR ALVEAR Y LINIERS AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560303 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | S/P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ALVEAR ENTRE LINIERS Y GARZÓN / GARZÓN ENTRE ALVEAR Y ORIGONE | 2015-03-17 | 2015-06-12 | 1466908.41 | 0 | 333841.5289 | 1800749.9389 | - | - | - | - | - | - | 1800749.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5948 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | COLECTOR LONGCHAMPS - ETAPA 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560304 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SCP005 | - | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | JAPÓN E/ APRÓX. ESTEBAN DE LUCA Y MONTEVERDE (RUTA PROV. Nº 4), ROCA E/MONTEVERDE (RUTA PROV. Nº 4) Y AMANCIO ALCORTA, AMANCIO ALCORTA E/ROCA Y C. PELLEGRINI. | 2015-07-01 | AÑO 2018 | 12381674.89 | 745853.9736 | 8209790.1542 | 21337319.1042 | - | - | - | - | - | - | 10818243.0917 | 8175613.6429 | 2343462.3696 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 88.32% | -
6857 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | OBRAS ESTRATÉGICAS EN PREDIO ACUBA | ACUBA | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES PIC LANÚS | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 6 | - | 51 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 51 | UCGP | LANÚS | - | GENERAL OLAZABAL Y JUAN IGNACIO RUCCI | 2018-11-28 | 2020-11-20 | 243363446.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47032419.64 | 637875109 | X | - | - | - | -
5950 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG EJÉRCITO DE LOS ANDES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 665848.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5951 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG EJÉRCITO DE LOS ANDES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 51737.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5952 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG EJÉRCITO DE LOS ANDES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526205 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 141880.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5953 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG CARABELAS E/ EVA PERÓN Y JACINTO ROSSO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 524205.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5954 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG CARABELAS E/ EVA PERÓN Y JACINTO ROSSO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 38693.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5955 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG CARABELAS E/ EVA PERÓN Y JACINTO ROSSO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 148641.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5956 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG GENERAL ACHA E/ EVA PERÓN Y MITRE; MARTI Y TRUINVIRATO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526209 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 744475.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5957 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG GENERAL ACHA E/ EVA PERÓN Y MITRE; MARTI Y TRUINVIRATO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 26197.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5958 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CX GENERAL ACHA E/ EVA PERÓN Y MITRE; MARTI Y TRUINVIRATO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526211 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 213260.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5959 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CL CALLE B DE IRIGOYEN ENTRE AMENEDO Y SANCHEZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 229376.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5960 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM CL CALLE B DE IRIGOYEN ENTRE AMENEDO Y SANCHEZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 8422.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5961 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX CL CALLE B DE IRIGOYEN ENTRE AMENEDO Y SANCHEZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526604 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 108542.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5962 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. RED AG CALLE ORIGONE ENTRE BOLUVERD BUENOS AIRES Y CARDEZA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526212 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 273297.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5963 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. ELEM AG CALLE ORIGONE ENTRE BOLUVERD BUENOS AIRES Y CARDEZA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526213 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 9108.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
5964 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. CX AG CALLE ORIGONE ENTRE BOLUVERD BUENOS AIRES Y CARDEZA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526214 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2015-01-01 | 2015-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | - | - | - | - | - | - | 7228.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6858 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | EXPANSIÓN DE REDES VILLA 21-24 | SANEAMIENTO AGUA Y CLOACAS-BARRIOS TRES ROSAS, SAN BLAS (VILLA 21/24) | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 7 | 0 | 51 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 51 | UCGP | CABA | COMUNA 4 | SISTEMA DE AGUA, CLOACAS Y PLUVIALES | 2017-07-14 | 2019-03-31 | 291257107.81 | 0 | 0 | 317925040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499915 | 94714038.78 | 428706672 | X | - | 28.79% | 30.61% | -
6859 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | SISTEMA RIACHUELO | TRANSFERENCIAS A AYSA PARA GASTOS CORRIENTES (INSPECCIÓN SISTEMA RIACHUELO) | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 2 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2014-08-15 | 2019-07-31 | EUR2171086 +$13489601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55384000 | 0 | 17706852 | X | - | - | - | -
6860 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | SISTEMA RIACHUELO | TRANSFERENCIAS A AYSA PARA GASTOS DE CAPITAL (OBRAS SISTEMA RIACHUELO) | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524242732 | 0 | 2296396871 | X | - | - | - | -
6862 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | OBRAS REDES DE AGUA LA MATANZA | PQUE. SARMIENTO RESTO M5 A+T (1748L14) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L14 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA70102 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CORTINA- JULIAN AGUIRRE – RUTA NAC N°3 – ROMERO E. – NUEVA YORK – PELLIZA J. | 2017-02-24 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 4316922.17 | 0 | 8084140.6531 | 8084140.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8084140.6531 | 3434006.2677 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 57.52% | 100% | -
5970 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPOTENCIACION CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL. OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1460C10 | 79 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | UAE00120 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | S/D | 2016-10-18 | 2017-12-30 | 43602663.72 | 6701087.79 | 0 | 50303752 | - | - | - | - | - | - | 13661551.03 | 18309819.57 | 6297409.4 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 95% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5971 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPOTENCIACION CENTRO DE MEZCLA 9 DE ABRIL. OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460C10 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | UAE00120 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | S/D | 2016-10-18 | 2017-12-30 | 9156559.38 | 1407228.44 | 0 | 10563788 | - | - | - | - | - | - | 2868925.7163 | 3845062.1097 | 1322455.974 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 95% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6863 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | OBRA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T LA MATANZA PQUE JUAN SE M13(1648L83) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L83 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC70088 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | SALADO Y ASCASUBI - WATT Y ASCASUBI (2) - CORONADO Y ESTANISLAO DEL CAMPO | EJECUTADO CON EL PI 1748L81 | EJECUTADO CON EL PI 1748L81 | 3882129.34 | 3882129.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121608.7631 | 121608.7631 | 0 | X | EJECUTADO CON EL PI 1748L81 | EJECUTADO CON EL PI 1748L81 | EJECUTADO CON EL PI 1748L81 | SE RECLASIFICARÁN LOS GASTOS Y PRESUPUESTO AL PI 1748L81
5973 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCA B | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960422 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC44203 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CORONEL CHILAVERT, JUNCAL, CAZÓN, AV. DONATO ALVAREZ, CORONEL LYNCH Y GRAL. PINTO. | 2009-11-30 | 2010-08-20 | 7584967.3405 | 0 | 0 | 7584967.3405 | 3989903.5132 | 3755301.21 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5974 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | IMPULSIÓN INTERCONEX. DE POZOS BARRIO STA. CATALINA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960515 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA63600 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | SANTA CATALINA | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN RECORRE LOS SIGUIENTES TRAMOS: AV. VALETTE E/ BENAVIDEZ Y A. GRANDE; A. GRANDE E/ CEPEDA Y AV. VALETTE; LAGOS GARCÍA E/ CEPEDA Y AV. VALETTE; CASTEX E/ ZUVIRÍA Y AV. VALETTE; PRAYONES E/ AV. VALETTE Y URIBURU; ALBERDI E/ PRAYONES Y A. GRANDE; LAGOS GARCÍA E/ ALBERDI E INDEPENDENCIA; A. GRANDE E/ ALBERDI E INDEPENDENCIA; AMEGHINO E/ ROSALES Y PRAYONES. | 2009-12-15 | 2012-08-31 | 7853811.23 | 600464.39 | 0 | 8454275.62 | 3789930.516 | 1742855.73 | 1279125.36 | 2727776.503 | -87253.0637 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5975 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PRIMARIAS BARRIO SANTA CATALINA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960004 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA637000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | SANTA CATALINA | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA COMIENZA EN LA ESQUINA DE LAGOS GARCÍA Y R. ROJAS, CONTINUANDO POR ESTA HASTA PRAYONES, LUEGO ZUVIRÍA HASTA CASTEX. | 2009-12-15 | 2011-03-15 | 1295917 | 407644.46 | 0 | 1703561.46 | 726590.48 | 1101837.15 | 17611.3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5976 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA UNIÓN-EZEIZA | IMPULSIÓN E INTERCONEXIÓN DE POZOS BATERÍA UNIÓN SEGUNDA ETAPA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960523 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA329000 | - | EZEIZA | CANNING | LA TRAZA DE LA INTERCONEXIÓN INCLUYE EL SIGUIENTE RECORRIDO: DESDE LA CALLE SGTO. CABRAL Y CALLE S/N EN EL POZO S16, SOBRE CALLE S/N, HASTA EL POZO S23 EN LOS ROBLES Y CALLE S/N. | 2009-11-21 | 2011-03-01 | 3625146.71 | 1280224.87 | 0 | 4905371.58 | 3480438.0589 | 1589968 | 85999.66 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5977 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | ALIVIADOR MAGDALENA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960309 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC383000 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA TRAZA DEL ALIVIADOR SE DESARROLLA POR LA CALLE MALABIA (DESDE LA CÁMARA DE PALACIOS HASTA LA ESTACIÓN), Y DESDE LA ESTACIÓN DE REGRESO POR MALABIA HASTA PICO, POR PICO A ABERASTAIN, DE AQUÍ A CHASCOMÚS POR LA QUE CRUZA DE OESTE A ESTE TODO EL PARTIDO DE LANÚS Y CONTINUA YA EN AVELLANEDA HASTA LA CALLE CAXARAVILLE, POR ESTA HASTA CENTENARIO URUGUAYO PARA TERMINAR EN CENTENARIO URUGUAYO Y CARABELAS. | 2010-09-17 | 2012-02-06 | 38872457.08 | 1508486.3332 | 0 | 40380943.4132 | 24980646.1168 | 1311966.59 | 15113527.46 | 1021697.87 | 129897.6019 | - | -50403.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5978 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCA A1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960420 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC442010 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTÁ DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CORONEL LYNCH, BOLAÑOS, YAPEYÚ, PICHINCHA, VICTOR HUGO, AYACUCHO, MONASTERIO, MARTÍN RODRÍGUEZ, SAN CARLOS, BOLAÑOS, CAZÓN, CALLE S/N Y CAMINO GRAL. BELGRANO. | 2009-11-16 | 2011-03-01 | 5941892.33 | 626183.6394 | 0 | 6568075.9694 | 4270580.8728 | 3834038.93 | -1003011.27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5979 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | RED SECUNDARIA CLOACAL MONTE CHINGOLO CUENCA A2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960421 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC442020 | - | LANÚS | MONTE CHINGOLO | LA RED SECUNDARIA CLOACAL ESTA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CORONEL LYNCH, BOLAÑOS, YAPEYÚ, PICHINCHA, VICTOR HUGO, AYACUCHO, MONASTERIO, MARTÍN RODRÍGUEZ, SAN CARLOS, BLANCO ENCALADA, B. PARERA, BOLAÑOS, CNEL. CHILAVERT, AV. DONATO ALVAREZ. | 2009-11-16 | 2011-03-01 | 5343365.71 | 2614039.6898 | 0 | 7957405.3998 | 4089544.6658 | 5660831.78 | -1226762.85 | -7701.0087 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5980 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | PRIMARIAS GLEW | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C12 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA627000 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | DESDE J. B. JUSTO Y VIRREY CEBALLOS POR J. B. JUSTO HASTA AV. ESPORA. POR AV. ESPORA HASTA PARANÁ. POR 25 DE MAYO ENTRE ESPORA Y AV. REPÚBLICA ARGENTINA. POR CÁRDENAS ENTRE 25 DE MAYO E YRIGOYEN. POR AV. REPÚBLICA ARGENTINA DESDE 25 DE MAYO HASTA AV. MONTEVERDE. | 2011-05-09 | 2012-09-11 | 1217597.61 | 11534827.58 | 0 | 12752425.19 | - | 146889.09 | 10171460.06 | 4012155.46 | 126469.6961 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6864 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES CABA | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL VILLA OLIMPICA - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660319 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CC700162 | - | CABA | VILLA SOLDATI | LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN PREDIO UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL CUENCO REGULADOR LAGO LUGANO, MÁS PRECISAMENTE EN LA VEREDA ESTE DE LA AVENIDA ESCALADA, CERCANO A SU INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA GRAL. ROCA. | 2017-01-02 | Año 2018 | 41266370.0889 | 5999057.9207 | 49623730.0757 | 49623730.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28967606.8374 | 20656123.2383 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 90.23% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
5982 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 9 DE ABRIL ETAPA 1 - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C44 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP378020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN E. PRAYONES ENTRE F. LÓPEZ Y G. PALLEROS. | 2011-03-01 | 2016-04-21 | 2473612.68 | 9240386.84 | 0 | 11713999.52 | - | 648902.9 | 1031359.43 | 994976.87 | 612150.6523 | 397388.2484 | 1685122.23 | 288916.298 | 6928746.3465 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5983 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA LA LATA ETAPA 1 - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C42 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP380020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE COLÓN S/N°, ESQUINA MAIPÚ. | 2011-03-01 | 2016-07-29 | 2498325.97 | 10895259.29 | 0 | 13393585.26 | - | 696093.59 | 806318.27 | 992485.87 | 30205.3268 | 724181.5152 | 136122.3138 | 0 | 6931168.6334 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 98% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5984 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONTRATO SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL OBRAS AGUA/CLOACA-CAF AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960001 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA-LANÚS-ESTEBAN ECHEVERRÍA-LOMAS DE ZAMORA-ALMIRANTE BROWN- QUILMES | EZEIZA-LANÚS-ESTEBAN ECHEVERRÍA-LOMAS DE ZAMORA-ALMIRANTE BROWN- QUILMES | LOCALIZACION DE LAS OBRAS CAF INCLUIDAS | 2010-02-01 | 2012-03-31 | 1421447.37 | 244547.79 | 0 | 1665995.16 | - | 896676.07 | 495498.13 | 273820.71 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5985 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA UNION ETAPA 1 - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C46 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP379020 | - | EZEIZA | CANNING | EL PREDIO ESTÁ UBICADO SOBRE LA CALLE MAIPÚ, ENTRE EDUARDO GUTIERREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS. | 2011-03-04 | 2015-03-27 | 2120066.1 | 1976684 | 0 | 4096750 | - | 429427.57 | 807965.69 | 1271778.53 | 1011691.7569 | 889193.7285 | 298960.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5986 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA GLEW ETAPA 1 OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C50 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP382020 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | EL PREDIO ESTÁ UBICADO SOBRE LA AV. JUAN B. JUSTO (ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA Y VIRREY CEBALLOS) | 2011-03-04 | 2015-03-11 | 2517068 | 3649915.99 | 0 | 6166983.99 | - | 477957.83 | 815029.02 | 2174077.32 | 1404095.0836 | 1926378.6124 | 254908.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5987 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA - SANTA CATALINA ETAPA 1 - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C38 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP377020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | SANTA CATALINA | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ZUVIRÍA Y CASTEX. | 2011-03-04 | 2015-03-12 | 2517168 | 3770721.57 | 0 | 6287889.57 | - | 429599.75 | 808273.44 | 1429153.86 | 1395263.2573 | 885209.9124 | 1332512.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5988 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA GLEW-ALMIRANTE BROWN | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA GLEW ETAPA 1 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C49 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP382010 | - | ALMIRANTE BROWN | GLEW | EL PREDIO ESTÁ UBICADO SOBRE LA AV. JUAN B. JUSTO ENTRE AV. REPÚBLICA ARGENTINA Y VIRREY CEBALLOS. | 2012-12-04 | 2015-03-11 | 3298309.64 | 0 | 0 | 3298309.64 | - | 21302.2073 | 969725.3511 | -51845.55 | 2704572.0955 | 26982.7701 | 24946.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5989 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA - SANTA CATALINA ETAPA 1 - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C37 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP377010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ZUVIRÍA Y CASTEX. | 2011-04-04 | 2015-03-17 | 2511818.54 | 192388.75 | 0 | 2704207.29 | - | 67612.3437 | 616297.87 | 1519541.25 | 565928.1078 | 49480.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5990 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MAGDALENA OBRA ELECTROMECÁNICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960346 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC303200 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | LA EBC SE HA PREVISTO EN UN TERRENO UBICADO SOBRE LA CALLE MALABIA Y LEVALLE DEL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2010-04-05 | 2013-09-20 | 5275136.62 | 3079004.45 | 0 | 8354141.07 | - | 2626640.5088 | 3405516.55 | 1675455.14 | 2543289.2232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5991 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLECTOR CLOACAL JAGÜEL - TRAMO 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC548020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | DESDE REBIZO Y AV. FAIR POR AV. FAIR HASTA NEWTON. | 2011-02-28 | 2013-06-04 | 4851421 | 1916356.87 | 0 | 6767777.87 | - | 4824356.3456 | 2688994.27 | 713267.56 | -307910.9264 | 264826.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5992 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL MAGDALENA OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960345 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC303100 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | LA EBC SE HA PREVISTO EN UN TERRENO UBICADO SOBRE LA CALLE MALABIA Y LEVALLE DEL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2010-05-03 | 2013-09-20 | 1031809.84 | 2448851 | 0 | 3480660.84 | - | 978177.32 | 1157877.24 | 974848.47 | 297986.8815 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5993 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | IMPULSIÓN CLOACAL BARRIO GUILLÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960360 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC547000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE - LUIS GUILLÓN | DESDE CIUDAD DE LIMA Y A. GRANDE HASTA FRANCIA; POR FRANCIA HASTA VALLETE Y POR VALLETE HASTA REBIZO. | 2010-11-01 | 2012-08-30 | 5017142.54 | 845671.39 | 0 | 5862813.93 | - | 5547162.1634 | 1372933.15 | -773962.92 | 3117.3956 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 99.86% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5994 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLECTOR CLOACAL JAGÜEL - TRAMO 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC548010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | DESDE AV. FAIR Y NEWTON POR NEWTON HASTA PLANTA EL JAGUEL | 2010-09-20 | 2011-11-08 | 0 | 4600081.83 | 0 | 4600081.83 | - | 347895.449 | 5790479.17 | -904682.43 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5995 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA LOMAS 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | C960414 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC461000 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA ZONA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: SUECIA, AV. EVA PERÓN, CHUBUT, LA CALANDRIA, SANTA CRUZ, EL ZORZAL, EL TORDO, GARAY, SAN JUAN, AV. EVA PERÓN, ARROYO LAS PERDICES, EL TALA, ARROYO LAS PERDICES. | 2011-05-10 | 2012-09-19 | 4769551.94 | 6131231.62 | 0 | 10900783.56 | - | - | 6232673.39 | 5792770.96 | 3587.7226 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5996 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 9 DE ABRIL ETAPA 1 - OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C43 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP378010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN E. PRAYONES,ENTRE F. LÓPEZ Y G. PALLEROS. | 2011-03-01 | 2014-06-30 | 605088.69 | 0 | 0 | 605088.69 | - | - | 14116.9369 | 13583.34 | 66919.2436 | 61554.2125 | 0 | 0 | 775430.6538 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5997 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | NORMALIZACION DE CONEXION DE AGUA, INSTALACION, RECAMBIO Y RETIRO DE MEDIDORES DE AGUA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1160701 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA682000 | - | QUILMES | QUILMES | CEPEDA E/ DE LOS CONSTITUYENTES - SAN NICOLÁS Y CEPEDA Y LAGOS GARCÍA - CEPEDA Y TTE. A GRANDE - LAGOS GARCÍA Y AV. VALETTE | 2011-07-11 | 2013-07-03 | 3104509.64 | 873278.72 | 0 | 3977788.36 | - | - | 3484168.95 | -504572.82 | -64633.844 | 196664.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5998 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA UNION ETAPA 1 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C45 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP379010 | - | EZEIZA | CANNING | EL PREDIO ESTÁ UBICADO SOBRE LA CALLE MAIPÚ, ENTRE EDUARDO GUTIERREZ (FFCCGB) Y LAS HERAS. | 2012-11-29 | 2015-03-27 | 3683304.99 | 0 | 0 | 3683304.99 | - | - | 1683505.8636 | -948687 | 3464688.4448 | 26982.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 99.74% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
5999 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA LA LATA- ESTEBAN ECHEVERRIA | PLANTA POTABILIZADORA POR SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA - LA LATA ETAPA 1 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060C41 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | RP380010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | EL PREDIO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE COLÓN S/N°, ESQUINA MAIPÚ. | 2011-04-04 | 2014-12-26 | 683216.98 | -346273.4196 | 0 | 336943.5604 | - | - | 361580.32 | -34709 | 38922.5177 | 62660.6123 | 0 | 0 | 732661.2557 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6000 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | 4 PERFORACIONES BAT. GUILLON GRUPO 1 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1060594 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SAZ00900 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE EXPLOTACIÓN ES LA SIGUIENTE: SA11: CEPEDA E/ DE LOS CONSTITUYENTES Y SAN NICOLÁS. SA12: CEPEDA Y LAGOS GARCÍA. SA13: CEPEDA Y TTE. A GRANDE. SA15: LAGOS GARCÍA Y AV. VALETTE. | 2011-02-28 | 2011-07-20 | 167612.79 | 21417.21 | 0 | 189030 | - | - | 252407 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6001 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | EBC LUIS GUILLÓN OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960362 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC040010 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA EBC ESTARÁ SITUADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLE SUBTENIENTE ALFREDO FOX Y SARDI. | 2011-03-10 | 2013-10-10 | 681968.5 | 3122440 | 0 | 3804408.5 | - | - | 4178482.12 | -607389.74 | 300311.0616 | 3822.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6002 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | COLECTORES PRIMARIOS E IMPULSIÓN CLOACAL BARRIO LUIS GUILLÓN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960354 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC039000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | DESDE AVELLANEDA Y GAMARRA, POR GAMARRA, SARDI, FOX, BURLANDO HASTA GRANDE Y CIUDAD DE LIMA. | 2011-08-13 | 2012-07-21 | 1504983.25 | 474550.12 | 0 | 1979533.37 | - | - | 4820657.47 | -2389067.86 | 5196.0546 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6003 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | EBC LUIS GUILLÓN OBRA ELECTROM. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | N960363 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC040020 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | LA EBC ESTARÁ SITUADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLE SUBTENIENTE ALFREDO FOX Y SARDI. | 2011-03-10 | 2013-10-10 | 1433933 | 1174488.5 | 0 | 2608421.5 | - | - | 985853.41 | 1245191.029 | 590879.663 | 6868.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6008 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 60. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 0. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2200000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6009 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 60. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 0. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1190000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6010 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 35. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 0. CUIDADO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS VERDES | 60. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 0. A.CU.MAR - VALORIZACION DE LOS ESPACIOS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES LICITACION 248/2011 | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | VALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VERDES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 8738. DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES | CABA | 9 | DELIMITADO POR LAS AVENIDAS GRAL PAZ, 27 DE FEBRERO, DON PEDRO DE MENDOZA, RESERVA ECOLOGICA, RAFAEL OBLIGADO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 254595.34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6011 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | SERVICIO DE DIAGRAMACION, COORDINACION, SUPERVISION Y PROVISION DE INSUMOS. PLAN DE DESRATIZACION Y DESINFECCION EN VILLAS, BARRIOS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y N.H.T | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 14 | 5 | 5 | 7 | 44 | 3 | 7 | 8 | 1 | SANEAMIENTO, LIMPIEZA Y DESRATIZACIÓN | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6939052 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6012 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | ADECUACIÓN DE EDIFICIOS DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES - LEY 962- GRUPO K SEGUNDO LLAMADO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 34/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | 0 | 2015-06-02 | - | 677976.34 | 0 | 0 | 677976.34 | - | - | - | - | - | - | 677976.32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6013 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | ADECUACIÓN DE CONDICIONES CONTRA INCENDIOS, CONJUNTO NHABITACIONAL 108 VIVIENDAS EN BARRIO PIRELLI | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 40/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO PIRELLI | 2015-05-13 | - | 597450.76 | 0 | 0 | 597450.76 | - | - | - | - | - | - | 597450.75 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6014 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VILLA 20 | EJECUCIÓN DE VIVIENDAS IDENTIFICADAS COMO CASAS N° 27,23,20,24,60,22,57,59 Y 58 LOCALIZADAS EN LA MANZANA 15 DE LA VILLA 20 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 41/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA 20 | 2015-04-01 | - | 4563597.52 | 0 | 0 | 4563597.52 | - | - | - | - | - | - | 3475911.69 | 358821.6 | - | - | - | - | - | - | 72.92% | -
6015 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PUESTA EN VALOR CALLE NECOCHEA ENTRE BRANDSEN Y AV. PEDRO DE MENDOZA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LP 07/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | CABA | 2015-06-05 | 2016-02-15 | 10834430.46 | 2918024.88 | 0 | 13752455.34 | - | - | - | - | - | - | 9686195.02 | 4078320.06 | - | - | - | - | - | - | 65.38% | -
6016 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | TAREAS INTERIORES VARIAS EN EDIFICIOS 1, 2 ,3, 4, 8 Y 9 CH LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 02/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | EDIFICIOS 1, 2 ,3, 4, 8 Y 9 CH LOS PILETONES | 2015-06-11 | 2015-12-08 | 722746.12 | 0 | 339973.36 | 1062719.48 | - | - | - | - | - | - | 791162.02 | 271557.47 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6017 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA DE BASURALES | - | CERRAMIENTO, RETIRO DE ESCOMBROS Y SEGURIDAD EN CALLE HORACIO CASCO - FRENTE NORTE, VILLA 6, MANZANA 102, BARRIO CILDAÑEZ | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 04/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | CALLE HORACIO CASCO - FRENTE NORTE, VILLA 6, | 2015-02-03 | 2015-02-23 | 119727.18 | 0 | 0 | 119727.18 | - | - | - | - | - | - | 119272.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6018 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA LP-01-CBAS-2008 EN EDIFICIOS DE 1 A 5 DEL BARRIO PIRELLI | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 08/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | ECHEANDIA , JOSÉ LEÓN SUÁREZ, ZUVIRÍA | 2015-04-20 | - | 732599.44 | 0 | 0 | 732599.44 | - | - | - | - | - | - | 959638.43 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6019 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | SANEAMIENTO Y RELLENO DE PILETONES DEL B° LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 09/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANAS NSº 4 | 2015-05-26 | 2015-08-07 | 344654.46 | 0 | 0 | 344654.46 | - | - | - | - | - | - | 344654.46 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6020 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CERRAMIENTO DE ACCESO Y ÁREAS COMUNES EDIFICIOS Nº1 A Nº 9 EN BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 10/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | EDIFICIOS Nº1 A Nº 9 CH LOS PILETONES | 2015-06-11 | - | 1045527.23 | 0 | 0 | 1045527.23 | - | - | - | - | - | - | 844855.89 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6021 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | - | MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 11. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 0. RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 60. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 0. A.CU.MAR - CENTROS VERDES | 51. MANTENIMIENTO DE CENTROS VERDES | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | RECICLADO DE RESIDUOS URBANOS | 8834. DIRECCIÓN GENERAL DE RECICLADO | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 660000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6023 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PARA APERTURA Y LIBERACIÓN DE ESPACIOS EN LAS MANZANAS NSº 4 Y 5 DEL BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 32/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANAS NSº 4 Y 5 DEL BARRIO LOS PILETONES | 2014-12-11 | 2015-02-05 | 223100.41 | 0 | -19158.73 | 223100.41 | - | - | - | - | - | - | 203941.68 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6025 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PARA APERTURA Y LIBERACIÓN DE ESPACIOS EN LAS MANZANAS NSº 1, 2, 7A Y 7B DEL B° INTA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 47/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | MANZANAS NSº 1, 2, 7A Y 7B DEL B° INTA | 2014-12-09 | 2015-01-26 | 394253.08 | 0 | -126768.66 | 267484.42 | - | - | - | - | - | - | 267485.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6026 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EDIFICIOS 1 A 9 CH LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LPRIV 06/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | EDIFICIOS 1 A 9 CH LOS PILETONES | 2014-10-09 | - | 820579.27 | 133498.57 | 0 | 954077.84 | - | - | - | - | - | - | 954077.84 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6027 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PINTURA EN FACHADAS EDIFICIOS 1 A 9 CH LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LPRIV 07/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | EDIFICIOS 1 A 9 CH LOS PILETONES | 2014-12-09 | - | 1485712.68 | 0 | 0 | 1485712.68 | - | - | - | - | - | - | 1505471.17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6028 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | 3ª REDETER PAV CON HORMIGON LA MATANZA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 17166404.85 | - | - | - | - | - | - | 5504029.64 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 32.06% | 32% | -
6029 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | 4ª REDETER PAV CON HORMIGON LA MATANZA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | - | - | - | 5685765.98 | - | - | - | - | - | - | 3732422.09 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 65.65% | 66% | -
6030 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | SISTEMA DE REDES CLOACALES CUENCA MATANZA - RIACHUELO - PLANIMETRÍA ZONA 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 16 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 7975599.78 | - | - | 7975875 | - | - | - | - | - | - | 7904219 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 26% | 99% | -
6031 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | SISTEMA DE REDES CLOACALES CUENCA MATANZA - RIACHUELO - PLANIMETRÍA ZONA 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 16 | - | 11 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 7992034.62 | - | - | 7992516 | - | - | - | - | - | - | 6848215 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 26% | 56% | -
6032 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | SISTEMA DE REDES CLOACALES CUENCA MATANZA - RIACHUELO - PLANIMETRÍA ZONA 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 16 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 7956907.63 | - | - | 7956916 | - | - | - | - | - | - | 4449327 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 26% | 56% | -
6033 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | SISTEMA DE REDES CLOACALES CUENCA MATANZA - RIACHUELO - PLANIMETRÍA ZONA 4 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 16 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | 7953546.03 | - | - | 7953630 | - | - | - | - | - | - | 7865573 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 26% | 56% | -
6034 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CLOACAL Bº EL ZORZAL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | - | - | 5560503.55 | - | - | 5560504 | - | - | - | - | - | - | 4138082 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 74% | 74% | -
6040 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | TOMA DE MUESTRAS | - | OP N° 6267 ACUERDO ACUMAR Y AYSA CONTRO MUESTREO Y ANALISIS DE EFLUENTES DE ESTABLECIMIENOS INDUSTRIALES | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8626992 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6041 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ACUMAR- LANÚS. OBRAS COMPLEMENTARIAS POLO INDUSTRIAL CURTIDOR LANUS. | - | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2919592.85 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6865 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | BARRIO MADRE TERESA M1 A+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L17 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70115 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ELIAS BEDOYA – CANAL VENECIA – ANTARTIDA ARGENTINA. | 2017-03-31 | 2018-04-13 | 1095929.8 | 371791.28 | 1741850.08 | 1741850.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548652.5154 | 193197.38 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6043 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PROYECTO MANZANAS 7 Y 7 BIS FÁTIMA | - | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPITAL FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2194126.09 | 1739969.61 | - | - | - | - | - | - | - | -
6044 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CLOACAS NHT ZABALETA | - | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPITAL FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4744925.63 | 7308598 | - | - | - | - | - | - | - | -
6045 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES C2 Y C3 VILLA INFLAMABLE | - | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1285880.72 | 4274302.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
6046 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | INFORME NRO 1 Y 2 | - | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1374712 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6047 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | PROTOCOLO COMPLEMENTARIO ENTRE ACUMAR Y LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS | - | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699860 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6048 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO BARRIAL | - | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6049 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | TRANSMISIÓN DE PARADA DE BOMBAS DE ESTACIONES DE MONITOREO PUENTE DE LA NORIA, CAÑUELAS Y RICHIERI.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6879 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | 21 DE MARZO M2 C+T (1748L76) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L76 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70198 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | 17 DE OCTUBRE - CALLE 600 - LAS ORQUIDEAS - CALLE 400 | 2017-04-28 | 2018-07-26 | 4041524.49 | 1047110.47 | 6856292.96 | 6856292.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3652518.1649 | 3203775.3032 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6051 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | REACONDICIONAMIENTO DEL RECINTO DE TOMA DE AGUA DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO CAÑUELAS.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAÑUELAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6052 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | PAGO DE FACTURA Nº 0107-12305453 POR EL SUMINISTRO DE AGUA CORRIENTE A LA FIRMA AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AYSA), SEDE SAN MARTÍN 320.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPITAL FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6053 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | COMPRA DE SENSORES DE NIVEL DE AGUA SUBTERRANEA PARA ESTACIONES DE MONITOREO CONTINUO Y AUTOMATICO DE CALIDAD Y CAUDAL DE AGUA | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6054 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | LOCACIÓN DE SERVICIOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491726.37 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6880 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | NEXO BARRIO EL TREBOL M1 A+T (1748L13) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L13 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70147 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | RUSSO INT - LAS FLORES - SPLIMBERGO - R.BILLINGURST | 2017-05-23 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 6463430.4 | 2974057.42 | 17047805.82 | 17047805.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7845594.8028 | 9202210.9003 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6881 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | 21 DE MARZO M1 C+T (1748L75) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L75 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70197 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | 17 DE OCTUBRE - CALLE 600 - LAS ORQUIDEAS - LAS FLORES - CHUBUT | 2017-04-17 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 4566125.18 | 2242413.66 | 8704238.84 | 8704238.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5989512.22 | 2714727.093 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6057 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | FERIAS CONGRESOS Y EXPOSICIONES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6058 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | REALIZACIÓN DE PIEZA AUDIOVISUAL - MUESTRA EN EL SENADO DE LA NA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPITAL FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6059 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | AS MAN 3084 - ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 449300 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6060 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE PRECIOS TEST | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7680 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6894 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA CABA | RED DE AGUA - REFUERZO VILLA OLÍMPICA (1760901) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760901 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | CA700240 | - | CABA | VILLA LUGANO | LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN PREDIO UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DEL CUENCO REGULADOR LAGO LUGANO, MÁS PRECISAMENTE EN LA VEREDA ESTE DE LA AVENIDA ESCALADA, CERCANO A SU INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA GRAL. ROCA. | 2017-08-01 | 2018-08-31 | 22480334.3875 | 8133264.6744 | 31737615.7813 | 31737615.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438552.7872 | 25097457.0121 | 2961724.26 | X | FINALIZADO | 84.46% | 50.23% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6898 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LOMAS DE ZAMORA | CÁMARA REGULADORA REFUERZO BARRIO SANTA CATALINA. OBRA ELECTROMECÁNICA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660013 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA700582 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE: BYONA, ENTRE ARANA GOIRI Y BUSTOS, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2016-11-15 | AÑO 2019 | 2884055.2433 | 765298.4054 | 3793556.4109 | 3793556.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812978.5135 | 1482350.2001 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 86.87% | 68.33% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6063 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | ADENDA AL CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE POLICÍA ADICIONAL ENTRE ACUMAR Y PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900315 | 414780 | - | - | - | - | - | - | - | -
6064 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | - | PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GIRSU MUNICIPAL. ECOPUNTO MARCOS PAZ | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MARCOS PAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922394.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6065 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | SERVICIO DE ILUSTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAJES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6066 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | ADQUISICION DE EQUPAMIENTO INFORMATICO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | BVS TV S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946262.25 | 0 | 1455280.09 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
6067 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | - | READECUACION DEL EDIFICIO DEL VACUNATORIO MUNICIPAL-CONSTRUCCION DE OFICINAS DE LA DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 3975496.58 | 0 | - | 3975496.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370775.31 | 0 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 38.84% | 32.55% | -
6068 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | COMPLEJO CULTURAL COSMOPOLITA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 2 | 4 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 29275243 | 0 | - | 29275243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158483.64 | 1766820.2 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 34.87% | 26.63% | -
6069 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACIÓN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | EZEIZA | - | - | - | - | 7276767.89 | 0 | - | 7276767.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334414.16 | 1351164.67 | - | - | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 36.05% | 32.98% | -
6899 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LOMAS DE ZAMORA | CÁMARA REGULADORA CALLE URUNDAY. OBRA ELECTROMECÁNICA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660015 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA700622 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE: URUNDAY, ENTRE ARANA GOIRI Y BUSTOS, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2016-11-15 | AÑO 2019 | 3182578.5662 | 879007.796 | 4220715.2906 | 4220715.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703930.2522 | 1036959.6182 | 879007.796 | X | EN EJECUCIÓN | 64.94% | 68.33% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6071 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ADQUISICIÓN MATERIALES PARA AMIGOS DEL PUENTE | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GUIDO COMERCIAL SRL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9330 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6900 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LOMAS DE ZAMORA | CÁMARA REGULADORA CALLE GARCÍA DE LOYOLA. OBRA ELECTROMECÁNICA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660017 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA700702 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE: GRCIA DE LOYOLA, ENTRE ARANA GOIRI Y BUSTOS, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2016-11-15 | AÑO 2019 | 3588826.8339 | 854919.4076 | 4623187.5832 | 4623187.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072438.1238 | 1824289.2305 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 84.29% | 68.16% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6901 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | TRANSBORDADOR NICOLÁS AVELLANEDA | PROYECTO, RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL TRASBORDADOR NICOLAS AVELLANEDA SOBRE EL RIACHUELO.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16 | 21 | 3 | - | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | 2015-01-16 | 2016-07-16 | 92875072.66 | 69537487.52 | 4784273 | 167196833.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13426210.35 | 0 | 2190589 | 51604345.8 | X | EN EJECUCIÓN | 9.34% | 90.84% | POR RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTA PARTIDA EN EL AÑO 2018 SERA LA INDICADA 16-21-3-0-51 - PARTIDA DE MANTENIMIENTO GLOBAL. PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
6074 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO HIDRÁULICO DE AV. ARGENTINA - ETAPA II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | - | BUE191902 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | AV. ARGENTINA | 2015-07-27 | 2017-01-31 | 61826655.34 | - | 0 | 61826655.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12/05/2017 -SE DIO DE BAJA EL CONVENIO | 7.41% | 7.41% | -
6902 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | PUENTES RIACHUELO - MANTENIMIENTO | MANT. DE RUTINA. PARA P/ SOBRE EL RIACHUELO. SIST. MODULAR. PTE. PUEYRREDON (ANTIGUO) - PTE. VICTORINO DE LA PLAZA - PTE. GRAL. URIBURU (EX ALSINA) - LTE. CABA. PCIA. DE BS. AS.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 21 | 3 | - | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | 2015-04-15 | 2017-04-15 | 118844299.53 | 91182950.17 | 4724521 | 214751770.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35667190.06 | 0 | 4583056 | 51604345.8 | X | EN EJECUCIÓN | 18.74% | 99.39% | ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS N° 2 - POR RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTA PARTIDA EN EL AÑO 2018 SERA LA INDICADA 16-21-3-0-51
6076 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | SANEAMIENTO HIDRÁULICO C° BOQUERÓN | SANEAMIENTO HIDRAULICO DE LA CUENCA BOQUERON-2º ETAPA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | 73. RECURSOS HÍDRICOS | - | - | 10 | BUE195911 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | MORÓN | MORÓN | CUENTA BOQUERÓN | 2015-04-18 | 2017-04-25 | 36952649.35 | 13738122.16 | 4901464.65 | 55592236.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9622095.01 | - | 27976534.1 | 0 | 0 | - | TERMINADA | 90.23% | 100% | -
6077 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE OBRA PÚBLICA FEDERAL | 86. APOYO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN MUNICIPIOS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | 18 | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | 46970665.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13918950.11 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 28% | 0% | -
6079 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JI A CREAR EN ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77. AXSTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CMR | 06-185 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 2013-05-20 | 2016-06-01 | 2342073.8 | 961808.4 | -681019.5 | 2622862.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 269890 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 74.19% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
6080 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | INSTALACION RED DE CLOACA REGIONAL AVELLANEDA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 356 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1521367 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 27 | NOTA 27 | 0 | NOTA 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5878.0227 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6080 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | EXPANSIÓN DE REDES | EXPANSIÓN DE RED CLOACAL BARRIO AMÉRICA UNIDA CUENCA 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | - | - | - | 13396884 | - | - | 13396884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3299575 | 11337178.61 | 2097591.47 | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
6081 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | PLAN AYSA A+T D.R. SUR AVELLANEDA - REFUERZO VILLA LUJAN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548A01 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA70096 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | PLAN AYSA A+T D.R. SUR AVELLANEDA - REFUERZO VILLA LUJAN | 2015-09-08 | 2016-12-01 | 2898464.79 | 1357970.98 | 689794.8063 | 4946230.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3406141.7058 | 1161594.6205 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6082 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T D.R. OESTE - LA MATANZA LAS CAMELIAS - LAS CANARIAS + FALTANTE PTE. EZCURRA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548L07 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA70061 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | PLAN AYSA C+T D.R. OESTE - LA MATANZA LAS CAMELIAS - LAS CANARIAS + FALTANTE PTE. EZCURRA | 2015-07-07 | 2016-12-13 | 1978916.61 | 1283941.08 | 427448.9318 | 3690306.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1931840.8244 | 150350.5 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6083 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T D.R. OESTE LA MATANZA - PARQUE JUAN SE M6 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548L83 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA70061 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | PLAN AYSA C+T D.R. OESTE LA MATANZA - PARQUE JUAN SE M6 | 2015-10-13 | 2016-05-27 | 2835362.06 | 0 | 115142 | 2950504.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2238028.5079 | 7747.49 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.3% | 100% | -
6084 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | PLAN AYSA C+T D.R. OESTE LA MATANZA - PARQUE JUAN SE M8 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548L85 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC70047 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | PLAN AYSA C+T D.R. OESTE LA MATANZA - PARQUE JUAN SE M8 | 2015-05-13 | 2015-11-30 | 3382021.51 | -640898 | 131039 | 2872162.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207544.9475 | 123209.4963 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6085 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | PLAN AYSA C+T D.R. SUR - ESTEBAN ECHEVERRIA LA MORITA M2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548R56 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA70087 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA C+T D.R. SUR - ESTEBAN ECHEVERRIA LA MORITA M2 | 2015-10-01 | 2017-03-22 | 2695495.16 | 1758871.32 | 1165073 | 5619439.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378494.25 | 5146525.289 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6086 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST RED AGUA OBRA ENTRE RIOS E M ARROTEA Y R FALCON- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608115.2974 | 2823.0268 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6087 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST ELEM AGUA OBRA ENTRE RIOS E M ARROTEA Y R FALCON- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526216 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712476.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6088 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST CX AGUA OBRA ENTRE RIOS E M ARROTEA Y R FALCON- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526217 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2748953.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6089 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST RED AGUA OBRA ALLIPI ENTRE EVA PERÓN Y LA CALANDRIA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526218 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472913.77 | 2972.0988 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6090 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST ELEM AGUA OBRA ALLIPI ENTRE EVA PERÓN Y LA CALANDRIA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526219 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224395.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6091 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST CX AGUA OBRA ALLIPI ENTRE EVA PERÓN Y LA CALANDRIA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526220 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40156.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6092 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. RED AG 30 DE SEPTIEMBRE ENTRE ESPORA Y EREZCANO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526221 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48484.9541 | 15995.8128 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6093 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. ELEM AG 30 DE SEPTIEMBRE ENTRE ESPORA Y EREZCANO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526222 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270478.4874 | 1176.8702 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6094 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. CX AG 30 DE SEPTIEMBRE ENTRE ESPORA Y EREZCANO- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526223 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122296.5513 | 9459.7316 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6095 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. RED AG PRINGLES ENTRE GADDINI Y BRANCOLI- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526224 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10667.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6096 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. ELEM AG PRINGLES ENTRE GADDINI Y BRANCOLI- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526225 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331798.7585 | 1037.8291 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6097 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. CX AG PRINGLES ENTRE GADDINI Y BRANCOLI- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526226 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3745.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6098 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. RED AG CAMINITO ENTRE ESPORA Y COMODORO PY- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526227 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48372.4241 | 4190.1453 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6099 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. ELEM AG CAMINITO ENTRE ESPORA Y COMODORO PY- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526228 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269961.5633 | 2461.0795 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6100 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. CX AG CAMINITO ENTRE ESPORA Y COMODORO PY- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526229 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30725.3848 | 17766.1275 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6101 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST RED AG GENERAL PAZ ENTRE DE KAY E YRIGOYEN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526230 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104676.5313 | 5107.6278 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6102 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST RED AG GENERAL PAZ ENTRE DE KAY E YRIGOYEN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526231 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194760.0996 | 1872.6444 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6103 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST RED AG GENERAL PAZ ENTRE DE KAY E YRIGOYEN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526232 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11422.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6104 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CL BARTOLOME MITRE E BERNARDO DE IRIGOYEN Y ROQUE SAENZ PEÑA- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6105 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM CL BARTOLOME MITRE E BERNARDO DE IRIGOYEN Y ROQUE SAENZ PEÑA- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526606 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207646.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6106 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX CL BARTOLOME MITRE E BERNARDO DE IRIGOYEN Y ROQUE SAENZ PEÑA- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526607 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11136.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6107 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CL BLAZCO IBAÑEZ E NOTHER Y BYNON- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12090.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6108 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM CL BLAZCO IBAÑEZ E NOTHER Y BYNON- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526609 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272865.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6109 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX CL BLAZCO IBAÑEZ E NOTHER Y BYNON- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62100.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6110 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. RED CL 14 DE JULIO ENTRE ALMIRANTE BROWN Y A. GALLARDO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83211.7726 | 5229.499 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6111 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. ELEM CL 14 DE JULIO ENTRE ALMIRANTE BROWN Y A. GALLARDO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465750.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6112 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. CX CL 14 DE JULIO ENTRE ALMIRANTE BROWN Y A. GALLARDO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526613 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33121.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6113 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. RED CL ALMIRANTE BROWN ENTRE CANGALLO Y 14 DE JULIO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526614 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57886.7025 | 2738.23 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6114 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. ELEM CL ALMIRANTE BROWN ENTRE CANGALLO Y 14 DE JULIO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526615 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636975.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6115 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST. CX CL ALMIRANTE BROWN ENTRE CANGALLO Y 14 DE JULIO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526616 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248700.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6116 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST RED CL ANGEL GALLARDO ENTRE CAGALLO Y 14 JULIO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526617 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91840.6456 | 2428.712 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6117 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST ELEM CL ANGEL GALLARDO ENTRE CAGALLO Y 14 JULIO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359592.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6118 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INST CX CL ANGEL GALLARDO ENTRE CAGALLO Y 14 JULIO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1526619 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118595 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7113 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO CILDAÑEZ | VILLA 6 - Bº CILDAÑEZ - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 102/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA SOLDATI | Bº CILDAÑEZ | 2017-03-23 | - | 26817241 | 0 | 0 | 25804892.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022586.3 | 0 | 20095052.67 | 2157011.48 | X | EN EJECUCIÓN | 91.99% | 99.28% | -
7117 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA 21-24 | VILLA 21-24 - Bº BAJO FLORES - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 106/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | BARRACAS | VILLA 21-24 | 2017-03-28 | - | 15415932.54 | 0 | 0 | 16883747.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083186.51 | 0 | 3800578.28 | 10157641.43 | X | EN EJECUCIÓN | 42.01% | 99.28% | -
6121 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | Bº ACUBA - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | RED PRIMARIA REFUERZO BARRIO SAN SEBASTIÁN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1560008 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA70092 | - | LA MATANZA | 9 DE ABRIL CIUDAD EVITA | EL REFUERZO CONSTARÁ DE DOS TRAZAS. PARA LA PRIMER TRAZA SE REALIZARÁ UN EMPALME CON CAÑERÍA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES LA ACACIA Y COLECTORA AU. TTE. GRAL. RICCHIERI, LUEGO SE EJECUTARÁ UN CRUCE BAJO AU. TTE. GRAL. LA RICCHIERI Y SE CONTINUARÁ POR COLECTORA HASTA LA CALLE MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES, EN ESE PUNTO SE EMPALMARÁ CON OTRA RED EXISTENTE. PARA LA SEGUNDA TRAZA SE REALIZARÁ UN EMPALME CON CAÑERÍA DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES Y CALLE SIN NOMBRE, LUEGO SE EJECUTARÁ UN CRUCE BAJO RÍO MATANZA HASTA LLEGAR A LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA DE LA RIBERA Y LA CALLE MIAMI. LA TRAZA CONTINUARÁ A TRAVÉS DEL SIGUIENTE RECORRIDO: CALLE MIAMI, PUNTA DEL ESTE, VIÑA DEL MAR, SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, NECOCHEA, AVENIDA DE LA NORIA Y RUTA DE LA TRADICIÓN HASTA LA CALLE DR. GARCÍA DEL RÍO. | 2016-02-22 | 2016-11-19 | 9925103.2265 | 3251315.3357 | 597465.6718 | 13773884.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30856.8755 | 9068056.4029 | 4705827.8311 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6126 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA EJECUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LA ZONA UCRANIA, ESTABLECIDA EN EL PARTIDO DE LANÚS. LA RED DESCARGARÁ SUS CAUDALES AL COLECTOR CLOACAL EXISTENTE VILLA DEL VALLE. LAS OBRAS CONTEMPLAN LA INSTALACIÓN DE 9.475 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 6 DE DN 200MM, 342 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 6 DE DN 315MM, 163 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 DE DN 315 MM Y 371 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 DN 400MM CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; LA EJECUCIÓN DE 812 CONEXIONES CORTAS Y 385 LARGAS; LA CONSTRUCCIÓN DE 78 BOCAS DE REGISTRO Y 30 BOCAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN, LA EJECUCIÓN DE 1 EMPALME CON BOCA DE REGISTRO EXISTENTE Y 1 CRUCE FERROVIARIO. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660401 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC70031 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | EL ÁREA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES: B. RIVADADVIA, 25 DE MAYO, OLIDEN, YERBAL, BALBÍN, A. DEL VALLE, BOQUERON, FARREL, J.M. MORENO, RUCCI, M. PEDRAZA, LAS OBRAS DEL PRESENTE PLIEGO CORRESPONDEN A LA RED SECUNDARIA PARA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES DE LA ZONA UCRANIA, LA CUAL CORRESPONDE AL PARTIDO DE LANÚS. | - | - | 77429667.4712 | - | - | 77429667.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6127 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA EJECUCIÓN DE UN COLECTOR PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LAS ZONAS LA SALADA NORTE Y BUDGE, ESTABLECIDAS EN EL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. EL COLECTOR DESCARGARÁ SUS CAUDALES AL COLECTOR FIORITO. LAS OBRAS CONTEMPLAN LA INSTALACIÓN DE 1.513 METROS DE CAÑERÍA DE HORMIGÓN DE DN 1000 MM, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; LA CONSTRUCCIÓN DE 11 BOCAS DE REGISTRO Y LA EJECUCIÓN DE 1 EMPALME A BOCA DE REGISTRO EXISTENTE O A CONSTRUIR PERTENECIENTE AL COLECTOR FIORITO. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660301 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC70023 | - | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | EL COLECTOR BUDGE INICIARÁ SU RECORRIDO CON UN DN1000 POR LA CALLE ESPRONCEDA ESQUINA AYOLAS, CONTINUANDO POR ESTA ÚLTIMA HASTA COSQUÍN, GIRA Y CONTINÚA HASTA NECOL PARA SEGUIR POR ÉSTA HASTA EMPALMAR CON EL COLECTOR FIORITO. | - | - | 121000000 | - | - | 121000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6128 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA EJECUCIÓN DE UN COLECTOR PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LAS ZONAS FIORITO 1, FIORTITO 2 Y ZONA UNAMUNO, ESTABLECIDAS EN EL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. EL COLECTOR DESCARGARÁ SUS CAUDALES AL COLECTOR FIORITO. LAS OBRAS CONTEMPLAN LA INSTALACIÓN DE 854 METROS DE CAÑERÍA DE HORMIGÓN DE DN 700 MM, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; LA CONSTRUCCIÓN DE 7 BOCAS DE REGISTRO Y LA EJECUCIÓN DE 1 EMPALME A BOCA DE REGISTRO EXISTENTE O A CONSTRUIR PERTENECIENTE AL COLECTOR FIORITO. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660302 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC70024 | - | LOMAS DE ZAMORA | ING. BUDGE | EL COLECTOR CEMENTERIO INICIARA SU RECORRIDO CON UN DN700 POR LA CALLE NECOL ESQUINA MARIO BRAVO HASTA LA CALLE GABRIEL MIRO, DONDE EMPALMARÁ CON EL COLECTOR FIORITO. | - | - | 64856000 | - | - | 64856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6129 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA REALIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE AGUA, REFUERZO SAN ENRIQUE EII, LA CUAL ABASTECERÁ A LOS MÓDULOS DE A+T DENOMINADOS SANTA CLARA, SAN ENRIQUE, 25 DE MAYO, SANTA MARÍA Y LASALLE, EN EL PARTIDO DE LA MATANZA. LAS OBRAS CONTEMPLARÁN LA INSTALACIÓN DE 2.065 METROS DE CAÑERÍA DE FD K7 DE DN 400MM, 930 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 DE DN 355 MM, 865 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 DE DN 315MM, 856 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 DE DN 225MM, 470 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 DE DN 160MM Y 12 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 DE DN 90MM, LA EJECUCIÓN DE 5 CÁMARAS DE DESAGÜE DE DN 150MM, LA EJECUCIÓN DE 14 CÁMARAS PARA VÁLVULA DE AIRE DE DN 100MM, 4 CÁMARAS PARA VÁLVULAS DE AIRE DE DN 80MM Y 1 CÁMARA PARA VÁLVULA DE AIRE DE DN 60MM, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, LA INSTALACIÓN DE 1 VÁLVULA MARIPOSA DE DN 400MM, 4 VÁLVULAS ESCLUSAS DE DN 250MM, 4 VÁLVULAS ESCLUSAS DE DN 200MM, 6 VÁLVULAS ESCLUSAS DE DN 150MM Y 3 VÁLVULAS ESCLUSAS DE DN 80MM CON SUS RESPECTIVAS CÁMARAS Y ACCESORIOS, LA EJECUCIÓN DE 12 TOMAS PARA MOTOBOMBA Y LA EJECUCIÓN DE 1 EMPALMES CON RETIRO DE TAPÓN Y 8 EMPALMES CON CORTE DE CAÑERÍA EN INSTALACIÓN DE RAMAL, TODAS A CAÑERÍAS EXISTENTES. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA682 | - | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | LA IMPULSIÓN COMENZARÁ EN LA ESQUINA DE PUERTO ARGENTINO Y MACCHAÍN, POR PUERTO ARGENTINO (O CANNING) HASTA JACHAL, POR JACHAL HASTA EQUIZA, POR EQUIZA HASTA M.B. GALLARDO, GALLARDO HASTA SUNCHALES, SUNCHALES HASTA M.C. VALLE, SIGUIENDO POR VALLE HASTA DRAGONES, DRAGONES HASTA ITALIA, LA TRAZA CONTINÚA POR ITALIA HASTA EQUIZA (EX CUYO), Y POR EQUIZA HASTA LAS ROSAS. TAMBIÉN FORMAN PARTE DEL PROYECTO LOS SIGUIENTES RAMALES: DESDE PUERTO ARGENTINO Y JACHAL, POR JACHAL HASTA SANABRÍA Y POR SANABRÍA HASTA FOURNIER. DERIVACIONES: EN GALLARDO Y MARIANO ACOSTA, Y EN GALLARDO Y SUNCHALES, DESDE SUNCHALES Y CAXARAVILLE, POR CAXARAVILLE HASTA D. SCARLATTI. DESDE SUNCHALES Y M.C. VALLE, POR VALLE HASTA H. LAGOS, DESDE DRAGONES Y URDANETA, HASTA DRAGONES Y RUTA 21, DESDE DRAGONES E ITALIA, POR ITALIA HASTA LEOPARDI. ADEMÁS SE PREVEÉN DERIVACIONES EN ITALIA Y EQUIZA, Y EN ITALIA Y M. ACOSTA. | - | - | 42602967.44 | - | - | 42602967.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6155 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA EJECUCIÓN DE LA RED SECUNDARIA PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LA ZONA DENOMINADA RSC FIORITO 1, ESTABLECIDA EN EL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. LA RED DESCARGARÁ SUS CAUDALES EN LAS REDES PRIMARIAS PROYECTADAS “COLECTOR CEMENTERIO”, “COLECTOR FIORITO” Y “COLECTOR BUDGE”. LAS OBRAS CONTEMPLAN LA INSTALACIÓN DE 38.854 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 6 DE DN 200MM, 705 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 DE DN 225MM Y 419 METROS DE CAÑERÍA DE PVC CLASE 10 DE DN 315MM , CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; LA EJECUCIÓN DE 2.707 CONEXIONES CORTAS Y 1.233 LARGAS; LA CONSTRUCCIÓN DE 383 BOCAS DE REGISTRO Y 87 BOCAS DE ACCESO Y VENTILACIÓN; LA EJECUCIÓN DE 8 EMPALMES CON BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES Y 14 EMPALMES CON BOCAS DE REGISTRO DE COLECTORES PROYECTADOS, 3 CRUCES PLUVIALES Y 2 CRUCES CON CONDUCTOS DE GAS DE ALTA PRESIÓN. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660406 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC591 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | EL SECTOR DE LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: EJERCITO DE LOS ANDES, LUIS MURATURE, RECONDO, PLUMERILLO, PIL COMAYO, F. DE MORAZAN, AZAMOR, ROBERTO ART, B. FIGUEREDO Y CAMINO PUENTE DE LA NORIA. | - | - | 197747757.3907 | - | - | 197747757.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6156 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | LA PLANTA DEPURADORA LAFERRERE, UBICADA EN EL PARTIDO DE LA MATANZA, TIENE COMO OBJETIVO TRATAR EL LÍQUIDO CLOACAL QUE INGRESA A LA MISMA Y VOLCAR EL EFLUENTE TRATADO AL RÍO MATANZA. LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES SERÁ MODULADA, CONSIDERÁNDOSE LA EJECUCIÓN DE 3 MÓDULOS DE TRATAMIENTO PARA 450.000 HABITANTES CADA UNO, TOTALIZANDO ASÍ UNA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE 1.350.000 HABITANTES EQUIVALENTES. DE LOS 3 MÓDULOS MENCIONADOS SE CONSTRUIRÁ EL PRIMERO EN ESTA ETAPA Y SE DEJARÁN LAS OBRAS PREPARADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FUTURA DE LOS DOS RESTANTES. EL CAUDAL PROMEDIO DEL 1ER. MÓDULO SERÁ DE 1,50 M3/S. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1661601 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC4121 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA PLANTA SE SITUARÁ EN UNA FRACCIÓN DEL TERRENO, PERTENECIENTE A AYSA, LIMITADO POR LAS CALLES S/NOMBRE (PARALELA A JUAN MANZANARES) CONTINUACIÓN DE EDMUNDO D'AMICI, CONTINUACIÓN DE JUAN BUSTOS Y EL RÍO MATANZA EN LA ZONA LOS ÁLAMOS DE LA LOCALIDAD DE VIRREY DEL PINO. | - | - | 1796179149.0978 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660363.1749 | - | - | - | - | - | - | - | -
6157 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | LA PLANTA DEPURADORA LAFERRERE, UBICADA EN EL PARTIDO DE LA MATANZA, TIENE COMO OBJETIVO TRATAR EL LÍQUIDO CLOACAL QUE INGRESA A LA MISMA Y VOLCAR EL EFLUENTE TRATADO AL RÍO MATANZA. LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA DE EFLUENTES SERÁ MODULADA, CONSIDERÁNDOSE LA EJECUCIÓN DE 3 MÓDULOS DE TRATAMIENTO PARA 450.000 HABITANTES CADA UNO, TOTALIZANDO ASÍ UNA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE 1.350.000 HABITANTES EQUIVALENTES. DE LOS 3 MÓDULOS MENCIONADOS SE CONSTRUIRÁ EL PRIMERO EN ESTA ETAPA Y SE DEJARÁN LAS OBRAS PREPARADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FUTURA DE LOS DOS RESTANTES. EL CAUDAL PROMEDIO DEL 1ER. MÓDULO SERÁ DE 1,50 M3/S. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1661602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC4122 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA PLANTA SE SITUARÁ EN UNA FRACCIÓN DEL TERRENO, PERTENECIENTE A AYSA, LIMITADO POR LAS CALLES S/NOMBRE (PARALELA A JUAN MANZANARES) CONTINUACIÓN DE EDMUNDO D'AMICI, CONTINUACIÓN DE JUAN BUSTOS Y EL RÍO MATANZA EN LA ZONA LOS ÁLAMOS DE LA LOCALIDAD DE VIRREY DEL PINO. | - | - | 1082946349.1919 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660363.187 | - | - | - | - | - | - | - | -
6169 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 420.01 | - | - | - | N/A | 100% | - | -
7119 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO ACUBA | Bº ACUBA - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 1258628/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANUS OESTE | Bº ACUBA | 2017-03-01 | - | 26810871 | 0 | 0 | 26810871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6702717.75 | 0 | 0 | 21075951.75 | X | EN EJECUCIÓN | 25% | 99.28% | -
7121 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA 15 | VILLA 15 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 166/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 15 | 2017-03-22 | - | 28524937 | 0 | 0 | 31925544.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131234.25 | 8557481.1 | 6391578.14 | 9700773.06 | X | EN EJECUCIÓN | 70.29% | 99.28% | -
6196 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
7125 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA SOLDATI | VILLA SOLDATI - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 1966192/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA SOLDATI | SOLDATI | - | - | 6165521 | 0 | 0 | 8111946.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466208.4 | 3699312.6 | 1527983.73 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 99.28% | -
6206 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 100000 | - | - | - | N/A | 100% | - | -
6211 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | REMEDIACIÓN DE SUELOS: OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICIÓN PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 94. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 60. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 0. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 52. OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICION PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | SERVICIO | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | COMUNA 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1911564 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6212 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 22066145.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
7127 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO GUADALUPE | Bº GUADALUPE - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2295647/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | B° GUADALUPE | 2017-06-05 | - | 18311920 | 0 | 0 | 18311920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9155960 | 1968158.72 | 5356609.2758 | 1860817.4 | X | EN EJECUCIÓN | 90% | 99.28% | -
6214 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO CASTAÑARES Y LAFUENTE | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 63. CASTAÑARES Y LA FUENTE | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y LAFUENTE | 2011-10-01 | 2015-12-31 | 23049781.86 | 0 | 22827304.42 | 1000000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 85000 | - | - | - | - | - | - | - | -
6220 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO CASTAÑARES Y LAFUENTE | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 63. CASTAÑARES Y LA FUENTE | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y LAFUENTE | 2011-10-01 | 2015-12-31 | 23049781.86 | 0 | 22827304.42 | 1000000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 21650 | - | - | - | - | - | - | - | -
6226 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EJECUCION DE VIVIENDA EN LOTE 1-FRENTE NORTE-CALLE HORACIO CASCO - VILLA 6 - BARRIO CILDAÑEZ | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 12/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | HORACIO CASCO ENTRE WHITE ALT.2200/2300 MOZART ALTURA 2050 - DE LA VILLA 6 - BARRIO CILDAÑEZ | 2015-06-15 | - | 527186.5 | 0 | 0 | 527186.5 | - | - | 0 | - | - | - | 169095.16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6227 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | OBRAS DE COMPLETAMIENTO DE APERTURA HORACIO CASCO : PAVIMENTO, VEREDAS, DESGÜES PLUVIALES Y ALUMBRADO PÚBLICO-VILLA 6-BARRIO -CILDAÑEZ | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 15/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA 6-BARRIO -CILDAÑEZ | 2015-07-19 | - | 346470.91 | 0 | 0 | 346470.91 | - | - | 0 | - | - | - | 146574.29 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6228 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | RETIRO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE HIDROCARBUROS (SASH), TANQUES, CAÑERÍAS Y ACCESO A PREDIO USAL | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 16/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | OS PATOS, LAVARDÉN, CORONEL PEDRO CHUTRO Y ZAVALETA | 2015-06-11 | 2016-08-25 | 3690672.59 | 0 | 2104879.75 | 5795552.34 | - | - | 0 | - | - | - | 3006169.54 | 2789382.8 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6229 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | REPARACION DE CAÑERIAS DE PROVISION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR BAJO AUTOPISTA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 17/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BAJO AUTOPISTA LOS PILETONES | 2015-05-11 | 2015-06-09 | 274868.44 | 0 | 0 | 274868.44 | - | - | 0 | - | - | - | 274868.44 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6230 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | CANCHAS DE FUTBOL EN CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO UNIDOS DE MATADEROS BARRIO PIRELLI | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 18/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | EVA PERÓN 7164 | 2015-11-24 | 2016-05-15 | 617280.05 | 0 | 122029.12 | 739309.17 | - | - | 0 | - | - | - | 123456 | 615853.13 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6231 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | REPARACION DE CAÑERIA DE IMPULSION CLOACAL Y EJECUCION DE CAMARA DE AQUIETAMIENTO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 21/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO RAMON CARRILLO | 2015-10-27 | - | 1190649.16 | 0 | 0 | 1190649.16 | - | - | 0 | - | - | - | 178597.37 | 1012051.74 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6232 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADECUACIÓN DE RED INTERNA CLOACAL CONJUNTO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 26/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. CRUZ Y LACARRA | 2016-04-09 | 2016-05-10 | 928987.42 | 0 | 0 | 928987.42 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 928987.42 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6233 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | REPARACION DE ESPACIOS COMUNES EN CH 108 VIVIENDAS - B° PIRELLI | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 28/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | B° PIRELLI | 2016-01-15 | 1404/2016 | 380267.77 | 0 | 0 | 380267.77 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 380267.77 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6234 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INSTALACION DE CAÑERIA PARA LA PROVISION DEL SERVICION DE AGUA POTABLE AL B° LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LP 04/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-01-22 | 2016-08-29 | 2186776.37 | 0 | -21711.44 | 2165064.93 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 2130947.82 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6235 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADECUACION DE ESPACIOS COMUNES EN CH 180 VIVIENDAS AV. CRUZ Y LACARRA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LPRIV 02/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. CRUZ Y LACARRA | 2015-06-29 | 2016-07-14 | 2248501.39 | 0 | 513430.8 | 2761932.19 | - | - | 0 | - | - | - | 799356.64 | 1719468.8 | - | - | - | - | - | - | 90% | -
6281 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARA LAS ACTIVIDADES DE FORESTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO BARRIAL.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VIVERO CUCULO S.R.L. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228753.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6282 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | RECOLECCION INFORMAL EN PASILLOS VILLA INFLAMABLE 2014 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | AVELLANEDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2401060.86 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7128 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO GUADALUPE | Bº GUADALUPE - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2295647/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | B° GUADALUPE | - | - | 296254 | 0 | 0 | 296254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148127 | 31841.28 | 86660.3242 | 0 | X | A INICIAR | 0% | 0% | -
7129 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO OBRERO | Bº OBRERO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2295649/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | B° OBRERO | 2017-06-05 | - | 16797396 | 0 | 0 | 16797396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398698 | 1965337.54 | 6314858.8624 | 148127 | X | EN EJECUCIÓN | 99.13% | 99.28% | -
6285 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | MUNICIPIO DE SAN VICENTE - PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GIRSU MUNICIPAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SAN VICENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465150 | 186675 | - | - | - | - | - | - | - | -
6286 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE LANÚS. | - | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LOPEZ MARCELO FABIAN | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8950 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6287 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | SOLICITUD DE INSUMOS PARA JORNADA EN VILLA DIAMANTE (LANÚS).- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11650.9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6288 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EMERGENCIA CLIMÁTICA - LAVANDINA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15332 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6289 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EMERGENCIA CLIMÁTICA - COMPRA DE TRAPOS DE PISO.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6290 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EMERGENCIA CLIMÁTICA - COMPRA DE DETERGENTE.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19500 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6291 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | SOLICITUD DE JUGUETES PARA ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL NIÑO.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19700 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6292 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN COMUNITARIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LORENZO GUSTAVO ADOLFO | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158300 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6293 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE MESA E INGENIO PARA ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN COMUNITARIA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LORENZO GUSTAVO ADOLFO | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42600 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6295 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ACTIVIDADES EN EL DÍA DEL NIÑO CON ORGANIZACIONES SOCIALES EN LANÚS.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | JUGUETES MIS LADRILLOS SRL | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6297 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO BARRIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NUEVO MILENIO SRL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427350 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6298 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | CONTRATACIÓN DE COMPAÑIA DE TEATRO PARA FUNCIONES EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MARIA ANDREA ROBLES | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21499.95 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6299 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | APOYO INSTITUCIONAL PARA "ENCUENTRO POPULAR DE REDES CILDÁÑEZ".- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ASOC. COOP. REINO DE THAILANDIA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6300 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL DE VIVIENDAS E INSTITUCIONES, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XIPOLITAKIS MANUEL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3212905.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6301 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE DEPORTE PARA ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN COMUNITARIA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OSVALDO SACI | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1325445 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6302 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE CESTOS DE BASURA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO BARRIAL.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X5DV SRL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6303 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | "GUARDIANES DE LA LAGUNA DE ROCHA".- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 981674.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6304 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | CONTRATACIÓN DE TALLERES PARA MURALES PARTICIPATIVOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS. MARCELA RAPALLO.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RAPALLO MARCELA FLAVIA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6305 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | PROYECTO PUNTOS LIMPIOS- PARA ERRADICACIÓN DE PUNTOS DE ARROJO Y/O BASURALES- PERIODO ENERO- JUNIO 2015- MUNICIPIO DE ESTEBAN ECHEVERRÍA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRIA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1183594.89 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6306 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y / O IMPLEMENTOS APLICADOS A LA REVALORIZACIÓN Y / O DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUCESION DE SCABUZZO VICENTE ADOLFO | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488280 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6308 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | PROGRAMA DE LIMPIEZA DE MÁRGENES. CONVENIO MUNICIPALIDAD DE LOMAS DE ZAMORA TRAMO SANTA CATALINA, PERIODO ENERO- DICIEMBRE DE 2015.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 510562.95 | - | - | - | - | - | - | -
6309 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | - | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6310 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICIÓN DE CAJAS DE MICROCUBETAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OPEN TRADE S.A. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7130 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO OBRERO | Bº OBRERO - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2295649/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | B° OBRERO | - | - | 296254 | 0 | 0 | 296254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148127 | 34662.46 | 83839.1376 | 0 | X | A INICIAR | 0% | 0% | -
6312 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | SOLICITUD DE VIATICOS BOGOTA - DGRI | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13947.83 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7131 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO EL PUEBLITO | Bº EL PUEBLITO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2295650/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | B° EL PUEBLITO | - | - | 55052030 | 0 | 0 | 55052030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27526015 | 4411444.63 | 23114570.3674 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 99.28% | -
6314 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | OP N 7055 PROYECTO MEJORAMIENTO BOULEVARD ASTURIAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPITAL FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4084787.06 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6315 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | OP N° 7078 PROYECTO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIO OBRERO - CABA - | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPITAL FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1620000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6316 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EX B/T PERITO MORENO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAPITAL FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6317 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ESTACIÓN DE MONITOREO CALIDAD AGUA CAÑUELAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EVARSA EVALUACION DE RECURSOS S.A. | CAÑUELAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63000 | 287000 | - | - | - | - | - | - | - | -
6318 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | REPARACIÓN DEL ANALIZADOR DE CROMO DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO PUENTE DE LA NORIA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BAIRES ANALITICA S.R.L. | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50760.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6319 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | "CARACTERIZACIÓN PLANIALTRIMETRICA Y DE LAS CONDICIONES FISICOQUÍMICAS DE LOS SEDIMENTOS Y SUELOS DEL FONDO DEL CAUCE DEL TRAMO RECTIFICADO DEL MATANZA RIACHUELO".- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | EVARSA-JUSTO DOME Y ASOC UTE | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2017-04-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6629754.03 | 1104959.02 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 28
6320 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | "COMPRA DE SENSORES DE PRESIÓN PARA ESTACIONES DE MONITOREO CONTINUO Y AUTOMÁTICO DE CALIDAD Y CAUDAL DE AGUA".- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TECMES INSTRUMENTOS ESPECIALES SRL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59490 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6321 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | REPARACIÓN DEL DATALOGGER DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO PUENTE LA NORIA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7972.35 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6322 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | N/A | 0 | - | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | - | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6323 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EXISTENTES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | PROYECTO OBRAS DE MEJORAMIENTO BARRIO OBRERO- CABA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FERSACO | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6324 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | 100 MEJ Bº 7 DE ENERO | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2769/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 10125200 | - | - | 10125200 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
7132 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO EL PUEBLITO | Bº EL PUEBLITO - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2295650/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | B° EL PUEBLITO | 2017-05-26 | - | 2069922 | 0 | 0 | 2069922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034961 | 165867.57 | 869093.4326 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
6326 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | Bº UNAMUNO 217 MEJ | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 44. ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA BÁSICA | - | - | 78. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CMR | 2154/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 39001576.39 | - | - | 39001576.39 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
7133 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO EL CEIBO | Bº EL CEIBO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2295652/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | B° EL CEIBO | 2017-03-01 | - | 33218752 | 0 | 0 | 33218752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16609376 | 0 | 13287500.8 | 3468567.1 | X | EN EJECUCIÓN | 90% | 99.28% | -
6328 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | 14 VIV EN Bº ACUBA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | PAVIMENTO | - | - | - | 1780/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 11254916.39 | - | - | 11254916.39 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
6329 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | INFRA Bº ACUBA | 2 | 56. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 354 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2469/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | - | - | - | 32967636.27 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 0% | -
6330 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 37698 | 172405.52 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
6330 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EEE N° 520 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 80 | 06-319 | 22 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | LA MATANZA | LA MATANZA | - | 2017-01-01 | 2018-02-08 | 14718000 | 0 | 0 | 14718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8. EN PREPARACIÓN | 0% | 0% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 84.
6331 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 3284 | 16093.06 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
6332 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 10332 | 40364.73 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
6333 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CABA | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1142 | 19362.11 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6334 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CABA | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2430 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6335 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 1. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL CAMINO DE SIRGA | 0. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL CAMINO DE SIRGA | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 296450 | 631060 | - | - | - | - | - | - | - | -
6339 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | - | TAREAS ADMINISTRATIVAS GENERALES, COMPLEMENTARIAS A TODOS LOS PROGRAMAS INTERVINIENTES EN EL MARCO DEL PISA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 11 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | SERVICIOS | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | 1 | COMUNA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 614636 | - | - | - | - | - | - | - | -
6349 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL Y PREVENCION | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 67500 | - | - | - | - | - | - | - | -
7134 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO EL CEIBO | Bº EL CEIBO - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2295652/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | B° EL CEIBO | - | - | 1466919 | 0 | 0 | 1466919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733459.5 | 0 | 586767.6 | 0 | X | A INICIAR | 0% | 0% | -
6352 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | N/A | - | - | -
6354 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA EN LA ZONA DE LA CUENCA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1906 | - | - | - | - | - | - | - | -
6357 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | SERVICIO DE DIAGRAMACION, COORDINACION, SUPERVISION Y PROVISION DE INSUMOS. PLAN DE DESRATIZACION Y DESINFECCION EN VILLAS, BARRIOS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y N.H.T | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 5 | 5 | 7 | 44 | 3 | 7 | 8 | 1 | SANEAMIENTO, LIMPIEZA Y DESRATIZACIÓN | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2000000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6359 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | REPAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN BARRIO RAMÓN CARRILLO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 60. CRÉDITOS ACUMAR | 0. CRÉDITOS ACUMAR | 15 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | MARIANO ACOSTA ENTRE CASTAÑARES Y AV. RIESTRA. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 375800 | 0 | 910 | - | - | - | EN EJECUCIÓN | - | - | -
6360 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | TRABAJOS DE FORTADLECIMIENTO BARRIAL | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | TRABAJO EN CAMPO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 301865 | 90729 | - | - | - | - | - | - | - | -
6361 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 29936030 | 1010000 | - | - | - | - | - | - | - | -
6362 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1964070 | 2589891.63 | - | - | - | - | - | - | - | -
6363 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 195833 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6366 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LUZURIAGA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LUZURIAGA N° 835 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 178200 | - | - | - | - | - | - | - | -
7135 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA JARDÍN | Bº VILLA JARDIN 2 ETAPA - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348457/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS OESTE | Bº VILLA JARDÍN | 2017-02-15 | - | 54680725 | 0 | 0 | 54680725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27340362.5 | 4427460.25 | 17444829.7517 | 5557661.7 | X | EN EJECUCIÓN | 90% | 99.28% | -
6368 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VALPARAÍSO | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. VALPARAÍSO N° 3.564/70 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | VALPARAISO N° 3564/70 LIC. PUBLICA 10/03 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 11577145 | 3333750.45 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
7136 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA JARDÍN | Bº VILLA JARDIN 2 ETAPA - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348457/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS OESTE | Bº VILLA JARDÍN | 2017-02-15 | - | 895892 | 0 | 0 | 895892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447946 | 72539.75 | 285817.0483 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
6370 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LAMADRID | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65.LAMADRID | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE BASURAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 3351/99 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 480000 | 809400 | - | - | - | - | - | - | - | -
6371 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LAMADRID | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65.LAMADRID | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | OSVALDO CRUZ 3351/99 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1350000 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6423 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GENERACIÓN DE ESPACIOS VERDES | - | SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS VERDES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 94. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | N/A | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | COMUNA 8 | COMUNA 8 | 2015 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 359907 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6424 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | N/A | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 94. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | N/A | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | COMUNA 8 | COMUNA 8 | 2015 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 64509 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6426 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA EN LA ZONA DE LA CUENCA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2850 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6429 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA EN LA ZONA DE LA CUENCA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 907 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6430 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | MURO DIVISORIO CON EL CLUB BAJO FLORES Y MURO DE CIERRE CON FRENTE EN CALLE MARINIANO CHILAVERT DE LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DEL DESCAMAPADO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 30-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | CORONEL MARTINIANO CHILAVERT Y RIESTRA | 2015-01-19 | 2015-02-18 | 180384.57 | 27857.67 | - | 208242.24 | - | - | - | - | - | - | 208242.24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6431 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | PUESTA EN VALOR AV. JUJUY/COLONIA E/ BRASIL Y AMANCIO ALCORTA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LP 04/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | JUJUY, COLONIA ENTRE BRASIL Y AMANCIO ALCORTA | 2014-10-31 | 2015-05-29 | 6476207.03 | 768979.95 | 1295201.79 | 8540388.77 | - | - | - | - | - | - | 7046384.87 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6432 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ACCESO A CENTRO PARROQUIAL E INSTALACIÓN DE CÁMARA TRANSFORMADORA EN CALLE RIESTRA Y PORTELA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 14/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | RIESTRA Y PORTELA | 2015-05-20 | 2015-08-18 | 255226.17 | 102716.57 | 114120.58 | 357942.74 | - | - | - | - | - | - | 357942.74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6433 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ACCESOS Y EGRESOS A CTC | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LP 03/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | AV. CRUZ Y LACARRA | 2015-05-22 | - | 7065795 | - | 930117.1869 | 7995912.1869 | - | - | - | - | - | - | 2461624 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6434 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO INTA | CONSTRUCCIÓN DE CASA Nº88, MANZANA 6ª- BARRIO INTA FLIA., ALEJANDRO TOLEDO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 20/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO INTA, VILLA LUGANO | 2015-08-21 | - | 853602.74 | - | 51660.9 | 905263.64 | - | - | - | - | - | - | 596745.62 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6435 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ADQUISICIÓN DE SUELO PARA PROYECTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ADQUISICION, TRASLADO, PREPARACION DE TERRENO Y MONTAJE DE DOS CENTRO DE TRANSFORMACION A SER INSTALADOS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL 33 VIVIENDAS SITO EN AV. RIESTRA Y PORTELA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 37/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | RIESTRA Y PORTELA | - | - | 626443.13 | - | - | 626443.13 | - | - | - | - | - | - | 438510.18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6436 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PARA APERTURA Y LIBERACIÓN DE ESPACIOS, MANZANA Nº9 DEL BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 29/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2015-11-24 | - | 495695.71 | - | 96102.55 | 591798.26 | - | - | - | - | - | - | 49569.69 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6437 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PARA APERTURA Y LIBERACIÓN DE ESPACIOS EN LA MANZANA Nº 10 - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 30/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2015-11-24 | - | 375121.28 | - | - | 375121.28 | - | - | - | - | - | - | 375120.99 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
6438 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ACUMAR ETAPA I - REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES - NTRA SRA DE LA PAZ - MARCOS PAZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 4 | 1 | - | 51 | 11 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | ENOHSA | MARCOS PAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2746040 | - | 0 | 0 | - | - | 92% | 92% | -
6439 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ACUMAR ETAPA III - REHABILITACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES - GÁNDARA - MARCOS PAZ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | 4 | 3 | - | 51 | 11 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | ENOHSA | MARCOS PAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 199770 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
6440 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | CAÑERIA DE IMPULSIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO B°PARQUE AMERICANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | - | - | - | 8136773.99 | - | -96712.6 | 8040061.39 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6902064 | 793011.07 | 0 | 0 | - | - | 99.99% | 95.71% | OBRA LICITADA POR IMPORTE MENOR
6441 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | CAÑERIA DE IMPULSIÓN CLOACAL B°AMÉRICA UNIDA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | - | - | - | 13557212.07 | - | -19574.78 | 13537637.29 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3344446 | 6162397.63 | 0 | 0 | - | - | 92.87% | 70.23% | OBRA LICITADA POR IMPORTE MENOR
6442 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL B°AMERICA UNIDA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | - | - | - | 4138827.78 | - | -8846.19 | 4129981.59 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1020599 | 771450.72 | 0 | 0 | - | - | 43.39% | 43.39% | OBRA LICITADA POR IMPORTE MENOR
6443 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EXPANSIÓN DE RED CLOACAL BARRIO AMÉRICA UNIDA CUENCA 2 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | - | - | - | 9638407.5 | - | -23059.21 | 9615348.29 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5946391.36 | - | 0 | 0 | - | - | 99% | 99.02% | OBRA LICITADA POR IMPORTE MENOR
6444 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | EXTENSIÓN DE RED CLOACAL BARRIO AMERICA UNIDAD CUENCA 3 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 613 | ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 20. ASISTENCIA TÉCNICO 0 FINANCIERA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO | - | 0 | 79 | - | 11 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | PRESIDENTE PERÓN | - | - | - | 11474645.71 | - | -17595.06 | 11457050.65 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9066123.11 | 1018442.43 | 0 | 0 | - | - | 95.4% | 99.71% | OBRA LICITADA POR IMPORTE MENOR
6445 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | OBRA MEJORATIVA Y DE MANT. DE RUTINA.PUENTE SOBRE EL RIACHUELO: NICOLAS AVELLANEDA Y ACCESOS Y NUEVO PUENTE PUEYRREDON Y ACCESOS. PROV. BUENOS AIRES.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 21 | 3 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | 2012-08-01 | 2017-03-31 | 70079357.71 | 172204467.03 | 100647438.04 | 342931262.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56989733.98 | 35674078.75 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 27.02% | 99.82% | POR RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTA PARTIDA EN EL AÑO 2018 SERA LA INDICADA 16-21-3-0-51
6446 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | MANT. DE RUTINA. PARA P/ SOBRE EL RIACHUELO. SIST. MODULAR. PTE. PUEYRREDON (ANTIGUO) - PTE. VICTORINO DE LA PLAZA - PTE. GRAL. URIBURU (EX ALSINA) - LTE. CABA. PCIA. DE BS. AS.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 21 | 3 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | 2015-04-15 | 2017-04-15 | 118844299.53 | 91182950.17 | 4724521 | 214751770.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54691970.66 | 11178310.91 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 30.67% | 89.94% | ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS N° 2 - POR RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTA PARTIDA EN EL AÑO 2018 SERA LA INDICADA 16-21-3-0-51
6447 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | MANT. DE DISPOSITIVOS DE SEG. Y SEÑAL. HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS PUENTES NICOLAS AVELLANEDA Y NUEVO PUENTE PUEYRREDON. | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 21 | 3 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | 2015-12-11 | 2018-12-11 | 12494189.78 | 2900836.52 | 0 | 15395026.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9556128.48 | 3180618.39 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 82.73% | 82.53% | POR RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTA PARTIDA EN EL AÑO 2018 SERA LA INDICADA 16-21-3-0-51
7137 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO SAN FRANCISCO | Bº SAN FRANCISCO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348532/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | B° SAN FRANCISCO | 2017-02-15 | - | 41298170 | 0 | 0 | 41298170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20649085 | 8259634 | 12389451 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 99.28% | -
6449 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA PRIMARIA A/C Bº JAURETCHE | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-300 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | CALLE ISRAEL ESQUINA DIEGO DE VILLAROEL | 2013-09-01 | 2016-06-01 | 4965576.1 | 1731191.37 | 0 | 6696767.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891278.45 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78. SE ACTUALIZARON LAS COLUMNAS DE JURISDICCIÓN Y SAF.
6450 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA PRIMARIA A/C Bº RODOLFO WALSH | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 77 | 06-301 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | SAN MARTIN ESQUINA AV. INT. FEDERICO | 2013-09-01 | 2016-03-01 | 4834047.47 | 1929465.65 | 0 | 7014513.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380146.7 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DE LA ACTIVIDAD 78. SE ACTUALIZARON LAS COLUMNAS DE JURISDICCIÓN Y SAF.
7138 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO SAN FRANCISCO | Bº SAN FRANCISCO - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348532/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | B° SAN FRANCISCO | - | - | 726890 | 0 | 0 | 726890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363445 | 145378 | 218067 | 0 | X | A INICIAR | 0% | 0% | -
7139 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LA FE | Bº LA FE - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348892/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | B° LA FE | 2017-03-01 | - | 93073395 | 0 | 0 | 93073395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46536697.5 | 0 | 37588394 | 9486857.5 | X | EN EJECUCIÓN | 90% | 99.28% | -
6453 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA PRIMARIA CAÑUELAS | TERMINACION ESCUELA PRIMARIA N° 6 B° SANTA MARTA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 89. ACCIONES PARA "MAS ESCUELAS, MEJOR EDUCACIÓN" (BID 1345 Y 1966/OC-2). | - | - | 78 | 06-268B | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | CAÑUELAS | TRISTÁN SUÁREZ | M. JUAREZ ENTRE MONTEVIDEO Y BRAXLIA | 2014-11-04 | 31/09/2016 | 8406252.7 | 2060251 | -4650548.53 | 5815955.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118104.51 | 20379.65 | 0 | 0 | - | - | 100% | 53.04% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
7140 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LA FE | Bº LA FE - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348892/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | B° LA FE | 2017-05-24 | - | 1795180 | 0 | 0 | 1795180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897590 | 0 | 359036 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
7141 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO ACUBA | Bº ACUBA - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348921/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANUS OESTE | Bº ACUBA | - | - | 80663680 | 0 | 0 | 80663680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40331840 | 0 | 0 | 32832891.6 | X | A INICIAR | 50% | 99.28% | -
7143 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO MONTE CHINGOLO | Bº MONTE CHINGOLO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348988/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | MONTE CHINGOLO | 2017-02-15 | - | 36309365 | 0 | 0 | 36309365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18154682.5 | 0 | 7368848.4 | 11053272.6 | X | EN EJECUCIÓN | 70% | 99.28% | -
7145 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO MONTE CHINGOLO | Bº MONTE CHINGOLO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2349024/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | MONTE CHINGOLO | - | - | 14999997 | 0 | 0 | 14999997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7499998.5 | 5999998.8 | 1325071.25 | 218660.65 | X | EN EJECUCIÓN | 98.58% | 99.28% | -
7147 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO SANTA TERESITA | Bº SANTA TERESITA - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2349133/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS ESTE | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA TERESITA | 2017-05-17 | - | 38759487 | 0 | 0 | 38759487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19379743.5 | 1950666.31 | 17429077.1884 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 99.28% | -
7148 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO SANTA TERESITA | Bº SANTA TERESITA - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2349133/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS ESTE | CONJUNTO HABITACIONAL SANTA TERESITA | - | - | 980254 | 0 | 0 | 980254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490127 | 49333.69 | 440793.3116 | 0 | X | A INICIAR | 0% | 0% | -
7149 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO UNAMUNO | CAMPO UNAMUNO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2551379/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | Bº UNAMUNO - PROYECTO INTEGRAL | 2017-03-27 | - | 5252921 | 0 | 0 | 5252921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101168.4 | 0 | 3151752.6 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 99.28% | -
6464 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | PLAN AYSA A+T ESTEBAN ECHEVERRIA - REGULARIZACION MALLA 51 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548R71 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA70097 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | REGULARIZACION MALLA 51 | 2015-12-01 | 2017-03-22 | 1288484.33 | 1468340.46 | 670158.2943 | 3426983.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223685.6071 | 203297.4772 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6465 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA AVELLANEDA | INSTAL RED DE AGUA REG AV | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1521257 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | 2015-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 27 | NOTA 27 | 0 | NOTA 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27858.9795 | 0 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 16% | 0% | EL AVANCE ECONÓMICO CORRESPONDE A LA DESCARGA DE MATERIALES.
6466 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LANÚS | INSTAL RED DE AGUA REG LN | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1521258 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LANÚS | LANÚS | LANÚS | 2015-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 27 | NOTA 27 | 0 | NOTA 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.5638 | 0 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0.1% | 0% | -
6467 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS AVELLANEDA | PLAN AYSA C+T D.R. SUR - FOCO MURGUIONDO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548A84 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC70062 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | VALPARAISO DESDE CHILE A PJE. DON TORCUATO | 2016-03-28 | 2017-07-21 | 3603470.7 | 8944748.87 | 1910186.8401 | 14458406.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7874556.935 | 6583849.4751 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6468 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA AVELLANEDA | PLAN AYSA A+T D.R. SUR - VILLA INFLAMABLE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548A03 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70118 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | GENOVA -EDISON - LARROQUE Y MALABIA | 2016-03-01 | 2017-05-16 | 2709175.76 | 1635901.66 | 251241 | 4596318.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679975.2435 | 530335.8795 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 91.6% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7150 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO UNAMUNO | CAMPO UNAMUNO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2646941/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | Bº UNAMUNO - PROYECTO INTEGRAL | 2017-02-15 | - | 179814673 | 0 | 0 | 179814673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9843941.9092 | 89054128.2408 | 53944401.9 | 27399796.95 | X | EN EJECUCIÓN | 85% | 99.28% | -
6470 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA LANÚS | PLAN AYSA A+T D.R. SUR -CIERRES DE MALLA LANUS M2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548U02 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70113 | - | LANÚS | LANÚS | PITAGORA - TUCUMAN - MARTINTO - ALV. DONATO- PEDRO CAVIA - CNEL. PRINGLES. SAN CARLOS DESDE MARGARITA WEILD A EVA PERON. 9 DE JULIO ENTRE KAZON CAYETANO Y KLOOSTERMAN. CNEL LYNCH Y CARLOS GARDEL | 2015-11-18 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 2799596.36 | 0 | 0 | 2799596.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177302.1462 | 417233.3224 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 56.96% | 57% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6471 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA LA MATANZA | SAN FRANCISCO MONTE TARTAGLIA(1648L01) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L01 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70084 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | SARAZA - TARIJA- RIGLOS - APIPE ( SAN FRANCISCO). SAUJIL - MARIA E. DUARTE - AV. JM DE ROSAS - 17 DE NOVIEMBRE ( MONTE TARTAGLIA). | 2015-11-06 | 2016-08-10 | 2689054.05 | -545322.59 | 1334367.5704 | 3478099.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303089.5234 | 175009.507 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7151 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO UNAMUNO | CAMPO UNAMUNO - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2646941/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | Bº UNAMUNO - PROYECTO INTEGRAL | 2017-03-30 | - | 2850640 | 0 | 0 | 2850640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156058.0908 | 1411793.9092 | 855192 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
6473 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INTERV. ESP. Y P. EN SERVICIO ETAPA 8 (LZ)(1648Z50) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648Z50 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA70116 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | (BARRIO ELE )C. GIACHINO - J.F QUIROGA - CALLE 4 - CALLE 101 - CALLE 2 - CALLE 104 - CALLE 109. (BARRIO SEBASTIAN) CALLE 108 -CALLE 4 - AV 101 - R. GAUCHO - V. LUIS - A. DEL REY - CHAMPALANNE - J. INGENIEROS. (BARRIO LA ISLA) PIO BAROJA - ROBERTO ART - FIGUEREDO - PILCOMAYO. | 2016-01-03 | 2017-09-08 | 1047862.01 | 2564404.214 | 1026498.5722 | 4638764.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807612.5379 | 1831152.2583 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6474 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T LA MATANZA PQUE JUAN SE M4(1648L75) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L75 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC70066 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | AV LURO - FOURNIER - OLEGARIO ANDRADE - SANTOS DUMONT. | 2016-01-19 | 2016-06-27 | 2917362.39 | -319452.8 | 1174865 | 3772774.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772774.7114 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6475 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CL PASAJE CAMINITO E/ ESPORA Y COMODORO PY - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626602 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322644.2131 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6476 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM CL PASAJE CAMINITO E/ ESPORA Y COMODORO PY - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38260.7687 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6477 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX CL PASAJE CAMINITO E/ ESPORA Y COMODORO PY - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626604 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39555.8922 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6478 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | INT. RED CL ILLIA (EX MAFALDA) E/ ITUZAINGO Y BALCARCE - EZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155263.3159 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6479 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | INST ELEM CL ILLIA (EX MAFALDA) E/ ITUZAINGO Y BALCARCE - EZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626606 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34475.2232 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6480 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS EZEIZA | INST CX CL ILLIA (EX MAFALDA) E/ ITUZAINGO Y BALCARCE - EZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626607 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6137.241 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6481 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED CL LAPRIDA E/ CONSTANZO Y RECARTE - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305672.5837 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6482 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM CL LAPRIDA E/ CONSTANZO Y RECARTE - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626609 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69948.7327 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6483 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CONEX CL LAPRIDA E/ CONSTANZO Y RECARTE - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44980.7457 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6484 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST RED CL YRIGOYEN E/ AMENEDO Y DE LA PEÑA - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405879.6533 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6485 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST ELEM CL YRIGOYEN E/ AMENEDO Y DE LA PEÑA - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78948.265 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6486 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST CONEX CL YRIGOYEN E/ AMENEDO Y DE LA PEÑA - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626613 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54179.2383 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7152 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAS ANTENAS | Bº LAS ANTENAS-MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2975131/2017 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA TABLADA | ANTENA | 2017-06-16 | - | 34366153 | 0 | 0 | 34366153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8591538.25 | 10309845.9 | 16154771.85 | X | EN EJECUCIÓN | 55% | 99.28% | -
7153 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAS ANTENAS | Bº LAS ANTENAS-MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2975131/2017 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | LA TABLADA | ANTENA | - | - | 1533340 | 0 | 0 | 1533340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383335 | 460002 | 0 | X | A INICIAR | 0% | 0% | -
6489 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA EZEIZA | EJECUCIÓN DE 4 CÁM., GAB., PILAR E INST. ELECTROM. EN PERF. EXP. BAT. EZEIZA - REMANENTE GRUPO 2 Y 4 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660501 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA70093 | - | EZEIZA | SPEGAZZINI | LAS CUATRO CÁMARAS SE UBICARÁN, DENTRO DEL PARTIDO DE EZEIZA, EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: PASO DE LOS LIBRES A 250 M DE LA RUTA PROVINCIAL N°52; RUTA PROVINCIAL N° 52 A 725 M DE PASO DE LOS LIBRES; EN RUTA PROVINCIAL N° 52 A 700 M DE LOS ROBLES Y EN FARINA A 1200 M DE LOS ROBLES. | 2016-08-01 | 2016-10-20 | 2101649.0968 | 0 | 12525.1214 | 2114174.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114174.2182 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7154 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA SOLDATI | VILLA SOLDATI - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3008534/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA SOLDATI | SOLDATI | - | - | 8684516 | 0 | 0 | 7869791.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473806.4 | 0 | 5210709.6 | 0 | X | A INICIAR | 100% | 99.28% | -
6491 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | 2015 - PLAN AYSA C+T D.R. LA MATANZA - 17 DE MARZO M4 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548L88 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC70058 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | GABATO, RUCCI, ASAMBLEA COLONIA | 2015-07-29 | 2016-05-27 | 4332616 | 0 | 290743 | 4623359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459068.6179 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6492 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LA MATANZA | 2015 - PLAN AYSA C+T D.R. LA MATANZA - 17 DE MARZO M5 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548L89 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC70055 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | MOCORETA, IBARROLA, COLONIA ANATOLE FRANCE | 2015-06-11 | 2016-05-27 | 3825617.29 | 0 | 1895586 | 5721203.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2509972.4602 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6493 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA LA MATANZA | 2015 - PLAN AYSA A+T D.R. LA MATANZA - ETAPA 24 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1548L11 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA70083 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | NICOLE M1 M2 M3 | 2015-10-05 | 2017-02-01 | 1273465.67 | 1709750.74 | 233981.5357 | 3217197.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3011068.3516 | -289324.0559 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7155 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA SOLDATI | VILLA SOLDATI - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3008534/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA SOLDATI | SOLDATI | 2017-03-15 | - | 881594 | 0 | 0 | 204650.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352637.6 | 0 | 528956.4 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
7156 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA LUGANO | VILLA 20 DEL BARRIO VILLA LUGANO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3008612/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 20 | 2017-03-23 | - | 11327239 | 0 | 0 | 10544018.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530895.6 | 0 | 2982400.63 | 2982400.63 | X | EN EJECUCIÓN | 72.5% | 99.28% | -
6496 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED AG BOULEVARD BS AS E/ ORIGONE Y SALTA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344166.5073 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6497 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM AG BOULEVARD BS AS E/ ORIGONE Y SALTA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16575.0519 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6498 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CX AG BOULEVARD BS AS E/ ORIGONE Y SALTA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22041.6383 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6499 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRAS AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED AG MURTRA AMAT E/ BLVARD BS AS Y MORENO Y BLVARD BS AS E/ MURTRA AMAT Y SALTA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626205 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660603.0211 | -9.8615 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6500 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM AG MURTRA AMAT E/ BLVARD BS AS Y MORENO Y BLVARD BS AS E/ MURTRA AMAT Y SALTA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39082.8427 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6501 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CX AG MURTRA AMAT E/ BLVARD BS AS Y MORENO Y BLVARD BS AS E/ MURTRA AMAT Y SALTA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120224.6199 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6502 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED AG SALTA E/ ROBERTSON Y MORENO Y MORENO E/ MURTRA AMAT Y SALTA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319178.64 | -0.0968 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6503 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CX AG SALTA E/ ROBERTSON Y MORENO Y MORENO E/ MURTRA AMAT Y SALTA- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626209 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-06-30 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67484.2047 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6504 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL DE VEHÍCULOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017-05-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32448 | - | - | - | - | - | - | - | -
6505 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CONTRATACIÓN SEGURO AUTOMOTOR PARA VEHÍCULOS IVECO CAJA VOLCADOR | - | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6506 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | SEGURO PARA CAMIONES, COMPACTADORES Y RETROEXCAVADORAS | - | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4241232 | - | - | - | - | - | - | - | -
6507 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RED VIAL | - | ADQUISICIÓN DE CESTOS DE BASURA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CFB | - | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X5DV SRL | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2016-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250800 | - | - | - | - | - | - | - | -
6508 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | LOCACION DE SERVICIOS DE SALUD - UNIDADES MOVILES- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6509 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | LOCACION DE SERVICIOS DE SALUD -OBSERVATORIOS- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6510 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONTRATACIÓN DIRECTA POR RAZONES DE URGENCIA DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SALUD PARA ASISTIR A LOS OPERATIVOS TERRITORIALES.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2016-06-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93000 | - | - | - | - | - | - | - | -
7158 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA 15 | VILLA 15 EJE FERROVIARIO COMUNA 8 OESTE LUGANO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3021116/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 15 | 2017-03-28 | - | 12673881 | 0 | 0 | 14121150.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336940.5 | 0 | 6822062.76 | 1197708.28 | X | EN EJECUCIÓN | 91.96% | 99.28% | -
6512 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | LOCACIONES DE SERVICIO DE DGAT | - | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2397396 | - | - | - | - | - | - | - | -
6513 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | II.1. INCORPORACIÓN DE LOS BARRIOS, VILLAS Y ASENTAMIENTOS AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN FORMAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1306343.63 | - | - | - | - | - | - | - | -
6514 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | CONTRATACION PARA DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE INDICADORES ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112000 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6515 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | OTROS GASTOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145256171.31 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6522 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DEL SECTOR LIBERADO SOBRE EL LAGO SOLDATI, MANZANA 10, DEL BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 10/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-07-07 | 2016-07-02 | 883918.96 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1040972.2 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6524 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS PARA LA LIBERACIÓN DE ESPACIOS MANZANA Nº 10- BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 08/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-05-16 | 31/07/201 | 472002.94 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 472002.94 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6527 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE LDE TEJIDO URBANO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. CAMINO DE SIRGA ETAPA II | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | - | RIBERA DEL RIACHUELO ENTRE SÁENZ Y VIEYTES | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 229999.98 | - | - | - | - | - | - | - | -
6527 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE LDE TEJIDO URBANO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. CAMINO DE SIRGA ETAPA II | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | RIBERA DEL RIACHUELO ENTRE SÁENZ Y VIEYTES | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568900 | - | - | - | - | - | - | - | -
6528 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | LIMPIEZA, MANT. BAJO AUTOPISTA AU7, CAMPORA, OFICINAS Y PLAYON DE JUEGOS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CM3/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BAJO AUTOPISTA CAMPORA | 2015-06-11 | - | 276000 | 0 | - | 276000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 69000 | - | - | - | - | - | - | -
6530 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 54. RELOCALIZACIÓN CESAC N° 16 | 12 | 4 | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 4 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 883573.61 | - | - | - | - | - | - | - | -
6531 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 54. RELOCALIZACIÓN CESAC N° 16 | 12 | 4 | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 7 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 7 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 118871.78 | - | - | - | - | - | - | - | -
6534 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL COMUNA 4. OSVALDO CRUZ 2045 | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 55, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3765295 | 1684661.73 | - | - | - | - | - | - | -
6535 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 55, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1789433.64 | - | - | - | - | - | - | - | -
6536 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 55, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1280000 | - | - | - | - | - | - | - | -
6537 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | AJUSTE 650.235 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3360299 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7160 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA 20 | VILLA 20 BARRIO VILLA LUGANO - EJES CHILAVERT, CORVALAN, MIRALLA Y ESCALADA - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3021146/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 20 | 2017-06-06 | - | 131022550 | 0 | 0 | 131022550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 9755185.57 | 0 | 67128141.11 | X | EN EJECUCIÓN | 25% | 99.28% | -
7162 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA 15 | VILLA 15 EJE FERROVIARIO COMUNA 8 OESTE LUGANO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3028997/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 15 | 2017-05-26 | - | 49305367 | 0 | 0 | 53820122.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 4791610.1 | 21176011.26 | 16068967.59 | X | EN EJECUCIÓN | 70.82% | 99.28% | -
7165 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA 1-11-14 | PLAZA VARELA Bº DE FLORES - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3531101/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | FLORES | VILLA 1.11.14 | 2017-04-10 | - | 5111029 | 0 | 0 | 5794842.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044411.6 | 3066617.4 | 264827.87 | 264827.86 | X | EN EJECUCIÓN | 95.69% | 99.28% | -
7167 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA TRANQUILA | ANEXO I - A Bº VILLA TRANQUILA - MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3636597/2017 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | DOCK SUD | ÁREA VILLA TRANQUILA - ISLA MACIEL | 2017-04-10 | - | 45555017 | 0 | 0 | 45555017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11388754.25 | 27506371.2 | 8078943.1 | X | EN EJECUCIÓN | 83.95% | 99.28% | -
7168 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA TRANQUILA | Bº VILLA TRANQUILA (ANEXO I - A)- MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3636597/2017 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | DOCK SUD | ÁREA VILLA TRANQUILA - ISLA MACIEL | 2017-04-10 | - | 1861315 | 0 | 0 | 1861315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465328.75 | 558394.5 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
7169 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA AZUL | ANEXO I - Bº BARRIO VILLA AZUL - MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3636597/2017 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | WILDE | VILLA AZUL | 2017-04-10 | - | 2673242 | 0 | 0 | 2673242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336621 | 801972.6 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
7170 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA AZUL | Bº VILLA AZUL (ANEXO I - B) - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3636597/2017 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | AVELLANEDA | WILDE | VILLA AZUL | 2017-04-10 | - | 234057 | 0 | 0 | 234057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117028.5 | 70217.1 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
7171 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LOS CEIBOS | Bº LOS CEIBOS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3677317/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | B° LOS CEIBOS | 2017-04-04 | - | 27764525 | 0 | 0 | 27764525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941131.25 | 0 | 8329357.5 | 13693482.45 | X | EN EJECUCIÓN | 55% | 99.28% | -
7172 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LOS CEIBOS | Bº LOS CEIBOS - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3677317/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | B° LOS CEIBOS | - | - | 2665436 | 0 | 0 | 2665436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666359 | 0 | 799630.8 | 0 | X | A INICIAR | 0% | 0% | -
6594 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | PAVIMENTACION DE AVDA. CARLOS PELEGRINI ENTRE PUENTE ALSINA Y CALLE VALPARAISO. PCIA. BS. AS.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 22. CONSTRUCCIONES | 3 | 0 | 77 | - | 15 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | LANÚS | LANUS | 2012-06-01 | 2013-12-03 | 25011682 | 11390780.45 | -0.1 | 36402462.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 943829.03 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN | 2.593% | 76.41% | PARA TODAS LAS PARTIDAS CON XXX (22-3-0-77-0 / 5-8-6-9999) HAY ASIGNADO $0,00
7173 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO EL ROBLE | Bº EL ROBLE - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3677339/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | B° EL ROBLE | 2017-06-19 | - | 89371263 | 0 | 0 | 89371263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 16811378.9 | 0 | 37949836.35 | X | EN EJECUCIÓN | 30% | 99.28% | -
7175 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO CILDAÑEZ | Bº CILDAÑEZ - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 716467/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA SOLDATI | Bº CILDAÑEZ | 2017-03-23 | - | 17641746 | 0 | 0 | 17046685.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410436.5 | 0 | 12275029.1 | 777263.56 | X | EN EJECUCIÓN | 95.63% | 99.28% | -
6596 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | - | MANT. DE RUTINA POR CONTRATO - SIST. MODULAR | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 6 | 19 | - | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | LA MATANZA-MARCOS PAZ-CAÑUELAS | LA MATANZA-MARCOS PAZ-CAÑUELAS | LA MATANZA-MARCOS PAZ-CAÑUELAS | 2015-07-08 | 2017-07-08 | 111504227.24 | 67818913.87 | 0 | 223878438.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2187738.46 | - | - | - | - | - | 0.9772% | - | -
6597 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | OBRA PUENTES PUEYRREDÓN- NICOLÁS AVELLANEDA- VICTORINO DE LA PLAZA- ALSINA | MANT. DE RUTINA. PARA P/ SOBRE EL RIACHUELO. SIST. MODULAR. PTE. PUEYRREDON (ANTIGUO) - PTE. VICTORINO DE LA PLAZA - PTE. GRAL. URIBURU (EX ALSINA) - LTE. CABA. PCIA. DE BS. AS.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 6 | 67 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | 2015-04-15 | 2017-04-15 | 118844299.53 | 77971830 | 0 | 196816129.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 35667190.06 | 11178310.91 | - | - | - | EN EJECUCIÓN | 23.8% | 89.94% | -
7177 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA JARDÍN | B° VILLA JARDÍN - MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 74/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS OESTE | Bº VILLA JARDÍN | 2016-09-29 | - | 43085686 | 0 | 0 | 43085686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6462852.9 | 25851411.6 | 10771421.5 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 99.28% | -
6599 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 92. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ESPECÍFICA | - | 324. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2012-02-01 | 2017-02-28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13077081 | - | - | - | - | - | - | 14% | -
6600 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED PRIMARIA CLOACAL IMPULSION ADROGUE SUR 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660316 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC644000 | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | LA TRAZA DE LA IMPULSIÓN EXTENDERÁ SU RECORRIDO POR LA CALLE TEJADA POR UNA CUADRA, CONTINUANDO POR ITALIA HASTA LA CALLE 25 DE MAYO, SIGUIENDO POR 25 DE MAYO UNA CUADRA HASTA WILSON, DONDE DESEMBOCA EN UNA BOCA DE DESCARGA A EJECUTAR, APARTIR DE LA CUAL SE INSTALARÁ UNA CAÑERIA DN200 DE FUNCIONAMIENTO A GRAVEDAD HASTA LA BOCA DE REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA "RSC ADROGUÉ SUR 2" | 2016-11-02 | 2017-11-30 | 2915401.2008 | -388847.6936 | 63048.95 | 2589602.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17373.6035 | 2572228.8537 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | BAJÓ MONTO VIGENTE POR ECONOMÍAS.
7178 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA JARDÍN | B° VILLA JARDIN - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 74/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANÚS OESTE | Bº VILLA JARDÍN | 2017-03-29 | - | 4308569 | 0 | 0 | 4308569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646285.35 | 2585141.4 | 1077142.25 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
6602 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | REMEDIACIÓN DE SUELOS: OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICIÓN PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 94. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 60. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 0. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 52. OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICION PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | - | - | CABA | COMUNA 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5548595 | - | - | - | - | - | - | - | -
7179 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | TERMINACION DE 48 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4475029/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | BARRIO LINDO | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11698700.612 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7180 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | INFRA | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS B° LINDO INFRA BÁSICA | OBRA DE INFRAESTRUCTURA BARRIO LINDO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 15146687/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | BARRIO LINDO | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5968012.73 | 0 | 21484845.848 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
6605 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | OBRAS AMPLIACIÓN RED REMEDIOS DE ESCALADA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE CAPTACIÓN VI RAMAL ESCALADA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MA.R. - OBRAS HIDRÁULICAS | 0. A.CU.MA.R. - OBRAS HIDRÁULICAS | 67.AMPLIACIÓN DE LA RED DE CAPTACIÓN VI RAMAL ESCALADA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | ESPECÍFICA | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 9932. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2016-08-22 | 2017-08-22 | 52685356 | 0 | 0 | 52685356 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11987410.8 | 5424103.82 | - | - | - | - | - | - | -
7182 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | INFRA | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS VIVIENDAS B° VILLA AZUL INFRA INTEGRAL | INFRAESTRUCTURA INTEGRAL BARRIO VILLA AZUL 2º ETAPA - AVELLANEDA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4299638/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | VILLA AZUL | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112916.65 | 0 | 7606499.948 | X | A INICIAR | 10% | 0% | -
7183 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ORMA | BARRIO ORMA - VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 14984615/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | BARRIO ORMA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39181282.4 | 0 | 62280460.968 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7184 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | BARRIO ORMA | BARRIO ORMA - OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 14984615/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | BARRIO ORMA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409590.872 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7185 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ALVARADO | Bº ALVARADO - 75 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5043013/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | VILLA 21-24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21844050.2325 | 0 | 26073801.12 | X | A INICIAR | 25% | 0% | -
7186 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO ALVARADO | Bº ALVARADO - INFRA PARA 75 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5043013/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | VILLA 21-24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139059.16 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7187 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 5044665/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ALVARADO | Bº ALVARADO- 156 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5044665/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | VILLA 21-24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35697094.82 | 34893119.3 | 85751576.54 | X | A INICIAR | 25% | 0% | -
7188 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO ALVARADO | Bº ALVARADO- INFRA PARA 156 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5044665/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | VILLA 21-24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346478.948 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7189 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4948642/2016 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LACARRA | TERMINACIÓN LACARRA 2049 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4948642/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | VILLA 21-24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24615203.89 | 707045.81 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 93% | 97% | -
7190 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO JUAN PABLO II | Bº JUAN PABLO II - AMPLIAC INFRA PARA 784 VIV - | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4125400/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4092339.55 | 0 | 9275969.652 | X | A INICIAR | 15% | 0% | -
6615 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LA MATANZA | COLECTOR B° ARCO IRIS NORTE - PARTIDO DE LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660311 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC700500 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | EL OBJETIVO DE LAS OBRAS ES LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRIMARIA CLOACAL DENOMINADA “COLECTOR B° ARCO IRIS NORTE” NECESARIO PARA LA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LAS ZONAS DENOMINADAS PARQUE JUAN 1 NORTE Y B° ARCO IRIS NORTE, UBICADAS EN EL PARTIDO DE LA MATANZA, PCIA. DE BUENOS AIRES. LA TRAZA DEL COLECTOR COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES IPIRANGA Y LA BASTILLA CON UN DN400, SIGUE POR IPIRANGA HASTA LLAVALLOL, DOBLA Y CONTINÚA HASTA SUDAMÉRICA, GIRA Y SIGUE HASTA VIDAL, VUELVE A DOBLAR Y SIGUE HASTA ZARATE DONDE SE EMPALMARÁ CON LA BOCA DE REGISTRO PERTENECIENTE AL “COLECTOR CLOACAL ESTANISLAO DEL CAMPO – TRAMO 1” EN EJECUCIÓN. | 2016-11-22 | 2017-07-20 | 9217380.4943 | 841155.64 | 853840.6619 | 10912376.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 606511.1569 | 10305865.6393 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6616 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LA MATANZA | COLECTOR BARRIO ARCO IRIS SUR - PARTIDO DE LA MATANZA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660312 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC700510 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | LA TRAZA DEL COLECTOR COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLE ÁFRICA Y TRES CRUCES CON UN DN400, SIGUE POR ÁFRICA HASTA ACASUSSO PARA DOBLAR ALLÍ Y CONTINUAR POR ÉSTA ÚLTIMA HASTA SUDAMÉRICA, DOBLA Y CONTINÚA HASTA LA BASTILLA, GIRA Y SIGUE HASTA LOPE DE VEGA, DOBLA Y CONTINÚA POR LAVALLOL HASTA ZÁRATE DONDE SE EMPALMARÁ CON LA BOCA DE REGISTRO PERTENECIENTE AL COLECTOR “ESTANISLAO DEL CAMPO” EN EJECUCIÓN. | 2016-11-22 | 2017-12-31 | 8889606.9944 | 1722327.5309 | 233144.14 | 10845078.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 52975.3851 | 10792103.2802 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7191 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 5043124/2016 | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | BARRIO JUAN PABLO II | Bº JUAN PABLO I - AMPLIACION DEL ACU 260/2015 PAVIMENTO - MOVIMIENTO DE SUELO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5043124/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | - | - | - | 37730708.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5659606.29 | 28543281.03 | 3908901.41 | X | A INICIAR | 15% | 0% | -
7192 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LA BASTILLA | LA BASTILLA II - AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE DE 186 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4083623/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | LAFERRERE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200018.732 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7193 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LA BASTILLA | LA BASTILLA II - OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 186 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4083623/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | LAFERRERE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841539.708 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7194 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LA BASTILLA | LA BASTILLA II - TERMINACIÓN DE 186 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4083623/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | LAFERRERE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9668364.16 | X | EN EJECUCIÓN | - | 78.74% | -
7195 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LA BASTILLA II | LA BASTILLA II - TERMINACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NEXOS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4083623/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | LAFERRERE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790706.49 | X | EN EJECUCIÓN | - | 78.75% | -
7196 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LA BASTILLA | LA BASTILLA I - DEMASÍAS PARA 102 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5044733/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | LAFERRERE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975093.744 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
7197 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LA BASTILLA | LA BASTILLA I - OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 180 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5044733/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | LAFERRERE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5372355.516 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7198 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | VIVIENDAS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LA BASTILLA | LA BASTILLA I - TERMINACIÓN DE 102 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5044733/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | LAFERRERE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 2405183.376 | X | EN EJECUCIÓN | 25% | 0% | -
7199 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LA BASTILLA II | LA BASTILLA I - TERMINACIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y NEXOS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5044733/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | LAFERRERE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192679.408 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7200 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO ACUBA | BARRIO ACUBA INFRA PARA 1100 VIV ETAPA I | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 421/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | LANUS OESTE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21201538.3 | X | EN EJECUCIÓN | - | 0% | -
7203 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2083329/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LOS CEIBOS | 300 VIV - LOS CEIBOS | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 2083329/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | LAFERRERE | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374409626.69 | 166725596.38 | 55648894 | X | EN EJECUCIÓN | 33.33% | 0% | EX ACU 1819/2010
7209 | 1. ESTADO NACIONAL | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA MEDIA - LA MATANZA | EEM Nº 12 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 87. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | - | - | 80. AXSTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CMR | 06-351 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2940 | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | - | 2017-04-01 | 2019-01-31 | 28355574.24 | 6815262.69 | 0 | 35170836.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067544.46 | 1062517.32 | 0 | X | - | 87.51% | 91.49% | LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVES DEL PROGRAMA 87, ACTIVIDAD 84.
7210 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO GLEW Y SANTA ROSA | OBRAS MDH Y MEJORAMIENTO ESP. PÚB. B° GLEW Y SANTA ROSA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 4279118/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | GLEW | B° GLEW Y SANTA ROSA | 2017-03-22 | - | 115517571 | 0 | 0 | 115517571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32820371.4879 | 65369563.8621 | 17711313 | X | EN EJECUCIÓN | 85% | 99.28% | -
6630 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA LA MATANZA | EMPALMES A CONEXIONES Y TRABAJOS ADICIONALES PROHAMO E25(1648L50) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L50 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA70097 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ALBERDI M3 (OA731) - SANTA MARIA M1 (OA909) - MON CHERI (OA70052) | 2016-06-13 | 2017-12-11 | 3025492.79 | 3469077.68 | 1019643 | 7514213.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2535754.4389 | 4978458.7164 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7211 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO GLEW Y SANTA ROSA | OBRAS MDH Y MEJORAMIENTO ESP. PÚB. B° GLEW Y SANTA ROSA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37. ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 4279118/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | ALMIRANTE BROWN | GLEW | B° GLEW Y SANTA ROSA | 2017-03-15 | - | 2557849 | 0 | 0 | 2557849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726725.4121 | 1447446.2379 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
7288 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | RED PRIMARIA DE AGUA - REFUERZO DE CALIDAD RAFAEL CASTILLO - POZOS MN186 Y MN110 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1762301 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA701430 | - | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | LA TRAZA DEL REFUERZO ES LA SIGUIENTE; COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES VICTORINO DE LA PLAZA Y BEAZLEY, CONTINUANDO POR VICTORINO DE LA PLAZA, TOMÁS A. EDISON, BEDOYA, RAMÓN LISTA Y STEINMETZ HASTA CRISTIANÍA. | 2017-09-05 | AÑO 2019 | 14943603.6365 | 4763487.1262 | 20521588.7028 | 20521588.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667788.3883 | 19447754.5361 | 5071894.2615 | X | EN EJECUCIÓN | 84.91% | 73.13% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7291 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | CISTERNA PLANTA VIRREY DEL PINO - OBRA CIVIL (1760503) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760503 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA701111 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA PLANTA POTABILIZADORA POR ÓSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VIRREY DEL PINO, PARTIDO DE LA MATANZA, SOBRE LA CALLE MARIANO FRAGUEIRO AL 5290. | 2018-04-19 | Año 2019 | 73782096.9402 | 28722784.3333 | 102504881.2735 | 102504881.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243671.5303 | 15710455.0757 | 47990640.475 | X | EN EJECUCIÓN | 7.007% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7292 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | CISTERNA PLANTA VIRREY DEL PINO - OBRA ELECTRO (1760504) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760504 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA701112 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | LA PLANTA POTABILIZADORA POR ÓSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE VIRREY DEL PINO, PARTIDO DE LA MATANZA, SOBRE LA CALLE MARIANO FRAGUEIRO AL 5290. | 2018-04-19 | Año 2019 | 44576473.0598 | 19148522.8889 | 63724995.9487 | 63724995.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243671.5424 | 15852851.3242 | 30576756.7913 | X | EN EJECUCIÓN | 10.11% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7295 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | OBRA CLOACAS AVELLANEDA | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO - 1° ETAPA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760418 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC702050 | - | AVELLANEDA | GERLI | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CAMPICHUELO, LACARRA, CANGALLO, REP DEL LIBANO, CARABELAS, DONOVAN, SERNA, ANGACO, HEREDIA, TRES SARGENTOS, LARRALDE, PITÁGORAS, BASAVILBASO, CASACUBERTA,CÓRDOBA. | EN LICITACIÓN | EN LICITACIÓN | 102843020.8894 | 0 | 102843020.8894 | 102843020.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864196.2901 | 0 | 60000000 | X | EN LICITACIÓN | 0.8403% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7296 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA EZEIZA | RED SECUNDARIA EZEIZA 2A (1760101) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760101 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA689000 | - | EZEIZA | SPEGAZZINI | LA RED DE DISTRIBUCCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA AL ÁREA EZEIZA 2A, COMPRENDE LAS CALLES: NORTE: AV. SUDAMÉRICA (RN N° 205) (SOLO VEREDA SUR) ESTE: AMÉRICA CENTRAL (SOLO VEREDA OESTE) SUR: CALLES ARROYO, 25 DE MAYO, O HIGGINS, CAMPICHUELO (SOLO VEREDAS NORTE) OESTE: CALLE BERMUDEZ (SOLO VEREDA ESTE) | 2018-01-01 | AÑO 2019 | 43913244.7017 | 0 | 43913244.7017 | 43913244.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647628.6267 | 7597225.8263 | 31274356.6256 | X | EN EJECUCIÓN | 28.46% | 2.34% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6637 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T LA MATANZA PQUE JUAN SE M9(1648L79) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L79 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70077 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | E. DEL CAMPO-TINOGASTA-ECHEVERRÍA-IBERA-COLECTORA RUTA N°3 | 2016-07-14 | 2017-03-31 | 3658390.46 | 0 | 172006.3822 | 3830396.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3029895.3537 | 800501.4885 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7300 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | PERFORACIONES ACUÍFERO PUELCHE | EJECUCIÓN DE 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE ÁREA DE CONSESIÓN AYSA. OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760508 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | S/P3 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | VARIOS | NO APLICA, FUERZA PROPIA | NO APLICA, FUERZA PROPIA | 23994663 | 0 | 23994663 | 23994663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709242.318 | 11450272.4831 | 9742819.9935 | X | EN EJECUCIÓN | 63.94% | 63.94% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6639 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T LA MATANZA PQUE JUAN SE M12(1648L82) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L82 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC70076 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | E. DEL CAMPO-TINOGASTA-ASCASUBI-RUIZ DE LOS LLANOS | 2016-06-15 | 2017-04-26 | 4236134.1 | 1609006.54 | 599275.4237 | 6444416.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3940366.2974 | 2504049.7663 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6640 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LA MATANZA | PLAN AYSA C+T LA MATANZA PQUE JUAN SE M11(1648L81) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648L81 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70085 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | INCA-ASCASUBI-SALADO-AV. LURO | 2016-07-14 | 2018-01-08 | 6895268.08 | -1559027.32 | 800974 | 6137214.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4367530.3877 | 1769684.1624 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6641 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG BLANCO ENCALADA E/ CONDARCO Y MITRE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626217 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 469452.654 | -610.4813 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6642 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG BLANCO ENCALADA E/ CONDARCO Y MITRE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626218 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 47990.7538 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6643 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG BLANCO ENCALADA E/ CONDARCO Y MITRE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626219 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 177004.6443 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6644 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AG FLORES E/ LA GOLONDRINA Y QUILMES- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626220 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 291772.0916 | 4354.3423 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6645 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AG FLORES E/ LA GOLONDRINA Y QUILMES- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626221 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 87037.7805 | 3608.9218 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6646 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG MALVINAS ARGENTINAS E/ CARABELAS Y CABRED- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626222 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 567784.4777 | 3243.4655 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6647 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG MALVINAS ARGENTINAS E/ CARABELAS Y CABRED- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626223 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15426.8466 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6648 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG MALVINAS ARGENTINAS E/ CARABELAS Y CABRED- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626224 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 206449.6797 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6649 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AG SAN BUENAVENTURA E/ SAN RAFAEL E YRIGOYEN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626225 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 219092.3405 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6650 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AG SAN BUENAVENTURA E/ SAN RAFAEL E YRIGOYEN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626226 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14315.2075 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6651 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AG SAN BUENAVENTURA E/ SAN RAFAEL E YRIGOYEN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626227 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6518.7661 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6652 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AG RECONQUISTA E/ SAN BENITO Y SAN FRANCISCO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626228 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 363532.4847 | 0.3751 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6653 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AG RECONQUISTA E/ SAN BENITO Y SAN FRANCISCO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626229 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 38693.4284 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6654 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AG RECONQUISTA E/ SAN BENITO Y SAN FRANCISCO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626230 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 27213.1541 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6655 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG ANGEL VARGAS E/ COLOMBRES Y GARONA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626211 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 603385.7511 | 19771.2185 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6656 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG ANGEL VARGAS E/ COLOMBRES Y GARONA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626212 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 46519.1518 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6657 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG ANGEL VARGAS E/ COLOMBRES Y GARONA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626213 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 199845.4513 | 9215.2027 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6658 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG AZCUÉNAGA E/ SAN RAFAEL E YRIGOYEN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626214 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 222146.6588 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6659 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG AZCUÉNAGA E/ SAN RAFAEL E YRIGOYEN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 26202.4411 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6660 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG AZCUÉNAGA E/ SAN RAFAEL E YRIGOYEN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626216 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 35843.1282 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6661 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACIÓN RED DE CLOACA CALLE FRENCH ENTRE ESTRADA Y PAYRÓ- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626614 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 544615.7486 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6662 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACIÓN ELEM DE CLOACA CALLE FRENCH ENTRE ESTRADA Y PAYRÓ- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626615 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 43153.198 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6663 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INSTALACIÓN CX DE CLOACA CALLE FRENCH ENTRE ESTRADA Y PAYRÓ- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626616 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 93931.7313 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6664 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL MALVINAS ARGENTINAS E/ ÁLZAGA Y CONDARCO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626617 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 257071.8568 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6665 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CL MALVINAS ARGENTINAS E/ ÁLZAGA Y CONDARCO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 107646.7667 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6666 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CL MALVINAS ARGENTINAS E/ ÁLZAGA Y CONDARCO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626619 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 135440.382 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6667 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL CABALLERO E/ LEVALLE Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626620 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 364136.9886 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6668 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CL CABALLERO E/ LEVALLE Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626621 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 76629.0338 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6669 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CL CABALLERO E/ LEVALLE Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626622 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 162519.3713 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6670 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST RED CL 30 DE SEPTIEMBRE E/ ALBARRACIN Y ALZAGA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626623 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 441797.6926 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6671 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM CL 30 DE SEPTIEMBRE E/ ALBARRACIN Y ALZAGA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626624 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 41610.206 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6672 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST CX CL 30 DE SEPTIEMBRE E/ ALBARRACIN Y ALZAGA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626625 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 52632.3138 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6673 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL ESTRADA E/ BOEDO Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626626 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 191739.746 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6674 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CL ESTRADA E/ BOEDO Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626627 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33749.5378 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6675 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CL ESTRADA E/ BOEDO Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626628 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 90587.1098 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6676 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL LUCIO LÓPEZ E/ GONZÁLEZ CHÁVEZ Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626629 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 172374.3131 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6677 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CL LUCIO LÓPEZ E/ GONZÁLEZ CHÁVEZ Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626630 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7000.4308 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6678 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CL LUCIO LÓPEZ E/ GONZÁLEZ CHÁVEZ Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626631 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59011.9662 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6679 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED CL M. ACOSTA E/ COLÓN Y PELLEGRINI- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626632 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 406882.7312 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6680 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM CL M. ACOSTA E/ COLÓN Y PELLEGRINI- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626633 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 55857.2542 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6681 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG CONDARCO E/ BLANCO ENCALADA Y CABRED- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626231 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1902775.6506 | 4165.1588 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6682 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG CONDARCO E/ BLANCO ENCALADA Y CABRED- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626232 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20934.7303 | -0.4356 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6683 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG CONDARCO E/ BLANCO ENCALADA Y CABRED- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626233 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 790658.1892 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6684 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG DON BOSCO E/ CABRED Y EVA PERÓN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626234 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 872327.5385 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6685 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG DON BOSCO E/ CABRED Y EVA PERÓN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626235 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 64921.7756 | 0.0363 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6686 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG DON BOSCO E/ CABRED Y EVA PERÓN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626236 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 248133.853 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6687 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG LA CALANDRIA E/ LAUTARO Y QUIRNO COSTA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626237 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 747442.5068 | 7677.1596 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6688 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG LA CALANDRIA E/ LAUTARO Y QUIRNO COSTA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626238 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13621.5508 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6689 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG LA CALANDRIA E/ LAUTARO Y QUIRNO COSTA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626239 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 302582.7035 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6690 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG CALLE LITUANIA E/ LA GOLONDRINA Y DE ROSA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626240 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 564616.2258 | -2327.314 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6691 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG CALLE LITUANIA E/ LA GOLONDRINA Y DE ROSA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626241 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 39077.4824 | 16954.3385 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6692 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG CALLE LITUANIA E/ LA GOLONDRINA Y DE ROSA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626242 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 157035.5303 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6693 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG FALCÓN E/ POSADAS Y ÁLVAREZ THOMAS-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626243 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 334687.6456 | 6439.9588 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6694 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG FALCÓN E/ POSADAS Y ÁLVAREZ THOMAS-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626244 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 15151.8015 | -0.3025 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6695 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG FALCÓN E/ POSADAS Y ÁLVAREZ THOMAS-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626245 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 96845.5565 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6696 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRAS AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. RED AG SARDI E/ LARCAMÓN Y RUTA 4- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626246 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 412970.1928 | 685.5134 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6697 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. ELEM AG SARDI E/ LARCAMÓN Y RUTA 4- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626247 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 21473.3013 | -0.1815 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6698 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. CX AG SARDI E/ LARCAMÓN Y RUTA 4- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626248 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4352.3095 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6699 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AG SANTA ANA E/ RIEGO Y NÚÑEZ Y ALVARADO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626249 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 261331.9522 | -3348.5056 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6700 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AG SANTA ANA E/ RIEGO Y NÚÑEZ Y ALVARADO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626250 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24527.8495 | 2461.866 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6701 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AG SANTA ANA E/ RIEGO Y NÚÑEZ Y ALVARADO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626260 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 82950.9087 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6702 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRAS AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. RED AG ROSAS E/ DE LA TORRE Y GARAY- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626261 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 248668.4189 | 2088.0849 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6703 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRAS AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. ELEM AG ROSAS E/ DE LA TORRE Y GARAY- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626262 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 38521.9109 | -1136.8918 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6704 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. CX AG ROSAS E/ DE LA TORRE Y GARAY- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626263 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16631.329 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6705 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST RED AG URIBURU E/ NOTHER Y ROSALES-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626264 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 196038.755 | 22179.0096 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6706 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AG URIBURU E/ NOTHER Y ROSALES-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626265 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 52132.4386 | -6.3525 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6707 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AG URIBURU E/ NOTHER Y ROSALES-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626266 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 55391.4163 | 0.1936 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6708 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST RED AG PLAZA BROWN ESQ DRUMOND- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626267 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 99050.9146 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6709 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM AG PLAZA BROWN ESQ DRUMOND- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626268 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 32318.5313 | -0.1694 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6710 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX AG PLAZA BROWN ESQ DRUMOND- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626269 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1345.5442 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6711 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG TELOMIÁN CONDIÉ E/ I. GÓMEZ Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626270 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 191835.9894 | 0 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6712 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG TELOMIÁN CONDIÉ E/ I. GÓMEZ Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626271 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 38449.565 | 2471.6549 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6713 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG TELOMIÁN CONDIÉ E/ I. GÓMEZ Y FIN DE CALLE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626272 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 88156.8369 | 3761.3334 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6714 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRAS AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED AG POZO LO134- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626273 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1634229.5574 | 9847.464 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6715 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM AG POZO LO134- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626274 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 56998.4294 | -0.0726 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6716 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRAS AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. RED AG REFUERZO GUILLÓN- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626275 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5246690.3775 | 100775.9269 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6717 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST. ELEM AG REFUERZO GUILLÓN- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1626276 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 310785.3298 | 0.2783 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7301 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | PERFORACIONES ACUÍFERO PUELCHE | EJECUCIÓN DE 20 PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN ACUÍFERO PUELCHE ÁREA DE CONSESIÓN AYSA. OBRA ELECTROMECÁNICA. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760509 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | S/P3 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | VARIOS | NO APLICA, FUERZA PROPIA | NO APLICA, FUERZA PROPIA | 14272313 | 0 | 14272313 | 14272313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109147.6725 | 4083020.37 | 4485145.5471 | X | EN EJECUCIÓN | 39.07% | 39.07% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6723 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO ARROYO DUPY - III ETAPA - LA MATANZA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 4 | 2125 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 325 | 3 | 8 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | - | - | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
6725 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SANEAMIENTO | - | OBRAS MENORES-DOCK SUD | 2 | 11. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 8. EXPLOTACIÓN PORTUARIA BONAERENSE | 1 | 458 | - | - | 1.2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE PRODUCCION | AVELLANEDA | - | - | - | - | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
6726 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ALUMBRADO PÚBLICO | - | ILUMINACION ZONA DE INFLAMABLES DOCK SUD | 2 | 11. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 8. EXPLOTACIÓN PORTUARIA BONAERENSE | 1 | 7356 | - | - | 1.2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE PRODUCCION | AVELLANEDA | - | - | - | - | 4123768 | 0 | 0 | 4123768 | - | - | - | - | - | - | - | 69389.43 | - | 0 | 0 | - | - | 7.89% | - | -
7302 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA NORTE (1760401) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760401 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC657000 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | EL ÁREA A SERVIR ES DE APROXIMADAMENTE 0.67 KM2, UBICADA EN EL PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: CAMINO DE LA RIVERA SUD, EVARISTO CARRIEGO, CAMPANA, ARROYO DEL REY, NECOL, FALUCHO, CANADA, RICARDO PALMA, CAMPANA, CLAUDIO DE ALAS. | 2018-01-01 | AÑO 2019 | 61508904.05 | 0 | 61508904.05 | 61508904.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160285.554 | 13018623.3848 | 47768230.7102 | X | EN EJECUCIÓN | 13.82% | 12.78% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7303 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA CLOACAL LA SALADA SUR (1760403) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1860405 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC70116 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | INCLUYE LA SC658. TODAVÍA SE ENCUENTRA EN PROYECTO EN ELABORACIÓN. | EN LICITACIÓN | EN LICITACIÓN | 297276464.1341 | 0 | 297276464.1341 | 297276464.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000000 | X | EN LICITACIÓN | 0% | 0% | INCLUYE LA SC658. PI REEMPLAZADO 1760403
7304 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | SISTEMA CLOACAS EL JAGUEL-ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA CLOACAL EL JAGÜEL 2 (1760404) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760404 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC700110 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAGÜEL | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: RUTA NAC. N°205, AV. CASTEX, PEDRO DREYER, EL MOLINO, RISSO, LEGARRETA, PIZURNO, VALENTÍN ALSINA, EVITA. | DEJADA SIN EFECTO | DEJADA SIN EFECTO | 136070407.946 | 0 | 136070407.946 | 136070407.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160285.554 | 227207.2781 | 0 | X | DEJADA SIN EFECTO | 0.1178% | - | -
7307 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES FIORITO | PRIMARIAS A PLANTA FIORITO 2° ETAPA - FASE A (1760313) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760313 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC701300 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA ES LA SIGUIENTE: AYOLAS ENTRE JOSPE DE APRONCEDA Y FALUCHO; LIMAY ENTRE FALUCHO E INT. J B TAVANO; INT. J B TAVANO ENTRE LIMAY E IGUAZÚ; IGUAZÚ ENTRE INT. J B TAVANO Y HOMERO Y HOMERO ENTRE IGUAZÚ E IGNACIO ZULOAGA. | 2018-04-01 | AÑO 2020 | 197404625.6633 | 130184371.3434 | 336447990.001 | 336447990.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953166.489 | 48217741.1485 | 150000000 | X | EN EJECUCIÓN | 18.87% | 0.44% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6732 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-123/2016 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO EN PEDIATRÍA JOSÉ ESTEVES -ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA- TÉMPERLEY - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 1747 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | TÉMPERLEY | - | 8/16/2016 | 4/28/2017 | 22036021 | 1298609 | $ 0 | 23334630 | - | - | - | - | - | - | - | 12313732.64 | 11102059.45 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.3% | 100% | SALDO PREVISTO POR EVENTUAL REDETERMINACIÓN
7308 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ALTE. BROWN | ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ADROGUE SUR 2 - OBRA ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660315 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC643200 | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | LA ESTACIÓN DE BOMBEO, ESTARÁ UBICADA EN UN PREDIO SITUADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES DE LAS CALLES LUIS TEJADA Y WILSON. | 2016-11-14 | 2018-02-15 | 5425133.7239 | 1248021.4714 | 7381036.8082 | 7381036.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929549.9341 | 2451486.8741 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7310 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | BARRIO EL TREBOL M1 A+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L22 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70144 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | INT. RUSSO/ LAS FLORES/ SPLIMBERGO/ R. BILLINGURSTH | 2017-08-01 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 4166922.76 | 1345866.59 | 8832135.35 | 8832135.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223253.6752 | 5608881.0187 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7311 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | RED SECUNDARIA BARRIO 21 DE MARZO M1 A+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L23 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70166 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | AV. 17 DE OCTUBRE - CALLE 600 - LAS ORQUIDEAS - PASILLO - LAS FLORES | 2017-05-30 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 2241699.41 | 1229285.48 | 4441956.89 | 4441956.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074803.9168 | 2124002.3689 | 1248000 | X | EN EJECUCIÓN | 94.53% | 94.53% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6736 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | - | HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGÍA -TRASLADO EDILICIO- REMEDIOS DE ESCALADA - LANÚS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 2204 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LANÚS | - | - | - | - | 176263889 | $ 0 | $ 0 | 176263889 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | SUSPENDIDA | 0% | 0% | NO SE VA A REALIZAR.
7318 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. RED AG CALLE YRIGOYEN E/ COMBATE DE LOS POZOS Y AMENEDO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726232 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305592.8568 | 12760.2607 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7319 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM AG CALLE YRIGOYEN E/ COMBATE DE LOS POZOS Y AMENEDO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726233 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67586.6191 | 2457.6068 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7320 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. CX AG CALLE YRIGOYEN E/ COMBATE DE LOS POZOS Y AMENEDO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726234 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44660.9548 | 2294.3294 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6740 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-3505/2017 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR HOGAR ESCUELA -II ETAPA- ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 2 | 2222 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 185 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2018-05-14 | 2019-02-04 | 30000000 | $ 0 | $ 0 | 29960674.75 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | EN EJECUCIÓN | 91% | 89% | AYUDA FINANCIERA
6741 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | BASE OPERATIVA POLICIAL -SANITARIOS Y VESTUARIOS- MORÓN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. OBRAS DE SEGURIDAD | - | 2104 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 430 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MORÓN | - | - | - | - | 7300000 | $ 0 | $ 0 | 7300000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | SUSPENDIDA | 0% | 0% | NO SE VA A REALIZAR.
6742 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-390/2011 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | RECUPERACIÓN EDIFICIO DEPARTAMENTO ZONA I - MORÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA - MI - MORÓN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 2 | 1303 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 430 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MORÓN | MORÓN | - | 2016-10-24 | 2017-04-05 | 1215659.34 | 515062.0425 | $ 0 | 1730721.3825 | - | - | - | - | - | - | - | 786173.11 | 950338.02 | 0 | 0 | - | NEUTRALIZADA | 100.3% | 98.67% | MOTIVO NEUTRALIZACIÓN: INCONVENIENTES EN LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE GAS NATURAL DEL EDIFICIO.
6743 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-1289/2016 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ALIVIADOR OESTE ARROYO DEL REY | ALIVIADOR OESTEARROYO DEL REY - I ETAPA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 10. OBRA HIDRAULICA | - | 1795 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 370 | 4 | 4 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2017-02-01 | 2017-12-01 | 107999529 | 0 | 0 | 107999529 | - | - | - | - | - | - | - | 32399858.74 | 75599670.4 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7326 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM DE AGUA CALLE ALLARIAS ENTRE JORGE Y SANTA FILOMANA Y OTRAS- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726218 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13778.27 | 1340.5348 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7328 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. AG GRANADEROS E/ GUARDIA NACIONAL Y ROMA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726268 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119744.02 | 24472.7824 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6746 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | RED DE GAS EN VILLARS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 13. DESARROLLO DE SISTEMAS ENERGETICOS | 2 | 1891 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 245 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | - | 12400000 | 0 | 0 | 12400000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | NO PREVISTA ACTUALMENTE POR BAGSA COMO EJECUCIÓN 2018
6747 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | RED DEGAS EN MAXIMO PAZ | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 13. DESARROLLO DE SISTEMAS ENERGETICOS | 2 | 1901 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 095 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | - | - | - | - | 75000000 | 0 | 0 | 75000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 65% | 58% | EN EJECUCIÓN POR BAGSA
6748 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VER | - | RED DE GAS EM DOMSELAAR | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 13. DESARROLLO DE SISTEMAS ENERGETICOS | 2 | 1902 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 595 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | SAN VICENTE | - | - | - | - | 36000000 | 0 | 0 | 36000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | EN EJECUCIÓN POR LA DISTRIBUIDORA METROGAS
7329 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. AG CALLE VIGIL E/TIMOTEO GORDILLO Y BRAILE - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726274 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30306.87 | 1271.7584 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7330 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. AG CALLE VIGIL E/TIMOTEO GORDILLO Y BRAILE - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726275 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746440.53 | 569608.226 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6751 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-3589/07 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO DE LA CUENCA DEL ARROYO TORRES - ETAPA I - 2º Y 3º PARTE - TRAMO II | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 1 | 6502 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 410 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | 2009-09-14 | - | 76986 | 0 | 0 | 76986 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 131385.95 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6752 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-3065/2007 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | SANEAMIENTO DE LA CUENCA DE APORTE EN EL ZANJÓN MARTÍNEZ - ETAPA I - MORON Y HURLINGHAM | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 1 | 7025 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 430 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MORÓN | - | - | 2007-12-27 | - | 35245 | 0 | 0 | 75259365.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7345 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG GRANADEROS E/ GUARDIA NACIONAL Y ROMA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726267 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906825.3645 | 8542.5879 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6754 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-1960/2016-0 | - | - | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y LAGUNAS | LIMPIEZA A° SANTA CATALINA | PLAN DE LIMPIEZA - MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL ARROYO SANTA CATALINA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUENCA - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2006 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 370 | 3 | 8 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2016-12-06 | 2017-08-31 | 22218774 | 0 | 0 | 22218774 | - | - | - | - | - | - | - | 6665632.15 | 15553141.67 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6755 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-1261/2016 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES B° 9 DE ABRIL- ESTEBAN ECHEVERRÍA | DESAGUES PLUVIALES EN BARRIO 9 DE ABRIL - CUENCA SAN JUAN - ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2007 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 185 | 3 | 8 | 185 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2016-01-11 | 2018-12-30 | 34729556 | 0 | 0 | 34729556 | - | - | - | - | - | - | - | 25123797.96 | 9367928.82 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7346 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. AG GRANADEROS E/ GUARDIA NACIONAL Y ROMA - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726269 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138767.8941 | 117546.7447 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6757 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2406-1230/2016 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | - | DESAGÜES PLUVIALES BARRIO CORIMAYO | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2010 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 020 | 3 | 8 | 020 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-01-06 | 2017-09-29 | 50140000 | 0 | 0 | 50140000 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 35098000 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7350 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED DE AG CALLE VIGIL E/TIMOTEO GORDILLO Y BRAILE - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726273 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627830.0259 | 6256.9705 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7357 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ACCIONES COMPLEMENTARIAS | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERVENCIÓN EN OBRAS DE REDES DE AGUA Y CLOACA EJECUTADAS POR CONTRATO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760015 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VX70010 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | VARIOS | 2017-10-17 | AÑO 2019 | 16101823.683 | 2909713.378 | 19962113.9141 | 19962113.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632749.5205 | 14673190.6706 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 83.33% | 13.11% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6760 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - FRENCH Y AZCUENAGA | DESAGUES PLUVIALES FRENCH Y AZCUÉNAGA - II ETAPA - MORÓN | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2127 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 430 | 3 | 8 | 430 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MORÓN | - | - | - | - | 70000000 | 0 | 0 | 70000000 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
7358 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR BARRIO LINDO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760322 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VC70003 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | LA TRAZA DEL COLECTOR COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES TALA Y MACEDONIO RODRÍGUEZ CON UN DN315, SIGUE POR MACEDONIO RODRÍGUEZ, CONTINÚA POR FLORIDA HASTA GIRAR EN AV. FITZ ROY CON UN DN600, Y CONTINUAR POR ÉSTA HASTA GUSTAVO HOERTH, Y CONTINÚA HASTA GRAL. ALVEAR, GIRA Y SIGUE HASTA GHERSI, DOBLA Y CONTINÚA POR GHERSI HASTA RIVADAVIA, DONDE DOBLA Y EMPALMA CON LA BOCA DE REGISTRO EXISTENTE PERTENECIENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEO “ALTOS II | 2018-03-01 | Año 2019 | 21383440.5774 | 0 | 21383440.5774 | 21383440.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66192.1183 | 7892831.2705 | 15351085.4882 | X | EN EJECUCIÓN | 25.07% | 22.57% | -
7706 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - ESTEBAN ECHEVERRÍA | CONDUCTO ALIVIADOR CALLE COLÓN - MUNICIPALIDAD DE ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE203940 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | CALLE CRISTOBAL COLON Y LAS VÍAS DEL EX FCGR | 2017-11-24 | - | 169853295.84 | 0 | 0 | 169853295.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87427200.26 | 82426095.58 | X | EN EJECUCIÓN | 51.47% | 54.23% | -
7741 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4775693/2018 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LINDO | B° LINDO - RED DE GAS MEDIA PRESIÓN | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4775693/18 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | MALVINAS ARGENTINAS | - | - | 20.171.092,38 | 0 | 0 | 20.171.092,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225911.52 | 30246789.4 | X | - | 10% | 0% | -
6765 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | PROLONGACIÓN AV. ESPORA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 1. CONSTRUCCIONES VIALES | 1 | 2172 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 020 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
6766 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | PROLONGACIÓN AVDA. REPUBLICA ARGENTINA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 1. CONSTRUCCIONES VIALES | 1 | 2173 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 020 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
6767 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | RUTA PCIAL 58: REPAVIMENTACIÓN, NUEVO TERCER CARRIL E ILUMINACIÓN TRAMO CALLE SAAVEDRA A LACARRA. PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN COLECTORA CALLES SAVEEDRA Y LAGARRETA | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 1. CONSTRUCCIONES VIALES | 1 | 2175 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 185 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
6768 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | RUTA 40 | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 1. CONSTRUCCIONES VIALES | 1 | 2182 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 410 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | MERLO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
6769 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL | - | ACCESO UNIDAD PENITENCIARIA D MARCOS PAZ | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 1. CONSTRUCCIONES VIALES | 4 | 7293 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 400 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | MARCOS PAZ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1233695.93 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | - | - | -
6770 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2410-1361/2016-0 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES BLAS PARERA, COMPRENDIDO EN EL TRAMO BERLÍN/ HORTIGUERA Y LOS TRABAJOS DE BACHEO DE HORMIGÓN DEL PARTIDO | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 3. VIALIDAD URBANA | 3 | 2037 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 430 | 4 | 3 | 430 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | MORÓN | - | - | 2017-01-09 | 2017-12-20 | 60000000 | 0 | 0 | 20527178.3 | - | - | - | - | - | - | - | 18000000 | 20527178.3 | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
6771 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2410-1357/2016-0 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PROLONGACIÓN DE RUTA 210-1° ETAPA- (PAVIMENTACIÓN AV. ESPORA E/ DIEHL Y SANTA FE). PDO. ALTE. BROWN | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 3. VIALIDAD URBANA | 3 | 2040 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 020 | 4 | 3 | 020 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-01-23 | 2017-06-23 | 25000000 | 0 | 0 | 24776319 | - | - | - | - | - | - | - | 7432895.78 | 19153494 | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
6772 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2410-1442/2016-0 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | AV. ROSALES ENTRE HIPÓLITO YRIGOYEN Y HNOS. ROSS Y YERBAL ENTRE HNOS. ROSS Y SAN MARTIN. | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 3. VIALIDAD URBANA | 3 | 2041 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 335 | 4 | 3 | 335 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | LANÚS | - | - | 2016-12-09 | 2017-12-07 | 30827892.4 | 0 | 0 | 30827892.4 | - | - | - | - | - | - | - | 10500000 | 20327892.4 | 0 | 0 | - | - | 95.94% | 100% | PRESENTARON ADENDA AL CONTRATO , PUESTO QUE LA OBRA SALIO MENOS PLATA
6773 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2410-1502/2016-0 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ACONDICIONAMIENTO DE AV. JUAN XXIII E/ SIRITO Y RP 4 | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 3. VIALIDAD URBANA | 3 | 2044 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 370 | 4 | 3 | 370 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2016-10-05 | 2017-12-30 | 44500000 | 0 | 0 | 44365238 | - | - | - | - | - | - | - | 13309571.4 | 25775829.71 | 0 | 0 | - | - | 98.26% | 100% | -
6774 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2410-1442/2016-0 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PUESTA EN VALOR AV. 29 DE SEPTIEMBRE ENTRE MALABIA Y DR. ALFONSÍN- LANÚS | 2 | 40. DIRECCIÓN DE VIALIDAD PCIA. DE BS. AS | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 3. VIALIDAD URBANA | 3 | 2133 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 335 | 4 | 3 | 335 | 1 | - | DIRECCIÓN DE VIALIDAD | LANÚS | - | - | 2016-12-14 | 2017-09-08 | 82500000 | 0 | 0 | 82500000 | - | - | - | - | - | - | - | 24750000 | 44640698.43 | 0 | 0 | - | - | 82.38% | 100% | PRESENTARON ADENDA AL CONTRATO , PUESTO QUE LA OBRA SALIO MENOS PLATA
6775 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | AGUA POTABLE EN GENERAL LAS HERAS | 2 | 41. SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE (SPAR) | - | SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE (SPAR) | 1. AGUA POTABLE | - | 517 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 245 | 1 | - | SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE (SPAR) | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | - | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | SUSPENDIDA | - | - | -
6776 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VILLARS ETAPA 3 | 2 | 41. SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE (SPAR) | - | SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE (SPAR) | 1. AGUA POTABLE | - | 2165 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 245 | 1 | - | SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE (SPAR) | GENERAL LAS HERAS | - | - | - | - | 16100000 | 0 | 0 | 16100000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | SUSPENDIDA | - | - | -
7742 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1360335/2018 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA JARDÍN | REJAS PARA 174 VIVIENDAS, AMPLIACIÓN ACU 766/2012 - VILLA JARDÍN | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1360335/18 | 15 | 5 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | LANÚS | - | LANÚS | - | - | 1730518.56 | 0 | 0 | 1730518.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173051.86 | 1557466.7 | X | - | 10% | 0% | -
6779 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LA MATANZA 176 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 2297 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 325 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | - | - | - | - | 104544000 | $ 0 | $ 0 | 104544000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6780 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LA MATANZA 176 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 2297 | - | - | 1.3 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 325 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
7743 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4775813/2018 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LINDO | B° LINDO - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - NEXO DE GAS, TENDIDO DE ALTA PRESIÓN Y PLANTA REGULADORA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4775813/18 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | MALVINAS ARGENTINAS | - | - | 19695992.87 | 0 | 0 | 19695992.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173483.58 | 29534372.06 | X | - | 10% | 0% | -
7744 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3142868/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO RIBERA IGUAZÚ | Bº RIBERA IGUAZÚ - MANZANA 2 - 64 VIVIENDAS | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 3142868/16 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | CABA | - | - | - | - | 38710081.53 | 0 | 0 | 38710081.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25161529.08 | 6998945.02 | X | - | 97% | 95% | -
6783 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2416 - 3146/2000.Alc 20 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | LA MATANZA 118 VIV ARRECIFES -ZANABRIA -CONDE | LA MATANZA 118 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 4682 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 325 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | GONZÁLEZ CATAN | ARRECIFES-ZANABRIA-CONDE | - | - | 9423607 | $ 0 | $ 0 | 9423607 | - | - | - | - | - | - | - | 4921507.79 | 3056878.47 | 0 | 0 | - | NEUTRALIZADA | 81.51% | 69.55% | EL I.V.B.A RESCINDIÓ EL CONVENIO CON LA ENTIDAD STA. LIBRADA. CONTINUANDO LA OBRA CON UN GRUPO DE ADJUDICATARIOS QUE CONFORMARON LA COOPERATIVA VIVIENDA “ ESPERANZA E IGUALDAD LTDA.” . OBRA: PARALIZADA.LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE DICIEMBRE/17, ELEVANDO A CONSIDERACIÓN DE LA SUB- DIRECCIÓN RESCINDIR EL VÍNCULO CONTRACTUAL, PREVIO INTIMACIÓN A LA ENTIDAD A RETOMAR LAS TAREAS. LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN HABITADAS , EN RECUPERO Y LOS FALTANTES NO HACEN A LA HABITABILIDAD
6784 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | LA MATANZA 118 VIV ARRECIFES -ZANABRIA -CONDE | LA MATANZA 118 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 4682 | - | - | 1.3 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 325 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NEUTRALIZADA | 0% | 0% | CORRESPONDE AL ID:6783
6785 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2416-8122/1992 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ALMIRANTE BROWN | ALMTE. BROWN 302 VIV - COOP. CREDINOVO ALTOS DEL CASTILLO CONSTRUCCIÓN DE 66 VIV. (TERCERA Y ULTIMA ETAPA DE 302 VIV.) | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 4695 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 020 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | 2018-02-08 | 55129366 | - | - | 55129366 | - | - | - | - | - | - | - | 29493046.1 | 13510894.84 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 93% | 98% | NO SE VA A INFORMAR - EXP.PRINCIPAL TERMINADAS. 66 VIV.CORRE POR EXP:8122/92 ALC.13. FALTA CIERRE ADMINISTRATIVO.
6786 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2416-7521/2012 | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO DOCK SUD | AVELLANEDA - EQUIP. COMUNITARIO | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 5596 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 025 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | AVELLANEDA | DOCK SUD | CALLES IRALA Y ARGENTINO VALLE | - | - | 2293845 | $ 0 | $ 0 | 2293845 | - | - | - | - | - | - | - | 1816170.35 | 4847297.71 | 0 | 0 | - | NEUTRALIZADA | 100% | 94.52% | SE LABRÓ A LA COOPERATIVA ACTAS DE AUDITORIA CON FECHAS 02-06-16, 07-07-16 Y 10-03-17 PARA QUE CUMPLIMENTE CON LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN RESPECTO AL NUEVO FORMATO DEL CARTEL DE OBRA.A FECHA 2019 NO SE REGULARIZO LA SITUACION
6787 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ALMTE. BROWN 300 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | - | 5819 | - | - | 1.2 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 020 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | 155545215 | $ 0 | $ 0 | 155545215 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6788 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ALMTE. BROWN 300 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | - | 5819 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 020 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6789 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2416-13761/1998 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VILLA FIORITO | LOMAS DE ZAMORA - COOP. ROBERTO ARLT - BARRIO 308 VIV. VILLA FIORITO TERMINACIÓN DE 152 VIVIENDAS | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | - | 8130 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 370 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 61096159 | $ 0 | $ 0 | 61096159 | - | - | - | - | - | - | - | 36998770.42 | 1061237.12 | 0 | 0 | - | NEUTRALIZADA | 62.03% | 99.82% | CON FECHA 29 DE AGOSTO SE HA INGRESADO SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA LA PUESTA EN VALOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES YA QUE NO SE PODRÁN HABITAR LAS VIVIENDAS HASTA QUE NO ESTÉ TERMINADA. EL EXPEDIENTE DE LA PLANTA AÚN NO TIENE RESOLUCIÓN. SIGUE EN TRÁMITE EN OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTE ORGANISMO. NO SE REGISTRAN AVANCES EN EL 2018
6790 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CAÑUELAS 134 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2290 | - | - | 1.2 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 095 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | CAÑUELAS | - | - | - | - | 17563598 | $ 0 | $ 0 | 17563598 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6791 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CAÑUELAS 134 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2290 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 095 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | CAÑUELAS | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6792 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ESTEBAN ECHEVERRIA 262 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2291 | - | - | 1.2 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 185 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 66420902 | $ 0 | $ 0 | 66420902 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6793 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ESTEBAN ECHEVERRIA 262 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2291 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | 185 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6794 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ALMTE. BROWN 100 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2298 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 020 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | 59400000 | $ 0 | $ 0 | 59400000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6795 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | ALMTE. BROWN 100 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2298 | - | - | 1.3 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 020 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6796 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LANUS 120 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2319 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 335 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | - | - | - | - | 71280000 | $ 0 | $ 0 | 71280000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6797 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | LANUS 120 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2319 | - | - | 1.3 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 335 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6798 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MORON 30 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2320 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 430 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | MORÓN | - | - | - | - | 17820000 | $ 0 | $ 0 | 17820000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6799 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 0 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | MORON 30 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 20. TECHO DIGNO | - | 2320 | - | - | 1.3 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 430 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | MORÓN | - | - | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA | 0% | 0% | NO HAY MEMORIA INSTITUCIONAL DE ESTA OBRA
6800 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO ALMIRANTE BROWN | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1161 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 020 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | 2000000 | $ 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
6801 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO AVELLANEDA | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1162 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 025 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AVELLANEDA | - | - | - | - | 2000000 | $ 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
6802 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1165 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 185 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 3000000 | $ 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
6803 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO EZEIZA | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1166 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 195 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | - | - | - | - | 2000000 | $ 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
6804 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO LANUS | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1175 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 335 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | - | - | - | - | 2000000 | $ 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
6805 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO LOMAS DE ZAMORA | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1176 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 370 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 3000000 | $ 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 57.8% | - | -
6806 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO MERLO | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1178 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 410 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MERLO | - | - | - | - | 3000000 | $ 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 100% | - | -
6807 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO MORON | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1180 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 430 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MORÓN | - | - | - | - | 2000000 | $ 0 | 0 | 2000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
6808 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO PRESIDENTE PERON | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1182 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 490 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PTE. PERÓN | - | - | - | - | 3000000 | $ 0 | 0 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
6809 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | OBRA ESCOLAR PARTIDO SAN VICENTE | 2 | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AC0 004 -OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN | - | 1186 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 595 | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | SAN VICENTE | - | - | - | - | 3000000 | $ 0 | $ 0 | 3000000 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
7745 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2403812/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO OSVALDO CRUZ - CABA | PREDIO OSVALDO CRUZ - 128 VIV | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2403812-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48924722.6 | 51155670.71 | X | - | - | - | -
6811 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE MICROSIMULACON DE TRANSITO Y EVALUACION DE IMPACTO ACUSTICO EN EL AREA DE INTERVENCION DE FUTUROS PASOS BAJO A NIVEL EN CRUCES CON VIAS DEL FFCC BELGRANO SUR | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PBN FFCC BELGRANO SUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | TRAZA FFCC BELGRANO SUR | - | - | 1262400 | 0 | 0 | 1262400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1561888.3 | 486815.04 | - | - | - | - | - | - | -
7746 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACION EST. GRAL BELGRANO O.CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1767C05 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA851010 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2021-09-12 | 282079955.3642 | 4734986.03 | 286814941.3942 | 286814941.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61038318.11 | 190914169.4582 | X | EN EJECUCIÓN | 12% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22
6813 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ANTEPROYECTO Y ESIA DE 2 CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES A DISTINTO NIVEL. CRUCES BAJO NIVEL EN LAS COLECTORAS DE LA AU DELLEPIANE EN SU INTERSECCIÓN CON LAS VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁN DESTINADOS A TODO TIPO DE TRÁNSITO, TIENE UN GÁLIBO VERTICAL DE 5,10 M. CONTARÁN CON 4 CARRILES, 2 PARA EL PBN DE COLECTORA NORTE Y 2 PARA EL PBN DE COLECTORA SUR (SENTIDO DE CIRCULACIÓN N–S Y S-N). COLECTORAS DELLEPIANE: LA OBRA COMPRENDERÁ LAS SIGUIENTES TAREAS: - CONSTRUCCIÓN DE LAS COLECTORAS NORTE Y SUR DE LA AU. DELLEPIANE ENTRE LA AV. PIEDRABUENA HASTA LA CALLE JOSÉ IGNACIO RUCCI (COLECTORA SUR) Y DESDE LA AV. LISANDRO DE LA TORRE HASTA LA CALLE MONTIEL (COLECTORA NORTE). PARA ELLO, SE DEBEN PROYECTAR DOS CALZADAS NUEVAS PARALELAS A LA AUTOPISTA, SOBRE EL ACTUAL TERRAPLÉN. - AMPLIACIÓN DE DOS TRAMOS DEL PUENTE CARRETERO QUE CRUZA LA AUTOPISTA A LA ALTURA DE LA CALLE RÍO NEGRO. - AMPLIACIÓN DE DOS TRAMOS DEL PUENTE FERROVIARIO DEL FERROCARRIL BELGRANO SUR. EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE PIEDRABUENA Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR SE REALIZARÁ UN PUENTE SOBRE EL NIVEL DE VÍAS. ESTARÁ DESTINADO A TODO TIPO DE TRÁNSITO, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL LIBRE. CONTARÁ CON 2 CARRILES, UNO POR SENTIDO (N-S Y S-N). | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PTE PIEDRABUENA Y COLECTORAS DELLEPIANE FC BELGRANO SUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | INMEDIACIONES DE LA AU. DELLEPIANE, ENTRE LAS CALLES MONTIEL Y JOSÉ IGNACIO RUCCI, EN LOS LATERALES DE LAS COLECTORAS DE LA AUTOPISTA AV. PIEDRABUENA, ENTRE LAS COLECTORAS DELLEPIANE NORTE Y SUR | - | - | 3300000 | 0 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4134476.63 | -1221630.56 | - | - | - | - | - | - | -
7747 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACION EST. GRAL BELGRANO O.CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1767C05 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA851010 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2021-09-12 | 271017996.3303 | 0 | 271017996.3303 | 271017996.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835323.6247 | 61938305.4885 | 128525378.4927 | X | EN EJECUCIÓN | 12% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
7748 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACION EST. GRAL BELGRANO O.CIVIL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1767C05 | 14 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA851010 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2021-09-12 | 1290561887.287 | 0 | 1290561887.287 | 1290561887.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13501541.07 | 294944311.85 | 612025611.87 | X | EN EJECUCIÓN | 12% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7749 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACION EST. GRAL BELGRANO O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1767C06 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA851020 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2021-09-12 | 135863097.9262 | 0 | 135863097.9262 | 135863097.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28672707.1015 | 117041589.7018 | X | EN EJECUCIÓN | 10.76% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7750 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACION EST. GRAL BELGRANO O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1767C06 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA851020 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2021-09-12 | 130535133.3016 | 0 | 130535133.3016 | 130535133.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11611261.5885 | 57549762.6585 | X | EN EJECUCIÓN | 10.76% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
7751 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA GENERAL BELGRANO | AMPLIACION EST. GRAL BELGRANO O. ELECTROMECANICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1767C06 | 14 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA851020 | - | QUILMES | BERNAL | AV. CASEROS 269 | 2017-10-03 | 2021-09-12 | 621595872.8649 | 0 | 621595872.8649 | 621595872.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 55291721.85 | 274046488.85 | X | EN EJECUCIÓN | 10.76% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22
7752 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | SISTEMA DE AGUA SUR | RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1464C01 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA853000 | - | QUILMES - LOMAS DE ZAMORA | QUILMES / TEMPERLEY | EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2021-04-14 | 809536808.9669 | 0 | 809536808.9669 | 809536808.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85730965.0604 | 72616791.5209 | 472352148.7325 | X | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22
7753 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | SISTEMA DE AGUA SUR | RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1464C01 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA853000 | - | QUILMES - LOMAS DE ZAMORA | QUILMES / TEMPERLEY | EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2021-04-14 | 372268751.5687 | 0 | 372268751.5687 | 372268751.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40519433.934 | 26457932.298 | 171227630.4375 | X | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6822 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONVALIDACIÓN DE GASTOS POR TRABAJOS EJECUTADOS MEDIANTE EXPEDIENTE 7511/2012 CONVENIO ACUMAR - CIC.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101744 | - | - | - | - | - | - | - | -
6823 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | - | MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO. PREDIO ACUBA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18876 | - | - | - | - | - | - | - | -
6824 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONVALIDACIÓN DE GASTOS POR TRABAJOS EJECUTADOS MEDIANTE EXPEDIENTE 7511/2012 CONVENIO ACUMAR - CIC.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18481.85 | - | - | - | - | - | - | - | -
6825 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | PRÓRROGA AL CONVENIO DE SEGURIDAD CELEBRADO CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - CUSTODIA PREDIO ACUBA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 996000 | - | - | - | - | - | - | - | -
6826 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | TRI 301/2016 - REQUERIMIENTO DE LOCACION DE SERVICIOS - DOT | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324682 | - | - | - | - | - | - | - | -
6827 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | CONVENIO CON EL CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSORES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55640 | - | - | - | - | - | - | - | -
6828 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | INFORMA EMERGENCIA AMBIENTAL Y SANITARIA- PONE EN CONOCIMIENTO DISPOSICIÓN CEAMSE- SOLICITA INTERVENCIÓN- ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GRAL. LAS HERAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544500 | - | - | - | - | - | - | - | -
6829 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | PRORROGA SEGURO CAMIONES VOLCADORES ROLL OFF | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292644.22 | - | - | - | - | - | - | - | -
6830 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | CONTENEDORES RESIDUOS CMR | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA LA PRECLASIFICACIÓN DE RESIDUOS - REDUCÍ - SEPARÁ (PROGIRSU).- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | - | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | ALBERTO Y VICENTE SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176568 | 907656 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 13
6831 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | CONVALIDACIÓN DE GASTOS SEGURO CAMIONES IVECO CON SISTEMA ROLL OFF CON HIDROGRUA Y ALMEJA, CAMIONES VOLCADORES, COMPACTADORES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2670172.39 | - | - | - | - | - | - | - | -
6832 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | - | MATERIALES DE PROMOCION PARA ESTACIONES DE RECICLADO (PROGIRSU) | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CARPE DIEM GROUP SA | CMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183000 | - | - | - | - | - | - | - | -
6833 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PAÑOLES, VESTUARIOS Y BAÑOS QUÍMICOS, PARA EL PROGRAMA LIMPIEZA DE MÁRGENES. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6834 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONVENIO ESPECIFICO N° 2 ACUMAR CEAMSE "PROVISION, RETIRO Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES CON RESIDUOS DE MARGENES EN LANUS Y ESTEBAN ECHEVERRIA | - | - | - | - | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4449940 | - | - | - | - | - | - | - | -
6835 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | LIMP. MÁRGENES CMR | CONTRATACIÓN SERVICIO DE BAÑOS, PAÑOLES Y VESTUARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO BARRIAL.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | BASANI SA | - | - | - | 2017-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3277432 | 1879644 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 16
6836 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | RED VIAL | - | ADQUISICIÓN DE ÁRBOLES PARA LAS ACTIVIDADES DE FORESTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO BARRIAL.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 784054 | - | - | - | - | - | - | - | -
6837 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO RECARGA DE TUBOS DE OXIGENO.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16569.6 | - | - | - | - | - | - | - | -
6838 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | TRI-ACR 303/2016 - REQUERIMIENTO DE LOCACIÓN DE SERV DE LA DSA. | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17689814.3 | - | - | - | - | - | - | - | -
6839 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | LOCACIÓN DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE FI/ZOONOSIS/EISAR/OBSERVATORIOS | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26076801.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
6840 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | - | COMPRA DE ESTUFAS PARA LOS TRAILERS SANITARIOS | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5580 | - | - | - | - | - | - | - | -
6841 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | EQUIPAMIENTO SALUD | ACCESORIOS PARA UNIDAD SANITARIA ANIMAL | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2240 | 3048 | - | - | - | - | - | - | -
7754 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | SISTEMA DE AGUA SUR | RÍO SUBTERRÁNEO TRAMO 1 | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1464C01 | 13 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA853000 | - | QUILMES - LOMAS DE ZAMORA | QUILMES / TEMPERLEY | EL PRIMER TRAMO DEL RÍO SUBTERRÁNEO ABARCA DESDE LA PLANTA BELGRANO (QUILMES), POR LA CALLE LARREA, AV. LAMADRID Y AV. EVA PERÓN HASTA LA ESTACIÓN ELEVADORA UBICADA A LA ALTURA DE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2021-04-14 | 1772708340.8034 | 0 | 1772708340.8034 | 1772708340.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192949685.4 | 125990153.8 | 815369668.75 | X | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
7755 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | ESTACION ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1464C02 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA864010 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2021-04-14 | 26885763.0565 | 0 | 26885763.0565 | 26885763.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747450.2363 | 0 | 13276285.1949 | X | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6846 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PUESTA EN VALOR DE LA BASÍILICA DE SAN FRANCISCO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 4 | 2 | 1 | 9999 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - | CABA | - | - | - | - | 94306615 | - | - | 94306615 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19298280.99 | - | - | - | - | 20.67% | 20.67% | -
6847 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CENTRALIDAD LANÚS: DEL VALLE DE IBERLUCEA - ENSANCHE Y JERARQUIZACIÓN DE ESQUINAS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 9447137.5 | - | - | 9447137.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3545434.05 | 0 | 0 | - | - | 47.54% | 38.27% | -
6848 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CENTRALIDAD LANUS: ESTACIONAMIENTO REMEDIOS DE ESCALADA + PLAZA ESTACIÓN REMEDIOS DE ESCALADA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 25028531.6 | - | - | 25028531.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5647368.31 | - | - | - | - | 23.26% | 9.72% | OBRA EJECUTADA POR OTRO PROGRAMA A PARTIR DEL 2018
6849 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESTACIÓN, PLAZOLETA, BICISENDA Y PUESTA EN VALOR DEL PUENTE CARRETERO Y NUEVO PUENTE PEATONAL FUNES. | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 40255369.6 | - | - | 40255369.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17750551.34 | - | - | - | - | 50.72% | 42.03% | OBRA EJECUTADA POR OTRO PROGRAMA A PARTIR DEL 2018
6850 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CENTRALIDAD HAEDO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | MORÓN | - | - | - | - | 43655143.46 | - | - | 43655143.46 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6000000 | - | - | - | - | 16.24% | 0% | OBRA EJECUTADA POR OTRO PROGRAMA A PARTIR DEL 2018
7756 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | ESTACION ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1464C02 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA864010 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2021-04-14 | 12363526.0771 | 0 | 12363526.0771 | 12363526.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226134.8162 | 0 | 6105153.0458 | X | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
6852 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | AMPLIACIÓN RED DE AGUA-MARCOS PAZ | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 5 | - | - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | - | - | MARCOS PAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 12.84% | - | -
6853 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES PIC LANÚS | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 6 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | - | UCGP | LANÚS | - | GENERAL OLAZABAL Y JUAN IGNACIO RUCCI | 2018-11-28 | 2020-11-20 | 243363446.36 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7757 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | ESTACION ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. CIVIL | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1464C02 | 13 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA864010 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2021-04-14 | 58873933.7003 | 0 | 58873933.7003 | 58873933.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838737.22 | 0 | 29072157.3612 | X | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
7758 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | ESTACION ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1464C03 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA864020 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2021-04-14 | 117370011.5873 | 0 | 117370011.5873 | 117370011.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11994015.7733 | 0 | 70057728.1795 | X | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
7759 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | ESTACION ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. ELECTROMECANICA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1464C03 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA864020 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2021-04-14 | 53973071.0219 | 0 | 53973071.0219 | 53973071.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5352701.2581 | 0 | 24552093.9825 | X | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES
7760 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | ESTACION ELEVADORA DE AGUA TRAMO 1 O. ELECTROMECANICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | AYSA | 94. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | - | 1464C03 | 13 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 6 | 2 | SA864020 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | INTERSECCIÓN DE LA CALLE JOSE NEGLIA Y AV. EVA PERÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2017-11-01 | 2021-04-14 | 257014623.9137 | 0 | 257014623.9137 | 257014623.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25489053.61 | 0 | 116914733.25 | X | EN EJECUCIÓN | 10% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7761 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA ARCOIRIS SUR M3- C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848L76 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70213 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ESTANISLAO DEL CAMPO - VIRGENES - ASCASUBI - ARRASCAETA/ TOKIO - CONDARCO - MOLDES - RUCCI | 2018-01-08 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 6015450.94 | 0 | 6015450.94 | 6015450.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5257927.126 | 4368000 | X | EN EJECUCIÓN | 73.45% | 28.12% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7762 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA ARCOIRIS SUR M5- C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848L78 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70212 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LOPEZ DE VEGA - VIRGENES - ESTANISLAO DEL CAMPO - CELESTINO VIDAL. | 2018-01-19 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 8672600.11 | 0 | 8672600.11 | 8672600.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603817.5302 | 5740800 | X | EN EJECUCIÓN | 87.42% | 29.99% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7763 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA ARCOIRIS SUR M1 C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L82 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70201 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LUIS VERNET - ROSA ARRASCAETA - ZARATE - RUFINO ORTEGA - LOPEZ DE VEGA - LAVALLOL - LA BASTILLA | 2017-08-23 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 5029904.44 | 2651501.5 | 9820100.94 | 9820100.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211185.7229 | 7608914.9122 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6861 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA LA MATANZA | CON. FALTANTES SAN MARINO M1-2 (1748L03) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L03 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA70114 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | PEDRO DE ANGELIS E/ CUENCA Y CULLEN Y CALLE CULLEN E/AMANDA Y PEDRO DE ANGELIS | 2017-02-06 | 2018-03-13 | 1143403.77 | -35.23 | 321760.8962 | 1465129.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471577.6662 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100.4% | 100% | -
7764 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA ARCOIRIS SUR M6 C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L88 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70211 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ASCASUBI - VIDAL - LOPEZ DE VEGA - RUTA PROV. N°3 BRIGADIER ROSAS. | 2017-11-07 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 6037868.7 | 3069177.86 | 12083328.56 | 12083328.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829255.7695 | 11254073.3979 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7765 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA ARCOIRIS SUR M2 C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L83 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70202 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LLERENA - ESTANISLAO DEL CAMPO - ARRASCAETA - ORTEGA RUFINO - LUIS VERNET. | 2017-11-17 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 5452439.4 | 0 | 8764098.4 | 8764098.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551907.8834 | 8212190.1798 | 1872000 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7766 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA ARCOIRIS SUR M4 C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L85 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70210 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ORTEGA RUFINO - LOPEZ DE VEGA - VIRGENES - ESTANISLAO DEL CAMPO. | 2017-11-17 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 5766172.62 | 1594349.93 | 9911529.55 | 9911529.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656801.5991 | 9254728.5756 | 1560000 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES.
7767 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA BARRIO TIERRA Y LIBERTAD M1 A+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L18 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70152 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | A. DE LA FRONTERA - LAS AMELIAS - LAS CAMELIAS - JACARANDA / SECTOR 2: LOS ARONDOS - CALLE SIN NOMBRE - SAN VICENTE - PARAISO. | 2018-07-17 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 2359591.03 | 0 | 4016077.03 | 4016077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.1292 | 4002464.0394 | 2808000 | X | ACUERDO FIRMADO | 100% | 100% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6866 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LA MATANZA | BARRIO MADRE TERESA C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L87 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC70194 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | ANTARTIDA ARGENTINA E/GUAVIRAVI Y G.MARCONI | 2017-04-04 | 2017-06-30 | 862228.23 | 0 | 1201327.4729 | 2063555.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063555.7029 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6867 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG CASAL E/ CABRED Y CARABELAS- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726202 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279691.5363 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6868 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG CASAL E/ CABRED Y CARABELAS- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726203 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41481.5225 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6869 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG CASAL E/ CABRED Y CARABELAS- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726204 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109598.8355 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6870 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG CALLE GROUSSAC E/LANÚS Y ONOFRE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726205 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263836.6038 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6871 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG CALLE GROUSSAC E/LANÚS Y ONOFRE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726206 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13963.037 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6872 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG CALLE GROUSSAC E/LANÚS Y ONOFRE- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726207 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21534.8056 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6873 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG CALLE PRIMERA JUNTA E/ SAN JOAQUÍN Y SANTO TOMÁS-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726208 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204779.3957 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6874 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG CALLE PRIMERA JUNTA E/ SAN JOAQUÍN Y SANTO TOMÁS-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726209 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52930.966 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6875 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG CALLE PRIMERA JUNTA E/ SAN JOAQUÍN Y SANTO TOMÁS-LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726210 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26558.29 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6876 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA CLOACA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED CL MENTRUYT E/ PEREYRA LUCENA Y PORTELA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726607 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055078.3518 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6877 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA CLOACA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM CL MENTRUYT E/ PEREYRA LUCENA Y PORTELA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726608 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215086.4419 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6878 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA CLOACA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX CL MENTRUYT E/ PEREYRA LUCENA Y PORTELA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726609 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590563.1996 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7768 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA C+T PARQUE JUAN 2 SUDESTE M13 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748L81 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70088 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | SALADO - AV. LURO - CORONADO - ASCASUBI | 2017-01-09 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 3882129.34 | 3621275.79 | 9859338.13 | 9859338.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360676.5367 | 3498661.0578 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7769 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | PLAN AYSA LOMAS DE ZAMORA LA LONJA Y 2 DE MAYO A+T M1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748Z10 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70129 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | CAMINO DE LA RIVERA SUD - 13 DE SEPTIEMBRE - EL PLUMERILLO - GRAL. EMILIO CONESA - LARRAZABAL. | 2017-09-11 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 3819388.86 | 0 | 5276249.86 | 5276249.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282210.6518 | 4012669.5172 | 2808000 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7770 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA AVELLANEDA | PLAN AYSA A+T AVELLANEDA SANTA CATALINA M1 - VIADUCTO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1748A04 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70160 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | AYOLAS - BERGUIRISTAN - DEBENEDETTI - DR. ZANDE. VIAS DEL FF.CC ROCA - COM TE. SPURR - AV. BELGRANO - ELIZALDE. | 2017-11-07 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 1605885.64 | 3878326.78 | 6628405.42 | 6628405.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327656.3477 | 6300748.6538 | 1248000 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6882 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | SISTEMA CLOACAS BERAZATEGUI | REPARACIÓN DEL HORMIGÓN: ETAPA 1 - PLANTA BERAZATEGUI. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1762901 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC497.55 | - | BERAZATEGUI | BERAZATEGUI | EL PREDIO SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL PARTIDO DE BERAZATEGUI, CERCANO AL LÍMITE CON EL PARTIDO DE QUILMES, ENTRE LA AUTOPISTA BUENOS AIRES-LA PLATA Y LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA. | 2017-04-26 | AÑO 2018 | 17741933.55 | 5291660.1485 | 3742729.4164 | 26776323.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26123867.8382 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 97.56% | 98.98% | -
6883 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRAS AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED AG CALLE BOURQUET E/ RECONQUISTA Y LINIERS- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726211 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146502.8433 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6884 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRAS AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CX AG CALLE BOURQUET E/ RECONQUISTA Y LINIERS- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726213 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32011.7963 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6885 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRAS AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM AG CALLE BOURQUET E/ RECONQUISTA Y LINIERS- EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726212 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400.6768 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6886 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG CALLE LOS AROMOS E/ SANTA FILOMENA Y MERLO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726214 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483435.2567 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6887 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG CALLE LOS AROMOS E/ SANTA FILOMENA Y MERLO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726216 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58291.75 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6888 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA CLOACA EZEIZA | INST. RED CL ROSARIO E/ PALACIOS Y MARTÍNEZ ESTRADA- EZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726616 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525184.3949 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6889 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA CLOACA EZEIZA | INST. ELEM CL ROSARIO E/ PALACIOS Y MARTÍNEZ ESTRADA- EZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726617 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86902.8897 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6890 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA CLOACA EZEIZA | INST. CX CL ROSARIO E/ PALACIOS Y MARTÍNEZ ESTRADA- EZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726618 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | EZEIZA | EZEIZA | EZEIZA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29338.7732 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6891 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CL AV ESPORA E/ JORGE Y BOUCHARD- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726613 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555765.5114 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6892 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM CL AV ESPORA E/ JORGE Y BOUCHARD- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726614 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52554.9343 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6893 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX CL AV ESPORA E/ JORGE Y BOUCHARD- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726615 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | - | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55316.5778 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7771 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA A+T ALM.BROWN EL CANARIO M1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848B01 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70007 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | AV. ARGENTINA - MACEDONIO RODRIGUEZ - BENJAMIN MATIENZO - PETIRIBI. | 2018-02-02 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 5704300.06 | 0 | 5704300.06 | 5704300.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791342.9705 | 4368000 | X | EN EJECUCIÓN | 82.08% | 44.71% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6895 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST CX CL PASAJE VILLAROEL E/ SAAVEDRA Y PTE PERÓN Y OTRAS- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726612 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALTE. BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79922.8111 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6896 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST RED CL PASAJE VILLAROEL E/ SAAVEDRA Y PTE PERÓN Y OTRAS- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726610 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALTE. BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611128.5411 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6897 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST ELEM CL PASAJE VILLAROEL E/ SAAVEDRA Y PTE PERÓN Y OTRAS- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726611 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALTE. BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47876.7476 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7772 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ACCIONES COMPLEMENTARIAS | RED SECUNDARIA CLOACAL - CLOACAS FALTANTES REGIÓN SUDESTE (1762602) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1762602 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VC70008 | - | AVELLANEDA - LANÚS - QUILMES | VARIOS | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: EN AVELLANEDA, DEBENEDETTI ENTRE J.M ESTRADA Y CUCHA CUCHA, AV. GRAL ROCA ENTRE IGUAZÚ Y ZAMBUDIO, O'HIGGINS ENTRE LUIS MARÍA CAMPOS Y M.ARGENTINAS, CORONEL RONDEAU ENTRE LARRALDE C. Y LUCENA C. EN LANÚS, G. IRIGOYEN ENTRE 20 DE SEPTIEMBRE Y 2 DE MAYO, PRINGLES ENTRE LACARRA Y SEGUROLA, F. VARELA ENTRE PRINGLES Y JUNCAL, LACARRA ENTRE PRINGLES Y JUNCAL, AV. H. YRIGOYEN ENTRE AV. EVA PERÓN Y R. DE ESCALADA, MONELOS JOSÉ ENTRE PICHINCHA Y RESISTENCIA, RESISTENCIA ENTRE MONELOS JOSÉ Y AV. H. YRIGOYEN, QUITO ENTRE AV. H. YRIGOYEN Y VELEZ SARFIELD, VELEZ SARFIELD ENTRE AYACUCHO Y R. DE ESCALADA. EN QUILMES, CAPDEVILA ENTRE BERTANA Y GRAL M. SAVIO, A. BARANDA ENTRE LAMADRID Y JUJUY, M. CURIE ENTRE IRALA Y TRIUNVIRATO, ARGERICH ENTRE NAMUNCURÁ Y PARAGUAY, PARAGUAY ENTRE ARGERICH Y M. CURIE, CALLE 487 BIS ENTRE M. CURIE Y PARAGUAY, SARMIENTO ENTRE LAS HERAS Y SAN LORENZO. | 2018-05-07 | Año 2019 | 15906854.81 | 0 | 15906854.81 | 15906854.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255689.093 | 351209.7479 | 11363313.6551 | X | EN EJECUCIÓN | 3.815% | 0% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7773 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA MORÓN | RED PRIMARIA DE AGUA - BARRIO PAZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660033 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70103 | - | MORÓN | CASTELAR | EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SECTOR SUR DE MORÓN, DESDE GASTÓN JARRY Y PASSADORE HASTA 14 DE JULIO. LA TRAZA CONTINUA HASTA EDUARDO COGLIATI Y POR ESTA ÚTLIMA HASTA PEDRO CHUTRO. | 2017-05-22 | Año 2018 | 13769800 | 4174006.4455 | 18926811.7886 | 18926811.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13436575.6074 | 3747056.3922 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 90.79% | 85.16% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7774 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GERENCIA DE PERFORACIONES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1763101 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | S/P3 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | VARIOS | NO APLICA, FUERZA PROPIA | NO APLICA, FUERZA PROPIA | 5324000 | 0 | 5324000 | 5324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116479.44 | 767932.066 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 16.61% | NO APLICA | PROYECTO AGREGADO 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. PROYECTO REEMPLAZADO POR 1648E52 / 1648E53.
7775 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | INTERV.ESPECIALES Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T 2015-2016 RESTO (VX70007) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1,548E+55 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VX70007 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | VARIOS | 2016-11-14 | 2017-11-14 | 2350815.7332 | 38196.675 | 2389012.4082 | 2389012.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283685.998 | 105326.4102 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7776 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS | INT ESP Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T+C+T 2015-2016 RESTO (VX 70007) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1648E52 / 1648E53 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VX70007 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | VARIOS | 2016-11-14 | Año 2019 | 12070985.894 | 4235158.6602 | 16306144.5542 | 16306144.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8091207.6487 | 4812719.3521 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 79.51% | 80.46% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6903 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ACCIONES EN ÁREAS DE ESPECIAL MANEJO | - | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 92. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ESPECÍFICA | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 324. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2012-02-01 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25160117.99 | - | - | - | - | - | - | 14% | -
6910 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL B° ORMA | EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | ESTUDIO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 189000 | - | - | - | - | - | - | -
6918 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LAMADRID | MANTENIMIENTO AMBIENTAL , DE LIMPIEZA Y ELECTRICO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7298650.65 | - | - | - | - | - | - | -
6919 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | 2017-04-24 | 2017-10-24 | 1425060 | - | - | 1425060 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 427518 | - | - | - | - | - | - | -
6920 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 CD 06/14 | 2015-08-01 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 2290457.18 | - | - | - | - | - | - | -
6921 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO SAN FRANCISCO | REEMPLAZO SOLADOS EN 18 UF SAN FRANCISCO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 63. CASTAÑARES Y LA FUENTE | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y LA FUENTE | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952891.56 | - | - | - | - | - | - | -
6922 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO SAN FRANCISCO | REEMPLAZO SOLADOS EN 18 UF SAN FRANCISCO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 63. CASTAÑARES Y LA FUENTE | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y LA FUENTE | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736375 | - | - | - | - | - | - | -
6923 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 CD 06/14 | 2015-08-01 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4982316.12 | - | - | - | - | - | - | -
6924 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 CD 06/14 | 2015-08-01 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7310492.34 | - | - | - | - | - | - | -
6925 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VALPARAISO | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 59. VALPARAISO 3564/70 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | VALPARAISO 3564/70 | 2013-06-06 | 2015-06-06 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1057011.15 | - | - | - | - | - | - | -
6927 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ZAVALETA | ADQUISICIÓN INMUEBLE | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | COMPRA | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | - | - | - | - | - | - | -
6928 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ZAVALETA | ADQUISICIÓN INMUEBLE | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | COMPRA | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | 2591526.91 | 0 | 0 | 2591526.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591526.91 | - | - | - | - | - | - | -
6929 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CORREDOR AMBIENTAL VILLA 21-24 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. CAMINO DE SIRGA ETAPA II | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | - | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14287937.86 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
6930 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE LDE TEJIDO URBANO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. CAMINO DE SIRGA ETAPA II | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | RIBERA DEL RIACHUELO ENTRE SÁENZ Y VIEYTES | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26805441 | - | - | - | - | - | - | - | -
6931 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | OBRA | PARQUIZACIÓN | PARQUIZACIÓN | OBRA PASEO DE LA RIBERA- LA BOCA | PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMPRENDIDO POR LA EXPLANADA COSTERA , AV. PEDRO DE MENDOZA Y LAS VEREDAS FRENTISTA EN EL TRAMO ENTRE LAS CALLES ROCHA Y CERRI | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 61. PASEO DE LA RIVERA-LABOCA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | PUESTA EN VALOR DE ESPECIO PÚBLICO | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA ENTRE ROCHA Y CERRI | 2017-04-05 | 2017-07-05 | 13906211.87 | 0 | 0 | 13906211.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10805208 | 0 | - | - | - | 100% | 49.65% | -
6932 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | PARQUIZACIÓN | OBRA PASEO DE LA RIBERA- LA BOCA | PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMPRENDIDO POR LA EXPLANADA COSTERA , ENTRE LAS CALLES ROCHA Y CNEL SALVADORES | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 61. PASEO DE LA RIVERA-LABOCA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | PUESTA EN VALOR DE ESPECIO PÚBLICO | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA ENTRE ROCHA Y CNEL SALVADORES | 2017-04-12 | 2017-07-12 | 14534310.55 | 0 | 0 | 14534310.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10805208 | - | - | - | - | - | 50% | -
6933 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | PARQUIZACIÓN | OBRA PASEO DE LA RIBERA- LA BOCA | PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMPRENDIDO POR LA EXPLANADA COSTERA , ENTRE LAS CALLES CNEL SALVADORES Y CERRI | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 61. PASEO DE LA RIVERA-LABOCA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | PUESTA EN VALOR DE ESPECIO PÚBLICO | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA ENTRE CNEL SALVADORES Y CERRI | 2017-04-12 | 2017-07-12 | 11917967.36 | - | - | 11917967.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10805207 | - | - | - | - | - | 40% | -
6943 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20558.78 | - | - | - | - | - | - | -
6946 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | CESAC N° 30 COMUNA 4 | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL CESAC 30 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | AV. AMANCIO ALCORTA E IGUAZU | 2016-08-05 | 2017-08-05 | 30848166.84 | 0 | 0 | 30848166.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583949.17 | - | - | - | - | - | - | -
6947 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | CEMAR IRIARTE 3501- BARRACAS COMUNA 4 | EDIFICIO IRIRARTE 3501-ETAPA 1 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | IRIARTE 3501 | 2017-01-16 | 2017-07-16 | 14466239.27 | 0 | 0 | 14466239.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987376.87 | - | - | - | - | - | - | -
6948 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | CESAC FLORES | NUEVO CESAC EN COMUNA 7- BARRIO FLORES | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 7 | FRANCISCO FERNANDEZ DE LA CRUZ Y PERITO MORENO | 2017-04-19 | 2018-07-19 | 50683462 | 0 | 0 | 50683462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343370.5 | - | - | - | - | - | - | -
6949 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | CESAC N° 28 COMUNA 8 | ADECUACIÓN EDILICIO CESAC N 28 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 8 | SOLDADO DE LA FRONTERA 5144 | 2016-12-22 | 2017-01-30 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789433.64 | 2210566.36 | - | - | - | - | - | 100% | -
6950 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | CESAC N° 3 COMUNA 9 | ADECUACIÓN EDILICIO CESAC N 3 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 9 | SOLDADO DE LA FRONTERA 5144 | 2017-05-04 | 2017-06-25 | 3983941.63 | 0 | 0 | 3983941.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593576.65 | - | - | - | - | - | 50% | -
6958 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS CABA | OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | OBRA RED PLUVIAL | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2016-09-08 | 2016-10-06 | 334122.39 | 0 | 0 | 334122.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334122.38 | - | - | - | - | - | 100% | -
6964 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA VILLA 20 VILLA LUGANO | VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 53. VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 19925151.72 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188166.87 | 3718003.54 | - | - | - | - | - | - | -
6965 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PRESURIZACIÓN PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 52. ESC. MEDIA S/N DIST. ESCOLAR 19 - COMUNA 8 - AV. DE LA CRUZ ENTRE LA CARRA Y M. CASTRO | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ Y MARTINEZ CASTRO - ESCUELA MEDIA S/N° DE 19 | 2016-10-01 | 2016-11-24 | 244442 | 0 | 0 | 244442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244442 | - | - | - | - | - | 100% | -
6966 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CERCO PERIMETRAL ANTI VANDALICO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 53. VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | - | - | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | - | - | - | - | - | - | -
6970 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LUJÁN | MEJORAMIENTO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 106.MEJORAMIENTOS DE BARRIOS | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. BARRIO LUJAN | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | BARRIO LUJAN | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | BARRIO LUJAN | OBRA DE URBANIZACIÓN LUJAN ETAPA 1 MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS | 2017-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822507.78 | 442673.71 | - | - | - | - | - | - | -
6971 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LUJÁN | READECUACIÓN ELECTRICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 106.MEJORAMIENTOS DE BARRIOS | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. BARRIO LUJAN | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | BARRIO LUJAN | - | - | 593347.8 | - | - | 593347.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 593347.8 | - | - | - | - | - | - | -
6972 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LUJÁN | OBRA DE URBANIZACIÓN LUJAN ETAPA 1 MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 106.MEJORAMIENTOS DE BARRIOS | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. BARRIO LUJAN | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | MEJORAMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | BARRIO LUJAN | 2016-09-01 | 2017-03-01 | 10252.2 | - | - | 10252.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10252.2 | - | - | - | - | - | - | -
6983 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | COMPLEJO ALVARADO | ESTUDIO DE SUELO, BARRIO ALVARADO DELIMITADO POR AUSTRALIA, VIAS FFCC ROCA, AGUSTIN MAGALDI Y ALVARADO - BARRACAS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 67.ALVARADO-AUSTRALIA | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ALVARADO-AUSTRALIA | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 364000 | - | - | - | - | - | - | -
6984 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ALVARADO | BARRIO ALVARADO 231 VIVIENDAS, 12 LOCALES COMERCIALES Y OBRAS EXTERIORES | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 67.ALVARADO-AUSTRALIA | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCION | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ALVARADO-AUSTRALIA | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 52444764.88 | - | - | - | - | - | - | -
6985 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAMADRID | CREDITOS HIPOTECARIOS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CREDITOS HIPOTECARIOS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1588670.78 | - | - | - | - | - | - | -
6986 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAMADRID | CREDITOS HIPOTECARIOS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CREDITOS HIPOTECARIOS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1330615 | - | - | - | - | - | - | -
6987 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | PARQUIZACIÓN | OBRA PASEO DE LA RIBERA- LA BOCA | PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMPRENDIDO POR LA EXPLANADA COSTERA , AV. PEDRO DE MENDOZA Y LAS VEREDAS FRENTISTA EN EL TRAMO ENTRE LAS CALLES ROCHA Y CERRI | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 61. PASEO DE LA RIVERA-LABOCA | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | PUESTA EN VALOR DE ESPECIO PÚBLICO | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA ENTRE ROCHA Y CERRI | 2017-04-05 | 2017-07-05 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781242.37 | - | - | - | - | - | - | -
6988 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | PARQUIZACIÓN | OBRA PASEO DE LA RIBERA- LA BOCA | PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMPRENDIDO POR LA EXPLANADA COSTERA , ENTRE LAS CALLES ROCHA Y CNEL SALVADORES | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 61. PASEO DE LA RIVERA-LABOCA | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | PUESTA EN VALOR DE ESPECIO PÚBLICO | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA ENTRE ROCHA Y CNEL SALVADORES | 2017-04-12 | 2017-07-12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906862.11 | - | - | - | - | - | - | -
6989 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | PARQUIZACIÓN | OBRA PASEO DE LA RIBERA- LA BOCA | PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMPRENDIDO POR LA EXPLANADA COSTERA , ENTRE LAS CALLES CNEL SALVADORES Y CERRI | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 61. PASEO DE LA RIVERA-LABOCA | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | PUESTA EN VALOR DE ESPECIO PÚBLICO | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA ENTRE CNEL SALVADORES Y CERRI | 2017-04-12 | 2017-07-12 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383593.47 | - | - | - | - | - | - | -
6990 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34646.36 | 7113.69 | - | - | - | - | - | - | -
6991 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9792 | 1020 | - | - | - | - | - | - | -
6992 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318.45 | 710.22 | - | - | - | - | - | - | -
6993 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.78 | - | - | - | - | - | - | -
6994 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.6 | - | - | - | - | - | - | -
6995 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34516.14 | - | - | - | - | - | - | -
6996 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | COMPLEJO LACARRA | ESTUDIO DE SUELO Y AGUA EN EL "DEPOSITO JUDICIAL DE AUTOS BAJO AU PRESIDENTE CAMPORA, PREDIO LACARRA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 94. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 60. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 0. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 52. OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICION PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | ESTUDIO | 8935. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | COMUNA 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405020 | - | - | - | - | - | - | -
6997 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA VILLA 20 VILLA LUGANO | VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 53. VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263332.94 | - | - | - | - | - | - | -
6998 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LOS PILETONES | FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS 10 Y 11 SITOS EN CALLE S/N OFICIAL CONJUNTO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LP 04/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-02-10 | - | 22035450.17 | - | 0 | 22035450.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17920244.14 | - | - | - | - | - | 91% | -
6999 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LOS PILETONES | FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS 12 Y 13 SITOS EN CALLE S/N OFICIAL CONJUNTO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LP 05/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-02-08 | - | 24498933.09 | - | 0 | 24498933.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18712868.92 | - | - | - | - | - | 96% | -
7000 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO RIESTRA Y PORTELA | MEJORAS DE TENDIDO CLOACAL EN EL COMPLEJO HABITACIONAL 33 VIVIENDAS-RIESTRA Y PORTELA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 17/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | RIESTRA Y PORTELA | 2016-07-26 | 2016-11-09 | 1115235.96 | - | 0 | 1115235.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020440.9 | 316256.41 | - | - | - | - | - | 100% | -
7001 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38330.74 | 4118.24 | - | - | - | - | - | - | -
7002 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | NO CORRESPONDE INFORMAR | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 60. ACUMAR | 60. ACUMAR | 0. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUMAR | 22 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | ESPECÍFICA | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 9932. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | RIBERA DEL RIACHUELO | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | - | - | - | - | - | - | -
7003 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 60. ACUMAR | 60. ACUMAR | 0. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUMAR | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | ESPECÍFICA | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 9932. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | RIBERA DEL RIACHUELO | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | - | - | - | - | - | - | -
7004 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | CESAC FLORES | NUEVO CESAC EN COMUNA 7- BARRIO FLORES | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 7 | FRANCISCO FERNANDEZ DE LA CRUZ Y PERITO MORENO | 2016-12-22 | 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14963331.3 | - | - | - | - | - | - | -
7005 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 1.PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 0. PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | ESPECÍFICA | PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 1 | - | 2017-01-01 | 31/012/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982880 | - | - | - | - | - | - | -
7006 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | NO CORRESPONDE INFORMAR | TRABAJOS DE FORTADLECIMIENTO BARRIAL | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | TRABAJO EN CAMPO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | - | - | - | - | - | - | -
7007 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO OSVALDO CRUZ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 64. OSVALDO CRUZ Y LUNA | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 3351/99 | 2016-09-30 | - | 153208671.85 | 0 | 0 | 153208671.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22981300.78 | 559880.45 | - | - | - | - | - | - | -
7008 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO NESTOR KIRCHNER | RECONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 29, 30,49 Y 50 DEL COMPLEJO HABITACIONAL NÉSTOR KIRCHNER SITO EN LA AV. ESCALADA Nº 4551 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 21/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | B°NESTOR KIRCHNER | 2016-08-11 | 2016-12-24 | 1760971.32 | - | 0 | 1760971.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441553.35 | 319417.95 | - | - | - | - | - | 100% | -
7009 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO AV. CRUZ Y LACARRA | "REMODELACIÓN DE VIVIENDAS INCENDIADAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS SITO EN AV.FERNÁNDEZ DE LA CRUZ Y AV. LACARRA DE ESTA CIUDAD". | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 27/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LACARRA Y AV. CRUZ | 2016-11-21 | 2017-02-14 | 1016896.21 | - | 0 | 1016896.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988581.68 | - | - | - | - | - | 97% | -
7010 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LOS PILETONES INFRA BASICA | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y PUESTA EN RÉGIMEN EN BARRIO PILETONES Y BARRIO RAMÓN CARRILLO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 28/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-12-28 | 2017-02-26 | 3268700.88 | - | 0 | 3268700.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268700.89 | - | - | - | - | - | 100% | -
7011 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | BARRIO LOS PILETONES RED VIAL | EJECUCIÓN DE CALLE DE ENLACE ENTRE EL COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES Y AV. ASTURIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 29/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-11-24 | - | 2014378.86 | - | 0 | 2014378.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014378.86 | - | - | - | - | - | 100% | -
7012 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LOS PILETONES | CERCADO Y MEJORAMIENTO - PLAZA MZ 191 COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 32/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-12-29 | 2017-01-27 | 950169.72 | - | 0 | 950169.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380067.9 | 570101.83 | - | - | - | - | - | 100% | -
7013 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LOS PILETONES INFRA BASICA | OBRAS DE TENDIDO DE AGUA POTABLE (INFRAESTRUCTURA) COMPLEJO HABITACIONAL 33 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 34/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-03-14 | - | 2275049.39 | - | 0 | 2275049.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469445.5 | - | - | - | - | - | 65% | -
7014 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | BARRIO LOS PILETONES RED VIAL | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE VEHÍCULAR CONTINUACIÓN CALLE PLUMERILLO - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 49/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-02-02 | - | 2715512.18 | - | 0 | 2715512.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715512.18 | - | - | - | - | - | 100% | -
7015 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LOS PILETONES INFRA BASICA | NEXO CONEXIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ( LACARRA) BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 01/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-03-17 | - | 1832840.35 | - | 0 | 1832840.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294785.87 | - | - | - | - | - | 71% | -
7016 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LOS PILETONES | MEJORAS EN FRENTES - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 02/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-04-03 | - | 1460666.68 | - | 0 | 1460666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832134.15 | - | - | - | - | - | 57% | -
7017 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO RIESTRA Y PORTELA | MEJORAS EN FRENTES - 33 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 03/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | RIESTRA Y PORTELA | 2017-04-17 | 2017-06-16 | 1093412.93 | - | 0 | 1093412.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599236.07 | - | - | - | - | - | 41% | -
7018 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO RIESTRA Y PORTELA | PUESTA EN VALOR PASILLOS DE USO COMÚN – 33 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 04/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | RIESTRA Y PORTELA | 2017-05-04 | - | 2829803.43 | - | 0 | 2829803.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565960.68 | - | - | - | - | - | 20% | -
7019 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO RIESTRA Y PORTELA | MEJORAS EN FRENTES – LAS PALOMAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 05/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | RIESTRA Y PORTELA | 2017-04-17 | - | 1485973.1 | - | - | 1485973.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297194.62 | - | - | - | - | - | 20% | -
7020 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | BARRIO LOS PILETONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MANZANAS 9 Y 10 - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 06/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 10 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-03-17 | - | 2911674.85 | - | - | 2911674.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911674.84 | - | - | - | - | - | 100% | -
7021 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | BARRIO NÉSTOR KIRCHNER RED PEATONAL | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL " NÉSTOR KIRCHNER" | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 08/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 11 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-05-10 | 2017-07-07 | 1273707.81 | - | - | 1273707.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254741.56 | - | - | - | - | - | 20% | -
7022 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | BARRIO LOS PILETONES | SANEAMIENTO Y RELLENO PILETON - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 10/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 12 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-04-05 | - | 937131.07 | - | - | 937131.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140569.66 | - | - | - | - | - | 15% | -
7023 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 CD 06/14 | 2015-08-01 | - | 48116847.03 | 0 | 48116847.03 | 113374682 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9362018 | - | 2603369.24 | - | - | - | - | - | - | -
7043 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | PAGO DE HONORARIOS - BRUNO SERANGELI". | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | SERANGELI BRUNO CARLOS | - | - | - | 2017-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 64000 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 37
7044 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | TOMA DE MUESTRAS | TOMA DE MUESTRA CUENCA MATANZA RIACHUELO | CANCELACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS - OPERATIVO MILLAN.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | GRUPO INDUSER S.R.L. | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | 2017-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 26561.92 | - | - | - | - | - | - | -
7045 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CENTRO VERDE BARRACAS | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CENTRO VERDE BARRACAS, CABA-PMGIRSU.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 16200000 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 21
7777 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX. AGUA CALLE LOS JACARANDAES E/ LOS CASTAÑOS Y A° DEL REY - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826207 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71745.6795 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7778 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA GABRIELA MISTRAL E/ JUAN ZAMORA Y EMERSON - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826203 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368782.59 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7779 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AGUA GABRIELA MISTRAL E/ JUAN ZAMORA Y EMERSON - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826204 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29369.7734 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7780 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA CALLE LOS JACARANDAES E/ LOS CASTAÑOS Y A° DEL REY - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826205 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411201.5963 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7781 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. AGUA CALLE LOSJACARANDAES E/ LOS CASTAÑOS YA° DEL REY - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826206 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-04-30 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57275.2653 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7782 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA UN TECHO PARA TODOS M1 C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848L85 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70221 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CALLE NOGAL - LAS MAGNOLIAS - LOS PINOS - CALLE SIN NOMBRE | 2018-08-01 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 6456989.89 | 0 | 6456989.89 | 6456989.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6455788.4309 | 11856000 | X | ACUERDO FIRMADO | 65.27% | 0.7869% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7052 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | FORTALECIMIENTO DE SANEAMIENTO DE BASURALES ACUMAR | FORTALECIMIENTO DE SANEAMIENTO DE BASURALES ACUMAR | ADQUISICIÓN DE BIG BAGS.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WELLPACK SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 200600.01 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 14
7783 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA UN TECHO PARA TODOS M2 C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848L86 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70231 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CALLE SIN NOMBRE - SAN VICENTE - AV ROJO ( RUTA NAC N° 21) - NOGAL. | 2018-07-10 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 7990207.26 | 0 | 7990207.26 | 7990207.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6768207.9663 | 8736000 | X | ACUERDO FIRMADO | 69.12% | 0.7869% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7054 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | BASURAL CAÑUELAS | CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA EL BASURAL DE CAÑUELAS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 774400 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 138
7784 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION ELEMENTOS AGUA CALLE PILCOMAYO E/ PRESIDENTE PERON Y COSQUIN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826209 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43858.2529 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7785 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEXION AGUA CALLE PILCOMAYO E/ PRESIDENTE PERON Y COSQUIN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826210 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33680.592 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7786 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION CONEXION AGUA CALLE PRINGLES E/ HUERGO Y SCALABRINI ORTIZ - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826212 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148713.5859 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7787 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED AGUA CALLE PRINGLES E/ HUERGO Y SCALABRINI ORTIZ - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826211 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453808.2736 | 0 | X | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7059 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | 0 | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE MESA E INGENIO PARA ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN COMUNITARIA | - | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42600 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7788 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LOMAS DE ZAMORA | INSTALACION RED AGUA CALLE PILCOMAYO E/ PRESIDENTE PERON Y COSQUIN - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826208 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257395.2777 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7789 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | PERFORACIONES ACUÍFERO PUELCHE | EJECUCION 15 PERFORACIONES DE EXPLOTACION, ACUIFERO PUELCHE. (1860504) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1860504 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VA70010 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LAS PERFORACIONES DE EXPLOTACIÓN SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA. | 2018-06-11 | Año 2019 | 19956382.6704 | 4102121.4058 | 26147649.638 | 26147649.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20432109.1018 | 12042908.4468 | X | EN EJECUCIÓN | 72.49% | 60% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7790 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LANÚS | COLECTOR VILLA JARDIN ETAPA 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1860312 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC702120 | - | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | LA TRAZA DEL COLECTOR EXTENDERÁ SU RECORRIDO POR CNEL. OSORIO, CONTINUANDO POR MANUEL CASTRO, LUEGO POR YATAY, CONTINUANDO POR LA MISMA HASTA SAN VLADIMIRO, LUEGO POR CNEL. MOLINEDO Y POR ESTA ÚLTIMA CONTINÚA HASTA LA ESQ. DE MARCO AVELLANEDA, DESCARGANDO EN LA BOCA DE REGISTRO PERTENECIENTE A LA RED SECUNDARIA CLOACAL DIAMANTE OESTE EXISTENTE, EN LANÚS. | 2019-02-01 | CONTRATADA RECIENTEMENTE, SIN O. DE INICIO | 11297142.01 | 0 | 11297142.01 | 11297142.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163819.6373 | 7222001.9102 | X | EN EJECUCIÓN | 1.45% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7791 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | SISTEMA CLOACAS AVELLANEDA | ESTRUCTURA ENTERRADA PARA LA FUTURA ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA DE LA PLANTA DE PRETRATAMIENTO DOCK-SUD - PARTIDO DE AVELLANEDA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1861603 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SX700020 | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | LA ESTACIÓN ELEVADORA SE UBICARÁ EN EL PREDIO DE 450M X 350M DE RELLENO SOBRE LA COSTA DEL RÍO DE LA PLATA EN LA ZONA POR EN LA PORTUARIA EN LAS PROXIMIDADES DE LA ESCOLLERA DE PROPANEROS PARTIDO DE AVELLANEDA. | 2018-05-28 | Año 2019 | 483616016.82 | 0 | 609678619.6791 | 609678619.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506803141.8538 | 83187124.73 | X | EN EJECUCIÓN | 83.13% | 71.25% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7070 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COCHERAS MOVILES.-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIO PARA UNIDADES MÓVILES DE ACUMAR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | FIDEICOMISO GONCALVES MO-STOP SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2334800 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7071 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL SEDE ALMIRANTE BROWN 1378 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ASEO TECNOLOGIO- COPLAMA SA | - | - | - | 2017-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 627627.41 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7072 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ADQUISICIÓN DE FORMULARIO Nº20 “INSCRIPCIÓN DE POSESIÓN O TENENCIA” DE CAMIONES PERTENECIENTES AL ORGANISMO.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | GRAFICA RICCIARDI S.A. | - | - | - | 2017-04-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7200 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7073 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN SERVICIOS DE COMPRA Y RECARGA DE MATAFUEGOS PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA ACUMAR.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | LOVAIZA MIGUEL ANTONIO- VELASCO LISANDRO | - | - | - | 2017-05-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18060 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 91
7074 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ADQUISICIÓN BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS REGLAMENTARIOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ACUMAR.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | VELASCO LISANDRO | - | - | - | 2017-05-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15980 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 91
7075 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | PAGO INSCRIPCIÓN COMODATO DE CAMIONES EN RPA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | DNRPA | - | - | - | 2017-06-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 39950 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7076 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONVALIDACIÓN FACTURA B N° 50-27250988 (FEBRERO-MZO-JUN-JUL- AGOSTO 2017)N° 50-27018785. - NEXTEL COMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 253956.45 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
7792 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA ALMIRANTE BROWN | BARRIO EL GAUCHITO M1 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848X02 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70135 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ING. HUERGO - MORENO - SAN CLEMENTE DEL TUYU -MAIPU | 2018-06-01 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 5921788.76 | 0 | 5921788.76 | 5921788.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577849.2317 | 5616000 | X | EN EJECUCIÓN | 75.59% | 15% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7080 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | RELOCALIZACIÓN VILLA JARDÍN | SEGURIDAD PARA RELOCALIZACIÓN BARRIO VILLA JARDÍN | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | - | - | - | 2017-04-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 835200 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 96
7081 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONVALIDACIÓN FACTURAS NEXTEL.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. | - | - | - | 2017-03-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20677.32 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
7082 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ADQUISICIÓN COMPONENTES HARDWARE PARA SERVIDOR CONTINGENCIA DE ALTE. BROWN. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | FLED S.R.L. | - | - | - | 2017-05-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2451290.76 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
8070 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | CONSTRUCCIÓN COLECTOR MARGEN IZQUIERDO | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CABA | - | - | 2015-01-15 | 2020-11-30 | 1999815131 | 299466810.01 | 0 | 2299281941.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322242726.97 | 0 | X | - | 52.97% | 43.05% | COEF. FINANCIERO EN MONEDA EXTRANJERA.
8072 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | CONSTRUCCIÓN EMISARIO RIACHUELO ( LOTE III) | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | AVELLANEDA | DOCK SUD | - | 2015-01-15 | 2021-03-31 | 2372856569 | 223290339 | 0 | 2596146908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364320387.21 | 0 | X | - | 47.18% | 42.61% | COEF. FINANCIERO EN MONEDA EXTRANJERA.
8074 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | PLANTA DE TRATAMIENTO PRELIMINAR BARROS SUDESTE | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 7 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | LA MATANZA | ALDO BONZI | ANA MARIA JANER Y PALPA | 2015-05-19 | 2019-01-19 | 514504919 | 105457540.97 | 0 | 619962459.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174960903.8 | 0 | X | - | 53.86% | 84.87% | OC 84,87 / OEM 37,50
8077 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | ACCIONES DE DESAGÜES PLUVIALES DE ACUMAR | PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INUNDACIONES | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 79 | - | 22 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239679.59 | 2000000 | 0 | X | - | - | - | -
7090 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | REQUERIMIENTO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | LOCACIONES ACUMAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 64241077 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 105
7091 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | RELOCALIZACIÓN VILLA JARDÍN | MUDANZA DE FAMILIAS RELOCALIZADAS -BARRIO VILLA JARDIN- MUNICIPIO DE LANUS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | MUNICIPALIDAD DE LANUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 96
7093 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | OBRAS VILLA 21-24 | PRORROGA AL CONVENIO DE SEGURIDAD CELEBRADO CON LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA EN EL PREDIO VILLA 21-24.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | INFRAESTRUCTURA | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | - | - | - | 2017-06-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 97
8078 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | SUPERVISIÓN COLECTOR MARGEN IZQUIERDO L I | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 2 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | LAVALLE 166 PISO 7, CABA | 2014-08-15 | 2019-07-31 | € 2.171.086 + $ 13.489.601 | 0 | 0 | € 2.171.086 + $ 13.489.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20777435.6 | 0 | X | - | 87.18% | - | COEF. FINANCIERO EN MONEDA EXTRANJERA.
7095 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ACUMAR | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO LIC. FERNANDO GABRIEL RODELES A LOS EFECTOS DE TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS ENTRE EL 23-02-2017 Y EL 15-03-2017 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | RODELES FERNANDO GABRIEL | - | - | - | 2017-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 70383.6 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 128
7096 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ACUMAR | SOPORTE DE MATERIALES Y CONTENIDOS PARA STAND FITMA 2017.-SOLICITUD SERV. REFRIGERIO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | UNILINE EXHIBITIONS S.A.-GASTRONOM SA- AREA CUATRO SRL | - | - | - | 2017-06-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 122987.1 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 68/69
7097 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ADQUISICIÓN DE MATAFUEGOS ABC PARA OFICINA EN SEDE CANNING.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | MATAFUEGOS ATLANTIDA SA | - | - | - | 2017-03-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8400 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 90
7100 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DE UN ARCHIVO EXTERNO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE ACUMAR.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | BANK SA | - | - | - | 2017-06-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 66255.4 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 85
8079 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CLOACALES | SISTEMA RIACHUELO | SUPERVISIÓN EMISARIO PLANTA RIACHUELO L III | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 78 | - | 22 | 5 | 5 | 2 | 753 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | AYSA | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | LAVALLE 166 PISO 7, CABA | 2014-08-15 | 2020-07-31 | € 3.019.149 + $ 19.228.115 | 0 | 0 | € 3.019.149 + $ 19.228.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24052791.98 | 0 | X | - | 61.86% | - | COEF. FINANCIERO EN MONEDA EXTRANJERA.
8080 | 1. ESTADO NACIONAL | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | INSTITUCIONAL ACUMAR | INSTITUCIONAL ACUMAR | SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | - | 77 | - | 22 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | UCGP | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728179.68 | 11142741 | X | - | - | - | -
7103 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | REPARACIÓN VEHÍCULO MARCA FORD RANGER DOMINIO OZV 833.- SERVICE INICIAL A CAMIONES SIN RODAR PARA PRORROGA DE GARANTIA 4 MESES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | IGARRETA S.A.C.I-IVACAM SA | - | - | - | 2017-06-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1146219.03 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 91
7104 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS SEDE CANNING.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | FRANCO TRANSPORTES SRL | - | - | - | 2017-06-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6171 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 91
8081 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | EXPANSIÓN DE REDES MARCOS PAZ | AMPLIACIÓN RED DE AGUA-MARCOS PAZ | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 317 | SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA SGYADS | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 5 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 51 | UCGP | MARCOS PAZ | - | MEJORAS RED DE AGUA Y CLOACAS | 2017-06-19 | 2019-03-19 | 100701583.4 | 0 | 0 | 100701583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14183137.86 | 0 | X | - | 75.09% | 89.87% | -
8082 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | UNIDAD SANITARIA LANÚS | UNIDAD SANITARIA MIRANDA NORGREEN | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y COORD. DE OBRA PÚBLICA | 72. FORMULACIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS | - | - | 77. ASISTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO. | - | 11 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 10054069.9 | 0 | 0 | 10054069.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508110.48 | 6576480.32 | 1969479.1 | 0 | X | - | 80.41% | 76.95% | -
8083 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | ENTUBAMIENTOS | ENTUBAMIENTO DEL ARROYO ORTEGA | Bº MONTECARLO - AMPLIACION - ENTUBAMIENTO DEL ARROYO ORTEGA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 79. INFRAESTRUCTURA, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO. | 2647040-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16228303.5 | X | - | - | - | -
8092 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | PUENTES RIACHUELO - MANTENIMIENTO | OBRA MEJORATIVA Y DE MANT. DE RUTINA.PUENTE SOBRE EL RIACHUELO: NICOLAS AVELLANEDA Y ACCESOS Y NUEVO PUENTE PUEYRREDON Y ACCESOS. PROV. BUENOS AIRES.- | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 21 | 3 | 0 | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | 2012-08-01 | 2017-03-31 | 70079357.71 | 172204467.03 | 100647438.04 | 342931262.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6329421.13 | 51604345.8 | X | - | 1.846% | 99.82% | POR RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTA PARTIDA EN EL AÑO 2018 SERA LA INDICADA 16-21-3-0-51 - PARTIDA DE MANTENIMIENTO GLOBAL. PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8094 | 1. ESTADO NACIONAL | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | PUENTES RIACHUELO - MANTENIMIENTO | MANT. DE DISPOSITIVOS DE SEG. Y SEÑAL. HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS PUENTES NICOLAS AVELLANEDA Y NUEVO PUENTE PUEYRREDON. | 2 | 604. DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 604 | DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD | 16. MANTENIMIENTO | 21 | 3 | 0 | 51 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | AVELLANEDA-CABA | 2015-12-11 | 2018-12-11 | 12494189.78 | 2900836.52 | 0 | 15395026.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341998.53 | 51604345.8 | X | - | 2.221% | 82.53% | POR RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTA PARTIDA EN EL AÑO 2018 SERA LA INDICADA 16-21-3-0-51 - PARTIDA DE MANTENIMIENTO GLOBAL. PRESUPUESTO INICIAL GLOBAL.
8095 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES - MERLO | DESAGÜES PLUVIALES | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE175836 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | MERLO | MERLO | - | 2017-12-26 | - | 360462647.1 | 0 | 0 | 360462647.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80747045.28 | 279715601.82 | X | - | 27.53% | 17.98% | -
7111 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | SEGURO ROBO, VANDALISMO REGATAS DE AVELLANEDA, RICHIERI, PUENTE DE LA NORIA Y CAÑUELAS.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | PROVINCIA SEGUROS | - | - | - | 2017-06-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 376092.83 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7112 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DE UN SEGURO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CAÑUELAS.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | NACION SEGUROS | - | - | - | 2017-06-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 69742.34 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
8096 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYOS LA MATANZA | ARROYOS / LAGOS (U) | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | EXTRAPRESUPUESTARIO - FFIH - FONDO FIDUCIARIO INFRAESTRUCTURA HÍDRICA | - | - | - | BUE202674 | FFHH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MUNICIPIO | LA MATANZA | RAMOS MEJIA | - | 2016-07-22 | - | 105188631.07 | 0 | 53710056.22 | 158898687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61178565.15 | 55925439.98 | X | EN EJECUCIÓN | 64.8% | 77% | -
7114 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | VILLA 6 - Bº CILDAÑEZ - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 102/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA SOLDATI | Bº CILDAÑEZ | 2016-11-04 | - | 4286698 | - | - | 1112762.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643004.7 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
7115 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS VILLA 1.11.14 BARRACAS INFRA BÁSICA | VILLA 1.11.14 - Bº BARRACAS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 103/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | FLORES | VILLA 1.11.14 | - | - | 3174638 | - | - | 2826432.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587319 | 1587319 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 99.28% | -
7116 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH VILLA 1.11.14 BARRACAS | VILLA 1.11.14 - Bº BARRACAS - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 103/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | FLORES | VILLA 1.11.14 | 2016-11-04 | - | 476196 | - | - | 225288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238098 | 238098 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8097 | 1. ESTADO NACIONAL | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | SANEAMIENTO HIDRÁULICO CUENCA BOQUERÓN | SANEAMIENTO HIDRAULICO DE LA CUENCA BOQUERON-2º ETAPA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA | 73. RECURSOS HÍDRICOS | 0 | 0 | 45 | BUE195911 | 15 | 5 | 8 | 6 | 9999 | 3 | 8 | 6 | - | - | MUNICIPIO | MORÓN | MORON | - | 2015-04-18 | - | 36952649.35 | 13738122.16 | 4901464.65 | 55592236.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391516.95 | 38269.91 | X | - | 99.93% | 99.93% | -
7118 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | VILLA 21-24 - Bº BAJO FLORES - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 106/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | BARRACAS | VILLA 21-24 | 2016-11-04 | - | 2379951 | - | - | 633648.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475990.2 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8098 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2727457/2016 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO ALIANZA | INFRAESTRUCTURA FRENTISTA PARA 154 VIVIENDAS | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | - | 2727457/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753943.67 | 6524582.17 | X | - | - | - | -
7120 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº ACUBA - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 1258628/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANUS OESTE | Bº ACUBA | 2017-05-29 | - | 1290398 | - | - | 1290398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322599.5 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8099 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 198/2012 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO MONTECARLO | MONTECARLO-240 VIVIENDAS + INFRA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | - | 198/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71814571.85 | X | - | - | - | -
7122 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH VILLA 15- VILLA LUGANO | VILLA 15 - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 166/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 15 | 2016-11-04 | - | 1578090 | - | - | 723471.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394522.5 | 473427 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
7123 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | OBRAS VILLA 1.11.14 BARRACAS INFRA BÁSICA | VILLA 1.11.14 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 167/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | FLORES | VILLA 1.11.14 | 2017-03-21 | - | 5971713 | - | - | 5836863.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985856.5 | 2985856.5 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 100% | 99.28% | -
7124 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH VILLA 1.11.14 BARRACAS | VILLA 1.11.14 - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 167/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | FLORES | VILLA 1.11.14 | 2016-11-04 | - | 587329 | - | - | 438522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293664.5 | 293664.5 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8100 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1005/2014 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO MONTECARLO | MONTECARLO- ADICIONAL DE OBRA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | - | 1005/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900338.39 | X | - | - | - | -
7126 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH VILLA SOLDATI | VILLA SOLDATI - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 1966192/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA SOLDATI | SOLDATI | 2017-02-20 | - | 1002448 | - | - | 584006.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400979.2 | 601468.8 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8101 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1051/2015 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO MONTECARLO | MONTECARLO | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | - | 1051/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20725738.31 | X | - | - | - | -
8102 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1693/2012 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO VILLA TALLERES | VILLA TALLERES- 28 VIVIENDAS + INFRA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | - | 1693/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6737413.82 | X | - | - | - | -
8103 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 424/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO VILLA JARDÍN | VILLA JARDÍN - 198 VIVIENDAS+ INFRA ETAPA III | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | - | 424/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30697154.2 | 252601889.36 | X | - | - | - | -
8104 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2083329/2016 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAS ANTENAS | LAS ANTENAS- TERMINACIÓN 120 VIVIENDAS | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | - | 2083329/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166725596.38 | 31180526 | X | - | - | - | -
8105 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4571/09 134/14 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO SANTOS VEGA | SANTOS VEGA- 94 VIVIENDAS + INFRA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | - | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | - | 4571/09 134/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784459 | X | - | - | - | -
8106 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1362535/2018 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO UNAMUNO | 39 MEJORAMIENTOS, ETAPA III, B° 1 DE MAYO, B° 2 DE MAYO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | MEJORAMIENTOS | - | - | - | 1362535/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 12223431.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222343.19 | 17884776.79 | X | - | - | - | -
8107 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 30442810/2017 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO UNAMUNO | 29 MEJORAMIENTOS B° UNAMUNO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | MEJORAMIENTOS | - | - | - | 30442810/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 9106931.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17383044.48 | X | - | - | - | -
8108 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 30442891/2017 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO UNAMUNO | 39 MEJORAMIENTOS | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | MEJORAMIENTOS | - | - | - | 30442891/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LOMAS DE ZAMORA | - | - | - | - | 12249085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23380694.89 | X | - | - | - | -
8109 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 666/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ALIANZA | BARRIO ALIANZA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 666/2015 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 263986208 | 0 | 0 | 342668035.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501977.05 | 91757345.49 | X | - | - | - | -
8110 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 667/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO MONTECARLO | MONTECARLO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 667/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | 23141011.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15945599.37 | X | - | - | - | -
8111 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1437/2011 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO SUIPACHA | SUIPACHA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1437/11 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 60590653.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19396932.02 | 80387661.93 | X | - | - | - | -
8112 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2647040/2016 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO MONTECARLO | MONTECARLO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 2647040/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 21637738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7799096.28 | X | - | - | - | -
8113 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2282/2010 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO LA SALADITA | LA SALADITA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2282/2010 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 251034995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56247614.68 | 125042230.89 | X | - | - | - | -
8114 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 20651046/2018 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO JUAN PABLO II | JUAN PABLO II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 20651046/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 190575135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000000 | 173584833.8 | X | - | - | - | -
8115 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 398/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO OCANTOS Y DEBENEDETTI | OCANTOS Y DEBENEDETTI | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 398/2015 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 25600588.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16424868.19 | 0 | X | - | - | - | -
7142 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº ACUBA - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348921/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | LANUS OESTE | Bº ACUBA | - | - | 1418549 | - | - | 1418549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709274.5 | - | 0 | 0 | - | A INICIAR | 0% | 0% | -
8117 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2078/2014 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO MAGDALENA | MAGDALENA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2078/2014 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 8603343.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280954.57 | 1203607.87 | X | - | - | - | -
7144 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº MONTE CHINGOLO - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2348988/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | MONTE CHINGOLO | 2017-05-30 | - | 534877 | - | - | 534877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267438.5 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8118 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 269/2015 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO JUAN PABLO II | JUAN PABLO II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 269/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 101979120.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17934023.24 | X | - | - | - | -
7146 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH B° MONTE CHINGOLO | Bº MONTE CHINGOLO - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 2349024/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | LANÚS | MONTE CHINGOLO | MONTE CHINGOLO | - | - | 437322 | - | - | 437322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218661 | 174928.8 | 0 | 0 | - | A INICIAR | 0% | 0% | -
8119 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2077/2014 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO DEFENSA | DEFENSA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2077/2014 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 14308857.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928414.49 | 10750940.4 | X | - | - | - | -
8120 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4125400/2017 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO JUAN PABLO II | JUAN PABLO II | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4125400/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | - | - | 27282263.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956977.24 | X | - | - | - | -
8121 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 399/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO CASA DE MAMÁ | CASA DE MAMÁ | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 399/2015 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 28942901.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11049181.23 | 8046420.07 | X | - | - | - | -
8122 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4083623/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LA BASTILLA II | 186 VIV - LA BASTILLA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 4083623/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 93931229.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23928901 | X | - | - | - | -
8123 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 1441/2011 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO 7 DE ENERO | 7 DE ENERO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 354 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 46. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS. | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 1441/2011 | 11 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | - | - | - | - | 11252922.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378618.29 | X | - | - | - | -
8124 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 5044733/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LA BASTILLA I | 180 VIV- LA BASTILLA I | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 5044733/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LA MATANZA | - | - | - | - | 62452979.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7827148 | X | - | - | - | -
8125 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 319/2015 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA JARDÍN | AMPLIACIÓN CONTRATO 174 VIVIENDAS | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 319/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 11905141.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151699.65 | X | - | - | - | -
8127 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 422/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ACUBA | 111 VIVIENDAS + INFRA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 422/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 110905319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122047009.27 | 143294228.13 | X | - | - | - | -
8128 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 448/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ACUBA | 50 VIVIENDAS + INFRA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 448/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LANÚS | - | - | - | - | 56755128.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27718497.31 | 1555064.42 | X | - | - | - | -
8129 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 15146687/2017 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LINDO | INFRAESTRUCTURA FRENTISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 15146687/17 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | MALVINAS ARGENTINAS | - | - | 59680127.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9402786.85 | 86687958.29 | X | - | - | - | -
7157 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | VILLA 20 DEL BARRIO VILLA LUGANO - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3008612/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 20 | 2017-03-15 | - | 873734 | - | - | 301172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349493.6 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8130 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 19024288/2017 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LINDO | Bº LINDO - INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 573 VIVIENDAS IPV (PLUVIALES, AGUA Y PAVIMENTO) | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 19024288/17 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | MALVINAS ARGENTINAS | - | - | 28467075.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11274671.06 | 35174900.49 | X | - | - | - | -
7159 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | VILLA 15 EJE FERROVIARIO COMUNA 8 OESTE LUGANO - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3021116/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 15 | 2017-03-15 | - | 1093386 | - | - | 782254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546693 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8131 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4279008/2016 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | MZA 1 Y 2 - TERMINACIÓN DE 36 VIVIENDAS MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4279008/16 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | MALVINAS ARGENTINAS | - | - | 30162232.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16502194.8 | 42430328.7 | X | - | - | - | -
7161 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH VILLA 20- VILLA LUGANO | VILLA 20 BARRIO VILLA LUGANO - EJES CHILAVERT, CORVALAN, MIRALLA Y ESCALADA - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3021146/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 20 | 2017-03-15 | - | 3288119 | - | - | 3288119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244814.43 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8132 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4279022/2016 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | TERMINACION DE 48 VIVIENDAS MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS MZ 5 Y MZ 9. (VIVIENDAS VEREDAS Y RAMPAS) | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4279022/16 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | MALVINAS ARGENTINAS | - | - | 29625862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17592039.65 | 33838510.92 | X | - | - | - | -
7163 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH VILLA 15- VILLA LUGANO | VILLA 15 EJE FERROVIARIO COMUNA 8 OESTE LUGANO - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3028997/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA LUGANO | VILLA 15 | 2017-03-15 | - | 2206612 | - | - | 1252887.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661983.6 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8133 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4279048/2016 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | TERMINACIÓN 56 VIVIENDAS MÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, MZ 17 Y 20. | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4279048/16 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | MALVINAS ARGENTINAS | - | - | 33688015.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17913929.96 | 34560560.45 | X | - | - | - | -
7166 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH VILLA 1.11.14 BARRACAS | PLAZA VARELA Bº DE FLORES - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3531101/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | FLORES | VILLA 1.11.14 | 2017-03-15 | - | 506393 | - | - | 352235.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202557.2 | 303835.8 | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8134 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4279100/2016 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | TERMINACIÓN 56 VIVIENDAS EN MZA 18 Y 21 B° LINDO E INFRAESTRUCTURA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4279100/16 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | MALVINAS ARGENTINAS | - | - | 42601490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18799195.23 | 51216276.97 | X | - | - | - | -
8135 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4475029/2016 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | TERMINACIÓN DE 48 VIVIENDAS MAS OBRAS COMPLEMENTARIAS MZA 10 Y MZA 6 - B° LINDO ( CALLES: PINO, MATIENZO, MACEDONIO RODRIGUEZ Y MADARIAGA - RUBROS: VIVIENDAS, VEREDAS Y RAMPAS) | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 4475029/16 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | ALMIRANTE BROWN | - | MALVINAS ARGENTINAS | - | - | 38995668.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480468.68 | 58426037.26 | X | - | - | - | -
8136 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2030582/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO RIBERA IGUAZÚ | RIBERA IGUAZÚ- MANZANA 5- 64 VIVIENDAS | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2030582/16 | 15 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | 51797007.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23711386.56 | 11635395.39 | X | - | - | - | -
8137 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2402470/2016 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO RIBERA IGUAZÚ | RIBERA IGUAZÚ | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 2402470/2016 | 15 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | 55305322.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43869301.06 | X | - | - | - | -
8138 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 14984615/2017 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ORMA | ORMA- 190 VIVIENDAS + INFRA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 14984615/17 | 15 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | 195906412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156725129.6 | X | - | - | - | -
8139 | 1. ESTADO NACIONAL | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 5043013/2016 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ALVARADO | ALVARADO-75 VIVIENDAS + INFRA | - | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE VIVIENDA | - | - | - | 77.VIVIENDAS NUEVAS EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | 5043013/16 | 15 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | CABA | - | - | - | - | 87376200.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27403564.98 | 38128585.72 | X | - | - | - | -
8158 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES | SISTEMA CLOACAS CMR | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA OBRAS EN INSTALACIONES ELECT EJECUTADAS POR CONTRATO -CLOACA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1860314 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VX700091 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | VARIOS | EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DENTRO DEL ÁREA DE CONCESIÓN BAJO LA CUAL AYSA PRESTA EL SERVICIO DE AGUA Y CLOACA. | 2018-04-23 | AÑO 2019 | 15495874.5287 | 0 | 23243811.7931 | 23243811.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13710022.007 | 11281828.9331 | X | EN EJECUCIÓN | 53.07% | 15.44% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7174 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH B° EL ROBLE | Bº EL ROBLE - MÓDULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 3677339/2016 | 15 | 5 | 8 | 6 | - | 3 | 2 | 6 | - | - | MUNICIPIO | PTE. PERÓN | GUERNICA | B° EL ROBLE | - | - | 2248825 | - | - | 2248825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674647.5 | 0 | 0 | - | A INICIAR | 0% | 0% | -
8159 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA CMR | EJECUCION DE 35 CAMARAS, GABINETES, PILARES E INSTALACIONES EN PERFORACIONES, AREA DE CONCESION | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1860505 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VA700110 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | AREA DE LA CONCESION | AREA DE LA CONCESION | 2018-09-03 | AÑO 2019 | 9991189.3536 | 6986736.3104 | 17772007.9187 | 17772007.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7805435.9713 | 3600000 | X | EN EJECUCIÓN | 26.76% | 5.86% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7176 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | Bº CILDAÑEZ - MODULOS DE DESARROLLO HUMANO | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | 37 - ACCIONES DEL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN" | - | - | 77 - ACCIONES PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO | 716467/2016 | 15 | 5 | 8 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | PROVINCIA | CABA | VILLA SOLDATI | Bº CILDAÑEZ | 2016-11-04 | - | 1235719 | - | - | 724973.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308929.75 | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | 0% | 0% | -
8160 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA DE AGUA CMR | TABLEROS DE AUTOMATISMO Y RE ACONDICIONAMIENTO DE TABLEROS DE POTENCIA DE POZOS DE AGUA, GLEW, EZEUZA, LA PLATA, UNION, MORENO MORITA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760511 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | CUENCA MATANZA RIACHUELO | ÁREA ACUMAR EN ZONA SUR | ÁREA ACUMAR EN ZONA SUR | EN LICITACIÓN | EN LICITACIÓN | 26486340 | 0 | 26486340 | 26486340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104304.3595 | 22382035.6405 | X | EN LICITACIÓN | 0.3938% | NO APLICA | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8161 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA NEXO RECOLETA M1 A+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848L01 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70181 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | PUMA CAHUA - AV. J. M. DE ROSAS - PLANES - ORMAS - R. AMAZONAS - GUANACACHE - PLAZA | 2018-08-01 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 4288720.23 | 0 | 5250324.23 | 5250324.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250323.5864 | 4992000 | X | EN EJECUCIÓN | 73.39% | 73.39% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8162 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LA MATANZA | PLAN AYSA LA MATANZA BARRIO ALMAFUERTE M1 OA 70185 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848L02 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70185 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | DERQUI - PEDRIEL - PERIBEBUY - F. ALCORTA - TUCUMAN | 2018-07-23 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 2136606.27 | 0 | 3496766.27 | 3496766.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496766.0024 | 2620800 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8163 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | INTERV. ESPECIALES ETAPA 9 (SA70211) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848B54 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70211 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALVAREZ DONATO - EL CHAJA - LOS NOGALES - JUAN DE GARAY | 2018-09-24 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 6152372.38 | 0 | 6152372.38 | 6152372.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586185.0769 | 6864000 | X | EN EJECUCIÓN | 8.864% | 8.864% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7181 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 04. INTEGRACIÓN SOCIO URBANA | OBRA | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | Bº ALIANZA - 440 VIVIENDAS SIN INFRA FRENTISTA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | 38. ACCIONES DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | - | - | - | 666/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVELLANEDA | DOCK SUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | EN EJECUCIÓN | - | 8.03% | -
8164 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | BARRIO LA PAZ - REFUERZOS 9 DE ABRIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848X01 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70208 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | REPUBLICA DEL PERU - MONTI VICENTE - DR. GILBERTO ELIZALDE - PASAJE CAA CUPE | SIN INICIO | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 4912681.93 | 0 | 4912681.93 | 4912681.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098952.0806 | 4992000 | X | ACUERDO FIRMADO | 0.8396% | 0.8396% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8165 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | SISTEMA DE AGUA ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA A+T ALMIRANTE BROWN - EL CANARIO M2 SA70206 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848B02 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70206 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | A. ARGENTINA - PINO - BENJAMIN MATIENZO - PETIRIBIRI | 2018-08-06 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 3643823.78 | 0 | 3643823.78 | 3643823.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549211.265 | 4368000 | X | EN EJECUCIÓN | 24.95% | 24.95% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8166 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | SISTEMA DE CLOACAS ALMIRANTE BROWN | PLAN AYSA C+T ALTE BROWN-EL CANARIO M1 C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848B77 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC70217 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | A. ARGENTINA - M. RODRIGUEZ - CAIRO - CALLE SIN SALIDA | 2018-07-24 | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 4592555.3 | 0 | 4592555.3 | 4592555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797103.2223 | 4368000 | X | EN EJECUCIÓN | 38.3% | 38.3% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8167 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES | SISTEMA DE CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST RED CL CALLE SEAVER E/ FRIAS Y BERNARDI - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826603 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512829.5447 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8168 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RED AG CALLE ENTRE RIOS E/ GORRITI Y SANCHEZ - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826219 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438890.5829 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8169 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST RED AG CALLE SANTOS VEGA E/ MORENO Y SANZIO - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826238 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335364.5075 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8170 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES | SISTEMA DE CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST CX CL CALLE SEAVER E/ FRIAS Y BERNARDI - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826605 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243175.5513 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8171 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AG CALLE ENTRE RIOS E/ GORRITI Y SANCHEZ - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826221 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155550.9571 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8172 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST RA CALLE ALVEAR E/ CASTELLI Y PASO - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826234 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196279.5208 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8173 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST ELEM AG CALLE SANTOS VEGA E/ MORENO Y SANZIO - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826239 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76540.2561 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8174 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX AG CALLE ALVEAR E/ CASTELLI Y PASO - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826235 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11235.9995 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8175 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM AG CALLE ENTRE RIOS E/ GORRITI Y SANCHEZ - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826220 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98826.7379 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8176 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES | SISTEMA DE CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST ELEM CL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826604 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71456.8646 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8177 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | SISTEMA DE AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | INST CX AG CALLE SANTOS VEGA E/ MORENO Y SANZIO - EE | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1826240 | 77 | - | 22 y Recursos Propios | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9236.3293 | 0 | X | FINALIZADO | 99.62% | 100% | EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8249 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO NORTE - PTDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660421 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SC628000 | - | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | EL SECTOR DE PROYECTO SE ENCUENTRA DELIMITADO POR LAS SIGUIENTES CALLES: AV. MONTEVERDE, CARLOS PELLEGRENI, RICARDO ROJAS, AV. ESPORA, ADOLFO ALSINA, OLLEROS Y TERRERO. LOS CAUDALES GENERADOS DESCARGARÁN EN EL COLECTOR ESTE TRAMO IV EXISTENTE. LAS OBRAS A CONSTRUIR ESTÁN DESTINADAS A LA EVACUACIÓN DE LOS EFLUENTES CLOACALES PROVENIENTES DE LA ZONA DENOMINADA BURZACO NORTE, UBICADA EN EL PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | 2017-02-15 | Año 2018 | 74179350.8302 | 15396908.7316 | 93578560.9274 | 93578560.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160285.554 | 40807414.1365 | 47522709.344 | 17391447.0725 | X | EN EJECUCIÓN | 97.05% | 88.46% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8250 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | GRANDES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA | PLANTA POTABILIZADORA BARRIO RAYO DE SOL | PLANTA POTABILIZADORA SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA BARRIO RAYO DE SOL - OBRA ELECTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660504 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA693200 | - | ALMIRANTE BROWN | RAYO DE SOL | SANTIAGO DEL ESTERO Y SANTA CLARA. | 2017-06-19 | Año 2018 | 11458879.0074 | 10669847.9197 | 23077129.2063 | 23077129.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439657.5293 | 7139962.3251 | 12615042.3685 | 1804399.0932 | X | EN EJECUCIÓN | 81.25% | 54.61% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8256 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA LANÚS | CÁMARA REGULADORA CALLE GARCÍA DE LOYOLA. OBRA CIVIL. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660016 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA700701 | - | LOMAS DE ZAMORA | VILLA ALBERTINA | LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE: GRCIA DE LOYOLA, ENTRE ARANA GOIRI Y BUSTOS, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | 2016-11-15 | AÑO 2019 | 2245213.7092 | 3662406.2744 | 6184681.2812 | 6184681.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34766.5186 | 1149264.171 | 3212038.2547 | 465068.6017 | X | EN EJECUCIÓN | 68.51% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
8257 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | RED SECUNDARIA DE AGUA LA MATANZA | PQUE. JUAN 1 NORTE M1 C+T | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848L80 | 77 | 0 | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OC70234 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | LUJAN - STA. ROSA - LAVALLOL - TRES CRUCES - ARRASCAETA - SUDAMERICA | SIN INICIO | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 5879826.14 | 0 | 5879826.14 | 5879826.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47148.376 | 6281600 | X | ACUERDO FIRMADO | 0.8019% | 0.8019% | -
8258 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | RED SECUNDARIA DE AGUA LA MATANZA | FONDO RECOLETA M1 A+T (OA70177) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848L03 | 77 | 0 | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70177 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | CAPRI - F. DE PAULA OTERO - PEREYRA - PARAMARIBO - H.PLAZA | SIN INICIO | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 5186081.16 | 0 | 5186081.16 | 5186081.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40602.76 | 5408000 | X | ACUERDO FIRMADO | 0.7829% | 0.7829% | -
8259 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | RED SECUNDARIA DE AGUA AVELLANEDA | BARRIO LA SALADITA M1 (SA70224) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848A02 | 77 | 0 | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SA70224 | - | AVELLANEDA | AVELLANEDA | MORSE - EDISON - PEDRO AGRELO - RIVERA INDARTE - CABO CHIOFFI | SIN INICIO | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 3430172.04 | 0 | 3430172.04 | 3430172.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25928.969 | 3120000 | X | ACUERDO FIRMADO | 0.7559% | 0.7559% | -
7206 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | SANEAMIENTO CLOACAL-LAS HERAS-CAÑUELAS-PTE. PERÓN | 2 | SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 342 | SAF DE APOYO A LA ACUMAR | 44. UNIDAD DE COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO BIRF 7706-AR | - | 8 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | CAÑUELAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
7208 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | JARDIN DE INFANTES ESTEBAN ECHEVERRÍA | JI A CREAR EN ESTEBAN ECHEVERRIA | 2 | 30. MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA | 325 | UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | 87. APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | - | - | 77. AXSTENCIA FINANCIERA PARA OBRAS EN LA CMR | 06-185 | 11 | 5 | 8 | 1 | 3001 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | BID/2424 | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | 2013-05-20 | 2016-06-01 | 2342073.8 | 961808.4 | -681019.5 | 2622862.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21289.15 | 0 | 0 | - | - | 100% | 74.19% | LA OBRA FUE RESCINDIDA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN DE LA TERMINACIÓN.
8260 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | RED SECUNDARIA DE AGUA LA MATANZA | BARRIO 20 DE JUNIO A+T (OA70192) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848L04 | 77 | 0 | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70192 | - | LA MATANZA | LA MATANZA | AV. J.M. ROSAS (RNN 3) - VILLEGAS - CHARRUA - PEDRO LEON GALLO | SIN INICIO | SIN FECHA FINALIZACIÓN | 5109679 | 0 | 5109679 | 5109679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39908.099 | 5782400 | X | ACUERDO FIRMADO | 0.781% | 0.781% | -
7210 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | VIVIENDAS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS MDH Y MEJORAMIENTO ESP. PÚB. B° GLEW Y SANTA ROSA | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA A LA FIRMA TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., SEDE ALMIRANTE BROWN 1378. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | TELEFONICA DE ARGENTINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1352.66 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
8261 | 1. ESTADO NACIONAL | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA Y CLOACAS CMR | INT. ESP. Y PUESTA EN SERVICIO DE MODULOS A+T 2018 - 2019 RESTO (VX 70011) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1848D01 | 77 | 0 | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | VX70011 | - | CMR | CMR | LAS OBRAS PODRÁN DESARROLLARSE EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PARTIDOS QUE COMPRENDEN EL ÁREA DE ACCIÓN DE "AYSA": PILAR, ESCOBAR, MALVINAS ARGENTINAS, JOSÉ C. PAZ, SAN MIGUEL, TIGRE, SAN FERNANDO, SAN ISIDRO, VICENTE LÓPEZ, SAN MARTIN, HURLINGHAM, ITUZAINGÓ, MERLO, MORENO, TRES DE FEBRERO, MORÓN, LA MATANZA, LOMAS DE ZAMORA, LANÚS, AVELLANEDA, EZEIZA, ESTEBAN ECHEVERRÍA, QUILMES, ALMIRANTE BROWN, PRESIDENTE PERÓN, FLORENCIO VARELA Y CIUDAD DE BUENOS AIRES | SIN O. DE INICIO | CONTRATADA RECIENTEMENTE, SIN O. DE INICIO | 20281808.9 | 0 | 20281808.9 | 20281808.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38995.6259 | 9984000 | X | CONTRATADA | 0% | 0% | -
227 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3964/01.Alc9 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LA MATANZA | LA MATANZA 171 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 2 | 6553 | - | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 99 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | GONZALEZ CATAN | LAVALLEJA Y DOBLAS | 2017-04-11 | 2018-04-04 | 26929448.67 | 3004014.17 | 0 | 29933462.84 | 1284155 | 2451338.95 | 0 | 114671.74 | 948021.92 | 385747.94 | 0 | 152729.77 | 103638.06 | 128027 | 0 | X | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7213 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 60. ACUMAR | 60. ACUMAR | 0. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUMAR | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | ESPECÍFICA | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 9932. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | RIBERA DEL RIACHUELO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | - | - | - | - | - | - | -
7214 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 60. ACUMAR | 60. ACUMAR | 0. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUMAR | 22 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | ESPECÍFICA | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 9932. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | RIBERA DEL RIACHUELO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | - | - | - | - | - | - | -
233 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3964/01.Alc.32 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LA MATANZA | LA MATANZA 52 VIV - TERMINACIÓN DE 119 VIV. FECOVIMA | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | 2 | 5601 | - | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 99 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2006-06-21 | 2018-11-30 | 4046460.26 | 7507022.31 | 0 | 11553483 | 9080768 | 3038525.65 | 1296943.89 | 0 | 0 | 1776910.56 | 2889468.72 | 2224715.37 | 1726423.84 | 199238.92 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 98.8% | 98.24% | FALTA EL CIERRE ADMINISTRATIVO A 2018
1098 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2416-2782/2000.Alc.30 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO MARCOS PAZ | MARCOS PAZ 202 VIV | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 2 | 6554 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | - | 2010-02-16 | 2019-07-31 | 36002468.31 | 0 | 0 | 36002468.31 | 0 | 6926402.03 | 1049176 | 77190.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8588633.08 | 13463658 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 78% | 60% | -
1101 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2416 - 2784/2000 ALC. 52 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN 128 VIVIENDAS - COOP. ALFIL CONSTRUCCIÓN DE 64 VIV. (SEGUNDA ETAPA) | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | 2 | 5011 | - | 3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 99 | - | - | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2010-06-05 | 2018-06-30 | 64051200 | 70793390.1 | 0 | 134844590.1 | 0 | 1098884 | 368049.49 | 0 | 959226.01 | 0 | 2771419.42 | 18339444.98 | 0 | 5665103.42 | 0 | X | FINALIZADA | 99.52% | 100% | -
1627 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-2342/2011 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYO UNAMUNO | ALIVIADOR ESTE ARROYO UNAMUNO ETAPA II B | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 54 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 37 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-10-11 | 2017-05-01 | 23667246.23 | 0 | 0 | 132542612.84 | 0 | 0 | 10140664.06 | 29619717.83 | 46244287.09 | 5635552.53 | 8950758.83 | 51613828.2 | 27543911 | 1188664.9 | 0 | X | FINALIZADA | 99% | 100% | -
1628 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1657/11 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYO UNAMUNO | ALIVIADOR ESTE ARROYO UNAMUNO IETAPA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 53 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 37 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-10-25 | 2018-09-28 | 56315333.76 | 3125065.21 | 0 | 249079690 | 0 | 0 | 6323864.05 | 20096753.93 | 32130544.17 | 3331774.22 | 2266293.61 | 0 | 62259982.28 | 56534073.57 | 98672000 | X | FINALIZADA | 64% | 99% | OBRA DUPLICADA . SE VA A INFORMAR EL ID 1839 - EL ID 1628 ES LA MISMA OBRA PERO CON DISTINTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1796 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1661/2011 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES RUTA 21-MERLO | ADECUACION DE LOS DESAGUES PLUVIALES EN AREA RUTA 21 II ETAPA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 4 | 55 | - | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | 2012-04-24 | 2018-01-03 | 2495248.41 | 677364.88 | 0 | 58136095.51 | 0 | 0 | 0 | 6337475.6 | 0 | 144282.6 | 18749565.22 | 16681671.95 | 4537183.05 | 1295891 | 0 | X | FINALIZADA | 100% | 100% | OBRA DUPLICADA . SE VA A INFORMAR EL ID 1841 - EL ID 1796 ES LA MISMA OBRA PERO CON DISTINTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1836 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1660/10 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYO FINOCHIETTO | SANEAMIENTO HIDRAULICO DE LA CUENCA ARROYO FINOCHIETTO-ETAPA III | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 52 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | - | - | 22786902.9 | 0 | 0 | 112413165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842421.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24944542.88 | 0 | X | FINALIZADA | 100% | 100% | -
1838 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-2341/2011 | - | - | CANALIZACIÓN | ARROYO UNAMUNO | ALIVIADOR ESTE ARROYO UNAMUNO ETAPA II A | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 54 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 37 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-11-17 | 2018-01-11 | 28690119.76 | 0 | 0 | 137801291.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10273923.48 | 62015735 | 7456843.77 | 30130300 | X | EN EJECUCIÓN | 94% | 96% | -
7243 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | MONITOREO CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS | MONITOREO ÁREA SUBTERRÁNEA CHMR | CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS PARA AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE POZOS PARA MONITOREO DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA CHMR. PROGRAMA AÑO 2015.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | CONSULTORA DEMISON S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 480993.19 | - | - | - | - | - | - | -
1839 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1657/2011 | - | - | CANALIZACIÓN | ARROYO UNAMUNO | ALIVIADOR ESTE ARROYO UNAMUNO IETAPA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 53 | - | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 37 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2011-10-25 | 2018-02-01 | 14977094.51 | 0 | 0 | 249079690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37869403 | 56533774 | 98672 | X | FINALIZADA | 64% | 99% | NEUTRALIZADA POR INTERFERENCIA FFCC
1841 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1661/2011 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES - RUTA 21 | ADECUACION DE LOS DESAGUES PLUVIALES EN AREA RUTA 21 II ETAPA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 4 | 55 | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 3 | 8 | 41 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | 2012-04-24 | 2018-01-03 | 27114391 | 0 | 0 | 58135095 | 0 | 0 | 0 | 6337475.6 | 10163699 | 0 | 0 | 0 | 4537183.05 | 1295891 | 0 | X | FINALIZADA | 100% | 100% | -
2283 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-6988/2014 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGÜES PLUVIALES - ALEJANDRO KORN Y SAN VICENTE | DESAGÜES PLUVIALES EN ALEJANDRO KORN -SAN VICENTE | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 4 | 750 | - | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 595 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | SAN VICENTE | - | - | 2015-04-28 | 2016-09-16 | 8000000 | 0 | 0 | 13960131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344661.8 | 0 | 485000 | X | FINALIZADA | 97% | 100% | -
7247 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | CAPACITACIÓN | ASISTENCIA A CURSO "BASES CIENTÍFICAS PARA EL ESTUDIO Y LA GESTIÓN DE HUMEDALES".- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS/ACUMAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
7248 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | CAPACITACIÓN | INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | OPTAR OPERADOR MAYORISTA DE SERVICIOS TURISTICOS S A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 58550 | - | - | - | - | - | - | -
6722 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1356/2016 | - | - | CANALIZACIÓN | ARROYO UNAMUNO | OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE CUENCA BAJA CONDUCTO ALIVIADOR ESTE ARROYO UNAMUNO - ETAPA I | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 2028 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2016-12-28 | 2018-09-28 | 55000000 | 0 | 0 | 60608880.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16638800.43 | 40926652.97 | 4467392 | 7286900 | X | EN EJECUCIÓN | 95% | 95% | -
7250 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | CAPACITACIÓN | TRI-ACR: 227/2017 - CONTRATACIÓN. VISITA TÉCNICA FABIOLA PERALES FERNANDEZ - CURSO INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE IMPACTO - CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA PROFESIONAL QUE DICTARÁ EL CURSO INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE IMPACTO.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | FABIOLA PERALES FERNANDEZ7HOTELERIA Y NEGOCIOS SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 97449.9 | - | - | - | - | - | - | -
7251 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | CAPACITACIÓN | TRI-ACR: 233/2017 CONTRATACIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA LOS PROFESIONALES INVITADOS POR LA PRESIDENCIA DE LA ACUMAR A CARGO DEL CURSO DE COMUNICACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y PLANES DE GESTIÓN. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CALIDAD AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | ALVAREZ DELIA ORFELIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 119852.2 | - | - | - | - | - | - | -
6727 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | 2400-3488/12 | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA | REDES DE AGUA CAÑUELAS | OBRA COMPLEMENTARIA DE AGUA -CAÑUELAS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 6. SERVICIOS DE AGUA Y CLOACAS | - | 689 | - | - | 1.1 Y 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 95 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | MÁXIMO PAZ | - | 2016-09-02 | 2019-01-31 | 27589439 | 0 | 0 | 33225140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297980.77 | 19036632.12 | 4345391.25 | 1000 | X | EN EJECUCIÓN | 71% | 90% | -
7253 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | TOMA DE MUESTRAS | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS EFLUENTES LIQ. CMR | ADQUISICIÓN INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRA DE EFLUENTES LÍQUIDOS (ART. FERRETERÍA).- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | RONCHESE DINA LUISA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 66015 | - | - | - | - | - | - | -
7254 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | CAPACITACIÓN GIRSU | IMPRENTA PARA MATERIAL DE GIRSU.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | MELENZANE SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 570280 | - | - | - | - | - | - | -
7255 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | INSPECCIONES | ADQUISICIÓN DE INSUMOS | ADQUISICIÓN LUCES IDENTIFICATORIAS PATRULLAS AMBIENTALES.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | AP ESTRUCTURAS MOVILES SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 458651 | - | - | - | - | - | - | -
7256 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | INSPECCIONES | ADQUISICIÓN DE INSUMOS | ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS FORMULARIOS ÚNICOS DE INSPECCIÓN.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | GRAFITO SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 77920 | - | - | - | - | - | - | -
7257 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | INSPECCIONES | ADQUISICIÓN DE INSUMOS | ADQUISICIÓN DE PRECINTOS INVIOLABLES PARA CLAUSURAS U OPERATIVOS DE ACCIONES PREVENTIVAS.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | CONTROL INDUSTRIAL | FISCALIZACION | - | - | - | - | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | PRECINTER SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 79800 | - | - | - | - | - | - | -
7258 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONVENIO MARCO ENTRE LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) Y LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN).- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | SIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 84500 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 92
7259 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | TNGROUP SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1786138.95 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
7260 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCESO.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | SPEC SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 441803.96 | 0 | - | - | - | - | - | -
6729 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-95/2015 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL ZONAL LUCIO MELENDEZ | HOSPITAL ZONAL GRAL. DE AGUDOS LUCIO MELENDEZ - ALTE. BROWN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 1003 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 20 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | - | 2016-01-11 | 2018-09-17 | 115406921.34 | 18782710 | 0 | 134764562.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26507179.95 | 35432142.95 | 63153672.72 | 1000000 | X | SUSPENDIDA | 93% | 98% | MOTIVO NEUTRALIZACIÓN: PENDIENTE CONEXIÓN POR PARTE DE EMPRESA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
7262 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | SEGURIDAD PERIMETRAL DC ESMERALDA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | LICENCIASONLINE SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3360674.01 | 0 | - | - | - | - | - | -
6730 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-173/2016 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL INTERZONAL DR. PAROISSIEN | HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. PAROISSIEN -ADECUACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA PATOLÓGICA- LA MATANZA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 1301 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | - | 2017-01-24 | 2018-09-17 | 40244826.3525 | 3820288 | 0 | 48481163.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11498521.82 | 14460776.82 | 17365238.54 | 1000000 | X | SUSPENDIDA | 89% | 93% | MOTIVO NEUTRALIZACIÓN: TRABAJO ADICIONAL EN TRÁMITE MEDIANTE ARTÍCULO 7º
7264 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | STORAGE DE CONTINGENCIA.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ITSG SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2463163.14 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
6731 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-118/2016 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL INTERZONAL DR. GUEMES | HOSPITAL INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS DR. GÜEMES -ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA- HAEDO - MORÓN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 1742 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 430 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MORÓN | HAEDO | - | 2016-01-09 | 2018-04-06 | 27469388 | 4747233 | 0 | 36446155.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10424720.78 | 9841491.39 | 16037337.24 | 13000000 | X | FINALIZADA | 100% | 100% | EL SALDO 2019 CORRESPONDE A UN ARTÍCULO 9º
6733 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-119/2016-0 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS EVITA- LANÚS | HOSPITAL ZONAL GRAL. DE AGUDOS EVITA -ADECUACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA- LANÚS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 1778 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LANÚS | LANÚS | - | 2016-09-26 | 2017-11-14 | 22746994 | 1857200 | 0 | 24604194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034474.54 | 15975086.07 | 0 | 200000 | X | SUSPENDIDA | 97.58% | 99.14% | SALDO RESERVADO PARA EL CIERRE DE LA OBRA. MOTIVO NEUTRALIZACIÓN: TRABAJO ADICIONAL EN TRÁMITE MEDIANTE ARTÍCULO 7º
7267 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONVALIDACIÓN FACTURAS IPLAN - FEBRERO -MARZO- ABRIL-MAYO-JUNIO-JULIO 2017.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | NSS S.A. IPLAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1599548.58 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
7268 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | FORTALECIMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUMAR | FORTALECIMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUMAR | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE PRECIOS TESTIGO LICITACIÓN PÚBLICA 15/2016 EXP-ACR: 1030/2016 - HONORARIOS SIGEN.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | SIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 35126.16 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
7269 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CANDADOS DE SEGURIDAD DE NOTEBOOK.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | DAMARFU SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13350 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
7270 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ADQUISICIÓN DE PLACAS WIFI.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | RIO INFORMATICA SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 50600 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
7271 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD SEDE SAN MARTIN.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | CASTRO CARLOS ESTEBAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8000 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
7272 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | REPARACIÓN DE TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | SPEC SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 29966 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 56
7273 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TAQUIGRAFÍA PARA CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA: PROTOCOLO PARA EL ABORDAJE SOCIAL Y TÉCNICO DE PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN LA CMR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | CASTRO DELFOR HERNAN | CASTRO DELFOR HERNAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20000 | 0 | - | - | - | - | - | -
7274 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA: PROTOCOLO PARA EL ABORD AJE SOCIAL Y TÉCNICO DE PROCESOS DE RELOCALIZACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS EN LA CMR | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | GOURMET FACTORY SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 441803.96 | 0 | - | - | - | - | - | -
7275 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DE SERVICIO ABELEDO PERROT/ CONVALIDACIÓN LA LEY | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | LA LEY S.A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 116509.82 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 83
6734 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-275/2016-0 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL ZONAL DR. ARTURO OÑATIVIA | HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ARTURO OÑATIVIA -ADECUACIÓN EDILICIA- RAFAEL CALZADA -ALTE. BROWN | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 2185 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 20 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | - | - | 15623213 | 0 | 0 | 15623213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687140 | 832956 | 8500000 | X | SUSPENDIDA | 35.33% | 0% | LO DEVENGADO CORRESPONDE AL ANTICIPO FINANCIERO. LA EMPRESA COBRO ANTICIPO, QUE DEBERÁ DEVOLVER, PERO LA OBRA NO VA A INICIARSE POR PEDIDO DEL MINISTERIO DE SALUD
6735 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-392/2017 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL INTERZONAL PRESIDENTE PERÓN | HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS PRESIDENTE PERÓN -ADECUACIÓN EDILICIA- AVELLANEDA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 2186 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 25 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | AVELLANEDA | - | - | - | - | 26144347.2045 | 0 | 0 | 29155296.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8714783 | 18869854.32 | 6000000 | X | EN EJECUCIÓN | 95% | 90% | -
7278 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ADQUISICION HELADERA PARA LACTARIO EN SEDE ESMERALDA N°255 ACUMAR. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | CARSA SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7499 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 90
7278 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED DE AGUA LA GOLONDRINA E/ FLORES Y CARABOBO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726259 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622038.2157 | 0.5082 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6737 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-408/2017 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL INTERZONAL JOSÉ ESTEVES | HOSPITAL INTERZONAL ESPECIALIZADO EN PEDIATRÍA JOSÉ ESTEVES -ADECUACIÓN EDILICIA- TEMPERLEY - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 2208 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2018-01-29 | 2018-10-10 | 16029567 | 671638.8 | 0 | 16701205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13069875.5 | 500000 | X | SUSPENDIDA | 78% | 69% | MOTIVO NEUTRALIZACIÓN: TRABAJO ADICIONAL EN TRÁMITE MEDIANTE ARTÍCULO 7º
7279 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED DE AGUA VERNET ENTRE FOURNIER Y OLIVOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726262 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130142.6632 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7280 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | TRI-ACR:9/2017 - CARGAS SOCIALES - ENERO 2017.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | AFIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 529191.01 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 92
7280 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AGUA GOMEZ ALBERTO ENTRE GORRITI Y COLOMBRES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726264 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948344.518 | -0.0484 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
6738 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-292/2016 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL ZONAL HÉROES DE MALVINAS | HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS HÉROES DE MALVINAS -ADECUACIÓN EDILICIA- MERLO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 2210 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 410 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MERLO | - | - | 2017-10-05 | 2019-02-03 | 24160173 | 1249216 | 0 | 28477161.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9596063 | 14084976.81 | 3500000 | X | EN EJECUCIÓN | 83% | 82% | -
7281 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG BELTRAN E RICCHIERI Y OLIVER- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726238 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577608.504 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7282 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONVALIDACIÓN DE FACTURAS - JULIÁN MARCELO FIGUERAS Y JOSÉ LUIS CHEHAB.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | JOSE LUIS CHEHAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120000 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 93
7282 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. RED AG CALLE DEMARIA MARIANO ENTRE MURATORE JOSE Y AV SAN MARTIN-AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726241 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276308.9813 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7283 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN-PROGRAMA DE FORM. PROF: LITIGACIÓN EN MATERIAL PENAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | CEDYAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 115300 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 93
7283 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG PASAJE GRIGERA ENTRE GRIGERA MARCOS Y CAPELLO MARTIN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726244 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193546.9657 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7284 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERO - FEBRERO 2017.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | SKY-COP SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 54529.92 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7284 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST.RED AGUA EL PLUMERILLO E/ EJ. DE LOS ANDES Y GINEBRA | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726247 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588712.0811 | -0.605 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7285 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | LEGALIZACION DE LA FIRMA PARA INSCRIPCION DE FORMULARIOS Nº20.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | COLEGIO PÚBLICO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11200 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7285 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED DE AGUA CALLE LAS TROPAS MARIANO ENTRE WILLIAMS Y J.D. PERON LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726250 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254250.04 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7286 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONVENIO ENTRE ACUMAR Y SASTRERÍA MILITAR.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | SASTRERIA MILITAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2891402.8 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7286 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RIO SUBTERRANEO SUR TRAMO 2 | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460603 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA700750 | - | LOMAS DE ZAMORA | VARIOS | LA TRAZA DEL RÍO SUBTERRÁNEO ES LA SIGUIENTE: BV. BUENOS AIRES ENTRE ALFONSO AMAT Y CAMINO DE CINTURA; ANTÁRTIDA ARGENTINA ENTRE CAMINO DE CINTURA Y SAN JOSÉ; AV. HIPÓLITO YRIGOYEN ENTRE SAN JOSÉ Y STA. MARÍA; AV. 9 DE JULIO ENTRE STA. MARÍA Y GARCÍA DEL RÍO Y AV. EVA PERÓN ENTRE GARCÍA DEL RÍO Y JOSÉ NEGLIA. LA ESTACIÓN ELEVADORA ESTARÁ EMPLAZADA EN BV. BUENOS AIRES ENTRE ALFONSO AMAT Y TTE. MANUEL F. ORIGONE. | SIN O. DE INICIO | CONTRATADA RECIENTEMENTE, SIN O. DE INICIO | 3218975415.3197 | 643795083.0639 | 0 | 3862770498.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | CONTRATADA | 0% | 0% | -
7286 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONVENIO ENTRE ACUMAR Y SASTRERÍA MILITAR.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | SASTRERIA MILITAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
7287 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN SEGURO CAMIONES VOLCADORES ROLL OFF, VOLCADORES Y COMPACTADORES.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE BASURALES | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | PROVINCIA SEGUROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4241232 | - | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7287 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA CABA | RED PRIMARIA DE AGUA - VILLA OLIMPICA (1660035) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1660035 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CA700400 | - | CABA | VILLA LUGANO | LA CONDUCCIÓN TRONCAL PARTE DEL CRUCE DE LA COLECTORA DE LA AV. GRAL PAZ Y AV. DE LOS CORRALES, CONTINUA POR EL ESPACIO VERDE EXISTENTE ENTRE LA COLECTORA Y LA AV. GRAL PAZ HASTA AV.CASTAÑARES. | DEJADA SIN EFECTO | DEJADA SIN EFECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DEJADA SIN EFECTO | - | - | OBRA DEJADA SIN EFECTO EN DIC 2016
6739 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2400-3504/2017 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL MUNICIPAL SANTAMARINA | REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL SANTAMARINA -V ETAPA- ESTEBAN ECHEVERRÍA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 7. SERVICIOS SOCIALES | 1 | 2221 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 185 | 3 | 1 | 185 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2018-06-01 | 2019-03-14 | 40000000 | 0 | 0 | 39998175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13834025.44 | 10000000 | X | EN EJECUCIÓN | 35% | 18% | AYUDA FINANCIERA
6744 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | CANALIZACIÓN | ARROYO MALDONADO | RECONSTRUCCIÓN DEL CONDUCTO DEL Aº MALDONADO POR AVDA. PALACIOS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 10. OBRA HIDRAULICA | - | 1812 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 325 | 4 | 4 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2017-03-08 | - | 208000000 | 0 | 0 | 208000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62400000 | 0 | 51771368 | 49761300 | X | EN EJECUCIÓN | 66% | 53% | -
7289 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITE DE VEHÍCULOS CON VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | SKY-COP SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 81794.88 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
7289 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2-ETAPA 3 (1760411) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760411 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC648000 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLÓN | PROYECTO EN ELABORACIÓN | A LICITAR | A licitar | 109190400 | 0 | 0 | 109190400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A LICITAR | 0% | 0% | -
7289 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITE DE VEHÍCULOS CON VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | SKY-COP SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
6745 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1484/2016 | - | - | CANALIZACIÓN | ARROYO DEL REY | ALIVIADOR OESTE ARROYO DEL REY - ETAPA II - LOMAS DE ZAMORA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 10. OBRA HIDRAULICA | - | 2112 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 370 | 4 | 4 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | - | 2017-02-01 | - | 331000471 | 0 | 0 | 432639927.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99300141.26 | 68317767.92 | 89544977 | 31504700 | X | EN EJECUCIÓN | 63% | 76% | ESTA OBRA ESTABA ERRONEAMENTE INFORMADA COMO FINALIZADA.
7290 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL ADROGUÉ SUR (1760414) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760414 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC501000 | - | ALMIRANTE BROWN | ADROGUÉ | PROYECTO EN ELABORACIÓN | A LICITAR | A licitar | 26413817.21 | 0 | 0 | 26413817.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A LICITAR | 0% | 0% | -
7291 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ADQUISICIÓN DE CINTAS DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES DE USO PARA EL ÁREA DE PATRIMONIO.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | UNITRONIC SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20970 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 94
6749 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1286/2016 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYO DON MARIO | ALIVIADOR DEL Aº DON MARIO POR AVDA. CRISTIANÍA - LA MATANZA | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 1 | 1204 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 325 | 3 | 8 | 325 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | - | - | 2017-07-03 | - | 120000000 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 0 | 22383002.32 | 43628200 | X | EN EJECUCIÓN | 49% | 40% | -
7292 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | PAGO HONORARIOS - GUILLERMO MUÑIZ. (MAYO-JUNIO 2017) | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | MUÑIZ GUILLERMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 120000 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 125
6750 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1986/2017-0 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | OBRAS HÍDRICAS RINCÓN | OBRAS HÍDRICAS RINCÓN 1, 2 Y 3 Y COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTACIÓN CALLE HUERGO | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 1 | 2261 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 185 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2017-08-01 | 2019-05-30 | 196683090 | 0 | 0 | 233221972.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101781871.59 | 56804654.98 | 7038800 | X | EN EJECUCIÓN | 73.54% | 80% | -
7293 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA CAMPUS DE PRESTADORES URBANOS Y DÍA DE LA CAUSA MENDOZA. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | PUBLICIDAD MAGENTA PYP SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 398000 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 127
7293 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | CÁMARA SUBTERRÁNEA, GABINETE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN HIPOPUELCHE. PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO. | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760510 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | OA70112 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | VARIOS | A LICITAR | A licitar | 3346749.2124 | 0 | 0 | 3346749.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A LICITAR | 0% | 0% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7293 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA CAMPUS DE PRESTADORES URBANOS Y DÍA DE LA CAUSA MENDOZA. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | PUBLICIDAD MAGENTA PYP SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
7294 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CURSO ONLINE DE COMPRAS SUSTENTABLES OEA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ALICIARDI MARIA BELEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 44004 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 140
7294 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA VIRREY DEL PINO- LA MATANZA | PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN HIPOPUELCHE, PLANTA OSMOSIS INVERSA VIRREY DEL PINO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760507 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OA700940 | - | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | VARIOS | A LICITAR | A licitar | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A LICITAR | 0% | 0% | -
7294 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CURSO ONLINE DE COMPRAS SUSTENTABLES OEA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ALICIARDI MARIA BELEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
6753 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1287/2016 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | OBRAS HÍDRICAS DON ORIONE Y OLAZABAL | OBRAS COMPLEMENTARIAS DON ORIONE Y OLAZABAL (EEUU-VERNET Y SAN MARTÍ) | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 1 | 7435 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 335 | 3 | 8 | 335 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LANÚS | - | - | 2017-04-05 | 2019-06-30 | 155000000 | 0 | 0 | 229309013.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46486833.31 | 51202461.82 | 9057079.13 | 109407200 | X | EN EJECUCIÓN | 47% | 69% | -
6756 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1305/2016 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - FRENCH Y AZCUENAGA | DESAGÜES PLUVIALES FRENCH Y AZCUENAGA - MORÓN | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2008 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 430 | 3 | 8 | 430 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MORÓN | - | - | 2017-03-13 | 2018-08-10 | 56000000 | 0 | 0 | 56000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21410424 | 17789576.19 | 0 | X | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7297 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA LOMAS DE ZAMORA | RED PRIMARIA AGUA - IMPULSIÓN TEMPERLEY (1760003) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760003 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA761000 | - | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | LA TRAZA SE DESARROLLARÁ DESDE LA ESTACIÓN ELEVADORA LOMAS DE ZAMORA POR M. GANDHI HASTA RIOBAMBA, POR RIOBAMBA HASTA BERNARDO DE IRIGOYEN, IRIGOYEN HASTA CERRITO, CERRITO HASTA SARANDÍ, SARANDÍ Y SU CONTINUACIÓN POR GORRITI HASTA SARMIENTO Y SARMIENTO HASTA CNEL. R. FALCÓN. PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA. | A LICITAR | A licitar | 283292544.7 | 0 | 0 | 283292544.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A LICITAR | 0% | 0% | -
7298 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS LA MATANZA | RED PRIMARIA CLOCAL COLECTOR CUENCA LAFERRERE (1760006) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760006 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | OC411000 | - | LA MATANZA | LAFERRERE | EL COLECTOR COMIENZA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SOLDADO FAJARDO Y URDINENEA,LOCALIDAD DE G. DE LAFERRERE, Y FINALIZA EN LA CÁMARA A CONSTRUIR EN EL PREDIO DE LA FUTURA PLANTA DEPURADORA, CONTINUACIÓN DE CALLE GAMARRA Y MANZANARES, EN LA LOCALIDAD DE VIRREY DEL PINO. | A LICITAR | A licitar | 675357720.8312 | 0 | 0 | 675357720.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859073.0533 | 0 | 0 | - | A LICITAR | 0.1272% | 0% | CONCURSO SUSPENDIDO 27-09-17
7299 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | IMPULSIÓN VETERE 2 (1760315) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760315 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC437000 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | PROYECTO EN ELABORACIÓN | A LICITAR | A licitar | 6261750 | 0 | 0 | 6261750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A LICITAR | 0% | 0% | -
6758 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1483/2016 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - LONGCHAMPS SUDESTE | SANEAMIENTO CUENCA YAPEYÚ - ARIAS - DESAGUES PLUVIALES LONGCHAMPS SUDESTE - ALMIRANTE BROWN | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2115 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 020 | 3 | 8 | 020 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-03-06 | 2018-11-30 | 108900218 | 0 | 0 | 121087211.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47723732 | 28505981.09 | 943500 | X | FINALIZADA | 90% | 100% | -
6759 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-3054/2017 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - BARRIO CORIMAYO | DESAGUES PLUVIALES BARRIO CORIMAYO - II ETAPA - ALMIRANTE BROWN | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2121 | - | - | 1.1 | 5 | 4 | 2 | 020 | 3 | 8 | 020 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2018-02-14 | 2019-03-01 | 70000000 | 0 | 0 | 111311435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33393431 | 64904216.85 | 10329700 | X | EN EJECUCIÓN | 88% | 78% | -
6761 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1805/2017 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - LONGCHAMPS NOROESTE | DESAGUES LONGCHAMPS NOROESTE - RAMAL 1 | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2256 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 020 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-12-02 | 2019-01-31 | 76640991 | 0 | 0 | 88274139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28497793.46 | 35749538 | 10459700 | X | EN EJECUCIÓN | 73% | 71% | -
6763 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1807/2017 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - SAN JOSÉ NOROESTE | DESAGUES PLUVIALES SAN JOSÉ NOROESTE | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2257 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 020 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-09-28 | 2019-01-31 | 74502313 | 0 | 0 | 74502313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22595694 | 45551064.59 | 14535300 | X | EN EJECUCIÓN | 91% | 83% | -
6764 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1806/2017 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYO DEL REY | DESAGUES CUENCA SUPERIOR ARROYO DEL REY - BRAZO DIOMEDE | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 2 | 2259 | - | - | 1.3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 020 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-09-01 | 2019-01-01 | 100046622 | 0 | 0 | 117496058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31514455 | 20708713.15 | 41992000 | X | EN EJECUCIÓN | 44% | 40% | -
7305 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VETERE 2 - OBRA CIVIL (1760307) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760307 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC342100 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | PROYECTO A ELABORAR. AÚN NO SE HA DEFINIDO EL TERRENO. | A LICITAR | A licitar | 2504700 | 0 | 0 | 2504700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A LICITAR | 0% | 0% | -
7306 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS LOMAS DE ZAMORA | ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL VETERE 2 - OBRA ELECTRO (1760308) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760308 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC342200 | - | LOMAS DE ZAMORA | BANFIELD | PROYECTO A ELABORAR. AÚN NO SE HA DEFINIDO EL TERRENO. | A LICITAR | A licitar | 3757050 | 0 | 0 | 3757050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | A LICITAR | 0% | 0% | -
6777 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2416-5046/1996 ALC. 25 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ALTOS DE MADERO | LA MATANZA 78 VIV - ALTOS DE MADERO | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 1544 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 325 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | VILLA CELINA | CALLAO 2132 | 2016-05-26 | 2017-01-11 | 29657630.01 | 0 | 0 | 29657630.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5058011.42 | 6575189.27 | 3435972.2 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 96% | 96% | FALTA EL CIERRE ADMINISTRATIVO A 2018
6781 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2416-929/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO SOLARES DEL AEROPUERTO | LA MATANZA 24 VIV - BARRIO SOLARES DEL AEROPUERTO - TORRES 17 Y 18 - 24 VIV. | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 2230 | - | - | 1.2 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 325 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | EL RUISEÑOR ESQUINA EL CHOUI | 2016-08-22 | 2017-01-12 | 15964795.5 | 5385523.95 | 0 | 21350319.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7879690.43 | 2778892.98 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 84% | 82% | SE TERMINAN EN MARZO POR PROBLEMAS EN LA DEMORA DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS A 2018.
7309 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM AG CALLE LOS AROMOS E/ SANTA FILOMENA Y MERLO- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726215 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90397.1761 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
6782 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2416-930/2015 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO SOLARES DEL AEROPUERTO | LA MATANZA 24 VIV - SOLARES DEL AEROPUERTO - TORRES 19 Y 20 | 2 | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 5. SOLIDARIDAD | - | 2316 | - | - | 1.3 | 6 | 3 | 1 | 099 | 3 | 7 | 325 | 1 | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | - | - | - | 2018-08-31 | 16159823.55 | 5456749.92 | 0 | 21616573.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6709962.73 | 6170916 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 92% | 90% | -
7237 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-6917/2014 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYO UNAMUNO | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALIVIADOR ESTE Aº UNAMUNO III ETAPA - L.DE ZAMORA - PARTE 1 | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 993 | - | - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | / | 2015-06-17 | 2018-03-08 | 122744913 | 0 | 0 | 158870123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11401686.28 | 12964647 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 87% | 92% | -
7312 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. AG RED CALLE FRÍAS E/ GARIBALDI Y RICHIERI- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726223 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243761.2627 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7313 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. AG ELEM CALLE FRÍAS E/ GARIBALDI Y RICHIERI- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726224 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123850.6148 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7314 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. AG CX CALLE FRÍAS E/ GARIBALDI Y RICHIERI- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726225 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105166.9806 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7315 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED AG CALLE QUILMES E/ CARABOBO Y ASUNCIÓN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726226 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890436.3138 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7316 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG CALLE QUILMES E/ CARABOBO Y ASUNCIÓN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726228 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318028.8012 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7317 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. RED AG DRUMOND E/ SAN MARTIN Y ILLIA- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726229 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298886.9521 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7238 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-6941/2014 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYO UNAMUNO | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALIVIADOR ESTE Aº UNAMUNO III ETAPA - L.DE ZAMORA - PARTE 2 | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 993 | - | - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | / | 2015-07-10 | 2018-03-06 | 98153908 | 64900714 | 0 | 163054622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83826134.39 | 21612227.78 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 68% | 74% | ESTA OBRA ESTABA ERRONEAMENTE INFORMADA COMO FINALIZADA.
7239 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-113/2015 | - | - | DESAGUES PLUVIALES | ARROYO UNAMUNO | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALIVIADOR ESTE Aº UNAMUNO III ETAPA - L.DE ZAMORA - PARTE 3 | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 34. CONTROL DE INUNDACIONES | 3 | 993 | - | - | 11 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 370 | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LOMAS DE ZAMORA | - | / | 2015-07-01 | 2018-02-26 | 97052541 | 0 | 0 | 132054907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13786694.71 | 10489248.13 | 29418900 | X | EN EJECUCIÓN | 92% | 99% | ESTA OBRA ESTABA ERRONEAMENTE INFORMADA COMO FINALIZADA.
7240 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-1987/2017 | - | - | CANALIZACIÓN | ARROYO SANTA CATALINA | SANEAMIENTO CUENCA SAN JUAN - ETAPA II | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 2 | 2442 | - | 51 | 11 | 5 | 4 | 2 | 260 | 3 | 8 | 37 | - | - | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | - | - | 2017-08-10 | 2018-06-06 | 70552938 | 0 | 0 | 70552938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59219733 | 11333204.88 | 50000 | X | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7321 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA 2 OBRA CIVIL | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460604 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA8461 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | VARIOS | LA TRAZA DEL RÍO SUBTERRÁNEO ES LA SIGUIENTE: BV. BUENOS AIRES ENTRE ALFONSO AMAT Y CAMINO DE CINTURA; ANTÁRTIDA ARGENTINA ENTRE CAMINO DE CINTURA Y SAN JOSÉ; AV. HIPÓLITO YRIGOYEN ENTRE SAN JOSÉ Y STA. MARÍA; AV. 9 DE JULIO ENTRE STA. MARÍA Y GARCÍA DEL RÍO Y AV. EVA PERÓN ENTRE GARCÍA DEL RÍO Y JOSÉ NEGLIA. LA ESTACIÓN ELEVADORA ESTARÁ EMPLAZADA EN BV. BUENOS AIRES ENTRE ALFONSO AMAT Y TTE. MANUEL F. ORIGONE. | SIN O. DE INICIO | CONTRATADA RECIENTEMENTE, SIN O. DE INICIO | 81576347.9668 | 16315269.5934 | 0 | 97891617.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | CONTRATADA | 0% | 0% | -
7322 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA AGUA ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUA 2 OBRA ELECTRO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1460605 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SA8462 | - | ESTEBAN ECHEVERRÍA | VARIOS | LA TRAZA DEL RÍO SUBTERRÁNEO ES LA SIGUIENTE: BV. BUENOS AIRES ENTRE ALFONSO AMAT Y CAMINO DE CINTURA; ANTÁRTIDA ARGENTINA ENTRE CAMINO DE CINTURA Y SAN JOSÉ; AV. HIPÓLITO YRIGOYEN ENTRE SAN JOSÉ Y STA. MARÍA; AV. 9 DE JULIO ENTRE STA. MARÍA Y GARCÍA DEL RÍO Y AV. EVA PERÓN ENTRE GARCÍA DEL RÍO Y JOSÉ NEGLIA. LA ESTACIÓN ELEVADORA ESTARÁ EMPLAZADA EN BV. BUENOS AIRES ENTRE ALFONSO AMAT Y TTE. MANUEL F. ORIGONE. | SIN O. DE INICIO | CONTRATADA RECIENTEMENTE, SIN O. DE INICIO | 181829513.1909 | 36365902.6382 | 0 | 218195415.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | CONTRATADA | 0% | 0% | -
7323 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS CABA | ALIVIADOR CLOACAL DN315 A 400 - DF SARMIENTO (1762801) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1862801 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | CC700180 | - | CABA | CABALLITO | LA TRAZA DEL ALIVIADOR ES LA SIGUIENTE; ANTONIO MACHADO ENTRE RÍO DE JANEIRO Y RAMOS MEJÍA; RAMOS MEJÍA ENTRE ANTONIO MACHADO Y ESTIVAO; CANGALLO ENTRE RAMOS MEJÍA Y RÍO DE JANEIRO Y ESTIVAO ENTRE RAMOS MEJÍA Y AV. PATRICIAS ARGENTINAS. | A LICITAR | A LICITAR | 13722551.92 | 0 | 0 | 13722551.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0% | -
7325 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA CLOACAL - BARRIO CLAYPOLE 2 (1760407) | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1760407 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SC700120 | - | ALMIRANTE BROWN | CLAYPOLE | LA RED SECUNDARIA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES: CERVANTES SAAVEDRAS, SAN LUIS, HUMBERTO PRIMO, ESCALADA DE SAN MARTÍN REMEDIOS, GOWLAND TOMAS, BRAVO ROMAN, LORA FELIX, LA MERCED, CORVERA PEDRO, HUMBERTO PRIMO, CATAMARCA, ESPAÑA, LA PAMPA, AZOPARDO, PTE PERÓN, LA PAMPA. LOCALIDAD DE CLAYPOLE Y RAFAEL CALZADA, PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. LA TRAZA DE LA RED PRIMARIA A DESARROLLARSE POR CALZADA: POR HUMBERTO PRIMO ENTRE SAN LUIS Y FORMOSA, POR FORMOSA ENTRE HUMBERTO PRIMO Y ESPAÑA, POR ESPAÑA ENTRE FORMOSA Y MENDOZA, POR MENDOZA ENTRE ESPAÑA Y PTE PERÓN, POR PTE PERÓN ENTRE MENDOZA Y JUAN BACH, POR JUAN BACH ENTRE PTE PERÓN Y AV. SAN JAVIER, POR AV. SAN JAVIER ENTRE JUAN BACH Y SAN JERÓNIMO. LOCALIDAD DE CLAYPOLE Y RAFAEL CALZADA. PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN. | A LICITAR | A LICITAR | 123354768.585 | 0 | 0 | 123354768.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0% | -
7241 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | 2406-18/2015 | - | - | CANALIZACIÓN | ARROYO LA MATANZA | RESTAURACION CAUCE ANTIGUO ARROYO LA MATANZA Y LIMPIEZA DE CURSOS | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 11 | 1 | 937 | - | 51 | 11 Y 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 136 | - | - | - | LA MATANZA | - | - | 2015-07-27 | 2018-02-01 | 31856398 | 0 | 0 | 35625319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4353556.62 | 0 | X | FINALIZADA | 95% | 100% | -
7327 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. AGUA GOMEZ ALBERTO ENTRE GORRITI Y COLOMBRES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726266 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131636.9406 | 0.3146 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7242 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 10. DESAGÜES PLUVIALES | EX-2017-01532068-GDEBA-DPCLMIYSPGP | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES - ARROYO DUPPY | DESAGUES PLUVIALES CUENCA ARROYO DUPPY - ETAPA I - ALIVIADOR I | 2 | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 12 | 4 | 3234 | - | 51 | 12 Y 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 65 | - | - | - | LA MATANZA | - | - | 2017-12-13 | 2020-06-30 | 231438518 | 0 | 0 | 262473190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69431555 | 78090652 | 123318500 | X | EN EJECUCIÓN | 57% | 41% | -
7971 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EX-2017-03337327-GDEBA-DPCLMIYSPGP | - | - | EXPANSIÓN DE REDES CLOACALES | REDES CLOACALES CAÑUELAS | OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DESAGUES CLOACALES EN BARRIO LA VERONICA Y BARRIOS DEL SUR,(CAÑUELAS II) | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 9. OBRAS DE ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | 2 | 3232 | 0 | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | CAÑUELAS | - | - | 2018-01-05 | 2020-01-05 | 99298326.31 | 0 | 0 | 103980986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25097772 | 59027579 | X | EN EJECUCIÓN | 25% | 12% | -
7972 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EX-2018-01593665- -GDEBA-DPCLMIYSPGP | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL ZONAL DR. ARTURO OÑATIVIA | HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. ARTURO OÑATIVIA -REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIA -ALTE. BROWN | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 2185 | - | - | 1.1 / 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 028 | PROFIDE | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | ALMIRANTE BROWN | RAFAEL CALZADA | - | 2018-09-03 | 2019-06-28 | 67528625.2308 | 0 | 0 | 67528625.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4687140.193 | 32776656.6 | 33163058 | X | EN EJECUCIÓN | 49% | 27% | -
7331 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM DE AGUA CALLE QUILMES ENTRE CARABOBO Y ASUNCIÓN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726227 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44217.5866 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7332 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM DE AGUA CALLE DRUMOND ENTRE AV. SAN MARTIN E ILLIA- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726230 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92124.2817 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7333 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. CX DE AGUA CALLE DRUMOND ENTRE AV. SAN MARTIN E ILLIA- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726231 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175258.7232 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7334 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM DE AGUA CALLE RIVADAVIA ENTRE AVELLANEDA Y VÍAS FCGR- AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726236 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64095.4545 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7335 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. DE AGUA CALLE BELTRAN E/ RICCHIERI Y OLIVER- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726239 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87954.2224 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7336 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. DE AGUA CALLE BELTRAN E/ RICCHIERI Y OLIVER- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726240 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252678.1411 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7337 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST ELEM. DE AGUA CALLE DEMARIA MARIANO E/ MURATURE Y SAN MARTIN - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726242 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49793.5328 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7338 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST CX. DE AGUA CALLE DEMARIA MARIANO E/ MURATURE Y SAN MARTIN - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726243 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130320.7631 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7339 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG PASAJE GRIGERA ENTRE GRIGERA MARCOS Y CAPELLO MARTIN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726245 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10262.6755 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7340 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX AG PASAJE GRIGERA ENTRE GRIGERA MARCOS Y CAPELLO MARTIN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726246 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44767.8462 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7341 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEMENTOS DE AGUA CALLE EL PLUMERILLO E/ EJÉRCITO DE LOS ANDES Y GINEBRA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726248 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95423.7581 | -0.0726 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7342 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX DE AGUA CALLE EL PLUMERILLO E/ EJÉRCITO DE LOS ANDES Y GINEBRA- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726249 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131208.7942 | 0.5687 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7343 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEMENTOS DE AGUA CALLE LAS TROPAS MARIANO E/ WILLIAMS Y J.D.PERÓN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726257 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62018.6831 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7344 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX DE AGUA CALLE LAS TROPAS MARIANO E/ WILLIAMS Y J.D.PERÓN- LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726258 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78902.0551 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7973 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EX-2017-03820823-GDEBA-DPCLMIYSPGP | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL INTERZONAL PRESIDENTE PERÓN | HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS PRESIDENTE PERÓN -REMODELACIÓN ÁREAS CRÍTICAS: U.T.I., U.T.I.M., U.C.O., RECUPERACIÓN CARDIOVASCULAR, NEONATOLOGÍA Y CENTRO OBSTÉTRICO - AVELLANEDA | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 2186 | - | - | 1.1 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 035 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | AVELLANEDA | SARANDÍ | - | 2018-06-01 | 2019-12-03 | 92929055.562 | 0 | 0 | 110573986.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66431693.5786 | 52300000 | X | EN EJECUCIÓN | 60% | 51% | -
7974 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2402-393/2017 | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL ZONAL HÉROES DE MALVINAS | HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS HÉROES DE MALVINAS - REFACCIÓN GUARDIA - MERLO | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 7765 | - | - | 1.1 / 1.3 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 889 | 1 | - | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA | MERLO | MERLO | - | 2017-11-15 | 2019-01-02 | 60944142 | 0 | 0 | 60944142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21895397 | 22886298.6 | 12000000 | X | EN EJECUCIÓN | 73% | 61% | -
7347 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. RED AG AVDA REPÚBLICA ARGENTINA E/ JORGE Y 20 DE SEPTIEMBRE - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726270 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553525.4021 | 0.2662 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7348 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM. AG AVDA REPÚBLICA ARGENTINA E/ JORGE Y 20 DE SEPTIEMBRE - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726271 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107264.443 | -0.5445 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7349 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA ALMIRANTE BROWN | INST. CX. AG AVDA REPÚBLICA ARGENTINA E/ JORGE Y 20 DE SEPTIEMBRE - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726272 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36663.2057 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7979 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3189/2011 alc. 5 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | 48 VIVIENDAS M. 5 Y 9 Bº LINDO (+ INFRA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 28 | 3 | 7 | 28 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | M. RODRIGUEZ E/ J. INGENIEROS Y YATAY | 2017-06-22 | 2018-01-22 | 27702729.6 | 0 | 0 | 27702729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14705234.41 | 10659570.16 | 0 | X | SUSPENDIDA | 65.15% | 53.53% | HAY UN PLAN PARA TERMINAR CON INFRA Y TODO PARA SEPTIEMBRE DEL 2018,(AGUA, CLOACA Y GAS) LUZ YA ESTA
7351 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA CLOACA LOMAS DE ZAMORA | INST. RED. CL ANTÁTIDA ARGENTINA E/CHARLONE Y LOS LAURELES - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726619 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181953.9315 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7352 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA CLOACA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. CL ANTÁTIDA ARGENTINA E/CHARLONE Y LOS LAURELES - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726620 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503.4233 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7353 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA CLOACA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. CL ANTÁTIDA ARGENTINA E/CHARLONE Y LOS LAURELES - LZ | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726621 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29511.295 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7354 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. RED CL. MARTÍN RODRIGUEZ E/AV.SAN MARTÍN Y CENTENARIO DE MAYO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726622 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845371.9329 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7355 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. ELEM. CL. MARTÍN RODRIGUEZ E/AV.SAN MARTÍN Y CENTENARIO DE MAYO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726623 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144655.5242 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | -
7356 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA CLOACAS ALMIRANTE BROWN | INST. CX. CL. MARTÍN RODRIGUEZ E/AV.SAN MARTÍN Y CENTENARIO DE MAYO - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726624 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84697.1444 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | AVANCE FÍSICO = ECONÓMICO POR SER TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINAR OTRAS OBRAS. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7980 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3189/2011 alc.6 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | 56 VIVIENDAS M. 17 Y 20 Bº LINDO (+ INFRA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 28 | 3 | 7 | 28 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | J.LARREA E/ J.INGENIEROS Y YATAY | 2017-05-02 | 2017-12-02 | 31269518.28 | 0 | 0 | 31269518.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500563.24 | 11014657 | 0 | X | SUSPENDIDA | 61% | 48% | HAY UN PLAN PARA TERMINAR CON INFRA Y TODO PARA SEPTIEMBRE DEL 2018,(AGUA, CLOACA Y GAS) LUZ YA ESTA
7981 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3189/2011 alc.7 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | 36 VIVIENDAS M.1 Y 2 Bº LINDO (+ INFRA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 28 | 3 | 7 | 28 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | M.RODRIGUEZ E/ YATAY Y MADARIAGA | 2017-05-02 | 2017-12-02 | 28808479.49 | 0 | 0 | 28808479.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13274021.78 | 10985875 | 0 | X | SUSPENDIDA | 60.04% | 46.72% | HAY UN PLAN PARA TERMINAR CON INFRA Y TODO PARA SEPTIEMBRE DEL 2018,(AGUA, CLOACA Y GAS) LUZ YA ESTA
7359 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | SISTEMA AGUA ALMIRANTE BROWN | INSTALACION ELEMENTOS AG CALLE RIVADAVIA E/ AVELLANEDA Y VIAS FCGR - AB | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726237 | 5 | - | 11 | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 96 | 2 | SIN P3 | - | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | ALMIRANTE BROWN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146026.5026 | 0 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7360 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST ELEM. DE AGUA LA GOLONDRINA ENTRE FLORES Y CARABOBO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726260 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63514.836 | -0.5566 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7361 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST CX. DE AGUA LA GOLONDRINA ENTRE FLORES Y CARABOBO | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726261 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178352.1366 | 0.4356 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7362 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. CX. DE AGUA VERNET ENTRE FOURNIER Y OLIVOS | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726263 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167233.4466 | 0.2057 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7363 | 1. ESTADO NACIONAL | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA Y MANTENIMIENTO | OBRA AGUA LOMAS DE ZAMORA | INST. ELEM. AGUA GOMEZ ALBERTO ENTRE GORRITI Y COLOMBRES | 2 | 91. OBLIGACIONES DEL TESORO | 356 | AYSA | 95. ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTE BINACIONAL | 5 | 1726265 | 77 | - | 22 Y RECURSOS PROPIOS | 5 | 5 | 7 | 753 | 3 | 8 | 2 | 2 | SIN P3 | - | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | NOTA 26 | Nota 26 | Nota 26 | Nota 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69727.1091 | -0.3388 | 0 | - | FINALIZADO | 100% | 100% | PROYECTO AGREGADO EN 2018, CON IMPACTO EN AÑOS ANTERIORES. MONTO VIGENTE Y GRADO DE AVANCE ECONÓMICO, SE CONSIDERAN SOLO PARTIDAS CONTRACTUALES. EN 2018 SE MODIFICA EL CÓDIGO DE ACTIVIDAD DE LA APERTURA PROGRAMÁTICA DE 5 A 77, UG DE 96 A 2 Y FF DE 11 A 22. EL PROYECTO TAMBIÉN SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS DE AYSA
7982 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3189/2011 alc. 4 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | 56 VIVIENDAS M. 21 Y 18 Bº LINDO (+ INFRA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 28 | 3 | 7 | 28 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | J.LARREA E/ LAPACHO Y TALA | 2017-05-02 | 2018-05-02 | 40352992.66 | 0 | 0 | 40352992.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14636239.39 | 14840869 | 0 | X | SUSPENDIDA | 50.9% | 34.53% | HAY UN PLAN PARA TERMINAR CON INFRA Y TODO PARA SEPTIEMBRE DEL 2018,(AGUA, CLOACA Y GAS) LUZ YA ESTA
7983 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 5682/2017 alc 3 y 6 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO LINDO | 48 VIVIENDAS M. 10 Y 6 Bº LINDO (+ INFRA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3244 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 28 | 3 | 7 | 28 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | J.LARREA E/ J.INGENIEROS Y YATAY | 2017-05-02 | 2018-05-02 | 37072536.28 | 0 | 0 | 37072536.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11947689.31 | 6109178.32 | 0 | X | SUSPENDIDA | 37.09% | 16.12% | HAY UN PLAN PARA TERMINAR CON INFRA Y TODO PARA SEPTIEMBRE DEL 2018,(AGUA, CLOACA Y GAS) LUZ YA ESTA
7984 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3189/11 Alc. 4 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | OBRAS COMPLEMENTARIAS 56 VIV M. 21 Y 18 - B° LINDO | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-05-02 | 2019-07-31 | 40352992.66 | 0 | 0 | 40352992.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840869.42 | 0 | X | SUSPENDIDA | 50.45% | 33.93% | DEBIDO A LA FALTA DE SEGUROS Y ACUERDO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COOPERATIVA SE HA RETRASADO LA ELEVACIÓN DE LA MEDICIÓN Nº1EN ESTE IVBA
7367 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | COMPLEJO ALVARADO | ESTUDIO DE SUELO, BARRIO ALVARADO DELIMITADO POR AUSTRALIA, VIAS FFCC ROCA, AGUSTIN MAGALDI Y ALVARADO - BARRACAS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 67.ALVARADO-AUSTRALIA | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | ESTUDIS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ALVARADO-AUSTRALIA | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 364000 | 0 | - | - | - | - | - | -
7368 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | MANTENIMIENTO AMBIENTAL , DE LIMPIEZA Y ELECTRICO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10571456 | - | - | - | - | - | - | -
7985 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3189/11 Alc. 5 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | OBRAS COMPLEMENTARIAS 48 VIV M. 5 Y 9 - B° LINDO | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-06-25 | 2019-07-31 | 27702729.6 | 0 | 0 | 27702729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10659570 | 0 | X | SUSPENDIDA | 65.15% | 53.54% | DEBIDO A LA FALTA DE SEGUROS Y ACUERDO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COOPERATIVA SE HA RETRASADO LA ELEVACIÓN DE LA MEDICIÓN Nº1EN ESTE IVBA
7986 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3189/11 Alc. 6 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | OBRAS COMPLEMENTARIAS 56 VIV M. 17 Y 20 - B° LINDO | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-06-02 | 2019-07-31 | 31269518.28 | 0 | 0 | 31269518.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11014657 | 0 | X | SUSPENDIDA | 60.83% | 47.78% | DEBIDO A LA FALTA DE SEGUROS Y ACUERDO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COOPERATIVA SE HA RETRASADO LA ELEVACIÓN DE LA MEDICIÓN Nº1EN ESTE IVBA
7371 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO SAN FRANCISCO | REEMPLAZO SOLADOS EN 18 UF SAN FRANCISCO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 63. CASTAÑARES Y LA FUENTE | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y LA FUENTE | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10907497.89 | - | - | - | - | - | - | -
7987 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 3189/11 Alc. 7 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | OBRAS COMPLEMENTARIAS 36 VIV M. 1 Y 2 - B° LINDO | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-06-02 | 2019-07-31 | 28808479.49 | 0 | 0 | 28808479.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10985875 | 0 | X | SUSPENDIDA | 60.04% | 46.72% | DEBIDO A LA FALTA DE SEGUROS Y ACUERDO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COOPERATIVA SE HA RETRASADO LA ELEVACIÓN DE LA MEDICIÓN Nº1EN ESTE IVBA
7988 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 5682/17 Alc. 6 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | OBRAS COMPLEMENTARIAS 48 VIV M. 10 Y 6 - B° LINDO | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | - | - | 2017-05-02 | 2019-10-31 | 37072536.28 | 0 | 0 | 37072536.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6109158 | 0 | X | SUSPENDIDA | 37.09% | 16.13% | DEBIDO A LA FALTA DE SEGUROS Y ACUERDO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COOPERATIVA SE HA RETRASADO LA ELEVACIÓN DE LA MEDICIÓN Nº1EN ESTE IVBA
7989 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 7556/2017 - 3 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO LINDO | INFRAESTRUCTURA FRENTISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS B° LINDO | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 28 | 3 | 7 | 28 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | J.LARREA E/ J.INGENIEROS Y YATAY | 2017-11-15 | 2018-11-15 | 59680127.35 | 0 | 0 | 59680127.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5968012.74 | 38635903.64 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 90% | 89% | DEBIDO A LA FALTA DE SEGUROS Y ACUERDO EN LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COOPERATIVA SE HA RETRASADO LA ELEVACIÓN DE LA MEDICIÓN Nº1EN ESTE IVBA
7375 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23000 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7990 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 7705/2017 - 3 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO LINDO | INFRAESTRUCTURA PARA 573- B LINDO (DESAGÜES, AGUA Y PAVIMENTOS) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ACU PROPIO - ACUMAR | - | 3224 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 28 | 3 | 7 | 28 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | MALVINAS ARGENTINAS | J.LARREA E/ J.INGENIEROS Y YATAY | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 28467075.6 | 0 | 0 | 28467075.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846707.5 | 16116153 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 71.59% | 68.44% | HAY UN PLAN PARA TERMINAR CON INFRA Y TODO PARA SEPTIEMBRE DEL 2018,(AGUA, CLOACA Y GAS) LUZ YA ESTA
7991 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2784/00 alc. 29 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LINDO | TERMINACIÓN 52 VIV. | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | SOLIDARIDAD | - | 5011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | TIMBÓ Y MACEDONIO RODRIGUEZ. | 2012-03-08 | 2012-11-08 | 10444392 | 28091045.36 | 0 | 38535473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532507.33 | 9840986.05 | 0 | X | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7378 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | ESPECÍFICA | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11168862.23 | - | - | - | - | - | - | - | -
8002 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4548/11 Alc. 4 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO SUIPACHA | CONSTRUCCION 254 VIV. B° SUIPACHA | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 11896 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | 35 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | AVELLANEDA | VILLA DOMINICO | CALLES SUIPACHA, CANGALLO, SAN LORENZO Y PROLONGACIÓN PITÁGORAS.- Vª DOMINICO | 2011-12-06 | 2019-12-06 | 164753140.85 | 0 | 0 | 164753140.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16531386 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 14% | 36% | FALTA RED DE GAS (NO CONDICIONA LA ENTREGA DE LAS VIVIENDAS)
8003 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 4548/11 alc.5 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO SUIPACHA | INFRAESTRUCTURA 254 VIV. B° SUIPACHA | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 11896 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | 35 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | AVELLANEDA | VILLA DOMINICO | CALLES SUIPACHA, CANGALLO, SAN LORENZO Y PROLONGACIÓN PITÁGORAS.- Vª DOMINICO | 2011-12-06 | 2020-12-01 | 50652801.93 | 0 | 0 | 50652801.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15073514 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 33% | 55% | -
7382 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | - | - | COMUNA 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7383 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | - | - | COMUNA 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7384 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | ESPECÍFICA | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430082.3 | - | - | - | - | - | - | - | -
7385 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | - | - | COMUNA 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7386 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO OSVALDO CRUZ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 64. OSVALDO CRUZ Y LUNA | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | - | - | OSVALDO CRUZ 3351/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16178936.51 | - | - | - | - | - | - | -
8004 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 761 / 2015 0 1 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ALIANZA | VIVIENDA (440 + OB. COMPL. EN B° ALIANZA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2589 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 35 | 3 | 7 | 35 | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | AVELLANEDA | DOCK SUD | CALLES PINZÓN-MANUEL ESTEVEZ- CARLOS PELLEGRINI -AVELLANEDA- BS AS. | 2015-06-01 | 2017-06-02 | 307667772.01 | 0 | 0 | 307667772.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50392532 | 1535526 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 23.69% | 18.96% | -
8005 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 5913 / 2017-0 0 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO BARRIO ALIANZA | INFRAESTRUCTURA (154 VIV B° ALIANZA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO | - | 2591 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 35 | 3 | 7 | 889 | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | AVELLANEDA | AVELLANEDA | MANUEL ESTEVEZ - GRAL RIVAS. | 2018-01-24 | 2020-12-01 | 11038034.46 | 0 | 0 | 11038034.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759509 | 3030768.31 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 52.46% | 36.61% | -
7389 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | ESPECÍFICA | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664978.67 | - | - | - | - | - | - | - | -
7390 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | PARQUIZACIÓN | CAMINO DE SIRGA CABA | DEMOLICIÓN VILLA 26 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 85. DEMOLICIÓN DE VILLA 26 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5168400.38 | - | - | - | - | - | - | -
8017 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2131 / 2015 - 1 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO AZUL | VIVIENDA (22 EN B° AZUL) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2598 | - | - | 13 | 6 | 3 | 3 | 35 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | AVELLANEDA | DOCK SUD | BOLIVAR- DR. CAVIGLIA-PASAJE 5- CALLE "A" | 2015-11-01 | 2017-12-31 | 8367953.09 | 0 | 0 | 8367953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9231109.1 | 36792.17 | 0 | X | FINALIZADA | 100% | 100% | -
7392 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | PARQUIZACIÓN | CAMINO DE SIRGA CABA | DEMOLICIÓN VILLA 26 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 85. DEMOLICIÓN DE VILLA 26 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2215028.73 | - | - | - | - | - | - | -
7393 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS VILLA 21-24 | OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 88. OBRAS DE MANTENIMIENTO VILLA 21-24 | 15 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 173300 | - | - | - | - | - | - | -
8023 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 379/15 - 0 2 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO JUAN PABLO II | TERMINACION 308 VIVIENDAS JUAN PABLO II 0 SECTOR II | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2577 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 260 | 3 | 7 | 260 | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | VENTURA AVILA - BARRIO J.PABLO II | 2015-03-15 | 2019-01-01 | 201864493.36 | 0 | 0 | 201864493.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192975805 | 6695564.28 | 0 | X | SUSPENDIDA | 44.21% | 37.9% | (120 COMPROMETIDAS QUE NO SE VAN A TERMINAR) BAJO AVANCE FÍSICO DE OBRA POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.
7395 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ORMA | ORMA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42233800.67 | - | - | - | - | - | - | -
8024 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 380/15 - 5887/17 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO JUAN PABLO II | VIVIENDA ( 238 B° JUAN PABLO II 0 SECTOR III) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2577 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 260 | 3 | 7 | 260 | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | VENTURA AVILA - BARRIO J.PABLO II | 2015-03-16 | 2019-01-01 | 130539236.97 | 0 | 0 | 130539236.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482720.09 | 0 | X | SUSPENDIDA | 94.78% | 94.89% | LAS VIV. SE TERMINAN EN ENERO. LA INFRA ESTABA INCLUÍDA EN EL SECTOR IV PERO AÚN NO SE CONTRATÓ. POR SER ACUMAR NO SE PUEDE CONSTRUIR PLANTA DEPURADORA . SOLUCIÓN TRANSITORIA CON AUTORIZACIÓN DEL JUEZ POR 2 AÑOS (PLANTA COMPACTA POR IVBA), HASTA QUE AYSA DE SOLUCIÓN DEFINITIVA. FALTA LA RED DE AGUA Y CLOACAS DOMICILIARIA, RAMPAS QUE NO APROBABA AYSA (AHORA SI PERO NO RECIBE PARCIALMENTE 784)
8025 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 379 / 2015 0 1 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO JUAN PABLO II | VIVIENDA (308. B° J. PABLO II0AMPLIACIÓN DE CONTRATO) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO | - | 2577 | 0 | 51 | 13 | 6 | 3 | 6 | 260 | 3 | 7 | 260 | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | ESTEBAN ECHEVERRÍA | VENTURA AVILA - BARRIO J.PABLO II | 2017-05-24 | 2019-01-01 | 37730708.57 | 0 | 0 | 37730708.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323919.27 | 0 | X | SUSPENDIDA | 89.5% | 87.65% | (120 COMPROMETIDAS QUE NO SE VAN A TERMINAR) BAJO AVANCE FÍSICO DE OBRA POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.
7398 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | - | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | ESPECÍFICA | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390256.17 | - | - | - | - | - | - | - | -
8030 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2820 alc.42 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO RODOLFO WALSH | TERMINACIÓN 78 VIVIENDAS (MZA. 2 RODOLFO WALSH) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | R61 - TERMINACIÓN | - | 2467 | - | 51 | 12-13 | 6 | 3 | 1 | 99 | 3 | 7 | 427 | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | LA MATANZA | INT. RUSSO- SAN MATÍAS- RUTA 1001 | 2017-01-16 | 2018-10-01 | 29657630.01 | 0 | 0 | 29657630.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74229611 | 5486698 | 0 | X | FINALIZADA | 99% | 99% | -
8031 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2528/05-51 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO RODOLFO WALSH | TERMINACIÓN 84 VIVIENDAS Bº RODOLFO WALSH | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | R61 - TERMINACIÓN | - | 2467 | 0 | 51 | 12-13 | 6 | 3 | 1 | 99 | 3 | 7 | 427 | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | LA MATANZA | INT. RUSSO- SAN MATÍAS- RUTA 1001 | 2017-01-01 | 2018-12-01 | 40127224.13 | 0 | 0 | 40127224.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11809331 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 89% | 90% | CONDICIONADA A LA TERMINACIÓN DE LA INFRA Y LOS PAGOS DE LOS CERTIFICADOS 2018
8032 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2806/05-48 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LA MATANZA | TERMINACIÓN 171 VIVIENDAS | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 14. PLAN FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | - | 2478 | 0 | 51 | 12-13 | 6 | 3 | 1 | 99 | 3 | 7 | 427 | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | LA MATANZA | LAVALLEJA Y DOBLAS. G. CATÁN | 2017-11-04 | 2018-08-04 | 66428585.57 | 0 | 0 | 66428585.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29569024 | 12302664.29 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 83% | 77% | CONDICIONADA A LA TERMINACIÓN DE LA INFRA Y LOS PAGOS DE LOS CERTIFICADOS 2018
8033 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 2820/05 alc.60 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO LA MATANZA | TERMINACIÓN DE INFRAESTRUTURA PARA 600. | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | SOLIDARIDAD | - | 2467 | - | - | 13 | 6 | 3 | 1 | 99 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | LA MATANZA | CALLE CALDERÓN DE LA BARCA Y RUTA 1001 – GONZÁLEZ CATÁN. | 2017-12-11 | 2018-12-01 | 43886151.04 | 0 | 4104883.94 | 47991034.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5486698 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 90% | 87% | -
8036 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 514/15 alc.1 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO LA MATANZA | TERMINACIÓN DE INFRAESTRUTURA PARA 600. | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | SOLIDARIDAD | - | 2593 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | 490 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LA MATANZA | GONZALEZ CATAN | CALLE BILLINGHUST, INT. PEDRO RUSSO, SAN MATIAS | 2015-07-09 | 2018-01-01 | 7365458 | 0 | 0 | 7365458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6739909.66 | 205717.23 | 0 | X | FINALIZADA | 94% | 99% | FALTA EL CIERRE ADMINISTRATIVO A 2018
7404 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO SAN FRANCISCO | REEMPLAZO SOLADOS EN 18 UF SAN FRANCISCO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 63. CASTAÑARES Y LA FUENTE | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | CASTAÑARES Y LA FUENTE | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736375 | - | - | - | - | - | - | -
7405 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ZAVALETA | ADQUISICIÓN INMUEBLE | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | COMPRA | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110094985.84 | - | - | - | - | - | - | -
8043 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 513 / 2015 0 1 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ACUBA | VIVIENDA (111 B° ACUBA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2579 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | 434 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | LANÚS | TERRENOS LIBRES DE ACUBA | 2015-09-14 | 2019-06-30 | 94621496.74 | 0 | 0 | 95908265.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45054326 | 72509976 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 89% | 89% | LA EMPRESA PRESENTO UN PLAN DE TRABAJO PARA JULIO DEL 2018, SIN LA INFRA DE AGUA CLOACA Y LUZ , YA QUE DOIO EJECUTO LAS VIVIENDAS EL GAS Y LOS PAVIMENTOS, EL RESTO LO HACE EL MUNICIPIO.
7407 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | SUMIDEROS | SUMIDEROS CABA | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | ESPECÍFICA | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012144.66 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
8044 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 513 / 2015 0 2 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO ACUBA | INFRAESTRUCTURA (111 B° ACUBA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2580 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | 434 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | LANÚS | TERRENOS LIBRES DE ACUBA | 2015-09-14 | 2019-06-30 | 11229631.13 | 0 | 0 | 11229931.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7891270 | 2153463 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 97.21% | 97.43% | TIENE GAS Y PAVIMENTO NO TIENE AGUA CLOACA Y LUZ
8048 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 512 / 2015 0 2 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO VILLA JARDÍN | CONSTRUCCION DE 198 VIV. VILLA JARDIN | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2581 | - | - | 13 | 6 | 3 | 1 | 99 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | LANÚS | CARLOS PELLEGRINI (CALLE DE LA RIVERA SUR) | 2015-08-18 | 2019-06-30 | 156862861.25 | 0 | 0 | 156862861.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17255041 | 23764771 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 45% | 41% | -
7410 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OBRAS VILLA 21-24 | OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 88. OBRAS DE MANTENIMIENTO VILLA 21-24 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1291459.47 | - | - | - | - | - | - | -
8049 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 512/2015 0 3 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO VILLA JARDÍN | INFRA DE 198 VIV | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R63 | - | 2582 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | 434 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | LANÚS | CARLOS PELLEGRINI (CALLE DE LA RIVERA SUR) | 2015-08-18 | 2019-06-30 | 21150741.93 | 0 | 0 | 21150741.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8378121 | 3593453 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 89.99% | 89.97% | -
8050 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 469 / 2015 0 4 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO ACUBA | VIVIENDA (50 VIV. B° ACUBA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2583 | - | - | 12 | 6 | 3 | 6 | 434 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | LANÚS | TERRENOS LIBRES DE ACUBA | 2015-09-14 | 2019-06-30 | 43714551.6 | 43029321.88 | 0 | 43714551.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21546039.5 | 6918436 | 0 | X | FINALIZADA | 99.72% | 99.68% | -
7413 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | OBRA | OBRA | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | - | - | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 0 | - | - | - | 100% | - | -
8051 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 469 / 2015 0 5 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO ACUBA | INFRAESTRUCTURA (50 VIV. B° ACUBA) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2584 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | 434 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | LANÚS | TERRENOS LIBRES DE ACUBA | - | 2019-01-06 | 13040576.58 | 0 | 0 | 13040576.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6380640 | 755764 | 0 | X | SUSPENDIDA | 98.65% | 98.65% | NO TIENE INFRA.(AGUA, CLOACA LUZ)
8052 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 468 / 2015 0 1 | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO VILLA JARDÍN | VIVIENDA (157 VILLA JARDIN) | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2585 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | 434 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | CARLOS PELLEGRINI-CALLE DE LA RIVERA SUR | 2015-08-18 | 2019-10-31 | 123278495.02 | 0 | 0 | 123278495.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40836222 | 21006654 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 62% | 55.05% | (50 COMPROMETIDAS QUE NO SE VAN A TERMINAR) DEMORA EN AVANCE DE OBRA. CONTRATO MUNICIPAL.
8053 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 468/15 alc. 2 | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | COMPLEJO VILLA JARDÍN | INFRA PARA 157 VIV. B° VILLA JARDÍN | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 2585 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | 434 | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LANÚS | VALENTÍN ALSINA | CARLOS PELLEGRINI-CALLE DE LA RIVERA SUR | 2015-08-18 | 2019-01-03 | 11568181.65 | 0 | 0 | 11568181.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356669 | 2688519 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 91.6% | 92.23% | -
8056 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | 8748/18 | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LOMAS DE ZAMORA | MEJORAMIENTO DE 39 VIV | - | 42. INSTITUTO DE LA VIVIENDA | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | VILLAS - C. ACUMAR MARCO R62 | - | 1061 | - | - | 13 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | INSTITUTO DE LA VIVIENDA | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | - | 2018-05-10 | 2019-10-31 | 12249085 | 0 | 0 | 12249085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3631487 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 30% | 22% | -
8156 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EX-2018-19526981-GDEBA-DPCLMIYSPGP | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL INTERZONAL PRESIDENTE PERÓN | HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS PRESIDENTE PERÓN -ADECUACIÓN ELÉCTRICA- AVELLANEDA | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 12375 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | AVELLANEDA | - | - | - | - | 25186853 | 0 | 0 | 25186853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | X | ADJUDICACIÓN | 0% | 0% | EN PROCESO LICITATORIO
7419 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO .COMUNAS 4,7,8 Y 9 | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | - | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 674751.99 | - | - | - | - | - | - | -
7420 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO .COMUNAS 4,7,8 Y 9 | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | - | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 76738 | - | - | - | - | - | - | -
7422 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESC. MEDIA S/N DIST. ESCOLAR 19 - COMUNA 8 - AV. DE LA CRUZ ENTRE LA CARRA Y M. CASTRO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 52. ESC. MEDIA S/N DIST. ESCOLAR 19 - COMUNA 8 - AV. DE LA CRUZ ENTRE LA CARRA Y M. CASTRO | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2013-08-08 | 2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084242.35 | - | - | - | - | - | - | - | -
7423 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO .COMUNAS 4,7,8 Y 9 | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | - | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 155417.55 | - | - | - | - | - | - | -
7424 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO .COMUNAS 4,7,8 Y 9 | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | - | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 155881.32 | - | - | - | - | - | - | -
7425 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO .COMUNAS 4,7,8 Y 9 | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | - | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 27880 | - | - | - | - | - | - | -
7426 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO .COMUNAS 4,7,8 Y 9 | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | - | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | -
7428 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO .COMUNAS 4,7,8 Y 9 | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | - | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 16740 | - | - | - | - | - | - | -
7429 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | - | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 24000 | - | - | - | - | - | - | -
7430 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | - | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | - | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 66622.9 | - | - | - | - | - | - | -
8157 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EX-2018-1169600-GDEBA-DPCLMIYSPGP | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | HOSPITAL INTERZONAL DR. PAROISSIEN | HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. PAROISSIEN -REMODELACIÓN GUARDIA Y EMERGENCIAS -ETAPA II- LA MATANZA | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 8. ARQUITECTURA | 1 | 1301 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | - | 2019-01-14 | 2020-01-13 | 45492082 | 0 | 0 | 45492082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58100000 | X | EN EJECUCIÓN | 30% | 0% | SIN AVANCE FÍSICO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL COBRO DEL ANTICIPO
8262 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 09. EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS | EX-2017-03397127-GDEBA-DPCLMIYSPGP | EXPANSIÓN DE REDES | - | EXPANSIÓN DE REDES | REDES CLOACALES MARCOS PAZ | AMPLIACIÓN DE LA RED CLOACAL EN BARRIOS SANTA CATALINA, LA LOMA, RAYO DE SOL, SARMIENTO Y EL HORNERO - MARCOS PAZ | - | 14. MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 9 | 1 | 3233 | - | 51 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 525 | - | - | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | MARCOS PAZ | - | - | 2018-06-19 | 2019-06-30 | 98727045 | $ - | $ - | 113319463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61702232 | 56893988 | X | EN EJECUCIÓN | 54% | 40% | -
3233 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO SAN ANTONIO | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. SAN ANTONIO N° 726 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | SAN ANTONIO N° 726 | 2013-01-09 | 2017-02-28 | 14631951.75 | 22027299.72 | 36659251.47 | 13933820 | 0 | 0 | 0 | 3937750 | 5229380 | 0 | 253601 | 1711000 | 0 | 19702439.32 | 0 | X | FINALIZADA | - | - | -
3236 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 | 2011-01-01 | - | 48116847.03 | 0 | 48116847.03 | 113374682 | 0 | 0 | 5543143.43 | 11585287 | 1399506 | 982708 | 0 | 29781868.95 | 0 | 9296653 | 0 | X | - | - | - | -
3994 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7436 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22006.45 | - | - | - | - | - | - | - | -
7437 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO BARRIO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16066742.2 | - | - | - | - | - | - | - | -
7438 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 106.MEJORAMIENTOS DE BARRIOS | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60.ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. BARRIO LUJAN | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998713.51 | - | - | - | - | - | - | - | -
4004 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7440 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VALPARAÍSO | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. VALPARAÍSO N° 3.564/70 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | VALPARAISO N° 3564/70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 804779.36 | - | - | - | - | - | - | - | -
7441 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO Y PUESTA EN CONDICIONES TERRENO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. LAMADRID | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31802952.86 | - | - | - | - | - | - | - | -
7442 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | - | LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO Y PUESTA EN CONDICIONES TERRENO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. LAMADRID | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83161978.72 | - | - | - | - | - | - | - | -
7443 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | COMPLEJO LACARRA | ESTUDIO DE SUELO Y AGUA EN EL "DEPOSITO JUDICIAL DE AUTOS BAJO AU PRESIDENTE CAMPORA, PREDIO LACARRA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 94. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 60. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 0. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 52. OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICION PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | ESTUDIO | 8935. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | COMUNA 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405020 | - | - | - | - | - | - | -
7444 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650001 | - | - | - | - | - | - | -
7445 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54963 | - | - | - | - | - | - | -
7446 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128283.69 | - | - | - | - | - | - | -
7447 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | MEJORAMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OBRAS DE MEJORAMIENTO | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383553.56 | - | - | - | - | - | - | - | -
7448 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392504.95 | - | - | - | - | - | - | -
7449 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105828.24 | - | - | - | - | - | - | -
7450 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | MEJORAMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OBRAS DE MEJORAMIENTO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063227.32 | - | - | - | - | - | - | - | -
7451 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 55, OBRAS VARIAS CESACS | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661371 | - | - | - | - | - | - | - | -
7452 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43246.62 | - | - | - | - | - | - | -
7453 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10683 | - | - | - | - | - | - | -
7454 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 55, OBRAS VARIAS CESACS | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306147.26 | - | - | - | - | - | - | - | -
7455 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 55, OBRAS VARIAS CESACS | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339218 | - | - | - | - | - | - | - | -
7456 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 55, OBRAS VARIAS CESACS | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212000 | - | - | - | - | - | - | - | -
7457 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87989.09 | - | - | - | - | - | - | -
7458 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23459 | - | - | - | - | - | - | -
7459 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91580.46 | - | - | - | - | - | - | -
7460 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20862 | - | - | - | - | - | - | -
7461 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23389 | - | - | - | - | - | - | -
7462 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2501 | - | - | - | - | - | - | -
4014 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | X | - | - | - | -
4055 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | - | - | RED VIAL | CAMINO DE SIRGA CABA | CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE LDE TEJIDO URBANO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. CAMINO DE SIRGA ETAPA II | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | RIBERA DEL RIACHUELO ENTRE SÁENZ Y VIEYTES | 2013-08-01 | 2017-03-31 | 40774369.87 | 80232780.37 | 21130419.86 | 142137570.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9981962.95 | 27191617 | 5447201 | 5063401.77 | 24021844.76 | 2459023.38 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 54% | -
7465 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EFECTOR SALUD | MEJORA EFECTOR DE SALUD | CESAC N° 28 COMUNA 8 | ADECUACIÓN EDILICIO CESAC N 28 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 8 | SOLDADO DE LA FRONTERA 5144 | 2016-12-22 | 2017-01-30 | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2210566.36 | 0 | - | - | - | 100% | 100% | -
7466 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EFECTOR DE SALUD | CESAC N° 3 COMUNA 9 | ADECUACIÓN EDILICIO CESAC N 3 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 9 | SOLDADO DE LA FRONTERA 5144 | 2017-05-04 | 2017-06-25 | 3983941.63 | 0 | 0 | 3983941.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983941.63 | - | - | - | - | - | 50% | -
7467 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | CESAC FLORES | NUEVO CESAC EN COMUNA 7- BARRIO FLORES | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 7 | FRANCISCO FERNANDEZ DE LA CRUZ Y PERITO MORENO | 2016-12-22 | 2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14963331.3 | - | - | - | - | - | - | -
7468 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ESPECÍFICA | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10880 | - | - | - | - | - | - | - | -
7469 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 1.PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 0. PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | ESPECÍFICA | PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 1 | - | 2017-01-01 | 31/012/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734461 | - | - | - | - | - | - | -
4063 | 3. CABA | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA PRIMARIA - IRIARTE Y MONTESQUIEU | OBRA NUEVA ESC. N° 6 DE 5 | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 54. POLO EDUCATIVO IRIARTE Y MONTESQUIEU | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 4 | POLO EDUCATIVO IRIARTE Y MONTESQUIEU | 2014-10-01 | 2016-12-20 | 40287468.17 | 0 | 0 | 40287468.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059934 | 22286994 | 5647869.59 | 2243677.77 | 234259.5 | 0 | X | FINALIZADA | 100% | 89% | -
4273 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | GESTIÓN AMBIENTAL BORDE COSTERO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 11. GESTIÓN AMBIENTAL BORDE COSTERO | 0. GESTIÓN AMBIENTAL BORDE COSTERO | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 8939. DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS AMBIENTALES | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615600 | X | - | - | - | -
4376 | 3. CABA | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 0. PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO (P+L) | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8939. DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS AMBIENTALES | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64200 | 0 | 22000 | X | - | - | - | -
7473 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ESPECÍFICA | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | - | - | - | - | - | - | - | -
7474 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | ESPECÍFICA | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | - | - | - | - | - | - | - | -
7475 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PERSONAL AFECTADO A LAS DIVERSAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | ESPECÍFICA | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13770 | - | - | - | - | - | - | - | -
4377 | 3. CABA | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 0. PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO (P+L) | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8939. DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS AMBIENTALES | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57326 | 0 | 0 | 0 | 8000 | X | FINALIZADA | - | - | -
7477 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA CABA | OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 7 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650325 | - | - | - | - | - | - | -
7478 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRAS REDES DE AGUA CABA | OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. OBRAS DE AGUA POTABLE EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1197080.55 | - | - | - | - | - | - | -
7479 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | OBRA CLOACAS CABA | OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 55. OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | - | OBRA RED PLUVIAL | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | - | - | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2016-09-08 | 2016-10-06 | 334122.39 | 0 | 0 | 334122.39 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2296631.52 | - | - | - | - | - | 100% | -
7480 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | BARRIO SANTANDER | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7287209.26 | - | - | - | - | - | - | -
7481 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | VILLA 3 MZ 7 Y 7 BIS | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7287209.26 | - | - | - | - | - | - | -
7482 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | OBRA VIAL SENDEROS Y PASILLO VILLAS Y NHT | OBRAS DE SENDEROS Y PASILLOS EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 59. OBRAS DE SENDEROS Y PASILLOS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | OBRAS DE SENDEROS Y PASILLOS EN VILLAS Y NHT | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585287.77 | - | - | - | - | - | - | -
7483 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | ESPECÍFICA | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60912.74 | - | - | - | - | - | - | - | -
7484 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | ESPECÍFICA | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7032.76 | - | - | - | - | - | - | - | -
7485 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | PRESURIZACIÓN PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 52. ESC. MEDIA S/N DIST. ESCOLAR 19 - COMUNA 8 - AV. DE LA CRUZ ENTRE LA CARRA Y M. CASTRO | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ Y MARTINEZ CASTRO - ESCUELA MEDIA S/N° DE 19 | 2016-10-01 | 2016-11-24 | 244442 | 0 | 0 | 244442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244442 | - | - | - | - | - | 100% | -
7486 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA VILLA 20 VILLA LUGANO | VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 53. VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263332.94 | - | - | - | - | - | - | -
4378 | 3. CABA | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 0. PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO (P+L) | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8939. DIRECCIÓN GENERAL ESTRATEGIAS AMBIENTALES | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 1315.82 | 0 | 0 | 45000 | X | FINALIZADA | - | - | -
7488 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LUJÁN | OBRA DE URBANIZACIÓN LUJAN ETAPA 1 MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. BARRIO LUJAN | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | ESPECÍFICA | MEJORAMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | BARRIO LUJAN | 2016-09-01 | 2017-03-01 | 10252.2 | - | - | 10252.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 349927.64 | - | - | - | - | - | - | -
7489 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | TRABAJOS DE FORTADLECIMIENTO BARRIAL | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | TRABAJO EN CAMPO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | - | - | - | - | - | - | -
7490 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REMEDIACIÓN DE SUELOS: OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICIÓN PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 94. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 60. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 0. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 52. OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICION PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | SERVICIO | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | COMUNA 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30828700 | - | - | - | - | - | - | - | -
7491 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19599.62 | - | - | - | - | - | - | - | -
4381 | 3. CABA | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 0. PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO (P+L) | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 12 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | X | - | - | - | -
7493 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LOS PILETONES | FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS 10 Y 11 SITOS EN CALLE S/N OFICIAL CONJUNTO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LP 04/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-02-10 | 2017-09-16 | 22035450.17 | - | 0 | 22035450.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22375553.59 | - | - | - | - | - | 100% | -
7494 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LOS PILETONES | FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS 12 Y 13 SITOS EN CALLE S/N OFICIAL CONJUNTO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | LP 05/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-02-08 | 2017-10-02 | 24498933.09 | - | 0 | 24498933.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27131963.55 | - | - | - | - | - | 100% | -
7495 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | ESPECÍFICA | CONTROL Y PREVENCION | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7496 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | OBRA | CLOACA | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO RIESTRA Y PORTELA | MEJORAS DE TENDIDO CLOACAL EN EL COMPLEJO HABITACIONAL 33 VIVIENDAS-RIESTRA Y PORTELA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | 0. N/A | CD 17/16 | 0. N/A | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | RIESTRA Y PORTELA | 2016-07-26 | 2016-11-09 | 1115235.96 | - | 0 | 1115235.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 316256.41 | 0 | - | - | - | 100% | 100% | -
7497 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | OBRA | VIVIENDAS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO NESTOR KIRCHNER | RECONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 29, 30,49 Y 50 DEL COMPLEJO HABITACIONAL NÉSTOR KIRCHNER SITO EN LA AV. ESCALADA Nº 4551 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | 0. N/A | CD 21/16 | 0. N/A | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | B°NESTOR KIRCHNER | 2016-08-11 | 2016-12-24 | 1760971.32 | - | 0 | 1760971.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 319417.95 | 0 | - | - | - | 100% | 100% | -
7498 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO AV. CRUZ Y LACARRA | "REMODELACIÓN DE VIVIENDAS INCENDIADAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL 180 VIVIENDAS SITO EN AV.FERNÁNDEZ DE LA CRUZ Y AV. LACARRA DE ESTA CIUDAD". | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 27/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | LACARRA Y AV. CRUZ | 2016-11-21 | 2017-02-14 | 1016896.21 | - | 0 | 1016896.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988581.68 | - | - | - | - | - | 97% | -
7499 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LOS PILETONES INFRA BASICA | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA Y PUESTA EN RÉGIMEN EN BARRIO PILETONES Y BARRIO RAMÓN CARRILLO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 28/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-12-28 | 2017-02-26 | 3268700.88 | - | 0 | 3268700.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268700.89 | - | - | - | - | - | 100% | -
7500 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | BARRIO LOS PILETONES RED VIAL | EJECUCIÓN DE CALLE DE ENLACE ENTRE EL COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES Y AV. ASTURIAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 29/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-11-24 | - | 2014378.86 | - | 0 | 2014378.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014378.86 | - | - | - | - | - | 100% | -
7501 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | OBRA | VIVIENDAS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LOS PILETONES | CERCADO Y MEJORAMIENTO - PLAZA MZ 191 COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | 0. N/A | CD 32/16 | 0. N/A | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-12-29 | 2017-01-27 | 950169.72 | - | 0 | 950169.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 570101.83 | 0 | - | - | - | 100% | 100% | -
7502 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LOS PILETONES INFRA BASICA | OBRAS DE TENDIDO DE AGUA POTABLE (INFRAESTRUCTURA) COMPLEJO HABITACIONAL 33 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 34/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-03-14 | - | 2275049.39 | - | 0 | 2275049.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469445.5 | - | - | - | - | - | 65% | -
7503 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | BARRIO LOS PILETONES RED VIAL | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE VEHÍCULAR CONTINUACIÓN CALLE PLUMERILLO - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 49/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-02-02 | - | 2715512.18 | - | 0 | 2715512.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715512.18 | - | - | - | - | - | 100% | -
7504 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LOS PILETONES INFRA BASICA | NEXO CONEXIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ( LACARRA) BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 01/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-03-17 | - | 1832840.35 | - | 0 | 1832840.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294785.87 | - | - | - | - | - | 71% | -
7505 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LOS PILETONES | MEJORAS EN FRENTES - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 02/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-04-03 | - | 1460666.68 | - | 0 | 1460666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832134.15 | - | - | - | - | - | 57% | -
7506 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | ESPECÍFICA | CONTROL Y PREVENCION | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182613 | - | - | - | - | - | - | - | -
7507 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | ESPECÍFICA | CONTROL Y PREVENCION | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | - | - | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | - | - | - | - | - | - | - | -
7508 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 | 2011-01-01 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | - | - | - | - | - | - | - | -
7509 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 | 2011-01-01 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | - | - | - | - | - | - | - | -
7510 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | TRABAJOS DE FORTADLECIMIENTO BARRIAL | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | TRABAJO EN CAMPO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2988000 | - | - | - | - | - | - | - | -
7511 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7332000 | - | - | - | - | - | - | - | -
7512 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS | - | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. PEDRO DE MENDOZA (MZ 31 Y 32 ) ENTRE SUAREZ Y ARAOZ DE LAMADRID | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314400 | - | - | - | - | - | - | - | -
7513 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | CONEXIONES ELÉCTRICAS EN COMPLEJO HABITACIONAL 33 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 16/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | RIESTRA Y PORTELA | 2016-08-08 | 2016-09-12 | 372173.06 | - | 0 | 372173.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372173.06 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
7514 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | TENDIDO ELÉCTRICO,GABINETE DE TABLERO Y ALUMBRADO EN CH LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 24/16 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2016-09-09 | 2016-09-21 | 110917.51 | - | 0 | 110917.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110917.5 | - | - | - | - | - | - | 100% | -
7515 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | REMEDIACIÓN DE SUELOS: OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICIÓN PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 94. COMPENSACION AMBIENTAL | 0. COMPENSACION AMBIENTAL | 60. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 0. ACUMAR MITIGACION Y REMEDIACION SUELOS CONTAMINADOS | 52. OBRAS CORRECTIVAS DE RECOMPOSICION PREDIOS CONTAMINADOS REQUERIDOS POR IVC | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | ESPECÍFICA | SERVICIO | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | CABA | COMUNA 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8378900 | - | - | - | - | - | - | - | -
7521 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO RIESTRA Y PORTELA | MEJORAS EN FRENTES - 33 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 03/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | RIESTRA Y PORTELA | 2017-04-17 | 2017-06-16 | 1093412.93 | - | 0 | 1093412.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599236.07 | - | - | - | - | - | 41% | -
7522 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO RIESTRA Y PORTELA | PUESTA EN VALOR PASILLOS DE USO COMÚN – 33 VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 04/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | RIESTRA Y PORTELA | 2017-05-04 | - | 2829803.43 | - | 0 | 2829803.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565960.68 | - | - | - | - | - | 88% | -
7526 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. VALPARAÍSO N° 3.564/70 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | VALPARAISO N° 3564/70 | 2012-03-01 | - | 3494266.76 | 16022116.91 | 19516383.67 | 14516200 | - | - | - | - | - | 1558414 | 4385965 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7527 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | EQUIPAMIENTO URBANO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 01/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | - | 2013-02-19 | - | 858111.49 | 341140.48 | 0 | 1199251.97 | - | - | - | - | 1294555.35 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7528 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | APERTURA DE CALLES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 08/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | - | - | - | 88321.21 | 0 | 0 | 88321.21 | - | - | - | - | 88321.21 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7529 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 05/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA 20 | 2013-03-15 | 2014-02-11 | 865162.31 | 61738.75 | 0 | 926901.06 | - | - | - | - | 543169.97 | 92866.13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7530 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 11/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | VILLA 20 | 2013-03-18 | - | 1387506.9 | 66311.7 | 0 | 1387506.9 | - | - | - | - | 1064167.71 | 256805.16 | 109237.64 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7531 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | REPARACIONES EN POLO PRODUCTIVO | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 45/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2013-03-19 | 2013-04-17 | 103000 | 0 | 0 | 103000 | - | - | - | - | 103000 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7532 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | DEMOLICION DE VIVIENDA | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 48/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2013-02-11 | 2013-02-26 | 82011.96 | 0 | 0 | 82011.96 | - | - | - | - | 82011.96 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7533 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | EQUIPAMIENTO ELECTRICO PINTURA Y SANITARIO VIV. BARIOS LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LPRIV 06/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 215755.65 | 0 | 0 | 215755.65 | - | - | - | - | 215755.65 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7534 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | EQUIPAMIENTO ELECTRICO PINTURA Y SANITARIO VIV. BARIOS LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LPRIV 07/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 79888.5 | 0 | 0 | 79888.5 | - | - | - | - | 79888.5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7535 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | EQUIPAMIENTO ELECTRICO PINTURA Y SANITARIO VIV. BARIOS LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. LPRIV 08/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 171737.26 | 0 | 0 | 171737.26 | - | - | - | - | 171737.26 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7536 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | - | MEJORAMIENTO DE FRENTES MZ 4 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 15/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2013-06-11 | - | 132800 | 0 | 0 | 132800 | - | - | - | - | 132799.99 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7537 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | CERRAMIENTO PORTONES VIV. Bº PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 21/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2013-05-22 | - | 243084.44 | 0 | 0 | 243084.44 | - | - | - | - | 243084.44 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7538 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCION DE TINGLADO EN PARROQUIA V. 1-11-14 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 25/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | VILLA 1-11-14 | - | - | 548479.12 | 286943.1 | 0 | 835422.22 | - | - | - | - | 210642.2843 | 624779.92 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7539 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | DESOBSTRUCCION MZ 14 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 49/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | VILLA 1-11-14 | 2013-03-05 | 2013-06-03 | 180973.41 | 0 | 0 | 180973.41 | - | - | - | - | 180973.41 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7540 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | - | READECUACION CLOACAL MZ 3 | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 50/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 7 | VILLA 1-11-14 | 2013-03-04 | 2013-05-03 | 238662.78 | 0 | 0 | 238662.78 | - | - | - | - | 238662.78 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7542 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | ADECUACION DE EDIFICIOS ESCOLARES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 36/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | AV. INDEPENDENCIA 3354 - AV. JUAN DE GARAY 3972 - BOEDO 650 - AV. VARELA 358 | 2013-04-03 | - | 703714 | 180162.46 | 0 | 883876.46 | - | - | - | - | 371951.67 | 143394.46 | 19762.93 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7543 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | ADECUACION DE EDIFICIOS ESCOLARES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 0. CD 37/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | - | PRIMERA JUNTA 3445 - RIO CUARTO 1249 - VENEZUELA 3158 | 2013-04-22 | - | 648946.56 | 0 | 0 | 648946.56 | - | - | - | - | 411154.12 | 204937.14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7544 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. LACARRA N° 2.049 (EX PEDRO CHUTRO) | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 9 | LACARRA 2049 | 2011-01-01 | RENEGOCIADA | 6814178.09 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 346565 | 1220721 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7545 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO RIESTRA Y PORTELA | MEJORAS EN FRENTES – LAS PALOMAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 05/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 9 | RIESTRA Y PORTELA | 2017-04-17 | 2017-07-01 | 1485973.1 | - | - | 1485973.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732009.49 | - | - | - | - | - | 100% | -
7546 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | LIMPIEZA MÁRGENES Y ARROYOS | - | CORREDOR AMBIENTAL VILLA 21-24 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 25. EJEC. Y REHAB. DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | 60. A.CU.MA.R. - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA | 0. A.CU.MA.R. - OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ARQUITECTURA | 70. CORREDOR AMBIENTAL VILLA 21-24 | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | - | 312. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE ARQUITECTURA | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1098418 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7547 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | BARRIO LOS PILETONES ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MANZANAS 9 Y 10 - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 06/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 10 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-03-17 | - | 2911674.85 | - | - | 2911674.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911674.84 | - | - | - | - | - | 100% | -
7548 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | BARRIO NÉSTOR KIRCHNER RED PEATONAL | RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL " NÉSTOR KIRCHNER" | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 08/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 11 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-05-10 | 2017-07-07 | 1273707.81 | - | - | 1273707.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254741.56 | - | - | - | - | - | 20% | -
7549 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4382 | 3. CABA | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 0. PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO (P+L) | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 12 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305000 | X | - | - | - | -
4383 | 3. CABA | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 0. PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO (P+L) | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | X | - | - | - | -
7552 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | BARRIO LOS PILETONES | SANEAMIENTO Y RELLENO PILETON - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | CD 10/17 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 12 | BARRIO LOS PILETONES | 2017-04-05 | - | 937131.07 | - | - | 937131.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140569.66 | - | - | - | - | - | 15% | -
7553 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30371 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7554 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28775 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7555 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CERCO PERIMETRAL ANTI VANDALICO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 53. VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | - | - | 78000 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | - | - | - | - | - | - | -
7556 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA EN LA ZONA DE LA CUENCA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8460 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7557 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA EN LA ZONA DE LA CUENCA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 92. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 0. EVALUACIÓN TÉCNICA | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8935. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA | CABA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5864 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7559 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL. | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. ACUMAR - CESAC | 0. ACUMAR - CESAC | 52. OBRAS EN CESACS PERTENECIENTES A REGION SANITARIA II | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1926028 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7560 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL. | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. ACUMAR - CESAC | 0. ACUMAR - CESAC | 52. OBRAS EN CESACS PERTENECIENTES A REGION SANITARIA II | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21884681 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7561 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL. | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. ACUMAR - CESAC | 0. ACUMAR - CESAC | 52. OBRAS EN CESACS PERTENECIENTES A REGION SANITARIA II | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474936 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7562 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL. | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. ACUMAR - CESAC | 0. ACUMAR - CESAC | 53. OBRAS EN CESACS PERTENECIENTES A REGION SANITARIA I | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3118572 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7563 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR SALUD | - | CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD SANITARIA AMBIENTAL, ESTÁ COMPUESTA POR UN CENTRO DE GESTIÓN DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EL CENTRO DE SALUD N° 16 (RELOCALIZADO). LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA E INICADA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012. TIENE UNA FINANCIACIÓN COMPARTIDA ENTRE ACUMAR Y EL MINISTERIO DE SALUD. ESTOS 5 MILLONES SON DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROPIA | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 54. RELOCALIZACIÓN CESAC N° 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 9 | OSVALDO CRUZ 2045 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 923393 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7564 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | PUESTA EN VALOR DE LAS VILLAS | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | - | - | 60 | - | 51 | 11 | 6 | 9 | 3 | 52 | 3 | 7 | 8 | 1 | PUESTAS EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 8 | VILLA 1-11-14 Y PLAZA LACARRA Y SOMELLERA | 2013-06-03 | 2013-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1105000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7565 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | EL CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL ES UN PROYECTO URBANO PIONERO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, CON UN FUERTE COMPONENTE SOCIAL, DISEÑADO PARA APROVECHAR EL CAPITAL HUMANO LOCAL. SITUADO FRENTE A LA VILLA 1-11-14, UN BARRIO INFORMAL DENTRO DE UN ÁREA URBANA DEFINIDA, EL PROYECTO APUNTA PRINCIPALMENTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL BARRIO CON UNA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y A LA REGENERACIÓN DE UNA DE LAS ZONAS MÁS VULNERABLES DE LA CIUDAD. | 2 | 65. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO | 19. HÁBITAT | 0. HÁBITAT | 60. PUESTA EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES DENTRO DE LA JURISDICCION ACUMAR | 0. PUESTA EN VALOR EN VILLAS Y COMPLEJOS HABITACIONALES DENTRO DE LA JURISDICCION ACUMAR | 52. CENTRO DE INOVACION SOCIAL - SECHI | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 117. SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | 7 | EL CIS ESTA LOCALIZADO SOBRE LA AVENIDA PERITO MORENO FRENTE A LA VILLA 1-11-14, ADYACENTE AL CLUB SAN LORENZO DE ALMAGRO. | 2014-12-29 | - | 66920675.56 | - | - | 66920675.56 | - | - | - | - | - | 6692068 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
4384 | 3. CABA | 11. CONTAMINACIÓN DE ORIGEN INDUSTRIAL | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES | EL PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO PROPONE, DESDE UN PUNTO DE VISTA AMBIENTAL, UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CARÁCTER INTEGRAL, ENTENDIENDO ESTE CONCEPTO COMO EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. PARA ELLO, INVOLUCRA EN LA TOMA DE DECISIONES TANTO A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, COMO A LAS EMPRESAS Y SUS ENTIDADES REPRESENTATIVAS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES QUE SE ADHIERAN. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 96. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 0. PROGRAMA BUENOS AIRES PRODUCE MÁS LIMPIO (P+L) | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO (P+L) | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | ACTIVIDAD QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO SE PLANTEA PROMOVER LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS, PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN ARMONIZAR DE MANERA EFICIENTE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | X | - | - | - | -
7567 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ORMA | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1972518.98 | 0 | - | - | - | - | - | -
4513 | 3. CABA | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL | ESCUELAS VERDES | CAPACITACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN ESCUELAS VERDES | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 11. ESCUELAS VERDES | 0. ESCUELAS VERDES | 0. ESCUELAS VERDES | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | CAPACITACIÓN | 550. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | CABA | 4,7,8 Y 9 | ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | 2017-04-09 | 2017-08-09 | 97066.75 | 0 | 0 | 97066.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119911 | 120000 | 120000 | 160000 | 97066.75 | 0 | 181500 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
4549 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LACARRA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. LACARRA N° 2.049 (EX PEDRO CHUTRO) | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 9 | LACARRA N° 2.049 | 2016-07-25 | - | 6814178.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6148627 | 0 | 0 | 10507726.64 | 18233065.05 | 1342053.51 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5099 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 10000 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7571 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | - | CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. SAN ANTONIO N° 726 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | - | - | SAN ANTONIO N° 721/725 Y GONCALVEZ DIAS 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7572 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7573 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7574 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 64. OSVALDO CRUZ Y LUNA | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 3351/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5124 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | ESTACIONES BOMBEO BARRACAS | OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 51. OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774709 | 0 | 0 | 22414177.36 | 21846604.44 | 127534230 | X | EN EJECUCIÓN | 59.59% | - | -
7576 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO OSVALDO CRUZ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 64. OSVALDO CRUZ Y LUNA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 3351/99 | 2016-09-30 | - | 153208671.85 | 0 | 0 | 153208671.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327814.49 | 0 | - | - | - | - | - | -
7577 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAMADRID | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 28470947.26 | - | - | - | - | - | - | -
7578 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | COMPLEJO LAMADRID | ESTUDIO MECANICO DEL SUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | ESTUDIO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 460000 | - | - | - | - | - | - | -
7579 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAMADRID | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | - | - | LAMADRID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55182 | - | - | - | - | - | - | -
7580 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO OSVALDO CRUZ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 64. OSVALDO CRUZ Y LUNA | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | - | - | OSVALDO CRUZ 3351/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6533580.2 | - | - | - | - | - | - | -
5127 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | SUMIDEROS | SUMIDEROS CABA | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9985301 | 19989274.23 | 0 | 0 | 0 | 34049447 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7582 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LACARRA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. LACARRA N° 2.049 (EX PEDRO CHUTRO) | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | - | - | LACARRA 2049 | 2016-07-25 | RENEGOCIADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2739978.67 | - | - | - | - | - | - | -
7583 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 60. ACUMAR | 1. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUMAR | 0. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE ACUMAR | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 2 | ESPECÍFICA | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 9932. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 4 | BARRIO SAN BLAS Y TRES ROSAS VILLA 21-24 | 18/05/20107 | 2019-02-18 | 11606423.99 | 0 | 0 | 11606423.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090809.4 | - | - | - | - | - | - | -
7584 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58772.29 | - | - | - | - | - | - | -
5128 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | SUMIDEROS | SUMIDEROS CABA | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821210 | 1534055 | 0 | 0 | 0 | 17030116 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7586 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | - | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | - | - | COMUNA 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | 20349 | - | - | - | - | - | - | -
7587 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 60603.04 | - | - | - | - | - | - | -
7588 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | CENTRO DEMOSTRATIVO ACEITE COMUNA 8 | CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 56.CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185375.39 | - | - | - | - | - | - | -
7589 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | CENTRO DEMOSTRATIVO ACEITE COMUNA 8 | CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 56.CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235149.7 | - | - | - | - | - | - | -
7590 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | CENTRO DEMOSTRATIVO ACEITE COMUNA 8 | CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 56.CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | - | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52000 | - | - | - | - | - | - | -
7591 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | SAN Y TEN RESP. DE M | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 100. SAN Y TEN RESP. DE M | 0. SAN Y TEN RESP. DE M | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | -
7592 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | SAN Y TEN RESP. DE M | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 100. SAN Y TEN RESP. DE M | 0. SAN Y TEN RESP. DE M | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29500 | - | - | - | - | - | - | -
7593 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60004 | - | - | - | - | - | - | -
7594 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81792.6 | - | - | - | - | - | - | -
7595 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12614 | - | - | - | - | - | - | -
7596 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3774 | - | - | - | - | - | - | -
7597 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | EVALUACIONES AMBIENTALES COMUNA 4,7,8 Y 9 | ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 5. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 91,92,93,94,95,96 | 0. ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROG. 91,92,93, 94,95 Y 96 | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 8933. AGENCIA AMBIENTAL | - | - | COMUNA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2370 | - | - | - | - | - | - | -
5129 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | SUMIDEROS | SUMIDEROS CABA | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9185666 | 31458121 | 0 | 0 | 0 | 22865007 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5130 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | SUMIDEROS | SUMIDEROS CABA | CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 54. CONSERVACION Y ADECUACION DE SUMIDEROS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76024 | 0 | 0 | 0 | 21074634 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7600 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | EQUIPAMIENTO SALUD | ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR PORTÁTIL DE FLUORESCENCIA RX | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ARO SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 767415.42 | - | - | - | - | - | - | -
5167 | 3. CABA | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA MEDIA - J.L.SUAREZ 3851 | ESCUELA MEDIA E INFNATIL DE CREACION JOSE LEON SUAREZ 3851 | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 51. ESCUELA MEDIA E INFNATIL DE CREACION JOSE LEON SUAREZ 3851 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 573. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2013-04-09 | 2014-10-01 | 11937896.19 | 6179257.3568 | 465175.92 | 18582329.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5942649 | 11747162 | 22350.81 | 0 | 2094327.19 | 0 | X | - | - | - | -
7602 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN DE LA DSA.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | VEGA MARTIN NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 18000 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 52
7603 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | COMPRA DE CARPAS PLEGABLES (TIPO GAZEBOS) PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN (ANTECEDENTE EXP-ACR: 598/2016).- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | FULL PROVIDER SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12949 | 496967.99 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 52
7604 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ADQUISIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS USAM Y LAS USM.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | PRODUCTOS TEXCEL SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 52675.19 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 46,49,50,53
7605 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA OLIMPIADAS AMBIENTALES Y SALUDABLES 2017.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | GSMP SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34451 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 46
7606 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | CONTRATACON DE SERVICIO DE REFRIGERIOPARA EL PROYECTO ESCUELAS VERDES Y SALUDABLES EN LA CUENCA | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | GOURMET FACTORY SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11560 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 46
7607 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | RUTATLANTICA SA-TURISMO EL PUENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100000 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 46-136
7608 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA SEMINARIOS-TALLERES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE LA SALUD DE SITIOS CONTAMINADOS - DSYEA, PERIODO 2017.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | FRIENDS FOOD SA/JAL ENTERTAINMENT SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 468138 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 52/136
7609 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | EQUIPAMIENTO SALUD | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA ESCUELAS VERDES DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | GRAFITO SRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 45000 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 46
7610 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | OBRA | EQUIPAMIENTO | EQUIPAMIENTO PARA EFECTOR DE SALUD | EQUIPAMIENTO SALUD | COMPRA DE AEROCÁMARAS.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | EURO SWISS SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 57115.2 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 54
7611 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | CONTRATACIÓN DE COMPAÑÍA DE TEATRO PARA EL FORTAL ECIMIENTO DE PROYECTOS CULTURALES EN LA CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | BRAILOVSKY DIEGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 77000 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 136
7612 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | OP N 9501 - SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA PERSONAL DE LA DSYEA-CONGRESO DE TOXICOLOGÍA DE LA ATA (ASOCIACIÓN TOXICOLOGÍA ARGENTINA). | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 135001.42 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 52
7614 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL CALEMDARIO RESULTANTE DEL CONCURSO DE DIBUJOS "COLORES PARA EL RÍO" ACUMAR 2018.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | GSMP SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36700 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 136
7615 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | OP N° 9654 - SOLICITUD DE ÁEREOS PARA ESPECIALISTAS EN SALUD AMBIENTAL - PASAJES MONTEVIDEO | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | BUQUEBUS TURISMO - RIOS AR SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 73104.42 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 136
7616 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ACCIONES DE SALUD ACUMAR | ADQUISICIÓN DE POSTERS PARA EVENTO DE LA DYSEA - SEPTIEMBRE 2017.- | - | ACUMAR | - | ACUMAR | PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | HAPPY KIDS SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11385 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 136
7617 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | FORTALECIMIENTO DE EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS ACUMAR | FORTALECIMIENTO DE EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS ACUMAR | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | - | ACUMAR | - | ACUMAR | SOCIAL AMBIENTAL | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | GEOBAUEN S.R.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 1
7618 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | FORTALECIMIENTO DEL PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA ACUMAR | FORTALECIMIENTO DEL PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA ACUMAR | CARTELERÍA ESTEBAN ECHEVERRÍA | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | COMPAÑÍA GATE WAY S.A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 32670 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 102
7619 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | FORTALECIMIENTO DE EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS ACUMAR | FORTALECIMIENTO DE EXPANSIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CLOACAS ACUMAR | EXP N° 519/2017 | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | INST. DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1744143.16 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 102
7620 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | EXP.JUD33971/2015 AUTOS CARATULADOS OBRA SOCIAL UNIÓN PERSONAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN C/EN-JEFATURA DE GAB DE MINIST-SEC DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE-AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA S/EJECUCIÓN LEY22804 Y CONCORDANTES IMPUSA PAGO. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | OSUPUPCN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 207827.54 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 105
7621 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | SOLICITUD CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ANGELA DUB ADDOR/ D¨ANDREIZ LUIS LEONEL/ GIROLAMI VARELA GONZALO MATIAS/SERANGELI BRUNO CARLOS/LAMBRECHT EMILIANO SEBASTIAN/ELIAS VANESA LAURA/MURUA CARLOS SEBASTIÁN/ JULIÁN FIGUERAS/ JOSE LUIS CHEHAB/ MUÑIZ GUILLERMO/DENISE ALDANA CHAVEZ/SANCHEZ FEDERICO AUGUSTO/CARLOS ARSELLI/ HECTOR ROLANDO ENRIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5572300.35 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 105
7622 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | CONTRATACIÓN RECURSOS PARA PORTAL WEB ACUMAR.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 278000 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 105
7623 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | SOLICITUD DE ASISTENCIA SOCIAL | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ACUMAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12000 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 105
5169 | 3. CABA | 05. EDUCACIÓN AMBIENTAL | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA MEDIA - PASO Y CHILAVERT | VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 2 | 55. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | 0. MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 53. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 0. INFRAESTRUCTURA ESCOLAR | 60. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 0. A.CU.MAR - OBRAS E INSTALACIONES | 53. VILLA 20 DIST ESC 19 POLA BARROS PASO Y CHILAVERT - COMP. EDUCACION POLO LUGANO | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 9761. DIR.GRAL.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 19925151.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503476 | 1367840 | 194825.6 | 34955431.01 | 14912319.77 | 10732786 | X | A INICIAR | - | - | -
7632 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 1.PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 0. PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 11 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | PROYECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7633 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | MANTENIMIENTO AMBIENTAL , DE LIMPIEZA Y ELECTRICO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7634 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | ADELANTOS A PROVEEDORES | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 11 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
7636 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 15 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | - | - | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7637 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7638 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7639 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90, ZAVALETA | 15 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7640 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90, ZAVALETA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7641 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90, ZAVALETA | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7642 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90, ZAVALETA | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7643 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90, ZAVALETA | 12 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
5170 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES | REGULACIÓN DEL FLUJO HIDRÁULICO EN LAS REDES DE CAPTACIÓN DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. RESTO ÁREA SUR | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 2303. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2000-01-01 | 2013-12-31 | 50000 | 6320000 | 0 | 6370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259102.5 | 0 | X | - | - | - | -
7645 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | - | - | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7646 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | - | - | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
7705 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | ALUMBRADO PÚBLICO | CAMINO DE SIRGA CABA | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 92. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | ESPECÍFICA | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 324. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2487979 | - | - | - | - | - | - | -
5176 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | CONTINGENCIA EN VILLAS Y ASENTAMIENTOS | DISTRIBUCIÓN DE AGUA | SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES ATMOSFERICOS, HIDROCINETICOS, CAMIONES CISTERNA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y MAQUINARIAS VARIAS. | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | SERVICIOS DE NECESIDAD PRIMARIA | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45821923 | 68745119 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | X | - | - | - | -
7707 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | INSPECCIONES | ADQUISICIÓN DE INSUMOS | CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE SERVICIOS ATMOSFERICOS EN LA CUENCA ALTA Y MERLO | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | UBINET SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 925 | 0 | - | - | - | - | - | -
7708 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | FORTALECIMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUMAR | FORTALECIMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACUMAR | CONVALIDACIÓN DE GASTOS POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO DEL ARQ. EMILIANO LAMBRECHT.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | LAMBRECHT EMILIANO SEBASTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 51000 | - | - | - | - | - | - | PROYECTO 137
5184 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LACARRA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. LACARRA N° 2.049 (EX PEDRO CHUTRO) | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 9 | LACARRA 2049 | 2016-07-25 | - | 6814178.09 | 28238126.1 | 35052304.19 | 6814178.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17087 | 0 | 3601406.47 | 0 | 0 | 2500000 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7710 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | #N/A | - | - | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA A LA FIRMA TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., SEDE ALMIRANTE BROWN 1378. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | TELEFONICA DE ARGENTINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
5206 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO SAN ANTONIO | CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. SAN ANTONIO N° 726 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | SAN ANTONIO N° 721/725 Y GONCALVEZ DIAS 738 | 2013-01-09 | 2017-02-28 | 14631951.75 | 22027299.72 | 36659251.47 | 13933820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3531314 | 0 | 0 | 12682768.52 | 343958 | 4515501 | 0 | X | FINALIZADA | 100% | - | -
7712 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | SERVICIO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ACUMAR | ENCUENTRO "DE FRENTE AL RÍO". CAMPUS DE PENSADORES URBANOS. | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | OLILE S.R.L. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 959034.2 | 0 | - | - | - | - | - | PROYECTO 125
7713 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | ACTIVIDAD | 0 | - | - | ACUMAR - CEAMSE: PROVISION, RETIRO Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | LIMPIEZA DE MÁRGENES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CEAMSE | CUENCA MATANZA RIACHUELO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45818.9 | - | - | - | - | - | - | - | -
5207 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO SAN ANTONIO | CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. SAN ANTONIO N° 726 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | SAN ANTONIO N° 721/725 Y GONCALVEZ DIAS 738 | 2013-01-09 | 2017-02-28 | 14631951.75 | 22027299.72 | 36659251.47 | 13933820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969835 | 1518667 | 0 | 0 | 41675749.04 | 28612371.91 | 0 | X | FINALIZADA | - | - | -
5209 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 CD 06/14 | 2015-08-01 | - | 48116847.03 | 0 | 48116847.03 | 113374682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29416 | 0 | 0 | 15896475.13 | 38047628.56 | 27607495.01 | 2000000 | X | - | - | - | -
5364 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ALUMBRADO PÚBLICO | CAMINO DE SIRGA CABA | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 92. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 324. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 9 Y 10 | COMUNA 9-10 | 2012-02-01 | 2017-02-28 | 6247172.94 | 0 | 0 | 6247172.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120892 | 7505486 | 25160117.99 | 11725341.75 | 0 | 28013064 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | 14% | -
5371 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | - | - | LIMPIEZA DE MÁRGENES Y ARROYOS | LIMPIEZA DE MÁRGENES | RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2015-05-10 | 2023-05-10 | 49291056 | 0 | 0 | 49291056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301170 | 0 | 724998.17 | 33162959 | 14659120.76 | 43688862 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | - | -
5630 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ALUMBRADO PÚBLICO | CAMINO DE SIRGA CABA | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 92. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 324. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2012-02-01 | 2017-02-28 | 13468923 | 0 | 0 | 13468923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25352193.92 | 20713801.62 | 48936284.89 | 41406640 | 28013064 | X | EN EJECUCIÓN | 18.17% | 56% | -
5634 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 6315 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5635 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | ESPECÍFICA | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6315 | X | - | - | - | -
5636 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ESPECÍFICA | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6315 | X | - | - | - | -
5637 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN | CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGO. CAPACITACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETERÍA CON PERSONAL PROPIO | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | ESPECÍFICA | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6316 | X | - | - | - | -
5654 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | DESAGUES PLUVIALES | DESAGUES PLUVIALES | REGULACIÓN DEL FLUJO HIDRÁULICO EN LAS REDES DE CAPTACIÓN DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 31. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 0. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | 60. A.CU.MA.R. - OBRAS HIDRÁULICAS | 0. A.CU.MA.R. - OBRAS HIDRÁULICAS | 51. RESTO ÁREA SUR | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED PLUVIAL | 2303. DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INGENIERÍA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 346383.01 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5665 | 3. CABA | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS | INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS PROVINIENTES DE LA CUENCA | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 58. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 0. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 60. ACUMAR - TRAMIENTO RESIDUOS ORGANICOS | 0. ACUMAR - TRAMIENTO RESIDUOS ORGANICOS | 52. ACUMAR - PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA LÍNEA AUTOMÁTICA COMPLETA MRF | 11 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | - | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137767359.87 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5666 | 3. CABA | 13. SANEAMIENTO DE BASURALES | - | - | - | ESTACIONES DE RECICLADO | ESTACIONES DE RECICLADO | PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LÍNEA AUTOMATICA COMPLETA PARA RECEPCIÓN, SEPARACIÓN Y PREPARACION DE MATERIALES RECICLABLES. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 58. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 0. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 60. ACUMAR - TRAMIENTO RESIDUOS ORGANICOS | 0. ACUMAR - TRAMIENTO RESIDUOS ORGANICOS | 52. ACUMAR - PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA LÍNEA AUTOMÁTICA COMPLETA MRF | 11 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | PROVISIÓN DE MAQUINARIA | 8743. DIR. GRAL TRATAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | CABA | 4 | COMUNA 4 | 2017-01-31 | 2017-08-31 | 64636740 | 0 | 0 | 64636740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33920640 | 3421355.93 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5713 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4197 | 121057 | 0 | 0 | 231068 | X | - | - | - | -
5717 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4783 | 0 | X | - | - | - | -
5724 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778849 | 248000 | 0 | 0 | 380753 | X | - | - | - | -
5781 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LACARRA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. LACARRA N° 2.049 (EX PEDRO CHUTRO) | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 9 | LACARRA 2049 | 2016-07-25 | - | 6814178.09 | 28238126.1 | 35052304.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30860746.77 | 10614888 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
5784 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO LUZURIAGA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. LUZURIAGA N° 835 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | LUZURIAGA N° 835 | 2008-01-01 | 2014-10-01 | 24205996.4 | 38438391.47 | 62644387.87 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604800 | X | - | - | - | -
5786 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 | 2011-01-01 | - | 48116847.03 | 0 | 48116847.03 | 113374682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574435 | 0 | 0 | 0 | 14521437.69 | 0 | X | - | - | - | -
5788 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | COMPLEJO LACARRA | MUDANZA DE VILLA 26 A COMPLEJO LACARRA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 15 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | MEJORAMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | 54 FAMILLIAS DE VILLAS 26 | - | - | 1728000 | 0 | 0 | 1728000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697191 | 67883703 | X | - | - | - | -
6174 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | ESTACIONES BOMBEO BARRACAS | OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 51. OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6208395 | 0 | 0 | 3246768.55 | 0 | X | - | - | - | -
6195 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291036 | X | - | - | - | -
6204 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | - | - | LIMPIEZA DE MÁRGENES Y ARROYOS | LIMPIEZA DE MÁRGENES | RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5968067.62 | 0 | 31211346.12 | 29125908 | X | - | - | - | -
6213 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VALPARAISO | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 54. VALPARAÍSO N° 3.564/70 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | VALPARAISO N° 3564/70 | 2012-03-01 | - | 3494266.76 | 16022116.91 | 19516383.67 | 14516200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6990677.73 | 0 | 5038987.45 | 0 | X | - | - | - | -
6350 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | CONTROL, GESTION DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 91. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 0. CONTROL AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | CONTROL Y PREVENCION | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23448 | 0 | 0 | 3000 | 0 | X | - | - | - | -
6367 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO SAN ANTONIO | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. SAN ANTONIO N° 726 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | SAN ANTONIO N° 726 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11579600 | 5312464 | 0 | 0 | 93000 | X | - | - | - | -
6369 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 CD 06/14 | 2015-08-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4043741 | 14306294.18 | 106552331.08 | 59646451.81 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
6810 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | PUENTE LACARRA | ANTEPROYECTO Y ESIA DE UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RIACHUELO. EN COINCIDENCIA CON EL PUENTE SE PROYECTA UN DISTRIBUIDOR DE TRANSITO EN LA INTERS. DE LA AU 7 CAMPORA, CON LA AV. 27 DE FEBRERO Y UNA ROTONDA DEL LADO LANÚS. (UNA NUEVA VINCULACIÓN C.A.B.A. – LANÚS, EN LA INTERSECCIÓN DE LA AU7 (AUTOPISTA HÉCTOR J. CÁMPORA) CON EL RIACHUELO, QUE ADEMÁS DEBE PERMITIR EL PASO DE LAS AVENIDAS RIBEREÑAS EN AMBAS MÁRGENES (AV. 27 DE FEBRERO Y CAMINO DE LA RIBERA SUR). EN EL LADO C.A.B.A., EN LA AV. 27 DE FEBRERO SE PREVÉ MANTENER LOS 3 CARRILES POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN QUE TIENE ACTUALMENTE. EN LA AV. DE LA RIBERA SE MANTIENEN LOS 2 CARRILES POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN EXISTENTES.) | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PUENTE LACARRA SOBRE EL RIACHUELO - NUEVA VINCULACIÓN CABA-PARTIDO DE LANÚS (PROVINCIA DE BUENOS AIRES). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | INTERSECCIÓN DE LA AU CÁMPORA Y LA AV. 27 DE FEBRERO (CABA) Y LAS AVDAS. CNEL. OSORIO Y AV. DE LA RIBERA SUR (EN LANÚS). | 2017-12-31 | - | 251838664.47 | 0 | 0 | 251838664.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693434.89 | 208837590.47 | 400424700.71 | 0 | X | - | 37.41% | 7.36% | -
6812 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | CRUCES VEHICULARES | ANTEPROYECTO Y ESIA DE 2 CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES BAJO NIVEL. UNO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE MURGUIONDO Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁ DESTINADO A TRÁNSITO LIVIANO, UTILITARIOS Y APP, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL DE 3,80 M. CONTARÁ CON 1 ÚNICO CARRIL, CON SENTIDO (N–S). EL OTRO, EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE LARRAZÁBAL Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁ DESTINADO A LIVIANOS, UTILITARIOS Y APP, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL DE 3,70 M. CONTARÁ CON 1 ÚNICO CARRIL, CON SENTIDO (S-N). SE GENERARÁ UN PAR CIRCULATORIO MURGUIONDO - LARRAZÁBAL | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PBN MURGUIONDO Y LARRAZÁBAL FC BELGRANO SUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | CALLE MURGUIONDO, ENTRE LA CALLE AQUINO Y LA AVENIDA RIESTRA, EN EL BARRIO DE VILLA LUGANO. CALLE LARRAZÁBAL, ENTRE LA CALLE AQUINO Y LA AVENIDA RIESTRA, EN EL BARRIO DE VILLA LUGANO. | - | - | 3175200 | 376751 | 0 | 3551951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3978118.23 | -1557 | 1456.92 | 0 | X | - | - | - | -
7739 | 4. ACUMAR | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | SERVICIO | 0 | - | - | LICENCIAMIENTO MICROSOFT 2016.- | 1 | ACUMAR | - | ACUMAR | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -
6814 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | CRUCES VEHICULARES | ANTEPROYECTO DE 2 CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES BAJO NIVEL. UNO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. LACARRA Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁ DESTINADO A LIVIANOS, UTILITARIOS, BUSES, CAMIONES PEQUEÑOS, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL DE 3,80 M. CUENTA CON 1 ÚNICO CARRIL, CON SENTIDO (N–S). SE CONTEMPLAN PUENTES FERROVIARIOS PARA EL PREMETRO. EL OTRO, EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE MARIANO ACOSTA Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁ DESTINADO A TODO TIPO DE TRÁNSITO, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL DE 5,10 M. CONTARÁ CON 2 CARRILES, CON SENTIDO (N-S Y S-N). | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PBN LACARRA Y MARIANO ACOSTA FC BELGRANO SUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | AV. LACARRA, ENTRE LA AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ Y LA AV. ROCA. CALLE MARIANO ACOSTA, ENTRE LA CALLE VALPARAÍSO Y LA CALLE CORRALES | - | - | 4040000 | 0 | 0 | 4040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5061601.68 | -158466.83 | 627344.54 | 0 | X | - | - | - | -
6815 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | CRUCES VEHICULARES | ANTEPROYECTO Y ESIA DE 2 CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES BAJO NIVEL. UNO EN LA INTERSECCIÓN DE AV. LAFUENTE Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁ DESTINADO AL TRÁNSITO LIVIANO, UTILITARIOS, CAMIONES PEQUEÑOS Y APP, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL DE 3,70 M. CONTARÁ CON 1 ÚNICO CARRIL, CON SENTIDO (S-N). SE CONTEMPLA DAR CONTINUIDAD A LA CALLE CORRALES. EL OTRO, EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE VARELA Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁ DESTINADO A TODO TIPO DE TRÁNSITO, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL DE 4,50 M. CONTARÁ CON 2 CARRILES, UNO POR SENTIDO (N-S Y S-N). SE CONTEMPLA DAR CONTINUIDAD A LAS CALLES MÉNDEZ Y CORREA MORALES Y EL ACCESO A A LA CALLE FRANCISCO PIZARRO. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PBN LAFUENTE Y VARELA FC BELGRANO SUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | AV. LAFUENTE ENTRE LAS CALLES GRAL. FRUCTUOSO RIVERA Y TABARÉ (SE PROPONE EL PASO POR DEBAJO DE LA CALLE CORRALES) AV. VARELA ENTRE LA CALLE RIVERA Y LA CALLE CARLOS M. RAMÍREZ | - | - | 3990000 | 0 | 0 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4998958.1 | 386026.92 | 619580.37 | 0 | X | - | - | - | -
6816 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | CRUCES VEHICULARES | ANTEPROYECTO Y ESIA DE 2 CRUCES VEHICULARES Y PEATONALES BAJO NIVEL. UNO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE PIEDRA BUENA Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁ DESTINADO A TODO TIPO DE TRÁNSITO, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL DE 4,50 M. CONTARÁ CON 2 CARRILES, UNO POR SENTIDO DE CIRCULACIÓN (N–S Y S-N). EL OTRO, EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE CAYAFATE Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁ DESTINADO A LIVIANOS, UTILITARIOS, APP Y CAMIONES PEQUEÑOS, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL DE 3,70 M. CONTARÁ CON 1 ÚNICO CARRIL, CON SENTIDO (S-N). | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PBN PIEDRABUENA Y CAFAYATE FC BELGRANO SUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | AV. PIEDRA BUENA, ENTRE LA CALLE AQUINO Y LA COLECTORA DELLEPIANE NORTE CALLE CAFAYATE, ENTRE LA AV. RIESTRA Y LA COLECTORA DELLEPIANE SUR | - | - | 3183000 | 0 | 0 | 3183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987890.63 | -78172.21 | 577671 | 0 | X | - | - | - | -
6817 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | CRUCES VEHICULARES | ANTEPROYECTO Y ESIA DE 1 CRUCE VEHICULAR Y PEATONAL BAJO NIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE CALLE PORTELA Y VÍAS DEL FC BELGRANO SUR. ESTARÁ DESTINADO A LIVIANOS, UTILITARIOS Y BUSES, TENDRÁ UN GÁLIBO VERTICAL DE 4,10 M. CONTARÁ CON 1 ÚNICO CARRIL, CON SENTIDO (N–S). | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PBN PORTELA CON EL FC BELGRANO SUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | 8 | CALLE PORTELA, ENTRE LA CALLE TABARE Y LA AV. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ | - | - | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260505.24 | 876922.91 | 580647.23 | 0 | X | - | - | - | -
7222 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ALUMBRADO PÚBLICO | CAMINO DE SIRGA CABA | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 92. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 324. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 8 | COMUNA 8 | 2012-02-01 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53988207.56 | 42866318.75 | 28013064 | X | - | - | 14% | -
7223 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | ALUMBRADO PÚBLICO | CAMINO DE SIRGA CABA | COSSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA DE LA CUENCA, CONSIDERANDO LAS DE MAYOR CERCANIA CON EL RIACHUELO Y QUE FAVORECEN A COORDINAR EL TRANSITO EN LA ZONA. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 92. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 0. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 60. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 0. A.CU.MAR - CENTRO DE CONTROL CENTRALIZADO DE TRANSITO | 51. CONSERVACION FUNCIONAMIENTO DE SEÑALES LUMINOSA | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | ESPECÍFICA | CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA | 324. DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO | CABA | 9 | COMUNA 9 | 2012-02-01 | 2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28013064 | X | - | - | 14% | -
7364 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | COMPLEJO ORMA | EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | ESTUDIO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 16605438.66 | 30000000 | X | - | - | - | -
7365 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ORMA | ORMA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543951.04 | 0 | 5000000 | X | - | - | - | -
7366 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ALVARADO | ALVARADO-AUSTRALIA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 67.ALVARADO-AUSTRALIA | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ALVARADO-AUSTRALIA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5974179.32 | 4859306.15 | 68535737 | X | - | - | - | -
7369 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAMADRID | SUBSUDIOS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | SUBSIDIOS A PERSONAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7185042.81 | 18494424.28 | 10000000 | X | - | - | - | -
7370 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAMADRID | CREDITOS HIPOTECARIOS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CREDITOS HIPOTECARIOS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9672162.55 | 37610823.14 | 10000000 | X | - | - | - | -
7372 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO VALPARAISO | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 59. VALPARAISO 3564/70 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 8 | VALPARAISO 3564/70 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10974144.49 | 4173281.07 | 0 | X | - | - | - | -
7373 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319 | 6056.98 | 0 | 3614.17 | 0 | X | - | - | - | -
7374 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO VILLA 21-24 | OBRAS MANTENIMIENTO VILLA 21-24 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 87.OBRAS DE MEJORAMIENTO VILLA 21-24 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853712.32 | 2311950 | 0 | X | - | - | - | -
7376 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214804.06 | 7883177.06 | 0 | X | - | 100% | - | -
7377 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | OBRAS COMUNA 4 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6019837.4 | 442140 | 50886354 | X | - | - | - | -
7380 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | COMUNA 8 | N/A | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | X | - | - | - | -
7381 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | OBRAS COMUNA 4 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375250.5 | 1185750 | 30000000 | X | - | - | - | -
7387 | 3. CABA | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | INSTITUCIONAL CABA | INSTITUCIONAL CABA | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35156277 | 40490424 | 44185566 | X | - | - | - | -
7388 | 3. CABA | 03. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | - | - | - | INSTITUCIONAL CABA | INSTITUCIONAL CABA | UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUMAR ES RESPONSABLE DE ARTICULAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS DEL GCBA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LAS COMUNAS N° 4, 7, 8 Y 9 EN POS DEL SANEAMIENTO DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 28. MINISTERIO DE GOBIERNO | - | 0. MINISTERIO DE GOBIERNO | 77. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 0. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 60. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 0. COORDINACIÓN CUMAR CABA | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | ACCIONES DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL | 5013. UNIDAD PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA-RIACHUELO | CABA | - | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23519334 | 23519340 | 25665474 | X | - | - | - | -
7391 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | CESAC | OBRAS POR ANEXO 11 EN CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIAS-ACUMAR CESACS | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 61. OBRAS POR ANEXO 11 EN CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIAS-ACUMAR CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | - | OBRAS POR ANEXO 11 EN CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIAS-ACUMAR CESACS | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | - | OBRAS POR ANEXO 11 EN CENTRO DE SALUD Y ACCIÓN COMUNITARIAS-ACUMAR CESACS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4178000 | X | - | - | - | -
7394 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ORMA | ORMA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 147148592 | X | - | - | - | -
7396 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 421000 | X | - | - | - | -
7397 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | - | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | - | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265692.67 | 0 | X | - | - | - | -
7399 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ALVARADO | BARRIO ALVARADO 231 VIVIENDAS, 12 LOCALES COMERCIALES Y OBRAS EXTERIORES | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 67.ALVARADO-AUSTRALIA | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCION | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ALVARADO-AUSTRALIA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52444764.88 | 7716292.33 | 0 | X | - | - | - | -
7400 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAMADRID | SUBSUDIOS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | SUBSIDIOS A PERSONAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 9998258 | X | - | - | - | -
7401 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LAMADRID | CREDITOS HIPOTECARIOS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 89.LAMADRID | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CREDITOS HIPOTECARIOS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | LAMADRID | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14673165.7 | 0 | 9998258 | X | - | - | - | -
7402 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | 2017-04-24 | 2017-10-24 | 1425060 | 0 | 0 | 1425060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247560 | 1482250 | 18923208 | X | - | - | - | -
7403 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | CESAC | AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL CESAC 30 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | AV. AMANCIO ALCORTA E IGUAZU | 2016-08-05 | 2017-08-05 | 30848166.84 | 0 | 0 | 30848166.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24682116.55 | 75284233.99 | 0 | X | - | - | - | NUEVA
7406 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ZAVALETA | ADQUISICIÓN INMUEBLE | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | COMPRA | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | 2591526.91 | 0 | 0 | 2591526.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591526.91 | 0 | 20000000 | X | - | - | - | -
7408 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN DE SUELO | COMPLEJO ZAVALETA | ESTUDIO DE SUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 12 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | ESTUDIO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195000 | 0 | 4404417 | X | - | - | - | -
7409 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO VILLA 20 | OBRA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERNA VILLA 20 SECTORES VARIOS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 52. OBRAS ELÉCTRICAS EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | VILLA 20 | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11451328.85 | 3109418.06 | 0 | X | - | 100% | - | -
7411 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | SUBSIDIOS CABA | SUBSIDIOS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 19. HÁBITAT | 0.HABITAT | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR SUBSIDIOS HABITAT | 0. ACUMAR SUBSIDIOS HABITAT | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 11 | 3 | 8 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35735387.28 | 29584795.86 | 18812500 | X | - | - | - | -
7412 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ORMA | ORMA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 65. ORMA | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ORMA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15715676.3 | 0 | 127570513 | X | - | - | - | -
7414 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 15 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1186141.65 | 750000 | X | - | 100% | - | -
7415 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | COMPLEJO PADRE MUGICA | TRABAJOS DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS COMPLEJO PADRE MIGICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 100. CRÉDITOS LEY N° 341/964 | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 53. PADRE MUGICA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | - | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | AV. GRAL PAZ Y CASTAÑARES | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694880.88 | 8999348.8 | 70000000 | X | - | 60% | - | -
7416 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | SUBSIDIOS CABA | SUBSIDIOS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 11 | 3 | 8 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27692581.5 | 1299803.63 | 7200000 | X | - | - | - | -
7417 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO RIBERA IGUAZÚ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 56. BARRIO RIBERA IGUAZÚ | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | IGUAZÚ N° 1.835 CD 06/14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26835635.87 | 8783684.53 | 1002366 | X | - | 95% | - | -
7418 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | OBRAS COMUNA 4 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 20000000 | X | - | - | - | -
7431 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | BARRIO LUJÁN | MEJORAMIENTO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. BARRIO LUJAN | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | BARRIO LUJAN | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | BARRIO LUJAN | OBRA DE URBANIZACIÓN LUJAN ETAPA 1 MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS | 2017-03-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442673.71 | 923011.72 | 0 | X | - | 0% | - | -
7432 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | CAMINO DE SIRGA CABA | DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUMINETO PROYECTO PUESTA EN VALOR MARGEN DEL RIACHUELO ACUMAR | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 84. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA | 0. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA | 60. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUMINETO PROYECTO PUESTA EN VALOR MARGEN DEL RIACHUELO ACUMAR | 60. DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUMINETO PROYECTO PUESTA EN VALOR MARGEN DEL RIACHUELO ACUMAR | - | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | ESPECÍFICA | DISEÑO, DIRECCIÓN Y SEGUMINETO PROYECTO PUESTA EN VALOR MARGEN DEL RIACHUELO ACUMAR | 9024. DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 2042448 | 0 | X | - | - | - | -
7433 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 7 | COMUNA 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 213500 | X | - | - | - | -
7434 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 316500 | X | - | - | - | -
7435 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | EVALUAR LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y EJECUTAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 123 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS. CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS INTENSIVA A LA COMUNA 8. | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 93. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 0. ESTRATEGIAS AMBIENTALES | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | ESPECÍFICA | PREVENCIÓN AMBIENTAL EVALUCIÓN TÉCNICA Y CERTIFICADOS AMBIENTALES | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | 9 | COMUNA 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 221000 | X | - | - | - | -
7439 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150344.37 | 0 | 885599 | X | - | - | - | -
7463 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | MEJORA EN EFECTOR DE SALUD | CEMAR IRIARTE | EDIFICIO IRIRARTE 3501-ETAPA 1 | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 4 | IRIARTE 3501 | 2017-01-16 | 2017-07-16 | 14466239.27 | 0 | 0 | 14466239.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13290368.98 | 0 | 115689000 | X | - | - | - | -
7464 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO EFECTOR DE SALUD | CESAC | NUEVO CESAC EN COMUNA 7- BARRIO FLORES | 2 | 40. MINISTERIO DE SALUD | - | 0. MINISTERIO DE SALUD | 22. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 60. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 0. OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y ACCION COMUNITARIA | 60, OBRAS VARIAS CESACS | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 404. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FÍSICOS EN SALUD | CABA | 7 | FRANCISCO FERNANDEZ DE LA CRUZ Y PERITO MORENO | 2017-04-19 | 2018-07-19 | 50683462 | 0 | 0 | 50683462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12370977.95 | 30654807.99 | 0 | X | - | - | - | NUEVA
7470 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NUCLEO HABITACIONAL TRANSITORIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 4 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3416706.58 | 5052910.03 | 0 | X | - | - | - | -
7471 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NUCLEO HABITACIONAL TRANSITORIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 7 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830626.32 | 854059.64 | 0 | X | - | - | - | -
7472 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NUCLEO HABITACIONAL TRANSITORIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7162439.34 | 3842866.71 | 0 | X | - | - | - | -
7476 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NUCLEO HABITACIONAL TRANSITORIO | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. OBRAS DE VIVIENDA EN VILLAS Y NHT | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 9 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417383.79 | 1498354.3 | 0 | X | - | - | - | -
7487 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS | BARRIO LUJÁN | READECUACIÓN ELECTRICA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 104.REINT. INTEG. Y TRAN | 0. REINT. INTEG. Y TRAN | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 51. BARRIO LUJAN | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | BARRIO LUJAN | - | - | 593347.8 | 0 | 0 | 593347.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7119003.03 | 597499.74 | 2000000 | X | - | 0% | - | -
7492 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO OSVALDO CRUZ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 64. OSVALDO CRUZ Y LUNA | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 3351/99 | 2016-09-30 | - | 153208671.85 | 0 | 0 | 153208671.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10899253.99 | 34102568.42 | 0 | X | - | - | - | -
7550 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114401 | X | - | - | - | -
7551 | 3. CABA | 04. ORDENAMIENTO TERRITORIAL | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | CRUCES VEHICULARES | ANTEPROYECTO Y ESIA: 2 PUENTES VEHICULARES INDEPENDIENTES (PUENTE NORTE Y PUENTE SUR), UNO POR CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN, HACIA AMBOS LADOS DEL CANTERO CENTRAL DE LAS AV. ASTURIAS-LA SALLE. LADO DERECHO ANCHO DE CALZADA 3,50M CON BANQUINAS DE 0,50, SUMANDO UN TOTAL DE 4,50M. DEL LADO IZQUIERDO SE PROYECTÓ UN CORDÓN MONTABLE DE 0,35 M DE ANCHO EL CUAL SEPARA EL CARRIL VEHICULAR DEL CARRIL DE CICLOVÍA EL CUAL POSEE UN ANCHO DE 1,10 M. CALLE DE CONVIVENCIA (FRENTISTAS) CON UN CARRIL, SENTIDO DE CIRCULACIÓN ÚNICO. ANCHO DE 5M. LA TRAZA ESTÁ FORMADA POR EL SECTOR DE PUENTE PROPIAMENTE DICHO SOBRE LA AU DELLEPIANE Y POR LOS ACCESOS QUE LLEGAN HASTA LA CALLE SANTANDER HACIA EL ESTE Y AV. DERQUI HACIA EL OESTE. | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | - | - | PUENTE ASTURIAS ANTEP EIA Y CATEOS | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA URBANA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | CABA | COMUNA 9 | AV. SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE-ASTURIAS, ENTRE LA CALLE SANTANDER Y LA AV. DERQUI, SOBRE LA AUTOPISTA DELLEPIANE. | - | - | 3900000 | 574424.98 | 0 | 4474424.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100957.25 | 810083.06 | 0 | X | - | - | - | -
7566 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | CONTINGENCIA EN VILLAS Y ASENTAMIENTOS | DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN CMR | SERVICIO DE DIAGRAMACION, COORDINACION, SUPERVISION Y PROVISION DE INSUMOS. PLAN DE DESRATIZACION Y DESINFECCION EN VILLAS, BARRIOS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y N.H.T | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | SANEAMIENTO, LIMPIEZA Y DESRATIZACIÓN | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30723800 | 0 | 0 | 0 | 166787 | X | - | - | - | -
7796 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | EXPANSIÓN DE REDES | - | OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 55. OBRAS CLOACALES EN VILLAS Y NHT | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | ESPECÍFICA | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | 8 | VILLAS Y NHT DENTRO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA EN LA CABA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7568 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | COMPLEJO ALVARADO | ALVARADO-AUSTRALIA-MEJORAMIENTO EN BARRIOS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 67.ALVARADO-AUSTRALIA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ALVARADO-AUSTRALIA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924383.85 | 31422124.23 | 61054402 | X | - | - | - | -
7569 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | COMPLEJO ALVARADO | ALVARADO-AUSTRALIA-MEJORAMIENTO EN BARRIOS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 67.ALVARADO-AUSTRALIA | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | ALVARADO-AUSTRALIA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001160 | 70346498.26 | 0 | X | - | - | - | -
7570 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | COMPLEJO ALVARADO | ALVARADO-AUSTRALIA-MEJORAMIENTO EN BARRIOS | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 67.ALVARADO-AUSTRALIA | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | - | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | - | ALVARADO-AUSTRALIA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223300 | 56370771.17 | 0 | X | - | - | - | -
7799 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | BARRACA PEÑA- CONSTRUCCIÓN OFICINAS ACUMAR | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 57.DESARROLLO URBANISTICO DE LA COMUNA 8 | 0.DESARROLLO URBANISTICO DE LA COMUNA 8 | 60. ACUMAR PUESTA EN VALOR INFRAESTRUCTURA MARGEN DEL RIACHUELO | 0. ACUMAR PUESTA EN VALOR INFRAESTRUCTURA MARGEN DEL RIACHUELO | 51.BARRACA PEÑA- CONSTRUCCIÓN OFICINAS ACUMAR | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | - | - | 382.UPE -EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
7575 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | - | - | RED VIAL | CAMINO DE SIRGA CABA | CONTEMPLA LA LIMPIEZA Y EJECUCIÓN DE LA OBRA UBICADA SOBRE EL PREDIO LINDERO AL RIACHUELO, COMPRENDIENDO LA EJECUCIÓN DE UNA CALLE DE SERVICIO Y DISEÑO DEL PAISAJE. LA CALLE SE ENCUENTRA RETIRADA ENTRE 25 Y 35 M DEL LÍMITE DE LA LÍNEA DE LA RIBERA HACIENDO DE BORDE LDE TEJIDO URBANO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 85. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0. EJECUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 62, CAMINO DE SIRGA ETAPA III | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | ESPECÍFICA | EJECUCION Y REHABILITACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS | 2342.DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA URBANA | CABA | 4 | RIBERA DEL RIACHUELO ENTRE SÁENZ Y VIEYTES | 2017-08-08 | 2020-04-08 | 94995724 | 0 | 0 | 94995724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18208016.62 | 33285057.68 | 0 | X | - | 100% | - | -
7800 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | OBRAS VIALES ESTRATÉGICAS | BARRACA PEÑA- CONSTRUCCIÓN OFICINAS ACUMAR | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | 0. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | 57.DESARROLLO URBANISTICO DE LA COMUNA 8 | 0.DESARROLLO URBANISTICO DE LA COMUNA 8 | 60. ACUMAR PUESTA EN VALOR INFRAESTRUCTURA MARGEN DEL RIACHUELO | 0. ACUMAR PUESTA EN VALOR INFRAESTRUCTURA MARGEN DEL RIACHUELO | 51.BARRACA PEÑA- CONSTRUCCIÓN OFICINAS ACUMAR | 14 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | - | - | 382.UPE -EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
7581 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO OSVALDO CRUZ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 64. OSVALDO CRUZ Y LUNA | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | - | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 3351/99 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182088 | 2006075.42 | 17202527 | X | - | - | - | -
7585 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | N/A | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | COMUNA 4, 7, 8 Y 9 | N/A | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151073.5 | 4245 | 0 | X | - | - | - | -
7803 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | INCLUSIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 7 | 29 | 11 | 3 | 5 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
7804 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | - | - | ATENCIÓN A PERSONAS: APOYO A PERSONAS EN CASO DE INCENDIO O INUNDACIÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE COLCHONES Y FRAZADAS | 2 | 26. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | - | 0. MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD | 53. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 0. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | ESPECÍFICA | PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEFENSA CIVIL | 153. DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL | CABA | 4 | COMUNA 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | -
7805 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | MEJORAS EN FRENTES 3° ETAPA - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 01/2018 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2018-04-05 | 2018-06-04 | 2437211.15 | 0 | 0 | 2863722.28 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10% | -
7806 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | DEMOLICIONES CASA 52 MANZANA 10 - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 06/2018 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2018-04-25 | 2018-06-10 | 388980.86 | 0 | 0 | 388882.22 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100% | -
7598 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | ACUMAR UGIS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR UGIS | 0. ACUMAR UGIS | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | - | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | - | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19532.37 | 16337.09 | 0 | X | - | - | - | -
7807 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | RED VIAL Y PEATONAL | - | DEMOLICIONES CASAS 13/1 Y 13/2 MZ. 11 - BARRIO LOS PILETONES | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 10/2018 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | 2018-07-05 | 2018-08-19 | 292752.48 | 0 | 0 | 350067.92 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100% | -
7644 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO ZAVALETA | ZAVALETA | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. MEJORAMIENTOS EN BARRIOS | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 90, ZAVALETA | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | - | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | ZAVALETA 896/900/904/922/970 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6118015 | X | - | - | - | -
7793 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | - | - | LIMPIEZA DE MÁRGENES Y ARROYOS | LIMPIEZA DE MÁRGENES | LIMPIEZA DE ARROYOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 62.SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARROYOS | 0. SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARROYOS | 51.SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARROYOS | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 9 | 8 | GENERAL | LIMPIEZA DE ARROYOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147370.36 | 0 | X | - | - | - | CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE LA COMUNA 8
7794 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | - | - | LIMPIEZA DE MÁRGENES Y ARROYOS | LIMPIEZA DE MÁRGENES | LIMPIEZA DE ARROYOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 62.SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARROYOS | 0. SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARROYOS | 51.SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARROYOS | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 9 | 4 | GENERAL | LIMPIEZA DE ARROYOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 4 | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127031.15 | 2713276 | X | - | - | - | CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE LA COMUNA 4
7795 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | - | - | LIMPIEZA DE MÁRGENES Y ARROYOS | LIMPIEZA DE MÁRGENES | LIMPIEZA DE ARROYOS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 62.SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARROYOS | 0. SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARROYOS | 51.SERVICIO DE LIMPIEZA DE ARROYOS | 11 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 9 | 8 | GENERAL | LIMPIEZA DE ARROYOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64460133.86 | 24095073 | X | - | - | - | CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DE LA COMUNA 8
7797 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 95. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 0. LABORATORIO DE ANALISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CALIDAD AMBIENTAL | 8934. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL | CABA | 8 | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9760.03 | 120000 | X | - | - | - | -
7810 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA T╔CNICA N║1 "GENERAL MART═N | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ALMIRANTE BROWN | LONGCHAMPS | H. YRIGOYEN Y BOLIVAR | - | - | $ 0 | 700000 | $ 0 | 700000 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7811 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615407-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║939 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ALMIRANTE BROWN | ADROGUE | ACACIA Y RETIRO | - | - | 8532384.6 | $ 0 | $ 0 | 8532384.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7812 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║915 "ALFONSINA STORNI" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | AVELLANEDA | AVELLANEDA | PASO DE LA PATRIA E/ E. RIOS Y M. BRA | - | - | 8532384.6 | 9662734.68 | $ 0 | 18195119.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7798 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO SAN ANTONIO | MUDANZA DE VILLA 26 A SAN ANTONIO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | MEJORAMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | 64 FAMILIAS VILLA 26 | - | - | 2048000 | 0 | 0 | 2048000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3772800 | 0 | X | - | - | - | -
7813 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║25 "ALMIRANTE GUILLERMO BROW | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | CAÑUELAS | CAÐUELAS | PUEYRREDON Y DUPUY RUTA3 KM 52.500 | - | - | 900000 | - | $ 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7799 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 56.CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | - | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | - | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117961.86 | 0 | X | - | 100% | - | -
7814 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║904 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | CAÑUELAS | MAXIMO PAZ | AVDA.PEREDA E/ M. PAZ Y SAN MARTIN | 10/2018 | 12/2018 | $ 0 | 2000000 | $ 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7800 | 3. CABA | 07. MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTOS Y AIRE | - | - | - | ESTUDIOS Y EVALUACIONES AMBIENTALES | ANÁLISIS AMBIENTALES | CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 933. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL | 99. GESTION AMBIENTAL | 0. GESTION AMBIENTAL | 60. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 0. AUTORIDAD CUENCA MATANZA RIACHUELO | 56.CENTRO DEMOSTRATIVO DE ACEITES | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | ESPECÍFICA | - | 8940. DIRECCIÓN GENERAL POLITICA Y DE ESTRATEGIA AMBIENTAL | CABA | - | COMUNA 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906729.87 | 0 | X | - | 100% | - | -
7815 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-192362-1-2017-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║28 "CLOTILDE GUILLEN DE REZZ | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | CAÑUELAS | MAXIMO PAZ | VICENTE PEÐALOZA. | - | - | 2343000 | $ 0 | $ 0 | 2343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7801 | 3. CABA | 10. DESAGÜES PLUVIALES | - | - | - | ESTACIONES DE BOMBEO | ESTACIONES BOMBEO BARRACAS | OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 79. MANTENIMIENTO RED PLUVIAL | 0. MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 60. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 0. A.CU.MAR - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL | 51. OPERACION Y PRESERVACION OBRAS BOMBAS BARRACAS | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | - | MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL | 2504. DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA PLUVIAL | CABA | - | COMUNA 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18537233.52 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | 100% | - | -
7816 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-215134-0-2017-0 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║914 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | CAÑUELAS | CAÐUELAS | ASCASUBI ESQUINA GORRITI | - | - | $ 0 | 2000000 | $ 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7802 | 3. CABA | 12. LIMPIEZA DE MÁRGENES Y CAMINO DE SIRGA | - | - | - | LIMPIEZA DE MÁRGENES Y ARROYOS | LIMPIEZA DE MÁRGENES | RECOLECCION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 2 | 35. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | - | 0. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO | 52. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 0. SERVICIOS DE HIGIENE URBANA | 60. A.CU.MAR - RIACHUELO | 0. A.CU.MAR - RIACHUELO | 51. RECOLECIION Y LIMPIEZA DEL RIACHUELO | 11 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | - | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS | 8737. DIRECCIÓN GENERAL DE LIMPIEZA | CABA | - | COMUNA 4 | 2015-05-10 | 2023-05-10 | 49291056 | 0 | 0 | 49291056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37332336.83 | 0 | X | EN EJECUCIÓN | - | - | -
7817 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA SECUNDARIA ESPECIALIZADA EN ARTE N║1 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON | LUIS TRANGONI E/INDEP. Y VIAS FERROC. | - | 12/2018 | $ 0 | 700000 | $ 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7806 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | ACUMAR UGIS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 16. INTERVENCION SOCIAL EN VILLAS Y NHT | 0. INTERVECIÓN SOCIAL EN VILLAS DE EMERGENCIA Y NHT | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR UGIS | 0. ACUMAR UGIS | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | - | - | 9470. UNIDAD DE GESTIÓN INTERVENCIÓN SOCIAL | CABA | - | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286638028.01 | 0 | X | - | - | - | -
7818 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║12 "DRA. CECILIA GRIERSON" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | ISLAS ORCADAS DEL SUR Y MAXIMO PAZ | - | - | $ 0 | 700000 | $ 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7807 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | SUBSIDIOS CABA | SUBSIDIOS HABITAT | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 19. HÁBITAT | 0.HABITAT | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR SUBSIDIOS HABITAT | 0. ACUMAR SUBSIDIOS HABITAT | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 0 | X | - | - | - | -
7819 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-215778-4-2017-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║905 "JUANA PAULA MANSO" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | LUIS GUILLON | RAFAEL DE SANZIO | - | - | 2560023.87 | $ 0 | $ 0 | 2560023.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7808 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | COMPLEJO LOS PILETONES | MOVIMIENTO DE SUELOS – NUEVA PLAZA EN MANZANA 195 - COMPLEJO HABITACIONAL LOS PILETONES | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 42/2018 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO LOS PILETONES | - | - | 836084.75 | 0 | 0 | 923357.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12600601.79 | 0 | X | - | - | 0% | -
7820 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║33 "TOMAS ESPORA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAG▄EL | PARAGUAY E/ SAAVEDRA Y ALSINA | - | - | $ 0 | 942000 | $ 0 | 942000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7821 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ----EX-2018-06343446 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║919 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAG▄EL | LAPRIDA | - | 6/2019 | 3757361 | $ 0 | $ 0 | 3757361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7822 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ---EX-2018-06343446- | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║923 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | EL JAG▄EL | ARENALES | - | 6/2019 | 6120019.66 | $ 0 | $ 0 | 6120019.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7808 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | SUBSIDIOS CABA | SUBSIDIOS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 19. HÁBITAT | 0.HABITAT | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR SUBSIDIOS HABITAT | 0. ACUMAR SUBSIDIOS HABITAT | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 11 | 3 | 4 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405465.97 | 18812500 | X | - | - | - | -
7809 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE POLIDEPORTIVO MARTINEZ CASTRO – D.D. Nº 19 COMUNA Nº 08 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | LP 05/2018 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA SOLDATI | - | - | 10733277.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | - | - | 0% | -
7823 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-215132-2-2017-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║927 "CLEMENTINA RENDON" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | COLONIA MONTE GRANDE | - | 6/2019 | 2845904.94 | $ 0 | $ 0 | 2845904.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7824 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║20 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | 9 DE ABRIL | SATURNO | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7809 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA | SUBSIDIOS CABA | SUBSIDIOS | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 19. HÁBITAT | 0.HABITAT | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR SUBSIDIOS HABITAT | 0. ACUMAR SUBSIDIOS HABITAT | 11 | 5 | 1 | 7 | 0 | 11 | 3 | 7 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | VILLAS Y NHT UBICADOS EN LAS COMUNAS 4, 7, 8 Y 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18812500 | X | - | - | - | -
7825 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ----EX-2018-06343446 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║931 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | MERCEDES | - | 6/2019 | 4169396.4 | $ 0 | $ 0 | 4169396.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7812 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | INCLUSIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 11 | 3 | 8 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977219.5 | 0 | X | - | - | - | -
7826 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-215132-2-2017-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║933 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ESTEBAN ECHEVERRÍA | MONTE GRANDE | VICENTE LOPEZ Y PLUMERILLO | - | 6/2019 | 3138992.17 | $ 0 | $ 0 | 3138992.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7813 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | INCLUSIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 7 | 29 | 11 | 3 | 1 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101605.5 | 7200000 | X | - | - | - | -
7827 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ----EX-2018-06342784 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║904 "JOSEFINA ETHEL MOYANO DE RENARD" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZIN | ROGER BALET E/ SARMIENTO Y SOLIS | - | 6/2019 | 3916129.14 | $ 0 | $ 0 | 3916129.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7814 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | INCLUSIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 7 | 29 | 11 | 3 | 13 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759672 | 0 | X | - | - | - | -
7828 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║19 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | TRISTAN SUAREZ | LOS GIRASOLES Y SAAVEDRA | - | - | 2400000 | - | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7815 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | INCLUSIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 7 | 29 | 11 | 3 | 2 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131321 | 0 | X | - | - | - | -
7829 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║24 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | TRISTAN SUAREZ | MATIENZO Y DEAN FUNES | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7816 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | INCLUSIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 7 | 29 | 11 | 3 | 3 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237728 | 0 | X | - | - | - | -
7830 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-215134-0-2017-0 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║911 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | TRISTAN SUAREZ | LAS HERAS Y O'HIGGINS | - | - | 1737100.38 | $ 0 | $ 0 | 1737100.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7817 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | INCLUSIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 7 | 29 | 11 | 3 | 4 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967814 | 7200000 | X | - | - | - | -
7831 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║912 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | LA UNION | SANTA ROSA E/ FORMOSA Y CORRIENTES | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7818 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | INCLUSIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 7 | 29 | 11 | 3 | 6 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251060 | 0 | X | - | - | - | -
7832 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║916 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | CARLOS SPEGAZZIN | SAN SALVADOR DE JUJUY ESQ.BOUCHARD | - | - | 7576495.32 | $ 0 | $ 0 | 7576495.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7819 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | INCLUSIÓN SOCIAL | 2 | 45. MINISTERIO DE HABITAT DESARROLLO HUMANO | - | 0. MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO | 25. INCLUSION SOCIAL | 0. INCLUSION SOCIAL | 0. ACUMAR | 60. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 0. ACUMAR INCLUSIÓN SOCIAL | 11 | 5 | 1 | 7 | 29 | 11 | 3 | 7 | - | - | 9700. SUBSECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN | CABA | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1448075.6 | 0 | X | - | - | - | -
7833 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║6 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | LA UNION | ZAPALA | - | - | 13099060.95 | $ 0 | $ 0 | 13099060.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7822 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EXISTENTE | OTROS MEJORAMIENTOS CABA | MEJORAMIENTOS COMUNA 4 | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 60. OBRAS DE MEJORAMIENTO | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | MEJORAMIENTO | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OBRAS DE MEJORAMIENTO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415593 | 0 | X | - | - | - | -
7834 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║8 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | LA UNION | LOS RAULIES Y SIMON BOLIVAR | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7835 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║921 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | TRISTAN SUAREZ | MARCOS JUAREZ | - | - | 7025755.36 | $ 0 | $ 0 | 7025755.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7835 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | REPARACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS - BARRIO NESTOR KIRCHNER - 59 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 67/2017 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO NESTOR KIRCHNER | 2018-01-15 | 2018-04-15 | 1562562.6 | 0 | 60069.61 | 1562562.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | -
7836 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ----EX-2018-06342784 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║920 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | EZEIZA | ECUADOR | - | 7/2019 | 3492160.65 | $ 0 | $ 0 | 3492160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7836 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | REPARACIONES EN INSTALACION DE GAS NATURAL - BARRIO NESTOR KIRCHNER - 59 VIVIENDAS | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 73/2017 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO NESTOR KIRCHNER | 2018-04-04 | 2018-07-03 | 1437626.84 | 0 | 0 | 1437626.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% | -
7837 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║926 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | CANNING | MAIPU E/LAS HERAS Y GUTIERREZ | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7837 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | BUENOS AIRES PLAYA 2018 - PARQUE INDOAMERICANO - OBRA CIVIL | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 75/2017 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA SOLDATI | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 1159932.19 | 0 | 0 | 1159932.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | -
7838 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║1 "JUAN GREGORIO DE LAS HERA | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | VILLAMAYOR Y BELGRANO | - | - | $ 0 | 2000000 | $ 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7838 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | BUENOS AIRES PLAYA 2018 - PARQUE INDOAMERICANO - INSTALACION ELECTRICA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 76/2017 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA SOLDATI | 2017-12-29 | 2018-01-08 | 91167.62 | 0 | 0 | 91167.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | -
7839 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EX2018-08332134-GDEB | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║903 "SAN FRANCISCO DE ASIS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | GENERAL LAS HERAS | HORNOS | 2 DE ABRIL Y RUTA 200 | 11/2018 | 5/2019 | 5760858.14 | $ 0 | $ 0 | 5760858.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7839 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | BUENOS AIRES PLAYA 2018 - PARQUE INDOAMERICANO - MANTENIMIENTO | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 77/2017 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | VARIOS | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA SOLDATI | 2018-01-06 | 2018-02-28 | 483950.97 | 0 | 0 | 483950.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | -
7840 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N░4 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | GENERAL LAS HERAS | GENERAL LAS HERAS | SANTIAGO VILLAMAYOR | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7840 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CONSTRUCCION COMEDOR "LA MISION" - BARRIO PADRE MUJICA | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | L.PRIV. 01/2017 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | BARRIO PADRE MUJICA | 2017-11-13 | 2018-04-12 | 3944893.18 | 0 | 0 | 3960214.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | -
7841 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║2 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | GENERAL LAS HERAS | VILLARS | BELGRANO E/ INDEPENDENCIA Y FRANCIA | - | - | $ 0 | 25000000 | $ 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7841 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | DIQUE CERO CAMINABILIDAD - ETAPA 1 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | LP 09/2017 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | BARRIO LA BOCA | 2018-05-07 | 2018-07-06 | 6515633.66 | 0 | -1173898.4 | 5341735.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85% | 95% | -
7841 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | DIQUE CERO CAMINABILIDAD - ETAPA 1 | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | LP 09/2017 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 4 | BARRIO LA BOCA | 2018-05-07 | 2018-07-06 | 6515633.66 | 0 | -1173898.4 | 5341735.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95% | -
7842 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║88 "JUAN VUCETICH" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | SAN IGNACIO E/CORTINA Y GUAMINI | - | 12/2019 | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7842 | 3. CABA | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | CLUB DEPORTIVO GIUFFRA - SISTEMA DE ILUMINACION | 2 | 30. MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE | - | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | 0. N/A | - | CD 03/2018 | - | 0. N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ESPECÍFICA | INFRAESTRUCTURA | CORPORACIÓN DE BS. AS. SUR S.E. | CABA | 8 | VILLA SOLDATI | 2018-05-24 | 2018-06-23 | 190575 | 0 | 0 | 190575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | -
7843 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║213 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | RAULIES | - | 12/2018 | 2775765.98 | $ 0 | $ 0 | 2775765.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7823 | 3. CABA | 08. URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS URBANOS | - | - | - | VIVIENDAS NUEVAS | COMPLEJO OSVALDO CRUZ | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LOS RESIDENTES DE LOS ASENTAMIENTOS Y VILLAS LOCALIZADAS EN LAS MÁRGENES DE LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO | 2 | 21. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | - | 219. INSTITUTO PARA LA VIVIENDA | 109. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 0. VIVIENDAS CON AHORRO PREVIO | 60. ACUMAR | 0. ACUMAR | 64. OSVALDO CRUZ Y LUNA | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | ESPECÍFICA | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | 290. INSTITUTO DE LA VIVIENDA LEY N° 1.251 | CABA | 4 | OSVALDO CRUZ 3351/99 | 2016-09-30 | - | 153208671.85 | 0 | 0 | 153208671.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42537117.75 | 18257446 | X | - | 0% | - | -
7844 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║71 "TAMBOR DE TACUARI" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA LUZURIAGA | BERNA E ITUZAINGO | - | - | 560041.13 | $ 0 | $ 0 | 560041.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7845 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║155 "NUESTRA SEÐORA DEL BUEN | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | LA TABLADA | NAZAR ESQ. RAMOS | 2/2019 | 8/2019 | 21700000 | $ 0 | $ 0 | 21700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7846 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║936 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | AVDA.CROVARA | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7847 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║911 "REGIMIENTO PATRICIOS ARGENTINOS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA MADERO | PEDERNERA E/ RIVERA Y PINTOS | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7848 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║13 "DOMINGO FAUSTINO SARMIEN | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA MADERO | TALCAHUANO Y OLAVARRIA | - | 12/2018 | 1359100.54 | 1992180.55 | $ 0 | 3351281.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7849 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║917 "ROSARIO VERA PEÐALOZA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | GIRARDOT E/ COLASTINE Y CORREA | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7850 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║1013 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | ZINNY Y REAÐO | - | - | 300000 | - | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7851 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║173 "PREFECTURA NAVAL ARGENT | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | TIBURON -COMPLEJO 4-5Y6 | - | - | 12500000 | $ 0 | $ 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7852 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║50 "MARINA ARGENTINA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | LLERENA Y JOFRE | - | - | 5600000 | $ 0 | $ 0 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7853 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA T╔CNICA N║9 "CRUCERO ARA GEN | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA CELINA | TEMPERLEY E/ JUAN PABLO 1 Y DIAZ | - | - | $ 0 | 6000000 | $ 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7854 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║138 "COMANDANTE LUIS PIEDRAB | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA CELINA | AV.SAN MARTIN E/ CHAVEZ Y LOBERIA | - | - | 19000000 | $ 0 | $ 0 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7855 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║190 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | EL CHAJA E/LA JARILLA Y EL ESPARTILLO | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7856 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║921 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | LOMAS DE MIRADOR | CABRERA | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7857 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║91 "PROVINCIAS ARGENTINAS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | EDISON Y DE LA FUENTE | - | - | 2000000 | $ 0 | $ 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7858 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║177 "ESTANISLAO S. ZEBALLOS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | COMPLEJO HABITACIONAL 18 EL RAULI | - | - | 2604036.37 | 477059.46 | $ 0 | 3081095.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7859 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║946 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | SAN FERNANDO Y RUTA 3 KM. 47.700 | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7860 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║139 "CONGRESO DE TUCUMAN" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA CELINA | UNANUE Y BOULOGNE SUR MER | - | - | 256856.16 | 315639.22 | $ 0 | 572495.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7861 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║78 "25 DE MAYO" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | AZCASUBI Y BONPLAND | - | - | 15000000 | $ 0 | $ 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7862 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║106 "REPUBLICA FEDERAL DE AL | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | RUTA 3 KM.43 | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7863 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║87 "SANTA ROSA DE LIMA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | LA TABLADA | ALBERTI Y ATAHUALPA | - | - | $ 0 | 4067847.49 | $ 0 | 4067847.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7864 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║152 "REG.3 DE INF. MOTORIZAD | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | EL CEDRO ENTRE EL HURËN Y EL GUAYCUR┌ | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7865 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║2 "GENERAL MANUEL BELGRANO" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | TAPIALES | HUMAITA Y ALTOLAGUIRRE | - | - | 560374.5 | 1551998.7 | $ 0 | 2112373.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7866 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-107304-4-2016-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║9 "SANTO TOMAS DE AQUINO" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | CALIFORNIA E/COLORADO Y COLASTINE | - | - | $ 0 | 15000000 | $ 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7867 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA ESPECIAL N║508 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | AVENIDA 17 DE OCTUBRE (EX AVDA CENTRAL | - | - | 4067847.49 | $ 0 | $ 0 | 4067847.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7868 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║27 "JUVENTUD ORGANIZADA D | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GONZALEZ CATAN | VARELA Y ARMONIA | - | - | $ 0 | 20000000 | $ 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7869 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-164707-9-2017-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║178 "JUAN CARLOS DAVALOS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GONZALEZ CATAN | 2 DE ABRIL Y MANUEL ARIAS | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7870 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║157 "RICARDO G▄IRALDES" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | CALIFORNIA Y COLORADO | - | - | $ 0 | 5000000 | $ 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7871 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║972 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | SILVIA TOLEDO | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7872 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║64 "SAN FRANCISCO DE ASIS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | CHAVARRIA Y AMAMBAY (ANT.LUIS M.DRAGO) | - | - | 676494.86 | $ 0 | $ 0 | 676494.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7873 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║993 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | CIR. 4║ - SECC. 1║ | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7874 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA ESPECIAL N║515 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GONZALEZ CATAN | BALBOA | - | - | $ 0 | 20000000 | $ 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7875 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA ESPECIAL N║516 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | INT. RUSSO (EX CALDER¾N DE LA MARCA) | 6/2018 | 9/2018 | 2982783.77 | $ 0 | $ 0 | 2982783.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7876 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N░165 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | LASCANO E/ ROMA E ISLAS MALVINAS | - | - | $ 0 | 15000000 | $ 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7877 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N░162 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | BAZURCO | - | - | $ 0 | 15000000 | $ 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7878 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║120 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | MALTA Y OSIRIS | - | 12/2019 | 29918036.85 | $ 0 | $ 0 | 29918036.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7879 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║55 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | RUTA 3 KM.43 | - | 12/2019 | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7880 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║78 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | CAÐADA DE GOMEZ Y BUERAS | - | - | 22500000 | $ 0 | $ 0 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7881 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║82 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | EL DORADO E/ PARNASO Y J. VERNE | - | - | $ 0 | 15000000 | $ 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7882 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║101 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | VIRGILIO Y AMAMBAY | - | - | $ 0 | 20000000 | $ 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7883 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║73 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | ESPERANZA | - | - | 300000 | - | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7884 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║124 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | LEONARDO DA VINCI ESQ. ELIZALDE | - | - | $ 0 | 10000000 | $ 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7885 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║135 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | JAMACARU | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7886 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║156 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | SOBERANIA NACIONAL | - | - | 711984.69 | 1135559.84 | $ 0 | 1847544.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7887 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESC. SECUNDARIA N║58 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | EL RAULI E/ EL ZORRO Y EL TIBURON | - | - | $ 0 | 3000000 | $ 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7888 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║1007 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | APENINOS E/SHUBERT Y LA MIMBRERIA | - | - | 1800000 | $ 0 | $ 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7889 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║129 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | CHAVARRIA Y AMAMBAY (ANT.LUIS M.DRAGO) | - | - | $ 0 | 20000000 | $ 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7890 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N░177 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA LUZURIAGA | SANTANDER ESQ BRUSELAS | - | - | 1326814.76 | $ 0 | $ 0 | 1326814.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7891 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║1014 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA CELINA | BLANCO ENCALADA | 11/2018 | 5/2019 | 8311900 | $ 0 | $ 0 | 8311900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7892 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ----EX2018-08936256- | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA ESPECIAL N║520 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | RAFAEL CASTILLO | MARIA ADELIA E/ BLOMBERG Y ASCASUBI | 11/2018 | 1/2020 | 24153000 | $ 0 | $ 0 | 24153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7893 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║56 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | NO FIGURA EN TABLA | EL RESERO Y ALAGON | - | - | $ 0 | 20000000 | $ 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7894 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║1025 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | EL CEDRO ESQUINA EL GUAICURU | - | - | $ 0 | 25000000 | $ 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7895 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║924 "GABRIELA MISTRAL" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | VILLA CARAZA | 1║ DE MAYO E/ TAGLE Y PILCOMAYO | - | - | $ 0 | 20000000 | $ 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7896 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-185169-4-2017-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA T╔CNICA N║4 "MART═N MIGUEL D | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | VILLA DEL VALLE | JOSE MARIA MORENO E/OLIDEN Y UCRANIA | - | - | 623037.54 | $ 0 | $ 0 | 623037.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7897 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║934 "FLORENCIO MOLINA CAMPOS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN | F.M. ESQUIU | - | - | $ 0 | 3500000 | $ 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7898 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA T╔CNICA N║5 "JHON FITZGERALD | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | LANUS | GRAL. ARIAS | - | - | $ 0 | 1400000 | $ 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7899 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║912 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | LANUS | TERRANOVA Y F.F.C.C. | - | - | 244112.24 | $ 0 | $ 0 | 244112.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7900 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║14 "CAPITAN DE NAVIO HIPOLIT | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | LANUS (ESTE Y OESTE) | FRAY JULIAN LAGOS Y CNEL. SAYOS | - | - | $ 0 | 1110000 | $ 0 | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7901 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║74 "REPUBLICA DE ITALIA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN | LOS PATOS E/MAGALLANES Y COLON | - | - | $ 0 | 1110000 | $ 0 | 1110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7902 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║43 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | LANUS | ANDRADE E/URQUIZA Y 14 DE JULIO | - | - | $ 0 | 2000000 | $ 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7903 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║44 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN | 3 DE FEBRERO | - | - | $ 0 | 2000000 | $ 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7904 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║81 "SOBERANIA NACIONAL" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | BANDFIELD | CELINA L.DE MINETTO | 8/2018 | 11/2018 | 2395355.82 | $ 0 | $ 0 | 2395355.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7905 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║74 "BATALLA DE MAIPU" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | LLAVALLOL | PAREJA Y SANTOS VEGA | - | - | $ 0 | 800000 | $ 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7906 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║921 "NUESTRAS MALVINAS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | ZAMORA Y GABRILA MISTRAL | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7907 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║3 "HEROES DE MALVINAS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | TURDERA | SAN BLAS | - | - | $ 0 | 800000 | $ 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7908 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║83 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | BANDFIELD | ORAN Y OSTENDE | - | - | 2515810.01 | $ 0 | $ 0 | 2515810.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7909 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║85 "RICARDO G▄IRALDES" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | BANDFIELD | B.P.GALDOS E/ AYOLAS Y QUESADA | - | - | $ 0 | 800000 | $ 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7910 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA T╔CNICA N║8 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | PIO BAROJA Y QUESADA | - | - | $ 0 | 27520000 | $ 0 | 27520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | EN PROYECTO -PLANIFICADA-
7911 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║1 "ABRAHAN LINCOL" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | BANDFIELD | AV. H. YRIGOYEN E/ LARROQUE Y GRIJERA | - | - | $ 0 | 800000 | $ 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7912 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║62 "ANTARTIDA ARGENTINA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | INGENIERO BUDGE | BELLO E/ AZAMOR Y NATAL | - | - | $ 0 | 800000 | $ 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7913 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | CENTRO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO N║455 "PROF. FRANCISCO JAV | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | CAMPANA | - | - | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7914 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5847-167243-1-2017-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA ESPECIAL N║503 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | ALVEAR | 8/2018 | 6/2019 | 12885152.59 | $ 0 | $ 0 | 12885152.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7915 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ----EX-2018-06343446 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║938 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | LOMAS DE ZAMORA | ELIZALDE Y DIAG.62 | - | 7/2019 | 6993065.45 | $ 0 | $ 0 | 6993065.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7916 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ----EX-2018-06343446 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║940 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | CAMPOAMOR | - | 6/2019 | 2662267.15 | $ 0 | $ 0 | 2662267.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7917 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║25 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | BANDFIELD | AV. PTE. J. D. PERËN | - | - | $ 0 | 2100000 | $ 0 | 2100000 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7918 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACËN SECUNDARIA N║67 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | CAMPANA | - | - | 3944842 | $ 0 | $ 0 | 3944842 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7919 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║65 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | TEMPERLEY | HUERGO | - | - | $ 0 | 800000 | $ 0 | 800000 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7920 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615407-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║2 "DR. MARCOS PAZ" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | DOCTOR MARCOS PAZ | 8/2018 | 11/2018 | 2988972.23 | $ 0 | $ 0 | 2988972.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7921 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESC. SECUNDARIA BASICA N║7 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MARCOS PAZ | MARCOS PAZ | BERUTI Y EL ESTILO | - | - | $ 0 | 38000000 | $ 0 | 38000000 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7922 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5847-168138-9-2017-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║74 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROVINCIAL | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MERLO | PONTEVEDRA | PLAZA Y J. CELMAN | - | 3/2019 | 11150784.29 | 1634631.57 | $ 0 | 12785415.86 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7923 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EX2018-08332134-GDEB | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║917 "ROSARIO VERA PEÐALOZA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MERLO | LIBERTAD | STO.DOMINGO E/ RIVAROLA Y CHARLONES | - | 5/2019 | 7279802.86 | $ 0 | $ 0 | 7279802.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7924 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║60 "PREFECTURA NAVAL ARGENTI | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROVINCIAL | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MERLO | LIBERTAD | ESCOBAR E/ NICARAGUA Y CHILE | - | 3/2019 | $ 0 | 1556653.1 | $ 0 | 1556653.1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7925 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EX2018-08332134-GDEB | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║940 "AIME PAINE" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MERLO | LIBERTAD | LOS CISNES Y LAS CALANDRIAS | - | - | 3579191.14 | $ 0 | $ 0 | 3579191.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7926 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615407-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║942 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MERLO | LIBERTAD | OLLEROS Y CHASCOMUS | - | - | 2697631.23 | 488271.25 | $ 0 | 3185902.48 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7927 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 2017-05615598-GDEBA | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO N║1 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MERLO | MERLO | GURRUCHAGA E/ ALBARIÐO Y A. NERVO | 6/2018 | 9/2018 | 1185384.66 | $ 0 | $ 0 | 1185384.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | -
7928 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | EX2018-08332134-GDEB | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║948 "HEROES DE MALVINAS" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | MERLO | MERLO | TUPAC AMARU Y DOBLAS | 11/2018 | 1/2019 | 5712078.65 | $ 0 | $ 0 | 5712078.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7929 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | ----EX-2018-06342784 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | JARDIN DE INFANTES N║908 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PTE. PERÓN | GUERNICA | DISCEPOLO Y GUTIERREZ | 10/2018 | 3/2019 | 5411634.43 | $ 0 | $ 0 | 5411634.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0% | A INICIAR -EN PROCESO LICITATORIO-
7930 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║77 "ALICIA MOREAU DE JUSTO" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE - PLAN DE OBRAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | ALMIRANTE BROWN | BURZACO | MONTE SANTIAGO Y CASTILLO S/N | - | 3/2019 | $ 0 | 301302.73 | $ 0 | 301302.73 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
7931 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-185721-6-2017-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | JARDIN DE INFANTES N║908 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROGRAMA 46 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | CAÑUELAS | BARRIO SAN ESTEBAN - BARRIO LOS POZOS | OMBU Y ACACIA RUTA 3 KM.54500 | - | 2018-02-28 | 1026768.78 | 161307 | $ 0 | 1188075.78 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
7932 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5847-171542-2-2017-0 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║16 "MANUEL BELGRANO" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE - PLAN DE OBRAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | CAÑUELAS | CAÐUELAS | GARCILAZO DE LA VEGA Y SAN MARTIN | - | 2019-06-30 | 16357613 | 1283087.75 | $ 0 | 17640700.75 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 30% | -
7933 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║11 "NUESTRA SEÐORA DEL CARME | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | CAÑUELAS | CAÐUELAS | TUCUMAN Y GABRIELA MISTRAL | - | 8/2018 | $ 0 | 719922.7 | $ 0 | 719922.7 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 55% | -
7934 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║4 "GUILLERMO HUDSON" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | CANNING | LOS ROBLES E/ JUANA DE ARCO Y CASTEX | - | 2018-04-30 | $ 0 | 1567967.4 | $ 0 | 1567967.4 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 330121 | 0 | 0 | - | - | - | 91.05% | -
7935 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-025274-4-2015-000 | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║14 "DR. EUSTAQUIO ANASTASIO | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROMEDU | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EZEIZA | LA UNION | LAS TIPAS ESQ. LOS TULIPANES | - | 4/2019 | 20898570 | 2088930 | $ 0 | 22987500 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 60% | -
7936 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-159595-1-2016-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | JARDIN DE INFANTES N║927 "BANDERA ARGENTINA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EMERGENCIA EDILICIA | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | PERU Y CENTENARIO | - | 2018-03-31 | 4500000 | 13374 | $ 0 | 4513374 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1943992.8 | 0 | 0 | - | - | - | 100% | -
7937 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║49 "DR. RICARDO GUTIERREZ" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE - PLAN DE OBRAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA MADERO | BLANCO ENCALADA E/ PICO Y PAUNERO | - | 4/2018 | $ 0 | 767773.94 | $ 0 | 767773.94 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 92% | -
7938 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA ESPECIAL N║506 "GRAL. DON JOS╔ DE SAN MART═N" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE - PLAN DE OBRAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | TAPIALES | TUYUTI | - | 1/2019 | $ 0 | 1848651.12 | $ 0 | 1848651.12 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 22.97% | -
7939 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║187 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE - PLAN DE OBRAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GREGORIO DE LAFERRERE | REAÐO E/ SEQUEIRA Y OLIVIERI | - | 12/2018 | $ 0 | 1732527.89 | $ 0 | 1732527.89 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 57.31% | -
7940 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE N║82 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROMEDU | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | REPUBLICA DE PORTUGAL | - | 6/2018 | 7794248 | 1436866.81 | $ 0 | 9231114.81 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 99.9% | -
7941 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║144 "DR.FRANCISCO JAVIER MUÐ | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE - PLAN DE OBRAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | BUERAS E/CONCORDIA Y CORREA | NO SE VA A INFORMAR | NO SE VA A INFORMAR | $ 0 | $ 0 | $ 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | -
7942 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-119541-4-2016-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║6 "NUESTRA SEÐORA DE LA MERC | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROGRAMA 123 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | SAN JUSTO | DESEADO E/ LEZICA Y F. ALCORTA | - | 2019-05-31 | 9318846.2 | 328298.4 | $ 0 | 9647144.6 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 9% | 67.17% | -
7943 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-171995-8-2017-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA T╔CNICA N║11 "ISLAS MALVINAS | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | TECNICAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | CIUDAD EVITA | AV. MART═N MIGUEL DE G▄EMES | - | 2019-09-30 | 15388286.36 | 744168.64 | $ 0 | 16132455 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 6% | 25.4% | -
7944 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE ARTE N║1 "LEOPOLDO MARECHAL" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROMEDU | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | ISIDRO CASANOVA | JUAN MANUEL DE ROSAS | - | 5/2018 | 21309500 | 4155352.5 | $ 0 | 25464852.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 98.9% | -
7945 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-185704-7-2017-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | JARDIN DE INFANTES N║985 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROGRAMA 46 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | SAN JUSTO | LA RIOJA Y DERQUI | - | 2018-02-28 | 1130292.34 | 199750.34 | $ 0 | 1330042.68 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 100% | 100% | -
7946 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-150560-4-2016-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║212 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROGRAMA 123 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VILLA MADERO | ESPAÐA | - | 2018-06-30 | 16104037.54 | 804213.68 | $ 0 | 16908251.22 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 8313316.28 | 0 | 0 | - | - | 70% | 95.58% | -
7947 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║12 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROMEDU | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GONZALEZ CATAN | BARRAGAN | - | 6/2019 | 28771800 | 416226 | $ 0 | 28355574.24 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 63% | -
7948 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA N║97 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROMEDU | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | EL NARANJO Y EL CALDEN | - | 9/2019 | 25975200 | -1329363 | $ 0 | 24645837.05 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 37% | -
7949 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-145385-9-2016-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA T╔CNICA N║13 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | TECNICAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | VIRREY DEL PINO | CALLE 5 E/101 Y 102 | - | 2019-01-31 | 42758334.17 | 6842551.9 | $ 0 | 49600886.07 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 18679605.18 | 0 | 0 | - | - | 57% | 68% | -
7950 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-150809-0-2016-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║216 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | PROGRAMA 123 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LA MATANZA | GONZALEZ CATAN | BILLINGHURST Y RUTA 1001 | - | 2018-06-30 | 8269691.7 | 636578.05 | $ 0 | 8906269.75 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 67% | 99% | -
7951 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-039864-4-2015-000 | - | - | MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA T╔CNICA N║2 "DR. VALENT═N AL | ESCUELA DE EDUCACIËN SECUNDARIA T╔CNICA N║2 "DR. VALENT═N AL | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | TECNICAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LANÚS | VALENTIN ALSINA | JUAN DOMINGO PERËN E/SOLER Y BURG | - | 7/2018 | 991397.72 | 193322.56 | $ 0 | 1184720.28 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1040894.64 | 0 | 0 | - | - | 97% | 100% | -
7952 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-186658-4-2017-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║19 "FRAGATA SARMIENTO" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EMERGENCIA EDILICIA | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | BANDFIELD | GABRIELA MISTRAL Y ZAMORA | - | 2018-06-30 | 2099158 | -41983 | $ 0 | 2057174.84 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0% | 90% | -
7953 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | 5857-191409-0-2017-000 | - | - | NO CORRESPONDE INFORMAR | NO CORRESPONDE INFORMAR | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║35 "JOAQUIN J. BARNEDA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | EMERGENCIA EDILICIA | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | TURDERA | SAN BLAS | - | 2018-04-30 | 2239000 | 330252.5 | $ 0 | 2569252.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 98% | 100% | -
7954 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║67 "CULTURA NACIONAL" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE - PLAN DE OBRAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | VILLA FIORITO | PIO BAROJA E/ RECONDO Y AYOLAS | - | 3/2019 | $ 0 | 1184522.08 | $ 0 | 1184522.08 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 74.76% | -
7955 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | ESCUELA DE EDUCACIËN PRIMARIA N║15 "DARDO ROCHA" | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE - PLAN DE OBRAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | BANDFIELD | ALVEAR E/ DARRAGUEIRA Y VIEYTES | - | 1/2019 | $ 0 | 2600996.73 | $ 0 | 2600996.73 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0.52 | -
7956 | 2. PROVINCIA DE BS AS | 06. PLAN SANITARIO DE EMERGENCIA | - | - | - | NUEVO CENTRO EDUCATIVO | - | CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO N║1 | - | 50. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | DPIE - PLAN DE OBRAS | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | LOMAS DE ZAMORA | BANDFIELD | LAS HERAS E/ CUARTEL 9 Y VIALES | - | 11/2018 | $ 0 | 1470599.27 | $ 0 | 1470599.27 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 50% | -