## Datos
23. Evolución del área de inundación por ejecución de obras de retención hídrica
Cuadro 1: Listado de obras de retención hídrica (2021)
OBRA | LOCALIZACIÓN | TIPO | AVANCE | OBSERVACIONES
Reservorio 04 | 34°48'10.25"S 58°42'33.98"O | Obras de retención hídrica para lograr el control de los excedentes de agua que provocan crecidas e inundaciones y mitigan el daño que pudieran ocasionar | 0% | Cuenta con Proyecto Ejecutivo finalizado y aprobado por parte de la Provincia de Buenos Aires
Reservorios 01 y 07 | R01 (34°45'47.23"S 58°44'50.92"O) R07 (34°44'3.98"S 58°40'6.88"O) |  | 0% | Los mismos se encuentran en instancias de evaluación por parte de la Dirección Provincial de Hidráulica de Buenos Aires
Reservorios 02, 03, 05, 06-1, 06-2, 09, 10 y 11 | R02 ( 34°50'49.68"S 58°51'30.03"O) R05 ( 34°59'19.08"S 58°45'42.16"O) R6-1 ( 34°59'3.22"S 58°55'4.28"O) R6-2 ( 34°57'38.78"S 58°48'56.84"O) R09 ( 34°58'1.96"S 58°34'34.51"O) R10 ( 34°55'55.47"S 58°32'42.97"O) R11 ( 35° 2'16.45"S 58°41'25.23"O) |  | 0% | La Dirección Nacional de Preinversión está elaborando el Proyecto Ejecutivo de los R02 y R03, en la Cuenca del Arroyo Morales; los R05, R06-1 y R06-2, en la Cuenca Superior del Río Matanza y un último en la Cuenca del arroyo Cañuelas.
Fuente: ACUMAR - Coordinación del Plan de Manejo Hídrico
Actualizado a abril de 2023.